## Formato
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
FONDO DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS
"INFORME DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL X TRIMESTRE 2023"
No. | Denominación o Descripción General del Proyecto | Meta |  | Recursos Transferidos (PESOS) | Datos del Contrato |  |  |  | Monto Comprometido | Avances |  | Responsable
|  | Programada | Unidad de Medida |  | Nombre | Numero | Fecha de Contrato | Monto Contratado |  | Fisico | Financiero
0
1

## Ejemplo de llenado
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
FONDO DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS
"INFORME DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2020"
No. | Denominación o Descripción General del Proyecto | Meta |  | Recursos Transferidos (PESOS) | Datos del Contrato |  |  |  | Monto Comprometido | Avances |  | Responsable
|  | Programada | Unidad de Medida |  | Nombre | Numero | Fecha de Contrato | Monto Contratado |  | Fisico | Financiero
79850324.33
1 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SIN NOMBRE QUE VA DE: "JIMÉNEZ DEL TEÚL" A "CARRETAS (EL CARACOL)" EN 37 KM (0+000 - 37+000), EN EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ DEL TEÚL, ZAC. | 222000 | M2 (REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA) | 39915600 | Proyecto cancelado con reintegro aplicado el 9 de enero de 2020 | - | - | - | - | - | - | SOP
|  | 111000 | ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA DE TRÁFICO, LINEAS LATERALES Y CENTRAL))
2 | SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | 484.7 | M2 (SUSTITUCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA) | 11665979.33 |  | 016-LO-932063958-E4-001-2019 | 2019-12-26 |  |  | 0% | 0% | SALUD
[6 empty] | SSZ-LPN-LA-932057995-E36-2019-005 | 2019-12-31
|  | 142 | PZA (EQUIPO MÉDICO (CERTIFICADO MÉDICO) PARA CENTRO DE SALUD) |  |  | SSZ-LPN-LA-932057995-E36-2019-003 | 2019-12-31
[6 empty] | SSZ-LPN-LA-932057995-E36-2019-002 | 2019-12-31
[6 empty] | SSZ-ADQ-MAT-315-2019 | 2019-12-31
3 | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOLINGA, ZAC. | 3573 | ML (SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (TUBERÍA PVC DE 2")) | 28268745 | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOLINGA, ZAC. | LO-932063953-E1-2020 | 2020-05-22 | 27569525.86 | 27569525.86 | 4% | 0% | SOP
|  | 364 | PZA (RECONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS)
|  | 3573 | ML (SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TUBERÍA PVC DE 6"))
|  | 364 | PZA (RECONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS)
|  | 254 | PZA (RECONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS)
|  | 8 | PZA (SUSTITUCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS)
|  | 1071.9 | M2 (REPOSICIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO)
Actualizado: 03 de julio de 2020