## Portada
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Zacatecas | 3195 | 59 | 59
| Zacatecas | 1613 | 59 | 59

## ReporteTrimestral
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUETO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2018
Total: 4808
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
ZAC00160100633782 | Rehabilitación De Cancha De Fútbol Rápido Y Cancha De Frontenis En La Unidad Deportiva J. Angel Romero En El Municipio De Teúl De González Ortega, En El Estado De Zacatecas | 1055 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160100633795 | Construcción De Domo En Primaria Lerdo De Tejada En La Comunidad De Huitzila, En El Municipio De Teúl De González Ortega, En El Estado De Zacatecas | 903 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160100633904 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Jerez, Zacatecas | 758 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160100633912 | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Zacatecas | 1117 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160100633981 | Construcción De Centro Comunitario En Juan Salas Fernández, En El Municipio De Miguel Auza, En El Estado De Zacatecas | 891 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160100634029 | Construcción De Domo En Telesecundaria Axayacal En La Comunidad De Huitzila, En El Municipio De Teúl De González Ortega, En El Estado De Zacatecas | 904 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160100634110 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Lic. Manuel Gual Vidal En Cabecera Municipal, En El Municipio De Villanueva, En El Estado De Zacatecas | 898 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160100634117 | Rehabilitación Del Blvd De Acceso Oriente En La Cabecera Municipal En El Municipio De Florencia De Benito Juárez, En El Estado De Zacatecas | 497 | Zacatecas | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160100634255 | Remodelación De Auditorio Municipal, 2da Etapa, En El Municipio De Teúl De González Ortega, En El Estado De Zacatecas | 1085 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160100634402 | Construcción De Plaza Comunitaria De La Comunidad Del Refugio, Municipio De Villa Hidalgo, En El Estado De Zacatecas | 937 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160100634437 | Construcción De Camino Ecológico A La Comunidad El Picacho, En El Municipio De Santa María De La Paz, En El Estado De Zacatecas | 876 | Zacatecas | Santa María de la Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160100634508 | Rehabilitación De Plaza Hidalgo, En El Municipio De Miguel Auza, En El Estado De Zacatecas | 1068 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160100634531 | Construcción De Distribuidor Vial Vetagrande, En El Estado De Zacatecas | 79 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160100634600 | Construcción De Distribuidor Vial Bracho, En El Estado De Zacatecas | 78 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160100634630 | Construcción Del Centro Cultural Para El Desarrollo De Las Artes En El Medio Rural, En El Municipio De Miguel Auza, En El Estado De Zacatecas | 996 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160100634654 | Restauración De La Fachada De La Presidencia Municipal, En El Municipio De Valparaíso, En El Estado De Zacatecas | 1138 | Zacatecas | Valparaíso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200646032 | Construcción De Linea De Media Tensión Y Creación De Red De Distribución Asilada Y Operada A 33 Kv Segunda Etapa - 32177 | 32177 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Tepetatita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2839928.68 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 50 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC00160200653203 | Mejoramiento De Pozo Con Bomba Para Agua Sumergible - 32081 | 32081 | Zacatecas | Jiménez del Teul | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 37001.68 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 173 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC00160200655586 | Rehabilitación De Linea De Conducción De Agua Potable - 32096 | 32096 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 85220.32 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 660 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC00160200665320 | Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle San Jose De La La Comunidad Del Salitral | 150FVI0705 | Zacatecas | Tepetongo | El Salitral | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200672224 | Pavimentación Con Concreto Estampado Camino Rancho Colorado A Zona Arqueológica Altavista-4984 | 2152276 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200672273 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calles De La Comunidad De Tierra Generosa Del Municipio De Miguel Auza Zacatecas-5077 | 2103950 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200672300 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Rural Federal "Ignacio Ramirez"-4979 | 2413562 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200672414 | Alumbrado Publico En Calle Morelos-5161 | 2197308 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200672435 | Pavimentacion De Calle Felipe Carrillo En La Comunidad De El Fuerte, Villanueva, Zacatecas.-5177 | 2119727 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL- DESARROLLO ECONOMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200672438 | Rehabilitacion De Cancha-5160 | 2197148 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200672560 | Construcción De Plaza Comunitaria-5155 | 2196691 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200672702 | Pavimentacion De Calle Del Portillo En La Comunidad De La Quemada Villanueva, Zac. -5172 | 2120037 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200672776 | Rehabilitación De Centro Deportivo Las Canchas-5146 | 2114356 | Zacatecas | Valparaíso | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200672787 | Pavimentacion Avenida Tierra Y Libertad-5017 | 2239172 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200672913 | Alumbrado Calle Cipreses-5019 | 2238800 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200673059 | Construcción De Domo En La Escuela Primaria J. Jesús Gonzalez Ortega, Ubicada En La Cabecera Municipal-5154 | 2261061 | Zacatecas | Villa González Ortega | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200673093 | Pavimentacion De Calle Francisco I Madero En La Comunidad De Milpillas De Allende-5141 | 2135210 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200673150 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Av. Aguascalientes Del Municipio De Cañitas De Felipe Pescador-4981 | 2413438 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200673190 | Pavimentacion Avenida Villas Del Vergel-5013 | 2239358 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200673232 | Pavimentacion De Andador De La Calle P. Morelos-5167 | 2192527 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200673235 | Construcción De Plaza Comunitaria-5156 | 2196443 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200673307 | Reconstrucción De La Carretera Benito Juárez - Potrerillos En 3.0 Km Aislados (0+000 - 8+000); Mediante Recuperación De Base, Riego De Impregnación, Carpeta Asfáltica De 4.0 Cm. Compactos Y Señalamiento.-5706 |  | Zacatecas | Benito Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200673340 | Pavimentacion De Calle Francisco Villa En La Cabecera Municipal De Villanueva, Zac.-5184 | 2121157 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200673554 | Pavimentacion Hidraulica En Cabecera Municipal Y Laguna Grande Y Ampliacion Electrica En Cabecera Municipal, Monte Escobedo, Zac. -5088 | 2115738 | Zacatecas | Monte Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200673572 | Pavimentación De La Calle Venustiano Carranza En La Comunidad De Huitzila -5137 | 2135272 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200673600 | Pavimento En Calle Revolución, Col. Plan De Ayala En Cabecera Municipal. -4987 | 2482252 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200673674 | Construccion De Domo En Colegio De Bachillere, Ubicado En La Cabecera Municipal-5153 | 2260587 | Zacatecas | Villa González Ortega | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200673681 | Pavimentacion De Calle Garcia De La Cadena En La Comunidad De El Fuerte, Villanueva, Zacatecas-5175 | 2119665 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200673699 | Pavimentacion De Calle Jose Enciso Sanchez En La Comunidad De Tenango, Vilanueva, Zacatecas -5187 | 2119541 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200673751 | Pavimentacion Avenida Villas De Guadalupe-5015 | 2239420 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200673773 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Rural Federal "Liberación Campesina"-4980 | 2413500 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200673789 | Pavimentacion De Calle Francisco I. Madero En La Comunidad De Tenango, Villanueva, Zacatecas-5178 | 2119479 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200673838 | Rehabilitacion De Calle Morelos, Victoria Y González Ortega-4982 | 2178775 | Zacatecas | Concepción del Oro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200673844 | Pavimentacion De Calle Colocio En La Cabecera Municipal De Villanueva, Zac. -5185 | 2120099 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200673865 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calles De La Comunidad De Veinte De Noviembre Del Municipio De Miguel Auza Zacatecas-5074 | 2103298 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200673880 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calles De La Comunidad De Miguel Aleman Del Municipio De Miguel Auza Zacatecas-5079 | 2103794 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200673882 | Rehabilitacion De Rastro Municipal De Miguel Auza-5082 | 2103112 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200673887 | Rehabilitacion Del Parque De Beis-Bol-5094 | 2178063 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200673914 | Construccion De Vado En Prolongacion Purisima De La Cabecera Municipal De Villanueva, Zacatecas-5182 | 2120908 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200673969 | Construcción De Cancha De Futbol En Unidad Deportiva-4985 | 2152214 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200674018 | Contrucción De Centro Deportivo Los Nogales -5147 | 2114418 | Zacatecas | Valparaíso | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200674023 | Pavimentación De Calles Principales De La Comunidad De Hacienda De Guadalupe-5136 | 2135334 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200674085 | Pavimentacion De Calle Lazaro Cardenas Del Rio En La Comunidad De San Pablo-5012 | 2391500 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200674134 | Pavimentación De Calle De Acceso Principal En La Comunidad De Boca De Rivera. Villanueva, Zac.-5189 | 2120846 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200674143 | Pavimentacion De Avenida De Las Rosas En La Colonia Flores Del Pedregal En La Cabecera Municipal De Villanueva, Zac. -5171 | 2120161 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200674167 | Pavimentación De Acceso Principal En La Comunidad De Laguna Del Carretero En Villanueva, Zacatecas -5173 | 2119975 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200674176 | Pavientacion En Calle Acceso Principal En La Comunidad De Zapoqui, Villnueva, Zacatecas-5181 | 2120784 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200674208 | Construcción De Domo En El Jardin De Niños Guadalupe Tello De Meneses, Ubicado En La Comunidad De Bajio De San Nicolas-5152 | 2260945 | Zacatecas | Villa González Ortega | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200674225 | Pavimentacion De Calle Zaragoza En La Comunidad De Colonia Felipe Angeles, Villanueva, Zacatecas.-5188 | 2119417 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200674261 | Pavimentacion Avenida Hacienda De Bernardez-5014 | 2238924 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200674269 | 2a Etapa Rehabilitacion De Campo De Beisbol En La Comunidad De Los Rodriguez Huanusco, Zac.-5021 | 2456549 | Zacatecas | Huanusco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200674298 | Pavimento Con Concreto Asfaltico En Calles De Miguel Auza-5075 | 2103236 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200674333 | Construcción De Plaza Comunitaria-5169 | 2196629 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200674359 | Pavimento En La Calle Independencia, Col. Centro En La Cabecera Municipal-4988 | 2482190 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200674411 | Construcción De Plaza Comunitaria-5157 | 2196357 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200674535 | Techado Con Malla Ciclonica En Cancha De Frontenis-4995 | 2228380 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200674597 | Construcción De Plaza Comunitaria-5168 | 2196567 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200674919 | Pavimentacion Calle Peñasco Colorado-5016 | 2239296 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200674950 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Chalchihuites-4986 | 2152152 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200674962 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva En La Comunidad De Sauses De Abajo-5054 | 2422951 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200674967 | Pavimentación De Calle Pedro Ruiz Gonzalez En La Comunidad De Malpaso En Villanueva, Zac.-5180 | 2119293 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200675017 | Construccion De Domo En La Cancha De Usos Multiples En La Comunidad De Cienega De Abajo, Huanusco, Zac.-5022 | 2455709 | Zacatecas | Huanusco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200675045 | Pavimento En La Calle Gomez Farias Entre Calle Sulfato Y Calle Morelos, Col. Centro En Cabecera Municipal-4990 | 2482006 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200675171 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calles De La Comunidad De Manantial De La Honda-5076 | 2103360 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200675208 | Rehabilitación De Unidad Deportiva López Velarde En La Cabecera Municipal -5138 | 2135667 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200675252 | Pavimentacion De Prolongacion Calle De Las Torres En Acceso A Colonia De Las Flores En Cabecera Municipal-5183 | 2121442 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200675298 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico En T. García De La Cadena-4993 | 2227762 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200675344 | Construcción De Nuevo Acceso A Concepción Del Oro-4983 | 2178969 | Zacatecas | Concepción del Oro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200675431 | Rehabilitación De Parque Las Gradas En La Cabecera Municipal -5135 | 2135458 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200675464 | Construcción De Plaza Comunitaria-5170 | 2196505 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200675483 | Pavimentacion De Calle Francisco Villa En La Comunidad De Guanajuatillo-5010 | 2391401 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200675607 | Pavimento En La Calle Gomez Farias Entre Calle Morelos Y Calle Alvaro Obregon, Col. Centro En Cabecera Municipal-4989 | 2481882 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200675653 | Pavimentacion De Calle Prolongacion Manuel Caloca De La Cabecera Municipal -5142 | 2135148 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200675677 | Alumbrado Avenida Hacienda De Bernardez-5018 | 2238986 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200675680 | Pavimentacion De Calle Miguel Hidalgo Y Victoriano Huerta En La Comunidad De El Saucito-5011 | 2391339 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200675855 | Cemento Estampado En Calle Niños Héroes, La Ceja, García De La Cadena Zac.-4992 | 2228134 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200675916 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calles De La Comunidad De Delicias De Lopez Velarde Del Municipio De Miguel Auza Zacatecas-5078 | 2103732 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200675946 | Construcción De Plaza Comunitaria-5163 | 2196753 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200675972 | Rehabilitación De Carreteras De Asfalto A Las Comunidades Potrerillos - Los Campos -4970 | 2219553 | Zacatecas | Benito Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200675992 | Construcción De Plaza Comunitaria-5158 | 2195893 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200682411 | Promocion Y Difucion De La Ciencia Y Tecnologica | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200701483 | Rehabilitación De Vivienda Con Piso Firme En La Comunidad De Luis Moya De Abajo - 92594 | 92594 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Luis Moya de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 140377.89 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 36 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC00160200707052 | Construcción De Sanitario Completo En La Comunidad De Atototilco - 92616 | 92616 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 59000 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 9 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC00160200707053 | Construcción De Cerco Perimetral En Ecuela Primaria Francico I Madero - 128119 | 128119 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Educación | En Ejecución | 2016 | 702046.48 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 466 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC00160200712378 | Adquisición De Bomba Sumergible Para Pozo De Gua Potable - 128188 | 128188 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 263200 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 1870 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC00160200712379 | Rehabilitación De Vivienda Con Aplanado Acabado Fino En Muros En La Localidad De Atotonilco - 92576 | 92576 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 572089.03 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 306 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC00160200712413 | Construccion De Calle En San Jose De Los Mota - 105562 | 105562 | Zacatecas | Momax | San José de los Mota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 113287.5 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 40 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC00160200717638 | Construcción De Dos Cuarto Para Cocina En La Comunidad De El Carrizo - 92701 | 92701 | Zacatecas | Jiménez del Teul | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 177288 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 12 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC00160200723251 | Rehabilitación De Camino Jimenez Carrizo - 128009 | 128009 | Zacatecas | Jiménez del Teul | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 304332.51 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 259 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC00160300733823 | Construccion De Domo En Arroyo Seco De Abajo Municipio De Tepetongo, Zac. - 2682 | 2682 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300733827 | Pavimentación De Calle Privada García Salinas En La Cabecera Municipal - 2689 | 2689 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300733828 | Rehabilitacion Unidad Deportiva - 2712 | 2194801 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300733856 | Rehabilitación N Del Campo 1 De Futbol De La Unidad Deportiva Del Municipio - 2605 | 2171735 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300733995 | Rehabilitación De Calle Camino Real Con Concreto Hidráulico En El Barrio Del Carmen - 2622 | 2171611 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300733996 | Construcción De Plaza Comunitaria B - 2702 | 2702 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734026 | Construcción De Plaza Comunitaria D - 2704 | 2704 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734027 | Rehabilitacion De Cancha - 2706 | 2706 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734033 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Rural Federal Liberación Campesina - 2567 | 2567 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734034 | Rehabilitacion Cancha De Basquet Norte - 2577 | 2228442 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734040 | Boca De Tormenta Enrique Estrada Y Manuel M. Ponce. - 2632 | 2086213 | Zacatecas | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734093 | Remodelación De Auditorio Municipal, 2da Etapa, En El Municipio De Teúl De González Ortega, En El Estado De Zacatecas - 1169 | 1169 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734167 | Rehabilitación De Cancha De Fútbol Rápido Y Cancha De Frontenis En La Unidad Deportiva J. Angel Romero En El Municipio De Teúl De González Ortega, En El Estado De Zacatecas - 1168 | 1168 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734176 | Construccion De Domo En Plaza Civica En Primaria Leona Vicario En Los Llamas (San Isidro) - 2551 | 2151840 | Zacatecas | Apozol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734210 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Camino Guadalupito-El Llano De Las Virgenes, Vetagrande, Zacatecas - 2698 | 2230769 | Zacatecas | Vetagrande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734212 | Alumbrado Publico En Acceso A Cabecera Municipal - 2711 | 2197370 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734213 | Pavimentacion De Andador De La Calle P. Morelos - 2713 | 2713 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734214 | Construcción De Plaza Comunitaria H - 2716 | 2716 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734217 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Chalchihuites - 2572 | 2572 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734218 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico En T. García De La Cadena - 2579 | 2579 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734220 | Pavimentacion De Calle Lazaro Cardenas Del Rio En La Comunidad De San Pablo - 2592 | 2592 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734223 | Construccion De Calle Torres Quintero Entre Las Calles Emeterio Fregoso Y Avila Camacho. - 2635 | 2083550 | Zacatecas | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734224 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Acceso Los Barros, Comunidad El Alacrán - 2652 | 2263801 | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734228 | Pavimentación De Calle 1910, Mediante Concreto Hidráulico Estampado Y Pulido, Construcción De Guarniciones, Banquetas, Sustitución De Redes De Agua Potable Y Alcantarillado. - 2952 | 3326035 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734229 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calles De La Comunidad De Emilio Carranza Del Municipio De Miguell Auza Zacatecas - 2642 | 2103456 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734392 | Pavimentacion De Calle Francisco I Madero En La Comunidad De Milpillas De Allende - 2690 | 2690 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734404 | Pavimentación De Calle De Acceso Principal En La Comunidad De Boca De Rivera. Villanueva, Zac. - 2723 | 2723 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734408 | Construcción De Pavimento En Calle Real De Catorce Entre Melchor Ocampo Y Niños Heroes, Loreto, Zac. - 2631 | 2082692 | Zacatecas | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734411 | Pavimentacion Calle Peñasco Colorado - 2596 | 2596 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734416 | Rehabilitación De Las Laterales Derecha E Izquierda De La Calzada Revolución Mexicana (Tramo Calzada Solidaridad - Distribuidor Libramiento Tránsito Pesado); Mediante Bacheo Profundo Y Carpeta Asfáltica De 6.0 Cm Compactos - 2953 | 3325975 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734417 | Rehabilitación Del Bulevar Mina Del Bote - Ciudad Administrativa; Mediante Bacheo Profundo Y Carpeta Asfáltica De 6.0 Cm Compactos - 2954 | 3325834 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734575 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva En La Comunidad De Sauses De Abajo - 2624 | 2624 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734591 | Construcción De Plaza Comunitaria F - 2714 | 2714 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734596 | Pavimentacion De Calle Santa Rosa En La Cabecera Municipal De Villanueva, Zac. - 2719 | 2119355 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734597 | Pavimentacion De Calle Del Rocio En La Comunidad De Tayahua, Villanueva, Zacatecas - 2722 | 2722 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734603 | Pavimentacion Avenida Hacienda De Bernardez - 2594 | 2594 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734606 | Construccion De Pavimento En Calle Torres Quintero Primera Etapa Entre Jesus Arechiga Y Emeterio Fregoso. - 2637 | 2070296 | Zacatecas | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734770 | Construccion De Cancha De Futbol - 2677 | 2163649 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734783 | Rehabilitacion Cancha De Basquet Sur - 2580 | 2152033 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734791 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calles De Miguel Auza Zacatecas - 2643 | 2103174 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734927 | Construcción De Descanso En Panteón De La Comunidad De Huizila - 2684 | 2135605 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734931 | Construcción De Descanso En Panteón De La Comunidad De Milpillas De Allende - 2688 | 2135520 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300734942 | Pavimentacion Avenida Villas De Guadalupe - 2595 | 2595 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735069 | Construcción De Domo En Primaria Lerdo De Tejada En La Comunidad De Huitzila, En El Municipio De Teúl De González Ortega, En El Estado De Zacatecas - 1166 | 1166 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735070 | Construcción De Domo En Telesecundaria Axayacal En La Comunidad De Huitzila, En El Municipio De Teúl De González Ortega, En El Estado De Zacatecas - 1167 | 1167 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735101 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples En Primaria Felipe Carrillo Puerto - 2554 | 2151344 | Zacatecas | Apozol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735108 | Pavimentación De Calle Vicente Guerrero En La Comunidad Del Barrio De La Cruz - 2611 | 2172355 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735109 | Pavimentación De Calle Adolfo López Mateos En El Barrio Del Sagrado Corazón En La Cabecera Municipal. - 2619 | 2172169 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735120 | Rehabilitacion De Espacio Deportivo En El Barrio San Jose - 2679 | 2177217 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735121 | Construccion De Domo En Cancha De Futbol Rapido De La Unidad Deportiva De La Cabecera Municipal - 2681 | 2164416 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735122 | Pavimentación De Calles Principales De La Comunidad De Hacienda De Guadalupe - 2685 | 2685 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735145 | Rehabilitacion Del Parque De Beis-Bol - 2654 | 2654 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735149 | Rehabilitación Del E.C. Zacatecas/Vetagrande - Explanada De La Bufa Mediante Bacheo Profundo Y Carpeta Asfáltica De 6.0 Cm Compactos - 2956 | 3326299 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735309 | Alumbrado Publico En Calle Morelos - 2707 | 2707 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735315 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Rural Federal Ignacio Ramirez - 2566 | 2566 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735316 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Av. Aguascalientes Del Municipio De Cañitas De Felipe Pescador - 2568 | 2568 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735321 | Pavimentacion Avenida Villas Del Vergel - 2593 | 2593 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735326 | Construccion De Calle Libertad Campesina - 2634 | 2085254 | Zacatecas | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735327 | Construcción De Pavimento En Calles, Arcadio Herrera, Fco. I. Madero, Matias Ramos Y Ricardo Flores Magon En Tierra Blanca. - 2638 | 2083043 | Zacatecas | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735329 | Rehabilitación De La Calle De La Juventud Y La Estación Mediante Bacheo Profundo Y Carpeta Asfáltica De 6.0 Cm Compactos - 2955 | 3326359 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735330 | Pavimentación Con Concreto Estampado Camino Rancho Colorado A Zona Arqueológica Altavista - 2570 | 2570 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735340 | Pavimentacion Avenida Tierra Y Libertad - 2597 | 2597 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735341 | Pavimentación De Calle Prolongación Emiliano Pilar En La Colonia Lomas De San Antonio En La Cabecera Municipal - 2603 | 2171797 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735467 | Construcción De Campo De Softbol En Cabecera Municipal - 2621 | 2171921 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735489 | Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples - 2680 | 2680 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735492 | Rehabilitaciones De Unidad Deportiva Paula Sifuentes - 2708 | 2193481 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735505 | Construccion De Calles Fracc. Viñedos. - 2636 | 2086152 | Zacatecas | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735507 | Barda Perimetral Y Rehabilitacion De Acceso Principal En Escuela Secundaria Tecnica No. 20, Monte Escobedo, Zac. - 2646 | 2219739 | Zacatecas | Monte Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735511 | Rehabilitación Del Paseo De La Bufa (Tramo Av. Ramón López Velarde - Calle Pino Cámara); Mediante Bacheo Profundo Y Carpeta Asfáltica De 6.0 Cm Compactos - 2957 | 3326239 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735555 | Construcción De Plaza Comunitaria De La Comunidad Del Refugio, Municipio De Villa Hidalgo, En El Estado De Zacatecas - 1171 | 1171 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735657 | Pavimentación A Base De Concreto Asfáltico En Calle 20 De Noviembre En La Comunidad De Los Pozos - 2664 | 2444290 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735659 | Pavimentación De La Calle Venustiano Carranza En La Comunidad De Huitzila - 2686 | 2686 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735673 | Pavimentación De Calle Fray Margil De Jesús, Mediante Concreto Hidráulico Estampado Y Pulido, Construcción De Guarniciones, Banquetas, Sustitución De Redes De Agua Potable Y Alcantarillado - 2951 | 3326095 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735677 | Rehabilitación De Cancha De Fútbol Con Pasto Sintético En La Unidad Deportiva Las Brisas - 2653 | 2180074 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735678 | Construcción De Domo En La Escuela Primaria Independencia, En El Rascon. - 2656 | 2177127 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735681 | Pavimentación De Calle Concordia En El Barrio Del Rosario - 2623 | 2171425 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735731 | Restauración De La Fachada De La Presidencia Municipal, En El Municipio De Valparaíso, En El Estado De Zacatecas - 1170 | 1170 | Zacatecas | Valparaíso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735796 | Construcción De Centro Comunitario En Juan Salas Fernández, En El Municipio De Miguel Auza, En El Estado De Zacatecas - 1162 | 1162 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735828 | Rehabilitación Del Campo De Béisbol Justicia En Cabecera Municipal En El Barrio Del Rosario. - 2612 | 2172479 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735831 | Lugar De Convivencia Para La Localidad De San Jóse Del Carmen. - 2730 | 2211930 | Zacatecas | Trancoso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735848 | Construccion De Domo En Colegio De Bachilleres Plantel Pinos - 2668 | 2668 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735853 | Construcción De Plaza Comunitaria C - 2703 | 2703 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735859 | Pavimentación De Calle Pedro Ruiz Gonzalez En La Comunidad De Malpaso En Villanueva, Zac. - 2720 | 2720 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300735996 | Rehabilitación De Plaza Hidalgo, En El Municipio De Miguel Auza, En El Estado De Zacatecas - 1164 | 1164 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736028 | Pavimentación De Calle De Acceso A La Comunidad De Rancho De Los García - 2608 | 2171487 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736044 | Pavimentacion Del Camino E.C. Zacatecas/Guadalajara-Remudadero De Arriba, Tramo Del Km 0+400 Al Km 1+400 - 2678 | 2174189 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736051 | Construcción De Domo En El Jardin De Niños Guadalupe Tello De Meneses, Ubicado En La Comunidad De Bajio De San Nicolas - 2700 | 2700 | Zacatecas | Villa González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736056 | Construcción De Cancha De Futbol En Unidad Deportiva - 2571 | 2571 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736068 | Barda Perimetral Y Rehabilitacion De Taller De Ingles, En Escuela Preparatoria Dr. Valentin Gomez Farias, Monte Escobedo, Zac. - 2647 | 2115890 | Zacatecas | Monte Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736070 | Pavimentacion De Calle Prolongacion Manuel Caloca De La Cabecera Municipal - 2691 | 2691 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736078 | Alumbrado Calle Cipreses - 2599 | 2599 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736192 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Jerez, Zacatecas - 1161 | 1161 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736224 | Construccion De Dos Dog-Out En Campo Deportivo El Carrizo - 2553 | 2161197 | Zacatecas | Apozol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736225 | Construcción De Alumbrado Publico En El Fraccionamiento Libertad - 2555 | 2304183 | Zacatecas | Atolinga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736235 | Pavimentación De Calle 2da Privada J. Mota Padilla En La Colonia Lomas De San Antonio En La Cabecera Municipal - 2613 | 2172293 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736236 | Rehabilitación De Campos De Béisbol En Comunidades De Jalpa - 2617 | 2172417 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736260 | Rehabilitación De Unidad Deportiva López Velarde En La Cabecera Municipal - 2687 | 2687 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736261 | Pavimentacion De Calle Santo Niño, En San Jose De La Era - 2697 | 2230552 | Zacatecas | Vetagrande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736262 | Construcción De Plaza Comunitaria A - 2701 | 2701 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736263 | Rehabilitación De Plaza Comunitaria - 2705 | 2196815 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736271 | Cemento Estampado En Calle Niños Héroes, La Ceja, García De La Cadena Zac. - 2578 | 2578 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736274 | Construccion De Calle Jaime Nuno Entre Felipe Angeles De Independencia. - 2633 | 2086274 | Zacatecas | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736276 | Pavimentacion De Calle Francisco Villa En La Comunidad De Guanajuatillo - 2590 | 2590 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736277 | Pavimentacion De Calle Miguel Hidalgo Y Victoriano Huerta En La Comunidad De El Saucito - 2591 | 2591 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736322 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Lic. Manuel Gual Vidal En Cabecera Municipal, En El Municipio De Villanueva, En El Estado De Zacatecas - 1172 | 1172 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736395 | Construcción De Camino Ecológico A La Comunidad El Picacho, En El Municipio De Santa María De La Paz, En El Estado De Zacatecas - 1165 | 1165 | Zacatecas | Santa María de la Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736446 | Rehabilitacion De Terraceria En Tramo Carretero El Salitrillo- La Estancia, La Estancia- La Lechuguilla - 2683 | 2683 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736450 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Camino Guadalupito-Cata De Juanes, Vetagrande, Zacatecas - 2696 | 2230649 | Zacatecas | Vetagrande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736457 | Pavimentacion De Calle Del Prado En La Comunidad De Tayahua, Villanueva, Zacatecas - 2718 | 2718 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736458 | Construcción De Nuevo Acceso A Concepción Del Oro - 2569 | 2569 | Zacatecas | Concepción del Oro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736461 | Pavimentacion Asfaltica Camino La Alqueria - San Cayetano. - 2630 | 2086399 | Zacatecas | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736600 | Rehabilitacion De Campo De Besibol En La Comunidad De La Tiricia, Apozol. - 2552 | 2161259 | Zacatecas | Apozol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736623 | Construcción De Plaza Comunitaria E - 2709 | 2709 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736624 | Rehabilitacion De Centro Deportivo Cristo Rey - 2710 | 2197086 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736625 | Construcción De Plaza Comunitaria G - 2715 | 2715 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736626 | Pavimentacion De Acceso Principal En La Comunidad De Colonia Pedro Ruiz Gonzalez, Villanueva, Zacatecas - 2717 | 2119851 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736633 | Pavimentacion De Calle Francisco Villa En La Cabecera Municipal De Villanueva, Zac. - 2721 | 2721 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736639 | Construcción De Domo En La Escuela Primaria Emiliano Zapata, En Colonia Madero. - 2655 | 2176144 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Colonia Madero (Madero) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300736651 | Alumbrado Avenida Hacienda De Bernardez - 2598 | 2598 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300740465 | Construcción De Oficinas Centrales En La Dirección General Del Cecytez | LO-932041982-E01-2016 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300744131 | Pago De Nominas Para Seguridad Publica | 16FM018005 CP | Zacatecas | Huanusco | Huanusco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUANUSCO ZAC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300744135 | Pago De Pasivos ( Pago De Proveedores) | 16FM018004 CP | Zacatecas | Huanusco | Huanusco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUANUSCO ZAC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300805531 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Guerrero De La Comunidad De Tenayuca Municipio De Apulco - 93946 | 93946 | Zacatecas | Apulco | Tenayuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 79987.24 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 48 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
ZAC00160300809593 | Aportación Para La Construcción De Dieciocho Cuartos Adicionales En Los Barrio Flor De Mayo Y Tlacozahuatl De La Cabecera Municipal - 302197 | 302197 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 774016.44 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 95 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC00160300809597 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal De La Comunidad De Buenaventura - 92790 | 92790 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Ventura (Buenaventura) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 276034.91 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 60 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC00160300809601 | Construcción De Sanitarios En Escuela Tele Secundaria Juan De La Barrera - 94143 | 94143 | Zacatecas | Jiménez del Teul | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Educación | En Ejecución | 2016 | 201961.08 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 25 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC00160300809603 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal De La Localidad De Molina - 94126 | 94126 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Molina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 106034.91 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 34 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC00160300809606 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal En La Localidad De El Potrero De Abajo - 94133 | 94133 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Potrero de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 558122.28 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 243 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC00160300810593 | Ampliación De La Red De Drenaje En La Calle Zaragoza, De La Localidad De San Antonio De La Rosa, Del Municipio De Villa De Cos, Zacatecas (Complemento Aportación Fonregión)-6356 - 6356 | 3479055 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300810602 | Construcción De Área De Hidroterapia Y Obras Complementarias De Fresnillo-7016 - 7016 | 3912549 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300810607 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Mesa De La Cruz Del Municipio De Saín Alto (Complemento Aportación Fonregión)-6345 - 6345 | 3423936 | Zacatecas | Sain Alto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300810663 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Saucito Del Poleo Del Municipio De Fresnillo, Zac. (Complemento Aportación Fonregión)-6322 - 6322 | 3378230 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300810664 | Rehabilitación De La Carretera E.C. Fresnillo / Valparaíso - San Jerónimo - Ábrego En 4.0 Km (33+000 - 37+000)-6323 - 6323 | 3265775 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300810665 | Modernización Y Ampliación Del Camino Vicente Guerrero (Abrego) - Niño Artillero En 3.0 Km (47+900 - 50+900)-6324 - 6324 | 3307799 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300810666 | Rehabilitación De La Carretera Nieves- Mazapil - Concepción Del Oro En 1.0 Km (4+200 - 5+200)-6331 - 6331 | 3266041 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300810682 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Las Palmas De La Localidad De Buenavista Del Municipio De Tepetongo (Complemento Aportación Fonregion).-6350 - 6350 | 3423622 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300810697 | Rehabilitación De La Carretera E.C. Fresnillo / Río Grande - Cañitas En 2.0 Km (12+000 - 14+000)-6320 - 6320 | 3265867 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300810703 | Construcción De Drenaje Pluvial En Colonia Conquistadores De La Cabecera Municipal De Zacatecas(Complemento Aportación Fonregión)-6362 - 6362 | 3478707 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300810763 | Reconstrucción De La Carretera E.C. Perales / Delgadillo - El Tepetate En 4.0 Km (4+000 - 8+000)-6328 - 6328 | 3265925 | Zacatecas | Genaro Codina | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300810764 | Pavimentacion De La Calle Crater De La Colonia Cañada De La Bufa En 0.14 Km-6336 - 6336 | 3307915 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300810765 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Pozo De Jarillas Del Municipio De Ojocaliente. (Complemento Aportación Fonregion)-6342 - 6342 | 3496480 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300810798 | Reconstrucción De La Carretera E.C. Morelos/Saltillo - Vetagrande En 2.8 Km Aislados.-6353 - 6353 | 3266631 | Zacatecas | Vetagrande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300810800 | Reconstrucción Del Libramiento Tránsito Pesado Calera En 3.366 Km (3+000 - 6+366)-6319 - 6319 | 3265717 | Zacatecas | Calera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300810815 | Modernización Y Ampliación Del E.C. Plenitud / Emancipación - Montemariana En 3.6 Km (0+000 - 3+600) Más Entronque-6326 - 6326 | 3862770 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300810816 | Rehabilitación De La Carretera Trancoso - San José Del Carmen En 3.0 Km (0+000 - 3+000)-6363 - 6363 | 3266515 | Zacatecas | Trancoso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300810862 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jarillas Del Municipio De Fresnillo. (Complemento Aportación Fonregión)-6325 - 6325 | 3377940 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300810863 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Socorro Del Municipio De Loreto. (Complemento Aportación Fonregion)-6337 - 6337 | 3387533 | Zacatecas | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300810902 | Sustitución De Fuente De Abastecimiento De Agua Potable A Una Profundidad De 350 M, Ademado A 8 Pulg. De Diámetro, Para La Localidad De Tarasco Del Municipio De Villanueva. Complemento Aportación De Fonregion-6357 - 6357 | 3387135 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300810906 | Construcción De Área De Hidroterapia Y Obras Complementarias En Tlaltenango-7015 - 7015 | 3906601 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300810918 | Reconstrucción De La Carretera E.C. Malpaso / Guadalajara - El Sauz En 2.0 Km (0+000 - 2+000)-6347 - 6347 | 3266399 | Zacatecas | Tepechitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300810923 | Rehabilitación De La Carretera Cuauhtemoc - Rancho Nuevo En 1.5 Km (0+500 - 1+500 Y 2+000 - 2+500)-6321 - 6321 | 3266898 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300810943 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Jerez, Zacatecas / (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso A La Comunidad Plan De Carrillo)-569 - 569 | 3166143 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300810958 | Rehabilitación Del Colector Principal En La Cabecera Municipal De Atolinga. (Complemento Aportación De Fonregion)-6316 - 6316 | 3496178 | Zacatecas | Atolinga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300810984 | Rehabilitación De La Carretera E.C. Guadalupe / Cuauhtemoc - Paso De Méndez En 2.5 Km (0+000 - 2+500)-6329 - 6329 | 3265983 | Zacatecas | Genaro Codina | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300810985 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Chaparrosa / Noria De San Juan - Casa Blanca En 5.4 Km (11+500 - 16+900)-6343 - 6343 | 3308031 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300810986 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales , Colectores Y Emisor En La Localidad De San Martín Del Municipio De Sombrerete (Complemento Aportación Fonregion)-6346 - 6346 | 3496538 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300811007 | Reconstrucción De La Carretera Atolinga - Acatepulco En 1.4 Km (0+000 - 1+400)-6317 - 6317 | 3308147 | Zacatecas | Atolinga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300811017 | Reconstrucción De La Carretera Benito Juárez - Potrerillos En 3.0 Km Aislados-6318 - 6318 | 3308205 | Zacatecas | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300811035 | Construcción De Unidad Básica De Rehabilitación De General Panfiilo Nátera-7022 - 7022 | 4397543 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300811039 | Reconstrucción Y Ampliación Del E.C. Guadalupe / Cuauhtémoc - La Zacatecana En 1.3 Km (0+300 - 1+600)-6335 - 6335 | 3266805 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300811079 | Rehabilitación De La Carretera Ojocaliente - Maravillas En 4.0 Km Aislados-6341 - 6341 | 3266215 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300811105 | Construcción De Red De Drenaje Y Saneamiento En La Localidad De Lo De Nava Del Municipio De Tepetongo, Zacatecas (Complemento Aportación Fonregión)-6349 - 6349 | 3423680 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300811118 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Providencia Del Municipio De Gral. Pánfilo Natera. Complemento De Aportación Fonregion-6332 - 6332 | 3386666 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300811124 | Ampliación De La Red De Alcantarillado En Las Calles Benito Juárez Norte De La Localidad De Nueva Pastoría (Las Peñitas), Del Municipio De Villa De Cos, Zacatecas. (Complemento Aportación Fonregión)-6355 - 6355 | 3479171 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300811132 | Ampliación Y Rehabilitación De Unidad Básica De Rehabilitación De Zacatecas, Zac., Y Adquisición De Vehículo Adaptado.-7023 - 7023 | 4397460 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300811141 | Pavimentacion De La Calle Hidalgo En 0.8 Km-6354 - 6354 | 3307973 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300811142 | Construcción De Unidad Básica De Rehabilitación De Pinos Y Adquisición De Vehículo Adaptado.-7017 - 7017 | 3912466 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300811199 | Ampliación De La Red De Drenaje En La Calle Cárdenas De La Comunidad De San Pablo (Complemento Aportación Fonregión)-6333 - 6333 | 3423854 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300811218 | Rehabilitación De La Carretera E.C. Jerez / Tepetongo - Buenavista En 2.0 Km (0+000 - 2+000)-6348 - 6348 | 3266457 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300811237 | Modernización Y Ampliación Del Camino Benito Juárez - Puerta Blanca En 2.7 Km (2+000 - 4+700)-6315 - 6315 | 3307741 | Zacatecas | Apozol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300811248 | Rehabilitación De La Carretera Valparaíso - Huejuquilla En 4.0 Km (20+500 Al 24+500)-6351 - 6351 | 3266573 | Zacatecas | Valparaíso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300811292 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Saucito (El Horno) Del Municipio De General Pánfilo Natera (Complemento Aportación Fonregión)-6334 - 6334 | 3496712 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300811293 | Rehabilitación De La Carretera Miguel Auza - Emilio Carranza En 2.0 Km (5+000 - 7+000)-6338 - 6338 | 3266157 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300811311 | Sustitución De Fuente De Abastecimiento De Agua Potable A Una Profundidad De 400 M, Ademado A 10 Pulg. De Diámetro, Para La Localidad De Santa Rosa De Lima Del Municipio De Valparaíso. Complemento Aportación De Fonregion-6352 - 6352 | 3386987 | Zacatecas | Valparaíso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300811323 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Netzahualcoyotl Y Cesar Salcedo De La Localidad De Tarasco Del Municipio De Villanueva. (Complemento Aportación Fonregión)-6359 - 6359 | 3432735 | Zacatecas | Villanueva | Tarasco (San Antonio de Tarasco) | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300811336 | Equipamiento De Pozo Profundo Y Construcción De Linea De Conducción En Las Localidades De Miguel Hidalgo (San Miguel) Y San Antonio De Los Negros (Los Negros) Del Municipio De Zacatecas,. (Complemento De Aportación Fonregión)-6361 - 6361 | 3424549 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300811352 | Rehabilitación De La Carretera Nieves - Mazapil En 3.0 Km (1+200 - 4+200)-6330 - 6330 | 3266099 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300811353 | Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Concepción Del Municipio De Ojocaliente (Complemento Aportación Fonregión)-6340 - 6340 | 3387680 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300811404 | Modernización Y Ampliación Del Camino García De La Cadena - Las Higueras En 2.0 Km (1+080 - 3+080)-6327 - 6327 | 3307857 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160300811405 | Rehabilitación De La Carretera E.C. Yahualica / Teocaltiche - Tinajas - El Conejo En 2.0 Km (0+000 - 2+000)-6339 - 6339 | 3308089 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160400815273 | Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Refugio Reveles De La Cabecera Municipal | 150FIV070-40 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160400824716 | Adquisicion De Llantas Y Camaras Para El Equipo De Maquinaria Del Departamento De Obras Publicas | 16FM018007 CP | Zacatecas | Huanusco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANUSCO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160400824729 | Reconstruccion Del Camion De Volteo No 7 Propiedad Del Municipio | 16FM018008 CP | Zacatecas | Huanusco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANUSCO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160400824773 | Pago De Adelanto De Participaciones Correspondiente Al Convenio De Diciembre Del 2014 | 16FM018001 CP | Zacatecas | Huanusco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANUSCO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160400824792 | Pago De Pasivos | 16FM018003 CP | Zacatecas | Huanusco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANUSCO ZACATECAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160400828737 | Construcción De Comedor | 407 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | Ayuntamiento | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160400828745 | Construcción De Linea De Drenaje | 402 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160400828867 | Rehabilitación De Equipo Para El Pozo De Agua Potable En La Cabecera Municipal | 401 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170100839104 | Pago De Nomina A Seguridad Publica Correspondiente De Enero A Marzo 2017 | 150FIV017-02 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170100839191 | Pago De Combustible Para Seguridad Publica | 150FIV017-03 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170100839463 | Pago De Recarga De Extintores Para Seguridad Publica | 150FIV017-04 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170100839486 | Adquisición De Llantas Para Patrulla 41 Y 42 De Seguridad Publica | 150FIV017-05 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170100839559 | Adquisición De Archivero De 4 Gavetas Color Negro | 150FIV017-06 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170100839930 | 32djn0033q Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Juan Escutia | - | Zacatecas | Villa de Cos | Villa de Cos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170100839953 | 32msu0002f Rehabilitacion General En El Centro De Actualizacion Del Magisterio En Zacatecas | - | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170100840464 | Cct 32djn0354z Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Pascuala Herrera Rodríguez | - | Zacatecas | Apozol | San Miguel (Atotonilco) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170100840505 | Cct 32djn0591b Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Rosaura Zapata | - | Zacatecas | Apozol | Apozol | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1011999 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00170100851417 | Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Federico Guillermo Augusto Froebel 32djn0015a | - | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1836114 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00170200889284 | Remodelacion Del Jardín Principal En La Comunidad De San Pedro Piedra Gorda | - | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | AYUNTAMINETO DE CUAUHTEMOC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896140 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Padre Mier Localidad De Hidalgo Del Manto, Chalchihuites/2017-02-01-0238 | 2017-02-01-0238 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896141 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiplesy Juegos Infantilesen Parque Concordia Localidad Chalchihuites, Chalchihuites/2017-02-01-0239 | 2017-02-01-0239 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896142 | Construcción De Domo En La Escuela Primaria Luis Moya Clave 32dpr0051w De La Localidad De San Antonio De Guadalupe, Chalchihuites/2017-02-01-0240 | 2017-02-01-0240 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896143 | Instalación De 100 Luminarias Led En Cabecera Municipal De Chalchihuites/2017-02-01-0241 | 2017-02-01-0241 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896144 | Construcción De Puente Vehicular En La Localidad De El Refugio, Chalchihuites/2017-02-01-0242 | 2017-02-01-0242 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896145 | Construcción De Fachada En Auditorio Municipal Localidad Chalchihuites, Chalchihuites/2017-02-01-0243 | 2017-02-01-0243 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896146 | Empastado Sintético En Cancha De Futbol Rápido En Alameda Municipal Localidad Chalchihuites, Chalchihuites/2017-02-01-0244 | 2017-02-01-0244 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896147 | Revestimiento Camino A La Magdalena Localidad La Magdalena/2017-02-01-0245 | 2017-02-01-0245 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896148 | Reconstrucción De Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave: 32dpr0967o En El Municipio De Fresnillo En La Localidad De Saucito Del Poleo/2017-02-02-0246 | 2017-02-02-0246 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896149 | Construcción De Domo Multifuncional En Escuela Primaria "Emiliano Zapata" Con Clave 32dpr0985d En Comunidad De Valdecañas, Fresnillo, Zacatecas./2017-02-02-0247 | 2017-02-02-0247 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896150 | Construcción De Aula (Biblioteca) En Escuela Telesecundaria "Socrates" Clave: 32etv06100 En Comunidad De Valdecañas, Fresnillo, Zacatecas./2017-02-02-0248 | 2017-02-02-0248 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896151 | Suministro E Instalación De Malla Ciclónica Perimetral Incluye Rodapie (Guarnición) De Concreto En Escuela Telesecundaria "Socrates" Clave: 32etv0610o En Comunidad De Valdecañas, Fresnillo, Zacatecas./2017-02-02-0249 | 2017-02-02-0249 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896152 | Construcción De Domo Multifuncional En Escuela Primaria "5 De Febrero" Con Clave 32dpr1180x En Comunidad De Presa De Linares, Fresnillo, Zacatecas./2017-02-02-0250 | 2017-02-02-0250 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896153 | Construcción De Cuarto Para Comedor Escolar Y Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria "Spencer Nye Cook" Clave: 32dpr2528d, En Colonia Las Aves, Fresnillo, Zacatecas./2017-02-02-0251 | 2017-02-02-0251 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896154 | Construccion De Muro Perimetral En Escuela Primaria "Mauricio Magdaleno" Clave: 32dpr2453d, En Colonia La Paz, Fresnillo, Zacatecas./2017-02-02-0252 | 2017-02-02-0252 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896155 | Restauración Y Consolidación Y Restitución De Cubierta Del Museo Del Ágora José Gonzales Echeverría, Fresnillo, Zacatecas./2017-02-02-0253 | 2017-02-02-0253 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896156 | Construcción De Laboratorio/Quirófano De Practicas Quirúrgicas, En Unidad Académica De Medicina Humana Clave: 32usu2368h. Uaz Extensión Fresnillo, Zacatecas./2017-02-02-0254 | 2017-02-02-0254 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896157 | Construcción De Vialidad, Andador Y Mobiliario Urbano En Calle Delicias Entre Calle Gómez Y Calera, Colonia Minera, Fresnillo, Zacatecas./2017-02-02-0255 | 2017-02-02-0255 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896158 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Calle 5 De Enero Esquina Con Calle 20 De Noviembre En La Comunidad De Milpillas De La Sierra, Fresnillo, Zacatecas. /2017-02-02-0256 | 2017-02-02-0256 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896159 | Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Calles Plomo (De Los Robles), De Los Membrillos Y De Los Encinos, Colonia Las Arboledas, Fresnillo, Zacatecas./2017-02-02-0257 | 2017-02-02-0257 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896160 | Construcción De Pavimento, Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico En C. Nicolás Bravo, Comunidad San Jose De Lourdes, Fresnillo, Zacatecas./2017-02-02-0258 | 2017-02-02-0258 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896161 | Construcción De Pavimento, Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico En La Calle Gómez Farías Y López Mateos, Colonia Electricistas, Fresnillo, Zacatecas./2017-02-02-0259 | 2017-02-02-0259 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896162 | Construcción De Pavimento, Guarniciones Y Banquetas A Base De Pavimento Hidráulico En La Calle De Los Castaños, Colonia Arboledas, Fresnillo, Zacatecas./2017-02-02-0260 | 2017-02-02-0260 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896163 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Las Calles C. Carrillo Puerto Y C. Topiltzin En Col. Centro, Fresnillo Zacatecas./2017-02-02-0261 | 2017-02-02-0261 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896164 | Construcción De Pavimentación De Vialidad, Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico En C. Monumento A Cesario Pinedo, Comunidad El Salto, Fresnillo, Zacatecas./2017-02-02-0262 | 2017-02-02-0262 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896165 | Construccion De Pavimento Hidráulico En Calle Jalapa Entre José Martí Y Sector Libertad Colonia Francisco I. Madero Fresnillo Zac. /2017-02-02-0263 | 2017-02-02-0263 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896166 | Construcción De Domo Multifuncional En Escuela Primaria "Miguel Hidalgo Y Costilla" Con Clave 32dpr0967o En Comunidad De Saucito Del Poleo, Fresnillo, Zacatecas./2017-02-02-0264 | 2017-02-02-0264 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896167 | Construcción De Domo Multifuncional En Escuela Primaria "Adolfo Adame Lozano" Con Clave 32dpr1774g En Colonia Fovissste, Fresnillo, Zacatecas./2017-02-02-0265 | 2017-02-02-0265 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896168 | Renovación De 1,191 Luminarias De Vapor De Sodio Por Luminarias De Tecnología Led En Cincuenta Y Seis (56) Localidades Del Municipio De Mazapil, Zacatecas./2017-02-05-0269 | 2017-02-05-0269 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896169 | Construcción De Domo De Estructura Metálica Y Cubierta De Lámina De 20 X 40, En La Telesecundaria Niños Héroes En La Localidad De San Tiburcio Mazapil Zacatecas/2017-02-05-0271 | 2017-02-05-0271 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896170 | Construcción De Domo De Estructura Metálica Y Cubierta De Lámina De 20 X 40, En La Localidad De La Tortuga, Mazapil Zacatecas/2017-02-05-0272 | 2017-02-05-0272 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896171 | Construcción De Domo De Estructura Metálica Y Cubierta De Lámina De 20 X 40, En La Telesecundaria Julián Adame En La Localidad De Caopas , Mazapil Zacatecas/2017-02-05-0273 | 2017-02-05-0273 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896172 | Construcción De Domo De Estructura Metálica Y Cubierta De Lámina De 20 X 40, En La Telesecundaria Ramo López Velarde En La Localidad De La Tasajera, Mazapil Zacatecas/2017-02-05-0274 | 2017-02-05-0274 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896173 | Construcción Mediante Pavimento Asfaltico Del Camino: Nieves-El Vergel Tramo Km 0+000 Al 2+ 724, En El Municipio De Mazapil, Zacatecas./2017-02-05-0276 | 2017-02-05-0276 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896174 | Construcción Mediante Pavimento Asfaltico Del Camino: Gallegos-San Rafael Tramo Km 0+000 Al 5+ 700.77, En El Municipio De Mazapil, Zacatecas./2017-02-05-0278 | 2017-02-05-0278 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896175 | Construcción Mediante Pavimento Asfaltico Del Camino: La Palmilla - Tasajera Tramo Km 11+000 Al 21+ 300, En El Municipio De Mazapil, Zacatecas./2017-02-05-0279 | 2017-02-05-0279 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896176 | Rehabilitación Y Ampliación De Sistema De Alcantarillado En La Comunidad De San Tiburcio, Municipio De Mazapil Zacatecas/2017-02-05-0280 | 2017-02-05-0280 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896210 | Construcción De Domo Multifuncional En Jardín De Niños "Esperanza Quezada" Con Clave 32ejn0522e En Colonia Del Valle, Fresnillo, Zacatecas./2017-02-02-0266 | 2017-02-02-0266 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896211 | Renovación De 1,191 Luminarias De Vapor De Sodio Por Luminarias De Tecnología Led Del Municipio De Mazapil, Zacatecas En Treinta Y Dos (32) Localidades/2017-02-05-0267 | 2017-02-05-0267 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896212 | Cambio De Ochenta (80) Luminarias Ornamentales Tipo Botella Y Globo, Ubicadas En Las Calles 5 De Mayo, Calle Vicente Guerrero, Y Cuauhtémoc De La Cabecera Municipal, En El Municipio De Mazapil, Zacatecas./2017-02-05-0268 | 2017-02-05-0268 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896213 | Construcción De Domo De Estructura Metálica Y Cubierta De Lámina De 20 X 40, En La Escuela Primaria Cuauhtémoc En La Localidad De Bonanza, Mazapil Zacatecas/2017-02-05-0270 | 2017-02-05-0270 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896214 | Construcción De Domo De Estructura Metálica Y Cubierta De Lámina De 20 X 40, En La Primaria Genaro Codina En La Localidad De Palmas Grandes, Mazapil Zacatecas/2017-02-05-0275 | 2017-02-05-0275 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896215 | Construcción Mediante Pavimento Asfaltico Del Camino: Estacion Opal- Estacion Camacho Tramo Km 0+000 Al 4+ 00, En El Municipio De Mazapil, Zacatecas./2017-02-05-0277 | 2017-02-05-0277 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896233 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico,De 370 Ml Y Un Ancho De 6mts, En Acceso A La Comunidad De La Noria De San Pantaleon -San Martin Del Km 000 Al 0+370, En El Municipio De Sombrerete , Zacatecas /2017-02-12-0300 | 2017-02-12-0300 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896440 | Cambio De Luminarias A Tecnologia Led, Para Eficientar El Sistema Y Ahorro De Energia En Cabecera Municipal De Sombrerete Zacatecas/2017-02-12-0301 | 2017-02-12-0301 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896441 | Construccion De Red Electrica Subterranea Con Una Distancia De 458.45 Ml En Calle Hidalgo En Centro Historico De Sombrerete, Zac. /2017-02-12-0302 | 2017-02-12-0302 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896804 | Pavimentación De Calle Francisco Villa - 5757436 | 5757436 | Zacatecas | Apulco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896805 | Construcción De Aula En Telebachillerato En La Comunidad De Gualterio - 6923743 | 6923743 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896806 | Construcción De Muro Perimetral En El Plantel Educativo Nivel Medio Superior En La Cabecera Municipal - 5756853 | 5756853 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896809 | Construccion De Domo En Kinder Estefania Rodriguez En Teul De Gonzalez Ortega, Zacatecas. - 5721635 | 5721635 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896810 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Reconstrucción De La Carretera E.C. Valparaíso / Huejuquilla - Potrero De Gallegos, Mediante Estabilización, Riego De Impregnación, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 2.0 Km (1+500 - 3+500)) - 5784851 | 5784851 | Zacatecas | Valparaíso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896813 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Reconstrucción De La Carretera Cañitas - Villa De Cos, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 5.0 Km (10+000 - 15+000)) - 5604327 | 5604327 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200896814 | Construcción De Domo En La Comunidad De San Antonio De Tarasco, En El Municipio De Villanueva, En El Estado De Zacatecas - 5545299 | 5545299 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200897134 | Instalación De Malla Perimetral En La Casa De Salud De La Comunidad De El Durazno Y Laguna Grande Del Municipio De Atolinga, Zac. - 5917414 | 5917414 | Zacatecas | Atolinga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200897226 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Calle Democracia En Guadalupe Victoria Jalpa Zac. - 5096056 | - | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200897227 | Construcción De Techo En Cancha - 6087782 | 6087782 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200897231 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Pavimentación De La Calle Principal De La Comunidad De La Cuadrilla En 3,026 M2, Mediante Concreto Hidráulico) - 5783252 | 5783252 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200897566 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Idelfonso Valenciana Y Blvd. Luis Caro En Juan Aldama, Zacatecas - 5538700 | 5538700 | Zacatecas | Juan Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200897571 | Construccion De Carretera De La Comunidad De Miguel Aleman Al Campo Siete De La Honda - 4756761 | 4756761 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200897573 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Reconstrucción De La Carretera Colonia González Ortega - E.C. Fresnillo / Sombrerete, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 6.5 Km (49+000 - 55+500)) - 5603737 | 5603737 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200897574 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Reconstrucción De La Carretera Colonia González Ortega - Colonia Hidalgo, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3.0 Km (18+400 - 21+400)) - 5603624 | 5603624 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200897575 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Reconstrucción De La Carretera E.C. Valparaíso / Huejuquilla - El Tejuján, Mediante Estabilización, Riego De Impregnación, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3.0 Km (2+500 - 5+500)) - 5785014 | 5785014 | Zacatecas | Valparaíso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200897579 | Pavimentación De Calle Escuadra Del Aviador En Cabecera Municipal De Villanueva, Zac. - 5486589 | 5486589 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200897580 | Construcción De Domo En La Comunidad De Emiliano Zapata, En El Municipio De Villanueva, En El Estado De Zacatecas - 5490627 | 5490627 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200897581 | Construcción De Domo En Plaza Cívica De La Escuela Secundaria Técnica No. 29 En La Comunidad De San Jose De Tayahua - 5494178 | 5494178 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200897582 | Construcción Del Centro De Rehabilitación Integral De Zacatecas (1ra Etapa) - Ptp-7883-75-Zz-C17 | PTP-7883-75-ZZ-C17 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200898007 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Reconstrucción De La Carretera La Masita - Laguna Grande, Mediante Estabilización, Riego De Impregnación, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3.0 Km (2+000 - 5+000)) - 5784445 | 5784445 | Zacatecas | Monte Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200898041 | Pavimentación De 1854 Metros Cuadrados Con Concreto Hidraulico En Calle Francisco I. Madero De La Localidad De Buenavista, Municipio De Tepetongo, Zac. - 5979395 | 5979395 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200898419 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Vicente Guerrero De La Comunidad Lazaro Cardenas - 6923543 | 6923543 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200898422 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Reconstrucción E.C. Loreto /Aguascalientes - La Loma En 13,020 M2, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento) - 5783451 | 5783451 | Zacatecas | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200898426 | Contruccion De Andador Camino Al Panteon Municipal, En Teul De Gonzalez Ortega, Zacatecas. - 5721845 | 5721845 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200898752 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Reconstrucción De La Carretera Villa García - Ignacio Zaragoza, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3.5 Km (0+600 - 4+100)) - 5604431 | 5604431 | Zacatecas | Villa García | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200898846 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico En Calle Alvaro Obregón Cabecera Jalpa Zac. - 5096116 | 5096116 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200898847 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Reconstrucción De La Carretera Jiménez Del Téul - El Carrizo, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 2.5 Km (0+000 - 2+500)) - 5602546 | 5602546 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200899243 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Ocampo De La Comunidad De Gualterio - 6923875 | 6923875 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200899244 | Construcción De Muro Perimetral En Escuela Primaria Benito Juárez En La Cabecer Municipal - 6923659 | 6923659 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200899245 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Reconstrucción Del E.C. Las Arcinas / San Luis Potosí - El Saladillo - La Candelaria, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 1.5 Km (0+000 - 1+500)) - 5602227 | 5602227 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200899248 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Pedro Vélez - 5538496 | 5538496 | Zacatecas | Juan Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200899249 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Reconstrucción De La Carretera Juan Aldama - Ojitos - Paradillas, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 2.0 Km (1+000 - 3+000)) - 5602839 | 5602839 | Zacatecas | Juan Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200899591 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Domo En Colonia Francisco I Madero - 6916890 | 6916890 | Zacatecas | Apozol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200899592 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Reconstrucción De La Carretera Jalpa - Tlaltenango, Mediante, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3.3 Km (38+100 - 39+100 Y 45+300 - 47+600)) - 5604065 | 5604065 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200899593 | Pavimentación De Calle Division Del Norte, Localidad Puerta De Jalisco, Villa García, Zacatecas. - 6663120 | 6663120 | Zacatecas | Villa García | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200900052 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Reconstrucción Del E.C. Fresnillo / Río Grande - Cañitas, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 5.0 Km (13+300 - 18+300)) - 5600236 | 5600236 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200900053 | Construcción De Aula De Usos Múltiples Del Centro De Rehabilitación Y Educación Especial - Ptp-7882-75-Zg-C1.5 | PTP-7882-75-ZG-C1.5 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200900054 | Construccion De Puente Peatonal En La Comunidad Del Zapote De Abajo - 7149844 | 7149844 | Zacatecas | Huanusco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200900057 | Construccion De Plaza Comunitaria En La Comunidad De Miguel Aleman - 4756700 | 4756700 | Zacatecas | Miguel Auza | Colonia Miguel Alemán | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200900058 | Rehabilitacion De Calles En Centro Historico De Nochistlan De Mejia Zacatecas - 5724330 | 5724330 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200900059 | Construcción De Boulevard Norte En Cabecera Municipal - 5816903 | 5816903 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200900060 | Pavimentacion De Calle Laureles (Primer Etapa) Con Huellas De Concreto Y Boleo Ahogado En Concreto En La Localidad De Milpillas De Allende Del Municipio De Teul De Gonzalez Ortega, Zacatecas. - 7175479 | 7175479 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200900061 | Construcción De Domo En La Comunidad De Villa Zaragoza, En El Municipio De Villanueva, En El Estado De Zacatecas - 5541597 | 5541597 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200900062 | Construcción De Domo En La Comunidad El Salto , En El Municipio De Villanueva, En El Estado De Zacatecas - 5538970 | 5538970 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200900063 | Construcción De Domo En La Comunidad De El Jaguey, En El Municipio De Villanueva, En El Estado De Zacatecas - 5488338 | 5488338 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200900916 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Francisco I. Madero Entre Alondras Y Jilgueros - 6127332 | 6127332 | Zacatecas | General Enrique Estrada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
ZAC00170200900917 | Reubicacion De La Red Electrica De La Calle Francisco I.Madero Entre Nardos Y Gladiolas Pte. - 6127209 | 6127209 | Zacatecas | General Enrique Estrada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
ZAC00170200900918 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Reconstrucción De Laterales Del Bulevar De La Nación En 12,475 M2, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento) - 5783549 | 5783549 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200900919 | Pavimentacion En Calle Dr. Rio De La Losa - 5538436 | 5538436 | Zacatecas | Juan Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200900924 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Reconstrucción Del E.C. Zacatecas / Torreón - La Honda, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 2.7 Km (0+000 - 2+700)) - 5603155 | 5603155 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200900927 | Construccion De Techumbre En Esc. Primaria Benito Juarez - 7145940 | 7145940 | Zacatecas | Valparaíso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200900928 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Reconstrucción De La Carretera Valparaíso - Huejuquilla, Mediante Estabilización, Riego De Impregnación, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3.4 Km (7+951 - 10+000 Y 19+149 - 20+500)) - 5784769 | 5784769 | Zacatecas | Valparaíso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200900929 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Reconstrucción De La Carretera E.C. Morelos / Saltillo - Nueva Pastoría, Mediante Estabilización, Riego De Impregnación, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3.5 Km (0+000 - 3+500)) - 5785072 | 5785072 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200900930 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Mina - 6846558 | 6846558 | Zacatecas | Villa González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200900931 | Construcción De Domo En La Comunidad La Magdalena, En El Municipio De Villanueva, En El Estado De Zacatecas - 5495508 | 5495508 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200900932 | Construcción De Domo En La Comunidad De Los Caños, En El Municipio De Villanueva, En El Estado De Zacatecas - 5494982 | 5494982 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200900933 | Construcción De Domo En La Comunidad El Nuevo Tigre, En El Municipio De Villanueva, En El Estado De Zacatecas - 5493902 | 5493902 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200900934 | Construccion Del Estacionamiento Publico En El Mercado De Abastos En El Municipio De Zacatecas, Zac. - 5599865 | 5599865 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200901707 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Reconstrucción De Laterales Del Bulevar Bicentenario En 14,700 M2, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento) - 5783764 | 5783764 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200901710 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Reconstrucción Del Libramiento Oriente Jerez En Un Ancho De Calzada De 11.0 Metros, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 4.8 Km (0+000 - 1+450; 2+600 - 3+500; 3+650 - 4+500 Y 6+200 - 7+800)) - 5602431 | 5602431 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200901711 | Construccion De Domo En Escuela Garcia De La Cadena - 5538580 | 5538580 | Zacatecas | Juan Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200901714 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Colonia Valle Verde De Teul De Gonzalez Ortega, Zacatecas - 5725673 | 5725673 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200901715 | Construccion De Techumbre En Jardin De Niños Maria Oropeza - 7146084 | 7146084 | Zacatecas | Valparaíso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200901717 | Construccion De Domo En Jardin De Niños Rafael Perez Gallardo En La Comunidad De Chaparrosa - 5412395 | 5412395 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200901718 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Telesecunadaria Gonzalez Ortega De La Comunidad De Francisco Villa, Villanueva ,Zac. - 5486735 | 5486735 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200902011 | Construcción De Un Domo Multifuncional En La Localidad De Los Campos, Villa García, Zac - 6663371 | 6663371 | Zacatecas | Villa García | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200902099 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Reconstrucción De La Carretera Tepetongo - Juanchorrey, Mediante Estabilización, Riego De Impregnación, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 4.45 Km (0+000 - 0+900; 1+100 - 1+700; 2+350 - 3+200; 8+600 - 9+200 Y 10+200 - 11+700)) - 5784711 | 5784711 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200902459 | Construcción De Plaza Tierra Adentro, Guadalupe, Zac. - 5764701 | 5764701 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe,Zac. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00170200902460 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Independencia - 5538640 | 5538640 | Zacatecas | Juan Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200902461 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido En Gral. Lauro G. Caloca - 5751395 | 5751395 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200902463 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Reconstrucción De La Carretera Cantuna - Nicolás Bravo - Emiliano Zapata, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 5.2 Km (1+000 - 6+200)) - 5603532 | 5603532 | Zacatecas | Sain Alto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200902464 | "Rehabilitación De Techumbre De Tridilosa En Kinder Ma. Isabel Cervantes Corona De La Cabecera Municipal De Teul De Gonzalez Ortega, Zacatecas" - 5739840 | 5739840 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200902465 | Construcción De Domo En La Comunidad De La Quemada, En El Municipio De Villanueva, En El Estado De Zacatecas - 5545671 | 5545671 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200902788 | Rehabilitación Del Puente Vehicular En La Calle Alamitos Del Municipio De Atolinga Zac - 5908269 | 5908269 | Zacatecas | Atolinga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200902789 | Suministro E Instalación De Barreras Metalicas En Puente Vehicular En La Localidad De "El Cerrito Pelón" - 6676382 | 6676382 | Zacatecas | Atolinga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200902790 | Pavimentación De La Calle Benito Juarez - 6663211 | 6663211 | Zacatecas | Villa García | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200902844 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Reconstrucción De La Carretera E.C. Guadalupe / Cuauhtémoc - Perales, En 2.5 Km (0+300 - 2+800)) - 5601705 | 5601705 | Zacatecas | Genaro Codina | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200902845 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Fraccionamiento Las Aguilas Monte Escobedo, Monte Escobedo - 5563883 | 5563883 | Zacatecas | Monte Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200902867 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Reconstrucción De La Carretera Villanueva - Joaquín Amaro, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 5.4 Km (51+300 - 56+700)) - 5601909 | 5601909 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200905657 | Inzace-Ec-001-2017 | INZACE-EC-001-2017 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200905660 | Jardin De Niños Fray Bernardino De Sahagun, Tierra Blanca, Loreto, Zac. 32djn0070u | INZACE-EC-002-2017 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170200905664 | Jardin De Niños Ignacio Comonfort, Noria De Angeles, Zac. 32djn0071t | INZACE-EC-003-2017 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300953055 | Aportacion Par Ala Construcción De Una Aula En Colegio De Bachilleres Plantel Jimenez Del Teul - 172137 | 172137 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL | Educación | En Ejecución | 2017 | 498750 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 173 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC00170300953058 | Aportación Para La Ampliación De Red De Drenaje En Calle Francisco García Salinas - 166211 | 166211 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 115756.34 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 12 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC00170300955970 | Escuela Normal Rural "General Matias Ramos Santos 32msu0034y | - | Zacatecas | Loreto | Loreto | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300956683 | Talentos Deportivos, Reserva Nacional Y Talentos Deportivos Del Deporte Adaptado | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S269 Programa de Cultura Física y Deporte |  | 11-Educación Pública | Instituto de Cultura Fisica y Deporte del Estado de Zacatecas | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300957190 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Villa De Cos - 7769434 - 7147 | 7147 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300957563 | Pavimentación De La Carretera Sin Nombre (Conocida Como Cuauhtémoc - Río Verde) En 3.0 Km (Del Km 0+000 Al Km 3+000), 1a Etapa - 7932751 - 7168 | 7168 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300957631 | Mejoramiento De Eficiencia De La Red De Distribución (Primera Etapa) - 7688251 - 7120 | 7120 | Zacatecas | Luis Moya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300957641 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa) - 7769674 - 7149 | 7149 | Zacatecas | Villa González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300958760 | Construccion De Andador - 5759776 - 6043 | 6043 | Zacatecas | Apulco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300958962 | Ampliación De La Red De Alcantarillado En Varias Calles De La Colonia Sur - 7769554 - 7148 | 7148 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300959201 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Reconstrucción De La Carretera El Nigromante - El Obraje - E.C. Pinos / Ojuelos, Con Carpeta Asfáltica Y Señalamiento) - 5784542 - 6216 | 6216 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300959837 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Zona Centro De La Cabecera Municipal - 7688338 - 7121 | 7121 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300960243 | Construcción De La Red De Alcantarillado - 7769218 - 7146 | 7146 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300961112 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Reconstrucción Del E.C. Chalchihuites / Jiménez Del Téul - El Durazno En 4.0 Km, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 4.0 Km (0+000 - 4+000)) - 5600970 - 5468 | 5468 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300961612 | Pavimentación De Camino Sin Nombre (Conocido Como Enrique Estrada - Santa Cruz De Piedras Cargadas) En 3.0 Km (Del Km 0+000 Al Km 3+000), 1a Etapa - 7932813 - 7169 | 7169 | Zacatecas | Genaro Codina | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300962084 | Domo Estructural En Cancha De Basquet Jardin Principal - 7227909 - 6889 | 6889 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300962113 | Mejoramiento De Eficiencia De La Línea De Conducción - 7770202 - 7150 | 7150 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300963192 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Reconstrucción De La Carretera San Marcos - La Alquería, En 4.0 Km (4+200-8+200)) - 5784018 - 6214 | 6214 | Zacatecas | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300963921 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Reconstrucción Dela E.C. Ojocaliente / Pinos - Peñón Blanco Mediante Carpeta Asfáltica) - 5785254 - 6226 | 6226 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300963947 | Proyecto Ejecutivo De La Presa Milpillas En El Estado De Zacatecas | 14010015 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Atotonilco | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300965053 | Construcción De Red De Alcantarillado En La Localidad De El Marín (Marín) Del Municipio De General Pánfilo Natera | 14010007 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | El Marín (Marín) | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE GENERAL PANFILO NATERA - SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300965224 | Ampliación De La Red De Alcantarillado Zona Sur En La Localidad De Tahonas Del Municipio De General Pánfilo Natera | 14010008 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Tahonas | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE GENERAL PANFILO NATERA - SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300965249 | Reequipamiento De Planta Potabilizadora En La Cabecera Municipal De El Salvador | 14010005 | Zacatecas | El Salvador | El Salvador | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE EL SALVADOR - SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300965279 | Construcción De Sistema De Agua Potable | 14010010 | Zacatecas | Villanueva | San Isidro | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MINICIPIO DE VILLANUEVA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300965373 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Paso De Méndez Del Municipio De Genaro Codina | 14010002 | Zacatecas | Genaro Codina | Paso de Méndez | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE GENRANO CODINA- SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300965398 | Perforación De Pozo Para Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De San Vicente De Plenitud Del Municipio De Fresnillo | 14010022 | Zacatecas | Fresnillo | San Vicente de Plenitud (San Vicente) | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE FRESNILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300965543 | Perforación De Pozo Para Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Santa Rita Del Municipio De Vetagrande | 14010058 | Zacatecas | Vetagrande | Santa Rita | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VETAGRANDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300965679 | Estudio Y Coordinación Geolófico-Geotecnico De La Presa, De Banco De Materiales, Diseño De Mezclas Para Concreto E Informe Del Resultado De Bancos | 14010045 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Atotonilco | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300965691 | Documento De Licitación Técnico Con La Ley Y Normatividad Aplicable | 14010047 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Atotonilco | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300965695 | Pruebas Geotécnicas En Sondeos | 14010046 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Atotonilco | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300967828 | Programa Para El Desarrollo De La Industria Del Software Y La Innovación (Prosoft) 2016 | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la Innovación |  | 10-Economía | Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior de la Secretaría de Economía Federal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300967851 | Programa Para El Desarrollo De La Industria Del Software Y La Innovación (Prosoft) 2016 | ZAC00160400830056 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la Innovación |  | 10-Economía | Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior de la Secretaría de Economía Federal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300967862 | Programa Para El Desarrollo De La Industria Del Software Y La Innovación (Prosoft) 2016 | ZAC00160400830056 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la Innovación |  | 10-Economía | Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior de la Secretaría de Economía Federal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300968643 | Seguro Pecuario Catastrófico | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaría del Campo | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300968647 | Seguro Agrícola Catastrófico | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaría del Campo | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300968777 | Modernizacion Del Centro Deportivo Incufidez | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S269 Programa de Cultura Física y Deporte |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300969542 | Proexoees | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300969645 | Reformas Estructurales | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U081 Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPES |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300970755 | Electrificación A Través De 108 Paneles Solares De 36 Kwp C/U Para Pozo De Agua Potable De La Localidad De Mazapil, Mazapil, Zacatecas. | 2017-02-05-0399 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300970756 | Ampliación De Tramo Eléctrico De 31 Lamparas Led Con 13 Transformadores Da1-15-33000-220-127 En Terminal Providencia, Mesas Del Portezuelo, Santa Catarina, El Vergel, Estación Opal, Gallegos Y Cabecera Municipal De Mazapil. | 2017-02-05-0402 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300970757 | Construcción De 170 Ml De Muro De Block En El Margen Perimetral Del Plantel Educativo Nivel Media Superior "Gral. Pánfilo Natera" Con Clave 32ebh0031y, Que Se Encuentra En La C. Preparatoria De La Cabecera Municipal De Gral. Pánfilo Natera, Zacatecas. | 2017-02-18-0407 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300970776 | Construcción Mediante Pavimento Asfáltico Del Camino: Pozo De San Juan Tramo Km 0+000 Al 5+000, En El Municipio De Mazapil, Zacatecas | 2017-02-05-0398 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300970777 | Recarpeteo En Pavimento Asfáltico En Los Carriles De Acceso Del Bulevar Constitución Del Km 0+000 Al Km 1+608 Del Tramo Entronque Carretera Miguel Auza - La Honda A Calle Álamo En La Localidad Miguel Auza, Zacatecas (Primera Etapa) | 2017-02-07-0403 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300970789 | Extensión De Línea Primaria A Subestación Eléctrica Del Km 0+000 Al Km 4+642 En La Comunidad Las Vueltas En El Municipio De García De La Cadena, Zacatecas | 2017-02-16-0404 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300970790 | Construcción De Puente Vehicular Con Una Longitud De 23.5 Metros En El Km. 1+000 Del Camino E.C. Zacatecas / Guadalajara - El Yerbanís, Mediante Terracerías, Estructuras Y Obras De Drenaje En Municipio De Huanusco, Zac. | 2017-02-16-0406 | Zacatecas | Huanusco | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300970805 | Construcción De Pavimento Asfáltico Y Concreto, Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidráulicopor Un Total De 17,568.76 M2 En 6 Calles De Diversas Colonias Y Comunidades De Fresnillo Zacatecas. | 2017-02-02-0396 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300970823 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Pluvial En 198.10 Ml En La Cabecera Municipal De Zacatecas, Zacatecas | 2017-02-16-0405 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300970836 | Ampliación De 4460 Ml De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Estación Camacho, Municipio De Mazapil. | 2017-02-05-0401 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300970852 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria "Emiliano Zapata" (308 M2) Con Clave 32dpr0985d En Comunidad Valdecañas, Fresnillo, Zacatecas Y En Cbta No. 189 (308 M2) Con Clave 32dta0006w Ext 1 En La Comunidad De Río Florido, Fresnillo Zacatecas. | 2017-02-02-0397 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300970869 | Electrificación A Través De 115 Paneles Solares De 36 Kwp C/U Para Pozo De Agua Potable De La Localidad De Estación Camacho, Mazapil, Zacatecas. | 2017-02-05-0400 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170300971207 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia (Institucional) | - | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia municipal de Guadalupe | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401038711 | Aportacion Para La Ampliacion De La Red Electrica En Comunidad De Los Sandovales En El Municipio De Nochistlán De Mejía Zacatecas - 268105 | 268105 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Los Sandovales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 129808.18 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 70 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC00170401038890 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 332675 | 332675 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 86220 | [6 empty] | 0 |  | Vehículos | 0 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC00170401038892 | Equipamiento Con Una Impresora Las Oficinas De La Dirección De Desarrollo Economico Y Social - 320947 | 320947 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 19975 | [6 empty] | 0 |  | Equipamiento | 0 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC00170401038893 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 320621 | 320621 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 100000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC00170401038895 | Aportación Para La Rehabilitación De Techo En De Diez Y Seis Viviendas En La Cabecera Municpal - 305557 | 305557 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 524696.22 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 48 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC00170401038903 | Aportacion Para La Rehabilitación De Techo Firme De Diez Viviendas De La Localidad De Atotonilco - 305316 | 305316 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 329709 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 31 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC00170401038904 | Aportacion Para La Rehabilitacion De Muro En Ocho Viviendas De La Localidad De Atotonilco - 306410 | 306410 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91122.22 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 24 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC00170401038907 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Localidad De San Antonio De Los Bancos - 330836 | 330836 | Zacatecas | Jiménez del Teul | San Antonio de los Bancos (Los Bancos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 59095.25 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 18 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC00170401038908 | Aportación Para Rehabilitación De Muro En Tres Viviendas De La Localidad De San Antonio De Los Bancos - 306138 | 306138 | Zacatecas | Jiménez del Teul | San Antonio de los Bancos (Los Bancos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 16966.47 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 9 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC00170401038910 | Aportación Para El Mejoramiento De Muro En Seis Viviendas De La Localidad De El Carrizo - 306254 | 306254 | Zacatecas | Jiménez del Teul | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48149.8 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 18 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC00170401038926 | Rehabilitacion De Camino Rural De Jimenez Del Teul Al Potrero De Abjo - 216851 | 216851 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Potrero de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 85405 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 171 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC00170401039080 | Rehabilitacion Reparacion De Pozo De Agua Potable En La Comunidad De Los Caños - 293444 | 293444 | Zacatecas | Villanueva | Los Caños | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041133 | Infraestructura Municipal En Sombrerete, Zacatecas. // (Rehabilitación De Banquetas, Camellón, Guarniciones, Jardinería, Alumbrado Público Y Mobiliario Urbano En Calle Hidalgo Entre San Pedro Y Santa Rosa) - 6855362 | 354 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041159 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Sombrerete, Zacatecas // (Rehabilitación De Alumbrado Público Y Cableado Subterráneo) - 6855302 | 353 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041179 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 7769314 | 716 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041203 | Rehabilitación De Carretera Guadalupe - Cosío En 8.0 Km (Del Km 30+000 Al Km 38+000) - 7932875 | 736 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041237 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa) - 7769794 | 720 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041251 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa) - 7688494 | 711 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041275 | Rehabilitación De Puentes Peatonales En La Calle Joaquín Amaro Y Miguel Hidalgo Del Municipio De Atolinga - 5915120 | 329 | Zacatecas | Atolinga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041291 | Infraestructura Municipal En Villa González Ortega, Zacatecas // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Constitución De La Cabecera Municipal) - 6846859 | 352 | Zacatecas | Villa González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041303 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad Colonia Cuauhtemoc (Santa Catarina) En El Municipio De Sombrerete. - 7769494 | 718 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041329 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa) - 7769374 | 717 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041393 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Modernización Del Camino Melchor Ocampo - Matamoros En 2.0 Km (1+480 Al 3+480) A Base De Carpeta Asfáltica) - 7278906 | 433 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041403 | Rehabilitación De Carretera E.C. (Cosío - Osiris) - Rancho Nuevo En 2.5 Km - 7790218 | 724 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041414 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Modernización Del Camino E.C. Jerez / Luis Moya - Tanque De San Juan En 3.36 Km) - 7442723 | 440 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041427 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 7769614 | 719 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041428 | Rehabilitación De Carretera E.C. (Guadalajara - Zacatecas) - Las Chilitas - Delgadillo En 1.5 Km (Del Km 6+400 Al Km 7+900) - 7790158 | 723 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041441 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico 1003 M2 De La Calle Las Flores En La Localidad De Muleros, Panuco, Zac. - 7141789 | 406 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041445 | Construcción De Un Parque Recreativo En Villa García, Zacatecas. - 6662688 | 345 | Zacatecas | Villa García | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041454 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (En La Localidad De La Laguna (La Laguna Valenciana) En El Municipio De General Francisco R. Murguía) - 7687659 | 710 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041493 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 1003 M2 En La Calle Del Estudiante En La Localidad De San Antonio Del Ciprés, Panuco, Zac. - 7142525 | 407 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041494 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 1003.00 M2 En La Calle Gonzales Ortega De La Localidad Pozo De Gamboa, Panuco, Zac - 7142731 | 408 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041495 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 1003.00 M2 En La Calle De Los Mogotes En La Localidad De Laguna Seca Panuco - 7143140 | 409 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041506 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Reconstrucción Del Ent. Ojocaliente - Ent. Ojuelos De Jalisco - La Estrella - Pino Suárez, Mediante Carpeta Asfáltica) - 5603357 | 247 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041532 | Estudio De Actualización Del Sistema De Información Cartográfica Del Centro De Inteligencia Territorial (Cite) - 7573661 | 612 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041609 | Construcción De Bodega Para La Dirección De Obras Y Servicios Públicos - 6855422 | 355 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041629 | Rehabilitación De Carretera Ramal A El Rucio En 1.7 Km (Del Km 0+000 Al Km 0+400; Km 4+500 Al Km 5+000; Km 9+900 Al Km 10+700) - 7790378 | 725 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041649 | Construcción De Puente Peatonal Y Vado Ubicado En El Arroyo De La Entrada Principal Del Barrio El Grillo Huanusco, Zac. - 7149474 | 410 | Zacatecas | Huanusco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041651 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Modernización Del Camino Ramal A Pedregoso En 1.12 Km (9+300 Al 10+420) A Base De Carpeta Asfáltica) - 7278611 | 428 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041653 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Modernización Del Camino El Refugio - Dolores - Ojocaliente En 1.65 Km (6+400 Al 8+050) A Base De Carpeta Asfáltica) - 7278670 | 429 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041661 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad Del El Carrizal En El Municipio De General Francisco R. Murguía - 7770010 | 721 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041684 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Modernización A Base De Pavimento Asfáltico Del E.C. Las Arcinas (Estación De Gasolina) / Ojocaliente - Las Coloradas - Las Lajas En 4.328 Km (4+000 - 5+560 Y 6+220 - 8+988)) - 7443975 | 444 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041703 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Modernización Del E.C. Chalchihuites / Colonia Aurora - El Refugio En 2.66 Km) - 7442905 | 442 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041704 | Infraestructura Municipal En Trancoso, Zacatecas. // (Pavimentación De Asfalto, Calle Ignacio Allende, El Porvenir.) - 6837627 | 350 | Zacatecas | Trancoso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041705 | Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Sombrerete, Zacatecas // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Francisco Javier Mina) - 6855482 | 356 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041708 | Rehabilitación Integral Del Parque Arroyo De La Plata Zm-Zacatecas - Guadalupe - 7693901 | 619 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041713 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Jose De Lourdes, Del Municipio De Fresnillo._X000d_ - 7770322 | 722 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041730 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Modernización Del Camino Noria De Ángeles - Colonia Madero En 4.5 Km (6+200 Al 9+200 Y Del 4+400 Al 5+900) A Base De Carpeta Asfáltica) - 7278729 | 430 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041731 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Modernización Del Camino E.C. Zacatecas / Guadalajara - Vicente Guerrero En 2.4 Km A Base De Carpeta Asfáltica) - 7278847 | 432 | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041733 | Infraestructura Municipal En Villa González Ortega, Zacatecas // (Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Margarita Maza De Juarez De La Cabecera Municipal) - 6846733 | 351 | Zacatecas | Villa González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041736 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Reconstrucción De La Carretera E.C. Luis Moya / Pabellón De Arteaga - Loreto En 3.0 Km (2+300 - 5+300)) - 5784260 | 300 | Zacatecas | Luis Moya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041783 | Infraestructura Vial En El Municipio De Tabasco, Estado De Zacatecas // (Construccion De Puente Vehicular En El Municipio De Tabasco Zacatecas) - 5821890 | 312 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041796 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Modernización De La Carretera Tlaltenango De Sánchez Román - San José De Veladores - Salazares En 2.1 Km (6+500 - 8+600) A Base De Carpeta Asfáltica) - 7443073 | 443 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041810 | Infraestructura Vial En El Estado De Zacatecas // (Modernización Del Camino Nochistlán - Gabriel López En 2.4 Km (4+400 Al 6+800) A Base De Carpeta Asfáltica) - 7278788 | 431 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041815 | Estudio De Actualización Del Sistema De Transporte Integrado Zacatecas - Guadalupe, Enfasis En La Movlidad Urbana - 7573527 | 611 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041823 | Construcción De Cerco Perimetral En La Sala De Velacion De Atolinga, Zac. - 5841128 | 321 | Zacatecas | Atolinga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041839 | Rehabilitación De Carretera E.C. (Guadalupe - Cosío) - Santa Inés En 0.4 Km. (Del Km 0+000 Al Km 0+400) - 7790618 | 726 | Zacatecas | Genaro Codina | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401041861 | Infraestructura Municipal En Mezquital Del Oro, Zacatecas. // (Pavimentación De Camino A Base De Huellas De Concreto Hidráulico Y Empedrado En La Comunidad La Huerta Grande) - 7180159 | 415 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401042923 | Cerco Perimetral En Casa De Salud | 17OFIV38003 | Zacatecas | Pinos | José María Pino Suárez (La Colorada) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401042931 | Construccion De Cancha Usos Multiples De 16x28 Mts En Escuela Primaria | 17OFIV38010 | Zacatecas | Pinos | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401043063 | Construccion De Cancha De Usos Multiples De 16x28 Mts En Escuela Telesecundaria | 17OFIV38012 | Zacatecas | Pinos | Arroyo Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401043068 | Aportación A Convenio Con El Servicio Estatal Del Empleo | 17OFIV38002 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401043093 | Aportacion A Convenio Con Gobierno Federal Y Estatal Para El Programa 3x1 Para La Construccion De Lienzo Charro | 17OFIV38014 | Zacatecas | Pinos | El Nigromante | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401043109 | Adquisicion De Equipo Para Elementos De Proteccion Civil (Uniformes Y Accesorios) | 17OFIV38015 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401043151 | Aportacion A Convenio Con Gobierno Del Estado Para La Atencion De La Poblacion Con Carencia Alimentaria A Traves De Huertos Y Ganado De Traspatio | 17OFIV38017 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401043163 | Construccion De Cerco Perimetral En Escuela Primaria Gral Jesus Gonzalez Ortega | 17OFIV38019 | Zacatecas | Pinos | El Golpe | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401043176 | Construccion Cerco Perimetral En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz | 17OFIV38020 | Zacatecas | Pinos | La Calerilla | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401043193 | Construccion Cerco Perimetral En Escuela T.V Venustiano Carranza | 17OFIV38021 | Zacatecas | Pinos | Pueblito de Guadalupe (El Pueblito) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401044060 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico | 17OFIV38035 | Zacatecas | Pinos | Estancia de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401044061 | Construccion De Muro De Contencion A Base De Mamposteria Para Camino | 17OFIV38036 | Zacatecas | Pinos | La Piedrera | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401044062 | Relocalizacion De Linea De Distribucion De Media Tension Trifasica | 17OFIV38037 | Zacatecas | Pinos | La Estrella | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401044175 | Construccion De Red Electrica En Carretera A El Chiquihuite En La Comunidad De Los Cuervos | 01 | Zacatecas | Susticacán | Los Cuervos | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SUSTICACAN | Comunicaciones | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401046044 | Aportacion A Convenio De Secampo | 17AFIV38038 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401046091 | Complemento A Obra Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples En Calle Prolongacion Javier Mina | 17OFIV38040 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401046292 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Independencia | 17OFIV38042 | Zacatecas | Pinos | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401046441 | Construccion De Cubierta En Bodega (Suministro De Materiales ) | 17OFIV38045 | Zacatecas | Pinos | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401046477 | Rehabilitacion De 2 Km De Camino Rural Tr. Espiritu Santo, El Salitrillo-Esquina De Dolores | 17OFIV38046 | Zacatecas | Pinos | Esquina de Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401046496 | Rehabilitacion De 2 Km De Camino Rural Tr. San Jose De Espiritu Santo-Noria Campesina | 17OFIV38047 | Zacatecas | Pinos | San José de Espíritu Santo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401046723 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico C. Las Carreras | 17OFIV38051 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401046751 | Complemento A Obra (Reforzamiento De Muro) En Lienzo Charro | 17OFIV38053 | Zacatecas | Pinos | El Nigromante | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401047690 | Construccion De Cancha De Usos Multiples (Mano De Obra) | 17OFIV38055 | Zacatecas | Pinos | El Obraje | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401047704 | Aportacion A Convenio Con Gobierno Del Estado Para El Programa De Estimulos Escolares Para Educacion Primaria, Preparatoria Y Universidad | 17OFIV38005 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401047741 | Construccion De Cancha De Usos Multiples 16x28 Mts. En Academia Comercial | 17OFIV38011 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401047777 | Adquisicion De Vehiculo Sentra Para Sindicatura Municipal | 17OFIV38018 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401047808 | Adquisicion De Tren Turistico | 17OFIV38049 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401047837 | Modernización De La Carretera Santa María De La Paz - San Miguel En 1.78 Km | 09020012 | Zacatecas | Cobertura estatal |  |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401048031 | Bono Semestral A Elementos De Seguridad Publica | 17OFIV38013 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401048242 | Pago De Examen Antidoping Y Psicologico A 35 Elementos De Seguridad Publica, Pinos | 17OFIV38039 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401048259 | Red De Comunicacion Y Localizacion Vehicular Para Seguridad Publica, Pinos | 17OFIV38043 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401048846 | Pavimentacion Con Mezclla Asfaltica Del Tramo Carretero Del Kilometro 4 Al 6 En San Jose De Morteros | DES17FFB001 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | San José de Morteros (Morteros) | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401048897 | Bono Semestral A Elementos De Seguridad Publica (2do Semestre) | 17OFIV38050 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401051662 | Pago Adeudo A Secretaria De Finanzas | 17FIV09001 | Zacatecas | Chalchihuites | Chalchihuites | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401051671 | Pago Cuotas Obrero-Patronales Imss | 17FM09002 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401051675 | Pago Pasivos Adeudo Admon.Pasada Y Pago De Conagua | 17FIV09003 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I014 FONE Otros de Gasto Corriente |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401051684 | Pagon Nomina De Seguridad Publica | 17FM09004 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401051696 | Programa Peso A Peso (Boiler Solar) | 17FIV09005 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401051700 | Apoyo A La Vivienda Peso A Peso (Adquisicion De Laminas Y Cemento Gris) | 17FIV09006 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401051705 | Construccion Casa Del Estudiante En La Cd. De Zacatecas | 17FIV09007 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401051710 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico | 17FIV09008 | Zacatecas | Chalchihuites | Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401051716 | Construccion De Salon Comunitario | 17FIV09009 | Zacatecas | Chalchihuites | José María Morelos (San José de Gracia) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401051720 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Entre Calle 5 De Mayo, Moctezuma Y Allende | 17FIV09010 | Zacatecas | Chalchihuites | Chalchihuites | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401051726 | Construccion De Banquetas | 17FIV09011 | Zacatecas | Chalchihuites | José María Morelos (San José de Gracia) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401051732 | Construccion De Sanitarios En Salon Comunitario | 17FIV09012 | Zacatecas | Chalchihuites | San José de Buenavista (San José de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401051739 | Construccion De Sanitarios En Salon Comunal | 17FIV09013 | Zacatecas | Chalchihuites | Rancho del Cura (El Cura) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401051743 | Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria Ignacion Ramirez | 17FIV09014 | Zacatecas | Chalchihuites | Piedras Azules | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401051752 | Construccion De Banquetas En Calle Domingo Arrieta | 17FIV09015 | Zacatecas | Chalchihuites | Piedras Azules | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401051758 | Construccion De Banquetas Camino Al Tejon - Piedra Azules | 17FIV09016 | Zacatecas | Chalchihuites | Piedras Azules | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401051762 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle El Roble | FIV09017 | Zacatecas | Chalchihuites | San José de Buenavista (San José de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401052127 | Prodep (Promep) | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS FRANCISCO GARCIA SALINAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401053266 | Realizar Las Ministraciones Al Fideicomiso Del Parque De Ciencia Y Tecnología, Para La Realización De La Segunda Etapa Del Edificio Del Coworking Space Con La Finalidad De Contar Con Un Espacio Adecua | EO-932076965-SINFRA015-2017 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00170401054963 | Fortalecimiento Financiero E | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS FRANCISCO GARCÍA SALINAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101065704 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 9085 | 9085 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 294238.64 | [6 empty] | 0 |  | Vehículos | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065705 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 9079 | 9079 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 957348 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065706 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 9092 | 9092 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 444061.2 | [6 empty] | 0 |  | Vehículos | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065711 | Ampliacion De Red De Drenaje En Trojes - 17345 | 17345 | Zacatecas | Valparaíso | Trojes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 137068.52 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 5 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065712 | Ampliacion De Red De Drenaje En Fraccionamiento San Felipe Valparaiso - 17425 | 17425 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 49190.03 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 5 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065716 | Aportacion Para Construcion De Boca De Tormenta Y Pavimento En La Calle Francisco Villa - 15761 | 15761 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 180403.27 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 160 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065717 | Gastos Del Consejo De Desarrollo Municipal - 18447 | 18447 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 11000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065725 | Aportacion Para La Ampliacion De Red De Alcantarillado En Las Calles Industrialcolon Y Gonzalez Ortega - 15087 | 15087 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 255535.22 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 115 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065727 | Aportacion Para La Ampliacion De Red De Alcantarillado En La Calle Gonzalez Ortega - 15203 | 15203 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 143761.96 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 65 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065728 | Ampliación De Red De Drenaje En La Avenida San Miguel - 10724 | 10724 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 221018.23 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 65 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065730 | Construcción De Banquetas En Calle Guadalupe Victoria - 9870 | 9870 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 337123.27 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 25 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065735 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Sin Nombre De La Comunidad De Bajio De San Nicolas - 15698 | 15698 | Zacatecas | Villa González Ortega | Bajío de San Nicolás (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 109812.95 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 16 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065748 | Aportacion Para La Rehabelitacion De Ciento Once Metros Lineales De Red De Alcantarillado En Ocho Viviendas En La Calle Pedregal - 10382 | 10382 | Zacatecas | Villa González Ortega | Estancia de Ánimas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 105903 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 34 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065750 | Aportacion Para La Rehabilitacion De Emisor General Para Alcantarillado En La Comunidad Diez De Noviembre - 15714 | 15714 | Zacatecas | Villa González Ortega | Colonia Diez de Noviembre (El Campamento) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 409341 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 800 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065754 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Calle Hda Del Cobre Colonia Los Alamos Rio Grande Zac - 15872 | 15872 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 95456.62 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 33 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065755 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Parque Skate En Calle Aquiles Serdan Colonia Centro Rio Grande Zac - 15901 | 15901 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 54546.64 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 110 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065756 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Boulevard Ricardo Flores Magon Colonia Los Centro Rio Grande Zac - 15923 | 15923 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 81819.96 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 30200 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065757 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Calle Zaragoza Colonia Los Sauces Rio Grande Zac - 15952 | 15952 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 81819.96 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 38 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065758 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Calle Solidaridad Fraccionamiento La Estrella Rio Grande Zac - 15934 | 15934 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 62500 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 155 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065759 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Calle Alfonso Medina Com Ignacio Zaragoza Rio Grande Zac - 15824 | 15824 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 87500 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 1020 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065760 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Calle Tacuba Y Cinco De Mayo Colonia Azteca Rio Grande Zac - 15958 | 15958 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 50000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 600 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065762 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Calle Insurgentes Colonia Centro Rio Grande Zac - 15729 | 15729 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 125000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 300 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065763 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Calle Aquiles Serdan Colonia Centro Rio Grande Zac - 15767 | 15767 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 137500 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 255 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065764 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Calle Zaragoza Colonia Centro Rio Grande Zac - 15753 | 15753 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 125000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 130 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065766 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Calle Zacatecas Colonia Centro Rio Grande Zac - 15743 | 15743 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 62500 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 150 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065767 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Calle Alfonso Medina Barrio Independencia Rio Grande Zac - 15792 | 15792 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 100000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 330 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065768 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Calle Nicolas Bravo Colonia Centro Rio Grande Zac - 15780 | 15780 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 100005.28 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 125 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065769 | Un Sala Amalfil - 11859 | 11859 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 12390 | [6 empty] | 0 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065770 | Dos Sillas Para Recepcion - 11852 | 11852 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 6498 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065771 | Dieciséis Sillas Ejecutivas - 11846 | 11846 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 33696 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065772 | Seis Archiveros - 11837 | 11837 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 16200 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065773 | Una Sala - 11881 | 11881 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 16590 | [6 empty] | 0 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065774 | Inyeccion Tanque De Tinta - 11879 | 11879 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 8517.6 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065775 | Dos Lap Top - 11474 | 11474 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 35318 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065776 | Un Archivero - 11863 | 11863 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 4599 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065777 | Construcción De Colector De Quince En La Col Adolfo Lopez Mateos Y Col Del Norte Rio Grande Zac - 6941 | 6941 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2240832.32 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 620 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065778 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Com De La Luz Río Grande Zacatecas - 7286 | 7286 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1700000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 800 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065779 | Diez Escritorios Ejecutivos - 11830 | 11830 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 41490 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065780 | Cuatro Sillas Para Visitas - 11486 | 11486 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 11800 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065781 | Una Impresora - 11483 | 11483 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 36492 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065782 | Dos Lap Top - 11481 | 11481 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 27998.4 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065783 | Un Router Linsys Gigabit Ethernet Doble - 11477 | 11477 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2688 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065784 | Aportación A Suministro E Instalación De Diez Calentadores Solares En Diez Viviendas En Col Ignacio Allende Río Grande Zacatecas - 8047 | 8047 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 56603.76 | [6 empty] | 0 |  | Celdas solares | 50 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065785 | Mejoramiento De Linea De Conducción De Tanque Superficial De Mamposteria El Coplamar Al Tanque Superficial De Mamposteria Buenos Aires Rio G - 7881 | 7881 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 84000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 200 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065786 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Noche Buena De La Col El Bajio Río Grande Zac - 8010 | 8010 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 56993.41 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 36 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065787 | Pavimento Con Concreto Hidráulico En Callejon Vital Col La Loma Río Grande Zac - 11337 | 11337 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 181063.19 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 28 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065788 | Nivelación De Registros Y Colocación De Tapas En Paseo Arturo Castillo Esqueda Rio Grande Zac - 11334 | 11334 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 66358.79 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 64 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065789 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle Camino Real De La Com De La Luz Río Grande Zacatecas - 11331 | 11331 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 157405.23 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 52 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065790 | Aportación A Suministro E Instalación Diecisiete Calentadores Solares En Diecisiete Viviendas Col Los Llaneros Río Grande Zacatecas - 8146 | 8146 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 96226.46 | [6 empty] | 0 |  | Celdas solares | 85 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065791 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Calle Alfonso Medina Y Flores Garcia Colonia Centro Rio Grande Zac - 11328 | 11328 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 355824.66 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 49 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065792 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Alfonso Medina Y Flores Magon Colonia Centro Río Grande Zacatecas - 11312 | 11312 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 465716.72 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 20 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065793 | Ampliación De Red Eléctrica En Varias Calles De La Col Sol Azteca Río Grande Zac - 6929 | 6929 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 282957.83 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 75 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065794 | Ampliación De Red Eléctrica En Varias Calles De La Com De San Lorenzo Río Grande Zac - 6927 | 6927 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 249400 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 75 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065795 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Insurgentes De La Com Ignacio Zaragoza San Lorenzo Río Grande Zac - 6924 | 6924 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 227881.16 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 40 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065796 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle Noche Buena De La Col El Bajio Río Grande Zacatecas - 7940 | 7940 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 97049.11 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 150 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065797 | Construcción De Servicios Sanitarios En Esc Sec Alfonso Medina Río Grande Zac - 7251 | 7251 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 493601.93 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 175 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065798 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Ramón Lopez Velarde Col Los Duraznos Río Grande Zac - 7189 | 7189 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 196363 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 216 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065799 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Francisco I Madero Comunidad La Luz Río Grande Zacatecas - 11305 | 11305 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 579970.77 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 45 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065800 | Reencarpetado De Blvd Eva Sámano Río Grande Zac - 11300 | 11300 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 612648.73 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 63000 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065801 | Dos Discos Duros Externos - 11473 | 11473 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2677 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065802 | Un Multifuncional - 11471 | 11471 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 5693 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065803 | Un Escanner - 11465 | 11465 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 22679 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065804 | Dos Mesas Para El Consejo Municipal - 11463 | 11463 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 5000.4 | [6 empty] | 0 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065805 | Sesenta Sillas Para El Consejo Municipal - 11461 | 11461 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 96999.6 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065806 | Nueve Computadoras Para Escritorio - 11459 | 11459 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 153000 | [6 empty] | 0 |  | Computadoras | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065807 | Construcción De Barda Perimetral En Telesecundaria Netzahualcoyotl Vicente Guerrero Río Grande Zac - 7047 | 7047 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 205299.15 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 151 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065808 | Construcción De Aula Didáctica En Jardín De Niños Gabriela Mistral Colonia Buenos Aires Río Grande Zac - 6954 | 6954 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 130000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 151 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065809 | Aportación Y Suministro De Once Calentadores Solares En Once Viviendas Col Los Pinos Del Norte Río Grande Zac - 8099 | 8099 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 62264.14 | [6 empty] | 0 |  | Celdas solares | 55 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065810 | Aportación A Suministro E Instalación De Dieciocho Calentadores Solares En Dieciocho Viviendas En Col Campo De Aviación Río Grande Zac - 8176 | 8176 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 101886.84 | [6 empty] | 0 |  | Celdas solares | 90 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065811 | Terminación De Cancha De Futbol Rapido En El Cecyt Río Grande Zac - 7504 | 7504 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 337571.75 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 580 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065812 | Rehabilitación De Poso De Agua Potable Com Ignacio Zaragoza San Lorenzo Río Grande Zacatecas - 7411 | 7411 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 300938.4 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 400 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065813 | Aportación A Suministro E Instalación De Ocho Calentadores Solare Sen Ocho Viviendas De La Col La Luz Río Grande Zac - 7733 | 7733 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45283.02 | [6 empty] | 0 |  | Celdas solares | 32 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065814 | Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Ferrocarril Frente A Plaza Comunitaria Col Ignacio Zaragoza Río Grande Zac - 7348 | 7348 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 117872 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 2000 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065815 | Aportación Para Ampliación De Red Eléctrica Con Catorce Postes Para Quince Viviendas En Varias Calles De La Com La Luz Río Grande Zac - 8673 | 8673 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 577434.82 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 60 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065816 | Ampliación De La Red Eléctrica En Calle Sin Nombre De La Col San Angel Río Grande Zac - 8669 | 8669 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 199520 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 40 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065818 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Calle Guerrero Barrio La Loma Río Grande Zac - 8664 | 8664 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 792311.26 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 260 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065819 | Rehabilitación De Lamina En Domo Del Cendi Río Grande Zac - 7775 | 7775 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 112503.76 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 150 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065820 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Justo Sierra Col Vicente Guerrero Río Grande Zac - 7059 | 7059 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 223530.5 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 180 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065821 | Ampliación De La Red Eléctrica En Calle Sin Nombre De La Col Los Duraznos Río Grande Zac - 6735 | 6735 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 102080 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 51 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065822 | Aportación Suministro E Instalación De Veinte Calentadores Solares En Veinte Viviendas Col Vicente Guerrero Río Grande Zac - 8663 | 8663 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 113207.52 | [6 empty] | 0 |  | Celdas solares | 110 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065823 | Aportación A Suministro E Instalación De Veintidós Calentadores Solares En Veintidós Viviendas Col San Pedro Río Grande Zac - 8660 | 8660 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 124528.27 | [6 empty] | 0 |  | Celdas solares | 110 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065824 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Nayarit De La Col Del Norte Río Grande Zac - 6511 | 6511 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 137578.78 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 40 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065825 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 5898 | 5898 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 168390 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065826 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Veinte De Noviembre Colonia Centrorío Grande Zac - 5525 | 5525 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 138620 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 32 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065829 | Suministro Y Colocación De Elevador Para Para Personas De Tercera Edad Y Con Capacidades Diferentes En Presidencia Municipal Rio Grande Zac - 5501 | 5501 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 250000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 6600 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065830 | Construcción De Comedor Escolar En Telesecundaria Leona Vicario Col Ricardo Flores Magón Río Grande Zac - 5477 | 5477 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 203665.04 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 250 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065831 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle Zaragoza De La Comunidad De La Luz Rio Grande Zacatecas - 5580 | 5580 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 229779.24 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 76 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065832 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 5921 | 5921 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 162098 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065833 | Rehabilitación De Aula De Usos Múltiples En Primaria Justo Sierra Vicente Guerrero Río Grande Zac - 5728 | 5728 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 383853.6 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 350 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065834 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria J Reyes Hernández Estupiñan Comunidad De Alfonso Medina El Capricho Rio Grande Zac - 18589 | 18589 | Zacatecas | Río Grande | Alfonso Medina (El Capricho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 80476.73 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 27 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065835 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Jose María Morelos Y Pavón Comunidad De Boquilla De Arriba Río Grande Zac - 6951 | 6951 | Zacatecas | Río Grande | Boquilla de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 115183.46 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 176 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065836 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Calle Cuautemoc Comunidad De Emiliano Zapata Río Grande Zac - 15914 | 15914 | Zacatecas | Río Grande | Emiliano Zapata (Morones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 54546.64 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 40 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065837 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Calle Dieciséis De Septiembre Comunidad De Emiliano Zapata Rio Grande Zac - 15864 | 15864 | Zacatecas | Río Grande | Emiliano Zapata (Morones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 54546.64 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 177 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065838 | Construcción De Aula Didáctica En La Escuela Emsad Emiliano Zapata Río Grande Zac - 6993 | 6993 | Zacatecas | Río Grande | Emiliano Zapata (Morones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 185000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 171 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065839 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Acceso A Colonia Emiliano Zapata Río Grande Zac - 7565 | 7565 | Zacatecas | Río Grande | Emiliano Zapata (Morones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 819170.53 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 84 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065840 | Construcción De Aula Didáctica En La Escuela Emsad Emiliano Zapata Río Grande Zac - 7031 | 7031 | Zacatecas | Río Grande | Emiliano Zapata (Morones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 141252 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 171 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065841 | Ampliación Red De Agua Potable Para Cincuenta Viviendas En Calle Manuel Avila Camacho De La Com Las Esperanzas Río Grande Zac - 5807 | 5807 | Zacatecas | Río Grande | Las Esperanzas (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 659515.52 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 200 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065846 | Construcción De Cerco Perimetral En Esc Telesecundaria De La Comunidad De Fco García Salinas Río Grande Zac - 15712 | 15712 | Zacatecas | Río Grande | Francisco García Salinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 305232.2 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 150 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065847 | Ampliación De Red Eléctrica Encalle El Pantano De La Com Fco García Salinas Río Grande Zac - 6880 | 6880 | Zacatecas | Río Grande | Francisco García Salinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 207872 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 51 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065848 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Benito Vega De La Com Fco García Salinas Río Grande Zac - 6932 | 6932 | Zacatecas | Río Grande | Francisco García Salinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 130036 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 31 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065849 | Ampliación De Red Eléctrica En Av Morelos De La Com Fco García Salinas Río Grande Zac - 6762 | 6762 | Zacatecas | Río Grande | Francisco García Salinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 81664 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 25 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065850 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Armando Salais De La Com Fco Garcia Salinas Rio Grande Zac - 6743 | 6743 | Zacatecas | Río Grande | Francisco García Salinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 142680 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 35 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065851 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Sin Nombre De La Com Ignacio Lopez Rayón Río Grande Zac - 6910 | 6910 | Zacatecas | Río Grande | Ignacio López Rayón (Los Delgado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 212924.4 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 51 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065852 | Rehabilitación De Terraceria Tramo Ignacio Lopez Rayon Ignacio Zaragoza Rio Grande Zac - 6479 | 6479 | Zacatecas | Río Grande | Ignacio López Rayón (Los Delgado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 552888.58 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 1755 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065853 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Larga Com Ignacio Allende Rio Grande Zac - 6887 | 6887 | Zacatecas | Río Grande | Ignacio Zaragoza (La Rastrera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 62760.74 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 55 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065854 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Sin Nombre De La Com La Rastrera Rio Grande Zac - 6725 | 6725 | Zacatecas | Río Grande | Ignacio Zaragoza (La Rastrera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 240826.75 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 25 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065855 | Mejoramiento De Techumbre Y Cancha De Basquet Ball En Escuela Primaria Dieciocho De Marzo José María Morelos Y Pavón Río Grande Zac - 6959 | 6959 | Zacatecas | Río Grande | José María Morelos y Pavón (La Almoloya) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 392118.98 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 260 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065856 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Lázaro Cárdenas Com Jose María Morelos Y Pavón Río Grande Zacatecas - 6985 | 6985 | Zacatecas | Río Grande | José María Morelos y Pavón (La Almoloya) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 187489.18 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 350 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065858 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Magnolia De La Com De Loreto Río Grande Zac - 6893 | 6893 | Zacatecas | Río Grande | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 324016.1 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 100 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065859 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Sin Nombre De La Com Pastelera Río Grande Zac - 6906 | 6906 | Zacatecas | Río Grande | Pastelera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 486774.33 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 60 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065860 | Construcción De Puente Vado En Comunidad De Pastelera Río Grande Zac - 11297 | 11297 | Zacatecas | Río Grande | Pastelera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 414082.94 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 78 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065861 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo De La Com De Pastelera Rio Grande Zac - 4811 | 4811 | Zacatecas | Río Grande | Pastelera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 108474.51 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 211 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065862 | Rehabilitación De Vado En Comunidad Ignacio Zaragoza San Lorenzo Salida A Las Piedras Río Grande Zac - 13020 | 13020 | Zacatecas | Río Grande | Las Piedras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 293062 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 200 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065863 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle Deportiva Com Las Piedras Río Grande Zac - 6946 | 6946 | Zacatecas | Río Grande | Las Piedras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 252670.28 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 40 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065864 | Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Pino Suarez Y Emiliano Zapata Comunidad De Las Piedras Río Grande Zac - 7432 | 7432 | Zacatecas | Río Grande | Las Piedras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 356172 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 450 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065865 | Rehabilitación De Terraceria Tramo Las Piedras La Florida Rio Grande Zac - 6467 | 6467 | Zacatecas | Río Grande | Las Piedras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 340232.63 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 1867 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065866 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Calle Francisco I Madero Comunidad De Progreso De Alfonso Medina Rio Grande Zac - 15888 | 15888 | Zacatecas | Río Grande | Progreso de Alfonso Medina (Colonia Progreso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 109093.28 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 50 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065867 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Tecnica No Treinta Y Siente Luis Donaldo Colosio Colonia Progreso Rio Grande Zac - 11322 | 11322 | Zacatecas | Río Grande | Progreso de Alfonso Medina (Colonia Progreso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 187500 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 115 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065868 | Construcción De Domo En Escuela Secundaria Técnica Num Treintaysiete Col Progreso Río Grande Zac - 7236 | 7236 | Zacatecas | Río Grande | Progreso de Alfonso Medina (Colonia Progreso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 219748 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 180 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065869 | Ampliación Red De Alcantarillado En Calle Villegas Com Los Ramirez Río Grande Zac - 6939 | 6939 | Zacatecas | Río Grande | Los Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 484543.22 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 196 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065870 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre Com Los Ramirez Río Grande Zac - 8675 | 8675 | Zacatecas | Río Grande | Los Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 118665.47 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 32 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065871 | Ampliación Red De Alcantarillado En Calle Veinte De Noviembre Com Tetillas Río Grande Zac - 6948 | 6948 | Zacatecas | Río Grande | Tetillas (Ex-Hacienda de Tetillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 260375.29 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 48 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065872 | Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños Emma Olguín Hermida Comunidad De Tetillas Río Grande Zac - 5464 | 5464 | Zacatecas | Río Grande | Tetillas (Ex-Hacienda de Tetillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 228150.18 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 90 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065873 | Construcción De Cerco Perimetral Y Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Revolución Comunidad De Tierra Blanca Río Grande Zac - 6957 | 6957 | Zacatecas | Río Grande | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 91980 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 186 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101065875 | Construccion De Setecientos Cincuenta Y Seis Metros De Brecha De La Comunidad De Luis Moya Al Banco Del Huizache - 8846 | 8846 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Banco del Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 331501.64 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 18 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101069914 | Construcción De Fachada En Auditorio Municipal Localidad Chalchihuites, Chalchihuites / 2017-02-01-0243 | 2017-02-01-0243 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069915 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiplesy Juegos Infantilesen Parque Concordia Localidad Chalchihuites, Chalchihuites / 2017-02-01-0239 | 2017-02-01-0239 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069916 | Construcción De Aula En Jardín De Niños Samuel Morse / 2016-02-01-07 | 2016-02-01-07 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069917 | Restauración, Conservación Y Mejoramiento De Las Fachadas Exteriores De La Presidencia Municipal Ubicada En Colonia Cetro Fresnillo Zacatecas. / 2018-02-02-0187 | 2018-02-02-0187 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069918 | Construcción De Plaza Cubierta, Andadores Y Alumbrado En Instituto Tecnológico Superior De Fresnillo Con Clave 32eit0003q En Fresnillo, Zacatecas. / 2018-02-02-0186 | 2018-02-02-0186 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069919 | Construccion De Pavimento Hidráulico En Calle Jalapa Entre José Martí Y Sector Libertad Colonia Francisco I. Madero Fresnillo Zac. / 2017-02-02-0263 | 2017-02-02-0263 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069920 | Construcción De Cuarto Para Comedor Escolar Y Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria "Spencer Nye Cook" Clave: 32dpr2528d, En Colonia Las Aves, Fresnillo, Zacatecas. / 2017-02-02-0251 | 2017-02-02-0251 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069921 | Suministro E Instalación De Malla Ciclónica Perimetral Incluye Rodapie (Guarnición) De Concreto En Escuela Telesecundaria "Socrates" Clave: 32etv0610o En Comunidad De Valdecañas, Fresnillo, Zacatecas. / 2017-02-02-0249 | 2017-02-02-0249 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069922 | Recarpetamiento De Pavimento Asfaltico, En Avenida Vasconcelos, Colonia Mesoamérica, Entre Valle Y Boulevard San José, Fresnillo, Zac. / 2016-02-02-15 | 2016-02-02-15 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069923 | Reconstrucción De Canal Y Pavimento Hidraulico, En El Vaso De La Lagunilla, Colonia Centro, Fresnillo, Zac / 2016-02-02-12 | 2016-02-02-12 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069924 | Construcción De Calle De Los Fresnos / 2016-02-02-08 | 2016-02-02-08 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069925 | Electrificación A Través De 58 Paneles Solares De 370 Wp C/U Para Pozo De Agua Potable De La Localidad De La Palmilla Mazapil, Zacatecas / 2018-02-05-0204 | 2018-02-05-0204 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069926 | Construcción De Muro De Mampostería En La Comunidad De El Rodeo Mazapil Para Captación E Inyección A Mantos Acuíferos De Agua Potable Por Medio De 35,000m3 De Cosecha De Agua Primer Etapa / 2018-02-05-0199 | 2018-02-05-0199 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069927 | Renovación De 53 Luminarias De Lamparas Leds 110 Lumenes Por Watts En El Auditorio De La Cabecera Municipal De Mazapil Zacatecas / 2018-02-05-0198 | 2018-02-05-0198 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069928 | Electrificación A Través De 23 Paneles Solares De 370 Wp C/U Para Pozo De Agua Potable De La Localidad De Estacion Opal, Mazapil, Zacatecas / 2018-02-05-0191 | 2018-02-05-0191 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069929 | Construcción De Domo De Estructura Metálica Y Cubierta De Lamina De 18mx30m, En La Localidad De Sabana Grande Mazapil, Zacatecas. / 2018-02-05-0052 | 2018-02-05-0052 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069930 | Construcción De Muro De Mampostería En La Cabecera Municipal De Mazapil Para Captación E Inyección A Mantos Acuíferos De Agua Potable Por Medio De 70,000m3 De Cosecha De Agua / 2018-02-05-0044 | 2018-02-05-0044 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069931 | Construcción De Domo De Estructura Metálica Y Cubierta De Lamina De 18m X 30m, En La Localidad De Estanque Gallegos, Mazapil, Zacatecas. / 2018-02-05-0041 | 2018-02-05-0041 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069932 | Construcción Mediante Pavimento Asfaltico Del Camino: Nieves-El Vergel Tramo Km 0+000 Al 2+ 724, En El Municipio De Mazapil, Zacatecas. / 2017-02-05-0276 | 2017-02-05-0276 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069933 | Construcción De Domo De Estructura Metálica Y Cubierta De Lámina De 20 X 40, En La Telesecundaria Julián Adame En La Localidad De Caopas , Mazapil Zacatecas / 2017-02-05-0273 | 2017-02-05-0273 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069934 | Construcción De Domo De Estructura Metálica Y Cubierta De Lámina De 20 X 40, En La Telesecundaria Niños Héroes En La Localidad De San Tiburcio Mazapil Zacatecas / 2017-02-05-0271 | 2017-02-05-0271 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069935 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Cedros, Mazapil, Zacatecas. / 2016-02-05-62 | 2016-02-05-62 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069936 | Construcción De Aula Audiovisual En La Preparatoria José Vasconcelos Con Clave: 32ebh0033w En Estación Camacho, Mazapil, Zacatecas. / 2016-02-05-60 | 2016-02-05-60 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069937 | Construcción De Un Domo En La Primaria Benito Juárez Con Clave: 32dpr1320g En La Localidad De La Pozo De Hidalgo, Mazapil, Zacatecas. / 2016-02-05-47 | 2016-02-05-47 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069938 | Construcción De Aula Tipo En El Preescolar Benito Juárez, Con Clave: 32ejn0732j En La Comunidad Veintiuno De Marzo, Mazapil, Zacatecas. / 2016-02-05-38 | 2016-02-05-38 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069953 | Construcción De Puente Peatonal De 30 Ml. En Estructura De Acero En La Localidad De Bocas, Chalchihuites, Zacatecas / 2018-02-01-0177 | 2018-02-01-0177 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069954 | Construcción De Puente Vehicular En La Localidad De El Refugio, Chalchihuites / 2017-02-01-0242 | 2017-02-01-0242 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069955 | Construcción De Domo En La Escuela Primaria Luis Moya Clave 32dpr0051w De La Localidad De San Antonio De Guadalupe, Chalchihuites / 2017-02-01-0240 | 2017-02-01-0240 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069956 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Zaragoza Y Camino Al Panteón / 2016-02-01-15 | 2016-02-01-15 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069957 | Construcción De Tres Canchas De Usos Múltiples Ubicadas En Escuela Primaria Ignacio Allende Con Clave 32dpr1160j En Comunidad La Encantada, Escuela Telesecundaria Guillermo C. Aguilera Con Clave 32etv0090w En Comunidad Seis De Enero Y Preparatoria Ramón López Velarde Con Clave 32pbh0085h En La Localidad De Montemariana; Municipio De Fresnillo, Zacatecas. / 2018-02-02-0033 | 2018-02-02-0033 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069958 | Construcción De Domo Multifuncional En Jardín De Niños "Esperanza Quezada" Con Clave 32ejn0522e En Colonia Del Valle, Fresnillo, Zacatecas. / 2017-02-02-0266 | 2017-02-02-0266 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069959 | Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Calles Plomo (De Los Robles), De Los Membrillos Y De Los Encinos, Colonia Las Arboledas, Fresnillo, Zacatecas. / 2017-02-02-0257 | 2017-02-02-0257 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069960 | Construcción De Pavimento Hidraulico, Banquetas Y Guarnición, En La Calle Jesús Martínez, Comunidad Montemariana, Fresnillo, Zac. / 2016-02-02-19 | 2016-02-02-19 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069961 | Construcción De Pavimento Hidraulico (Tecnología Hidratium), Banquetas Y Guarniciones En Calle Loma Bonita, Colonia Del Valle, Entre Calle Río Tamez, Fresnillo, Zac. / 2016-02-02-18 | 2016-02-02-18 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069962 | Construcción De Pavimento Hidraulico, Banquetas Y Guarnición, En Prolongación Javier Mina, Comunidad Lázaro Cárdenas (Rancho Grande), Fresnillo, Zac. / 2016-02-02-16 | 2016-02-02-16 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069963 | Construcción De Calle Huracán / 2016-02-02-06 | 2016-02-02-06 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069964 | Instalación De Sanitarios Tipo / 2016-02-05-13 | 2016-02-05-13 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069965 | Instalación De Sanitarios Tipo / 2016-02-05-09 | 2016-02-05-09 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069966 | Instalación De Sanitarios Tipo / 2016-02-05-07 | 2016-02-05-07 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069967 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calles Javier Mina, La Purisima, Moctezuma Y El Refugio En El Municipio De Morelos, Zacatecas. / 2018-02-08-0055 | 2018-02-08-0055 | Zacatecas | Morelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069968 | Construcción De 19200 M2 De Áreas Recreativas En Unidad Deportiva En Cabecera Municipal Morelos, Zac. / 2018-02-08-0214 | 2018-02-08-0214 | Zacatecas | Morelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069976 | Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De 1210 M2 Y Un Ancho De 11.00 Mts, En Calles Belisario Dominguez Y Ancho De 10.00 Mts En Calle Ejercito Mexicano, Colonia López Mateos, Sombrerete, Zacatecas. / 2018-02-12-0237 | 2018-02-12-0237 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069977 | Modernizacion De Red De Alumbrado Publico En El Boulevard El Campesino En Cabecera Municipal De Sombrerete, Zacatecas / 2018-02-12-0062 | 2018-02-12-0062 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069978 | Construcción De Aula Para Telebachillerato En La Comunidad De Cuauhtémoc / 2016-02-12-07 | 2016-02-12-07 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069979 | Rehabilitación De Camellón En Avenida Begonias (830 M2) En La Colonia Felipe Ángeles, En La Localidad De Zacatecas, Zacatecas. / 2018-02-15-0071 | 2018-02-15-0071 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069990 | Construcción De Calle La Montura / 2016-02-02-04 | 2016-02-02-04 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069991 | Construcción De Domo De Estructura Metálica Y Cubierta De Lamina De 18m X 30m, En La Localidad De Las Mesas, Mazapil, Zacatecas. / 2018-02-05-0051 | 2018-02-05-0051 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069992 | Rehabilitacion A Través De 7634 Ml De Red De Agua Potable Y Suministro De Tanque De Almacenamiento De 300m3 En La Comunidad De Estación Camacho, Municipio De Mazapil / 2018-02-05-0050 | 2018-02-05-0050 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069993 | Construcción Mediante Pavimento Asfaltico Del Camino: Pozo De San Juan Tramo Km 5+000 Al 10+ 000, En El Municipio De Mazapil, Zacatecas. / 2018-02-05-0039 | 2018-02-05-0039 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069994 | Ampliación De Tramo Eléctrico De 31 Lamparas Led Con 13 Transformadores Da1-15-33000-220-127 En Terminal Providencia, Mesas Del Portezuelo, Santa Catarina, El Vergel, Estación Opal, Gallegos Y Cabecera Municipal De Mazapil. / 2017-02-05-0402 | 2017-02-05-0402 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069995 | Construcción Mediante Pavimento Asfaltico Del Camino: Gallegos-San Rafael Tramo Km 0+000 Al 5+ 700.77, En El Municipio De Mazapil, Zacatecas. / 2017-02-05-0278 | 2017-02-05-0278 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069996 | Renovación De 1,191 Luminarias De Vapor De Sodio Por Luminarias De Tecnología Led Del Municipio De Mazapil, Zacatecas En Treinta Y Dos (32) Localidades / 2017-02-05-0267 | 2017-02-05-0267 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069997 | Construcción De Planta Tratadora De Agua En La Comunidad De Estación Camacho, En El Municipio De Mazapil, Zacatecas. / 2016-02-05-58 | 2016-02-05-58 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069998 | Construcción De Un Domo En La Primaria José Ma. Morelos Y Pavón, Clave: 32dpr1305o En La Localidad De El Cardito, Mazapil, Zacatecas. / 2016-02-05-55 | 2016-02-05-55 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101069999 | Construcción De Aula Tipo En El Preescolar Conafe Con Clave: 32kjn1211t En La Comunidad De El Tepozán, Mazapil, Zacatecas. / 2016-02-05-43 | 2016-02-05-43 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070000 | Pavimento Hidraúlico / 2016-02-05-34 | 2016-02-05-34 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070001 | Red De Agua Potable Y Alcantarillado / 2016-02-05-32 | 2016-02-05-32 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070002 | Instalación De Sanitarios Tipo / 2016-02-05-17 | 2016-02-05-17 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070003 | Instalación De Sanitarios Tipo / 2016-02-05-15 | 2016-02-05-15 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070004 | Instalación De Sanitarios Tipo / 2016-02-05-11 | 2016-02-05-11 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070010 | Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De 2300 M2 Y Un Ancho De Via De 7.00 Y 11.00 Mts, En Calle Benemerito De Las Americas, Calle Las Playas Y Calle Nogal, Barrio Las Playas, Sombrerete, Zacatecas. / 2018-02-12-0238 | 2018-02-12-0238 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070011 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico,De 370 Ml Y Un Ancho De 6mts, En Acceso A La Comunidad De La Noria De San Pantaleon -San Martin Del Km 000 Al 0+370, En El Municipio De Sombrerete , Zacatecas / 2017-02-12-0300 | 2017-02-12-0300 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070012 | Construcción De Sanitarios En Primaria / 2016-02-12-03 | 2016-02-12-03 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070013 | Construcción De Plaza Principal El Orito (804.68 M2), Localidad El Orito; Zacatecas, Zacatecas / 2018-02-15-0239 | 2018-02-15-0239 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070069 | Construcción De Vialidad Con Pavimento Hidráulico De 380 Ml Del Tramo Km 0+000 Al Km 0+380 Del Acceso Al Hospital De La Mujer En Fresnillo, Zacatecas. / 2018-02-16-0077 | 2018-02-16-0077 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070070 | Pavimentación De 200,000 M2 En 107 Vialidades Urbanas En Las Cabeceras Municipales De Guadalupe Y Zacatecas, Mediante Bacheo Superficial, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento / 2018-02-16-0073 | 2018-02-16-0073 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070071 | Construcción De Un Claro Y Muro De Contención En El Km. 1.3 Del Puente Ubicado En La Comunidad De Casa De Cerros, En El Municipio De Panuco, Zac. / 2017-02-16-0307 | 2017-02-16-0307 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070072 | Construcción De P.I.V. Av . Pedro Coronel - Av . México Mediante Preliminares, Terracerías, Subestructura, Superestructura, Banquetas, Guarniciones, Parapetos, Pavimentos, Señalamiento, Alumbrado Y Obras Complementarias En El Municipio De Guadalupe, Zac. / 2017-02-16-0303 | 2017-02-16-0303 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070073 | Reconstrucción De Cancha Escuela Secundaria Técnica No. 1. / 2016-02-16-79 | 2016-02-16-79 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070074 | Reconstrucción De La Carretera Ojocaliente - Pinos - Ojuelos En 1.0 Km Aislado (26+000 - 46+000), Mediante Bacheo Asfáltico Aislado Y Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-70 | 2016-02-16-70 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070075 | Pavimentación De Calle Juan Rodríguez Valdez En 2,400 M2, Mediante Construcción De Base Hidráulica, Riego De Impregnación Y Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-63 | 2016-02-16-63 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070076 | Reconstrucción Del Acceso A Cabecera Municipal Apozol, Mediante Recuperación De Base Hidráulica, Construcción De Obra De Drenaje Y Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-47 | 2016-02-16-47 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070077 | Reconstrucción De La Carretera Ojocaliente - Berriozábal - Piedra Gorda En 2.2 Km Aislados (0+000 - 6+100); Mediante Construcción De Bacheo Superficial Aislado, Sobrecarpeta Asfáltica. / 2016-02-16-36 | 2016-02-16-36 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070078 | Conservación Rutinaria Del Camino Jerez - Palmas Altas En 5.0 Km Aislados (0+000 - 29+500); Mediante Construcción De Bacheo Superficial Aislado. / 2016-02-16-34 | 2016-02-16-34 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070079 | Reconstrucción De Puente Ubicado En El Km 2+000 Del Camino Chaparrosa - El Barril. / 2016-02-16-22 | 2016-02-16-22 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070080 | Reconstrucción De La Carretera E.C. Sombrerete / Chalchihuites - Mesillas En 0.8 Km Aislados (4+000 - 12+000); Mediante Recuperación Y Sustitución De Base Hidráulica, Riego De Impregnación Y Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-07 | 2016-02-16-07 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070081 | Reconstrucción De La Carretera E.C. Malpaso / Guadalajara - La Gavia En 0.5 Km (0+000 - 0+500); Mediante Recuperación Y Sustitución De Base Hidráulica, Riego De Impregnación Y Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-03 | 2016-02-16-03 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070082 | Reconstrucción De La Carretera E.C. Fresnillo / Valparaíso - San Jerónimo - Vicente Guerrero En 1.0 Km Aislados (0+000 - 21+000); Mediante Recuperación Y Sustitución De Base Hidráulica, Riego De Impregnación Y Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-01 | 2016-02-16-01 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070108 | Construcción De Domo En Cobaez Ermita De Guadalupe. / 2016-02-16-80 | 2016-02-16-80 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070109 | Reconstrucción De Obra De Drenaje Ubicada En El Km 19+500 Del Camino Atolinga - La Ciénega - Florencia De Benito Juárez, Mediante Construcción De Un Claro De 6.0 X 2.5 Metros. / 2016-02-16-74 | 2016-02-16-74 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070110 | Conservación De La Carretera Cieneguillas - Francisco I. Madero En 7.0 Km (0+000 - 7+000), Mediante Bacheo Asfáltico Profundo Aislado. / 2016-02-16-73 | 2016-02-16-73 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070111 | Reconstrucción De La Carretera E.C. Sombrerete / Fresnillo - Col. González Ortega En 0.9 Km Aislados (42+700 - 57+000), Mediante Recuperación De Base Hidráulica Y Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-67 | 2016-02-16-67 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070112 | Reconstrucción De La Carretera Nieves - Mazapil - Concepción Del Oro En 1.2 Km Aislados (0+000 - 74+000), Mediante Bacheo Asfáltico Aislado Y Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-55 | 2016-02-16-55 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070113 | Reconstrucción De La Carretera Gualterio - Súchil En 2.16 Km Aislados (0+000 - 8+000); Mediante Bacheo Profundo Y Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-49 | 2016-02-16-49 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070114 | Conservación Rutinaria Del Camino Noria De San Juan - Laguna Seca En 8.0 Km Aislados (0+000 - 12+400); Mediante Construcción De Bacheo Superficial Aislado. / 2016-02-16-41 | 2016-02-16-41 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070115 | Conservación Rutinaria Del Camino E.C. Fresnillo / Valparaíso - San Jerónimo - Vicente Guerrero En 4.0 Km Aislados (0+000 - 21+000); Mediante Construcción De Bacheo Superficial Aislado Y Riego De Protección. / 2016-02-16-33 | 2016-02-16-33 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070139 | Conservación Rutinaria Del Camino E.C. Zacatecas / Torreón - Cañitas - Villa De Cos En 5.0 Km Aislados (0+000 - 26+000); Mediante Construcción De Bacheo Superficial Aislado. / 2016-02-16-28 | 2016-02-16-28 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070140 | Conservación Rutinaria Del Camino E.C. San Jerónimo / Vicente Guerrero - Francisco I. Madero En 6.0 Km Aislados (0+000 - 23+000); Mediante Construcción De Bacheo Superficial Aislado. / 2016-02-16-26 | 2016-02-16-26 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070141 | Reconstrucción Del Acceso A Cabecera Municipal De Villanueva En 4,480 M2; Mediante Sustitución De Base Hidráulica Y Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-11 | 2016-02-16-11 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070142 | Reconstrucción De La Carretera E.C. Sombrerete / Fresnillo - Col. González Ortega En 1.25 Km Aislados (42+200 - 42+700 Y 57+000 - 58+000); Mediante Recuperación Y Sustitución De Base Hidráulica, Riego De Impregnación Y Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-06 | 2016-02-16-06 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070312 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En 6 Calles Por Un Total De 6800 M2 En El Municipio De Chalchihuites, Zacatecas, Calle García Salinas, Calle 20 De Noviembre, Calle Prolongación Ignacio Ramírez, Calle Arista, Calle Principal San Juan De Los Valles, Calle Zaragoza Primera Etapa. / 2018-02-01-0179 | 2018-02-01-0179 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070313 | Empastado Sintético En Cancha De Futbol Rápido En Alameda Municipal Localidad Chalchihuites, Chalchihuites / 2017-02-01-0244 | 2017-02-01-0244 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070314 | Instalación De 100 Luminarias Led En Cabecera Municipal De Chalchihuites / 2017-02-01-0241 | 2017-02-01-0241 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070315 | Construcción De Domos A Base De Perfiles Metálicos, Por Un Total De 1,282.69 M² En 3 Escuelas De Diversas Colonias Y Comunidades De Fresnillo, Zacatecas. / 2018-02-02-0183 | 2018-02-02-0183 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070316 | Cambio De Luminarias De Vapor De Sodio Por Tecnología Led Con Una Total De 200 Piezas De Alumbrado Público En Las Comunidades: San José Del Alamito, Colonia Presa De Linares (Presa De Linares), Valdecañas, Saucito Del Poleo, Las Piedras, Fresnillo, Zacatecas / 2018-02-02-0030 | 2018-02-02-0030 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070317 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria "Emiliano Zapata" (308 M2) Con Clave 32dpr0985d En Comunidad Valdecañas, Fresnillo, Zacatecas Y En Cbta No. 189 (308 M2) Con Clave 32dta0006w Ext 1 En La Comunidad De Río Florido, Fresnillo Zacatecas. / 2017-02-02-0397 | 2017-02-02-0397 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070324 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En 10 Calles Por Un Total De 14,101 M2 En El Municipio De Chalchihuites, Zacatecas, Calle Allende, Calle Reforma, Calle Santa Rosa, Calle El Roble, Calle 5 De Mayo, Calle Manuel Mena, Calle Principal, Calle Hidalgo, Prolongación Allende, Calle 15 De Mayo Y Calle Del Rio. / 2018-02-01-0181 | 2018-02-01-0181 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070325 | Construcción De 3 Domos A Base De Estructura Metálica Y Techo De Lámina En Las Escuelas Primaria Sebastián Lerdo De Tejada, Telesecundaria Ramón López Velarde, Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla, De Diversas Comunidades En Chalchihuites, Zac. / 2018-02-01-0180 | 2018-02-01-0180 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070326 | Construcción De 3 Domos A Base De Estructura Metálica Y Techo De Lámina En Las Escuelas Primaria Ignacio Zaragoza, Preescolar Fernando Villalpando Y En Escuela Primaria Ignacio Ramírez De Diversas Comunidades En Chalchihuites, Zac. / 2018-02-01-0176 | 2018-02-01-0176 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070327 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Padre Mier Localidad De Hidalgo Del Manto, Chalchihuites / 2017-02-01-0238 | 2017-02-01-0238 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070328 | Construcción De Puente Vehicular En La Cofradía / 2016-02-01-10 | 2016-02-01-10 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070329 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Principal / 2016-02-01-05 | 2016-02-01-05 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070330 | Construcción De Pavimento, Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidráulico Por Un Total De 44,910.73 M² En 10 Calles De Diversas Colonias Y Comunidades De Fresnillo, Zacatecas. / 2018-02-02-0184 | 2018-02-02-0184 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070331 | Construcción De Pavimento Asfáltico Y Concreto, Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidráulicopor Un Total De 17,568.76 M2 En 6 Calles De Diversas Colonias Y Comunidades De Fresnillo Zacatecas. / 2017-02-02-0396 | 2017-02-02-0396 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070332 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Calle 5 De Enero Esquina Con Calle 20 De Noviembre En La Comunidad De Milpillas De La Sierra, Fresnillo, Zacatecas. / 2017-02-02-0256 | 2017-02-02-0256 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070333 | Construcción De Pavimento Hidraulico (Tecnología Hidratium), Banquetas Y Guarniciones En Calle Expropiación Petrolera, Colonia Petroleos, Entre Calle Privada Expropiación Petrolera Y Calle Avenida Pemex, Fresnillo, Zac. / 2016-02-02-17 | 2016-02-02-17 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070334 | Construcción De Pavimento Hidraulico, Banquetas Y Guarniciones, En Calle Valenciana, Comunidad Plateros, Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Felipe Monreal, Fresnillo, Zac. / 2016-02-02-11 | 2016-02-02-11 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070335 | Construcción De Calle Industria Textil / 2016-02-02-03 | 2016-02-02-03 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070336 | Electrificación A Través De 36 Paneles Solares De 370 Wp C/U Para Pozo De Agua Potable De La Localidad De Tampico Mazapil, Zacatecas / 2018-02-05-0208 | 2018-02-05-0208 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070337 | Electrificación A Través De 15 Paneles Solares De 370 Wp C/U Para Pozo De Agua Potable De La Localidad De Felipe Angeles (Tecolotes), Mazapil, Zacatecas / 2018-02-05-0193 | 2018-02-05-0193 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070338 | Construcción De Domo De Estructura Metálica Y Cubierta De Lamina De 18m X 30m, En La Localidad De La Palmilla, Mazapil, Zacatecas. / 2018-02-05-0043 | 2018-02-05-0043 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070339 | Ampliación De 4460 Ml De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Estación Camacho, Municipio De Mazapil. / 2017-02-05-0401 | 2017-02-05-0401 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070340 | Electrificación A Través De 115 Paneles Solares De 36 Kwp C/U Para Pozo De Agua Potable De La Localidad De Estación Camacho, Mazapil, Zacatecas. / 2017-02-05-0400 | 2017-02-05-0400 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070341 | Electrificación A Través De 108 Paneles Solares De 36 Kwp C/U Para Pozo De Agua Potable De La Localidad De Mazapil, Mazapil, Zacatecas. / 2017-02-05-0399 | 2017-02-05-0399 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070342 | Construcción De Domo Multifuncional En Escuela Primaria "Miguel Hidalgo Y Costilla" Con Clave 32dpr0967o En Comunidad De Saucito Del Poleo, Fresnillo, Zacatecas. / 2017-02-02-0264 | 2017-02-02-0264 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070343 | Construcción De Pavimentación De Vialidad, Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico En C. Monumento A Cesario Pinedo, Comunidad El Salto, Fresnillo, Zacatecas. / 2017-02-02-0262 | 2017-02-02-0262 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070344 | Construcción De Vialidad, Andador Y Mobiliario Urbano En Calle Delicias Entre Calle Gómez Y Calera, Colonia Minera, Fresnillo, Zacatecas. / 2017-02-02-0255 | 2017-02-02-0255 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070345 | Construcción De Calle La Curva / 2016-02-02-01 | 2016-02-02-01 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070346 | Construcción Mediante Pavimento Asfáltico Del Camino: Apizolaya - Lagunilla Tramo Km 16+000 Al 20+ 000,En El Municipio De Mazapil, Zacatecas. / 2018-02-05-0210 | 2018-02-05-0210 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070347 | Electrificación A Través De 60 Paneles Solares De 370 Wp C/U Para Pozo De Agua Potable De La Localidad De La Tasajera Mazapil, Zacatecas / 2018-02-05-0209 | 2018-02-05-0209 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070348 | Electrificación A Través De 48 Paneles Solares De 370 Wp C/U Para Pozo De Agua Potable De La Localidad De Pozo Hidalgo Mazapil, Zacatecas / 2018-02-05-0207 | 2018-02-05-0207 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070349 | Electrificación A Través De 24 Paneles Solares De 370 Wp C/U Para Pozo De Agua Potable De La Localidad De El Cardito, Mazapil, Zacatecas / 2018-02-05-0190 | 2018-02-05-0190 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070350 | Construcción De Tapón De Mampostería Y Línea De Conducción De 2¿ De Diámetro Para Inyección A La Red Y Mantos Freáticos Del Ejido Los Indios Romualdo Mazapil Zacatecas / 2018-02-05-0047 | 2018-02-05-0047 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070351 | Construcción De Domo De Estructura Metálica Y Cubierta De Lamina De 18m X 30m, En La Localidad De Pozo Hidalgo, Mazapil, Zacatecas. / 2018-02-05-0046 | 2018-02-05-0046 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070352 | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De 2,476.30m3 En La Cabecera Municipal De Mazapil Zacatecas. / 2018-02-05-0045 | 2018-02-05-0045 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070353 | Construcción Mediante Pavimento Asfáltico Del Camino: Pozo De San Juan Tramo Km 0+000 Al 5+000, En El Municipio De Mazapil, Zacatecas / 2017-02-05-0398 | 2017-02-05-0398 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070354 | Construcción De Domo De Estructura Metálica Y Cubierta De Lámina De 20 X 40, En La Telesecundaria Ramo López Velarde En La Localidad De La Tasajera, Mazapil Zacatecas / 2017-02-05-0274 | 2017-02-05-0274 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070355 | Construcción De Domo De Estructura Metálica Y Cubierta De Lámina De 20 X 40, En La Localidad De La Tortuga, Mazapil Zacatecas / 2017-02-05-0272 | 2017-02-05-0272 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070356 | Cambio De Ochenta (80) Luminarias Ornamentales Tipo Botella Y Globo, Ubicadas En Las Calles 5 De Mayo, Calle Vicente Guerrero, Y Cuauhtémoc De La Cabecera Municipal, En El Municipio De Mazapil, Zacatecas. / 2017-02-05-0268 | 2017-02-05-0268 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070357 | Pavimento Carretera Franciso R. Murguía-Mazapil Entronque A La Palmilla Del Km 0+000 Al Km 6+000. / 2016-02-05-36 | 2016-02-05-36 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070358 | Instalación De Sanitarios Tipo / 2016-02-05-27 | 2016-02-05-27 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070359 | Instalación De Sanitarios Tipo / 2016-02-05-21 | 2016-02-05-21 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070360 | Acondicionamiento De Parque Los Alamitos Del Municipio De Miguel Auza, Zacatecas / 2016-02-07-01 | 2016-02-07-01 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070361 | Construcción De Cancha De Futbol De Pasto Sintetico De 8850 M2 En Unidad Deportiva En La Comunidad De Hacienda Nueva Del Municipio De Morelos, Zacatecas. / 2018-02-08-0054 | 2018-02-08-0054 | Zacatecas | Morelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070362 | Ampliación De Colector Secundario De 346 Ml Y Ampliación De Red De Agua Potable De 200 Ml En Cabecera Municipal De Morelos, Zac. / 2018-02-08-0219 | 2018-02-08-0219 | Zacatecas | Morelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070366 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De 1,500.00 M2, En Calle García Salinas Entre La Calle De Vicente Guerrero, Morelos, Álvaro Obregón E Independencia De La Localidad De Noria De Ángeles, Zacatecas / 2018-02-09-0057 | 2018-02-09-0057 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070367 | Pavimentación De Tramo Carretero Noria De Ángeles - Maravillas En El Municipio De Noria De Ángeles En La Localidad De Maravillas / 2016-02-09-04 | 2016-02-09-04 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070368 | Renovación De 1,191 Luminarias De Vapor De Sodio Por Luminarias De Tecnología Led En Cincuenta Y Seis (56) Localidades Del Municipio De Mazapil, Zacatecas. / 2017-02-05-0269 | 2017-02-05-0269 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070369 | Construcción De Un Domo En La Primaria Francisco I. Madero Clave: 32dpr0694o En La Localidad De La Lagunilla, Mazapil, Zacatecas. / 2016-02-05-49 | 2016-02-05-49 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070370 | Instalación De Sanitarios Tipo / 2016-02-05-31 | 2016-02-05-31 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070371 | Instalación De Sanitarios Tipo / 2016-02-05-29 | 2016-02-05-29 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070372 | Instalación De Sanitarios Tipo / 2016-02-05-25 | 2016-02-05-25 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070373 | Instalación De Sanitarios Tipo / 2016-02-05-22 | 2016-02-05-22 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070374 | Instalación De Sanitarios Tipo / 2016-02-05-19 | 2016-02-05-19 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070375 | Ampliaciones De Colector Secundario De 331 M, Red De Agua Potable De 182 M Y Red Eléctrica De 94 M En La Calle Toma De Zacatecas De La Comunidad De Noria De Gringos, Morelos Zacatecas. / 2018-02-08-0218 | 2018-02-08-0218 | Zacatecas | Morelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070389 | Construcción De Pavimento A Base De Carpeta Asfáltica De 2.479 Km De Largo, Sobre La Carretera Ec. San José De Canutillo-Sombrerete Del Km 4+145 Al 6+620, En El Municipio De Sombrerete, Zac / 2018-02-12-0058 | 2018-02-12-0058 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070390 | Cambio De Luminarias A Tecnologia Led, Para Eficientar El Sistema Y Ahorro De Energia En Cabecera Municipal De Sombrerete Zacatecas / 2017-02-12-0301 | 2017-02-12-0301 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070391 | Construcción De Sanitarios En Colegio De Bachilleres / 2016-02-12-05 | 2016-02-12-05 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070392 | Construcción De Plaza Cívica ¿El Campesino¿ En La Comunidad De El Lampotal, Vetagrande, Zac. / 2016-02-13-01 | 2016-02-13-01 | Zacatecas | Vetagrande | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070393 | Construcción De Jardin Vinateros (346.67 M2) En Colonia Tres Cruces, Localidad Zacatecas, Zacatecas / 2018-02-15-0069 | 2018-02-15-0069 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070394 | Construcción De Domo De 19.00 M X 28.00 M De Estructura Metalica Y Cubierta De Lona Tipo Velaria En Escuela Primaria Francisco Villa (C.C.T: 32dpr2399z), Col. Fuentes Del Bosque, Zacatecas, Zac. / 2018-02-15-0066 | 2018-02-15-0066 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070395 | Pavimentación Rancho Nuevo / 2016-02-09-03 | 2016-02-09-03 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070399 | Construcción De Domo En Estructura De Acero De 31.50x18m En La Comunidad De Estancia De Guadalupe, Sombrerete, Zacatecas / 2018-02-12-0236 | 2018-02-12-0236 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070400 | Construcción De 2033 M2 Banquetas Y Guarniciones A Base De Concreto En Calle 5 De Febrero De La Comunidad De San José De Félix Del Municipio De Sombrerete, Zacatecas / 2018-02-12-0060 | 2018-02-12-0060 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070401 | Pavimentación De 2 Calles Y 1 Carretera En Diversas Localidades Del Municipio De Sombrerete A Base De Carpeta Asfaltica Con Un Total De 4,370 Km / 2018-02-12-0059 | 2018-02-12-0059 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070402 | Construccion De Red Electrica Subterranea Con Una Distancia De 458.45 Ml En Calle Hidalgo En Centro Historico De Sombrerete, Zac. / 2017-02-12-0302 | 2017-02-12-0302 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070403 | Construcción De Pavimento A Base De Carpeta Asfáltica En La Comunidad De San José De Canutillo / 2016-02-12-08 | 2016-02-12-08 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070404 | Construcción De Sanitarios En Telesecundaria / 2016-02-12-04 | 2016-02-12-04 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070405 | Construcción De Aula En Jardín De Niños ¿Donato Guerra¿ C.C.T. 32djn0188s, Zacatecas, Zacatecas / 2016-02-15-01 | 2016-02-15-01 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070470 | Obra Complementaría Del Puente En El Km. 3 Ubicado En La Comunidad De Salas Pérez, Mediante Estructura En El Municipio De Sombrerete, Zac. / 2017-02-16-0308 | 2017-02-16-0308 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070471 | Construcción De Puente Vial Con Subestructura Y Superestructuraen El E.C. Díaz Ordaz Km 2+900 De 8.1 M De Ancho De Corona, En La Cd. De Zacatecas / 2017-02-16-0306 | 2017-02-16-0306 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070472 | Construcción De Domo En Cancha De Basquet Bol En La Comunidad De El Lampotal, Vetagrande, Zac / 2016-02-16-81 | 2016-02-16-81 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070485 | Rehabilitación De 241,812 M2 Del Parque Arroyo De La Plata (Estacionamiento, Ciclo Via, Rampas De Acceso Y Palapas) En La Ciudad De Zacatecas. / 2018-02-16-0080 | 2018-02-16-0080 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070486 | Construccion De Domo De 472 M2. En La Escuela Primeria Francisco Goitia De La Capital Zacatecas / 2018-02-16-0078 | 2018-02-16-0078 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070487 | Construcción Y Rehabilitación De Obra De Drenaje Ubicada En El Km 52+500 Del Camino Chalchihuites - Jiménez Del Téul, Mediante Construcción De Estribo, Aleros, Pila Y Dos Losas, Así Como La Rehabilitación De Dos Pilas. / 2016-02-16-75 | 2016-02-16-75 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070488 | Pavimentación Del Camino E.C. Fresnillo / Sombrerete - 15 De Septiembre En 0.98 Km (4+000 - 4+980), Mediante Suministro Y Aplicación De Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-65 | 2016-02-16-65 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070489 | Reconstrucción De La Carretera Camino Real - San José - Puerta Blanca En 2.5 Km Aislados (0+000 - 4+000), Mediante Bacheo Asfáltico Aislado Y Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-58 | 2016-02-16-58 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070490 | Conservación De La Carretera E.C. Sombrerete / Jiménez Del Téul - Atotonilco En 6.0 Km (0+000 - 6+000), Mediante Bacheo Asfáltico Profundo Aislado. / 2016-02-16-57 | 2016-02-16-57 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070491 | Reconstrucción De La Carretera Atolinga - Benito Juárez En 1.5 Km Aislados (8+000 - 12+000), Mediante Recuperación De Base Hidráulica Y Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-48 | 2016-02-16-48 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070492 | Reconstrucción De La Carretera Ojocaliente - Circuito Ladrilleras En 2.2 Km Aislados (0+000 - 6+000); Mediante Construcción De Bacheo Superficial Aislado, Sobrecarpeta Asfáltica. / 2016-02-16-37 | 2016-02-16-37 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070493 | Reconstrucción De Puente Ubicado En El Km 7+700 Del Camino El Maguey - Nueva Australia. / 2016-02-16-24 | 2016-02-16-24 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070494 | Reconstrucción De Puente Ubicado En El Km 5+100 Del Camino Francisco I. Madero - Rancho Nuevo - Miguel Hidalgo. / 2016-02-16-23 | 2016-02-16-23 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070495 | Reconstrucción De Puente Ubicado En El Km 3+000 Del Camino E.C. Zacatecas / Durango - Salas Pérez. / 2016-02-16-18 | 2016-02-16-18 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070496 | Reconstrucción De Puente Ubicado En El Km 1+300 Del Camino Pánuco - Casa De Cerros. / 2016-02-16-16 | 2016-02-16-16 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070497 | Reconstrucción De Puente Ubicado En El Km 3+200 Del Camino Montemariana - El Águila. / 2016-02-16-14 | 2016-02-16-14 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070498 | Reconstrucción De La Calzada Vetagrande En 13,600 M2; Mediante Recuperación Y Sustitución De Base Hidráulica, Riego De Impregnación Y Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-10 | 2016-02-16-10 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070499 | Reconstrucción De Obra De Drenaje Ubicada En El Km 26+300 Del Camino Huejuquilla - Límites De Estados Nayarit / Zacatecas. / 2016-02-16-77 | 2016-02-16-77 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070500 | Reconstrucción Del Libramiento Nochistlán En 2.0 Km Aislados (0+000 - 5+100), Mediante Recuperación De Base Hidráulica Y Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-61 | 2016-02-16-61 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070501 | Conservación Rutinaria Del Camino El Bordo - Noria De San Juan En 8.0 Km Aislados (0+000 - 11+500); Mediante Construcción De Bacheo Superficial Aislado. / 2016-02-16-40 | 2016-02-16-40 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070502 | Reconstrucción De Puente Ubicado En El Km 19+000 Del Camino Santa Mónica - Pozo De Gamboa - Santa Rita. / 2016-02-16-20 | 2016-02-16-20 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070503 | Reconstrucción De Puente Ubicado En El Km 4+700 Del Camino Mateo Gómez - Quince De Enero. / 2016-02-16-19 | 2016-02-16-19 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070504 | Reconstrucción De La Carretera E.C. Sombrerete / Durango - Órganos En 0.8 Km Aislados (0+000 - 8+000); Mediante Recuperación Y Sustitución De Base Hidráulica, Riego De Impregnación Y Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-09 | 2016-02-16-09 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070505 | Reconstrucción De La Carretera Nieves - Mazapil - Concepción Del Oro En 0.8 Km Aislados (92+000 - 142+000); Mediante Recuperación Y Sustitución De Base Hidráulica, Riego De Impregnación Y Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-04 | 2016-02-16-04 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070526 | Reconstrucción De La Calle Cervantes Corona Acceso Norte - Sur En 10,313 M2; Mediante Recuperación Y Sustitución De Base Hidráulica, Riego De Impregnación Y Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-05 | 2016-02-16-05 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070687 | Dezasolve De Río Chalchihuites Que Se Dirige Al Estado De Durango De Piedras Azules - San José De Buenavista / 2016-02-01-12 | 2016-02-01-12 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070688 | Construcción De Puente Vehicular En Rancho Los Mier / 2016-02-01-09 | 2016-02-01-09 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070689 | Rehabilitación De Muro Y Rampa En Colegio De Bachilleres Plantel Chalchihuites / 2016-02-01-08 | 2016-02-01-08 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070690 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Camino A Santa Rosa / 2016-02-01-06 | 2016-02-01-06 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070691 | Construcción De Plaza Y Pista De Atletismo En Calle Belisario Domínguez Colonia Electricista, Fresnillo Zacatecas. / 2018-02-02-0188 | 2018-02-02-0188 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070692 | Construcción De Domo Multifuncional En Escuela Primaria "Adolfo Adame Lozano" Con Clave 32dpr1774g En Colonia Fovissste, Fresnillo, Zacatecas. / 2017-02-02-0265 | 2017-02-02-0265 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070693 | Construcción De Domo Multifuncional En Escuela Primaria "Emiliano Zapata" Con Clave 32dpr0985d En Comunidad De Valdecañas, Fresnillo, Zacatecas. / 2017-02-02-0247 | 2017-02-02-0247 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070694 | Eficiencia En El Alumbrado Público / 2016-02-02-09 | 2016-02-02-09 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070695 | Construcción De 170 Ml De Muro De Block En El Margen Perimetral Del Plantel Educativo Nivel Media Superior "Gral. Pánfilo Natera" Con Clave 32ebh0031y, Que Se Encuentra En La C. Preparatoria De La Cabecera Municipal De Gral. Pánfilo Natera, Zacatecas. / 2017-02-18-0407 | 2017-02-18-0407 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070696 | Ampliación De Red De Drenaje Col. Luis Donaldo Colosio, Calle Roca Azul Y Amalia Garcia / 2016-02-04-01 | 2016-02-04-01 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070697 | Construcción De Domo De Estructura Metálica Y Cubierta De Lamina De 18m X 30m, En La Localidad De La Tasajera, Mazapil, Zacatecas. / 2018-02-05-0202 | 2018-02-05-0202 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070698 | Electrificación A Través De 99 Paneles Solares De 370 Wp C/U Para Pozo De Agua Potable De La Localidad De Terminal De Providencia, Mazapil, Zacatecas / 2018-02-05-0195 | 2018-02-05-0195 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070699 | Electrificación A Través De 99 Paneles Solares De 370 Wp C/U Para Pozo De Agua Potable De La Localidad De San Tiburcio, Mazapil, Zacatecas / 2018-02-05-0194 | 2018-02-05-0194 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070700 | Rehabilitacion De 4091 Ml De Red De Agua Potable En La Comunidad De Bonanza, Municipio De Mazapil, Zacatecas. / 2018-02-05-0049 | 2018-02-05-0049 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070701 | Pavimentacion Hidraulica A Traves De 5434m2 De La Calle Emiliano Zapata En La Localidad De Caopas De Mazapil, Zacatecas. / 2018-02-05-0035 | 2018-02-05-0035 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070702 | Construcción De Domo De Estructura Metálica Y Cubierta De Lámina De 20 X 40, En La Primaria Genaro Codina En La Localidad De Palmas Grandes, Mazapil Zacatecas / 2017-02-05-0275 | 2017-02-05-0275 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070703 | Construcción De Aula Audiovisual En La Telesecundaria Mártires De Cananea Con Clave: 32etv0726o En Mazapil, Mazapil, Zacatecas. / 2016-02-05-61 | 2016-02-05-61 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070704 | Pavimento Carretera Zacatecas-Saltillo Entronque A Majoma Del Km 0+000 Al Km 2+900. / 2016-02-05-37 | 2016-02-05-37 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070705 | Instalación De Sanitarios Tipo / 2016-02-05-16 | 2016-02-05-16 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070706 | Instalación De Sanitarios Tipo / 2016-02-05-05 | 2016-02-05-05 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070707 | Instalación De Sanitarios Tipo / 2016-02-05-04 | 2016-02-05-04 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070708 | Pavimento Las Cruces-Gallegos / 2016-02-05-01 | 2016-02-05-01 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070759 | Recarpeteo En Pavimento Asfáltico En Los Carriles De Acceso Del Bulevar Constitución Del Km 0+000 Al Km 1+608 Del Tramo Entronque Carretera Miguel Auza - La Honda A Calle Álamo En La Localidad Miguel Auza, Zacatecas (Primera Etapa) / 2017-02-07-0403 | 2017-02-07-0403 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070760 | Restitución De Tuberia De Agua Potable Y Alcantarillado En Av. San Antonio En Cabecera Municipal. / 2018-02-08-0053 | 2018-02-08-0053 | Zacatecas | Morelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070761 | Pavimentación De Concreto Asfáltico De 1392 M2 En Calle Monte Moriah Y Guadalupe Y Suministro E Instalación De 48 Ml De Tuberia De Agua Potable Y Drenaje En Calle Guadalupe En Cabecera Municipal De Morelos Zacatecas. / 2018-02-08-0216 | 2018-02-08-0216 | Zacatecas | Morelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070771 | Construcción De Redes De Alumbrado Público, En Calle Nueva Entre Col Huertas Grandes Y Colonia La Blanca En Acceso Al Colegio De Bachilleres Plantel Sombrerete, Y En Calle Nuevo León En Acceso Al Instituto Tecnológico Superior De Zacatecas Occidente, En Cabecera Municipal Sombrerete, Zacatecas / 2018-02-12-0064 | 2018-02-12-0064 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070772 | Construcción De Domo De Estructura Estructura De Acero De 31.50x18m En Escuela Secundaria #30 Moises Saenz En Villa Insurgentes, Sombrerete, Zacatecas. / 2018-02-12-0063 | 2018-02-12-0063 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070773 | Construcción De Domo De 23.10 M X 36.00 M De Estructura Metalica Y Cubierta De Lona Tipo Velaria En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza (C.C.T: 32dpr0477z), La Escondida, Zacatecas, Zac. / 2018-02-15-0067 | 2018-02-15-0067 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070786 | Ampliación De La Red Eléctrica En Colonia Capachi Primera Seccción / 2016-02-01-14 | 2016-02-01-14 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070787 | Construcción De Cinco Canchas De Usos Múltiples Ubicadas En Escuela Telesecundaria Cuauhtémoc Clave 32etv0705b En Colonia Esparza, Comunidad Urite, San Pablo De Rancho Grande, San Marcos De Abrego Y Órganos, Municipio De Fresnillo Zacatecas. / 2018-02-02-0182 | 2018-02-02-0182 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070788 | Construcción De Domo Multifuncional En Escuela Primaria "Niños Héroes" Con Clave 32dpr0655m En Comunidad De San Juan Del Centro (El Porvenir Del Centro), Fresnillo, Zacatecas. / 2018-02-02-0031 | 2018-02-02-0031 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070789 | Construcción De Pavimento, Guarniciones Y Banquetas A Base De Pavimento Hidráulico En La Calle De Los Castaños, Colonia Arboledas, Fresnillo, Zacatecas. / 2017-02-02-0260 | 2017-02-02-0260 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070790 | Restauración Y Consolidación Y Restitución De Cubierta Del Museo Del Ágora José Gonzales Echeverría, Fresnillo, Zacatecas. / 2017-02-02-0253 | 2017-02-02-0253 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070791 | Construcción De Domo Multifuncional En Escuela Primaria "5 De Febrero" Con Clave 32dpr1180x En Comunidad De Presa De Linares, Fresnillo, Zacatecas. / 2017-02-02-0250 | 2017-02-02-0250 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070792 | Reconstrucción De Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave: 32dpr0967o En El Municipio De Fresnillo En La Localidad De Saucito Del Poleo / 2017-02-02-0246 | 2017-02-02-0246 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070793 | Recarpetamiento Y Carpeta De Pavimento Asfaltico, En Acceso A Comunidad Estación San José / 2016-02-02-13 | 2016-02-02-13 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070794 | Recarpetamiento De Pavimento Asfaltico, En Calle José Martí, Colonia Patria Y Libertad, Entre Calle Caudillo Del Sur Y Calle Empalme (San Juan Del Río), Fresnillo, Zac. / 2016-02-02-10 | 2016-02-02-10 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070795 | Ampliación Eléctrica A Través De 36 Postes De Concreto Y 3 Lamparas Suburbanas Para La Localidad De El Divisadero Mazapil Zacatecas / 2018-02-05-0211 | 2018-02-05-0211 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070796 | Construcción De Domo De Estructura Metálica Y Cubierta De Lamina De 18m X 30m, En La Localidad De Indios Romualdo, Mazapil, Zacatecas. / 2018-02-05-0042 | 2018-02-05-0042 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070797 | Construcción De Domo De Estructura Metálica Y Cubierta De Lamina De 18m X 30m, En La Localidad De El Jazmin, Mazapil, Zacatecas. / 2018-02-05-0040 | 2018-02-05-0040 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070798 | Construcción Mediante Pavimento Asfaltico Del Camino: Apizolaya - Lagunilla Tramo Km 11+000 Al 17+ 000,En El Municipio De Mazapil, Zacatecas. / 2018-02-05-0037 | 2018-02-05-0037 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070799 | Pavimentacion Hidraulica A Traves De 7500m2 De La Calle 20 De Noviembre En La Localidad De Estacion Camacho De Mazapil, Zacatecas. / 2018-02-05-0036 | 2018-02-05-0036 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070800 | Perforación De Pozo En La Localidad De El Vergel, Mazapil, Zacatecas. / 2016-02-05-63 | 2016-02-05-63 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070801 | Construcción De Planta Tratadora De Agua En La Comunidad De La Palmilla, En El Municipio De Mazapil, Zacatecas. / 2016-02-05-57 | 2016-02-05-57 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070802 | Construcción De Un Domo En La Primaria Justo Sierra, Clave: 32dpr0695n En La Localidad De Gallegos, Mazapil, Zacatecas. / 2016-02-05-56 | 2016-02-05-56 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070803 | Construcción De Un Domo En La Primaria Ignacio Allende, Clave: 32dpr1323d En La Localidad De El Jazmín, Mazapil, Zacatecas. / 2016-02-05-54 | 2016-02-05-54 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070804 | Construcción De Un Domo En La Escuela Primaria Francisco R. Murguía Con Clave:32dpr1675g En La Localidad De El Vergel, Mazapil, Zacatecas. / 2016-02-05-52 | 2016-02-05-52 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070805 | Construcción De Un Domo En La Primaria 16 De Septiembre Clave: 32dpr0693p En La Localidad De La Pendencia, Mazapil, Zacatecas. / 2016-02-05-48 | 2016-02-05-48 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070806 | Construcción De Aula Tipo En El Centro De Servicios De Educación Media Superior A Distancia Con Clave: 32ems0013u En La Localidad De Apizolaya, Mazapil, Zacatecas. / 2016-02-05-45 | 2016-02-05-45 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070807 | Construcción De Aula Tipo En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez Con Clave: 32dpr1300t En La Localidad De Cedros , Mazapil, Zacatecas. / 2016-02-05-42 | 2016-02-05-42 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070808 | Construcción De Aula Tipo En El Telebachillerato Comunitario De Zacatecas Plantel Terminal En La Comunidad De Terminal De Providencia, Mazapil, Zacatecas. / 2016-02-05-41 | 2016-02-05-41 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070837 | Pavimento Hidraúlico / 2016-02-05-35 | 2016-02-05-35 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070838 | Instalación De Sanitarios Tipo / 2016-02-05-30 | 2016-02-05-30 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070839 | Instalación De Sanitarios Tipo / 2016-02-05-28 | 2016-02-05-28 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070840 | Instalación De Sanitarios Tipo / 2016-02-05-24 | 2016-02-05-24 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070841 | Instalación De Sanitarios Tipo / 2016-02-05-23 | 2016-02-05-23 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070842 | Instalación De Sanitarios Tipo / 2016-02-05-18 | 2016-02-05-18 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070843 | Instalación De Sanitarios Tipo / 2016-02-05-02 | 2016-02-05-02 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070844 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De 464 M2 En Calle Javier Mina En Cabecera Municipal Morelos, Zacatecas. / 2018-02-08-0215 | 2018-02-08-0215 | Zacatecas | Morelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070850 | Pavimentación La Soledad / 2016-02-09-02 | 2016-02-09-02 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070851 | Pavimentación San Diego / 2016-02-09-01 | 2016-02-09-01 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070856 | Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Ojo Zarco / 2016-02-12-02 | 2016-02-12-02 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070857 | Enbovedado De Arroyo Las Fuentes (75 Ml) En Fraccionamiento Las Fuentes, Localidad De Zacatecas, Zacatecas / 2018-02-15-0072 | 2018-02-15-0072 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070858 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 1,327.40 M2 De La Calle Margaritas Perpendicular A La Calle Miguel Hidalgo En La Comunidad De Cieneguillas, Zacatecas, Zac. / 2018-02-15-0068 | 2018-02-15-0068 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070879 | Cancha De Pasto Sintetico Escuela Secundaria Federal No. 1. / 2016-02-16-78 | 2016-02-16-78 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070880 | Pavimentación Del Camino E.C. Cantuna / Cañas - El Fresno En 0.708 Km (0+000 - 0+708), Mediante Suministro Y Aplicación De Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-66 | 2016-02-16-66 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070881 | Reconstrucción De La Carretera Luis Moya - San Dimas En 0.8 Km Aislados (0+000 - 2+700), Mediante Bacheo Asfáltico Aislado Y Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-60 | 2016-02-16-60 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070882 | Conservación De La Carretera General Enrique Estrada - Adjuntas Del Peñasco - Mesa De Fuentes En 2.0 Km Aislados (0+000 - 16+700), Mediante Bacheo Asfáltico Profundo Aislado. / 2016-02-16-53 | 2016-02-16-53 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070883 | Conservación Rutinaria Del Camino Mesa De Fuentes - El Peñasco - Enrique Estrada En 6.0 Km Aislados (0+000 - 14+000); Mediante Construcción De Bacheo Superficial Aislado. / 2016-02-16-29 | 2016-02-16-29 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070884 | Reconstrucción De Puente Ubicado En El Camino De Picones. / 2016-02-16-25 | 2016-02-16-25 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070885 | Reconstrucción De Puente Ubicado En El Km 5+600 Del Camino Buenavista - E.C. Sombrerete / Chalchihuites. / 2016-02-16-17 | 2016-02-16-17 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070886 | Reconstrucción De Puente Ubicado En El Km 0+800 Del Camino Chalchihuites / Jiménez Del Téul - La Soledad. / 2016-02-16-13 | 2016-02-16-13 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070887 | Reconstrucción De Puente Ubicado En El Km 52+500 Del Camino Chalchihuites - Jiménez Del Téul. / 2016-02-16-12 | 2016-02-16-12 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070951 | Construccion De Domo De 518 M2. En La Plaza Principal De La Colonia El Orito En Zacatecas, Zac. / 2018-02-16-0079 | 2018-02-16-0079 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070952 | Construcción De Domo De 480 M2, En El Centro De Estudios Y Bachilleres Prof. José Santos Valdés, En El Municipio De Fresnillo, El Salto. / 2018-02-16-0076 | 2018-02-16-0076 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070953 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Pluvial En 198.10 Ml En La Cabecera Municipal De Zacatecas, Zacatecas / 2017-02-16-0405 | 2017-02-16-0405 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070954 | Obras Complementarias Del Periférico Centenario Mediante Construcción De Superestructura, Losas De Acceso Y Muro De Protección En El Tramo 3+900, Así Como Pavimentos, Suministro Y Colocación De Señalamiento, Alumbrado Público Y Barrera Central En El Tramo 0+000 Al 4+800, En El Municipio De Zacatecas, Zac. / 2017-02-16-0304 | 2017-02-16-0304 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070955 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado De La Calle José Rodríguez Elías, Col. La Fe / 2016-02-16-85 | 2016-02-16-85 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070956 | Construcción De Obra De Drenaje Ubicada En El Camino Río Grande - Colonia González Ortega (Frente Al Tecnológico Regional), Mediante Construcción De Un Claro De 20 Metros. / 2016-02-16-76 | 2016-02-16-76 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070957 | Construcción Del Camino Rural Mimbres - El Plan - Milpillas De La Sierra En 2.0 Km (15+000 - 17+000), Mediante Construcción De Terracerías, Obras De Drenaje Y Revestimiento Estabilizado Con Enzimas Biológicas (Perma-Zyme). / 2016-02-16-69 | 2016-02-16-69 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070958 | Reconstrucción Del Acceso Norte De Valparaíso En 10,275 M2, Mediante Recuperación De Base Hidráulica Y Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-68 | 2016-02-16-68 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070959 | Reconstrucción Del Acceso A Cabecera Municipal De García De La Cadena, Mediante Recuperación De Base Hidráulica Y Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-52 | 2016-02-16-52 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070960 | Conservación De La Carretera Guadalupe - Cuauhtémoc En 17.5 Km (30+000 - 47+500), Mediante Bacheo Asfáltico Profundo Aislado. / 2016-02-16-50 | 2016-02-16-50 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070961 | Conservación Rutinaria Del Camino Villa Hidalgo - La Ballena En 8.0 Km Aislados (0+000 - 12+000); Mediante Construcción De Bacheo Superficial Aislado. / 2016-02-16-46 | 2016-02-16-46 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070962 | Conservación Rutinaria Del Camino Ojocaliente - Pinos - Ojuelos En 18.0 Km (60+500 - 78+500); Mediante Construcción De Bacheo Superficial Aislado. / 2016-02-16-43 | 2016-02-16-43 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070963 | Conservación Rutinaria Del Camino Colonia González Ortega - Colonia Hidalgo En 10.0 Km Aislados (0+000 - 21+700); Mediante Construcción De Bacheo Superficial Aislado. / 2016-02-16-39 | 2016-02-16-39 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070964 | Conservación Rutinaria Del Camino Jerez - Santa Rita En 6.0 Km Aislados (0+000 - 9+400); Mediante Construcción De Bacheo Superficial Aislado. / 2016-02-16-35 | 2016-02-16-35 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070965 | Conservación Rutinaria Del Camino E.C. Zacatecas / Durango - Montemariana En 3.0 Km Aislados (0+000 - 13+000); Mediante Construcción De Bacheo Superficial Aislado Y Riego De Protección. / 2016-02-16-30 | 2016-02-16-30 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070966 | Conservación Rutinaria Del Camino E.C. Zacatecas / Saltillo - Bañón - Fresnillo En 6.0 Km Aislados (0+000 - 23+000); Mediante Construcción De Bacheo Superficial Aislado. / 2016-02-16-27 | 2016-02-16-27 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070967 | Reconstrucción De Puente Ubicado En El Km 13+500 Del Camino Santa Mónica - Pozo De Gamboa - E.C. Las Norias. / 2016-02-16-21 | 2016-02-16-21 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101070968 | Reconstrucción De La Carretera E.C. Sombrerete / Chalchihuites - El Astillero En 0.8 Km Aislados (0+000 - 4+000); Mediante Recuperación Y Sustitución De Base Hidráulica, Riego De Impregnación Y Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-08 | 2016-02-16-08 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071147 | Revestimiento Camino A La Magdalena Localidad La Magdalena / 2017-02-01-0245 | 2017-02-01-0245 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071148 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre / 2016-02-01-04 | 2016-02-01-04 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071149 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre / 2016-02-01-03 | 2016-02-01-03 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071150 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Guerrero Y Ahiladero / 2016-02-01-02 | 2016-02-01-02 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071151 | Construcción De Pavimento, Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico En La Calle Gómez Farías Y López Mateos, Colonia Electricistas, Fresnillo, Zacatecas. / 2017-02-02-0259 | 2017-02-02-0259 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071152 | Construccion De Muro Perimetral En Escuela Primaria "Mauricio Magdaleno" Clave: 32dpr2453d, En Colonia La Paz, Fresnillo, Zacatecas. / 2017-02-02-0252 | 2017-02-02-0252 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071153 | Construcción De Aula (Biblioteca) En Escuela Telesecundaria "Socrates" Clave: 32etv06100 En Comunidad De Valdecañas, Fresnillo, Zacatecas. / 2017-02-02-0248 | 2017-02-02-0248 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071154 | Construcción De Pavimento Hidraulico, Banquetas Y Guarniciones, En Calle 16 De Septiembre, Comunidad Plateros, Entre Calle Valenciana Y Carretera A Las Mercedes, Fresnillo, Zac. / 2016-02-02-14 | 2016-02-02-14 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071155 | Construcción De Calle Diego Rivera / 2016-02-02-07 | 2016-02-02-07 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071156 | Construcción De Calle Napoleón Gomez Sada / 2016-02-02-05 | 2016-02-02-05 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071157 | Construcción De Calle Chaparreras / 2016-02-02-02 | 2016-02-02-02 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071158 | Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Secundaria Dr. Salvador Allende, En La Cabecera Municipal / 2016-02-03-01 | 2016-02-03-01 | Zacatecas | Genaro Codina | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071182 | Ampliación Eléctrica A Través De 32 Postes De Concreto Y 21 Lamparas Suburbanas Para La Localidad De San Tiburcio Mazapil Zacatecas / 2018-02-05-0213 | 2018-02-05-0213 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071183 | Mejoramiento De Terracería De Pozo Hidalgo A Benito Juarez (El Tigre) 0+000km A 24+000km. Mazapil Zacatecas. / 2018-02-05-0212 | 2018-02-05-0212 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071184 | Electrificación A Través De 36 Paneles Solares De 370 Wp C/U Para Pozo De Agua Potable De La Localidad De Lagunilla, Mazapil, Zacatecas / 2018-02-05-0206 | 2018-02-05-0206 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071185 | Construcción De Domo De Estructura Metálica Y Cubierta De Lamina De 18m X 30m, En La Localidad De Veintiuno De Marzo, Mazapil, Zacatecas. / 2018-02-05-0203 | 2018-02-05-0203 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071186 | Ampliación Eléctrica A Traves De 34 Postes De Concreto Y 3 Lamparas Suburbanas Para La Localidad De Santa Rosa Mazapil Zacatecas / 2018-02-05-0200 | 2018-02-05-0200 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071187 | Renovación De 206 Luminarias De Vapor De Sodio Por Luminarias De Tecnologia Led En Treinta Y Tres (33) Localidades Del Municipio De Mazapil, Zacatecas. / 2018-02-05-0197 | 2018-02-05-0197 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071188 | Renovación De 174 Luminarias De Vapor De Sodio Por Luminarias De Tecnología Led En Seis (6) Localidades Del Municipio De Mazapil, Zacatecas. / 2018-02-05-0196 | 2018-02-05-0196 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071189 | Electrificación A Través De 64 Paneles Solares De 370 Wp C/U Para Pozo De Agua Potable De La Localidad De Apizolaya, Mazapil, Zacatecas / 2018-02-05-0189 | 2018-02-05-0189 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071190 | Construcción Mediante Pavimento Asfaltico Del Camino: La Palmilla - Tasajera Tramo Km 11+000 Al 21+ 300, En El Municipio De Mazapil, Zacatecas. / 2017-02-05-0279 | 2017-02-05-0279 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071191 | Construcción Mediante Pavimento Asfaltico Del Camino: Estacion Opal- Estacion Camacho Tramo Km 0+000 Al 4+ 00, En El Municipio De Mazapil, Zacatecas. / 2017-02-05-0277 | 2017-02-05-0277 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071192 | Construcción De Un Domo En La Primaria Ignacio Allende Clave: 32dpr1334j En La Localidad De Rancho Nuevo De La Cardona, Mazapil, Zacatecas. / 2016-02-05-53 | 2016-02-05-53 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071193 | Construcción De Un Domo En La Primaria Cuauthémoc Con Clave: 32dpr0692q En La Localidad De San Rafael, Mazapil, Zacatecas. / 2016-02-05-46 | 2016-02-05-46 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071194 | Construcción De Aula Tipo En La Escuela Primaria Emiliano Zapata, Con Clave: 32dpr1299u En La Localidad De Caopas , Mazapil, Zacatecas. / 2016-02-05-44 | 2016-02-05-44 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071195 | Construcción De Aula Tipo En La Escuela Primaria Cuauthémoc Con Clave: 32dpr0692q En La Localidad De San Rafael , Mazapil, Zacatecas. / 2016-02-05-40 | 2016-02-05-40 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071196 | Construcción De Aula Tipo En La Escuela Primaria Cuauthémoc Con Clave: 32dpr0692q En La Localidad De San Rafael , Mazapil, Zacatecas. / 2016-02-05-39 | 2016-02-05-39 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071197 | Instalación De Sanitarios Tipo / 2016-02-05-26 | 2016-02-05-26 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071198 | Instalación De Sanitarios Tipo / 2016-02-05-08 | 2016-02-05-08 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071199 | Instalación De Sanitarios Tipo / 2016-02-05-03 | 2016-02-05-03 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071201 | Construción De Pavimento Con Carpeta Asfáltica Y Suministro E Instalación De Tuberias De Agua Potable Y Drenaje De 95 Ml. En Prolongación Av. Providencia En Cabecera Municipal, Morelos, Zacatecas. / 2018-02-08-0217 | 2018-02-08-0217 | Zacatecas | Morelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071221 | Mejoramiento En Planta De Aguas Residuales De La Cabecera Municipal, Chalchihuites / 2018-02-01-0178 | 2018-02-01-0178 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071222 | Rehabilitación De Alerones En La Comunidad De La Soledad De Gualterio / 2016-02-01-13 | 2016-02-01-13 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071223 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Justo Sierra / 2016-02-01-11 | 2016-02-01-11 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071224 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Principal / 2016-02-01-01 | 2016-02-01-01 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071225 | Construcción De Pabellón De Voleibol Con Dimensiones De 21x36 Metros, En Unidad Deportiva Solidaridad, Fresnillo, Zacatecas. / 2018-02-02-0185 | 2018-02-02-0185 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071226 | Construcción De Pavimento, Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidráulico Por Un Total De 14,420.53 M² En 10 Calles De Diversas Colonias Y Comunidades De Fresnillo Zacatecas. / 2018-02-02-0032 | 2018-02-02-0032 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071227 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Las Calles C. Carrillo Puerto Y C. Topiltzin En Col. Centro, Fresnillo Zacatecas. / 2017-02-02-0261 | 2017-02-02-0261 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071228 | Construcción De Pavimento, Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico En C. Nicolás Bravo, Comunidad San Jose De Lourdes, Fresnillo, Zacatecas. / 2017-02-02-0258 | 2017-02-02-0258 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071229 | Construcción De Laboratorio/Quirófano De Practicas Quirúrgicas, En Unidad Académica De Medicina Humana Clave: 32usu2368h. Uaz Extensión Fresnillo, Zacatecas. / 2017-02-02-0254 | 2017-02-02-0254 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071230 | Construcción De Pavimento Hidraulico En Calle Valle, Colonia Mesoamérica, Entre Avenida Vasconcelos Y Calle Olivos, Fresnillo, Zacatecas / 2016-02-02-20 | 2016-02-02-20 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071231 | Electrificación A Través De 58 Paneles Solares De 370 Wp C/U Para Pozo De Agua Potable De La Localidad De La Pendencia, Mazapil, Zacatecas / 2018-02-05-0205 | 2018-02-05-0205 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071232 | Construcción De Domo De Estructura Metálica Y Cubierta De Lamina De 18m X 30m, En La Localidad De El Cardito, Mazapil, Zacatecas. / 2018-02-05-0201 | 2018-02-05-0201 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071233 | Electrificación A Través De 44 Paneles Solares De 370 Wp C/U Para Pozo De Agua Potable De La Localidad De Estanque Gallegos, Mazapil, Zacatecas / 2018-02-05-0192 | 2018-02-05-0192 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071236 | Construcción De 2 Aulas De 6x8 Mts Y Módulo De Sanitarios En Telebachillerato Plantel San Martín Clave 32etk00680, Sombrerete, Zacatecas / 2018-02-12-0061 | 2018-02-12-0061 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071237 | Construcción De Sanitarios En Cbtis 104 / 2016-02-12-06 | 2016-02-12-06 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071238 | Pavimento A Base De Concreto Hidráulico / 2016-02-12-01 | 2016-02-12-01 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071239 | Reencarpetamiento De 4,240 M2 Con Concretro Asfaltico De Calle Progreso Entre Avenida Ferrocarril Y Avenida De La Juventud, Colonia Buenavista, En La Localidad De Zacatecas, Zacatecas / 2018-02-15-0070 | 2018-02-15-0070 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071240 | Construcción De Domo De 17.94 M X 29.10 M De Estructura Metalica Y Cubierta De Lamina Pintro En Escuela Primaria Alma Obrera (C.C.T: 32dpr0003m), Col. Alma Obrera, Zacatecas, Zac. / 2018-02-15-0065 | 2018-02-15-0065 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071260 | Construcción De Muro De Mampostería En El Ejido San Juan Para Captación E Inyección A Mantos Acuíferos De Agua Potable Por Medio De 250,000m3 De Cosecha De Agua (Primer Etapa) / 2018-02-05-0048 | 2018-02-05-0048 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071261 | Construcción Mediante Pavimento Asfaltico Del Camino: Estacion Opal Tramo Km 4+000 Al 8+ 000,En El Municipio De Mazapil, Zacatecas. / 2018-02-05-0038 | 2018-02-05-0038 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071262 | Construcción De Domo De Estructura Metálica Y Cubierta De Lamina De 25 X 48 En La Localidad De Apizolaya, Mazapil, Zacatecas. / 2018-02-05-0034 | 2018-02-05-0034 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071263 | Rehabilitación Y Ampliación De Sistema De Alcantarillado En La Comunidad De San Tiburcio, Municipio De Mazapil Zacatecas / 2017-02-05-0280 | 2017-02-05-0280 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071264 | Construcción De Domo De Estructura Metálica Y Cubierta De Lámina De 20 X 40, En La Escuela Primaria Cuauhtémoc En La Localidad De Bonanza, Mazapil Zacatecas / 2017-02-05-0270 | 2017-02-05-0270 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071265 | Construcción De Línea De Conducción De Agua En La Comunidad De Estación Camacho, En El Municipio De Mazapil, Zacatecas. / 2016-02-05-59 | 2016-02-05-59 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071266 | Construcción De Un Domo En La Primaria Emiliano Zapata, Clave: 32dpr1299u En La Localidad De Caopas, Mazapil, Zacatecas. / 2016-02-05-51 | 2016-02-05-51 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071267 | Construcción De Un Domo En La Primaria Lázaro Cardenas Con Clave: 32dpr1325b En La Localidad De San Elías De La Cardona, Mazapil, Zacatecas. / 2016-02-05-50 | 2016-02-05-50 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071268 | Pavimento Hidraúlico / 2016-02-05-33 | 2016-02-05-33 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071269 | Instalación De Sanitarios Tipo / 2016-02-05-20 | 2016-02-05-20 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071270 | Instalación De Sanitarios Tipo / 2016-02-05-14 | 2016-02-05-14 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071271 | Instalación De Sanitarios Tipo / 2016-02-05-12 | 2016-02-05-12 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071272 | Instalación De Sanitarios Tipo / 2016-02-05-10 | 2016-02-05-10 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071273 | Instalación De Sanitarios Tipo / 2016-02-05-06 | 2016-02-05-06 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071274 | Reposición De 109 Piezas De Luminarias A Tecnología Led 2° Etapa En Cabecera Municipal, 380 Piezas De Luminarias A Tecnología Led En Hacienda Nueva Y 130 Piezas De Luminarias A Tecnología Led En Las Pilas, Morelos Zacatecas. / 2018-02-08-0056 | 2018-02-08-0056 | Zacatecas | Morelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071343 | Construcción De Puente Vehicular Con Una Longitud De 23.5 Metros En El Km. 1+000 Del Camino E.C. Zacatecas / Guadalajara - El Yerbanís, Mediante Terracerías, Estructuras Y Obras De Drenaje En Municipio De Huanusco, Zac. / 2017-02-16-0406 | 2017-02-16-0406 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071344 | Obra Complementaría Del Puente En El Km. 52.5 Ubicado En La Comunidad Piedras Azules, Mediante Excavación De Canales Y Estructuras En El Municipio De Chalchihuites, Zac. / 2017-02-16-0309 | 2017-02-16-0309 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071345 | Estabilización De Taludes En El Tramo Bulevar El Bote ¿ E.C. Vetagrande Mediante Suministro Y Colocación De Concreto Lanzado Colocación De, Ancla De Varilla Corrugada, Así Como Suministro Y Colocación De Drenes En El Municipio De Zacatecas, Zac. / 2017-02-16-0305 | 2017-02-16-0305 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071346 | Ampliación De Red De Drenaje Col. Luis Donaldo Colosio, Calle Roca Azul Y Amalia Garcia / 2016-02-16-86 | 2016-02-16-86 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071347 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calles De La Comunidad Col. Vicente Guerrero, Monte Escobedo, Zac. / 2016-02-16-83 | 2016-02-16-83 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071348 | Reconstrucción De La Carretera E.C. Ojocaliente / Pinos - Col. Morelos 1.0 Km Aislado (0+000 - 4+000), Mediante Recuperación De Base Hidráulica Y Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-71 | 2016-02-16-71 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071349 | Reconstrucción Del Acceso A Cabecera Municipal De Noria De Ángeles, Mediante Bacheo Asfáltico Aislado Y Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-62 | 2016-02-16-62 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071350 | Reconstrucción De La Carretera E.C. Nieves / Mazapil - Matías Ramos En 1.0 Km Aislado (0+000 - 6+000), Mediante Recuperación De Base Hidráulica Y Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-54 | 2016-02-16-54 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071351 | Conservación Rutinaria Del Camino Villa Hidalgo - Pedregoso Altas En 5.0 Km Aislados (0+000 - 8+000); Mediante Construcción De Bacheo Superficial Aislado. / 2016-02-16-45 | 2016-02-16-45 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071352 | Conservación Rutinaria Del Camino E.C. Ojocaliente / Pinos - Peñón Blanco En 8.3 Km Aislados (0+000 - 12+600); Mediante Construcción De Bacheo Superficial Aislado. / 2016-02-16-44 | 2016-02-16-44 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071353 | Conservación Rutinaria Del Camino Montemariana - El Centro - Francisco I. Madero En 2.0 Km Aislados (0+000 - 14+200); Mediante Construcción De Bacheo Superficial Aislado Y Riego De Protección. / 2016-02-16-31 | 2016-02-16-31 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071354 | Reconstrucción De Puente Ubicado En El Km 110+000 Del Camino Nieves - Mazapil - Concepción Del Oro. / 2016-02-16-15 | 2016-02-16-15 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071386 | Rehabilitación De Las Calles Telégrafos Y Francia Con Pavimento Hidráulico Estampado En 3,197 M2, Drenaje Y Agua Potable En 380 Ml De La Colonia Guadalupe Moderno En Guadalupe, Zac. / 2018-02-16-0075 | 2018-02-16-0075 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071387 | Rehabilitación De Las Calles Abasolo Y San José Con Pavimento Hidraulico En 958 M2, Drenaje Y Agua Potable En 160 Ml De La Colonia Centro En Guadalupe, Zac. / 2018-02-16-0074 | 2018-02-16-0074 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071388 | Extensión De Línea Primaria A Subestación Eléctrica Del Km 0+000 Al Km 4+642 En La Comunidad Las Vueltas En El Municipio De García De La Cadena, Zacatecas / 2017-02-16-0404 | 2017-02-16-0404 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071389 | Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia El Paraiso / 2016-02-16-84 | 2016-02-16-84 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071390 | Rehabilitación Integral Con Contreto Hidráulico En Calle Hidalgo, De La Comunidad De La Masita, Monte Escobedo, Zac. / 2016-02-16-82 | 2016-02-16-82 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071391 | Reconstrucción Del Acceso A Cabecera Municipal De Villa Hidalgo, Mediante Recuperación De Base Hidráulica Y Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-72 | 2016-02-16-72 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071432 | Reconstrucción De La Carretera E.C. Zacatecas / S.L.P. - Espíritu Santo En 2.0 Km Aislados (0+000 - 17+500), Mediante Recuperación De Base Hidráulica Y Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-64 | 2016-02-16-64 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071433 | Conservación De La Carretera E.C. Ojocaliente / Pinos - San Marcos En 3.0 Km (20+000 - 23+000), Mediante Bacheo Asfáltico Aislado Y Riego De Protección. / 2016-02-16-59 | 2016-02-16-59 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071434 | Reconstrucción De La Carretera Ojocaliente - Pinos - Ojuelos En 1.0 Km Aislado (6+000 - 26+000), Mediante Recuperación De Base Hidráulica Y Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-56 | 2016-02-16-56 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071435 | Reconstrucción De La Carretera El Epazote - Pedro Ruiz González En 1.1 Km (0+000 - 1+100), Mediante Recuperación De Base Hidráulica, Cunetas, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento. / 2016-02-16-51 | 2016-02-16-51 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071436 | Conservación Rutinaria Del Camino La Bufa - Vetagrande - E.C. Zacatecas / Saltillo En 10.0 Km (0+000 - 10+000); Mediante Construcción De Bacheo Superficial Aislado Y Sobrecarpeta Asfáltica. / 2016-02-16-42 | 2016-02-16-42 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071437 | Reconstrucción De La Carretera E.C. Las Arcinas / Ojocaliente - Las Coloradas En 2.2 Km (0+000 - 2+200); Mediante Construcción De Bacheo Superficial Aislado, Sobrecarpeta Asfáltica. / 2016-02-16-38 | 2016-02-16-38 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071438 | Conservación Rutinaria Del Camino Plateros - Puebla Del Palmar - Rancho Grande En 4.0 Km Aislados (0+000 - 33+000); Mediante Construcción De Bacheo Superficial Aislado Y Riego De Protección. / 2016-02-16-32 | 2016-02-16-32 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071439 | Reconstrucción De La Carretera E.C. Fresnillo / Valparaíso - Guadalupe De Trujillo - Matías Ramos En 0.4 Km Aislados (0+000 - 7+000); Mediante Recuperación Y Sustitución De Base Hidráulica, Riego De Impregnación Y Carpeta Asfáltica. / 2016-02-16-02 | 2016-02-16-02 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101071778 | Construcción De Unidad Básica De Rehabilitación En El Municipio De Jalpa / | 1704 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | EST | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 4000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101071779 | Adquisición De Vehículo Adaptado Para El Municipio De Jalpa / | 1705 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | EST | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 672861 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101071856 | Infraestructura Vial En El Municipio De Mazapil, En El Estado De Zacatecas // (Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Pino Suarez, En La Cabecera Municipal De Mazapil, Zacatecas) / | 340 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | EST | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101072042 | Construcción De Unidad Básica De Rehabilitación En El Municipio De Tabasco / | 1699 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | EST | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 4000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101072043 | Construcción De Unidad Básica De Rehabilitación En El Municipio De Tepechitlán / | 1700 | Zacatecas | Tepechitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | EST | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 4000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101072226 | Infraestructura Municipal Para El Estado De Zacatecas // (Modernización Del Camino El Vinatero - Pozo De San Juan, En El Municipio De Mazapil, Zac.) / | 1410 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | EST | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 9200000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101072477 | Infraestructura Municipal En El Municipio De Río Grande, Zacatecas // (Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Irapuato, De La Colonia El Bajio, Rio Grande, Zacatecas.) / | 1607 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 684625.81 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101072496 | Infraestructura Carretera En El Municipio De Pinos, En El Estado De Zacatecas // (Construccion De Tramo Carretero Paso Blanco-La Cruz Del Km 2+400 Al Km 3+400_X000d_) / | 1509 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | EST | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 3220491.4 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101072665 | Construcción De Unidad Básica De Rehabilitación En El Municipio De Enrique Estrada / | 1702 | Zacatecas | General Enrique Estrada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | EST | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 4000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC00180101073170 | Construcción De Unidad Básica De Rehabilitación En El Municipio De Luis Moya / | 1701 | Zacatecas | Luis Moya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | EST | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 4000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101073236 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones Y Banquetas, En Calle 24 De Febrero Y A Un Costado De La Iglesia, En La Comunidad De Rancho Nuevo, En El Municipio De Villa García, Zacatecas. / | 234 | Zacatecas | Villa García | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 700000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101073345 | Infraestructura Municipal Para El Estado De Zacatecas // (Ampliación Del Instituto Zacatecano De Ciencias Forenses) / | 997 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | EST | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 10000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101073916 | Estudio Para Diagnostico De Eficiencias Electromecánicas De Equipamento De Los Pozos Y Propuesta De Acciones Necesarias Para Su Mejora | 60 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101073944 | Actualización Del Padrón De Usuarios Para Los Programas De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Jiapaz, Siapasf, Sapac Y Sapasee) | 50 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101074032 | Equipamiento Del Instituto De Ciencias Forenses En La Investigacón De Hechos Delictivos | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secrtariado ERjecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101076351 | Adquisicion De Pasto Sintetico Para La Construccion De Cancha De Futbol En La Unidad Deportiva La Gavia | IO-832008965-E6-2017 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2298000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 2500 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Es obra del ejercicio 2017 se concluyo en el primer trimestre del ejercicio 2018
ZAC00180101077395 | Construcción Del Mercado Gastronómico Y Artesanal Del Centro Histórico De Zacatecas, Cuidad Patrimonio Mundial De La Humanidad | 1 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101077404 | Restauración De La Bóveda De Nápoles Para Fortalecer Los Atractivos Turísticos En El Municipio De Guadalupe | 2 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 2500000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 187918 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101077406 | Construcción Del Mercado Gastronómico Y Artesanal Del Centro Histórico De Zacatecas, Ciudad Patrimonio Mundial De La Humanidad | 1 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 3850000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 146147 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101077408 | Rehabilitación Del Museo Del Niño Minero En Vetagrande, Para Mejorara La Calidad De Los Atractivos Turísticos | 3 | Zacatecas | Vetagrande | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101077410 | Restauración De La Parroquia De La Inmaculada Concepción, Para Embellecer Los Atractivos Turísticos Del Pueblo Mágico De Jerez | 1 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 4000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 59195 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101077411 | Iluminación Escénica Del Cerro Sombreretillo, Para Crear Nuevos Atractivos Turísticos En El Pueblo Mágico De Sombrerete | 2 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 2000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 62433 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00180101078311 | Adquisición De Vehículos | fortaseg01 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | presidencia municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078524 | Ignacio Zaragoza Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Tipo Regional | COEPLA-OE/75-0001/18 | Zacatecas | Jerez | Ermita de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078525 | Juan Escutia Construccion De Servicios Sanitarios Tipo Rural | COEPLA-OE/75-0007/18 | Zacatecas | Jerez | El Moral | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078584 | Manuel Marquez Salazar Rehabilitación General De Los Servicios Sanitario | COEPLA-OE/75-0009/18 | Zacatecas | Jerez | Los Haro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078585 | Ramón López Velarde 32djn0027f Rehabilitación General De Los Servicios Sanitarios De Estructura Metálica | COEPLA-OE/75-0011/18 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078586 | Ramón López Velarde 32djn0027f Rehabilitación General De Los Servicios Sanitarios De Estructura Metálica | COEPLA-OE/75-0010/18 | Zacatecas | Jerez | Tetillas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078587 | Francisco García Salinas 32etv0888z Construcción De Servicio Sanitario Tipo Regional. | COEPLA-OE/75-0010/18 | Zacatecas | Pinos | La Purísima (La Purísima Sur) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078588 | Rehabilitación General Del Plantel Preparatoria No. 10, Cct 32ubh0010c | - | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078589 | Francisco García Salinas 32etv0888z Construcción De Servicio Sanitario Tipo Regional. | COEPLA-OE/75-0006/18 | Zacatecas | Pinos | La Blanca (Chihuahua) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078590 | Francisco García Salinas 32dpr0772b Construcción De 2 Aulas | COEPLA-OE/75-0003/18 | Zacatecas | Trancoso | Trancoso | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078591 | José Clemente Orosco 32dpr2530s Construcción De Un Aula | COEPLA-OE/75-0003/18 | Zacatecas | Trancoso | Trancoso | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078592 | Cuauhtemoc 32dpr2250i Rehabilitación General De Tres Aulas | COEPLA-OE/75-0003/18 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Colonia Río Verde | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078593 | José María Morelos 32dpr0523v Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural. | COEPLA-OE/75-0005/18 | Zacatecas | Tabasco | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078594 | Ramón López Velarde 32etv0242k Rehabilitación General De Los Servicios Sanitario | COEPLA-OE/75-0005/18 | Zacatecas | Villanueva | La Quemada (Hacienda la Quemada) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078595 | Ramón López Velarde 32etv0935u Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural. | COEPLA-OE/75-0012/18 | Zacatecas | Noria de Ángeles | San Agustín de las Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078596 | Ramón López Velarde 32etv0594n Rehabilitación General De Los Servicios Sanitario | COEPLA-OE/75-0013/18 | Zacatecas | Villa García | Tierritas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078597 | Ursulo A. García 32dpr0403i Construcción De Un Aula Didáctica | COEPLA-OE/75-0016/18 | Zacatecas | Villa García | Presa del Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078598 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Hermanos Grimm, Cct 32djn0616u | - | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Las Delicias | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078599 | Prim. J. Jesús González Ortega 32dpr0979t Rehabilitación General De Dos Aulas Didácticas | COEPLA-OE/75-0014/18 | Zacatecas | Villa García | Presa del Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078600 | Prim. J. Jesús González Ortega 32dpr0979t Rehabilitación General De Dos Aulas Didácticas | COEPLA-OE/75-0014/18 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078601 | Manuel Gutierrez Najera 32etv0843d Rehabilitación General De Un Aula Tipo Autoconstrucción. | COEPLA-OE/75-0026/18 | Zacatecas | Villa González Ortega | San Dionisio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078602 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Jean Piaget, Cct 32djn0717s | - | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078603 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Estefania Castañeda, Cct 32djn0677h | - | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078604 | Miguel Hidalgo 32epr0073g Rehabilitación General De Cuatro Aulas Didácticas | COEPLA-OE/75-0027/18 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078605 | José Vasconcelos 32djn2017m Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural. | COEPLA-OE/75-0015/18 | Zacatecas | Loreto | Norias de la Venta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078606 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Federico Froebel, Cct 32djn0734i | - | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078607 | Rafael Ramírez 32dpr0563w Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Tipo Regional Y Rehabilitación De Dos Aulas | COEPLA-OE/75-0023/18 | Zacatecas | Loreto | San Marcos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078608 | Lázaro Cárdenas 32dpr0126w Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Tipo Regional. | COEPLA-OE/75-0023/18COEPLA-OE/75-0017/18 | Zacatecas | Pinos | El Chino | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078609 | Juan Escutia 32etv0231e Rehabilitación General De Tres Aulas Didácticas | COEPLA-OE/75-0023/18COEPLA-OE/75-0017/18 | Zacatecas | Villa de Cos | Puerto Madero (Estancia de San Andrés) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078610 | Tierra Y Libertad 32dpr1575h Construcción De Servicio Sanitario Tipo Ruraly Rehabilitación General De Un Aula Didáctica | COEPLA-OE/75-0019/18 | Zacatecas | Valparaíso | Acatita de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078611 | Rehabilitación General Del Plantel Jardin De Niños Juan De La Barrera, Cct 32djn0641t | - | Zacatecas | Pinos | Ahijaderos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078612 | Rehabilitacion General, Plantel Manuel M Ponce, Cct 32djn0727z | - | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078613 | José María Morelos 32dpr0968n Rehabilitación General De Cuatro Aulas Didácticas | COEPLA-OE/75-0020/18 | Zacatecas | Fresnillo | Santiaguillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078614 | Valentín Gómez Farías 32dpr0244k Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional. | COEPLA-OE/75-0021/18 | Zacatecas | Fresnillo | Santiaguillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078615 | Valentín Gómez Farías 32dpr0244k Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional. | COEPLA-OE/75-0021/18 | Zacatecas | Sombrerete | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078616 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Vicente Guerrero, Cct 32djn0517u | - | Zacatecas | Pinos | Santa Gertrudis | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078617 | Gral. Enrique Estrada 32epr0008g Rehabilitación General De Los Servicios Sanitarios | COEPLA-OE/75-0022/18 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078618 | Lázaro Cárdenas 32dpr0962t Rehabilitación General De Dos Aulas Didácticas | COEPLA-OE/75-0024/18 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Santa Elena de la Cruz (Nuevo Rodeo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078619 | Rehabilitacion General, Plantel Cristobal De Onate, Cct 32djn0196a | - | Zacatecas | Fresnillo | San Cristóbal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078620 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Jaime Torres Bodet, Cct 32djn0624c | - | Zacatecas | Pinos | San Martín | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078621 | Rehabilitación General, Plantel Juan De Tolosa, Cct 32djn0194c | - | Zacatecas | Fresnillo | Labor de Santa Bárbara | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078622 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Juan Escutia, Cct 32djn1031z | - | Zacatecas | Pinos | Sauz de San Martín | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078623 | Rehabilitación General, Plantel Leobardo C Ruiz, Cct 32djn0193d | - | Zacatecas | Fresnillo | El Salto | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078624 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla, Cct 32djn1052l | - | Zacatecas | Pinos | La Chiquilla | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078625 | Rehabilitación General, Plantel Daniel Peralta, Cct 32djn0615v | - | Zacatecas | Fresnillo | Fraccionamiento San Felipe | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078626 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Carlos Ma. De Bustamante, Cct 32djn0204t | - | Zacatecas | Pinos | Espíritu Santo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078627 | Rehabilitacion General, Plantel Rosaura Zapata Cano, Cct 32djn0560i | - | Zacatecas | Fresnillo | San José de Lourdes | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078628 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Juana De Asbaje, Cct 32djn0518t | - | Zacatecas | Pinos | Guadalupe de los Sauces | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078629 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Netzahualcoyotl, Cct 32djn1030z | - | Zacatecas | Pinos | Manuel María | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078630 | Rehabilitación General, Plantel Diego De Ibarra, Cct 32djn0195b | - | Zacatecas | Fresnillo | El Pardillo Tercero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078631 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Ignacio Ramirez, Cct 32djn0167f | - | Zacatecas | Río Grande | Ignacio Zaragoza (La Rastrera) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078632 | Ignacio Zaragoza 32dpr1208m Jerez Ermita De Guadalupe Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Tipo Regional | COEPLA-OE/75-0001/18 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078633 | Juan Escutia 32etv0291t Jerez El Moral Construccion De Servicios Sanitarios Tipo Rural | COEPLA-OE/75-0007/18 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078634 | Manuel Marquez Salazar 32djn0083y Jerez Los Haro Rehabilitación General De Los Servicios Sanitario | COEPLA-OE/75-0009/18 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078635 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Rosaura Zapata Cano, Cct 32djn0597w | - | Zacatecas | Río Grande | Ignacio Zaragoza (La Rastrera) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078636 | Ignacio Zaragoza 32dpr1387o Jerez Tetillas Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural. | COEPLA-OE/75-0010/18 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078637 | Ramón López Velarde32djn0027fjerez Jerez Rehabilitación General De Los Servicios Sanitarios | COEPLA-OE/75-0011/18 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078638 | Francisco García Salinas32etv0888zpinos La Purisima (La Purisima Sur) | COEPLA-OE/75-0002/18 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078639 | Francisco García Salinas32dpr0772btrancosotrancosoconstrucción De 2 Aulas Didácticas Estructura Tipo Regional. | COEPLA-OE/75-0003/18 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078640 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Bertha Von Glumer, Cct 32djn0210d | - | Zacatecas | Sain Alto | El Cazadero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078641 | Cuauhtemoc32dpr2250icd. Cuauhtemocrío Verde Rehabilitación General De Tres Aulas Didácticas, | COEPLA-OE/75-0004/18 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078642 | José María Morelos32dpr0523vtabascoagua Blanca Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural. | COEPLA-OE/75-0005/18 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078643 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Dolores Pazos, Cct 32djn0209o | - | Zacatecas | Sain Alto | Río de Medina | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078644 | Candelario Huizar32djn0391dpinos La Blanca (Chihuahua) Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Tipo Regional Y Rehabilitación De Un Aula | COEPLA-OE/75-0006/18 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078645 | Ramón López Velarde32etv0242kvillanuevala Quemada Rehabilitación General De Los Servicios Sanitario | COEPLA-OE/75-0008/18 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078646 | Ramón López Velarde32etv0935unoria De Ángelessan Antonio De La Mula Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural. | COEPLA-OE/75-0012/18 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078647 | Rehabilitación General Plantel Miguel Serrano, Cct 32djn0198z | - | Zacatecas | General Enrique Estrada | Adjuntas del Peñasco (El Peñasco) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078648 | Ramón López Velarde32etv0594nvilla Garcíatierritas Blancas Rehabilitación General De Los Servicios Sanitario | COEPLA-OE/75-0013/18 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078649 | Prim. J. Jesús González Ortega32dpr0979tvilla González Ortegavilla González Ortega Rehabilitación General De Dos Aulas Didácticas | COEPLA-OE/75-0014/18 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078651 | José Vasconcelos32djn2017mloreto Norias De La Ventaconstrucción De Servicio Sanitario Tipo Rural. | COEPLA-OE/75-0015/18 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078652 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Ramon Lopez Velarde, Cct 32djn0519s | - | Zacatecas | Sain Alto | Sain Alto | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078653 | Ursulo A. García 32dpr0403ivilla Garcíapresa Del Capulin Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Tipo Regional. | COEPLA-OE/75-0016/18 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078654 | Rehabilitación General Plantel Octavio Paz, Cct 32djn0710z | - | Zacatecas | Fresnillo | Trujillo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078655 | Manuel Gutierrez Najera32etv0843dvilla González Ortegasan Dionisio Rehabilitación General De Un Aula Tipo Autoconstrucción. | COEPLA-OE/75-0026/18 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078656 | Miguel Hidalgo32epr0073gvilla González Ortegavilla González Ortega Rehabilitación General De Cuatro Aulas Didácticas | COEPLA-OE/75-0027/18 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078657 | Lázaro Cárdenas32dpr0126wpinos El Chino Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Tipo Regional. | COEPLA-OE/75-0017/18 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078658 | Juan Escutia32etv0231evilla De Cospuerto Madero (San Andres) Rehabilitación General De Tres Aulas Didácticas | COEPLA-OE/75-0018/18 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078659 | Tierra Y Libertad32dpr1575hvalparaisoacatita De Arriba Construcción De Servicio Sanitario Tipo Ruraly Rehabilitación General De Un Aula Didáctica | COEPLA-OE/75-0019/18 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078660 | Rehabilitacion General Del Plantel Instituto Tecnologico Superior De Zacatecas Occidente, Cct 32eit0005o | - | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078661 | José María Morelos32dpr0968nfresnillosantiaguillo Rehabilitación General De Cuatro Aulas Didácticas | COEPLA-OE/75-0020/18 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078662 | Valentín Gómez Farías32dpr0244ksombreretesan Martínconstrucción De Un Aula Didáctica Estructura Regional. | COEPLA-OE/75-0021/18 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078663 | Gral. Enrique Estrada32epr0008gzacatecaszacatecasrehabilitación General De Los Servicios Sanitarios | COEPLA-OE/75-0022/18 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078664 | Rafael Ramírez32dpr0563wloreto San Marcosconstrucción De Un Aula Didáctica Estructura Tipo Regional Y Rehabilitación De Dos Aulas Atípicas | COEPLA-OE/75-0023/18 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078665 | Lázaro Cárdenas32dpr0962tmelchor Ocamposanta Elena De La Cruzrehabilitación General De Dos Aulas Didácticas, | COEPLA-OE/75-0024/18 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078666 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Estefania Rodriguez Rosales, Cct 32djn0703p | - | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Teúl de González Ortega | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078667 | José Clemente Orosco32dpr2530strancosotrancosoconstrucción De Un Aula Didáctica Estructura Regional | COEPLA-OE/75-0025/18 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078668 | Presupuesto Por Ejercer, Aun No Sin Oficio De Ejecucion | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078669 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Cuauhtemoc, Cct 32djn1041f | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Fresnos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078671 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Salvador Varela Resendiz, Cct 32djn0702q | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078673 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Ñinos Eulalia Guzman Barron, Cct 32djn0699t | - | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078674 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Jose Ma. Luis Mora, Cct 32djn0164i | - | Zacatecas | Monte Escobedo | Laguna Grande | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078675 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Diego Rivera, Cct 32djn0649l | - | Zacatecas | Villa García | Villa García | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078677 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Ramon Lopez Velarde, Cct 32djn0529z | - | Zacatecas | Villa García | Villa García | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078678 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Maria Montessori, Cct 32djn0666b | - | Zacatecas | Villa Hidalgo | Fraccionamiento Victoria (La Victoria) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078679 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Matiana Murguia De E, Cct 32djn0215z | - | Zacatecas | Tabasco | San José Tenanguillo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078680 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Rosaura Zapata Cano, Cct 32djn0539f | - | Zacatecas | Tabasco | Aguacate de Abajo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078683 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Gabriela Mistral, Cct 32djn1097h | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Carrizalillo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078685 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla , Cct 32djn0747m | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078686 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Felix Guzman, Cct 32djn0219v | - | Zacatecas | Trancoso | El Porvenir | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078687 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Ramon Lopez Velarde, Cct 32djn0590c | - | Zacatecas | Trancoso | Trancoso | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078688 | Rehabilitación General Plantel Jose Vasconcelos, Cct 32djn0652z | - | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Nieves | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078689 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños 30 De Abril, Cct 32djn1066o | - | Zacatecas | Valparaíso | Cueva Grande | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078690 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Luis Donaldo Colosio, Cct 32djn0752y | - | Zacatecas | Valparaíso | El Resbalón | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078691 | Rehabilitación General Plantel, Amparo Pereyra, Cct 32djn0200x | - | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Santa Rita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078692 | Rehabilitación General Plantel Rosaura Zapata Cano, Cct 32djn0653y | - | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Alfonso Medina | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078693 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Francisco Gabilondo Soler, Cct 32djn0682t | - | Zacatecas | Villa García | La Puerta de Jalisco | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078694 | Rehabilitacion General Plantel Rosario Castellanos, Cct 32djn0745o | - | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | El Carrizal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078695 | Rehabilitación General Plantel Jardin De Niños, Cct 32djn0595y | - | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Cieneguilla (Noria y Cieneguilla) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078696 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Manuel M. Flores, Cct 32djn0178l | - | Zacatecas | Villa de Cos | El Rucio | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078697 | Rehabilitacion General Plantel Jardin De Niños, Cct 32djn0596x | - | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Valenciana (Ojo de Agua) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078698 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Francisco Goitia, Cct 32djn0718r | - | Zacatecas | Villa de Cos | González Ortega (Bañón) | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078699 | Rehabilitación General Plantel Jardin De Niños, Cct 32djn0673l | - | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Independencia San Martín (San Martín) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078700 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz, Cct 32djn0714v | - | Zacatecas | Villa de Cos | El Pardillo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078701 | Rehabilitacion General Plantel Jardin De Niños 24 De Febrero, Cct 32djn0594z | - | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | San José de Morteros (Morteros) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078702 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Francisco Gabilondo Soler, Cct 32djn0751z | - | Zacatecas | Villa de Cos | Villa de Cos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078703 | Rehabilitacion General Plantel Sor Juana Ines De La Cruz, Cct 32djn0655w | - | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | La Estanzuela | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078704 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Genaro Codina Fernandez, Cct 32djn0738e | - | Zacatecas | Villa García | Villa García | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078705 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Josefa Ortiz De Dominguez, Cct 32djn0667a | - | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Salitre | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078706 | Rehabilitacion General Del Plantel Jardin De Niños Niños Heroes, Cct 32djn0636h | - | Zacatecas | Villa Hidalgo | La Ballena | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078707 | Rehabilitación General Plantel Leonor Lopez Orellana, Cct 32djn0201w | - | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Santa Elena (Francisco Zarco) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078708 | Rehabilitacion General Plantel Fernando Calderon, Cct 32djn0186u | - | Zacatecas | General Pánfilo Natera | El Tule | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078709 | Rehabilitación General Plantel Guadalupe Mendez Falcon, Cct 32djn0523e | - | Zacatecas | General Pánfilo Natera | El Saucito (El Horno) | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078710 | Rehabilitacion General Plantel Jean Piaget, Cct 32djn0671n | - | Zacatecas | General Pánfilo Natera | El Saucito (El Horno) | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078711 | Rehabilitación General Plantel Don Manuel Caloca, Cct 32djn0220k | - | Zacatecas | Guadalupe | Casa Blanca | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078712 | Rehabilitación General Plantel Vasco De Quiroga, Cct 32djn0175o | - | Zacatecas | Guadalupe | El Bordo de Buenavista (El Bordo) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078730 | Rehabilitación General Plantel Ramon Lopez Velarde, Cct 32djn0546p | - | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078731 | Rehabilitacion General Plantel Tenamaztli, Cct 32djn0754w | - | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078732 | Rehabilitacion General Plantel Juan Jacobo Rousseau, Cct 32djn0729x | - | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078733 | Rehabilitacion General Plantel Cuauhtemoc, Cct 32djn0569z | - | Zacatecas | Tabasco | Santiago el Chique (El Chique) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078734 | Rehabilitación General Plantel Monte Alban, Cct 32djn0568a | - | Zacatecas | Juchipila | Juchipila | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078735 | Rehabilitación General Plantel Eva Samano De Lopez Mateos, Cct 32djn0509l | - | Zacatecas | Juchipila | Bonifacio Falcón (San Sebastián) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078736 | Rehabilitación General Plantel Quetzalcoatl, Cct 32djn0698u | - | Zacatecas | Juchipila | Fraccionamiento Magisterial | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078737 | Rehabilitación General Plantel Jose Vasconcelos, Cct 32djn0527a | - | Zacatecas | Loreto | La Loma (El Bajío) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078738 | Rehabilitación General Plantel Ma Guadalupe Castorena Acosta, Cct 32djn0522f | - | Zacatecas | Luis Moya | Esteban S. Castorena (Casas Coloradas) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078739 | Rehabilitación General Plantel Francisco Goitia, Cct 32djn0638f | - | Zacatecas | Trancoso | Trancoso | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078740 | Rehabilitación General Plantel Ofelia Hernandez Hernandez, Cct 32djn0697v | - | Zacatecas | Trancoso | Trancoso | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078741 | Rehabilitación General Plantel Manuel Jose Othon, Cct 32djn0190g | - | Zacatecas | Mazapil | Terminal de Providencia (Terminal) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078742 | Rehabilitacion General Plantel Valentin Gomez Farias, Cct 32djn0176n | - | Zacatecas | El Salvador | El Salvador | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078743 | Rehabilitacion General Plantel Enrique Laubscher, Cct 32djn0550b | - | Zacatecas | Mazapil | La Palmilla | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078745 | Rehabilitación General Plantel Juan Escutia, Cct 32djn0637g | - | Zacatecas | Mazapil | El Vergel | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078746 | Rehabilitación General Plantel Preparatoria No. 8, Cct 32ubh0008o | - | Zacatecas | Villa de Cos | Villa de Cos | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078748 | Rehabilitación General Plantel Rosario Castellanos, Cct 32djn0496y | - | Zacatecas | Villa de Cos | Puerto Madero (Estancia de San Andrés) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078749 | Rehabilitación General Plantel Preparatoria No. 9, Cct 32ubh0009n | - | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Nieves | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00180101078751 | Rehabilitación General Plantel Guadalupe Varela, Cct 32djn0192e | - | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13140300374289 | Construccion Y Equipamiento Del Hospital Comunitario Sombrerete | - | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Convenios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | Salud | En Ejecución | 2013 | 67008752.04 | 67008752 | 48657857 | 48174694 | 48174694 | 48174694 | 48117003 | 71.8931 | 0 | Metros Cuadrados | 59198 | 0 | 0 | Financiera: CUENTA CON RECURSO ADICIONAL PARA OBRA MANEJADO POR SINFRA / Física: CUENTA CON RECURSO ADICIONAL PARA OBRA MANEJADO POR SINFRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140100284246 | Obra Publica | 8 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 51252500 | 53653005.33 | 53653005.33 | 53653005.33 | 51541952.2 | 51541952.2 | 51541952.2 | 96.0654 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: Devolución del fideicomiso y reintegro a la Tesofe 2111053.13 / Física: avance fisico 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100469622 | Equipamiento Del Centro De Evaluacion En Control De Confianza Y Laboratorio | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del sistema estatal de seguridad publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1390868.64 | 1389582 | 1389582 | 1389582 | 1389582 | 1389582 | 1389582 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Avance financiero del 100% / Física: Avance fisico del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100469629 | Equipamiento Del Instituto De Formacion Profesional | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 649136.2 | 655893 | 655893 | 655893 | 655893 | 655893 | 655893 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Avance financiero del 100 % / Física: Avance fisico del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100469680 | Equipamiento Del Centro De Operación Estrategica | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1178442.9 | 1177045 | 1177045 | 1177045 | 1177045 | 1177045 | 1177045 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Avance finciero del 100% / Física: Avance fisico del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100469743 | Equipamiento De Los Establecimientos Penitenciarios | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6835879 | 6477990 | 6477990 | 6477990 | 6475981 | 6475981 | 6475981 | 99.969 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Reintegro a la TESOFE $2,009.00 / Física: Avance fisico del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100469761 | Mejoramiento De Establecimientos Penitenciarios | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 11198696.59 | 11198696 | 11198696 | 11198696 | 11184619 | 11184619 | 11184619 | 99.8743 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Reintegro a la TESOFE $14,077.00 / Física: Avance fisico del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100470229 | Equipamiento Del Centro Estatal De Información | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 975068 | 972977 | 972977 | 972977 | 972977 | 972977 | 972977 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 95 | Financiera: Avance financiero del 100% / Física: Avance fisico del 95% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100470247 | Equipamiento Del C-4 | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3295623.3 | 3265531 | 3265531 | 3265531 | 3133177 | 3133177 | 3133177 | 95.9469 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Reintegro a la TESOFE $132,354.00 / Física: Avance físico 101% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100470260 | Equipo Médico Y De Laboratorio | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 630801.32 | 630248 | 630248 | 630248 | 630248 | 630248 | 630248 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Avance financiero del 100% / Física: Avance fisico del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100470272 | Equipamiento Para Las Instituciones De Seguridad Pública | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 19765529.5 | 19832415 | 19832415 | 19832415 | 19832415 | 19832415 | 19832415 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 90 | Financiera: Avance financiero del 100% / Física: Avance fisico del 90% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160100625156 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 8521017.89 | 8521017 | 8521017 | 8521017 | 5886227 | 5886227 | 5886227 | 69.0789 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: Reintegro a la TESOFE por la cantidad de $2634790 / Física: Avance fisico 99.12% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160100625165 | Ampliación Del Instituto De Formación Profesional | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1375500 | 1375500 | 1375500 | 1375500 | 569745 | 569745 | 569745 | 41.4209 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 51 | Financiera: se realizo la rescision de contrato y reintegro a la TESOFE por $805755 / Física: se tuvo un avance del 51% ya que hubo rescision de contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160100625169 | Adq. De Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para El Programa Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 395500 | 773567 | 773567 | 773567 | 773402 | 773402 | 773402 | 99.9787 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Reintegro a la TESOFE por la cantidad de $165 / Física: avance fisico del 120% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160100625180 | Construccion De Casa De Seguridad Publica En Nochistlan Y Sain Alto | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5236069 | 5236069 | 5236069 | 95.2013 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se realizo el reintegro a la TESOFE $263931 / Física: se tienen un avance fisico del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160100625186 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para La Secretaria De Seguridad Publica | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 7286600 | 7286600 | 7286600 | 7286600 | 7286600 | 7286600 | 7286600 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: avance financiero 100% / Física: avance fisico 99% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160100625201 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para Procuracion De Justicia | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3336382.84 | 3336383 | 3336383 | 3336383 | 3228838 | 3228838 | 3228838 | 96.7766 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Reintegro a la TESOFE por la cantidad de $107545 / Física: Avance fisico del 101.16% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160100635992 | Edificacion No Habitacional Para La Implementacion Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 11197522.85 | 11197523 | 11197523 | 11197523 | 10501453 | 10501453 | 10501453 | 93.7837 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se realizo un reintegro a la TESOFE de $696070 / Física: avance fisico 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160100636025 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para El Programa Sistema Nacional De Informacion Para La Seguridad Publica | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1492000 | 1492000 | 1492000 | 1492000 | 1437262 | 1437262 | 1437262 | 96.3312 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Reintegro a la TESOFE por la cantidad de $54738 / Física: avance fisico 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200645980 | Construcción De 6 Cuartos En La Colonia Potrerillos 2da Sección De La Cabecera Municipal - 46821 | 46821 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200645981 | Construcción De 8 Cuartos En La Colonia Morelos De La Cabecera Municipal - 46755 | 46755 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200646001 | Ampliacion De La Red Electrica En La Calle Sensacion En La Comunidad De San Jose De Lourdes Fresnillo - 56400 | 56400 | Zacatecas | Fresnillo | San José de Lourdes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200648351 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez En La Comunidad Miguel Hidalgo Col Hidalgo De Ojuelas Fresllo - 55705 | 55705 | Zacatecas | Fresnillo | Miguel Hidalgo (Hidalgo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200648410 | Construcción De 126 05 M2 De Techo En La Colonia Potrerillos 2da Sección De La Cabecera Municipal - 46581 | 46581 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200648411 | Construcción De 46 63 M2 De Piso Firme En La Colonia Morelos De La Cabecera Municipal - 46743 | 46743 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200648412 | Construcción De 2 Baños En La Colonia Las Torres De La Cabecera Municipal - 46642 | 46642 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200648446 | Construccion Con Concreto Hidraulico En La Calle El Salvador En La Colonia Solidaridad Fresnillo - 56263 | 56263 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200650771 | Ampliacion De La Red Electrica En La Calle Hidalgo En La Comunidad De Plateros Fresnillo - 59448 | 59448 | Zacatecas | Fresnillo | Plateros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200650772 | Construcción De Pavimento Hidrulico En La Comunidad De Rio Florido En La Calle 20 De Noviembre - 61369 | 61369 | Zacatecas | Fresnillo | Río Florido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200650822 | Construcción De 111 4 M2 De Techo En La Colonia Las Torres De La Cabecera Municipal - 46572 | 46572 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200650823 | Construcción De 582 36 M2 De Techo En La Colonia Morelos De La Cabecera Municipal - 46242 | 46242 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200650824 | Construcción De 7 Baños En La Colonia Morelos De La Cabecera Municipal - 46638 | 46638 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200650842 | Construccion De Unidad Medica En La Localidad Colonia La Luz Fresnillo - 60103 | 60103 | Zacatecas | Fresnillo | Colonia la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200653089 | Construccion De Unidad Medica En La Comunidad - 49720 | 49720 | Zacatecas | Fresnillo | El Apartadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200653090 | Construcción De Unidad Medica En La Comunidad De Porfias Fresnillo - 49746 | 49746 | Zacatecas | Fresnillo | Porfías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200653091 | Ampliación De La Unidad Medica Con La Construcción De Baño En La Localidad De Potrero Blanco Fresnillo - 50033 | 50033 | Zacatecas | Fresnillo | Potrero Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200653184 | Construccion Con Concreto Hidraulico En La Calle San Luis Entre Matamoros Y Ayutla En La Colonia Fco I Madero Fresnillo - 55568 | 55568 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200655536 | Construcción De 5 Un Cuartos En La Colonia Independiente De La Cabecera Municipal - 46809 | 46809 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200657880 | Ampliación De Unidad Medica Con La Construcción De Modulo Para Usos Multiples En La Comunidad Orilla Del Llano Fresnillo - 50019 | 50019 | Zacatecas | Fresnillo | Orilla del Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200657953 | Construcción De 290 32 M2 De Techo En La Colonia Independiente De La Cabecera Municipal - 46558 | 46558 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200657981 | Ampliación De La Unidad Medica Con La Construcción De Baño En La Localidad Del Tepetatillo Fresnillo - 49815 | 49815 | Zacatecas | Fresnillo | Tepetatillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200660436 | Construcción De 20 M2 De Piso Firme En La Colonia Potrerillos 2da Sección De La Cabecera Municipal - 46749 | 46749 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200660454 | Construcción De Aula De Usos Múltiples En La Escuela Preparatoria Emsad De La Comunidad Seis De Enero Mpio De Fresnillo Zac - 63763 | 63763 | Zacatecas | Fresnillo | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200662761 | Ampliación De La Unidad Medica Con La Construcción De Salon Anexo Para Usos Multiples En La Localidad Plan De Vallecito - 49936 | 49936 | Zacatecas | Fresnillo | Plan de Vallecitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200662762 | Ampliación De Drenaje En Las Calles De Valparaiso Rio Grande Jerez Calera Zacatecas Plateros Y Sin Nombre En La Comunidad De Plateros Zacate - 65418 | 65418 | Zacatecas | Fresnillo | Plateros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200662822 | Construcción De 1 Un Cuarto En La Colonia Las Torres De La Cabecera Municipal - 46775 | 46775 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200662842 | Construcción De Unidad Medica En La Comunidad De San Marcos De Abrego Fresnillo - 49734 | 49734 | Zacatecas | Fresnillo | San Marcos de Ábrego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200666195 | Rehabilitaciòn De Campos De Beis Bol En Varias Comunidades De Jalpa | 16OFORTALECE1915 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA (OBRAS PUBLICAS) | Deporte | En Ejecución | 2016 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200667027 | Rehabilitacion De La Unidad Deportiva, Ojocaliente, Zacatecas | 2144001 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. UNA OBRA / Registro:
ZAC16160200667045 | Rehabilitacion De Campo De Beisbol, Ojocaliente, Zac. | 2144187 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA . UNA OBRA / Registro:
ZAC16160200668024 | Alumbrado Publico En Calle Cervates Corona | 2173354 | Zacatecas | Pinos | Espíritu Santo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200668035 | Pavimentacion De Calle Cervantes Corona | 2173292 | Zacatecas | Pinos | Espíritu Santo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200672424 | Pavimentacion De Calle Zaragoza -5145 | 2136832 | Zacatecas | Valparaíso | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200673158 | Construccion De Domo En Arroyo Seco De Abajo Municipio De Tepetongo, Zac.-5131 | 2113704 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200673212 | Pavimentación Y Banquetas En La Calle (Juan Aldama "Entre Las Calles Reforma- Venustiano Carranza"), Y (Calle Independencia "Entre Las Calles Reforma- Venustiano Carranza"). -4996 | 2173683 | Zacatecas | General Enrique Estrada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1450000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 150 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
ZAC16160200673938 | Construccion De Cancha De Usos Multiples, Area De Juegos Y Andadores En El Fracc. Monte Real.-5089 | 2246232 | Zacatecas | Morelos | Morelos | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1197206.55 | 1197206.55 | 1197206.55 | 1197206.55 | 1197206.55 | 1197206.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA AL TERMINADA 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200675169 | Construccion De Baños De La Unidad Deportiva De Hacienda Nueva-5091 | 2246423 | Zacatecas | Morelos | Hacienda Nueva | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 157600 | 153425.64 | 153425.64 | 153425.64 | 153425.64 | 153425.64 | 153425.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200675624 | Rehabilitacion De Terraceria En Tramo Carretero El Salitrillo- La Estancia, La Estancia- La Lechuguilla-5132 | 2113642 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200675800 | Construccion De Muro Perimetral En El Jardin De Niños Francisco Gabilondo Soler-5090 | 2245749 | Zacatecas | Morelos | Morelos | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 642400 | 637132.74 | 637132.74 | 637132.74 | 637132.74 | 637132.74 | 637132.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160200684765 | Construccion De Domo En Cecytez Plateros | 1609010077 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200690223 | Construccion De La Red De Drenaje En Varias Calles De La Localidad El Colorado De Santa Rosa Fresnillo - 93543 | 93543 | Zacatecas | Fresnillo | El Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200690224 | Ampliacion De La Red De Drenaje En La Calles 5 De Mayo Y Sin Nombre De La Comunidad De Chichimequillas Fresnillo - 92518 | 92518 | Zacatecas | Fresnillo | Chichimequillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200690227 | Construcción De Aula En La Escuela Josefa Ortiz De Dominguez En La Comunidad De Lazaro Cardenas Rancho Grande Municipio De Fresnillo - 93883 | 93883 | Zacatecas | Fresnillo | Lázaro Cárdenas (Rancho Grande) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200690228 | Ampliacion De La Red De Drenaje En Calles Sin Nombre 5 De Mayo Cuauhtemoc Indios Verdes En La Colalidad De Rio Florido Fllo - 93524 | 93524 | Zacatecas | Fresnillo | Río Florido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200695719 | Suministro E Intalacion De 100 Calentadores Solares En Igual Numero De Viviendas En La Comunidad De Lazaro Cardenas Rancho Grande Fresnilllo - 80886 | 80886 | Zacatecas | Fresnillo | Lázaro Cárdenas (Rancho Grande) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200695775 | Construciion De Aula De Usos Multiples En La Telesecundaria De La Comunidad De Santiaguillo Municipio De Fresnillo - 93891 | 93891 | Zacatecas | Fresnillo | Santiaguillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SEDUZAC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200695811 | Suministro E Instalacion De 20 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Torcasas En La Cabecera Municipal De Fllo - 86475 | 86475 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200695813 | Suministro E Instalacion De 60 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Ecologica En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 86318 | 86318 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200695815 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitacion De Muro Firme 80 Aplanados En Viviendas De La Col Mexico En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 83926 | 83926 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200695945 | Construccion De La Red De Alcantarillado En Calle Francisco Villa De La Cabecera Municipal - 124171 | 124171 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200695950 | Construccion De La Red De Alcantarillado En 70 Ml En La Calle Colon De Estancia De Ánimas - 118026 | 118026 | Zacatecas | Villa González Ortega | Estancia de Ánimas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200695951 | Construccion De La Red De Alcantarillado En La Calle Nueva Y Parcela Para 5 Viviendas Refugio Del Zacate - 117958 | 117958 | Zacatecas | Villa González Ortega | El Refugio del Zacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200701210 | Suministro E Instalacion De 15 Calentadores Solares En La Comunidad De Estacion San Jose Fllo - 86563 | 86563 | Zacatecas | Fresnillo | Estación San José | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200701211 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitacion De Muro Firma 85 Aplanados En Viviendas De La Localidad De Plateros Fresnillo - 84203 | 84203 | Zacatecas | Fresnillo | Plateros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200701307 | Suministro E Instalacion De 45 Calentadores Solares En Viviendas En La Colonia Las Aves O Sotoles En La Cabecera Municipal De Fllo - 86541 | 86541 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200706770 | Ampliación De La Red Electrica En La Calle Adolfo Lopez Mateos Salida A La Comunidad Del Mezquite En La Localidad De Chichimequillas Fllo - 91019 | 91019 | Zacatecas | Fresnillo | Chichimequillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200706774 | Ampliación De La Red Drenaje Al Ejido Emiliano Zapata Anexo A La Comunidad De Lazaro Cardenas Rancho Grande Fresnillo - 91583 | 91583 | Zacatecas | Fresnillo | Lázaro Cárdenas (Rancho Grande) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200712117 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitacion De Muro Firme 200 Aplanados En Viviendas De La Comunidad Denrio Florido Fresnillo - 84237 | 84237 | Zacatecas | Fresnillo | Río Florido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200712161 | Rehabilitación De 2 Aulas En Telebachillerato En La Comunidad De San Ignacio - 76673 | 76673 | Zacatecas | Fresnillo | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200712198 | Ampliación De La Red Electrica En La Calle Francisco Goytia En La Comunidad Del Tigre Fresnillo - 91125 | 91125 | Zacatecas | Fresnillo | El Tigre (Los Nopales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200712210 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitacion De Muro Firme 100 Aplanados En Viviendas En La Colonia Plan De Ayala En La Cabecera Municipal - 84383 | 84383 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200717371 | Ampliación De La Red Electrica En La Calle Del Vivero En La Comunidad De Nuevo Zaragoza Fresnillo - 90948 | 90948 | Zacatecas | Fresnillo | Nuevo Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200717479 | Rehabilitación De 70 Muros Firmes En Varias Calles De La Colonia Felipe Angeles En La Cabecera Municipal De Fresnillo Zac - 83369 | 83369 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200723044 | Ampliacion De La Red De Drenaje En Las Calles Tacubaya Puebla Y Calles San Isidro San Antonio En La Comunidad De San Jose De Lourdes Fllo - 92482 | 92482 | Zacatecas | Fresnillo | San José de Lourdes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200723077 | Ampliación De La Red De Drenaje En Las Calles Benito Juarez Insurgentes Fco I Madero Fco Villa Y Calles Sn En La Localidad Del Tigre Fllo - 91652 | 91652 | Zacatecas | Fresnillo | El Tigre (Los Nopales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200723085 | Suministro E Instalacion De 20 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Mexico En La Cabecera Minicipal De Fllo - 86022 | 86022 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200723086 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Firme (100 Aplanados) En La Colonia Patria Y Libertad De La Cabecera Municipal Fresnillo - 84063 | 84063 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200723087 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitacion De Muro Firme 200 Aplanados En Viviendas De La Colonia La Joya En La Cabecera Municipal De Fresnil - 84029 | 84029 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200723236 | Construccion De La Red De Alcantarillado En Calle Francisco Sarabia De La Cabecera Municipal - 118142 | 118142 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200728350 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria De La Localidad De Plateros Fresnillo - 93901 | 93901 | Zacatecas | Fresnillo | Plateros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SEDUZAC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200728351 | Ampliación De La Red Electrica En La Calle Francisco Villa En La Localidad De La Colonia Plenitud Fresnillo - 91080 | 91080 | Zacatecas | Fresnillo | Colonia Plenitud | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200728352 | Suministro E Instalacion De 100 Calentadores Solares En Viviendas De La Localidad De Lazaro Cardenas Rancho Nuevo Fllo - 86660 | 86660 | Zacatecas | Fresnillo | Lázaro Cárdenas (Rancho Grande) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200728353 | Suministro E Instalacion De 100 Calentadores Solares En Beneficio De Igual Numero De Viviendas En La Comunidad De Lazaro Cardenas Fresnillo - 81071 | 81071 | Zacatecas | Fresnillo | Lázaro Cárdenas (Rancho Grande) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200728354 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Sin Nombre En La Localidad De Lazaro Cardenas Rancho Grande Mpio Fllo - 94437 | 94437 | Zacatecas | Fresnillo | Lázaro Cárdenas (Rancho Grande) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200728412 | Construcción De La 3era Etapa De La Red De Drenaje En Varias Calles De La Localidad El Urite Fresnillo - 75799 | 75799 | Zacatecas | Fresnillo | Urite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200728465 | Construccion De 20 Techos En Viviendas En La Colonia Francisco I Madero En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 87413 | 87413 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160200728466 | Construccion De La Red De Drenaje En Las Calles Sin Nombre Miguel Hidalgo Y Genaro Borrego En La Localidad Colonia El Aguila Fllo - 93537 | 93537 | Zacatecas | Fresnillo | Colonia el Águila (El Águila) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300731029 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calles Cervantes Coronas Y Teran I Y Ii, Ojocaliente, Zacatecas (Todo Ejecutado En La Calle Teran ) | 16PR1 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA . UNA OBRA / Registro:
ZAC16160300731075 | Construccion De Parque Deportivo En Fracc. Valle De La Memoria, Ojocaliente, Zac. | 16FFI02 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. UNA OBRA / Registro:
ZAC16160300734598 | Pavimento En La Calle Independencia, Col. Centro En La Cabecera Municipal - 2574 | 2574 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Fresnillo | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300740146 | Construccion Y Equipamiento Del Hospital De La Mujer De Fresnillo De 45 Camas | 001 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Convenios | S200 Fortalecimiento a la atención médica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | Salud | En Ejecución | 2016 | 177581841 | 177581841 | 104183422 | 177581841 | 101016165 | 101016165 | 101016165 | 56.8843 | 0 | Metros Cuadrados | 140337 | 0 | 8 | Financiera: EL PROYECTO FINANCIADO MEDIANTE FPP QUE MINISTRA POSTERIOR A LA JUSTIFICACION DE TRABAJO REALIZADO / Física: EL AVANCE ES SOLO EN OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300740724 | Const De Proy De Infraest Publica Periferico Centenario Tramo Blvd El Bote Mexicapan En Zacatecas | 095 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4693165.87 | 4693165.87 | 4693165.87 | 4685961 | 4685961 | 4685961 | 4685961 | 99.8465 | 0 | Otros | 7322 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300740799 | Rehabilitacion Del Paseo De La Bufa Tramo Av Ramon Lopez Velarde Calle Pino Camara Mediante Bacheo Profundo Y Carpeta Asf. | 91 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 662470 | 661807.53 | 661807.53 | 654103.53 | 654103.53 | 654103.53 | 654103.53 | 98.8359 | 0 | Metros Cuadrados | 22361 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300740804 | Rehabilitacion Del E.C. Zacatecas Vetagrande Explanada De La Bufa Mediante Bacheo Profundo Y Carpeta Asfaltica | 92 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4230000 | 4225770 | 4225770 | 4224265.68 | 4224265.68 | 4224265.68 | 4224265.68 | 99.9644 | 0 | Metros Cuadrados | 36545 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300741517 | Fortalecimiento A La Transversalidad De La Perspectiva De Género | 1-A | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE LAS MUJERES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300805485 | Aportacion Para La Rehabilitacion De Techo Firme En Cuatro Viviendas En La Localidad De Colonia Antonio R Vela San Lorenzo - 319621 | 319621 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Colonia Antonio R. Vela (San Lorenzo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300805489 | Aportacion Para La Rehablitacion De Techo Firme En Una Vivienda En La Localidad De Las Labores - 320133 | 320133 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | La Labor de Abajo (Labor de Abajo y de A.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300805492 | Aportacion Para La Rehabilitacion De Techo Firme En Dos Viviendas En La Localidad De El Ojo De Agua De Los Solis - 319895 | 319895 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Ojo de Agua de los Solís | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300805493 | Aportacion Para La Construccion De Muro Firme En Una Vivienda De La Localidad De Ojo De Agua De Los Solis - 320540 | 320540 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Ojo de Agua de los Solís | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300805499 | Aportacion Para La Rehabilitacion De Techo Firme En Una Vivienda En La Localidad De Remudadero - 320406 | 320406 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Remudadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300805884 | Construccion De Gradas Y Baños En Salon De Usos Multiples En La Esc Tec No Seis - 328772 | 328772 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 440817 | 440817 | 440817 | 440817 | 440817 | 440817 | 440817 | 100 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESTA ES UNA APORTACION AL PROGRAMA 3X1 OBRA CONCLUIDA AL 100% Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO / Registro:
ZAC16160300805930 | Mejoramiento Rehabilitacion De Aula De Usos Multiples En La Escuela Prescolar De La Comunidad De Las Mercedes Fresnillo - 82698 | 82698 | Zacatecas | Fresnillo | Las Mercedes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300805931 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle De La Comunidad De Orilla Del Llano Fresnillo Zac - 310167 | 310167 | Zacatecas | Fresnillo | Orilla del Llano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 236500 | 236500 | 236500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300806587 | Ampliación De La Unidad Medica Construcción De Baño En La Comunidad De San Juan De Los Hornillos Fresnillo - 49796 | 49796 | Zacatecas | Fresnillo | San Juan de los Hornillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300806595 | Ampliación De Unidad Medica Con La Construcción De Modulo Para Usos Multiples En La Localidad De Santa Teresa Fresnillo - 50003 | 50003 | Zacatecas | Fresnillo | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPL | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300806598 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con Tres Postes Para Cinco Viviendas - 303470 | 303470 | Zacatecas | Fresnillo | Jesús García | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CFE Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 232650 | 232650 | 232650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300807006 | Ampliación De La Red Electrica En La Calle Los Avila En La Comunidad De Buenavista De Trujillo - 91250 | 91250 | Zacatecas | Fresnillo | Buenavista de Trujillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300807007 | Construccion Con Concreto Hidraulico De Pavimento En Calle Francisco Y Madero En La Comunidad Ojuelos Mpio De Fresnillo Zac - 49208 | 49208 | Zacatecas | Fresnillo | Estación Ojuelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300807008 | Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Ubicada En Santa Rosa Mpio De Fresnillo Zac - 63913 | 63913 | Zacatecas | Fresnillo | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300807135 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Electrica En Cerro Popocatepetl En Colonia Progreso De La Cabecera Municipal - 310039 | 310039 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 384450 | 384450 | 384450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300807137 | Construccion Ochenta Y Cinco Pisos Firmes Colonia Buenos Aires - 275779 | 275779 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300807138 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Ford En La Colonia Venustiano Carranza En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 93887 | 93887 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SEUZAC | Educación | En Ejecución | 2016 | 683702.21 | 636781.34 | 636781.34 | 636781.34 | 636781.34 | 636781.34 | 636781.34 | 100 | 0 | Otros | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300807139 | Ampliacion De La Red Electrica En La Calle San Hipolito En La Colonia Jose Antonio Casas Torres En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 93847 | 93847 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300807142 | Rehabilitación De La Red De Drenaje En La Calle 2da De Zaragoza En La Colonia Esparza En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 91396 | 91396 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300807144 | Ampliacion De La Red Electrica En La Calle Rio Juchipila En La Colonia Del Valle En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 56429 | 56429 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300807146 | Ampliacion De La Red Electrica En La Calle Monterrey En La Colonia Los Prados En La Cabecera Municipal De Fresnilllo - 59715 | 59715 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300809405 | Aportación Para Construcción De Piso Firme En Nueve Viviendas De La Localidad De Cantuna En Sain Alto Zacatecas - 286105 | 286105 | Zacatecas | Sain Alto | Cantuna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAIN ALTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300809416 | Aportación Para La Rehabilitación De Techo Firme En Emiliano Zapata De Sain Alto - 316813 | 316813 | Zacatecas | Sain Alto | Emiliano Zapata (San José) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAIN ALTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300809434 | Aportación Para Construcción De Piso Firme En Nueve Viviendas De La Localidad De José Ma Morelos En Sain Alto Zacatecas - 285742 | 285742 | Zacatecas | Sain Alto | José María Morelos (Santa Mónica) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAIN ALTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300809435 | Aportación Para Mejoramiento De Muro En La Laborcita De Sain Alto - 318726 | 318726 | Zacatecas | Sain Alto | La Laborcita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAIN ALTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300809439 | Aportación Para Mejoramiento De Muro En Luis Moya De Sain Alto - 316389 | 316389 | Zacatecas | Sain Alto | Luis Moya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN ALTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300809464 | Aportación Para Rehabilitación De Techo Firme En Cuatro Viviendas De La Localidad De Sain Bajo En Sain Alto Zacatecas - 280514 | 280514 | Zacatecas | Sain Alto | Saín Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAIN ALTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300809465 | Aportación Para Mejoramiento De Muro En San Antonio Del Álamo De Sain Alto - 316639 | 316639 | Zacatecas | Sain Alto | San Antonio del Álamo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAIN ALTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300809469 | Aportación Para Construcción De Piso Firme En Cinco Viviendas De La Localidad De El Sauz En Sain Alto Zacatecas - 285930 | 285930 | Zacatecas | Sain Alto | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAIN ALTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC16160300809594 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Libertad De La Cabecera Municipal - 152647 | 152647 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 90800 | 105804 | 105804 | 105804 | 105804 | 105804 | 105804 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903318 | Reconstruccion Del Acceso A Cabecera Municipal Apozol, Mediante Recuperacion De Base Hidraulica | 09030097 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1420621.04 | 1420621.04 | 1420621.04 | 1420621.04 | 97.9739 | 0 | Kilómetro | 2626 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903328 | Reconstruccion De La Carretera Atolinga-Benito Juárez En 1.5 Km Aislados (8 000 - 12 000), Mediante Recuperación De Base Hidráulica Y Carpeta Asfáltica. | 09030098 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2946155.58 | 2946155.58 | 2946155.58 | 2946155.58 | 98.2052 | 0 | Kilómetro | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903345 | Reconstruccion De La Carretera El Epazote - Pedro Ruiz González En 1.1 Km Aislados (0 000 - 1 100), Mediante Recuperación De Base Hidráulica , Cunetas , Carpeta Asfáltica Y Señalamiento | 09030100 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2290000 | 2290000 | 2290000 | 2241107.08 | 2241107.08 | 2241107.08 | 2241107.08 | 97.8649 | 0 | Kilómetro | 417 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903363 | Reconstruccion De La Carretera Nieves / Mazapil - Concepción Del Oro En 1.2 Km Aislados (0 000 - 74 000), Mediante Bacheo Asfáltico Aislado Y Carpeta Asfáltica | 09030103 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1079997.09 | 1079997.09 | 1079997.09 | 1079997.09 | 74.9998 | 0 | Kilómetro | 772 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903390 | Ampliacion Al Contrato De Obra Del Paso Inferior Vehicular, Dentro Del Parque De Ciencia Y Tecnologia | 02 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1856163.16 | 1856163.15 | 1856163.15 | 1856163.15 | 1856163.15 | 1856163.15 | 1856163.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903394 | Reconstruccion Del Libramiento Nochistlán En 2.0 Km Aislados (0 000 - 5 100), Mediante Recuperación De Base Hidráulica Y Carpeta Asfáltica | 09030107 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2799888.65 | 2799888.65 | 2799888.65 | 2799888.65 | 69.9972 | 0 | Metros Cuadrados | 1656 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903422 | Reconstruccion De La Carretera Ojocaliente - Pinos - Ojuelos En 1.0 Km Aislado (26 000 - 46 000) , Mediante Bacheo Asfáltico Aislado Y Carpeta Asfáltica | 09030112 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1176065.84 | 1176065.84 | 1176065.84 | 1176065.84 | 98.0055 | 0 | Kilómetro | 6181 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903465 | Consevación De La Carretera E.C. Ojocaliente / Pinos - San Marcos En 3.0 Km (20 000 - 23 000) Mediante Bacheo Asfáltico Aislado Y Riego De Protección | 09030120 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 750000 | 750000 | 750000 | 734611.96 | 734611.96 | 734611.96 | 734611.96 | 97.9483 | 0 | Kilómetro | 2598 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903485 | Pavimentación De Calle Juan Rodríguez Valdez En 2400 M2, Mediante Construcción De Base Hidráulica, Riego De Impregnación Y Carpeta Asfáltica | 09030122 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 672000 | 672000 | 672000 | 658503.53 | 658503.53 | 658503.53 | 658503.53 | 97.9916 | 0 | Metros Cuadrados | 5221 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903488 | Pavimentación Del Camino E.C. Frenillo / Sombrerete - 15 De Septiembre En 0.98 Km (4 000 - 4 980)Mediante Suministro Y Aplicación De Carpeta Asfáltica | 09030123 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1081000 | 1081000 | 1081000 | 1059708.72 | 1059708.72 | 1059708.72 | 1059708.72 | 98.0304 | 0 | Kilómetro | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903493 | Pavimentación Del Camino E.C. Cantuna /Cañas - El Fresno En 0.708 Km (0 000 - 0 708)Mediante Suministro Y Aplicación De Carpeta Asfáltica | 09030124 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 781000 | 781000 | 781000 | 764515.25 | 764515.25 | 764515.25 | 764515.25 | 97.8893 | 0 | Kilómetro | 836 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903498 | Construcción Del Camino Rural Mimbres - El Plan - Milpillas De La Sierra En 2.0 Km (15 000 - 17 000), Mediante Construcción De Terracerías , Obras De Drenaje Y Revestimiento Estabilizado | 09030125 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1372549.02 | 1372549.02 | 1372549.02 | 1372549.02 | 98.0392 | 0 | Kilómetro | 453 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903513 | Reconstrucción De Obra De Drenaje Ubicada En El Km 26 300 Del Camino Huejuquilla - Límites De Estados Nayarit / Zacatecas | 09030116 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 780000 | 780000 | 780000 | 760729.91 | 760729.91 | 760729.91 | 760729.91 | 97.5295 | 0 | Otros | 1291 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903544 | Construcción De Obra De Drenaje Ubicada En El Camino Río Grande - Colonia González Ortega (Frente Al Tecnológico Regional ),Mediante Construcción De Un Claro De 20 Metros. | 09030127 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1201008.81 | 1201008.81 | 1201008.81 | 1201008.81 | 97.643 | 0 | Otros | 3294 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903566 | Conservacion Rutinaria Del Camino E.C Zacatecas / Durango - Montemariana En 3.0 Km Aislados | 09030043 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 720000 | 720000 | 720000 | 709215.26 | 709215.26 | 709215.26 | 709215.26 | 98.5021 | 0 | Kilómetro | 1978 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170200903577 | Conservacion Rutinaria Del Camino Plateros - Puebla Del Palmar - Rancho Grande En 4.0 Km Aislados | 09030045 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 960000 | 960000 | 960000 | 929911.88 | 929911.88 | 929911.88 | 929911.88 | 96.8658 | 0 | Kilómetro | 4902 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170300968987 | Embovedado De Conexion De Etapas 1 Y 2 Del Parque De Ciencia Y Tecnologia | 3 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1748486.39 | 2185607.98 | 2185607.98 | 2185607.98 | 2185607.98 | 1748486.39 | 1748486.39 | 80 | 0 | Kilómetro lineal | 101800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170401044461 | Ampliación Red Electrica En Calle La Paz, En La Comunidad De Hacienda Nueva Del Municipio De Morelos, Zacatecas. | 09-2016 | Zacatecas | Morelos | Hacienda Nueva | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 99850.48 | 99850.48 | 49925.24 | 49925.24 | 49925.24 | 49925.24 | 49925.24 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 3489 | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170401044581 | Rehabilitación Del Colector General En La Cabecera Municipal De Morelos, Zacatecas. | 06-2016 | Zacatecas | Morelos | Morelos | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 778486.7 | 778486.7 | 778486.7 | 778486.7 | 778486.7 | 778486.7 | 778486.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 6602 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170401044592 | Reencarpetamiento En Calle Lopez Velarde En La Comunidad De Las Pilas Del Municipio De Morelos, Zacatecas. | 03-2016 | Zacatecas | Morelos | Las Pilas | Rural | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 999986.29 | 999986.29 | 999986.29 | 999986.29 | 999986.29 | 999986.29 | 999986.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1129 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16170401044640 | Construccion De Salon De Usos Multiples En La Comunidad De Hacienda Nueva, Morelos, Zacatecas. | 02-2016 | Zacatecas | Morelos | Hacienda Nueva | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL MORELOS, ZACATECAS. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 368868.37 | 367423.2 | 367423.2 | 367423.2 | 367423.2 | 367423.2 | 367423.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3429 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16180101069970 | Construcción De Puente Vehicular El Socorro, Hacienda Nueva, Morelos, Zac. / 2016-02-08-18 | 2016-02-08-18 | Zacatecas | Morelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2527036.01 | 2521939.77 | 2521939.77 | 2521939.77 | 2521939.77 | 2521939.77 | 2521939.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16180101069971 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Del Socorro / 2016-02-08-12 | 2016-02-08-12 | Zacatecas | Morelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 482931.2 | 482931.2 | 482931.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Registro de obra ejecutada por la administración 2013-2016. No se cuenta con evidencia documental para cargar en este folio. Solicitamos sea cancelado y o terminado el registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16180101069975 | Pavimentación De Calle Principal, Triana, Ojocaliente, Zac. / 2016-02-10-10 | 2016-02-10-10 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 277.95 / Física: / Registro:
ZAC16180101070009 | Construcción De Aulas Para Telebachillerato En Escuela Primaria, El Cerrito De La Cruz, Ojocaliente, Zac. / 2016-02-10-13 | 2016-02-10-13 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: SE REITEGRO A LA TESOFE $ 11714.04 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA, 2 AULAS / Registro:
ZAC16180101070364 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Francisco I Madero / 2016-02-08-14 | 2016-02-08-14 | Zacatecas | Morelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Registro de obra ejecutada por la administración 2013-2016. No se cuenta con evidencia documental para cargar en este folio. Solicitamos sea cancelado y o terminado el registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16180101070365 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Garcia De La Cadena / 2016-02-08-07 | 2016-02-08-07 | Zacatecas | Morelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 861274.32 | 861274.32 | 861274.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Registro de obra ejecutada por la administración 2013-2016. No se cuenta con evidencia documental para cargar en este folio. Solicitamos sea cancelado y o terminado el registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16180101070376 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Centenario / 2016-02-08-03 | 2016-02-08-03 | Zacatecas | Morelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 341932.67 | 341932.67 | 341932.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Registro de obra ejecutada por la administración 2013-2016. No se cuenta con evidencia documental para cargar en este folio. Solicitamos sea cancelado y o terminado el registro. - Registro de obra ejecutada por la administración 2013-2016. No se cuenta con evidencia documental para cargar en este folio. Solicitamos sea cancelado y o terminado el registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16180101070377 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Genaro Borrego / 2016-02-08-13 | 2016-02-08-13 | Zacatecas | Morelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 488706.8 | 488706.8 | 488706.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Registro de obra ejecutada por la administración 2013-2016. No se cuenta con evidencia documental para cargar en este folio. Solicitamos sea cancelado y o terminado el registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16180101070378 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle 1° De Mayo / 2016-02-08-11 | 2016-02-08-11 | Zacatecas | Morelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 362878.26 | 362878.26 | 362878.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Registro de obra ejecutada por la administración 2013-2016. No se cuenta con evidencia documental para cargar en este folio. Solicitamos sea cancelado y o terminado el registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16180101070379 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle 16 De Sep / 2016-02-08-09 | 2016-02-08-09 | Zacatecas | Morelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 820191.63 | 820191.63 | 820191.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Registro de obra ejecutada por la administración 2013-2016. No se cuenta con evidencia documental para cargar en este folio. Solicitamos sea cancelado y o terminado el registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16180101070398 | Construcción De Aulas Para Telebachillerato En Escuela Primaria, Pastoria, Ojocaliente, Zac. / 2016-02-10-12 | 2016-02-10-12 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA. 2 AULAS / Registro:
ZAC16180101070769 | Pavimentación De Calle Del Kínder, Buenavista, Ojocaliente, Zac. / 2016-02-10-09 | 2016-02-10-09 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE $ 1832.79 / Física: / Registro:
ZAC16180101070770 | Construcción De Domo En Cancha De Basquetbol En Escuela Primaria, Buenavista, Ojocaliente, Zac. / 2016-02-10-02 | 2016-02-10-02 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE $2,784.76 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. UNA OBRA / Registro:
ZAC16180101070848 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Hidalgo / 2016-02-08-01 | 2016-02-08-01 | Zacatecas | Morelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 436508.24 | 436508.24 | 436508.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Registro de obra ejecutada por la administración 2013-2016. No se cuenta con evidencia documental para cargar en este folio. Solicitamos sea cancelado y o terminado el registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16180101070849 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle San Pedro / 2016-02-08-15 | 2016-02-08-15 | Zacatecas | Morelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 221327.1 | 221327.1 | 221327.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Registro de obra ejecutada por la administración 2013-2016. No se cuenta con evidencia documental para cargar en este folio. Solicitamos sea cancelado y o terminado el registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16180101070855 | Construcción De Domo En Plaza Cívica De La Escuela Primaria Aurelio Pamanes Escobedo, Ojocaliente, Zac. / 2016-02-10-06 | 2016-02-10-06 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE $1,822.80 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. UNA OBRA / Registro:
ZAC16180101071203 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Lopez Velarde / 2016-02-08-02 | 2016-02-08-02 | Zacatecas | Morelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 366064.12 | 366064.12 | 366064.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Registro de obra ejecutada por la administración 2013-2016. No se cuenta con evidencia documental para cargar en este folio. Solicitamos sea cancelado y o terminado el registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16180101071204 | Pavimentacion A Base De Concreto Asfaltico En Calle Narciso Mendoza / 2016-02-08-05 | 2016-02-08-05 | Zacatecas | Morelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 486751.75 | 486751.75 | 486751.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Registro de obra ejecutada por la administración 2013-2016. No se cuenta con evidencia documental para cargar en este folio. Solicitamos sea cancelado y o terminado el registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16180101071205 | Pavimentacion A Base De Concreto Asfaltico En Calle Noche Buena / 2016-02-08-04 | 2016-02-08-04 | Zacatecas | Morelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 843136.9 | 843136.9 | 843136.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Registro de obra ejecutada por la administración 2013-2016. No se cuenta con evidencia documental para cargar en este folio. Solicitamos sea cancelado y o terminado el registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16180101071234 | Construcción De Domo En Cancha De La Escuela Primaria, Cerrito Del Agua, Ojocaliente, Zac. / 2016-02-10-08 | 2016-02-10-08 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA . UNA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16180101071235 | Construcción De Domo En Plaza Cívica Del Colegio De Bachilleres, Ojocaliente, Zac. / 2016-02-10-05 | 2016-02-10-05 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE $ 5,682.33 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, UNA OBRA / Registro:
ZAC16180101071279 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Garcia Salinas 2da Etapa / 2016-02-08-10 | 2016-02-08-10 | Zacatecas | Morelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 333710 | 333710 | 333710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Registro de obra ejecutada por la administración 2013-2016. No se cuenta con evidencia documental para cargar en este folio. Solicitamos sea cancelado y o terminado el registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16180101071280 | Pavimentacion A Base De Concreto Asfaltico En Calle Purisima / 2016-02-08-06 | 2016-02-08-06 | Zacatecas | Morelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 423227.17 | 423227.17 | 423227.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Registro de obra ejecutada por la administración 2013-2016. No se cuenta con evidencia documental para cargar en este folio. Solicitamos sea cancelado y o terminado el registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16180101071284 | Construcción De Aulas Para Telebachillerato En Escuela Primaria, La Capilla, Ojocaliente, Zac. / 2016-02-10-11 | 2016-02-10-11 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA. 2 AULAS / Registro:
ZAC16180101071285 | Construcción De Domo En Cancha De La Tv Secundaria, Sauceda De Mulatos, Ojocaliente, Zac. / 2016-02-10-07 | 2016-02-10-07 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE $1,822.98 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. UNA OBRA / Registro:
ZAC16180101071286 | Construcción De Domo En Plaza Cívica Del Cbta No. 88, Ojocaliente, Zac. / 2016-02-10-04 | 2016-02-10-04 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE $5,521.73 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. UNA OBRA / Registro:
ZAC16180101071287 | Construcción De Domo En Explanada Del Kínder, Buenavista, Ojocaliente, Zac. / 2016-02-10-03 | 2016-02-10-03 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 45639.20 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, UNA OBRA / Registro:
ZAC16180101071288 | Construcción De Puente Vehicular En El Cerrito De La Cruz, Ojocaliente, Zac. / 2016-02-10-01 | 2016-02-10-01 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 235000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO SE LLEVO A CABO, EL TOTAL DEL RECURSO RECIBO POR LA CANTIDAD DE $235,000.00 FUE DEVUELTO A LA TESOFE
ZAC17160200728688 | Ampliacon De Red Electrica En Calle El Frijolito De Rancho El Girasol - 103526 | 103526 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17160300809895 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 355690 | 355690 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Mezquital del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEZQUITAL DEL ORO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17160300809912 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 228916 | 228916 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Mezquital del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17160300809913 | Adquisicion De Ciento Siete Sillas Y Tres Mesas - 228867 | 228867 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Mezquital del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17160300809914 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 228994 | 228994 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Mezquital del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17160400824485 | 32djn0269c Prim. Valentin Gomz Farias Rehabilitacion General | - | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 986584.84 | 986584.84 | 986584.84 | 986584.84 | 986584.84 | 986584.84 | 986584.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17160400824524 | 32djn0128d Alvaro Obregon Rehabilitacion General | - | Zacatecas | Fresnillo | Carrillo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1023426.21 | 1023426.21 | 1023426.21 | 1023426.21 | 1023426.21 | 1023426.21 | 1023426.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17160400824531 | 32dpr0712n Prim 20 De Noviembre Rehabilitacion General | - | Zacatecas | Guadalupe | Cieneguitas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 915104 | 915104 | 915104 | 915104 | 915103.9 | 915103.9 | 915103.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17160400824542 | 32djn0055b Jardin De Niños Juan De La Barrera | - | Zacatecas | Sombrerete | Colonia González Ortega | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONTRUCCION DE ESCUELAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1798600.65 | 1798600.65 | 1798600.65 | 1798600.65 | 1796710.3 | 1796710.3 | 1796710.3 | 99.8949 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835460 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 454000 | 454000 | 454000 | 454000 | 396200 | 396200 | 396200 | 87.2687 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Reintegro a la TESOFE por la cantidad de $57,800.00 / Física: Avance fisico acumilado del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835489 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Del Sistema De Videovigilancia | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20082 | 20082 | 20082 | 80.328 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Reintegro a la TESOFE por la cantidad de $4,918.00 / Física: avance fisico del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835512 | Ampliación Con Construcción De Segundo Nivel Del C4 | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4580859 | 4580859 | 4580859 | 91.6172 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Reintegro a la TESOFE la cantidad de $419,141.00 / Física: se cuenta con un avance fisico acumulado del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835539 | Inversión Pública De Casa De Seguridad Pública Municipal De Cd. Cuauhtémoc Y Casa De Seguridad Pública Municipal De Tabasco | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se cuenta con un avance fisico acumulado del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835585 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para La Secretaría De Seguridad Pública | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 19333443 | 19333443 | 19333443 | 19333443 | 19233776 | 19233776 | 19233776 | 99.4845 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Reintegro a la TESOFE por la cantidad de $99,667.00 / Física: Avande fisico acumulado del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835607 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para Procuración De Justicia | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3055300 | 3352510 | 3352510 | 3352510 | 3352510 | 3352510 | 3352510 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Avance fisico acumulado del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835636 | Tribunal Y Juzgado Especializado En Justicia Para Adolescentes | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: se cuenta con un avance financiero acumulado del 100% / Física: se cuenta con un avance fisico acumulado del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835672 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para Fortalecimiento De La Autoridad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 793900 | 793900 | 793900 | 793900 | 772492 | 772492 | 772492 | 97.3034 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Reintegro a la TESOFE por la cantidad de $21,408.00 / Física: Avance fisico acumulado del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835687 | Centro De Internamiento Y Atención Integral Juvenil | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: se cuenta con un avance financiero del 100% / Física: se cuenta con un avance fisico del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835701 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para Acreditación (Certificación) De Establecimientos Penitenciarios | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1942841.24 | 1942841 | 1942841 | 1942841 | 1933177 | 1933177 | 1933177 | 99.5026 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Reintegro a la TESOFE por la cantidad de $9,664.00 / Física: Avance fisico acumulado del 109.52% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835713 | Bienes Muebles, Inmubles E Intangibles Para El Sistema Nacional De Información | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 371547 | 371547 | 371547 | 76.6076 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Reintegro a la TESOFE por la cantidad de $113,453.00 / Física: Avance fisico acumulado del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835721 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para El Registro Público Vehicular | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 8785952 | 8785952 | 8785952 | 8785952 | 8545949 | 8545949 | 8545949 | 97.2683 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Reintegro a la TESOFE por la cantidad de $240,003.00 / Física: Avance fisico acumulado del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835732 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 6983085.19 | 6983085 | 6983085 | 6983085 | 5799140 | 5799140 | 5799140 | 83.0455 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Reintegro a la TESOFE por la cantidad de $1,183,945.00 / Física: Avance fisico acumulado del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100835740 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 228451 | 228451 | 228451 | 228451 | 227738 | 227738 | 227738 | 99.6879 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Reintegro a la TESOFE por la cantidad de $713.00 / Física: Avance fisico acumulado de 106.06% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839540 | C.C.T. 32djn0132q Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Jose Maria Coss | - | Zacatecas | Fresnillo | San José del Alamito | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 946955.8 | 946955.8 | 946955.8 | 946955.8 | 800239.52 | 800239.52 | 800239.52 | 84.5065 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100839570 | C.C.T. 32djn0149q Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Marcelino Gonzalez | - | Zacatecas | Guadalupe | Francisco E. García (Los Rancheros) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 926669.94 | 926669.94 | 926669.94 | 926669.94 | 616856.36 | 616856.36 | 616856.36 | 66.567 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100839571 | 32djn0357x Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Fidencio Berumen | - | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | La Quemada | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 992984.72 | 992984.72 | 992984.72 | 992984.72 | 988742.44 | 988742.44 | 988742.44 | 99.5728 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839665 | 32djn0160m Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Francisco G Mujica | - | Zacatecas | Noria de Ángeles | Maravillas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 699511 | 699511 | 699511 | 699511 | 696446.66 | 696446.66 | 696446.66 | 99.5619 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839670 | C.C.T. 32djn0233o Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Adela Calderon | - | Zacatecas | Ojocaliente | Milagros | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 957900 | 957900 | 957900 | 957900 | 955594.13 | 955594.13 | 955594.13 | 99.7593 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100839682 | C.C.T. 32djn0235m Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Fernando Calderon | - | Zacatecas | Vetagrande | San José de la Era | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 977318.58 | 977318.58 | 977318.58 | 977318.58 | 975960 | 975960 | 975960 | 99.861 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100839710 | C.C.T. 32djn0251d Rehabilitacion General De Jardin De Niños Fray Juan De Zumarraga | - | Zacatecas | Villa García | Los Campos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1207205.75 | 1207205.75 | 1207205.75 | 1207205.75 | 362161.73 | 362161.73 | 362161.73 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839726 | C.C.T. 32djn0264h Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Juventino Rosas | - | Zacatecas | Mazapil | Estación Opal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1008542.72 | 1008542.72 | 1008542.72 | 1008542.72 | 690663.5 | 690663.5 | 690663.5 | 68.4813 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100839745 | Cct 32djn0267e Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Martin Triana | - | Zacatecas | Melchor Ocampo | El Jagüey | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 997648 | 997648 | 997648 | 997648 | 994516.86 | 994516.86 | 994516.86 | 99.6861 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100839772 | Cct 32djn0308o Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Ignacio Zaragoza | - | Zacatecas | Sain Alto | Saín Bajo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 886281.17 | 886281.17 | 886281.17 | 886281.17 | 884696.7 | 884696.7 | 884696.7 | 99.8212 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839789 | Cct 32djn0332o Rehabilitacion General Jardin De Niños Francisco Gonzalez Bocanegra | - | Zacatecas | Guadalupe | Martínez Domínguez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1411364.43 | 1411364.43 | 1411364.43 | 1411364.43 | 1411364.42 | 1411364.42 | 1411364.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100839800 | Cct 32djn0090h Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Fray Bartolome De Las Casas | - | Zacatecas | Mazapil | Estación Camacho | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1006933 | 1006933 | 1006933 | 1006933 | 1006933 | 1006933 | 1006933 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100839822 | 32djn0416w Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Dolores Vega Anza | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Teocaltiche | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 920692 | 920692 | 920692 | 920692 | 314425.22 | 314425.22 | 314425.22 | 34.151 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100839835 | Cct 32djn0048s Rehabilitacion General Jardin De Niños Maria Enriqueta | - | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Nieves | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1738578 | 1738578 | 1738578 | 1738578 | 1566625.71 | 1566625.71 | 1566625.71 | 90.1096 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839846 | 32djn0476k Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz | - | Zacatecas | Villanueva | Francisco Villa (El Caballete) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 910767 | 910767 | 910767 | 910767 | 909415.26 | 909415.26 | 909415.26 | 99.8516 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839847 | Cct 32djn0107r Rehabilitacion General Jardin De Niños Jaime Torres Bodet | - | Zacatecas | Ojocaliente | Palmillas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1031831.32 | 1031831.32 | 1031831.32 | 1031831.32 | 1025338.11 | 1025338.11 | 1025338.11 | 99.3707 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839856 | 32djn0036n Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Luis Medina Barron | - | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Trinidad García de la Cadena | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 946312.53 | 946312.53 | 946312.53 | 946312.53 | 880768.05 | 880768.05 | 880768.05 | 93.0737 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100839858 | Cct 32djn0353a Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Seneca | - | Zacatecas | Ojocaliente | Santo Tomás Venaditos (Venaditos) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1016610.93 | 1016610.93 | 1016610.93 | 1016610.93 | 976969.19 | 976969.19 | 976969.19 | 96.1006 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839863 | Cct 32djn0427brehabilitacion General Del Jardin De Niños Juan De Dios Peza | - | Zacatecas | Villa García | El Copetillo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 709545.56 | 709545.56 | 709545.56 | 709545.56 | 538484.37 | 538484.37 | 538484.37 | 75.8914 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839874 | Cct 32djn0425d Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Francisco Gonzalez Bocanegra | - | Zacatecas | Villa García | Granadas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 937184 | 937184 | 937184 | 937184 | 281155.2 | 281155.2 | 281155.2 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100839880 | 32djn0094d Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz | - | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Moyahua de Estrada | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1576988.49 | 1531413.01 | 1531413.01 | 1531413.01 | 1530350.7 | 1530350.7 | 1530350.7 | 99.9306 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100839882 | Cct 32djn0111d Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Nicolas Bravo | - | Zacatecas | Fresnillo | La Cantera | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 929218.46 | 929218.46 | 929218.46 | 929218.46 | 926800.5 | 926800.5 | 926800.5 | 99.7398 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839889 | 32djn0140z Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Salvador Diaz Miron | - | Zacatecas | Mezquital del Oro | Mezquital del Oro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 990726.7 | 990726.7 | 990726.7 | 990726.7 | 990726.7 | 990726.7 | 990726.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100839891 | Cct 32djn0116z Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Jose Maria Morelos | - | Zacatecas | Fresnillo | El Centro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 931629.2 | 931629.2 | 931629.2 | 931629.2 | 922125.06 | 922125.06 | 922125.06 | 98.9798 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100839897 | 32djn0041z Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Ma. Elena Amador | - | Zacatecas | Jalpa | Guadalupe Victoria (La Villita) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 991181.64 | 991181.64 | 991181.64 | 991181.64 | 980698.53 | 980698.53 | 980698.53 | 98.9424 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100839898 | Cct 32djn0280z Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Diego Rivera | - | Zacatecas | Ojocaliente | La Capilla (San Isidro de Moradillas) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 922484.78 | 922484.78 | 922484.78 | 922484.78 | 811422.51 | 811422.51 | 811422.51 | 87.9605 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839902 | 32djn0097a Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Josefina Ramos Del Rio | - | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1519849.29 | 1519849.29 | 1519849.29 | 1519849.29 | 1502628.6 | 1502628.6 | 1502628.6 | 98.8669 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839904 | Cct 32djn0306q Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Fernando Calderon | - | Zacatecas | Sain Alto | José María Morelos (Santa Mónica) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 859156.72 | 859156.72 | 859156.72 | 859156.72 | 718622.39 | 718622.39 | 718622.39 | 83.6428 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100839909 | 32djn0506o Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Jaime Torres Bodet | - | Zacatecas | Jalpa | Los Santiagos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1008332.92 | 1008332.92 | 1008332.92 | 1008332.92 | 859010.17 | 859010.17 | 859010.17 | 85.1911 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839913 | Cct 32djn0065i Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Gustavo Diaz Ordaz | - | Zacatecas | Atolinga | Atolinga | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1030000.95 | 1030000.95 | 1030000.95 | 1030000.95 | 901925.24 | 901925.24 | 901925.24 | 87.5655 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839916 | 32djn0352b Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Jose Revueltas | - | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1017138.43 | 1017138.43 | 1017138.43 | 1017138.43 | 1016053.11 | 1016053.11 | 1016053.11 | 99.8933 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839923 | 32djn0492b Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Gabriela Mistral | - | Zacatecas | Tabasco | Tabasco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 998620.15 | 998620.15 | 998620.15 | 998620.15 | 995406.38 | 995406.38 | 995406.38 | 99.6782 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839929 | Cct 32djn0100y Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Justo Sierra | - | Zacatecas | Tepechitlán | Tepechitlán | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 978396 | 978396 | 978396 | 978396 | 957986.99 | 957986.99 | 957986.99 | 97.914 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100839932 | 32djn0317w Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Marco Tulio Ciceron | - | Zacatecas | Tabasco | Huiscolco | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1014816.71 | 1014816.71 | 1014816.71 | 1014816.71 | 1014816.71 | 1014816.71 | 1014816.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100839939 | Cct 32djn0118x Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Laura Dominguez Aguirre | - | Zacatecas | Río Grande | José María Morelos y Pavón (La Almoloya) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 965931.39 | 965931.39 | 965931.39 | 965931.39 | 961026.46 | 961026.46 | 961026.46 | 99.4922 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839940 | 32djn0093e Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Juan Jacobo Rousseau | - | Zacatecas | Tabasco | Santiago el Chique (El Chique) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 953695.86 | 953695.86 | 953695.86 | 953695.86 | 902284.25 | 902284.25 | 902284.25 | 94.6092 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839950 | Cct 32djn0126f Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Mariano Escobedo | - | Zacatecas | Fresnillo | Presa Leobardo Reynoso (Primero de Mayo) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1021581.41 | 1021581.41 | 1021581.41 | 1021581.41 | 1018756.75 | 1018756.75 | 1018756.75 | 99.7235 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100839957 | 32djn0078m Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Fray Servando Teresa De Mier | - | Zacatecas | Villanueva | Tayahua (San José de Tayahua) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1013677.09 | 1013677.09 | 1013677.09 | 1013677.09 | 986301.39 | 986301.39 | 986301.39 | 97.2994 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839960 | Cct 32djn0130s Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Fernando Celada | - | Zacatecas | Fresnillo | Melchor Ocampo (San Jerónimo) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 845988 | 845988 | 845988 | 845988 | 838147.73 | 838147.73 | 838147.73 | 99.0732 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100839967 | Cct 32djn0143w Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Juan Escutia | - | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Luis Moya | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1012969.68 | 1012969.68 | 1012969.68 | 1012969.68 | 813110.98 | 813110.98 | 813110.98 | 80.27 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100839975 | 32djn0436j Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Luis G. Urbina | - | Zacatecas | Villanueva | Tarasco (San Antonio de Tarasco) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 987900.82 | 987900.82 | 987900.82 | 987900.82 | 982309.83 | 982309.83 | 982309.83 | 99.4341 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100839978 | Cct 32djn0304s Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Manuel Carpio | - | Zacatecas | Sain Alto | Emiliano Zapata (San José) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1319442.26 | 1319442.26 | 1319442.26 | 1319442.26 | 1058952.91 | 1058952.91 | 1058952.91 | 80.2576 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100839991 | Cct 32djn0334m Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Jorge Federico Hendel | - | Zacatecas | Fresnillo | San José del Río | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1016343.55 | 1016343.55 | 1016343.55 | 1016343.55 | 533167.63 | 533167.63 | 533167.63 | 52.4594 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100839995 | 32djn0433m Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Vicente Suarez | - | Zacatecas | Villanueva | Boca de Rivera | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 988674.6 | 988674.6 | 988674.6 | 988674.6 | 905644.07 | 905644.07 | 905644.07 | 91.6018 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100839996 | Cct 32djn0453z Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Tomas Alba Edison | - | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1531275.3 | 1531275.3 | 1531275.3 | 1531275.3 | 1531275.3 | 1531275.3 | 1531275.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100840002 | 32djn0434l Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Leona Vicario | - | Zacatecas | Villanueva | Atitanac | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 978331.31 | 978331.31 | 978331.31 | 978331.31 | 817274.05 | 817274.05 | 817274.05 | 83.5376 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100840006 | Cct 32djn0127e Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Rafael Martinez Del Campo | - | Zacatecas | Fresnillo | San Isidro de Cabrales | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 965912.29 | 965912.29 | 965912.29 | 965912.29 | 965118.34 | 965118.34 | 965118.34 | 99.9178 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840009 | 32djn0442u Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Lucas Alaman | - | Zacatecas | Villanueva | El Fuerte | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 993925.27 | 993925.27 | 993925.27 | 993925.27 | 992962.97 | 992962.97 | 992962.97 | 99.9032 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100840016 | Cct 32djn0137l Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Amado Nervo | - | Zacatecas | Fresnillo | Tapias de Santa Cruz (Pedro Ruiz González) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 864993.7 | 864993.7 | 864993.7 | 864993.7 | 454687.31 | 454687.31 | 454687.31 | 52.5654 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100840027 | Cct 32djn0345s Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Juan Gutemberg | - | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Las Norias (Norias) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 973319.15 | 973319.15 | 973319.15 | 973319.15 | 872550.89 | 872550.89 | 872550.89 | 89.6469 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100840035 | Cct 32djn0462h Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Francisco Javier Mina | - | Zacatecas | Fresnillo | Colonia Bañuelos (Bajío de Bañuelos) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 999954.12 | 999954.12 | 999954.12 | 999954.12 | 999954.12 | 999954.12 | 999954.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100840043 | 32djn0052e Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Jose Rosas Moreno | - | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Tlachichila | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 984534.89 | 984534.89 | 984534.89 | 984534.89 | 983269.72 | 983269.72 | 983269.72 | 99.8715 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100840047 | Cct 32djn0688n Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Rosaura Zapata Cano | - | Zacatecas | Benito Juárez | Florencia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 908194.37 | 908194.37 | 908194.37 | 908194.37 | 908194.37 | 908194.37 | 908194.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840051 | 32djn0113b Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Jose Lopez Portillo | - | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1886249.81 | 1886249.81 | 1886249.81 | 1886249.81 | 1886249.81 | 1886249.81 | 1886249.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840055 | Cct 32djn0723c Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz | - | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 864382.41 | 864382.41 | 864382.41 | 864382.41 | 863203.39 | 863203.39 | 863203.39 | 99.8636 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840058 | 32djn0388q Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Francisco Gabilondo Soler | - | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | La Villita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 954064.56 | 954064.56 | 954064.56 | 954064.56 | 932455.86 | 932455.86 | 932455.86 | 97.7351 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100840069 | 32djn0082z Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Lorenzo Boturini | - | Zacatecas | Ojocaliente | Pozo de Jarillas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 938444.61 | 938444.61 | 938444.61 | 938444.61 | 938444.61 | 938444.61 | 938444.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840077 | 32djn0355z Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Brigida Alfaro | - | Zacatecas | Apulco | Tenayuca | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1475001.46 | 1475001.46 | 1475001.46 | 1475001.46 | 1475001.46 | 1475001.46 | 1475001.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840089 | Cct 32djn0341w Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Jaime Nuno | - | Zacatecas | Villa de Cos | Guadalupe de las Corrientes | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1019447.47 | 1019447.47 | 1019447.47 | 1019447.47 | 830566.63 | 830566.63 | 830566.63 | 81.4722 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840091 | 32djn0486r Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Niños Heroes | - | Zacatecas | Pinos | La Presita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 998511.35 | 998511.35 | 998511.35 | 998511.35 | 780618.18 | 780618.18 | 780618.18 | 78.1782 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840171 | Cct 32djn0421h Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Alfonso Reyes | - | Zacatecas | Villa de Cos | Tierra y Libertad (San Blas) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 988471.54 | 988471.54 | 988471.54 | 988471.54 | 988471.54 | 988471.54 | 988471.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100840177 | 32ejn0060m Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Margarita Maza De Juarez | - | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 855591.21 | 855591.21 | 855591.21 | 855591.21 | 855168.07 | 855168.07 | 855168.07 | 99.9505 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840178 | Cct 32djn0228c Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Ignacio Manuel Altamirano | - | Zacatecas | Mazapil | Cedros | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 997340.2 | 997340.2 | 997340.2 | 997340.2 | 994738.14 | 994738.14 | 994738.14 | 99.7391 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840186 | 32djn0328b Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Maria Curie | - | Zacatecas | Villa de Cos | Estancia la Colorada | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1013136.04 | 1013136.04 | 1013136.04 | 1013136.04 | 1013136.04 | 1013136.04 | 1013136.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840189 | Cct 32djn0162k Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Manuel Jose Othon | - | Zacatecas | Pánuco | San Antonio del Ciprés | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1429647.52 | 1429647.52 | 1429647.52 | 1429647.52 | 1429647.52 | 1429647.52 | 1429647.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840194 | 32djn0072s Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Roberto Rodarte Peralta | - | Zacatecas | Trancoso | Trancoso | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1807191.25 | 1807191.25 | 1807191.25 | 1807191.25 | 1348694.95 | 1348694.95 | 1348694.95 | 74.6293 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840197 | Cct 32djn0239i Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Zoraida Pineda | - | Zacatecas | Pánuco | Pánuco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1020502.54 | 1020502.54 | 1020502.54 | 1020502.54 | 1020502.53 | 1020502.53 | 1020502.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840200 | 32djn0131r Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Cristobal De Oñate | - | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1826698 | 1826698 | 1826698 | 1826698 | 1824630.1 | 1824630.1 | 1824630.1 | 99.8868 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100840207 | 32djn0503r Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Ramon Lopez Velarde | - | Zacatecas | Guadalupe | Ojo de Agua | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1024036.93 | 1024036.93 | 1024036.93 | 1024036.93 | 919415.64 | 919415.64 | 919415.64 | 89.7834 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100840211 | Cct 32dpr1323d Rehabilitacion General De La Primaria Ignacion Allende | - | Zacatecas | Mazapil | El Jazmín | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1021173.68 | 1021173.68 | 1021173.68 | 1021173.68 | 1021173.68 | 1021173.68 | 1021173.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100840217 | Cct 32djn0124h Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Luz Maria Chavarria | - | Zacatecas | Fresnillo | Matías Ramos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 950625.54 | 950625.54 | 950625.54 | 950625.54 | 943623.51 | 943623.51 | 943623.51 | 99.2634 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840220 | 32djn0102w Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Carlos A Carrillo | - | Zacatecas | Fresnillo | Miguel Hidalgo (Hidalgo) | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1511152.4 | 1511152.4 | 1511152.4 | 1511152.4 | 1509694.86 | 1509694.86 | 1509694.86 | 99.9035 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100840225 | Cct 32djn0316x Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Antonio Rosales | - | Zacatecas | Sain Alto | Miguel Hidalgo (Las Cuevas) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1033000 | 1033000 | 1033000 | 1033000 | 651426.67 | 651426.67 | 651426.67 | 63.0616 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840231 | 32djn0287s Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Quintiliano | - | Zacatecas | Pinos | La Pendencia | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 892065.11 | 892065.11 | 892065.11 | 892065.11 | 851509.34 | 851509.34 | 851509.34 | 95.4537 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100840233 | Cct 32djn0237k Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Tagore | - | Zacatecas | Villa García | Agua Gorda | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 990082.56 | 990082.56 | 990082.56 | 990082.56 | 990082.54 | 990082.54 | 990082.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840241 | 32djn0135n Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Juan Ignacio Maria De Castorena | - | Zacatecas | Fresnillo | Santa Rosa | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 621163.26 | 621163.26 | 621163.26 | 621163.26 | 555343.59 | 555343.59 | 555343.59 | 89.4038 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100840243 | 32djn0419t Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Fray Servando Teresa De Mier | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Villarreales (San Isidro) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 813141.98 | 813141.98 | 813141.98 | 813141.98 | 243942.59 | 243942.59 | 243942.59 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100840256 | Cct 32djn0274o Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Gustavo Díaz Ordaz | - | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Cuxpala | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1024052 | 1024052 | 1024052 | 1024052 | 1009379.85 | 1009379.85 | 1009379.85 | 98.5672 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840420 | Cct 32djn0282x Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Platon | - | Zacatecas | Ojocaliente | Tlacotes | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1019959.65 | 1019959.65 | 1019959.65 | 1019959.65 | 1018193.66 | 1018193.66 | 1018193.66 | 99.8269 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840422 | Cct 32djn0324f Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Alvaro Obregon | - | Zacatecas | Tepechitlán | Tepechitlán | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1021357.47 | 1021357.47 | 1021357.47 | 1021357.47 | 1016897.51 | 1016897.51 | 1016897.51 | 99.5633 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840423 | Cct 32djn0144v Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Luis De La Rosa | - | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Villa Cárdenas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1015880.44 | 1015880.44 | 1015880.44 | 1015880.44 | 1015880.44 | 1015880.44 | 1015880.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100840425 | Cct 32djn0397y Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Juan De Tolosa | - | Zacatecas | Río Grande | San Felipe | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1022939.36 | 1022939.36 | 1022939.36 | 1022939.36 | 1022939.36 | 1022939.36 | 1022939.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100840431 | Cct 32djn0155a Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Antonio Rosales | - | Zacatecas | Juchipila | Juchipila | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1462089.16 | 1462089.16 | 1462089.16 | 1462089.16 | 1306105.52 | 1306105.52 | 1306105.52 | 89.3315 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840434 | Cct 32djn0059y Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Beatriz Gonzalez Ortega | - | Zacatecas | General Enrique Estrada | General Enrique Estrada | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 987404.84 | 987404.84 | 987404.84 | 987404.84 | 983862.5 | 983862.5 | 983862.5 | 99.6412 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840436 | Cct 32djn0109p Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Lazaro Cardenas | - | Zacatecas | Fresnillo | Altamira | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 951761.71 | 951761.71 | 951761.71 | 951761.71 | 615599.33 | 615599.33 | 615599.33 | 64.68 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100840441 | Cct 32djn0222i Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Laura Escudero | - | Zacatecas | Jerez | Ermita de los Correa | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1013876.2 | 1013876.2 | 1013876.2 | 1013876.2 | 304162.86 | 304162.86 | 304162.86 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100840444 | Cct 32djn0223h Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Bertha Dominguez | - | Zacatecas | Jerez | El Cargadero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 994949.75 | 994949.75 | 994949.75 | 994949.75 | 298484.93 | 298484.93 | 298484.93 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840450 | Cct 32djn0225f Rehabilitacion General Del Jardin De Niños J. Trinidad Garcia De La Cadena | - | Zacatecas | Juan Aldama | General Juan José Ríos (Ciénega de San Francisco) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 988582.84 | 988582.84 | 988582.84 | 988582.84 | 988025.55 | 988025.55 | 988025.55 | 99.9436 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840455 | Cct 32djn0302u Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Ma. Elena Chavez Sanchez | - | Zacatecas | Sain Alto | Barrancas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 970035.29 | 970035.29 | 970035.29 | 970035.29 | 931154.21 | 931154.21 | 931154.21 | 95.9918 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100840462 | Cct 32djn0351c Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Netzahualcoyotl | - | Zacatecas | Cuauhtémoc | Potrerillo (Ex-Hacienda de Potrerillos) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1397117.35 | 1397117.35 | 1397117.35 | 1397117.35 | 1395035.46 | 1395035.46 | 1395035.46 | 99.851 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840475 | Cct 32djn0343u Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Pedro Calderon De La Barca | - | Zacatecas | Villa de Cos | Cervantes | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 949905.88 | 949905.88 | 949905.88 | 949905.88 | 933955.51 | 933955.51 | 933955.51 | 98.3208 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840484 | Cct 32djn0378j Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Rosaura Zapata | - | Zacatecas | Luis Moya | Colonia Veinte de Noviembre | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 925849.78 | 925849.78 | 925849.78 | 925849.78 | 921637.6 | 921637.6 | 921637.6 | 99.545 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840496 | Cct 32djn0482v Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Suave Patria | - | Zacatecas | Noria de Ángeles | San Antonio de la Mula | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 904982.28 | 904982.28 | 904982.28 | 904982.28 | 904982.28 | 904982.28 | 904982.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100840521 | Cct 32djn0148r Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Jose Gorostiza | - | Zacatecas | Guadalupe | San Ramón | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1032165.63 | 1032165.63 | 1032165.63 | 1032165.63 | 1019976.22 | 1019976.22 | 1019976.22 | 98.819 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100840850 | Renegenación De Imagen Urbana Del Centro Histórico De Guadalupe (Entorno Al Museo De Guadalupe) | 1 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 890908 | 890908 | 890908 | 884319.7 | 884319.7 | 884319.7 | 99.2605 | 0 | Metros Cuadrados | 129.387 | 0 | 100 | Financiera: terminado / Física: Terminado / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840876 | 3ra Etapa De Regeneración De Imagen Urbana En Fachadas En Primer Cuadro Del Centro Histórico | 2 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 850681 | 850681 | 850681 | 786997.23 | 786997.23 | 786997.23 | 92.5138 | 0 | Metros Cuadrados | 196538 | 0 | 100 | Financiera: Terminado / Física: Terminado / Registro: Terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840909 | Intervención En Fachadas De La Calle Hidalgo, Del Municipio De Sombrerete | 3 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 846484 | 846484 | 846484 | 420318.04 | 420318.04 | 420318.04 | 49.6546 | 0 | Metros Cuadrados | 58.201 | 0 | 50 | Financiera: Terminado de acuerdo a lo contratado / Física: Terminado de acuerdo a lo contratado / Registro: Terminado de acuerdo al contrato - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100840937 | Centro De Atención A Visitantes En Zona Arqueológica ¿Cerro Del Teúl¿ | 4 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 920083 | 920083 | 920083 | 661041.07 | 661041.07 | 661041.07 | 71.8458 | 0 | Metros Cuadrados | 5506 | 0 | 72 | Financiera: Terminación anticipada / Física: Terminación anticipada / Registro: Terminación anticipada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100841003 | Programa De Transferencia De Tecnología (Prott) | 7 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 500000 | 493748 | 493748 | 493748 | 493748 | 493748 | 493748 | 100 | 0 | Otros | 58.201 | 0 | 100 | Financiera: Terminado / Física: Terminado / Registro: Terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100841029 | Señaletica Turistica En Carreteras | 6 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 565070 | 565070 | 565070 | 565070 | 565070 | 565070 | 100 | 0 | Piezas | 58.201 | 0 | 100 | Financiera: Terminado / Física: Terminado / Registro: Terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100841086 | Cct 32djn0303t Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Luz Ma. Serradel | - | Zacatecas | Sain Alto | Cantuna | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 681472.14 | 681472.14 | 681472.14 | 681472.14 | 658251.56 | 658251.56 | 658251.56 | 96.5926 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100841147 | Cct 32djn0120l Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Jose Vasconcelos | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Cicacalco | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1028990.96 | 1028990.96 | 1028990.96 | 1028990.96 | 308697.29 | 308697.29 | 308697.29 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100841251 | Restauración Del Parian, Municipio De Nochistlan De Mejia | 5 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1377016 | 1377016 | 1377016 | 1377016 | 1377016 | 1377016 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27932 | 0 | 100 | Financiera: Terminado / Física: Terminado / Registro: Terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170100848914 | Rehabilitacion Del Equipo De Bombeo Del Pozo De Agua Potable Plaza Principal Ojocaliente Zac - 27057 | 27057 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 100 | 0 | Otros | 11000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPO. UN EQUIPO / Registro:
ZAC17170100848917 | Reparacion De Equipo De Bombeo De Pozo De Agua Potable Las Coloradas - 19369 | 19369 | Zacatecas | Ojocaliente | Las Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPO. 1 EQUIPO / Registro:
ZAC17170100850624 | Subsidio Federal | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170100851394 | Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Gustavo Ruiz De Chavez 32djn0009q | - | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170100854664 | Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples De La Localidad De Jaralillo | - | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Jaralillo | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE GENERAL FCO R. MURGUIA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Otros | 298 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, EL ACTA DE ENTREGA SE SUBIRA A ESTE PORTAL EN EL TRIMESTRE ENTRANTE YA QUE LA TIENEN EN LA SEDESOL FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200876442 | Construccion De Consultorio Y Remodelacion De Ala De Espera En El Centro De Salud De Florencia - 33215 | 33215 | Zacatecas | Benito Juárez | Florencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170200876524 | Adquisicion De Hadware - 92412 | 92412 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26703.2 | 26703.2 | 26703.2 | 26703.2 | 26703.2 | 26703.2 | 26703.2 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESTA NO ES UNA OBRA ES UNA ACCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CONCLUIDA AL 100% / Registro:
ZAC17170200876528 | Adquisicion De Hadware - 46869 | 46869 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3408 | 3408 | 3408 | 3408 | 3408 | 3408 | 3408 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170200877127 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cuatro Postes Para Cinco Viviendas En La Calle Mezquite Fracc Campestre - 63356 | 63356 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 226749.6 | 56687.4 | 56687.4 | 56687.4 | 56687.4 | 56687.4 | 56687.4 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877128 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Trece Postes Para Diez Viviendas En Las Calles Sauce Y Sabino Fracc Campestre - 64062 | 64062 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 518767.56 | 129691.89 | 129691.89 | 129691.89 | 129691.89 | 129691.89 | 129691.89 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro:
ZAC17170200877129 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Cincuenta Y Un Ml De Red De Agua Potable En Tres Viviendas En La Calle Sabino Fracc Campestre - 63733 | 63733 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 61842.39 | 15120.39 | 15120.39 | 15120.39 | 15120.39 | 15120.39 | 15120.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 3 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro:
ZAC17170200877131 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Sesenta Ml De Red De Agua Potable En Cinco Viviendas En La Calle Sauce - 63302 | 63302 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 69526.03 | 16999.03 | 16999.03 | 16999.03 | 16999.03 | 16999.03 | 16999.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877134 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Ocho Postes Para Diez Viviendas En La Calle Santa Anita Fracc San Antonion En Luis Moya - 63627 | 63627 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 333831 | 83457.75 | 83457.75 | 83457.75 | 83457.75 | 83457.75 | 83457.75 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro:
ZAC17170200877136 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Cincuenta Y Dos Ml De Red De Agua Potable En Cinco Viviendas En La Calle Mezquite Fracc Campestre - 63808 | 63808 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 66948.93 | 16368.93 | 16368.93 | 16368.93 | 16368.93 | 16368.93 | 16368.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877203 | Aportación Para La Ampliación De Red De Alcantarillado Para Ocho Viviendas De La Calle Del Arroyo En La Cabecera Municipal - 70187 | 70187 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170200877204 | Aportación Para La Ampliación De Red De Agua Potable En Seis Viviendas De La Calle Cristobal Colón De La Cabecera Municipal - 70383 | 70383 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170200877206 | Aportación Para La Ampliación De Red De Alcantarillado En Nueve Viviendas De La Calle Constitución De La Cabecera Municipal - 70094 | 70094 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170200877207 | Aportación Para La Ampliación De Red De Alcantarillado En Seis Viviendas De Las Calles Imperial López Velarde Y Abasolo De San Nicolás - 71068 | 71068 | Zacatecas | Villa González Ortega | Bajío de San Nicolás (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170200877209 | Aportación Para La Ampliación De Red De Alcantarillado En Diecisiete Viviendas De Colonia Diez De Noviembre - 69251 | 69251 | Zacatecas | Villa González Ortega | Colonia Diez de Noviembre (El Campamento) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170200877213 | Equipamiento De Cuarenta Calentadores Solares En Varias Localidades Del Municipio De Sain Alto Zacatecas - 74534 | 74534 | Zacatecas | Sain Alto | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAIN ALTO ZACATECAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 294000 | 419147.09 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 70.1424 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA A UN CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA TERMINAR REGISTRO / Física: CUARENTA CELDAS SOLARES TERMINADAS A UN CIEN POR CIENTO. / Registro: EN ÉSTA OBRA ÚNICAMENTE SE CONTEMPLAN CUARENTA CELDAS SOLARES DE LAS VARIAS COMUNIDADES. AUN ESTÁN PENDIENTES VARIAS MAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877223 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado De La Planta Potabilizadora En La Comunidad De Sauceda De Mulatos - 50701 | 50701 | Zacatecas | Ojocaliente | Sauceda de Mulatos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 92438.18 | 92438.18 | 92438.18 | 92438.18 | 92438.18 | 92438.18 | 92438.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170200877225 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En La Comunidad De El Tildio Ojocaliente Zacatecas - 50921 | 50921 | Zacatecas | Ojocaliente | San Blas de Copudas (El Tildío) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 324084.17 | 324084.17 | 324084.17 | 324084.17 | 324084.17 | 324084.17 | 324084.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170200877226 | Construccion Con Concreto Hidraulico En Calle Principal De La Comunidad De Triana - 74846 | 74846 | Zacatecas | Ojocaliente | Triana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 469112.1 | 469112.1 | 469112.1 | 469112.1 | 469112.1 | 469112.1 | 469112.1 | 100 | 0 | Otros | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170200877230 | Aportación Para La Construcción De Cuatro Mil Trecientos Ml De Sistema De Agua Potable En Doce Viviendas De La Calle Principal Mesa De Tort - 87798 | 87798 | Zacatecas | Pinos | Mesa de la Tortuga | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 429775 | 425477.25 | 425477.25 | 425477.25 | 425477.25 | 425477.25 | 425477.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877231 | Aportación Para La Ampliación De Rede Eléctrica Con Dos Postes Para Tres Viviendas En La Calle Moctezuma Colonia Colosio - 60998 | 60998 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 172989 | 47283.02 | 47283.02 | 47283.02 | 47283.02 | 47283.02 | 47283.02 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877232 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cinco Postes Para Seis Viviendas De La Calle Nopalera Barrio De Santa Gertrudis - 60798 | 60798 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 234278 | 64035.12 | 64035.12 | 64035.12 | 64035.12 | 64035.12 | 64035.12 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877233 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dos Postes Para Dos Viviendas De La Calle Gutierrez Del Aguila Colonia Pamanes Escobedo - 60927 | 60927 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 165971 | 45364.79 | 45364.79 | 45364.79 | 45364.79 | 45364.79 | 45364.79 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877234 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Seis Postes Para Seis Viviendas De La Calle Martires De La Colonia Jesús Perez Cuevas - 60680 | 60680 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 360323 | 98486.95 | 98486.95 | 98486.95 | 98486.95 | 98486.95 | 98486.95 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877235 | Aportación Para La Ampliación De Sesenta Y Siete Ml De Red De Agua Potable En Cuatro Viviendas De La Calle Río Del Barrio De Guadalupe - 58926 | 58926 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 39667 | 10842.17 | 10842.17 | 10842.17 | 10842.17 | 10842.17 | 10842.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877236 | Aportación Para La Ampliación De Ochenta Ml De Red De Alcantarillado En Cuatro Viviendas De La Privada Rivas Barrio Santa Gertrudis - 59866 | 59866 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 81470 | 22268.16 | 22268.16 | 22268.16 | 22268.16 | 22268.16 | 22268.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877237 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Diez Ml De Red De Alcantarillado En Tres Viviendas De La Calle Las Cañas Colonia Lomas Verdes - 59678 | 59678 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 98840 | 27015.9 | 27015.9 | 27015.9 | 27015.9 | 27015.9 | 27015.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 3 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877238 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Dieciocho Ml De Red De Agua Potable En Tres Viviendas De La Calle Arroyo Del Tigre Colonia La Loma - 59635 | 59635 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 45965 | 12563.6 | 12563.6 | 12563.6 | 12563.6 | 12563.6 | 12563.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 3 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877239 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cuatro Postes Para Cuatro Viviendas De La Calle Rio Barrio De Guadalupe - 60198 | 60198 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 214565 | 58646.97 | 58646.97 | 58646.97 | 58646.97 | 58646.97 | 58646.97 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877240 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Tres Postes Para Cuatro Viviendas De Privada Rivas Barrio Santa Gertrudis - 60227 | 60227 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 181272 | 49547.01 | 49547.01 | 49547.01 | 49547.01 | 49547.01 | 49547.01 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877241 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Cuarenta Y Tres Ml De Red De Alcantarillado En Tres Viviendas De La Calle Dieciséis De Septiembre - 59740 | 59740 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 115412 | 21545.52 | 21545.52 | 21545.52 | 21545.52 | 21545.52 | 21545.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 3 | 100 | 100 | Financiera: APORTADCION FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877242 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Veinticinco Ml De Red De Alcantarillado En Cinco Viviendas En La Calle Tamaulipas - 60024 | 60024 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 112178 | 30661.57 | 30661.57 | 30661.57 | 30661.57 | 30661.57 | 30661.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877268 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Once Postes Para Doce Viviendas De Las Calles Arbolito Y Barrio De La Noria De Malpaso - 60741 | 60741 | Zacatecas | Villanueva | Malpaso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500856 | 136898.78 | 136898.78 | 136898.78 | 136898.78 | 136898.78 | 136898.78 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877269 | Aportación Para La Ampliación De Cuatrocientos Setenta Y Tres Ml De Red De Alcantarillado En Diez Viviendas De La Calle Miguel Auza - 59794 | 59794 | Zacatecas | Villanueva | Malpaso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 568038 | 155261.61 | 155261.61 | 155261.61 | 155261.61 | 155261.61 | 155261.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877270 | Aportación Para La Ampliación De Seiscientos Veinticuatro Ml De Red De Agua Potable En Quince Viviendas De La Calle Pompeyo Pérez - 58966 | 58966 | Zacatecas | Villanueva | Malpaso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 233848.44 | 91213.34 | 91213.34 | 91213.34 | 91213.34 | 91213.34 | 91213.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877271 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cinco Postes En Doce Viviendas De La Calle Vicente Guerrero Colonia De La Cruz - 60284 | 60284 | Zacatecas | Villanueva | Malpaso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 268414 | 73365.49 | 73365.49 | 73365.49 | 73365.49 | 73365.49 | 73365.49 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200877314 | Construccion De Linbea De Conduccion Uaz Cbta Y Rehabilitacion De Tanque Superficial En La Zona Industrial Ladrilleras Ojocaliente Zac - 75410 | 75410 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 148531.97 | 148531.97 | 148531.97 | 148531.97 | 148531.97 | 148531.97 | 148531.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170200877322 | Construccion De La Red De Drenaje En El Blvd Prudenciano Garcia Perez - 50146 | 50146 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 204938.51 | 204938.51 | 204938.51 | 204938.51 | 204938.51 | 204938.51 | 204938.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170200877325 | Construccion De Aula Aislada Y Servicios Sanitarios Tipo Rural En La Comunidad Del Cerrito De La Cruz - 51333 | 51333 | Zacatecas | Ojocaliente | Cerrito de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 630996.24 | 630996.24 | 630996.24 | 630996.24 | 630996.24 | 630996.24 | 630996.24 | 100 | 0 | Otros | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro:
ZAC17170200877326 | Construccion De La Red De Alcantarillado Varias Calles De La Concepcion - 50813 | 50813 | Zacatecas | Ojocaliente | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 558210.54 | 558210.54 | 558210.54 | 558210.54 | 558210.54 | 558210.54 | 558210.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170200877341 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Diez De Mayo - 88031 | 88031 | Zacatecas | Sombrerete | Ricardo Flores Magón (La Ciénega) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170200877342 | Construccion De Cuatro Cuartos Adicionales En Ricardo Flores Magon - 51374 | 51374 | Zacatecas | Sombrerete | Ricardo Flores Magón (La Ciénega) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170200879104 | Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples De La Escuela Telesecundaria Francisco Goytia, En La Localidad De Santa Rita, Gral Fco R. Murguia | - | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Santa Rita | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EL ACTA DE ENTREGA SE SUBIRA A ESTE PORTAL EN EL TRIMESTRE QUE ENTRA YA QUE LA TIENEN EN LA SEDESOL FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200879531 | Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples En La Localidad De El Ancon, General Fco R. Murguia | - | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | El Ancón | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 obra terminada (domo) al 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EL ACTA DE ENTREGA SE SUBIRA A EL PORTAL EN EL TRIMESTRE QUE ENTRA YA QUE SE ENCUENTRA EN LA SEDESOL FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200879563 | Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples En La Localidad De San Buenaventura (Picachos), General Fco R. Murguia | - | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | San Buenaventura (Picachos) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EL ACTA DE ENTREGA SE SUBIRA A ESTE PORTAL EN EL TRIMESTRE QUE ENTRA YA QUE AUN LA TIENE LA SEDESOL FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200879619 | Construccion De Puente Vado En La Localidad De El Carnero, Gral Fco R. Murguia | - | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | El Carnerito (El Carnero) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 773608 | 773608 | 773608 | 773608 | 773608 | 773608 | 773608 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERNIMADA AL 100% EL ACTA DE ENTREGA SE SUBIRA A ESTE PORTAL EN EL TRIMESTRE QUE ENTRA YA QUE EL ACTA DE ENTREGA SE ENCUENTRA EN LA SEDESOL FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200879643 | Construccion De Puente Vado Entre Las Comunidades De Cieneguilla-El Carnero, General Fco R. Murguia | - | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Cieneguilla (Noria y Cieneguilla) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 781236 | 781236 | 781236 | 781236 | 781236 | 781236 | 781236 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: terminada al 100% / Física: 1 OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, EL ACTA DE ENTREGA SE SUBIRA EN EL TRIMESTE SIGUENTE A ESTE PORTAL YA QUE AUN LA TIENE LA SEDESOL FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200880997 | Reconstrucción De La Carretera Villanueva - Joaquín Amaro Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 5.4 Km | 09020018 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6942780 | 6942780 | 6942780 | 6942780 | 6942779.99 | 6942779.99 | 6942779.99 | 100 | 0 | Kilómetro | 486 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881039 | Reconstrucción Del E.C. Las Arcinas , San Luis Potosí - El Saladillo-La Candelaria, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 1.5 Km | 09020019 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1928550 | 1928550 | 1928550 | 1928550 | 1927011.23 | 1927011.23 | 1927011.23 | 99.9202 | 0 | Kilómetro | 2718 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881067 | Reconstrucción Del Libramiento Oriente Jerez En Un Ancho De Calzada De 11.0 Metros, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 4.8 Km | 09020020 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9731760 | 9731760 | 9731760 | 9731760 | 9730671.98 | 9730671.98 | 9730671.98 | 99.9888 | 0 | Kilómetro | 43064 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170200881096 | Reconstrucción De La Carretera Jiménez Del Téul - El Carrizo, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 2.5 Km | 09020021 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3214250 | 3214250 | 3214250 | 3214250 | 3213647.83 | 3213647.83 | 3213647.83 | 99.9813 | 0 | Kilómetro | 173 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881593 | Construccion De Muro De Contencion En La Localidad De Nieves | - | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Nieves | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1426568 | 1426568 | 1426568 | 1426568 | 1426568 | 1426568 | 1426568 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 OBRA TERNIMADA AL 100% / Registro: OBRA TERNIMADA AL 100% EL ACTA DE ENTREGA DE SUBIRA AL PORTAL EN EL TRIMESTRE QUE ENTRA YA QUE SE ENCUENTRA EN LA SEDESOL FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881628 | Construccion De Calle (Pavimento Con Concreto Hidraulico) En La Localidad De Cieneguilla | - | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Cieneguilla (Noria y Cieneguilla) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1565560 | 1565560 | 1565560 | 1565560 | 1565560 | 1565560 | 1565560 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, EL ACTA DE ENTREGA SE SUBIRA A ESTE PORTAL EL TRIMESTRE QUE ENTRA YA QUE LA TIENEN EN LA SEDESOL FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881698 | Ampliacion De Red Electrica De 27 Postes En La Localidad De Atotonilco | - | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Atotonilco | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1448180 | 1448180 | 1448180 | 1448180 | 1448180 | 1448180 | 1448180 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 27 POSTES COLOCADOS AL 100%, OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EL ACTA DE ENTREGA SE SUBIRA A ESTE PORTAL EN EL TRIMESTRE QUE ENTRA YA QUE LA TIENEN EN LA SEDESOL FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881743 | Construccion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Matamoros Y Callejon Del Salto En La Localidad De Nieves | - | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Nieves | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNCIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1090480 | 1090480 | 1090480 | 1090480 | 1090480 | 1090480 | 1090480 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EL ACTA DE ENTREGA SE SUBIRA A EL PORTAL EN EL TRIMESTRE QUE ENTRA YA QUE SE ENCUENTRA EN LA SEDESOL FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881764 | Reconstrucción De La Carretera Juan Aldama - Ojitos - Paradillas, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 2.0 Km | 09020022 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5142800 | 5142800 | 5142800 | 5142800 | 5142800 | 5142800 | 5142800 | 100 | 0 | Kilómetro | 1490 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881796 | Reconstrucción Del E.C. Zacatecas-Torreón - La Honda, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 2.7 Km | 09020026 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4490060 | 4490060 | 4490060 | 4490060 | 4490059.99 | 4490059.99 | 4490059.99 | 100 | 0 | Kilómetro | 144 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881832 | Reconstrucción De La Carretera La Masita - Laguna Grande, Mediante Estabilización, Riego De Impregnación, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3.0 Km | 09020027 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6527400 | 6527400 | 6527400 | 6527400 | 6527399.99 | 6527399.99 | 6527399.99 | 100 | 0 | Kilómetro | 960 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881873 | Reconstrucción De La Carretera Cantuna - Nicolás Bravo - Emiliano Zapata Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 5.2 Km | 09020030 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6685640 | 6685640 | 6685640 | 6685640 | 6685639.52 | 6685639.52 | 6685639.52 | 100 | 0 | Kilómetro | 1056 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200881899 | Reconstrucción De La Carretera Colonia González Ortega - Colonia Hidalgo, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3.0 Km | 09020031 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3857100 | 3857100 | 3857100 | 3857100 | 3856677.86 | 3856677.86 | 3856677.86 | 99.9891 | 0 | Kilómetro | 4104 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882046 | Reconstrucción De La Carretera Colonia González Ortega - E.C. Fresnillo-Sombrerete, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 6.5 Km | 09020032 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 8357050 | 8357050 | 8357050 | 8357050 | 8357049.94 | 8357049.94 | 8357049.94 | 100 | 0 | Kilómetro | 4104 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882085 | Reconstrucción De La Carretera Tepetongo - Juanchorrey, Mediante Estabilización, Riego E Impregnación, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 4.45 Km | 09020034 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9682310 | 9682310 | 9682310 | 9682310 | 9682308.4 | 9682308.4 | 9682308.4 | 100 | 0 | Kilómetro | 322 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882099 | Reconstrucción De La Carretera Jalpa - Tlaltenango, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3.3 Km | 09020035 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4242810 | 4242810 | 4242810 | 4242810 | 4159617.73 | 4159617.73 | 4159617.73 | 98.0392 | 0 | Kilómetro | 217 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882120 | Reconstrucción De La Carretera Valparaíso - Huejuquilla, Mediante Estabilización, Riego De Impregnación, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3.4 Km | 09020036 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7397720 | 7397720 | 7397720 | 7397720 | 7397719.96 | 7397719.96 | 7397719.96 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882143 | Reconstrucción De La Carretera E.C. Valparaíso - Huejuquilla - Potrero De Gallegos, Mediante Estabilización, Riego De Impregnación, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 2.0 Km | 09020037 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4351600 | 4351600 | 4351600 | 4351600 | 4351599.97 | 4351599.97 | 4351599.97 | 100 | 0 | Kilómetro | 341 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882202 | Reconstrucción De La Carretera E.C. Valparaíso - Huejuquilla - El Tejuján, Mediante Estabilización, Riego De Impregnación, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3.0 Km | 09020038 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6527400 | 6527400 | 6527400 | 6527400 | 6527399.98 | 6527399.98 | 6527399.98 | 100 | 0 | Kilómetro | 157 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882243 | Reconstrucción De La Carretera E.C. Morelos - Saltillo - Nueva Pastoría, Mediante Estabilización, Riego De Impregnación, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3.5 Km | 09020039 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7615300 | 7615300 | 7615300 | 7615300 | 7503208.26 | 7503208.26 | 7503208.26 | 98.5281 | 0 | Kilómetro | 549 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882287 | Reconstrucción De La Carretera Cañitas - Villa De Cos, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 5.0 Km | 09020041 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6428500 | 6428500 | 6428500 | 6428500 | 6428499.73 | 6428499.73 | 6428499.73 | 100 | 0 | Kilómetro | 5759 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882337 | Reconstrucción De La Carretera Villa García - Ignacio Zaragoza, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3.5 Km | 09020042 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4499950 | 4499950 | 4499950 | 4499950 | 4499949.99 | 4499949.99 | 4499949.99 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170200882366 | Reconstrucción De Laterales Del Boulevard Bicentenario En 14700 M2, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento | 09020044 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2907660 | 2907660 | 2907660 | 2907660 | 2907390.48 | 2907390.48 | 2907390.48 | 99.9907 | 0 | Metros Cuadrados | 124623 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170200882388 | Reconstrucción De Laterales Del Boulevard De La Nación En 12475 M2, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento | 09020045 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2467555 | 2467555 | 2467555 | 2467555 | 2467272.05 | 2467272.05 | 2467272.05 | 99.9885 | 0 | Metros Cuadrados | 124623 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882501 | Reconstrucción E.C. Loreto Aguascalientes - La Loma En 13020 M2 Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento | 09020046 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2581290 | 2581290 | 2581290 | 2581290 | 2579924.35 | 2579924.35 | 2579924.35 | 99.9471 | 0 | Metros Cuadrados | 24260 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882521 | Pavimentación De La Calle Principal De La Comunidad De La Cuadrilla En 3026 M2, Mediante Concreto Hidráulico | 09020047 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1795035 | 1795035 | 1795035 | 1795035 | 1795034.96 | 1795034.96 | 1795034.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 486 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882774 | Construccion De 2 Aulas Y Rehabilitacion De Azotea En Edificio De La Preparatoria Uaz N. 9 En La Localidad De Nieves | - | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Nieves | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1077248 | 1077248 | 1077248 | 1077248 | 1077248 | 1077248 | 1077248 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EL ACTA DE ENTREGA SE SUBIRA AL PORTAL EN EL TRIMESTRE QUE ENTRA YA QUE SE ENCUENTRA EN LA SEDESOL FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200882798 | Apoyo De Calentadores Solares De 12 Tubos En Varias Localidades Del Municipio De Gral Fco R Murguia | - | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 812814 | 812814 | 812814 | 812814 | 812814 | 812814 | 812814 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 150 CALENTADORES SOLARES ENTREGADOS, 100% / Registro: EL ACTA DE ENTREGA SE SUBIRA AL PORTAL EN EL TRIMESTRE ENTRANTE YA QUE AUN SE ENCUENTRA EN LA SEDESOL FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883292 | Construccion De Un Aula En El Cbtis No. 104 '32dct0348q | LO-932045994-E50-2017 | Zacatecas | Sombrerete | Sombrerete | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170200883506 | Construccion De Tres Aulas, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, En Cbta No. 138 '32dta0004y | LO-932045994-E52-2017 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ZACATECANO PARALA CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170200883531 | Construccion De La 1ra Etapa De Unidad Academica Departamental Tipo Ii Y Obra Exterior, Del Instituto Tecnoogico Regional De Zacatecas, 'Dit0001t | LO-932045994-E53-2017 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIN DE ESCUELAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170200883644 | Construccion De Un Aula Y Servicios Sanitarios, N Prim. Joaquin Amaro, 32dpr1932f | -INZACE-FAM-014-2017 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1243903 | 1243903 | 1243903 | 1243903 | 1243903 | 1243903 | 1243903 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883680 | Construccion De 7 Aulas, Servicios Sanitarios Y Escaleras, En La Prim. J.Jesus Gonzalez Ortega, 32epr0053t | INZACE-932045994-E1-2017 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 3360217.83 | 3360217.83 | 3360217.83 | 3360217.83 | 3360217.83 | 3360217.83 | 3360217.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA, EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO EVIDENCIAS DE CONCLISION, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883724 | Rehabilitacion De Edificio Administrativo, En La Sc. Tec. Rafael Ramirez Castañeda, 32dst0026i | INZACE-932045994-E2-A-2017 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 590594.85 | 590594 | 590594 | 590594 | 590594 | 590594 | 590594 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada solo falta la acta de entrega la cual no proporciono el departamento de construcción. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200883935 | 32dml0012c C.A.M. Sigmund Freud Rehabilitacion De Servicios Sanitarios | INZACE-FAM-034-2017 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170200883974 | 32dst0006v 'Sec. Tec. 'No. 6 Jose Vasconcelos Rehabilitacion De Servicios Sanitarios | INZACE-FAM-031-2017 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 712836 | 712836 | 712836 | 712836 | 712836 | 712836 | 712836 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, YA SE TIENE SUBIDO EL CONTRATO Y LA ACTA DE ENTREGA NO SE SUBIO MAS EVIDENCIA FOTOGRAFICA YA QUE EL SUPERVISOR NO PROPORCIONO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200884022 | Prim. Francisco I. Madero Construccion De Dos Aulas | INZACE-932045994-E3-A-2017 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 636827 | 636827 | 636827 | 636827 | 636827 | 636827 | 636827 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO HA PROPORCIONADO MAS EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200884058 | Construccion De Un Aula, En El J.N Fernando Calderon, 32djn0186u | INZACE-932045994-E3-B-2017 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | El Tule | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 954615.68 | 954615.68 | 954615.68 | 954615.68 | 954615.68 | 954615.68 | 954615.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO HA PROPORCIONADO EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200884073 | Construccion De Cuatro Alulas En La Prim. Lazaro Cardenas, 32dpr2527e | INZACE-965045994-E5-2017 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ZACATECANOPARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1887217.59 | 1887217.59 | 1887217.59 | 1887217.59 | 1887217.59 | 1887217.59 | 1887217.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
ZAC17170200885121 | Rehabilitacion De 3 Aulas, En La Prim. Francisco Garcia Salinas, 32dpr1709g | INZACE-932045994-E8-C-2017 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170200885141 | Apoyo De Calentadores Solares De 12 Tubos En La Loc De Cieneguilla | - | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Cieneguilla (Noria y Cieneguilla) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 812814 | 812814 | 812814 | 812814 | 812814 | 812814 | 812814 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 150 CALENTADORES SOLARES ENTREGADOS AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EL ACTA DE ENTREGA SE SUBIRA A EL PORTAL EN EL TRIMESTRE QUE ENTRA YA QUE SE ENCUENTRA EN FIRMAS CON LA SEDESOL FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200886074 | Apoyo De Calentadores Solares De 12 Tubos En La Loc De Francisco I. Madero | - | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Francisco I. Madero (Colonia Madero) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 812814 | 812814 | 812814 | 812814 | 812814 | 812814 | 812814 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ENTRAGADOS 150 CALENTADORES SOLARES AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EL ACTA DE ENTREGA SE SUBIRA AL PORTAL EN EL TRIMESTRE ENTRANTE YA QUE SE ENCUENTRA EN LA SEDESOL FEDERAL
ZAC17170200886153 | 32dpr1028b Primaria Patria Construccion De Servicios Sanitarios | INZACE-FAM-023-2017 | Zacatecas | Huanusco | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 684208 | 684208 | 684208 | 684208 | 478945.6 | 478945.6 | 478945.6 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200888975 | Construcción De Re De Agua Potable En La Comunidad De Pueblo Viejo | 701002 | Zacatecas | Juchipila | Pueblo Viejo | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1100800 | 1100800 | 1100800 | 1100800 | 1100800 | 1100800 | 1100800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra debidamente terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889016 | Construcción De Domo En Plaza Cívica Del Jardín De Niños Prof. Jose Santos Flores De El Remolino | 701004 | Zacatecas | Juchipila | El Remolino | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS POR CONTRATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 100 | 0 | Otros | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra debidamente terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889035 | Construcción De Piso Firme De Concreto Hidráulico En Casa Del Peregrino De La Mezquitera Sur | 701007 | Zacatecas | Juchipila | Mezquitera Sur | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JUCHIPILA POR ASIGNACIÓN DIRECTA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 71471 | 71471 | 71471 | 71471 | 71471 | 71471 | 71471 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra debidamente terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889060 | Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Calle Jesús Quezada Entre Calle 5 De Mayo Y Av. Del Maestro | 701008 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JUCHIPILA POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra debidamente terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889075 | Construcción De Templo En La Colonia Popular Del Sol (1ra Etapa) | 701009 | Zacatecas | Juchipila | Colonia Popular del Sol | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZACATECAS POR ASIGNACIÓN DIRECTA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 285 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada correctamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889084 | Construcción De Domo En Plaza Civica En La Escuela Primaria Bonifacio Falcon | 701010 | Zacatecas | Juchipila | Bonifacio Falcón (San Sebastián) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS POR UNIVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES | Educación | En Ejecución | 2017 | 763500 | 763500 | 763500 | 763500 | 763500 | 763500 | 763500 | 100 | 0 | Otros | 291 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra debidamente terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889100 | Construcción De Domo En Plaza Cívica En El C.B.T.A. 286 Víctor Rosales | 701011 | Zacatecas | Juchipila | Las Acacias | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES | Educación | En Ejecución | 2017 | 754700 | 754700 | 754700 | 754700 | 754700 | 754700 | 754700 | 100 | 0 | Otros | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra debidamente terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889123 | Construcción De Domo En El Centro De Atención Múltiple Xochipilli | 701012 | Zacatecas | Juchipila | Bonifacio Falcón (San Sebastián) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JUCHIPILA ZACATECAS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES | Educación | En Ejecución | 2017 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 100 | 0 | Otros | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra debidamente terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889135 | Rehabilitación De Centro Comunitario En La Colonia Enrique Estrada | 701013 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JUCHIPILA EN ADJUDICACIÓN DIRECTA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 755000 | 755000 | 755000 | 755000 | 755000 | 755000 | 755000 | 100 | 0 | Otros | 865 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra debidamente termimnada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889148 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Guayabera | 701014 | Zacatecas | Juchipila | El Remolino | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JUCHIPILA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 677300 | 677300 | 677300 | 677300 | 677300 | 677300 | 677300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 855 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra debidamente terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200889303 | Construccion De Escaleras Y Dos Aulas En El Cobaez En El Municipio De Cuauhtemoc | - | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170200890061 | Apartado De Agua Limpia | AGUA LIMPIA 2017 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1028928 | 1028929 | 1028929 | 1028928 | 1028899 | 1028899 | 1028899 | 99.9971 | 0 | Otros | 667465 | 0 | 100 | Financiera: Financiera: PROGRAMA CERRADO / Física: PROGRAMA CONCLUIDO / Registro: PROGRAMA CONCLUIDO / Física: Física: PROGRAMA CONCLUIDO, METAS ALCANZADAS EN EL PROYECTO. / Registro: Financiera: PROGRAMA CERRADO / Física: PROGRAMA CONCLUIDO / Registro: PROGRAMA CONCLUIDO SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200895174 | Construccion De Domo En Jardin De Niños Benemerito De Las Americas, Guadalupe, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion | 1709010034 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170200895178 | Construccion De Estacionamiento Publico En Mercado De Abastos Para Contribuir A Agilizar La Movilidad En Las Vialidades Urbanas | 1709010007 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170200896178 | Pavimentación A Base De Concreto Asfáltico En La Calle Felipe Ángeles De La Comunidad De Noria De Gringos, Morelos, Zacatecas./2017-02-08-0287 | 14-2017 | Zacatecas | Morelos | Noria de los Gringos (Los Gringos) | Rural | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 700000 | 699544.39 | 699544.39 | 699544.39 | 699544.39 | 699544.39 | 699544.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200896216 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle 13 De Junio. Morelos, Zacatecas. | 11-2017 | Zacatecas | Morelos | Morelos | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 599999.99 | 599999.99 | 599999.99 | 599999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200896217 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Calles 20 De Noviembre; Josè Ma. Morelos Y Calle Mèxico, En La Comunidad De Las Pilas, Morelos, Zacatecas. | 16-2017 | Zacatecas | Morelos | Las Pilas | Rural | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1449999.99 | 1449999.99 | 1449999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200896218 | Embovedado Arroyo Principal Primera Etapa. Morelos, Zacatecas. | 19-2017 | Zacatecas | Morelos | Morelos | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9500000 | 9496316.07 | 9496316.07 | 4289727.25 | 4289727.25 | 4289727.25 | 4289727.25 | 45.1725 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200896219 | Proyecto Integral Y Pavimentación En Calle Julio Escobedo Ubicada En La Cabecera Municipal De Morelos, Zacatecas. | 12-2017 | Zacatecas | Morelos | Morelos | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4437037 | 4435036.18 | 4435036.18 | 4435036.18 | 4435036.18 | 4435036.18 | 4435036.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200896220 | Rehabilitación Colector Segunda Etapa Ubicada En La Cabecera Municipal De Morelos, Zacatecas. | 15-2017 | Zacatecas | Morelos | Morelos | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200896221 | Construcción De Plaza Guadalupe Ubicada En La Cabecera Municipal De Morelos, Zacatecas. | 17-2017 | Zacatecas | Morelos | Morelos | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1999871.77 | 1999871.77 | 1999871.77 | 1999871.77 | 1999871.77 | 1999871.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200896222 | Construcion De Salón De Usos Múltiples Primera Etapa Ubicada En Morelos, Zacatecas. | 18-2017 | Zacatecas | Morelos | Morelos | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000156 | 1999372.76 | 1999372.76 | 1177540.36 | 1177540.36 | 1177540.36 | 1177540.36 | 58.8955 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200896223 | Construccion De Un Domo De 10 X 18 Mts. En La Plaza Principal Del Jardin De Niños Ramon Lopez Velarde Clave 32djn0483v En La Cabecera Municipal Del Municipio De Ojocaliente, Zac./2017-02-10-0290 | 2017-02-10-0290 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA 1 OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200896224 | Construccion De Un Domo De 15 X 18 Mts. En La Plaza Principal Del Jardin De Niños Fco. Gonzalez Bocanegra Clave Cct32djn0705n En La Cabecera Municipal Del Municipio De Ojocaliente, Zac./2017-02-10-0291 | 2017-02-10-0291 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: 1784.28 REINTEGRO A LA TESOFE / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. 1 OBRA / Registro:
ZAC17170200896225 | Const Domo De 15 X 18 Mts. En La Plaza Principal De La Esuela De Educacion Especial Jhon Landon Down Clave Cct32dml0014a En La Cabecera Municipal Del Municipio De Ojocaliente, Zac./2017-02-10-0292 | 2017-02-10-0292 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Educación | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: 1586.84 REINTEGRO A LA TESOFE / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA 1 OBRA / Registro:
ZAC17170200896226 | Construccion De Un Domo De 30 X 18 Mts. En La Cancha Principal De La Escuela Primaria Niños Heroes Clave Cct32dpr2444w En La Cabecera Municipal Del Municipio De Ojocaliente, Zac./2017-02-10-0293 | 2017-02-10-0293 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: 4802.08 REINTEGRO A LA TESOFE / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA 1 OBRA / Registro:
ZAC17170200896227 | Construccion De Un Domo De 30 X 18 Mts. En La Plaza Principal Del Jardin De Niños Gabino Barreda Clave 32djn0089s En La Cabecera Municipal Del Municipio De Ojocaliente, Zac./2017-02-10-0294 | 2017-02-10-0294 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: 4802.08 REINTEGRO A LA TESOFE / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro:
ZAC17170200896228 | Construccion De Un Domo De 15 X 18 Mts. En La Plaza Principal Del Jardin De Niños Abejitas Clave 32ejn0352a En La Cabecera Municipal Del Municipio De Ojocaliente, Zac./2017-02-10-0295 | 2017-02-10-0295 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Educación | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: 1558.35 REINTEGRO A LA TESOFE / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. 1 OBRA / Registro:
ZAC17170200896229 | Construccion De Un Domo De 10 X 18 Mts. En La Plaza Principal Del Jardin De Niños Diego Rivera Clave 32djn0280z En La Comunidad De La Capilla En El Municipio De Ojocaliente, Zac./2017-02-10-0296 | 2017-02-10-0296 | Zacatecas | Ojocaliente | La Capilla (San Isidro de Moradillas) | Rural | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. 1 OBRA / Registro:
ZAC17170200896230 | Rehabilitacion Y Conservacion De Camino De Terraceria En 3.7 Km. De Boquillas A San Juan De Carboneras, En La Comunidad De Boquillas, En El Municipio De Ojocaliente, Zac./2017-02-10-0297 | 2017-02-10-0297 | Zacatecas | Ojocaliente | Boquillas | Rural | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: 138.22 REINTEGRO A LA TESOFE / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA EL KM. 3.7 KM / Registro:
ZAC17170200896231 | Pav Asfaltica De 900 Mts. Del Punto 22°44¿13.39¿ N 102°12¿54.33¿ O Al Punto 22°43¿54.40¿ N 102°12¿26.71¿ O, En La Comunidad De Nuevo Mundo, En El Municipio De Ojocaliente, Zac./2017-02-10-0298 | 2017-02-10-0298 | Zacatecas | Ojocaliente | Nuevo Mundo | Rural | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2284484 | 2284484 | 2284484 | 2284484 | 2284484 | 2284484 | 2284484 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: 4346.41 REINTEGRO A LA TESOFE / Física: / Registro:
ZAC17170200896232 | Suministro E Instalacion De Luminarias Led En Varias Colonias De La Cabecera Municipal De Ojocaliente, Zac./2017-02-10-0299 | 2017-02-10-0299 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2567153 | 2567153 | 2567153 | 2567153 | 2567153 | 2567153 | 2567153 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: 130.94 REINTEGRO A LA TESOFE / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA. 558 PZAS / Registro:
ZAC17170200896807 | Pavimentacion Con Concreto Hidráulico En La Calle Veracruz De Momax,Zacatecas - 6291788 | 6291788 | Zacatecas | Momax | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 224020 | 221555.78 | 221555.78 | 221555.78 | 221555.78 | 221555.78 | 221555.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: 456 m2. obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200896808 | Construccion De Plaza Publica En La Localidad De Noria De Los Gringos, En El Municipio De Morelos, En El Estado De Zacatecas - 5328945 | 08-2017 | Zacatecas | Morelos | Noria de los Gringos (Los Gringos) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2472222.69 | 2472222.69 | 2472222.69 | 2472222.69 | 2472222.69 | 2472222.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200897135 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Calera, Zacatecas // (Construcción De Ciclovia En Acceso Norte) - 5539968 | 5539968 | Zacatecas | Calera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2282390.29 | 2278170.69 | 2278170.69 | 2278170.69 | 2278170.69 | 2278170.69 | 2278170.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
ZAC17170200897195 | Construccion De Centro Cultural Daniel Peralta 2da Etapa, Col. Magisterial, Cabecera Municipal. - 5704622 | 5704622 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3139000 | 3104471 | 3104471 | 3005994.45 | 3005994.45 | 2540707.35 | 2540707.35 | 81.8403 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: ESTA EN TRAMITE DE PAGO LA ESTIMACION 4 CON MONTO DE $465287.13 / Física: / Registro:
ZAC17170200897196 | Pavimentación De Calle Dr Ignacio Hierro, Col. Centro, Cabecera Municipal - 5733629 | 5733629 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3453000 | 3415017 | 3415017 | 3415017 | 3415017 | 1024505.1 | 1024505.1 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170200897230 | Construcción De Red Eléctrica En Carretera A El Chiquihuite En La Comunidad De Los Cuervos - 5830280 | 5830280 | Zacatecas | Susticacán | Los Cuervos | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SUSTICACAN | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 366070 | 359825.42 | 359825.42 | 359825.42 | 359825.42 | 359825.42 | 359825.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Física: APARECE COMO METROS CUADRADOS PERO EN REALIDAD SON METROS LINEALES. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA. - LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200897232 | Construccion De Un Domo En La Escuela Primaria "Lic. Adolfo Lopez Mateos" De La Comunidad De La Ballena Con Clave 32dpr0413p, Direccion Calle Hidalgo Numero 3 - 5517756 | 5517756 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 750000 | 740698.79 | 740698.79 | 740698.79 | 740698.79 | 740698.79 | 740698.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: UN DOMO / Registro:
ZAC17170200897569 | Infraestructura Social En Miguel Auza, Zacatecas // (Construccion De Telebachillerato En Colonia Veinte De Noviembre) - 5497816 | 5497816 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170200897570 | Infraestructura Social En Miguel Auza, Zacatecas // (Rehabilitacion De Calle Gonzalez Ortega) - 5509878 | 5509878 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170200897572 | Techumbre En Cancha De Futbol Rápido, En El Municipio De Morelos, Zacatecas. - 5329237 | 10-2017 | Zacatecas | Morelos | Morelos | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 975798.32 | 975798.32 | 975798.32 | 975798.32 | 975798.32 | 975798.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200898006 | Construccion De Domo En Cancha De Basquetbol En Areas Deportivas Del Gimnasio Municipal, Col. Magisterial, Cabecera Municipal - 5704748 | 5704748 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 841000 | 831749 | 831749 | 830884.87 | 830884.87 | 656399.03 | 656399.03 | 78.9179 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 78.92 | Financiera: esta en tramite de pago la estimacion 2 correspondiente al monto de $174,485.82 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200898040 | Construccion De Domo En Espacio Deportivo En La Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo De La Comunidad Del Chiquihuite - 5828459 | 02-2017 | Zacatecas | Susticacán | El Chiquihuite | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SUSTICACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1143233 | 1128496.05 | 1128496.05 | 1128496.05 | 1128496.05 | 1128496.05 | 1128496.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y DANDO SERVICIO A LA POBLACION ESTUDIANTIL. / Física: 480 METROS CONSTRUIDOS EN DOMO EN ESCUELA MIGUEL HIDALGO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - la obra se encuentra concluida y funcionando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200898423 | Infraestructura Social En Miguel Auza, Zacatecas // (Construccion De Tramo Carretero La Milpa) - 5496952 | 5496952 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170200898751 | Construcción De Domo Multifuncional, En La Localidad De Aguagorda, Municipio De Villa García, Zacatecas. - 6663271 | 6663271 | Zacatecas | Villa García | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1352056 | 1337183.38 | 1337183.38 | 1337183.38 | 1337183.38 | 1337183.38 | 1337183.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170200899250 | Construcción De Puente Vehicular (Comunidad Hacienda Nueva), En El Municipio De Morelos, En El Estado De Zacatecas - 5329087 | 09-2017 | Zacatecas | Morelos | Morelos | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3461500 | 3461500 | 3461500 | 3461500 | 3461500 | 3461500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: la obra esta terminada en un 100% / Física: terminado en un 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200899674 | Construcción De Sanitarios Públicos A Un Costado Del Gimnasio Municipal, Río Grande, Zacatecas. - 5406002 | 5406002 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 630000 | 618653.55 | 618653.55 | 618653.55 | 618653.55 | 618653.55 | 618653.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA TERMINAR EL PROYECTO
ZAC17170200899675 | Construccion De Un Domo En La Escuela De Educacion Media Superior A Distancia En La Comunidad De Purisima Del Rucio (El Rucio) Con Clave 32ems0015s Domicilio Conocido - 5519437 | 5519437 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Purísima del Rucio (El Rucio) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 750000 | 740953.43 | 740953.43 | 740953.43 | 740953.43 | 740953.43 | 740953.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: UN DOMO / Registro:
ZAC17170200900056 | Infraestructura Social En Miguel Auza, Zacatecas // (Rehabilitacion De Alumbrado En Boulevard Constitucion De Miguel Auza) - 5514450 | 5514450 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1464039.48 | 1464039.48 | 1464039.48 | 1464039.48 | 98.6882 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: 46 LUMINARIAS / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, QUEDA PENDIENTE REALIZAR EL PAGO DEL FINIQUITO
ZAC17170200900425 | Construcción De Un Domo Multifuncional, En La Localidad De Granadas, Municipio De Villa García, Zacatecas. - 6662787 | 6662787 | Zacatecas | Villa García | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1352519.64 | 1337641.92 | 1337641.92 | 1337641.92 | 1337641.92 | 1337641.92 | 1337641.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170200900465 | Construcción De Banquetas, Guarniciones Y Obras Complementarias En Av. Hidalgo Entre La C. Siglo Xxi Y Carretera Proaño, Col. Centro, Cabecera Municipal - 5703941 | 5703941 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 290000 | 286810 | 286810 | 286521.77 | 286521.77 | 286521.77 | 286521.77 | 99.8995 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: / Registro:
ZAC17170200900466 | Construccion De Firme, Barda Perimetral Y Modulo De Sanitarios En La "Explanada De La Cultura De Juchipila" - 6205445 | 6205445 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra debidamente terminada
ZAC17170200900492 | Infraestructura Vial En El Municipio De Río Grande, Estado De Zacatecas // (Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle "Bernardo Cobos Y Noche Buena" Colonia "Col. Obrera" Rio Grande, Zacatecas.) - 5406477 | 5406477 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1112000 | 1089819.08 | 1089819.08 | 1089819.08 | 1089819.08 | 1089819.08 | 1089819.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA TERMINAR EL PROYECTO
ZAC17170200900920 | Infraestructura Social En Miguel Auza, Zacatecas // (Rehabilitacion De La Plaza Principal De La Col. Emilio Carranza De Miguel Auza) - 5497450 | 5497450 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170200900921 | Infraestructura Social En Miguel Auza, Zacatecas // (Rehabilitacion De Calles Quijar, Reforma Y Benjamin Guzman) - 5519141 | 5519141 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170200900922 | Construccion De Puentes En El Municipio De Miguel Auza - 4756578 | 4756578 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170200900923 | Construcción De Plaza En La Colonia Estrella Del Municipio De Miguel Auza Zacateas - 4756639 | 4756639 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170200901236 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Calera, Zacatecas // (Sistema De Alumbrado Publico En Acceso Norte) - 6800494 | 6800494 | Zacatecas | Calera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 717609.71 | 709716 | 709716 | 709716 | 709716 | 212900 | 212900 | 29.9979 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170200901708 | Pavimentación Calle Pescadores | MJE-FORT17004 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 977703.3 | 957361.58 | 957361.58 | 957361.58 | 957361.58 | 957361.58 | 957361.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA 100%, PROCEDE A TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200902065 | Pavimentación De La Calle Belisario Dominguez Y Construcción De Plaza Entre C. Alameda Y C. Plaza Madero, Col. Centro, Cabecera Municipal - 5733380 | 5733380 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3660000 | 3619740 | 3619740 | 3595192.64 | 3595192.64 | 1078557.79 | 1078557.79 | 29.7966 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200902066 | Pavimentación De Calle Francisco Sarabia Y Calle America, Col. Centro, Cabecera Municipal. - 5704562 | 5704562 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2457000 | 2429973 | 2429973 | 2427558.68 | 2427558.68 | 2427558.68 | 2427558.68 | 99.9006 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA Y TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200902098 | Infraestructura Social En Susticacán, Zacatecas // (Construcción De Red Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Comunidad Del Chiquihuite Del Muicipio De Susticacan) - 6378977 | 6378977 | Zacatecas | Susticacán | El Chiquihuite | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SUSTICACAN | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 772550 | 760767.32 | 760767.32 | 760767.32 | 760767.32 | 760767.32 | 760767.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida / Física: SE COLOCARO 14 POSTES DE RED ELECTRICA CON 14 LAMPARAS. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200902843 | Pavimentación De Calle Olmos Entre C. Jardín Madero Y Calle Belisario Dominguez Y Pavimentación De Calle Belisario Dominguez Entre C. Jardín Madero Y C. García De La Cadena, Col. Centro, Cabecera Municipal - 5733320 | 5733320 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2160000 | 2136240 | 2136240 | 2131290.5 | 2131290.5 | 1135032.6 | 1135032.6 | 53.1323 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 86 | Financiera: ESTAN ENTRAMITE DE PAGO ESTIMACION 2 Y 3 POR UN ONTO EN CONJUNTO DE $996,257.90 / Física: / Registro:
ZAC17170200902869 | Rehabilitación De Pavimento En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Río Grande, Zacatecas. - 5406311 | 5406311 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 200000 | 197800 | 197800 | 197800 | 197800 | 197800 | 197800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: es una obra por admon directa y esta en proceso el bacheo
ZAC17170200902870 | Construccion De Domo En Espacio Deportivo En La Escuela Primaria Conafe Cursos Comunitarios Clave 32kpr0573m En Los Cuervos, Susticacan, Zacatecas - 5828558 | 5828558 | Zacatecas | Susticacán | Los Cuervos | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SUSTICACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 799717 | 789535.17 | 789535.17 | 789535.17 | 789535.17 | 789535.17 | 789535.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SE CONSTRUYO DOMO DE 270 METROS CUADRADOS / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200904110 | Construcción De P.I.V. (Paso Inferior Vehicular) Av. Pedro Coronel - Av. México En Guadalupe , Zacatecas | 09020050 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 40514980.32 | 40514980.32 | 40514980.32 | 40514980.32 | 36.8318 | 0 | Otros | 159991 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200904114 | Obras Complementarias Del Periférico Centenario Mediante Construcción De Superestructura En El Muniucipio De Zacatecas | 09020051 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 48092400 | 48092400 | 48092400 | 22740065.43 | 22740065.43 | 22740065.43 | 22740065.43 | 47.2841 | 0 | Otros | 48170 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200904116 | Estabilización De Taludes En El Tramo Boulevard El Bote - E.C. Vetagrande Municipio De Zacatecas, Zac, (Periférico Centenario) | 09020052 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 18688261 | 18688261 | 18688261 | 12995373.85 | 12995373.85 | 12995373.85 | 12995373.85 | 69.5376 | 0 | Otros | 129011 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200904117 | Construccción De Puente Vial Con Superestructura En El E.C.Díaz Ordaz Km 2900 En La Cd De Zacatecas(Periférico Centenario) | 09020053 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 8330602 | 8330602 | 8330602 | 6664481.59 | 6664481.59 | 6664481.59 | 6664481.59 | 80 | 0 | Otros | 129011 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200904125 | Reconstrucción Del E.C. Fresnillo / Río Grande - Cañitas | 09020057 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6428500 | 6428500 | 6428500 | 6428500 | 934962.06 | 934962.06 | 934962.06 | 14.544 | 0 | Kilómetro | 6166 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200904128 | Reconstrucción Del E.C. Guadalupe / Cuauhtémoc - Perales | 09020058 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5439500 | 5439500 | 5439500 | 5439500 | 1728890.61 | 1728890.61 | 1728890.61 | 31.784 | 0 | Kilómetro | 537 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200905616 | B-Centro De Atencion Multiple Francisco Gabilondo Soler Construcción De 1 Aula | INZACE-932045994-E52-B-2017 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170200905621 | J.N Julia Salazar De Gomez Construccion De Muro Perimetral | INZACE-932045994-067-2017 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170200905634 | J.N. Pedro Velez Construccion De 1 Aula | INZACE-932045994-E42-B-2017 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 430694.57 | 430694.57 | 430694.57 | 430694.57 | 430694.57 | 430694.57 | 430694.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL AREA DE CONSTRUCCION NO HA PROPORCIONADO ACTA DE ENTREGA Y EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200905637 | T.V. Sec. Lazaro Cardena Construccion De 1 Aula | INZACE-932045994-E43-A-2017 | Zacatecas | Fresnillo | Colonia Plenitud | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 411101.81 | 411101.81 | 411101.81 | 411101.81 | 411101.81 | 411101.81 | 411101.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, EL SUPERVISOR NO HA PROPORCIONADO EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200905638 | Sec. Ec. 72 Octavio Paz Rehabilitación De Servicios Sanitarios | INZACE-932045994-E43-B-2017 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 411157.37 | 411157.37 | 411157.37 | 411157.37 | 411157.37 | 411157.37 | 411157.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO HA PROPORCIONADO ACTA DE ENTREGA NI EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200905639 | J.N. Leobardo C. Ruiz Construccion De 1 Aula | INZACE-932045994-069-2017 | Zacatecas | Fresnillo | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 369070 | 368070 | 368070 | 368070 | 368070 | 368070 | 368070 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO HA PROPORCIONADO EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200905641 | J.N. Genaro Codina Construccion De 1 Aula | INZACE-FAM-071-2017 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 338727 | 338727 | 338727 | 338727 | 338727 | 338727 | 338727 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO HA PROPORCIONADO EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200905643 | Sec. General Ricardo Flores Magon Rehabilitacion General | INZACE-FAM-072-2017 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 988247 | 988247 | 988247 | 988247 | 988247 | 988247 | 988247 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO HA PROPORCIONADO ACTA DE ENTREGA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170200905645 | J.N. Francisco Goitia Contrucción De 1 Aula | INZACE-FAM-075-2017 | Zacatecas | Villa de Cos | Villa de Cos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170200905659 | J.N. Dante Allighieri, Rehabilitacion General | INZACE-FAM-065-2017 | Zacatecas | Valparaíso | San Antonio de Padua | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170200905665 | Prim. Coronel Jose Ma Sanchez De Roman Rehabilitación General | INZACE-932045994-E49-A-2017 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170200905671 | J.N. Jose Ma. Pino Camara, Rehabilitación General | INZACE-FAM-063-2017 | Zacatecas | Sombrerete | Sombrerete | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300950531 | Construccion De Dos Cuartos Adicionales En Dos Viviendas En Cabecera Municipal - 192766 | 192766 | Zacatecas | Apozol | Apozol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APOZOL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90973.6 | 90973.6 | 90973.6 | 90973.6 | 90973.6 | 90973.6 | 90973.6 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950532 | Suministro E Instalacion De Cuatro Plantas Solares Para Cuatro Viviendas - 144761 | 144761 | Zacatecas | Apozol | Banco de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APOZOL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 181700 | 181700 | 181700 | 181700 | 181700 | 181700 | 181700 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 4 PLANTAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950533 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Cuatro Plantas Solares Para Cuatro Viviendas Loc De Banco De Piedra Apozol Zacatecas - 123164 | 123164 | Zacatecas | Apozol | Banco de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 181700 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 4 plantas solares. Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950576 | Aportación Para La Rehabilitación De Cuatrocientos Treinta Y Un Ml De Red Drenaje En Quince Viviendas De La Loc Del Ojo De Agua De Los Solis - 200477 | 200477 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Ojo de Agua de los Solís | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 415500.24 | 207750.12 | 207750.12 | 207750.12 | 207750.12 | 207750.12 | 207750.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: Aportación Fise / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950584 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctricca Con Dos Postes Para Dieciséis Viviendas En La Calle San Juan Bautista De La Cabecera - 121657 | 121657 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 127288.23 | 31822.06 | 31822.06 | 31822.06 | 31822.06 | 31822.06 | 31822.06 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950585 | Aportación Para La Rehabilitación De Trecientos Noventa Y Dos Ml De Red De Alcantarillado En Sesenta Y Tres Viviendas De Av Alfonso Medina - 122221 | 122221 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 820981.61 | 205245.4 | 205245.4 | 205245.4 | 205245.4 | 205245.4 | 205245.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 63 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950586 | Aportación Para La Rehabilitación De Ciento Sesenta Y Cinco Ml De Red De Alcantarillado En Quince Viviendas De La C Rios Y Liras Y Vazco De - 122240 | 122240 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 384387.63 | 96096.91 | 96096.91 | 96096.91 | 96096.91 | 96096.91 | 96096.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950587 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Seis Postes Para Ocho Viviendas En La Calle Luz Montoya En La Cabecera Municipal - 121397 | 121397 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 261119.48 | 65279.87 | 65279.87 | 65279.87 | 65279.87 | 65279.87 | 65279.87 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950588 | Aportación Para La Rehabilitación De Trecientos Noventa Y Dos Ml De Red De Agua Potable En Sesenta Y Tres Viviendas De La Av Alfonso Medina - 112769 | 112769 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 366951.01 | 91737.75 | 91737.75 | 91737.75 | 91737.75 | 91737.75 | 91737.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 63 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950589 | Aportación Para La Rehabilitación De Ciento Sesenta Y Un Ml De Red De Alcantarillado En Treinta Y Dos Viviendas De La Av Constituyentes - 106385 | 106385 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 298178.57 | 74544.64 | 74544.64 | 74544.64 | 74544.64 | 74544.64 | 74544.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metros / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950590 | Aportación Para La Rehabilitación De Ciento Sesenta Y Un Ml De Red De Agua Potable En Treinta Y Dos Viviendas De La Av Constituyentes - 106053 | 106053 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 177686.01 | 44421.5 | 44421.5 | 44421.5 | 44421.5 | 44421.5 | 44421.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950593 | Ampliacion De Ochenta Ml De Red De Alcantarillado En Cuatro Viviendas En La Calle Jardin - 146001 | 146001 | Zacatecas | Apozol | La Tiricia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APOZOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 45275.24 | 45275.24 | 45275.24 | 45275.24 | 45275.24 | 45275.24 | 45275.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950594 | Ampliacion De Siento Cincuenta Y Ocho Punto Cincuenta Ml De Red De Agua Potable En Cinco Viviendas En La Calle Beisbol - 146023 | 146023 | Zacatecas | Apozol | La Tiricia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APOZOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 28483.28 | 28483.28 | 28483.28 | 28483.28 | 28483.28 | 28483.28 | 28483.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950595 | Aportación Para La Ampliación De Ochenta Ml De Red De Alcantarillado En Cuatro Viviendas De Calle Jardin De La Localidad La Tiricia Apozol - 123024 | 123024 | Zacatecas | Apozol | La Tiricia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 45275.24 | 22637.62 | 22637.62 | 22637.62 | 22637.62 | 22637.62 | 22637.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950596 | Aportación Para La Ampliación De Ochenta Ml De Red De Agua Potable En Cuatro Viviendas De Calle Jardin De La Localidad La Tiricia Apozol - 123136 | 123136 | Zacatecas | Apozol | La Tiricia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 18160.28 | 9080.14 | 9080.14 | 9080.14 | 9080.14 | 9080.14 | 9080.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: aportación FISE / Física: 80 ml. Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950597 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Cincuenta Y Ocho Ml De Red De Alcantarillado En Cinco Viviendas De Calle Beisbol Loc De La Tiricia - 123114 | 123114 | Zacatecas | Apozol | La Tiricia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80823.72 | 40411.86 | 40411.86 | 40411.86 | 40411.86 | 40411.86 | 40411.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950598 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Cincuenta Y Ocho Ml De Red De Agua Potable En Cinco Viviendas De Calle Beisbol Loc De La Tiricia Apo - 123098 | 123098 | Zacatecas | Apozol | La Tiricia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 28483.28 | 14241.64 | 14241.64 | 14241.64 | 14241.64 | 14241.64 | 14241.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: aportación FISE / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950600 | Aportación Para La Construcción De Seicientos Ochenta Y Siete Ml De Red De Alcantarillado En Quince Viviendas De Calle Prol Gonzale Ortega - 106162 | 106162 | Zacatecas | Atolinga | Atolinga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1245507.42 | 723141.61 | 723141.61 | 723141.61 | 723141.61 | 723141.61 | 723141.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950602 | Aportación Para La Ampliación De Red De Alcantarillado En Diez Viviendas En La Calle Arrollo Del Medio De La Cabecera Municipal - 117614 | 117614 | Zacatecas | General Enrique Estrada | General Enrique Estrada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESCIENCIA MUNICIPAL DE GENERAL ENRIQUE ESTRADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 417736.39 | 416900.92 | 416900.92 | 416900.92 | 416900.92 | 416900.92 | 416900.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300950604 | Aportacion Para La Apliacion De Alcantarillado En Diez Viviendas En La Calle Colosio En La Comunidad Adjuntas Del Peñasco - 117811 | 117811 | Zacatecas | General Enrique Estrada | Adjuntas del Peñasco (El Peñasco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESCIENCIA MUNICIPAL DE GENERAL ENRIQUE ESTRADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 252686.98 | 251764.5 | 251764.5 | 251764.5 | 251764.5 | 251764.5 | 251764.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300950606 | Aportacion Para La Apliacion De Alcantarillado En Diez Viviendas En La Calle Panfilo Natera En La Comunidad Feliz U Gomez - 117849 | 117849 | Zacatecas | General Enrique Estrada | General Félix U. Gómez (El Muerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESCIENCIA MUNICIPAL DE GENERAL ENRIQUE ESTRADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 329576.63 | 329268.5 | 329268.5 | 329268.5 | 329268.5 | 329268.5 | 329268.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300950757 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Seis Postes Para Diez Viviendas En Calle Rey Sol Col Fuentes Del Sol Calera - 150817 | 150817 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 323336 | 95951 | 95951 | 95951 | 95951 | 95951 | 95951 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 15 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: POSTES. APENAS INCIA LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950758 | Aportacion Para La Ampliacion De Red Electrica De Diez Viviendas En La Calle Rey Sol Col Fuentes Del Sol - 136165 | 136165 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 131434 | 131434 | 131434 | 131434 | 131434 | 131434 | 131434 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO EJEUCION POR CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950759 | Aportacion Para La Ampliacion De Red Electrica En Siete Viviendas En La Calle Teul De Gonzalez Ortega Col Solidaridad Dos - 135210 | 135210 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 129631 | 129631 | 129631 | 129631 | 129631 | 129631 | 129631 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCION POR CFE / Registro:
ZAC17170300950760 | Aportacion Para La Ampliacion De Red Electrica En Diez Viviendas En La Calle Victor Rosales Col Supsemop - 135174 | 135174 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 135956 | 135956 | 135956 | 135956 | 135956 | 135956 | 135956 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO EJECUCION POR CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950761 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica En Dieciséis Viviendas En La Linda Vista De La Colonia Linda Vista Calera V R - 190255 | 190255 | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 344420 | 68184 | 68184 | 68184 | 68184 | 68184 | 68184 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 15 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: ACABA DE COMENZAR LA OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950762 | Aportación Para La Ampliación De Sistema De Agua Potable En Treinta Y Cinco Viviendas De Varias Calles En La Comunidad De Ramón Lopez Velard - 192871 | 192871 | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 221124 | 66337 | 66337 | 66337 | 66337 | 66337 | 66337 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950763 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica En Veintisiete Viviendas De Varias Calles En Colonia Nueva De La Comunidad Toribio - 192819 | 192819 | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 673446 | 58039 | 58039 | 58039 | 58039 | 58039 | 58039 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 15 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: APENAS COMENZO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950764 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica En Diecisiete Viviendas En La Calle Emiliano Zapata De Col Linda Vista Calera V R - 190027 | 190027 | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 409414 | 81183 | 81183 | 81183 | 81183 | 81183 | 81183 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 15 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: POSTE LA OBRA APENAS ACABA DE COMENZAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950765 | Aportación Para La Amlpiación Del Sistema De Agua Potable En Cuarenta Y Cuatro Viviendas En Varias Calles De Colonia Nueva Loc Toribio Caler - 189087 | 189087 | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 304418 | 91325 | 91325 | 91325 | 91325 | 91325 | 91325 | 100 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: APORTACÍON FISE / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950766 | Aportación Para La Ampliación De Red De Alcantarillado En Diecisiete Viviendas De Varias Calles De La Colonia Nueva En La Comunidad De Torib - 189909 | 189909 | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 535804 | 107161 | 107161 | 107161 | 107161 | 107161 | 107161 | 100 | 0 | Metros lineales | 17 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950767 | Aportación Para La Ampliación De Red De Alcantarillado En Doce Viviendas De Varias Calles En La Comunidad De Toribio De Calera De V R - 189799 | 189799 | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 323241 | 64648 | 64648 | 64648 | 64648 | 64648 | 64648 | 100 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950768 | Aportacion Para La Ampliacion De Red Electrica En Diecisiete Viviendas En La Calle Emiliano Zapata De La Colonia Linda Vista - 172219 | 172219 | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 206457 | 206457 | 206457 | 206457 | 206457 | 206457 | 206457 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA POR CFE / Registro:
ZAC17170300950769 | Aportacion Para La Ampliacion De Red Electrica En Veintisiete Viviendas Calle Sin Nombre Colonia Nueva - 172656 | 172656 | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 103108 | 103108 | 103108 | 103108 | 103108 | 103108 | 103108 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO EJECUCION POR CFE / Registro:
ZAC17170300950771 | Aportacion Para La Ampliacion De Red Eléctrica En Dieciseis Viviendas En La Linda Vista De La Colonia Linda Vista - 172997 | 172997 | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 173960 | 173960 | 173960 | 173960 | 173960 | 173960 | 173960 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO EJECUCION CFE / Registro:
ZAC17170300950772 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica En Nueve Viviendas De Calle Sin Nombre Col Linda Vista En La Comunidad Ramón Lopez Velarde - 154524 | 154524 | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 177474 | 52192 | 52192 | 52192 | 52192 | 52192 | 52192 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 15 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: POSTES. LA OBRA APENAS INICIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950773 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cuatro Postes En Dos Viviendas En La Carretera Setenta Y Dos De La Comunidad Toribio - 150686 | 150686 | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 201652 | 59446 | 59446 | 59446 | 59446 | 59446 | 59446 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 15 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: POSTES. APENAS COMIENZA LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950774 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cinco Postes En Diez Viviendas En La Calle Del Canal Comunidad Ramón Lopez Velarde Calera - 149125 | 149125 | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 267532 | 79210 | 79210 | 79210 | 79210 | 79210 | 79210 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 15 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: APENAS COMENZO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950775 | Aportacion Para La Ampliacion De Red Electrica En Nueve Viviendas La Calle Sin Nombre Col Linda Vista - 136122 | 136122 | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 73090 | 73090 | 73090 | 73090 | 73090 | 73090 | 73090 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO EJECUCION POR CFE / Registro:
ZAC17170300950777 | Aportacion Para La Ampliacion De Red De Alcantarillado En Doce Viviendas En La Calle Cedros Y Tres Calles Sin Nombre - 137401 | 137401 | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 258593 | 258593 | 258593 | 258593 | 258593 | 258593 | 258593 | 100 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950780 | Aportacion Para La Ampliacion De Red Electrica En Dos Viviendas En La Carretera No Setenta Y Dos - 135390 | 135390 | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 82760 | 82760 | 82760 | 82760 | 82760 | 82760 | 82760 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO EJECUCION POR CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950781 | Aportacion Para La Ampliacion De Red En Diez Viviendas En La Calle Del Canal - 135038 | 135038 | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 109112 | 109112 | 109112 | 109112 | 109112 | 109112 | 109112 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCION POR CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950790 | Ampliacion De Red Electrica Ocho Postes Y Un Transformador De Veinticinco Kva En Varias Calles De La Comunidad Estación Gutierrez - 131918 | 131918 | Zacatecas | Fresnillo | Estación Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 296457.37 | 295985.96 | 295985.96 | 295985.96 | 295985.96 | 295985.96 | 295985.96 | 100 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950791 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Miguel Hidalgo De La Comunidad Estación Gutierrez - 132202 | 132202 | Zacatecas | Fresnillo | Estación Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1193603.72 | 1188438.1 | 1188438.1 | 1188438.1 | 1188438.1 | 1188438.1 | 573761.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISIOR NO PRESENTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950795 | Construcción De Red De Agua Potable Y Construcción De Red De Drenaje En La Calle Pipila Del Mezquite - 196920 | 196920 | Zacatecas | Fresnillo | Rafael Yáñez Sosa (El Mezquite) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1189130.69 | 1189130.68 | 1189130.68 | 1189130.68 | 1189130.68 | 1189130.68 | 1189130.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO PROPORCIONO EVIDENCIA DEL RTEPORTE FOTOGRAFICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950808 | Rehabilitación De Domo De Veinte Por Veinticinco Metros En Escuela Primaria Mariano Gerardo Lopez De La Comunidad Río Florido - 132889 | 132889 | Zacatecas | Fresnillo | Río Florido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 575154.39 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 300 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950809 | Ampliación De Red De Drenaje En Varias Calles De La Comunidad De La Salada - 136116 | 136116 | Zacatecas | Fresnillo | La Salada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1499140.3 | 1497926.2 | 1497926.2 | 1497926.2 | 1497926.2 | 1497926.2 | 449477.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 212 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950869 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Cincuenta Ml De Red De Alcantarillado En Treinta Viviendas Del Callejón Arroyo La Estanzuela - 134965 | 134965 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Trinidad García de la Cadena | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 216928.1 | 27999.9 | 27999.9 | 27999.9 | 27999.9 | 27999.9 | 27999.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 46 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950870 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Noventa Y Siete Ml De Red De Alcantarillado En Doce Viviendas De La Calle Gonzalez Ortega - 105170 | 105170 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Trinidad García de la Cadena | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 165715.58 | 84002.33 | 84002.33 | 84002.33 | 84002.33 | 84002.33 | 84002.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950871 | Aportación Para La Ampliación De Docientos Cuatro Ml De Red De Alcantarillado En Quince Viviendas De La Calle Mariano Matamoros - 105113 | 105113 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Trinidad García de la Cadena | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 168004.66 | 84002.33 | 84002.33 | 84002.33 | 84002.33 | 84002.33 | 84002.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950873 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cuatro Postes Para Siete Viviendas En El Callejón Sin Nombre Loc La Ceja - 178621 | 178621 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 203076.56 | 101538.28 | 101538.28 | 101538.28 | 101538.28 | 101538.28 | 101538.28 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300950874 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Bomba Sumergible Con Suministro E Instalación De Tubería Para Linea De Conducción De Agua P - 105286 | 105286 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Las Huertitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 588911.7 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951306 | Aportación Para La Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Calle Del Seguro Social De La Cabecera De Cuauhtémoc Zacatecas - 201997 | 201997 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 129336.52 | 64668.26 | 64668.26 | 64668.26 | 64668.26 | 64668.26 | 64668.26 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951307 | Aportación Para La Adquisición De Equipamiento De Comedor Comunitario En La Calle Del Seguro Social De La Cabecera De Cuauhtémoc - 201940 | 201940 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 106161 | 53080.5 | 53080.5 | 53080.5 | 53080.5 | 53080.5 | 53080.5 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Lote / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951308 | Aportación Para La Ampliación De Cien Ml De Red De Alcantarillado En Ocho Viviendas De La Calle Vicente Guerrero Col Potrerillos Sda Sección - 117583 | 117583 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 98212 | 29463.6 | 29463.6 | 29463.6 | 29463.6 | 29463.6 | 29463.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951309 | Aportación Para La Construcción De Ciento Cincuenta Y Tres Ml De Red De Alcantarillado En Diez Viviendas De La Calle San Jose Col La Gavia - 104050 | 104050 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 143820 | 43146 | 43146 | 43146 | 43146 | 43146 | 43146 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951310 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Cuarenta Ml De Red De Alcantarillado En Seis Viviendas De La Calle Agrarismo Colonia Morelos - 103393 | 103393 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 118780 | 35634 | 35634 | 35634 | 35634 | 35634 | 35634 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951311 | Aportación Para La Ampliación De Docientos Ml De Red De Agua Potable En Diez Viviendas De La Calle Pirules En La Colonia Potrerillos - 100914 | 100914 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 65314 | 19594.2 | 19594.2 | 19594.2 | 19594.2 | 19594.2 | 19594.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951312 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Sesenta Y Cinco Ml De Red De Agua Potable En Doce Viviendas De La Calle Ramirez Col Potrerillos - 100996 | 100996 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 60554 | 18166.2 | 18166.2 | 18166.2 | 18166.2 | 18166.2 | 18166.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951313 | Aportación Para La Ampliación De Cien Ml De Red De Alcantarillado En Seis Viviendas De La Calle Sin Nombre Colonia L Cardenas Seg Sección - 103987 | 103987 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 98658 | 29597.4 | 29597.4 | 29597.4 | 29597.4 | 29597.4 | 29597.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951314 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Sesenta Y Cinco Ml De Red De Alcantarillado En Doce Viviendas De La Calle Ramirez Colonia Potrerillo - 104014 | 104014 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 143622 | 43086.6 | 43086.6 | 43086.6 | 43086.6 | 43086.6 | 43086.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951315 | Aportación Para La Ampliación De Docientos Veinticinco Ml De Red De Agua Potable En Doce Viviendas De La Calle Los Reyes Col Potrerillos - 101049 | 101049 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 74140 | 22242 | 22242 | 22242 | 22242 | 22242 | 22242 | 100 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951316 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Noventa Ml De Red De Alcantarillado En Diez Viviendas De La Calle Los Reyes Colonia Potrerillos - 103965 | 103965 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 163674 | 49102.2 | 49102.2 | 49102.2 | 49102.2 | 49102.2 | 49102.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951317 | Aportación Para La Ampliación De Red De Alcantarillado En Diez Viviendas De La Calle Pirules Colonia Potrerillos Loc San Pedro Piedra Gorda - 103934 | 103934 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 171838 | 51551.4 | 51551.4 | 51551.4 | 51551.4 | 51551.4 | 51551.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951318 | Aportación Para La Ampliación De Docientos Ocho Ml De Red De Alcantarillado En Ocho Viviendas De La Calle Gaviotas Colonia Potrerillos Ss - 103923 | 103923 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 173298 | 51989.4 | 51989.4 | 51989.4 | 51989.4 | 51989.4 | 51989.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951319 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Sesenta Ml De Red De Alcantarillado En Seis Vivendas De La Calle Genaro Codina De La Colonia Morelos - 103875 | 103875 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 141370 | 42411 | 42411 | 42411 | 42411 | 42411 | 42411 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951320 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Sesenta Ml De Red De Alcantarillado En Dieciséis Viviendas De La Calle Juventud Colonia Las Torres - 103976 | 103976 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 147266 | 44179.8 | 44179.8 | 44179.8 | 44179.8 | 44179.8 | 44179.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951321 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Veinte Ml De Red De Alcantarillado En Seis Viviendas De La Calle Juan Escutia Colonia Potrerillos - 103902 | 103902 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 85530 | 25659 | 25659 | 25659 | 25659 | 25659 | 25659 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951322 | Aportación Para La Ampliación De Docientos Cuarenta Y Cuatro Ml De Red De Agua Potable En Treinta Viviendas De La Calle Las Animas Castorena - 102986 | 102986 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 110550 | 33165 | 33165 | 33165 | 33165 | 33165 | 33165 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951323 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Sesenta Ml De Red De Agua Potable En Dieciseís Viviendas De La Calle Juventud En Colonia Las Torres - 103176 | 103176 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 66332 | 19899.6 | 19899.6 | 19899.6 | 19899.6 | 19899.6 | 19899.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951324 | Aportación Para La Ampliación De Ochenta Y Cinco Ml De Red De Agua Potable Zap En Diez Viviendas De La Calle Genaro Codina Col Morelos - 100650 | 100650 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 39870 | 11961 | 11961 | 11961 | 11961 | 11961 | 11961 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951325 | Aportación Para La Ampliación De Docientos Diez Ml De Red De Agua Potable Zap En Seis Viviendas De La Calle Gaviotas Col Potrerillos - 100512 | 100512 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 60972 | 18291.6 | 18291.6 | 18291.6 | 18291.6 | 18291.6 | 18291.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951326 | Aportación Para La Ampliación De Cuatrocientos Treinta Y Seis Ml De Red De Agua Potable En Dieciséis Viviendas De La Calle El Llano - 100454 | 100454 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 127408 | 38222.4 | 38222.4 | 38222.4 | 38222.4 | 38222.4 | 38222.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951327 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Veinte Ml De Red De Agua Potable Zap En Seis Viviendas De La Calle Agrarismo Colonia La Piedad - 100319 | 100319 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 41052 | 12315.6 | 12315.6 | 12315.6 | 12315.6 | 12315.6 | 12315.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951328 | Aportación Para La Ampliación De Docientos Veintitrés Ml De Red De Agua Potable En Dieciséis Viviendas De La Calle San Jose Col La Gavia - 100855 | 100855 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80776 | 24232.8 | 24232.8 | 24232.8 | 24232.8 | 24232.8 | 24232.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951329 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Noventa Y Tres Ml De Red De Alcantarillado En Doce Viviendas De La Calle Sin Nombre Col Potrerillos - 100819 | 100819 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 170978 | 51293.4 | 51293.4 | 51293.4 | 51293.4 | 51293.4 | 51293.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951330 | Aportación Para La Ampliacion De Cien Ml De Red De Agua Potable Zap En Ocho Viviendas De La Calle Vicente Guerrero Loc San Pedro Piedra G - 100220 | 100220 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 39910 | 11973 | 11973 | 11973 | 11973 | 11973 | 11973 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951331 | Aportación Para La Ampliación De Docientos Ml De Red De Agua Potable Zap En Diez Viviendas De La Calle Sin Nombre Col Potrerillos - 100187 | 100187 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 65322 | 19596.6 | 19596.6 | 19596.6 | 19596.6 | 19596.6 | 19596.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951332 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Veintidós Ml De Red De Agua Potable Zap En Ocho Viviendas De La Calle Juan Escutia Col Potrerillos - 100699 | 100699 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 44780 | 13434 | 13434 | 13434 | 13434 | 13434 | 13434 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951333 | Aportación Para La Ampliación De Cien Ml De Red De Agua Potable En Seis Viviendas De La Calle Sin Nombre De Col Lazaro Cardenas Ii Sección - 99598 | 99598 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 36626 | 10987.8 | 10987.8 | 10987.8 | 10987.8 | 10987.8 | 10987.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951334 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Veinte Ml De Red De Alcantarillado En Ocho Viviendas De Calle Priv Martinez Loc Felipe Berriozabal - 103273 | 103273 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Felipe Berriozábal (Estación Berriozábal) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 174149 | 52244.7 | 52244.7 | 52244.7 | 52244.7 | 52244.7 | 52244.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951335 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Veinticinco Ml De Red De Alcantarillado En Doce Viviendas De La Priv Batres Loc Berriozabal - 103205 | 103205 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Felipe Berriozábal (Estación Berriozábal) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 137138 | 41141.4 | 41141.4 | 41141.4 | 41141.4 | 41141.4 | 41141.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951336 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Veinte Ml De Red De Alcantarillado En Diez Viviendas De La Calle Sin Nombre De Localidad Berriozabal - 103339 | 103339 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Felipe Berriozábal (Estación Berriozábal) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120772 | 36231.6 | 36231.6 | 36231.6 | 36231.6 | 36231.6 | 36231.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951337 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Veinte Ml De Red De Agua Potable En Ocho Viviendas De La Calle Priv Martinez Loc Felipe Berriozabal - 99766 | 99766 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Felipe Berriozábal (Estación Berriozábal) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 44414 | 13324.2 | 13324.2 | 13324.2 | 13324.2 | 13324.2 | 13324.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro:
ZAC17170300951338 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Veinticinco Ml De Red De Agua Potable En Ocho Viviendas De La Calle Priv Batres Loc Berriozabal - 100352 | 100352 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Felipe Berriozábal (Estación Berriozábal) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 45520 | 13656 | 13656 | 13656 | 13656 | 13656 | 13656 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951339 | Aportación Para La Ampliación De Cuarenta Y Cinco Ml De Red De Alcantarillado En Cuatro Viviendas De La Calle Priv Gonzalez Loc Berriozabal - 100780 | 100780 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Felipe Berriozábal (Estación Berriozábal) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 57958 | 17387.4 | 17387.4 | 17387.4 | 17387.4 | 17387.4 | 17387.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951340 | Aportación Para La Ampliación De Cuarenta Y Cinco Ml De Red De Agua Potable En Tres Viviendas De La Calle Priv Gonzalez Loc Berriozabal - 100300 | 100300 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Felipe Berriozábal (Estación Berriozábal) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 19608 | 5882.4 | 5882.4 | 5882.4 | 5882.4 | 5882.4 | 5882.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 3 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951341 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Veinte Ml De Red De Agua Potable En Diez Viviendas De La Calle Sin Nombre Loc Felipe Berriozabal - 99563 | 99563 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Felipe Berriozábal (Estación Berriozábal) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 47697 | 14309.1 | 14309.1 | 14309.1 | 14309.1 | 14309.1 | 14309.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951342 | Aportación Para La Ampliación De Noventa Ml De Red De Agua Potable En Seis Viviendas Del Callejón Los Pilares Loc Rancho Nuevo Cuauhtémoc - 128407 | 128407 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 34412 | 10323.6 | 10323.6 | 10323.6 | 10323.6 | 10323.6 | 10323.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951343 | Aportación Para La Ampliación De Noventa Ml De Red De Alcantarillado En Seis Viviendas Del Callejón Los Pilares De Localidad Rancho Nuevo - 117419 | 117419 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 93446 | 28033.8 | 28033.8 | 28033.8 | 28033.8 | 28033.8 | 28033.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951344 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Setenta Ml De Red De Alcantarillado En Seis Viviendas De La Calle Camino Real Loc Rancho Nuevo - 117636 | 117636 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 276454 | 82936.2 | 82936.2 | 82936.2 | 82936.2 | 82936.2 | 82936.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951345 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Cincuenta Ml De Red De Agua Potable En Seis Viviendas De La Calle Camino Real Loc Rancho Nuevo - 99372 | 99372 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 48026 | 14407.8 | 14407.8 | 14407.8 | 14407.8 | 14407.8 | 14407.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro:
ZAC17170300951346 | Aportación Para La Ampliación De Docientos Cincuenta Ml De Red De Agua Potable En Veinte Viviendas De La Calle El Carril Loc De Rancho Nuevo - 100177 | 100177 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 91924 | 27577.2 | 27577.2 | 27577.2 | 27577.2 | 27577.2 | 27577.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951513 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Benito Juarez Comunidad San Pablo De Los Puertos - 130430 | 130430 | Zacatecas | Fresnillo | San Pablo de los Puertos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1327929.36 | 1326609.22 | 1326609.22 | 1326609.22 | 1326609.22 | 1326609.22 | 397982.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO PRESENTO EL REPORTE FOTOGRAFICO - EL SUPERVISOR NO PRESENTO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951517 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Tren De Descarga Linea De Conducción Rehabilitación De Tanque Elevado Caseta Y Red Eléctrica - 129270 | 129270 | Zacatecas | Fresnillo | San Vicente de Plenitud (San Vicente) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 639947.18 | 638518.59 | 638518.59 | 638518.59 | 638518.59 | 638518.59 | 638518.59 | 100 | 0 | Otros | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NI EL SUPERVISOR NI LA AUXILIAR DE PROGRAMA PROPORCIONO EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951522 | Construcción De Colector En Bañuelos Fresnillo Zacatecas - 100409 | 100409 | Zacatecas | Fresnillo | Los Bañuelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1097290.57 | 1096399.71 | 1096399.71 | 1096399.71 | 1096399.71 | 1096399.71 | 1096399.71 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO PRESENTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951523 | Construcción De Domo En Esc Preparatoria Francisco Goytia De La Comunidad El Mezquite - 132206 | 132206 | Zacatecas | Fresnillo | El Mezquite (Gumercindo Martínez Rodríguez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1137315.33 | 1134254.72 | 1134254.72 | 1134254.72 | 1134254.72 | 1134254.72 | 1134254.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951627 | Aportación Para La Ampliación De Trecientos Ochenta Ml De Red De Alcantarillado En Diez Viviendas De La Comunidad La Cofradia - 132481 | 132481 | Zacatecas | Chalchihuites | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 278826.17 | 139413.09 | 139413.09 | 139413.09 | 139413.09 | 139413.09 | 139413.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951628 | Aportación Para La Ampliación De Trecientos Doce Ml De Red De Drenaje Para Cincuenta Viviendas De La Comunidad Lazaro Cardenas Chalchihuites - 132370 | 132370 | Zacatecas | Chalchihuites | Colonia Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 192602.61 | 96301.31 | 96301.31 | 96301.31 | 96301.31 | 96301.31 | 96301.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951629 | Aportación Para La Construcción De Docientos Cincuenta Ml De Red De Agua Potable Y Tanque Elevado Para Cuatro Viviendas Comunidad El Maguey - 132521 | 132521 | Zacatecas | Chalchihuites | El Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 332054.61 | 166027.3 | 166027.3 | 166027.3 | 166027.3 | 166027.3 | 166027.3 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951630 | Aportación Para La Construcción De Tanque Elevado Para La Dotacion De Agua Potable A Diez Viviendas De La Comunidad Piedras Azules Chalchihu - 132424 | 132424 | Zacatecas | Chalchihuites | Piedras Azules | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 552847.2 | 20144.94 | 20144.94 | 20144.94 | 20144.94 | 20144.94 | 20144.94 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951631 | Aportación Para La Construcción De Trecientos Ochenta Y Dos Ml De Red De Drenaje Para Diez Viviendas De La Calle San Juan Comunidad De Bocas - 132504 | 132504 | Zacatecas | Chalchihuites | Bocas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 274096.52 | 137048.26 | 137048.26 | 137048.26 | 137048.26 | 137048.26 | 137048.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951632 | Aportación Para La Ampliación De Novecientos Cincuenta Ml De Linea De Agua Potable Y Tanque Para Cuatro Viviendas En La Calle Nueva - 132335 | 132335 | Zacatecas | Chalchihuites | San Francisco de la Laguna (La Laguna) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 472109.91 | 236054.95 | 236054.95 | 236054.95 | 236054.95 | 236054.95 | 236054.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951633 | Aportación Para La Construcción De Ciento Veinte Ml De Red De Drenaje En Cuatro Viviendas De La Calle Nueva De La Comunidad El Retoño Chalch - 132394 | 132394 | Zacatecas | Chalchihuites | El Retoño | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 130020.34 | 65010.17 | 65010.17 | 65010.17 | 65010.17 | 65010.17 | 65010.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951662 | Ampliacion De Red Electrica Once Postes Y Dos Transformadores De Quince Kva En Calles De La Comunidad Santa Rosa - 137245 | 137245 | Zacatecas | Fresnillo | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 455615.3 | 455149.98 | 455149.98 | 455149.98 | 455149.98 | 455149.98 | 455149.98 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951720 | Rehabilitación De Red De Drenaje Tomas Domiciliarias De Agua Potable Y Rehabilitación De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Calle Pínos - De La Col. Gomez Sada 200742 | 200742 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1789230.68 | 1718954 | 1718954 | 1718954 | 1718954 | 1718954 | 1718954 | 100 | 0 | Otros | 128 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NI EL SUPERVISOR, NI EL AUXILIAR DEL PROGRAMA PROPORCIONARON EVDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951721 | Aportación Para La Construcción De Trescientos Ochenta Y Dos Ml De Drebaje Pluvial En Sesenta Y Cuatro Viviendas Calle Eusebio Guerrero - 201765 | 201765 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6727877.89 | 1115500 | 1115500 | 1115500 | 1115500 | 1115500 | 1115500 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951725 | Ampliación De Red Eléctrica Tres Postes Y Un Transformador En Calle Álamos Y Avenida Progreso De La Colonia México - 165927 | 165927 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 195491.52 | 195220.02 | 195220.02 | 195220.02 | 195220.02 | 195220.02 | 195220.02 | 100 | 0 | Otros | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISIOR NO PRESENTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951726 | Ampliación De Red Eléctrica Nueve Postes Y Un Transformador De Veinticinco Kva En La Colonia Patria Y Libertad - 163619 | 163619 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 329322.7 | 329201.85 | 329201.85 | 329201.85 | 329201.85 | 329201.85 | 329201.85 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951732 | Construccion De Comedor En Hospital Regional De Fresnillo - 133273 | 133273 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2999489.1 | 2983489.61 | 2983489.61 | 2983489.61 | 2983489.61 | 2983489.61 | 0 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO PROPORCIONO EVIDENCIA DEL AVANCE FISICO REAL NI DEL REPORTE FOTOGRAFICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951735 | Ampliacion De Red Electrica Nueve Postes Y Un Transformador De Veinticinco Kva En Calles De La Colonia Satetelite - 131004 | 131004 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 327800.05 | 327461.13 | 327461.13 | 327461.13 | 327461.13 | 327461.13 | 327461.13 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951736 | Ampliacion De Red Electrica Cinco Postes Y Un Transformador De Veinticinco Kva En Calle Cisnes De La Colonia Las Aves - 131891 | 131891 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 275072.59 | 274788.07 | 274788.07 | 274788.07 | 274788.07 | 274788.07 | 274788.07 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951738 | Construcción De Domo En Escuela Secundaria Técnica Numero Cincuenta Y Cuatro De La Colonia Emiliano Zapata - 132356 | 132356 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1137315.33 | 868646.73 | 868646.73 | 868646.73 | 868646.73 | 868646.73 | 475052.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951745 | Calle México Ampliación De Red Eléctrica Veintisiete Postes De Doce Y Setecientos Cincuenta Cuatro Postes De Nueve Y Cuatrocientos Y Cinco T - De La Col. Ampliación Azteca 130967 | 130967 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1042047.4 | 1041702.76 | 1041702.76 | 1041702.76 | 1041702.76 | 1041702.76 | 312510.83 | 100 | 0 | Otros | 260 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951748 | Construccion De Pavimento Asfáltico En Calle Venustiano Carranza De La Comunidad Jose María Morelos - 130396 | 130396 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1129837.67 | 1106998 | 1106998 | 1106998 | 1106998 | 1106998 | 332099.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951754 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 105332 | 105332 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL FRESNILLO ZACATECAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 800000 | 798317.8 | 798317.8 | 798317.8 | 798317.8 | 798317.8 | 798317.8 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951755 | Creación Y Actualización De La Normativa Municipal - 105331 | 105331 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951760 | Adquisición De Software Y Hardware - 105387 | 105387 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 600000 | 549149.33 | 549149.33 | 549149.33 | 549149.33 | 549149.33 | 549149.33 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA NO GRAVO EL CONTRATO MF DS AD ADQ FIII-01-17 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951762 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 101468 | 101468 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 1478375 | 1478375 | 1478375 | 1478375 | 1478375 | 1478375 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300951763 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 101461 | 101461 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL FRESNILLO ZACATECAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 400000 | 288237.87 | 288237.87 | 288237.87 | 288237.87 | 288237.87 | 288237.87 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952796 | Aportación Para La Construcción De Red Eléctrica Con Treinta Y Dos Postes Para Dieciocho Viviendas En Todas Las Calles De Col Gonzalo Garcia - 122454 | 122454 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1645365 | 1645365 | 1645365 | 1645365 | 1645365 | 1645365 | 1645365 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE CUENTA CON CONTRATO YA QUE SE REALIZO UN CONVENIO CON C.F.E. PARA EJECUTAR LAS OBRAS, SE CUMPLIO CON LA APORTACION CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATECAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952797 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Siete Postes Para Cuatro Viviendas En Calle Pánfilo Natera Col Carlos Hinojosa Zacatecas - 122426 | 122426 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 366412 | 366412 | 366412 | 366412 | 366412 | 366412 | 366412 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE CUENTA CON CONTRATO YA QUE SE REALIZO UN CONVENIO CON C.F.E. PARA EJECUTAR LAS OBRAS, SE CUMPLIO CON LA APORTACION CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATECAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952798 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Catorce Postes Para Ocho Viviendas En Varias Calles De La Colonia Miguel Hidalgo Zacateca - 122309 | 122309 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 718302 | 718302 | 718302 | 718302 | 718302 | 718302 | 718302 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE CUENTA CON CONTRATO YA QUE SE REALIZO UN CONVENIO CON C.F.E. PARA EJECUTAR LAS OBRAS, SE CUMPLIO CON LA APORTACION CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATECAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952799 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cuatro Postes Para Dos Viviendas En La Calle Morada Del Romancero Col Colinas Del Sol Zac - 122526 | 122526 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 204074 | 204074 | 204074 | 204074 | 204074 | 204074 | 204074 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE CUENTA CON CONTRATO YA QUE SE REALIZO UN CONVENIO CON C.F.E. PARA EJECUTAR LAS OBRAS, SE CUMPLIO CON LA APORTACION CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATECAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952800 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Veintiocho Postes Para Veinte Viviendas En Variasa Calles De Colonia Filosofos Zacatecas - 122929 | 122929 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1720536 | 1720536 | 1720536 | 1720536 | 1720536 | 1720536 | 1720536 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE CUENTA CON CONTRATO YA QUE SE REALIZO UN CONVENIO CON C.F.E. PARA EJECUTAR LAS OBRAS, SE CUMPLIO CON LA APORTACION CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATECAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952801 | Aportación Para La Ampliación De Mil Trecientos Ml De Red De Alcantarillado En Treinta Viviendas En Varias Calles De La Colonia España - 107242 | 107242 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1518556.38 | 1518556.38 | 1518556.38 | 1518556.38 | 1518556.38 | 1518556.38 | 1518556.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952802 | Aportación Para La Ampliación De Quinientos Cuarenta Y Siete Ml De Red De Alcantarillado En Cinco Viviendas En La Calle Encino La Escondida - 107207 | 107207 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 636270.75 | 636270.75 | 636270.75 | 636270.75 | 636270.75 | 636270.75 | 636270.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952803 | Aportación Para La Ampliación De Setecientos Treinta Y Nueve Ml De Red De Alcantarillado Quince Viviendas En Varias Calles De Col Filósofos - 107137 | 107137 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000348.12 | 1000348.12 | 1000348.12 | 1000348.12 | 1000348.12 | 1000348.12 | 1000348.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952804 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Sesenta Y Tres Ml De Red De Alcantarillado En Doce Viviendas De Calle Pino En La Colonia Valles Del - 197586 | 197586 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 236842.52 | 102975.01 | 102975.01 | 102975.01 | 102975.01 | 102975.01 | 102975.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952812 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Del Pino De La Colonia Valles Del Bosque Convenio Con Gobierno Del Estado - 173285 | 173285 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 236842.52 | 236842.52 | 236842.52 | 236842.52 | 236842.52 | 236842.52 | 236842.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952816 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Luis Donaldo Colosio De La Colonia Segunda De Luis Donaldo Colosio Convenio Con Gobierno Del Esta - 172951 | 172951 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 21572.09 | 21572.09 | 21572.09 | 21572.09 | 21572.09 | 21572.09 | 21572.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300952818 | Ampliacion De Red Eléctrica En Calle Del Sol En Tacoaleche Convenio Gobierno Estado - 172978 | 172978 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 275459.98 | 275459.98 | 275459.98 | 275459.98 | 275459.98 | 275459.98 | 275459.98 | 100 | 0 | Otros | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 230 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952819 | Aportación Para La Ampliación De Doscientos Treinta Y Siete Ml De Red De Alcantarillado En Ocho Viviendas De Calle Segunda De La Mina Zacat - 197629 | 197629 | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 317156.21 | 137894 | 137894 | 137894 | 137894 | 137894 | 137894 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952820 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Segunda De La Mina Comunidad De La Zacatecana Convenio Con Gobierno Del Estado - 173089 | 173089 | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 146869.19 | 146869.19 | 146869.19 | 146869.19 | 146869.19 | 146869.19 | 146869.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300952821 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Segunda De La Mina Comunidad De La Zacatecana Convenio Con Gobierno Del Estado - 174207 | 174207 | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 317156.21 | 317156.21 | 317156.21 | 317156.21 | 317156.21 | 317156.21 | 317156.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300952825 | Rehabilitacion De Aulas En Jardin De Niños En San Miguel De La Herradura - 162001 | 162001 | Zacatecas | Sombrerete | San Miguel de la Herradura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300952829 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En Vergelitos - 99203 | 99203 | Zacatecas | Sombrerete | Vergelitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300952833 | Construccion De Techo A Base De Concreto En Berros Y Ojo Santo - 97306 | 97306 | Zacatecas | Sombrerete | Berros y Ojo Santo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300952842 | Construccion De Tres Sanitarios En Charco Blanco - 161653 | 161653 | Zacatecas | Sombrerete | Charco Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300952845 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Benito Juarez En Ejido Independencia - 87412 | 87412 | Zacatecas | Sombrerete | Ejido Independencia (El Capricho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300952848 | Construccion De Linea Electrica En Rancho Las Palmas - 42702 | 42702 | Zacatecas | Sombrerete | La Palma (Enrique Santos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300952885 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Trece Postes Para Diez Viviendas En La Calle Benito Juárez De La Localidad De Noria - 63465 | 63465 | Zacatecas | Luis Moya | Noria de Molinos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 672463.12 | 167196.12 | 167196.12 | 167196.12 | 167196.12 | 167196.12 | 167196.12 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952886 | Aportación Para La Ampliación De Un Poste De Red De Electrificacion En Cinco Viviendas En Calle Sonora De Sauceda De La Borda - 135534 | 135534 | Zacatecas | Vetagrande | Sauceda de la Borda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 174613.14 | 58204.38 | 58204.38 | 58204.38 | 58204.38 | 58204.38 | 58204.38 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: POSTE / Registro:
ZAC17170300952887 | Aportación Para La Ampliación De Cinco Postes De Red De Electrificación En Nueve Viviendas En Calle Jalisco En La Comunidad De Sauceda De La - 135470 | 135470 | Zacatecas | Vetagrande | Sauceda de la Borda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 309068.49 | 103022.83 | 103022.83 | 103022.83 | 103022.83 | 103022.83 | 103022.83 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952888 | Aportación Para La Ampliación De Cuatro Postes De Red De Electrificacion En Cinco Viviendas En Calle Juarez En La Comunidad De Sauceda De La - 135357 | 135357 | Zacatecas | Vetagrande | Sauceda de la Borda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 261210.69 | 87070.23 | 87070.23 | 87070.23 | 87070.23 | 87070.23 | 87070.23 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952889 | Aportación Para La Ampliación De Ochenta Y Tre Ml De Red De Alcantarillado En Cinco Viviendas En La Calle Cerro Cuate Loc Sauceda De La Bord - 104261 | 104261 | Zacatecas | Vetagrande | Sauceda de la Borda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 115281.35 | 38427.12 | 38427.12 | 38427.12 | 38427.12 | 38427.12 | 38427.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952890 | Aportación Para La Ampliación De Ochenta Y Cuatro Ml De Red De Agua Potable En Cuatro Viviendas En Calle Juarez De La Localidad Sauceda - 104350 | 104350 | Zacatecas | Vetagrande | Sauceda de la Borda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 83281.31 | 27760.44 | 27760.44 | 27760.44 | 27760.44 | 27760.44 | 27760.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952893 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cinco Postes Para Seis Viviendas En Calle Puebla De La Cabecera De Villa De Cos - 178149 | 178149 | Zacatecas | Villa de Cos | Villa de Cos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 317434 | 79358.5 | 79358.5 | 79358.5 | 79358.5 | 79358.5 | 79358.5 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952894 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Tres Postes Para Seis Viviendas En Calle Michoacan De Cabecera Municipal Villa De Cos - 178266 | 178266 | Zacatecas | Villa de Cos | Villa de Cos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 229188.35 | 57297.09 | 57297.09 | 57297.09 | 57297.09 | 57297.09 | 57297.09 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952925 | Aportación Para La Adquisición De Equipamiento De Comedor Comunitario Para Cien Viviendas En La Calle Eucaliptos Localidad Chupaderos Villa - 154593 | 154593 | Zacatecas | Villa de Cos | Chupaderos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 187681.84 | 93840.92 | 93840.92 | 93840.92 | 93840.92 | 93840.92 | 93840.92 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: equipamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952946 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Quince Ml De Red De Agua Potable En Seis Viviendas De La Calle Colon De La Cabecera De Villa Gonzale - 107742 | 107742 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 43402 | 30402 | 30402 | 30402 | 30402 | 30402 | 30402 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952948 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Treinta Y Un Ml De Red De Alcantarillado En Nueve Viviendas De La Calle Constitución De La Cabecera - 107614 | 107614 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 145874.95 | 120874.95 | 120874.95 | 120874.95 | 120874.95 | 120874.95 | 120874.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952955 | Aportación Para La Ampliación De Docientos Cincuenta Ml De Red De Alcantarillado En Seis Viviendas De Varias Calles De Comunidad El Bajío - 108239 | 108239 | Zacatecas | Villa González Ortega | Bajío de San Nicolás (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 235791.05 | 47292.31 | 47292.31 | 47292.31 | 47292.31 | 47292.31 | 47292.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952963 | Aportación Para La Ampliación De Docientos Ochenta Y Un De Red De Alcantarillado En Diecisiete Viviendas De La Calle Tamaulipas - 108363 | 108363 | Zacatecas | Villa González Ortega | Colonia Diez de Noviembre (El Campamento) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 286775.99 | 44005.17 | 44005.17 | 44005.17 | 44005.17 | 44005.17 | 44005.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 17 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952967 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Diez Postes Para Once Viviendas De Colonia Diez De Noviembre - 97737 | 97737 | Zacatecas | Villa González Ortega | Colonia Diez de Noviembre (El Campamento) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300952968 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Diecinueve Postes Para Quince Viviendas En Varias Calles Del Barrio El Panal En Trancoso - 154544 | 154544 | Zacatecas | Trancoso | Trancoso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1018610 | 152112.8 | 152112.8 | 152112.8 | 152112.8 | 152112.8 | 152112.8 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952969 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Tres Postes Para Nueve Viviendas En La Calle La Capilla En El Barrio El Refugio - 155868 | 155868 | Zacatecas | Trancoso | Trancoso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 163220 | 45701.6 | 45701.6 | 45701.6 | 45701.6 | 45701.6 | 45701.6 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952970 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dos Postes Para Siete Viviendas En Las Calles Jose Maria Morelos Del Barrio Providencia - 140149 | 140149 | Zacatecas | Trancoso | Trancoso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 160730 | 45004.4 | 45004.4 | 45004.4 | 45004.4 | 45004.4 | 45004.4 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952971 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dieciocho Postes Para Siete Viviendas En Varias Calles Del Barrio El Salto En Trancoso - 140027 | 140027 | Zacatecas | Trancoso | Trancoso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1108630 | 310416.4 | 310416.4 | 310416.4 | 310416.4 | 310416.4 | 310416.4 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952972 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dieciocho Postes Para Quince Viviendas En Calle Peñitas Y Otras Del Barrio Una Del Rancho - 140017 | 140017 | Zacatecas | Trancoso | Trancoso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 814850 | 228158 | 228158 | 228158 | 228158 | 228158 | 228158 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952980 | Aportación Para La Conducción De Agua Potable En Mil Doscientos Cincuenta Ml En Seis Viviendas De Calle Las Palomas Loc Las Palomas - 177800 | 177800 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Las Palomas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 226346.16 | 113173.08 | 113173.08 | 113173.08 | 113173.08 | 113173.08 | 113173.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952983 | Aportación Para La Ampliación De Quinientos Setenta Y Tres Ml De Red De Agua Potable En Veinte Viviendas En Calle Ricardo Monreal De La Cabe - 188639 | 188639 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 501961.07 | 155980 | 155980 | 155980 | 155980 | 155980 | 155980 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952984 | Aportación Para La Rehabilitación De Mil Cuatrocientos Setenta Y Seis Ml De Red De Agua Potable En Ochenta Viviendas De Col Francisco E Gar - 188486 | 188486 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1401338.62 | 328000 | 328000 | 328000 | 328000 | 328000 | 328000 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952985 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Cincuenta Y Dos Ml De Red De Alcantarillado En Quince Viviendas En Prolongación Morelos En La Cabece - 188381 | 188381 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 443471.67 | 142980 | 142980 | 142980 | 142980 | 142980 | 142980 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952986 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Veintitrés Ml De Red De Agua Potable En Diez Viviendas De Calle Lazaro Cardenas Comunidad Canoas - 187782 | 187782 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 56828.6 | 22350 | 22350 | 22350 | 22350 | 22350 | 22350 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952987 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Treinta Y Dos Ml De Red De Alcantarillado En Doce Viviendas En La Calle Lazaro Cardenas Loc Canoas - 187853 | 187853 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 154398.07 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 100 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952988 | Aportación Para El Equipamiento Y Electrificación De Pozo Profundo Para El Abastecimiento De Agua Potable En Treinta Y Cinco Viviendas Fracc - 195160 | 195160 | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Moyahua de Estrada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 856704.3 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952991 | Aportación Para La Construcción De Deposito De Agua Potable De Ochenta Mil Lts Para Diecinueve Viviendas En La Comunidad De Alameda Juarez - 194435 | 194435 | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Alameda Juárez (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 236539.53 | 77748.62 | 77748.62 | 77748.62 | 77748.62 | 77748.62 | 77748.62 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952992 | Aportación Para La Ampliación De La Red Eléctrica Con Seis Postes Para Cinco Viviendas En Calle Del Arroyo En La Comunidad De Alameda Juarez - 139045 | 139045 | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Alameda Juárez (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 228966.44 | 114483.22 | 114483.22 | 114483.22 | 114483.22 | 114483.22 | 114483.22 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952993 | Aportación Para La Rehabilitación De Pozo Para El Abastecimiento De Agua Potable En Treinta Y Dos Viviendas De La Comunidad De Cuxpala Moyah - 195091 | 195091 | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Cuxpala | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 116695.82 | 70225 | 70225 | 70225 | 70225 | 70225 | 70225 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952995 | Aportación Para La Rehabilitación De Pozo Profundo Para El Abastecimiento De Agua Potable En Ocho Viviendas De La Comunidad Mezquituta Moyah - 194854 | 194854 | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Mezquituta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 153046.56 | 92543.16 | 92543.16 | 92543.16 | 92543.16 | 92543.16 | 92543.16 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300952996 | Linea De Drenaje De Estacion De Servicio Al Trigo - 133261 | 133261 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Tlachichila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 64490.46 | 64490.46 | 64490.46 | 64490.46 | 64490.46 | 64490.46 | 64490.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 1514 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953007 | Aportación Para La Adquisición De Equipamiento De Comedor Comunitario En Calle Cervantes Corona Para Cuarenta Y Ocho Viviendas Espíritu Sant - 156704 | 156704 | Zacatecas | Pinos | Espíritu Santo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 146250 | 14625 | 14625 | 14625 | 14625 | 14625 | 14625 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: lote / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953010 | Construcción De Red De Alcantarillado En Guadalupe De Los Pozos - 183496 | 183496 | Zacatecas | Pinos | Guadalupe de los Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300953013 | Construccion De Camino Rural Carr Manuel Maria A El Jaibito - 185411 | 185411 | Zacatecas | Pinos | El Jaibito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300953018 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Secundaria Con Ochos Postes En Ocho Viviendas En La Calle Francisco I Madero Y Otra De Llano - 197484 | 197484 | Zacatecas | Pánuco | Llano Blanco Norte | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 362701.59 | 90675.4 | 90675.4 | 90675.4 | 90675.4 | 90675.4 | 90675.4 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953021 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cinco Postes En Trece Viviendas En Calle Guadalupe Victoria De Pozo De Gamboa Pánuco - 197523 | 197523 | Zacatecas | Pánuco | Pozo de Gamboa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 359366.46 | 89841.61 | 89841.61 | 89841.61 | 89841.61 | 89841.61 | 89841.61 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: POSTES / Registro:
ZAC17170300953030 | Aportación Para La Ampliaión De Doscientos Diez Ml De Red De Alcantarillado En Calle Nicolás Bravo De Com Pozo De Gamboa Pánuco - 155985 | 155985 | Zacatecas | Pánuco | Pozo de Gamboa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 220540.42 | 55135.1 | 55135.1 | 55135.1 | 55135.1 | 55135.1 | 55135.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 11 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953031 | Aportación Para La Ampliación De Trescientos Doce Ml De Red De Agua Potable En Ocho Viviendas En Calle Francisco Villa De Loc Pozo De Gamboa - 155944 | 155944 | Zacatecas | Pánuco | Pozo de Gamboa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 169601.79 | 42400.45 | 42400.45 | 42400.45 | 42400.45 | 42400.45 | 42400.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953033 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Trece Ml De Red De Alcantarillado En Ocho Viviendas De Calle Hermenegildo En Pozo De Gamboa Panuco - 110752 | 110752 | Zacatecas | Pánuco | Pozo de Gamboa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 122065.21 | 30516.3 | 30516.3 | 30516.3 | 30516.3 | 30516.3 | 30516.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953034 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Sesenta Ml De Red De Agua Potable En Seis Viviendas En Calle Luis Moya Pozo De Gamboa Municip Pánuco - 110964 | 110964 | Zacatecas | Pánuco | Pozo de Gamboa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 110254.48 | 27563.62 | 27563.62 | 27563.62 | 27563.62 | 27563.62 | 27563.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953036 | Aportación Para La Ampliación De Quinientos Ocho Ml De Red De Agua Potable En Siete Viviendas De Calle Ramon Lopez V Pozp De Gamboa Pánuco - 111313 | 111313 | Zacatecas | Pánuco | Pozo de Gamboa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 327282.95 | 81820.74 | 81820.74 | 81820.74 | 81820.74 | 81820.74 | 81820.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 7 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953040 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Setenta Y Cinco Ml De Red De Agua Potable En Siete Viviendas En Calle Primera De Mayo Loc Los Pozos - 155901 | 155901 | Zacatecas | Pánuco | Los Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 103903.91 | 25975.98 | 25975.98 | 25975.98 | 25975.98 | 25975.98 | 25975.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 7 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953041 | Aportación Para La Ampliación De Ochenta Y Cinco Ml De Red De Agua Potable En Siete Viviendas En Calle Veinte De Nov Los Pozos Mun Pánuco - 110830 | 110830 | Zacatecas | Pánuco | Los Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 48494.35 | 12123.59 | 12123.59 | 12123.59 | 12123.59 | 12123.59 | 12123.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 7 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953042 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Cuarenta Ml De Red De Agua Potable En Nueve Viviendas En Calle Emiliano Zapata Los Pozos Mun Pánuco - 110792 | 110792 | Zacatecas | Pánuco | Los Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 84732.4 | 21183.1 | 21183.1 | 21183.1 | 21183.1 | 21183.1 | 21183.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953046 | Aportación Para La Ampliación De Cien Ml De Red De Alcantarillado En Siete Viviendas De Calle Reforma Loc San Antonio De Ciprés - 110728 | 110728 | Zacatecas | Pánuco | San Antonio del Ciprés | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 164073.2 | 41018.45 | 41018.45 | 41018.45 | 41018.45 | 41018.45 | 41018.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 7 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953049 | Aportación Para La Rehabilitación Del Sistema De Bombeo De Agua Potable Para Ochocientas Ocho Viviendas En Norias De San Juan Pánuco - 110850 | 110850 | Zacatecas | Pánuco | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120365 | 30091.25 | 30091.25 | 30091.25 | 30091.25 | 30091.25 | 30091.25 | 100 | 0 | Otros | 808 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953050 | Aportación Para La Ampliación De Cien Ml De Red De Agua Potable En Seis Viviendas De Calle Genaro Codina Del Barrio Tlalcozahuatl Jiménez De - 177453 | 177453 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 53860.72 | 17951.78 | 17951.78 | 17951.78 | 17951.78 | 17951.78 | 17951.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953051 | Aportación Para La Ampliación De Cincuenta Y Cuatro Ml De Red De Drenaje En Seis Viviendas De Calle Genaro Codina En Cabecera De Jiménez Del - 177684 | 177684 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 57167.88 | 19054.05 | 19054.05 | 19054.05 | 19054.05 | 19054.05 | 19054.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953052 | Aportación Para La Ampliación De Noventa Ml De Red De Alcantarillado En Seis Viviendas De Calle Francisco Garcia Salinas Cabecera Jimenez De - 177633 | 177633 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 115756.34 | 38581.59 | 38581.59 | 38581.59 | 38581.59 | 38581.59 | 38581.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953053 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Sesenta Y Cinco Ml De Red De Alcantarillado En Diez Viviendas De Prol Hidalgo Barrio Flor De Mayo - 177588 | 177588 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 198640.77 | 66206.97 | 66206.97 | 66206.97 | 66206.97 | 66206.97 | 66206.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953054 | Aportación Para La Ampliación De Cien Ml En Cuatro Viviendas De Red De Alcantarillado En Calle Altavista Barrio Flor De Mayo Jimenez Del Téu - 177747 | 177747 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 130049.17 | 43345.39 | 43345.39 | 43345.39 | 43345.39 | 43345.39 | 43345.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953056 | Aportación Para La Ampliación De Re De Agua Potable En Calle Genaro Codina - 166630 | 166630 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 53860.72 | 198640.77 | 198640.77 | 198640.77 | 198640.77 | 198640.77 | 198640.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953057 | Aportación Para La Ampliación De Red De Drenaje En Calle Prolongación Hidalgo - 166161 | 166161 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 198640.77 | 198640.77 | 198640.77 | 198640.77 | 198640.77 | 198640.77 | 198640.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953059 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Altavista - 166270 | 166270 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 130049.17 | 128027.28 | 128027.28 | 128027.28 | 128027.28 | 128027.28 | 128027.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953060 | Aportación Para La Ampliación De Red De Drenaje En Calle Genaro Codina - 166328 | 166328 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 57167.88 | 55288.65 | 55288.65 | 55288.65 | 55288.65 | 55288.65 | 55288.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953061 | Aportación Para La Rehabilitación De Mil Ochocientos Veinte Ml De Red De Agua Potable En Toda La Comunidad De Carretas Jiménez Del Teul - 162931 | 162931 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Carretas (El Caracol) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 890466.04 | 296792.33 | 296792.33 | 296792.33 | 296792.33 | 296792.33 | 296792.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 51 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953062 | Aportación Para Para La Rehabilitación De La Linea De La Red De Agua Potable Que Abastece La Comunidad De Carretas - 166850 | 166850 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Carretas (El Caracol) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 890466.04 | 890466.04 | 890466.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953063 | Aportación Para La Rehabilitación De Sistema De Agua Potable E Instalación De Tanque De Diez Mil Litros En La Localidad De Nogacha - 170191 | 170191 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Nogacha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 233510.68 | 233510.68 | 233510.68 | 233510.68 | 233510.68 | 233510.68 | 233510.68 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: tanque / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953064 | Construcción De Tres Fosas De Oxidación En La Comunidad De El Potrero De Abajo - 166057 | 166057 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Potrero de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 404000 | 404000 | 404000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 47 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953065 | Aportación Para La Ampliación De Red De Drenaje En Calle Magisterio De La Comunidad El Potrero De Abajo - 166563 | 166563 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Potrero de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 75945.91 | 75336 | 75336 | 75336 | 75336 | 75336 | 75336 | 100 | 0 | Metros lineales | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953066 | Aportación Para La Ampliación De Red De Drenaje En Calle Las Flores De La Comunidad De El Potrero De Abajo - 166364 | 166364 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Potrero de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 267854.2 | 266388 | 266388 | 266388 | 266388 | 266388 | 266388 | 100 | 0 | Metros lineales | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953067 | Construcción De Una Fosa De Oxidación En La Comunidad De Sauces De Arriba - 166034 | 166034 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Sauces de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 116510.2 | 116510.2 | 116510.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953068 | Aportación Para La Dotación De Agua Potable Mediante Al Construcción De Un Deposito De Almacenamiento En Sauces De Arriba - 166723 | 166723 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Sauces de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 168125.38 | 168125.38 | 168125.38 | 168125.38 | 168125.38 | 168125.38 | 168125.38 | 100 | 0 | Otros | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: tanque / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953069 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Drenaje En La Comunidad De Sauces De Arriba - 166763 | 166763 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Sauces de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 132464.7 | 128500.8 | 128500.8 | 128500.8 | 128500.8 | 128500.8 | 128500.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953074 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Siete Ml De Red De Alcantarillado En Veinte Viviendas En Privada Industrial Loc El Refugio Villa Hid - 202024 | 202024 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 123492.1 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953075 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Siete Ml De Red De Agua Potable En Doce Viviendas En Privada Industrial Localidad El Refugio Villa H - 187714 | 187714 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 56043.81 | 22350 | 22350 | 22350 | 22350 | 22350 | 22350 | 100 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953076 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Noventa Y Ocho Ml De Red De Alcantarillado En Quince Viviendas En Calle Jesús Gaona Col Oriente - 198475 | 198475 | Zacatecas | Juan Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 181409 | 45352.25 | 45352.25 | 45352.25 | 45352.25 | 45352.25 | 45352.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953077 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Tres Postes En Siete Viviendas En Dos Calles De Colonia Nueva Aurora De Juan Aldama - 198463 | 198463 | Zacatecas | Juan Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 172021 | 43005.25 | 43005.25 | 43005.25 | 43005.25 | 43005.25 | 43005.25 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953078 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica De Seis Postes En Doce Viviendas En La Calle Caracol En La Colonia Siete De Marzo Juan Aldama - 198068 | 198068 | Zacatecas | Juan Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 226931 | 56732.75 | 56732.75 | 56732.75 | 56732.75 | 56732.75 | 56732.75 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953079 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Dieciséis Ml De Red De Alcantarillado En Ocho Viviendas En Calle Jazmines Col Magisterial Juan Alda - 198536 | 198536 | Zacatecas | Juan Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 117411 | 19452.25 | 19452.25 | 19452.25 | 19452.25 | 19452.25 | 19452.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953080 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Seis Postes En Nueve Viviendas De Dos Calles Del Barrio Los Perez En Cabecerajuan Aldama - 198433 | 198433 | Zacatecas | Juan Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 227551 | 56887.75 | 56887.75 | 56887.75 | 56887.75 | 56887.75 | 56887.75 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953081 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Un Poste En Cinco Viviendas En Calle Reforma Col Siete De Marzo En Juan Aldama Zac - 198833 | 198833 | Zacatecas | Juan Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 53600 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953082 | Aportación Para La Ampliación De Red Electrica Con Dos Postes En Seis Viviendas En Callejón Rivera Col Valle Verde De Juan Aldama Cabecera - 198883 | 198883 | Zacatecas | Juan Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 163371 | 40842.75 | 40842.75 | 40842.75 | 40842.75 | 40842.75 | 40842.75 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953083 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Treinta Y Cinco Ml De Red De Alcantarillado En Nueve Viviebdas En Calle Leobardo Reynoso Col El Mezq - 198920 | 198920 | Zacatecas | Juan Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 134280 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | 100 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953084 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cuatro Postes En Seis Viviendas En Callejón V Carranza En Col Nuevo Amanecer De La Cabece - 198859 | 198859 | Zacatecas | Juan Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 190131 | 47532.75 | 47532.75 | 47532.75 | 47532.75 | 47532.75 | 47532.75 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953085 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Noventa Y Ocho Ml De Red De Agua Potable En Veinte Viviendas De Calle Jesus Gaona Col Oriente Juan A - 198756 | 198756 | Zacatecas | Juan Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 69442 | 17360.5 | 17360.5 | 17360.5 | 17360.5 | 17360.5 | 17360.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953086 | Aportación Para L A Ampliación De Seiscientos Treinta Y Cuatro Ml De Red De Agua Potable En Setenta Viviendas De Varias Calles Col N Amanece - 198712 | 198712 | Zacatecas | Juan Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 239658 | 59914.5 | 59914.5 | 59914.5 | 59914.5 | 59914.5 | 59914.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953087 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Ochenta Ml De Red De Alcantarillado En Colector En Diez Viviendas De Dos Calles De La Loc Juan Jose - 198504 | 198504 | Zacatecas | Juan Aldama | General Juan José Ríos (Ciénega de San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 237293 | 59323.25 | 59323.25 | 59323.25 | 59323.25 | 59323.25 | 59323.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953088 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Ocho Postes En Once Viviendas En Varias Calles De La Comunidad De Gral Juan Jose Rios - 198418 | 198418 | Zacatecas | Juan Aldama | General Juan José Ríos (Ciénega de San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 297991 | 74497.75 | 74497.75 | 74497.75 | 74497.75 | 74497.75 | 74497.75 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953089 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dos Postes En Cuatro Viviendas En Calle Las Palmas De La Comunidad De Ojito - 198448 | 198448 | Zacatecas | Juan Aldama | Ojitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 113741 | 28435.25 | 28435.25 | 28435.25 | 28435.25 | 28435.25 | 28435.25 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953090 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica De Tres Postes En Ocho Viviendas En Calle Adame De La Loc Los Ojitos Juan Aldama - 198805 | 198805 | Zacatecas | Juan Aldama | Ojitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 94772 | 23693 | 23693 | 23693 | 23693 | 23693 | 23693 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953091 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Siete Postes Para Quince Viviendas En Calle Buenos Aires Localidad El Porvenir Trancoso - 139338 | 139338 | Zacatecas | Trancoso | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 372910 | 104414.8 | 104414.8 | 104414.8 | 104414.8 | 104414.8 | 104414.8 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953092 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Tres Postes Para Cinco Viviendas En Calle Linderos Loc Santa Rosa De Lima Trancoso - 139303 | 139303 | Zacatecas | Trancoso | Santa Rosa de Lima | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 211400 | 59192 | 59192 | 59192 | 59192 | 59192 | 59192 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953093 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Silvestre Revueltas - 190259 | 190259 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 213732 | 149612.4 | 149612.4 | 149612.4 | 149612.4 | 149612.4 | 149612.4 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953094 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Lorenzo Ramirez - 190206 | 190206 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 203259 | 142281.3 | 142281.3 | 142281.3 | 142281.3 | 142281.3 | 142281.3 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953095 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Comunicacion Social - 190172 | 190172 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 222500 | 155750 | 155750 | 155750 | 155750 | 155750 | 155750 | 100 | 0 | Otros | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA
ZAC17170300953096 | Rehabilitación De Transformador - 190581 | 190581 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 51320 | 51320 | 51320 | 51320 | 51320 | 51320 | 51320 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953097 | Rehabilitacion De Linea De Media Tensión En Calle Gardenias - 190534 | 190534 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 763478 | 534434.6 | 534434.6 | 534434.6 | 534434.6 | 534434.6 | 534434.6 | 100 | 0 | Otros | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953098 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Miguel Auza - 190051 | 190051 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 122219 | 85553.3 | 85553.3 | 85553.3 | 85553.3 | 85553.3 | 85553.3 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953099 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Secretaria - 190113 | 190113 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 222500 | 155750 | 155750 | 155750 | 155750 | 155750 | 155750 | 100 | 0 | Otros | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA
ZAC17170300953100 | Adquisicion De Equipos De Bombeo De Alta Eficiencia Para Pozos De Agua Potable En Varias Comunidades Cienega El Magueyito La Gavia Etc - 184838 | 184838 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 535114 | 532556 | 532556 | 532556 | 532556 | 532556 | 532556 | 100 | 0 | Otros | 1735 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953101 | Adquisicion De Controles Automaticos Para Pozos De Agua Potable En Varias Comunidades El Porvenir Lo De Salas Cienega La Ordeña La Gavia Etc - 184685 | 184685 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 388032 | 369401.59 | 369401.59 | 369401.59 | 369401.59 | 369401.59 | 369401.59 | 100 | 0 | Otros | 1380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
ZAC17170300953102 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Suave Patria - 189993 | 189993 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 465301 | 325710.7 | 325710.7 | 325710.7 | 325710.7 | 325710.7 | 325710.7 | 100 | 0 | Otros | 540 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, PROCEDE A TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953103 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Geranios - 189662 | 189662 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 183160 | 128212 | 128212 | 128212 | 128212 | 128212 | 128212 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953104 | Rehabilitacion De Red De Alumbrado Publico - 189571 | 189571 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 473928 | 473928 | 473928 | 473928 | 473928 | 473928 | 473928 | 100 | 0 | Otros | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953105 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Mariano Arista - 189943 | 189943 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 219510 | 153657 | 153657 | 153657 | 153657 | 153657 | 153657 | 100 | 0 | Otros | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA 100%
ZAC17170300953106 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Profr Manuel Márquez Y Av Jose Ines Lozano - 189871 | 189871 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 194180 | 135926 | 135926 | 135926 | 135926 | 135926 | 135926 | 100 | 0 | Otros | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953116 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado - 178453 | 178453 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 289989 | 289989 | 289989 | 289989 | 289989 | 289989 | 289989 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
ZAC17170300953117 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calles - 178154 | 178154 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 547732 | 544472.92 | 544472.92 | 544472.92 | 544472.92 | 544472.92 | 544472.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINACION
ZAC17170300953118 | Ampliacion De Alcantarillado En Calle Paseo Del Viejo Pozo - 178096 | 178096 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 30065 | 29044.34 | 29044.34 | 29044.34 | 29044.34 | 29044.34 | 29044.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953119 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Calle Las Americas - 178674 | 178674 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 503600 | 500425 | 500425 | 500425 | 500425 | 500425 | 500425 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
ZAC17170300953120 | Aportación Para La Rehabilitación De Seiscientos Once Ml De Red De Alcantarillado Para Quince Viviendas En Dos Calles De Col Granjas El Mol - 175773 | 175773 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 547732 | 536777.36 | 536777.36 | 536777.36 | 536777.36 | 536777.36 | 536777.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: RED DE ALCANTARILLADO / Registro: obra terminada
ZAC17170300953121 | Aportación Para La Rehabilitación De Ciento Cincuenta Y Cinco Ml De Red De Alcantarillado En Quince Viviendas Calle Anacleto Lopez Col Chula - 148600 | 148600 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 289989 | 284189.22 | 284189.22 | 284189.22 | 284189.22 | 284189.22 | 284189.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: RED DE ALCANTARILLADO / Registro: obra terminada
ZAC17170300953123 | Ampliacion De Red Electrica - 190405 | 190405 | Zacatecas | Jerez | El Cargadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 323816 | 226671.2 | 226671.2 | 226671.2 | 226671.2 | 226671.2 | 226671.2 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953127 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado - 178403 | 178403 | Zacatecas | Jerez | Los Félix | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 686427 | 682951.28 | 682951.28 | 682951.28 | 682951.28 | 682951.28 | 682951.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
ZAC17170300953128 | Ampliacion De Red Electrica - 190485 | 190485 | Zacatecas | Jerez | Guadalupe Victoria (El Yegue) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 210753 | 147527.1 | 147527.1 | 147527.1 | 147527.1 | 147527.1 | 147527.1 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953138 | Aportación Para La Rehabilitación De Doscientos Ochenta Y Nueve Ml De Red De Alcantarillado Para Treinta Viviendas En La Localidad Las Pilas - 158397 | 158397 | Zacatecas | Tepechitlán | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 323436 | 180153.85 | 180153.85 | 180153.85 | 180153.85 | 180153.85 | 180153.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953139 | Construcción De Huellas Dobles En La Localidad De Rancho Nuevo Cerca De La Escuela - 116225 | 116225 | Zacatecas | Tepechitlán | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 10500 | 10499.88 | 10499.88 | 10499.88 | 10499.88 | 10499.88 | 10499.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953144 | Aportación Para La Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Cuatrocientos Veinticinco Ml En Dieciocho Viviendas De Varias Calles Loc La Lob - 129262 | 129262 | Zacatecas | Pinos | La Lobeña | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 247313 | 24731.3 | 24731.3 | 24731.3 | 24731.3 | 24731.3 | 24731.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953149 | Aportación Para La Ampliación De Mil Quinientos Veinticinco Ml De Sistema De Agua Potable En Treinta Viviendas De Calle Cinco De Mayo Y Otra - 128925 | 128925 | Zacatecas | Pinos | El Nigromante | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 405060 | 40506 | 40506 | 40506 | 40506 | 40506 | 40506 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953153 | Aportación Para La Adquisición De Equipamiento De Comedor Comunitario En Calle Adolfo Ruíz Cortinez Para Cuarenta Y Dos Viviendas Obraje Pi - 156756 | 156756 | Zacatecas | Pinos | El Obraje | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 146250 | 14625 | 14625 | 14625 | 14625 | 14625 | 14625 | 100 | 0 | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Lote / Registro:
ZAC17170300953156 | Convenio Con Gobierno Del Estado Fise Para La Construccion De Red De Alcantarillado En El Patrocinio - 183731 | 183731 | Zacatecas | Pinos | El Patrocinio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300953157 | Aportación Para La Construcción De Cuatro Mil Trecientos Noventa Ml De Red De Alcantarillado En Noventa Viviendas De La Av El Patrocinio - 140566 | 140566 | Zacatecas | Pinos | El Patrocinio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2611046.62 | 225927.34 | 225927.34 | 225927.34 | 225927.34 | 225927.34 | 225927.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953161 | Aportación Para La Adquisición De Equipamiento De Comedor Comunitario En Calle Insurgentes Para Sesenta Viviendas Loc De Pedregoso - 156773 | 156773 | Zacatecas | Pinos | Pedregoso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 146250 | 138937.5 | 138937.5 | 138937.5 | 138937.5 | 138937.5 | 138937.5 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Lote / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953162 | Aportación Para La Ampliación De Tres Mil Novecientos Ml De Agua Potable En Cincuenta Y Cinco Viviendas De Varias Calles De Loc Pedregoso - 128860 | 128860 | Zacatecas | Pinos | Pedregoso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 698750 | 663812.5 | 663812.5 | 663812.5 | 663812.5 | 663812.5 | 663812.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953163 | Ampliacion De Red Electrica En La Pendencia - 184109 | 184109 | Zacatecas | Pinos | La Pendencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300953165 | Aportación Para La Construcción De Dos Mil Novecientos Veinte Ml De Red De Alcantarillado En Ochenta Viviendas De Calle San Antonio - 140373 | 140373 | Zacatecas | Pinos | Las Pollas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1809460 | 90473 | 90473 | 90473 | 90473 | 90473 | 90473 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953166 | Construccion De Camino Rural Carretera El Nigromante La Laborcilla A Presa Nueva - 185482 | 185482 | Zacatecas | Pinos | Presa Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300953172 | Aportación Para La Construcción De Ochocientos Cuatro Ml De Red De Alcantarillado En Treinta Y Ocho Viviendas De Calle Josefa Ortiz De Domin - 163489 | 163489 | Zacatecas | Pinos | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 177830 | 17783 | 17783 | 17783 | 17783 | 17783 | 17783 | 100 | 0 | Metros lineales | 38 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953175 | Aportación Para La Adquisición De Equipamiento De Comedor Comunitario En La Calle Girasol Para Treinta Y Cinco Viviendas De Loc De Tolosa - 156651 | 156651 | Zacatecas | Pinos | Tolosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 146250 | 14625 | 14625 | 14625 | 14625 | 14625 | 14625 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Lote / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953184 | Red De Drenaje En Privada Guerrero - 133688 | 133688 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | La Villita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 39801.84 | 39801.84 | 39801.84 | 39801.84 | 39801.84 | 39801.84 | 39801.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 430 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953185 | Linea De Drenaje En Barrio Poniente - 133756 | 133756 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | La Villita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 87823.37 | 87823.37 | 87823.37 | 87823.37 | 87823.37 | 87823.37 | 87823.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 430 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953194 | Aportación Para La Construcción De Cuatrocientos Cincuenta Y Ocho Ml De Red De Alcantarillado En Veintitrés Viviendas De Calle Seis Col Utez - 163445 | 163445 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 345765.38 | 328477.11 | 328477.11 | 328477.11 | 328477.11 | 328477.11 | 328477.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 23 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro:
ZAC17170300953199 | Aportacion A Convenio Con La Secretaria De Agua Y Medio Ambiente Para La Construccion De Sistema De Agua Potable Los Corredores - 180666 | 180666 | Zacatecas | Pinos | Los Corredores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300953200 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Secundaria Con Un Poste En Siete Viviendas En La Calle Montes De Oca En Cabecera Pánuco - 197348 | 197348 | Zacatecas | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 57725.84 | 14431.46 | 14431.46 | 14431.46 | 14431.46 | 14431.46 | 14431.46 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953202 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Primaria Y Secundaria Con Diez Postes En Ocho Viviendas De Calle De La Cruz Loc Casa De Cerro - 197434 | 197434 | Zacatecas | Pánuco | Casa de Cerros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 495403.76 | 123850.94 | 123850.94 | 123850.94 | 123850.94 | 123850.94 | 123850.94 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953209 | Construcción De Aula De Usos Múltiples En Escuela Sec General Alfonso Medina Castañeda - 194195 | 194195 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 584000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 438 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: fue aportación municipal a obra 3x1 2017
ZAC17170300953210 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Cuahutemoc Col Lázaro Cárdenas - 193655 | 193655 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 418380 | 104595 | 104595 | 104595 | 104595 | 104595 | 104595 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: fue aportación municipal para obra 3x1 2017
ZAC17170300953211 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Quince Viviendas Calle Lerdo De Tejada Colonia Vicente Guerrero Río Grande Zacatecas - 197128 | 197128 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 368553.02 | 365600.8 | 365600.8 | 365600.8 | 365600.8 | 365600.8 | 365600.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA TERMINAR EL PROYECTO
ZAC17170300953213 | Aportación Para La Esc Secundaria General Alfonzo Medina Castañeda - 195287 | 195287 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 210000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FUE APORTACION MUNICIPAL A OBRA 3X1 2017, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
ZAC17170300953219 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Las Colonias Flores García Y López Mateos De La Cabecera Municipal De Río Grande Zacatecas - 179819 | 179819 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 309435 | 76770.11 | 76770.11 | 76770.11 | 76770.11 | 76770.11 | 76770.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FUE APORTACION MUNICIPAL A OBRA 3X1 2017, SE SOLICITA TERMINAR EL PROYECTO
ZAC17170300953237 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Nogales Y Parras Colonia Los Pinos Rio Grande Zacatecas - 173979 | 173979 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 179916 | 179467.58 | 179467.58 | 179467.58 | 179467.58 | 179467.58 | 179467.58 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA TERMINAR EL PROYECTO
ZAC17170300953246 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Cinco Viviendas Calle División Del Norte Comunidad Los Carrillo Río Grande Zacatecas - 173800 | 173800 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 73537.62 | 73305.39 | 73305.39 | 73305.39 | 73305.39 | 73305.39 | 73305.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA
ZAC17170300953271 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado - 178236 | 178236 | Zacatecas | Jerez | La Ordeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 661746 | 661746 | 661746 | 661746 | 661746 | 661746 | 661746 | 100 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
ZAC17170300953272 | Rehabilitacion Para Mejoramiento De Sistema De Agua Potable - 184441 | 184441 | Zacatecas | Jerez | Ordóñez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 152289 | 152289 | 152289 | 152289 | 152289 | 152289 | 152289 | 100 | 0 | Otros | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953283 | Ampliacion De Red Electrica En Via Corta El Patrocinio - 184827 | 184827 | Zacatecas | Pinos | Vía Corta el Patrocinio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300953284 | Ampliacion De Red Electrica En La Escondida - 184131 | 184131 | Zacatecas | Pinos | La Escondida (Cerrito del Calvario) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300953285 | Ampliacion De Red Electrica En San Joaquin - 184799 | 184799 | Zacatecas | Pinos | Colonia San Joaquín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300953295 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Progreso Y Narciso Mendoza De La Col Progreso - 197477 | 197477 | Zacatecas | Río Grande | Progreso de Alfonso Medina (Colonia Progreso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 646874 | 644871.46 | 644871.46 | 644871.46 | 644871.46 | 644871.46 | 644871.46 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA TERMINAR EL PROYECTO
ZAC17170300953296 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Ignacio Zaragoza E Ignacio Manuel Altamirano De La Colonia Progreso Rio Grande Zacatecas - 197445 | 197445 | Zacatecas | Río Grande | Progreso de Alfonso Medina (Colonia Progreso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 446716 | 445431.67 | 445431.67 | 445431.67 | 445431.67 | 445431.67 | 445431.67 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA TERMINAR EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953299 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Amado Nervo San Felipe - 194291 | 194291 | Zacatecas | Río Grande | San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 609772 | 152443 | 152443 | 152443 | 152443 | 152443 | 152443 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 141 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: fue aportación municipal para obra 3x1 2017
ZAC17170300953317 | Aportación Para La Ampliación De Trecientos Nueve Ml De Red De Alcantarillado Para Dieciocho Viviendas Y El Auditorio Loc Rancho Nuevo - 120551 | 120551 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Rancho Nuevo de Morelos (De Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 306267 | 102109.42 | 102109.42 | 102109.42 | 102109.42 | 102109.42 | 102109.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953318 | Aportación Para La Construcción De Comedor Comunitario Para Doce Viviendas En La Localidad De Rancho Nuevo De Morelos De Guadalupe - 103121 | 103121 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Rancho Nuevo de Morelos (De Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Comedor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953320 | Aportación Para La Ampliación De Cuatrocientos Ml De Red De Alcantarillado Para Diecisiete Viviendas En Loc El Rascón - 120541 | 120541 | Zacatecas | Noria de Ángeles | General Lauro G. Caloca (El Rascón) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 381258 | 127111.41 | 127111.41 | 127111.41 | 127111.41 | 127111.41 | 127111.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 17 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953322 | Aportación Para La Ampliación De Docientos Cincuenta Y Nueve Ml De Red De Alcantarillado En Doce Viviendas Loc San Antonio De La Mula - 120563 | 120563 | Zacatecas | Noria de Ángeles | San Antonio de la Mula | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 251903 | 83984.46 | 83984.46 | 83984.46 | 83984.46 | 83984.46 | 83984.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953323 | Aportación Para La Ampliación De Tres Mil Cuatrocientos Veinte Ml De Red De Agua Potable Para Treinta Y Cuatro Viviendas Localidad El Tepo - 120527 | 120527 | Zacatecas | Noria de Ángeles | El Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1260829 | 420360.39 | 420360.39 | 420360.39 | 420360.39 | 420360.39 | 420360.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 34 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953327 | Construccion De Canal A Cielo Abierto En Arroyo De Tequesquite Ojocaliente Zac Segun Proyecto - 202037 | 202037 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1323726.43 | 1323726.43 | 1323726.43 | 1323726.43 | 1323726.43 | 1323726.43 | 1323726.43 | 100 | 0 | Otros | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 / Registro:
ZAC17170300953328 | Aportacion Para El Suministro E Instalacion De Bomba Sumergible Y Reahabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable Pozo Santa Teresa - 202449 | 202449 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 943473.5 | 843473.5 | 843473.5 | 843473.5 | 843473.5 | 843473.5 | 843473.5 | 100 | 0 | Otros | 6951 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro:
ZAC17170300953332 | Construccion De La Red De Alcantarillado En La Calle Popocatepetl Del Fracc Nombre De Dios - 123548 | 123548 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 90223.36 | 90223.36 | 90223.36 | 90223.36 | 90223.36 | 90223.36 | 90223.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300953333 | Construccion De Red De Alcantarillado En Calles Expedito Lopez Y Salvador Martinez Carrillo De La Colonia Pamanes - 123509 | 123509 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 155276.36 | 155276.36 | 155276.36 | 155276.36 | 155276.36 | 155276.36 | 155276.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300953334 | Construccion De La Red De Alcantarillado En La Calle Alfonso Cardona Colonia Pamanes - 123778 | 123778 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104172.98 | 104172.98 | 104172.98 | 104172.98 | 104172.98 | 104172.98 | 104172.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300953335 | Construccion De La Red De Agua Potable En Prolongacion Teran Sur Colonia Felipe Herrera - 123841 | 123841 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 369349.5 | 219349.5 | 219349.5 | 219349.5 | 219349.5 | 219349.5 | 219349.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 525 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300953337 | Aportación Para La Construcción De Sistema De Aguas Pluviales Para Diez Viviendas En El Arroyo Tequesquite En La Cabecera Municipal Ojocalie - 104979 | 104979 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1323726.43 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953338 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Bomba Sutitucion De Tuberia Etc Del Pozo De Agua Potable Para Cuarenta Y Cinco Viviendas - 105057 | 105057 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 943473.5 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953339 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dieciseis Postes Para Trece Viviendas En Tres Calles De La Colonia Las Lomas - 105026 | 105026 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 652043.08 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953340 | Aportación Para La Construccion De Ochocientos Sesenta Y Tres Ml De Red De Agua Potable Para Ciento Cinco Viviendas En Prolongación Teran - 104954 | 104954 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 369349.5 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953341 | Aportación Para La Construcción De Tanque Elevado De Setenta Y Cinco M De Capacidad Para Beneficiar Quince Viviendas En Frac Nombre De Dios - 104830 | 104830 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1011407.49 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: aAportación FISE / Física: Obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953356 | Ampliacion De Red Elctrica En Calle Gorreon De Colonia Del Valle - 43639 | 43639 | Zacatecas | Sombrerete | Sombrerete | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300953360 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Emiliano Zapata En Col Luis Donaldo Colosio - 45609 | 45609 | Zacatecas | Sombrerete | Sombrerete | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300953405 | Construccion De Sanitario En Miguel Chiquito - 163182 | 163182 | Zacatecas | Sombrerete | Miguel Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300953415 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Un Poste Para Siete Viviendas En Camino Arrellanos Loc Huanusco Municipio De Huanusco - 160369 | 160369 | Zacatecas | Huanusco | Huanusco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 85500 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953416 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cuatro Postes Para Nueve Viviendas En Dos Calles De Localidad Huanusco - 160326 | 160326 | Zacatecas | Huanusco | Huanusco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 162500 | 81250 | 81250 | 81250 | 81250 | 81250 | 81250 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953417 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Siete Postes Para Doce Viviendas En Dos Calles De Localidad Huanusco - 163255 | 163255 | Zacatecas | Huanusco | Huanusco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 321000 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953443 | Rehabilitación De Trescientos Cuarenta Y Ocho Punto Cincuenta Y Dos Metros Cuadrados De Techo En Dieciséis Viviendas De La Loc San Jose De V - 155004 | 155004 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | San José de Veladores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 448617 | 448617 | 448617 | 448617 | 448617 | 448617 | 448617 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON COMPROBACION COMPLETA, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953448 | Aportacion Para La Adquisicion De Una Macbook Y Sotfware Office Y Adptador Mac - 157490 | 157490 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 39647 | 39647 | 39647 | 39647 | 39647 | 39647 | 39647 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953449 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 154994 | 154994 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 31039.21 | 31039.21 | 31039.21 | 31039.21 | 31039.21 | 31039.21 | 31039.21 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300953451 | Adquisicion De Dos Impresoras Hp Dw - 138602 | 138602 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300953455 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cinco Postes Para Seis Viviendas En La Calle Cinco De Mayo Loc San Rafael - 106207 | 106207 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 224356.71 | 56089.18 | 56089.18 | 56089.18 | 56089.18 | 56089.18 | 56089.18 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953456 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Nueve Postes Para Veinticuatro Viviendas En La Calle Santa Y Otras Calles Loc San Ramón - 122175 | 122175 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 377403.15 | 94350.79 | 94350.79 | 94350.79 | 94350.79 | 94350.79 | 94350.79 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953459 | Aportación Para La Rehabilitación De Ochocientos Ocho Ml De Red De Alcantarillado En Treinta Y Tres Viviendas De Varias Calles Loc El Tule - 122266 | 122266 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | El Tule | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 771490.83 | 192872.71 | 192872.71 | 192872.71 | 192872.71 | 192872.71 | 192872.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 33 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953463 | Aportación Para La Construcción De Tanque Elevado Con Cuatrocientos Trece Ml De Red De Agua Potable En Siete Viviendas Comunidad Rancho Los - 112645 | 112645 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Rancho de los Almanza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 190156.8 | 47539.2 | 47539.2 | 47539.2 | 47539.2 | 47539.2 | 47539.2 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953464 | Ampliacion De Red Eléctrica En Privada - 190299 | 190299 | Zacatecas | Jerez | Tanque de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 115260 | 80682 | 80682 | 80682 | 80682 | 80682 | 80682 | 100 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953465 | Construccion De Planta Tratadora De Aguas Residuales - 178697 | 178697 | Zacatecas | Jerez | Tanque de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 457280 | 455386.07 | 455386.07 | 455386.07 | 455386.07 | 455386.07 | 455386.07 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA, PROCEDE A TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953468 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 184037 | 184037 | Zacatecas | Jerez | La Gavia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 288802 | 285128.93 | 285128.93 | 285128.93 | 285128.93 | 285128.93 | 285128.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 525 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953470 | Aportación Para La Ampliación De La Red Eléctrica Con Once Postes Para Tres Viviendas En Privada Los Cardos En Localidad De Monte Escobedo - 203158 | 203158 | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 318970 | 214188.36 | 214188.36 | 214188.36 | 214188.36 | 214188.36 | 214188.36 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953474 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Nueve Postes Para Siete Viviendas En Calle Lindavista Loc El Guaje Huanusco - 160293 | 160293 | Zacatecas | Huanusco | El Guaje (El Nacional) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 296000 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953475 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Trece Postes Para Diez Viviendas En Calle Otilio Montaño De La Localidad De Mexiquito - 160245 | 160245 | Zacatecas | Huanusco | San Pedro Apóstol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 391500 | 195750 | 195750 | 195750 | 195750 | 195750 | 195750 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953476 | Ampliacion De Red Eléctrica - 190358 | 190358 | Zacatecas | Jerez | Colonia Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 228323 | 159826.1 | 159826.1 | 159826.1 | 159826.1 | 159826.1 | 159826.1 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953485 | Aportación Para El Equipamiento De Comedor Comunitario Para Ciento Veinte Viviendas En Calle Berriozábal De La Cabecera Melchor Ocampo - 199212 | 199212 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 77316.01 | 38658 | 38658 | 38658 | 38658 | 38658 | 38658 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: equipamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953486 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Noventa Ml De Red De Alcantarillado En Cinco Viviendas De La Calle Del Arroyo Loc Melchor Ocampo - 200544 | 200544 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 308957.28 | 154478.64 | 154478.64 | 154478.64 | 154478.64 | 154478.64 | 154478.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953505 | Rehabilitación De Noventa Y Seis Metros Cuadrados De Techo Firme En Tres Viviendas De La Comunidad De Emilio Carranza - 124199 | 124199 | Zacatecas | Miguel Auza | Emilio Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89639.04 | 89639.04 | 89639.04 | 89639.04 | 89639.04 | 89639.04 | 89639.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 96 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953512 | Aportación Para Doscientos Ml De Linea De Conducción De Agua Potable En Cuatro Viviendas En La Calle Rincón Grande De La Loc Labores Del Rin - 200612 | 200612 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Labores del Rincón Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 252433.4 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953513 | Aportación Para La Conducción De Mil Cuatrocientos Sesenta Y Cuatro Ml De Agua Potable En Tres Viviendas De Calle Alamos Loc San Jose Buena - 200579 | 200579 | Zacatecas | Melchor Ocampo | San José Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 277447.64 | 138723.82 | 138723.82 | 138723.82 | 138723.82 | 138723.82 | 138723.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 3 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953527 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Calle Luis Moya - 178601 | 178601 | Zacatecas | Jerez | Santa Rita (Luis Moya) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 252378 | 250390.79 | 250390.79 | 250390.79 | 250390.79 | 250390.79 | 250390.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINACION
ZAC17170300953652 | Prim. Candelario Huizar Rehabilitacion General | INZACE-932045994-E44-2017 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1691227.5 | 1691227.52 | 1691227.52 | 1691227.52 | 1691227.52 | 1691227.52 | 1691227.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada, el departamento de construcción no ha proporcionado acta d entrega - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953653 | T.V. Sec. Solidaridad Rehabilitacion De Servicios Sanitarios | INZACE-932045994-E45-A-2017 | Zacatecas | Jerez | Ignacio Allende (Santa Fe) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 520497.57 | 520497.57 | 520497.57 | 520497.57 | 520497.57 | 520497.57 | 520497.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO A PROPORCIONADO ACTAD DE ENTREGA NI EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953654 | J.N. Gabriela Mistral Construccion De 2 Anexos | INZACE-932045994-E45-B-2017 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 608776.19 | 608776.19 | 608776.19 | 608776.19 | 608776.19 | 608776.19 | 608776.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO A PROPORCIONADO ACTA DE ENTREGA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953655 | Prim. Francisco Garcia Salinas Rehabilitacion De Servicios Sanitarios | INZACE-932045994-E46-A-2017 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 645460.83 | 645460.83 | 645460.83 | 645460.83 | 645460.83 | 645460.83 | 645460.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO HA PROPOCIONADO EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953656 | Prim. Enrique Estrada Construcción De Dos Anexos | INZACE-932045994-E46-B-2017 | Zacatecas | Jerez | La Gavia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 575426 | 575426 | 575426 | 575426 | 575426 | 575426 | 575426 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO HA PROPORCIONADO EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953728 | Prim. Carmen Serdan Rehabilitación | INZACE-932045994-E41-A-2017 | Zacatecas | Concepción del Oro | Coyotillos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 456900.09 | 456900 | 456900 | 456900 | 456900 | 456900 | 456900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada, faltan solo el contrato y la acta de entrega la cual no han propocionado los departamentos correspondientes. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953737 | Prim. Miguel Hidalgo Construccion De 1 Aula | INZACE-FAM-057-2017 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | El Tule | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 337985 | 337985 | 337985 | 337985 | 337985 | 337985 | 337985 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO HA PROPORCIONADO ACTA DE ENTREGA NI EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300953738 | Corregidora De Queretaro Rehabilitación General | INZACE-FAM-059-2017 | Zacatecas | Chalchihuites | San José de Buenavista (San José de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 379275 | 379275 | 379275 | 379275 | 379275 | 379275 | 379275 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada, el dapartamento de construcción no proporciono evidencias fotograficas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954241 | Pavimentación De 1843.87 M2 Con Concreto Asfáltico De Calle Dif En La Comunidad De Zóquite | 09020061 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 407269.26 | 407269.26 | 407269.26 | 65.1631 | 0 | Metros Cuadrados | 448 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954259 | Pavimentación De 1983.2 M2 Con Concreto Asfáltico De Calle El Manantial En Fraccionamiento El Agua. | 09020062 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 612709.82 | 612709.82 | 612709.82 | 98.0336 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954279 | Pavimentación De 695.06 M2 Con Concreto Hidráulico De Valle De Guadalupe, Fraccionamiento Valles 2 | 09020065 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 350955.52 | 350955.52 | 350955.52 | 58.4926 | 0 | Metros Cuadrados | 306 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954291 | Pavimentación De 1704.54 M2 Con Concreto Asfáltico De Calle Tanzania En Colonia Emiliano Zapata, Para Contribuir | 09020059 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 612740.19 | 612740.19 | 612740.19 | 98.0384 | 0 | Metros Cuadrados | 213 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954315 | Pavimentación De 1610.80 M2 Con Concreto Asfáltico De Calle Venustiano Carranza En La Comunidad De Lomas De Guadalupe | 09020060 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 612740.27 | 612740.27 | 612740.27 | 98.0384 | 0 | Metros Cuadrados | 387 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954322 | Pavimentación De 1653.75 M2 Con Concreto Asfáltico De Calle Lucio Cabañas En La Comunidad De Los Rancheros | 09020063 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 612674.35 | 612674.35 | 612674.35 | 98.0279 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954330 | Pavimentación De 1624.18 M2 Con Concreto Asfáltico De Calle Primavera En La Comunidad De Santa Mónica | 09020064 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 612733.36 | 612733.36 | 612733.36 | 98.0373 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954389 | Secundaria Pedro Coronel, Jimenez Del Teul, 32des0006c. | - | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1534959.26 | 1534959.26 | 1534959.26 | 1534959.26 | 1534959.25 | 1534959.25 | 1534959.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954392 | Pavimentación De 1266.19 M2 Con Concreto Hidráulico En La Calle De La Cueva De La Comunidad Del Mastranto | 0902066 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 941194.43 | 941194.43 | 941194.43 | 98.0411 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954398 | Jardin De Niños Francisco Berumen Varela, 32djn0003w. | - | Zacatecas | Benito Juárez | Los Campos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1006768.94 | 1006768.94 | 1006768.94 | 1006768.94 | 977946.32 | 977946.32 | 977946.32 | 97.1371 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954589 | Preparatoria No. 11, 32ubh0011b | - | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300954596 | Preparatoria No. 13, 32ubh0013z | - | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300954608 | Pavimentación De 1597.44 M2 Con Concreto Asfáltico De Calle Las Norias En Fraccionamiento El Agua | 09020067 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 529102.85 | 529102.85 | 529102.85 | 84.6565 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954615 | Pavimentación De 1559 M2 Con Concreto Asfáltico De Calle Felipe Ángeles En Colonia Francisco Villa | 09020068 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 499988.27 | 499988.27 | 499988.27 | 99.9977 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954639 | Pavimentación De 3130.17 M2 Con Concreto Asfáltico De La Calle Hidalgo En Comunidad De La Zacatecana | 09020069 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1188164.27 | 1188164.27 | 1188164.27 | 95.0531 | 0 | Metros Cuadrados | 1219 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954783 | Prim. Felipe Angeles Ramirez, 32dpr2063o. | - | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1789109.71 | 1673447.33 | 1673447.33 | 1673447.33 | 1672795.64 | 1672795.64 | 1672795.64 | 99.9611 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300954807 | Preparatoria Num 12, 32ubh0012a | - | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300954829 | Preparatoria Num 7, 32ubh0007p. | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 734239.02 | 734239.02 | 734239.02 | 734239.02 | 728723.73 | 728723.73 | 728723.73 | 99.2488 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300954866 | Universidad Pedagógica Nacional, 32dup0001b. | - | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 2282828 | 2282828 | 2282828 | 2282828 | 2275824.21 | 2275824.21 | 2275824.21 | 99.6932 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954896 | Universidad Politécnica De Zacatecas, 32epo0002p. | - | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 9099970 | 9099970 | 9099970 | 9099970 | 6302630.71 | 6302630.71 | 6302630.71 | 69.2599 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954966 | Reconstrucción Del E.C. Chalchihuites, Jiménez Del Téul - El Durazno En 4.0 Km | 09020016 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5142800 | 5142800 | 5142800 | 5142800 | 194061.64 | 194061.64 | 194061.64 | 3.7735 | 0 | Kilómetro | 141 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954981 | Reconstrucción De E.C. Zacatecas, Guadalajara - Remudadero De Abajo Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 1.8 Km | 09020023 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2314260 | 2314260 | 2314260 | 2314260 | 84928.71 | 84928.71 | 84928.71 | 3.6698 | 0 | Kilómetro | 103 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300954992 | Reconstrucción De La Carretera San Marcos - La Alquería Mediante Estabilización, Riego De Impregnación , Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 4.0 Km | 09020024 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 8703200 | 8703200 | 8703200 | 8703200 | 2498651.24 | 2498651.24 | 2498651.24 | 28.7096 | 0 | Kilómetro | 989 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300955032 | Reconstrucción De La Carretera El Nigromante - El Obraje - E.C. Pinos, Ojuelos, Mediante Estabilización, Riego De Impregnación, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 1.35 Km | 09020028 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6794430 | 6794430 | 6794430 | 6794430 | 294394.38 | 294394.38 | 294394.38 | 4.3329 | 0 | Kilómetro | 1980 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300955046 | Reconstrucción Del E.C. Sombrerete, Chalchihuites - Corrales, Mediante Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 3.8 Km | 09020033 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4885660 | 4885660 | 4885660 | 4885660 | 182601.23 | 182601.23 | 182601.23 | 3.7375 | 0 | Kilómetro | 1061 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300955266 | Reconstrucción De La E.C. Ojocaliente , Pinos - Peñón Blanco, Estabilización, Riego De Impregnación, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento En 2.65 Km | 09020043 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINFRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5765870 | 5765870 | 5765870 | 5765870 | 618622.24 | 618622.24 | 618622.24 | 10.729 | 0 | Kilómetro | 470 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300955451 | Pavimentacion De Calle Membrillo | MJE-FORT17002 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 980754.99 | 979894.44 | 979894.44 | 979894.44 | 979894.44 | 979894.44 | 979894.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminada / Registro: obra terminada 100%, procede a terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300955464 | Pavimentacion De Calle Comerciantes | MJE-FORT003 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 902643.22 | 896671.71 | 896671.71 | 896671.71 | 896671.71 | 896671.71 | 896671.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TOTALMENTE, PROCEDE A TERMINAR
ZAC17170300955557 | Rehabilitación De Presidencia Municipal | MJE-FORT17005 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1087900 | 1087900 | 1087900 | 1087900 | 1087900 | 1087900 | 1087900 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminada / Registro: obra terminada 100%, procede a terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300955566 | Programa De Reposicion Parcial De Losas De Concreto Hidraulico Y Bacheo Con Mezcla Asfáltica Fina En Cabecera Municipal | MJE-FORT17006 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNBICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 280728.13 | 274652.68 | 274652.68 | 274652.68 | 274652.68 | 274652.68 | 274652.68 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminada 100% / Registro: obra concluida. procede a terminar
ZAC17170300955589 | Pavimentacion De Calle Sauces | MJE-FORT17001 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 726025.11 | 725048.01 | 725048.01 | 725048.01 | 725048.01 | 725048.01 | 725048.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida / Registro: obra concluida 100%. procede a terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300955790 | Rehabilitacion General (Conclusion De Cisterna) En La Primaria Ignacio Ramirez | INZACE-FAM-038-2017 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | La Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 26950.64 | 26950.63 | 26950.63 | 26950.63 | 26950.63 | 26950.63 | 26950.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO HA PROPORCIONADO ACTA DE ENTREGA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300955795 | Rehabilitacion General En Sec. Tec. Niños Heroes | INZACE-932045994-E42-A-2017 | Zacatecas | Fresnillo | Estación San José | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 378919.24 | 378919.24 | 378919.24 | 378919.24 | 378919.24 | 378919.24 | 378919.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada, el departamento de construcción no ha proporcionado acta de entrega ni evidencia fotográfica. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300955799 | Rehabilitacion General En T.V. Sec. Emeterio Fragoso | INZACE-932045994-E50-2017 | Zacatecas | Vetagrande | Vetagrande | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300955807 | Construccion General Y Construccion De Un Aula En Prim. Justo Sierra | INZACE-932045994-E53-B-2017 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | La Tesorera (Bajío de la Tesorera) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 804024.27 | 804024.27 | 804024.27 | 804024.27 | 804024.27 | 804024.27 | 804024.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO HA PROPORCIONADO FOTOGRAFIAS DE SEGUIMIENTO Y FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300955823 | Construccion De Muro Perimetral En J.N. Pedro Velez | INZACE-FAM-055-2017 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 590513 | 590513 | 590513 | 590513 | 590513 | 590513 | 590513 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO HA PROPORCIONADO EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300957394 | Pavimentación De Calle Francisco Sarabia Y Calle America, Col. Centro, Cabecera Municipal. - 5704562 - 5707 | 5707 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300958203 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico En Calle Alvaro Obregón Cabecera Jalpa Zac. - 5096116 - 2254 | 919002 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA ZACATECAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300958852 | Pavimentación De Calle Dr Ignacio Hierro, Col. Centro, Cabecera Municipal - 5733629 - 5816 | 5816 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300959232 | Construccion De Centro Cultural Daniel Peralta 2da Etapa, Col. Magisterial, Cabecera Municipal. - 5704622 - 5708 | 5708 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300959543 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Calle Democracia En Guadalupe Victoria Jalpa Zac. - 5096056 - 2253 | 919001 | Zacatecas | Jalpa | Guadalupe Victoria (La Villita) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA ZAC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300960146 | Construccion De Domo En Cancha De Basquetbol En Areas Deportivas Del Gimnasio Municipal, Col. Magisterial, Cabecera Municipal - 5704748 - 5710 | 5710 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300960287 | Infraestructura Social En Susticacán, Zacatecas // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle El Zapote De La Cabecera Municipal) - 6378855 - 6591 | 6591 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SUSTICACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 765775 | 756970.62 | 756970.62 | 756970.62 | 379375.48 | 379375.48 | 379375.48 | 50.1176 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: / Física: construidos aproximadamente 600 m2 / Registro: la obra se encuentra en ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300961111 | Pavimentación De La Calle Belisario Dominguez Y Construcción De Plaza Entre C. Alameda Y C. Plaza Madero, Col. Centro, Cabecera Municipal - 5733380 - 5814 | 5814 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300961872 | Construcción De Banquetas, Guarniciones Y Obras Complementarias En Av. Hidalgo Entre La C. Siglo Xxi Y Carretera Proaño, Col. Centro, Cabecera Municipal - 5703941 - 5698 | 5698 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300962541 | Infraestructura Social En Susticacán, Zacatecas // (Construcción De Red De Drenaje Y De Agua Potable, En Calle Camino Real La Cabecera Municipal) - 6379243 - 6593 | 6593 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SUSTICACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1012957 | 1000682.04 | 1000682.04 | 1000682.04 | 1000682.04 | 1000682.04 | 1000682.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SON 286 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE Y 224 ML DE RED DE AGUA POTABLE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300964140 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En La Localidad De Luis Moya | DES173X1-016 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Luis Moya | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2493520 | 2493520 | 2493520 | 2493520 | 2493520 | 2493520 | 2493520 | 100 | 0 | Metros | 856 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 obra terminada al 100% / Registro: OBRA TERMININADA AL 100% PERO AUN NO CONTAMOS CON EL ACTA DE ENTREGA POR PARTE DE LA SEDESOL FEDERAL, EL PROXIMO TRIMESTRE SE SUBIRA AL PORTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300964147 | Proyecto Ejecutivo Para Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Cabecera Municipal De Jiménez Del Teúl, Zacatecas | 14010027 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 470048.26 | 282028.96 | 282028.96 | 282028.96 | 282028.95 | 282028.95 | 282028.95 | 100 | 0 | Otros | 1662 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE EN DICIEMBRE, PERO EL PAGO SE REALIZO HASTA FEBRERO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300964198 | Construccion De Sanitarios En Telesecundaria En La Localidad De Col Benito Jaurez | DES173X1-017 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Colonia Benito Juárez (El Tulillo) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNCIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EL ACTA DE ENTREGA SE SUBIRA A ESTE PORTAL EN EL TRIMESTRE ENTRANTE YA QUE AUN LA TIENEN EN LA SEDESOL FEDERAL
ZAC17170300964876 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Cristóbal Del Municipio De Ojocaliente | 14010001 | Zacatecas | Ojocaliente | San Cristóbal | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE - SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1686456.41 | 1013175 | 1013175 | 1013175 | 1013175 | 1013175 | 1013175 | 100 | 0 | Metros lineales | 1525 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300964947 | Construcción De Redes Secundarias (En La Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias) En La Colonia Los Pinos De La Cabecera Municipal De Río Grande | 14010041 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE RIO GRANDE-SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 440184.94 | 264110.96 | 264110.96 | 264110.96 | 264110.96 | 264110.96 | 264110.96 | 100 | 0 | Otros | 32944 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300964958 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Antonio Del Volcán Del Municipio De Ojocaliente | 14010006 | Zacatecas | Ojocaliente | San Antonio del Volcán (San Antonio) | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE - SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1654073.43 | 993489 | 993489 | 993489 | 993489 | 993489 | 993489 | 100 | 0 | Metros | 194 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300964984 | Construcción De Drenaje (Primera Etapa) En Los Fraccionamientos Conquistadores, Barro Sierra Y Tecnológica De La Cabecera Municipal De Zacatecas | 14010013 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE ZACATECAS - SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 5967781.37 | 3580668.82 | 3580668.82 | 3580668.82 | 2806392.92 | 2806392.92 | 2806392.92 | 78.3762 | 0 | Otros | 129011 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO CON PRORROGA / Física: OBRA EN PROCESO CON PRORROGA / Registro:
ZAC17170300965047 | Construcción De Línea De Conducción De Tanque Superficial De Mampostería El Coplamar Al Tanque Superficial De Mampostería Buenos Aires En La Cabecera Municipal De Río Grande | 14010042 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE RIO GRANDE-SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2055938.1 | 1233562.86 | 1233562.86 | 1233562.86 | 1233562.86 | 1233562.86 | 1233562.86 | 100 | 0 | Otros | 32944 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300965167 | Construccion De Plaza En La Comunidad Las Pilas, Morelos, Zacatecas. | 21-2017 | Zacatecas | Morelos | Las Pilas | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1999153.38 | 1999153.38 | 1999153.38 | 1999153.38 | 1999153.38 | 199153.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3200 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300965291 | Perforación De Pozo Para Abastecimiento De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Tlaltenango De Sánchez Román | 14010043 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE TLALTENANGO-SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1752142.82 | 869604.54 | 869604.54 | 869604.54 | 869604.54 | 869604.54 | 869604.54 | 100 | 0 | Otros | 16396 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300965296 | Construccion De Salon De Usos Multiples En Morelos, Zacatecas. | 22-2017 | Zacatecas | Morelos | Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1997314.88 | 1997314.88 | 1997314.88 | 1997314.88 | 1997314.88 | 1997314.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: financieramente ya se termino de pagar / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300965312 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Corredores Del Municipio De Pinos | 14010009 | Zacatecas | Pinos | Los Corredores | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE PINOS - SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300965405 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Las Colonias Flores García Y López Mateos De La Cabecera Municipal De Río Grande | 14010040 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE RÍO GRANDE - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 307910.57 | 184746.34 | 184746.34 | 184746.34 | 184746.34 | 184746.34 | 184746.34 | 100 | 0 | Otros | 32944 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300965412 | Construccion De Puente Vehicular En Barrio El Ranchito De La Comunidad Hacienda Nueva, Del Municipio De Morelos, Zacatecas. | 23-2017 | Zacatecas | Morelos | Hacienda Nueva | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2775955.37 | 2775955.37 | 2775955.37 | 2775955.37 | 2775955.37 | 2775955.37 | 2775955.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300965471 | Perforación De Pozo Para Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Vasco De Quiroga Del Municipio De Fresnillo | 14010023 | Zacatecas | Fresnillo | Vasco de Quiroga | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300965510 | Perforación De Pozo Para Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De San Marcos Del Municipio De Loreto | 14010011 | Zacatecas | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE LORETO-SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1588080.29 | 867338.7 | 867338.7 | 867338.7 | 866658.46 | 866658.46 | 866658.46 | 99.9216 | 0 | Otros | 2598 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMÍA LA CUAL SE REINTEGRO A LA TESOFE / Física: OBRA TERMINADA CON ECONOMÍA LA CUAL SE REINTEGRO A LA TESOFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300965538 | Construcción De Red De Alcantarillado En La Colonia Campesina (La Lomita) De La Cabecera Municipal De Ojocaliente | 14010021 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1025284.33 | 615170.6 | 615170.6 | 615170.6 | 615170.6 | 615170.6 | 615170.6 | 100 | 0 | Otros | 20851 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300965562 | Perforación De Pozo Para Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Santa Elena De La Cruz (Nuevo Rodeo) Del Municipio De Melchor Ocampo | 14010003 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO-SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1596783.4 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 117 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC17170300965594 | Construcción De Red De Alcantarillado En La Colonia Lázaro Cárdenas (Primera Etapa) De La Cabecera Municipal De Ojocaliente | 14010020 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3195464.28 | 1917278.56 | 1917278.56 | 1917278.56 | 1917278.56 | 1917278.56 | 1917278.56 | 100 | 0 | Otros | 20851 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
ZAC17170300965647 | Perforación De Pozo Para Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De San Marcos Del Municipio De Loreto | 14010011 | Zacatecas | Loreto | Loreto | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE LORETO - SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1734677.37 | 867338.7 | 867338.7 | 867338.7 | 866658.46 | 866658.46 | 866658.46 | 99.9216 | 0 | Otros | 2598 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CERRO CON ECONOMIAS / Física: OBRA TERMINADA CERRO CON ECONOMÍAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300965717 | Estudios E Ingeniería Básica Del Acueducto Presa Milpillas Para El Corredor Fresnillo - Zacatecas - Guadalupe En El Estado De Zacatecas | 14010016 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300966368 | Perforación De Pozo Profundo | 14010060 | Zacatecas | Villanueva | Malpaso | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300966697 | Programa De Registro E Identificación De Población: Fortalecimiento Del Registro Civil Del Estado De Zacatecas | 2 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | Coordinación General Jurídica | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300967089 | U015 Programa De Desarrollo Organizacional De Los Consejos De Cuenca | COTAS 2017 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 600031 | 0 | 100 | Financiera: Financiera: PROGRAMA CERRADO / Física: PROGRAMA CONCLUIDO / Registro: PROGRAMA CONCLUIDO / Física: Física: PROGRAMA CONCLUIDO, METAS ALCANZADAS EN EL PROYECTO / Registro: Financiera: PROGRAMA CERRADO / Física: PROGRAMA CONCLUIDO / Registro: PROGRAMA CONCLUIDO SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300967485 | E005 Capacitación Ambiental Y Desarrollo Sustentable En Materia De Cultura Del Agua 2017 | E005 MATERIA CULTURA DEL AGUA 2017 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1149968.38 | 1149968.38 | 1149968.38 | 99.9973 | 0 | Otros | 34544 | 0 | 100 | Financiera: Financiera: PROGRAMA CONCLUIDO / Física: PROGRAMA CONCLUIDO / Registro: PROVISIÓN PARA REINTEGRO / Física: Física: PROGRAMA CONCLUIDO, SE CUMPLIERON LAS METAS PROYECTADAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300967593 | Construcción De Parque Recreativo | - | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 437147 | 435590.35 | 435590.35 | 435590.35 | 435590.35 | 435590.35 | 435590.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SOLICITO TERMINO DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300967679 | Rehabilitacion De Colector De 24 Pulgadas, Tramo Lazaro Cardenas-Loreto | 17OFIV39005 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2239664.93 | 2239664.93 | 2239664.93 | 2239664.93 | 2239664.93 | 2239664.93 | 2239664.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300968590 | Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Morelos De La Comunidad De Las Piedras, Rio Grande, Zac. | 17020129 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE MIGRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SEDESOL FEDERAL PROGRAMA 3X1 | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 705508 | 705508 | 705508 | 705508 | 705508 | 705508 | 705508 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO TERMINAR EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300968596 | Becas Para Alumnos De Escasos Recursos | 17A3X139003 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE MIGRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SEDESOL FEDERAL PROGRAMA 3X1 | Educación | En Ejecución | 2017 | 993000 | 993000 | 993000 | 993000 | 993000 | 993000 | 993000 | 100 | 0 | Otros | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: becas entregadas / Registro: se solicita terminación del proyecto
ZAC17170300968597 | Dotación De 320 Calentadores Solares | 17A3X139007 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE MIGRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SEDESOL FEDERAL PROGRAMA 3X1 | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1508800 | 377200 | 377200 | 377200 | 377200 | 377200 | 377200 | 100 | 0 | Celdas solares | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: fue aportación municipal para acción 3x1 2017
ZAC17170300968598 | Becas Para Alumnos De Escasos Recursos | 17A3X139012 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE MIGRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SEDESOL FEDERAL PROGRAMA 3X1 | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: BECAS ENTREGADAS / Registro: SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
ZAC17170300968599 | Becas Para Alumnos De Escasos Recursos | 17A3X139012 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE MIGRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SEDESOL FEDERAL PROGRAMA 3X1 | Educación | En Ejecución | 2017 | 498500 | 498500 | 498500 | 498500 | 498500 | 498500 | 498500 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: BECAS ENTREGADAS / Registro: SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
ZAC17170300968617 | Rehabilitacion De Imagen Urbana En Vialidad Ricardo Flores Magon | 17OFFFID39001 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 12969955 | 12560546.07 | 12560546.07 | 12560546.07 | 12560546.07 | 12560546.07 | 12560546.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURO EN EL 4TO TRIMESTRE 2017 Y SE MANDO A REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA
ZAC17170300968622 | Construccion De Plazuela Guadalupe Ubicada En La Cabecera Municipal De Morelos, Zacatecas. | 20-2017 | Zacatecas | Morelos | Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 999050.26 | 999050.26 | 999050.26 | 999050.26 | 999050.26 | 999050.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300968692 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Principal De Acceso 2da. Etapa | PMJ3X12017001 | Zacatecas | Jerez | Morelos (El Niño Jesús) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2398852 | 2398852 | 2398852 | 2398852 | 2398852 | 2398852 | 2398852 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra finalizada 100%. procede a terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300968696 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle De La Soledad | PMJ3X12017004 | Zacatecas | Jerez | Tetillas | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 510000 | 497026.89 | 497026.89 | 497026.89 | 497026.89 | 497026.89 | 497026.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA 100%. PROCEDE A TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300968697 | Jardin De Niños Guillermo Prieto, 32djn0260l. | - | Zacatecas | Luis Moya | Colonia Hidalgo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS. | Educación | En Ejecución | 2018 | 610159.32 | 610159.32 | 610159.32 | 610159.32 | 608556.9 | 608556.9 | 608556.9 | 99.7374 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170300968706 | Construccion De Aula Para Taller De Servicios Turísticos En Cetis No. 114, 2da. Etapa | PMJ3X12017006 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 1205172 | 1205172 | 1205172 | 1205172 | 1205172 | 1205172 | 1205172 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra al 100% procede a terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300969001 | Construccion De Domo En Escuela Telesecundaria Francisco Villa De Colonia Montemariana En Fresnillo, Zac., Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion. | 1709010038 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300969043 | Construccion De Domo En Escuela Telesecundaria Manuel M. Ponce En La Casita De Fresnillo, Zac., Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion. | 1709010041 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300969192 | Construccion De Comedor Comunitario | PMJ3X12017009 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2493552 | 2482871.33 | 2482871.33 | 2482871.33 | 2482871.33 | 2482871.33 | 2482871.33 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada. fotos pendientes - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300969204 | Construcción De Baños En Escuela Primaria Ignacio Allende | PMJ3X12017002 | Zacatecas | Jerez | Ignacio Allende (Santa Fe) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 356000 | 355794.94 | 355794.94 | 355794.94 | 355794.94 | 355794.94 | 355794.94 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada 100%. procede a terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300969783 | Rehabilitaciòn De Àrea Turìstica En El Santuario De Jalpa. | 701002 | Zacatecas | Jalpa | El Santuario | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JALPA ZAC OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2003980 | 2003980 | 2003980 | 2003980 | 2003980 | 2003980 | 2003980 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA LIQUIDADA TOTALMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300969850 | Construcciòn De Red Elèctrica En La Calle Jesùs Arèchiga Jalpa, Zac. | 701004 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JALPA ZACATECAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 397416 | 397416 | 397416 | 397416 | 397416 | 397416 | 397416 | 100 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA LIQUIDADA TOTALMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300969875 | Rehabilitaciòn De Lìnea De Drenaje En El Fracc. Independencia. | 701013 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JALPA ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 169116 | 169116 | 169116 | 169116 | 169116 | 169116 | 169116 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300969916 | Construcciòn De Cancha De Futbolito Esc. Primaria Tenamaxtli, Col. Lomas De Chapultepec, En El Municipio De Jalpa Estado De Zacatecas. | 920003 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300969937 | Iluminación Escenica Portal De Humboldt E Inguanzo Y Fachadas De La Presidencia De Jerez De Garcia Salinas | 9 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 1000000 | [6 empty] | 0 |  | Lote | 57610 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC17170300969942 | Rehabilitación Del Museo Del Niño Minero En Vetagrande | 8 | Zacatecas | Vetagrande | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 1000000 | [6 empty] | 0 |  | Lote | 8358 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC17170300970068 | Construccion De Domo En Escuela Primaria J. Jesus Gonzalez Ortega En Guadalupe De Trujillo De Fresnillo, Zac., Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion. | 1709010043 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300970232 | Construccion De Domo En Escuela Telesecundaria Independencia En Altamira De Fresnillo, Zac., Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion. | 1709010046 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300970243 | Construccion De Domo En Escuela Primaria Jose Maria Morelos, Col. Jose Maria Morelos De Fresnillo, Zac., Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion. | 1701090047 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300970247 | Construccion De Domo En Escuela Primaria 5 De Febrero Comunidad San Gabriel De Fresnillo, Zac., Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion. | 1709010048 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300970250 | Construccion De Domo En Escuela Primaria Rafael Ramirez De Fresnillo, Zac., Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion | 1709010045 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300970254 | Construccion De Domo En Jardin De Niños Eulalia Guzman Comunidad De Estacion San Jose De Fresnillo, Zac., Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion | 1709010044 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300970263 | Construccion De Domo En Escuela Secundaria Tecnica No. 63 Sor Juana Ines De La Cruz En Plateros De Fresnillo, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion | 1709010060 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300970275 | Construccion De Domo En Escuela Primaria Ford 126 De Fresnillo, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion | 1709010061 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300970285 | Construccion De Domo En Escuela Secundaria Tecnica Vicente Guerrero En San Jose De Lourdes De Fresnillo, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion | 1709010062 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300970293 | Construccion De Domo En Escuela Secundaria Rafael Ramirez C., Guadalupe, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion. | 1709010050 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300970296 | Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples En Fracc. Valle Del Conde, Guadalupe, Zac. Para El Fomento Del Deporte Y La Participacion Social | 1709010049 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300970303 | Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples En La U.D. De La Comunidad De Zoquite, Zac. Para El Fomento Del Deporte Y La Participacion Social | 1709010051 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300970307 | Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples En Francisco E. Garcia (Los Rancheros) Guadalupe, Zac. Para El Fomento Del Deporte Y La Participacion Social | 1709010064 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300970312 | Construccion De Domo En Escuela Primaria Genaro Codina, Guadalupe, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion | 1709010063 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300970322 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Area Recreativa De La Quinta San Jeronimo Del Fracc. Las Quintas, Guadalupe, Zac. Para El Fomento Del Deporte Y La Participacion Social | 1709010068 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300970342 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Fraccionamiento Monte Bello, Guadalupe, Zac. Para El Fomento Al Deporte Y La Participacion Social | 1709010073 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300970345 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Esc. Sec. Pedro Ruiz Gonzalez, Guadalupe, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion | 1709010072 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300970406 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Colonia Camilo Torres, Guadalupe, Zac. Para El Fomento Al Deporte Y La Participacion Social | 1709010077 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300970411 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Comunidad De Casa Blanca, Guadalupe, Zac. Para El Fomento Al Deporte Y La Participacion Social | 1709010076 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300970412 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Fraccionamiento Las Aguilas, Guadalupe, Zac. Para El Fomento Al Deporte Y La Participacion Social | 1709010075 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300970417 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Comunidad De San Ignacio, Guadalupe, Zac. Para El Fomento Al Deporte Y La Participacion Social | 1709010074 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300970420 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Primaria Francisco E. Garcia, Villas De Guadalupe, Guadalupe, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion | 1709010071 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300970425 | Construccion De Domo En Jardin De Niños "Niños Heroes" Col. Ctm Zacatecas, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion | 1709010052 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300970638 | Construcciòn De Cancha De Futbolito En La Col. El Fovissste, En El Municipio De Jalpa Estado De Zacatecas. | 920004 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA ZACATECAS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970654 | Construcciòn De Terracerìa, Obras De Drenaje, Pavimentaciòn Y Señalamiento En Carretera De Toma De Zacatecas A Lomas De San Antonio En El Municipio De Jalpa Estado De Zacatecas. | 920006 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA, ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970954 | Equipamiento Para Elementos De Seguridad Pública En El Municipio De Sombrerete | - | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Dirección de Seguridad Pública Municipal | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300970976 | Equipamiento Para Elementos De Seguridad Pública De Zacatecas | - | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia municipal de Zacatecas | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300970982 | Infraestructura De Seguridad Pública | - | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia municipal de Zacatecas | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1384681.51 | 1384681.51 | 1384681.51 | 1384681.51 | 1384681.51 | 1384681.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE ENTREGA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170300970995 | Ampliaciones De Cultura 2017 | 17OAMPCULT19 001 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | E011 Desarrollo Cultural |  | 48-Cultura | MUNICIPIO DE JALPA, ZACATECAS | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170300971077 | Equipar A Los Elementos De Seguridad Pública Municipal De Fresnillo, Zac. | 1 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zac. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401034301 | Construcción De Techo Firme Vigueta Y Bovedilla - 310780 | 310780 | Zacatecas | General Enrique Estrada | El Rayito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66404.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034303 | Construir Trece Baños Ecológicos En El Mismo Número De Viviendas En La Localidad Del Sauz Del Municipio General Francisco R Murguía - 260105 | 260105 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 675966.98 | 198781.29 | 198781.29 | 198781.29 | 198781.29 | 198781.29 | 198781.29 | 100 | 0 | Vivienda | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034310 | Construir Once Baños Ecólogicos En El Mismo Número De Viviendas En La Lodalidad De El Vergel Del Municipio General Francisco R Murguía - 260144 | 260144 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 571972.14 | 163327.26 | 163327.26 | 163327.26 | 163327.26 | 163327.26 | 163327.26 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034313 | Construir Veinte Baños Ecológicos En El Mismo Número De Viviendas En La Localidad De Villa Cárdenas Del Municipio General Francisco R Murgu - 260156 | 260156 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Villa Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1039949.2 | 296958.65 | 296958.65 | 296958.65 | 296958.65 | 296958.65 | 296958.65 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034314 | Construir Ventiun Baños Ecólogicos En El Mismo Número De Viviendas En La Lodalidad De Villa Cárdenas Del Municipio General Francisco R Murgu - 260178 | 260178 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Villa Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1091946.66 | 311806.58 | 311806.58 | 311806.58 | 311806.58 | 311806.58 | 311806.58 | 100 | 0 | Vivienda | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034321 | Construccion De Un Baño Adicional En Deferentes Comunidades De Apozol - 308791 | 308791 | Zacatecas | Apozol | Los Llamas (San Isidro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL DE APOZOL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36639.81 | 36640 | 36640 | 36640 | 36640 | 36640 | 36640 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034322 | Construccion De Cuatrocuartos Adicional En Deferentes Comunidades De Apozol Zac - 290011 | 290011 | Zacatecas | Apozol | Los Llamas (San Isidro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL DE APOZOL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 181947.2 | 181199.05 | 181199.05 | 181199.05 | 181199.05 | 181199.05 | 181199.05 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034324 | Construcción De Un Baño Ecólogico En Una Vivienda En La Localidad De Villa Hidalgo Del Municipio De Atolinga - 257986 | 257986 | Zacatecas | Atolinga | Villa Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51997.46 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034325 | Suministro Y Colocación De Un Calentador Solar En Una Vivienda De La Localidad De Villa Hidalgo Del Municipio De Atolinga - 258045 | 258045 | Zacatecas | Atolinga | Villa Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034327 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Atolinga Localidad Acatepulco - 272660 | 272660 | Zacatecas | Atolinga | Acatepulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034328 | Construir Un Baño Ecologico Con Biodigestor En Una Vivienda Del Municipio De Atolinga Localidad Acatepulco - 272637 | 272637 | Zacatecas | Atolinga | Acatepulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51997.46 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034329 | Suministro Y Colocación De Un Calentador Solar En Una Vivienda De La Localidad De Acatepulco Del Municipio De Atolinga - 258030 | 258030 | Zacatecas | Atolinga | Acatepulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6643.36 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034330 | Construcción De Diecinueve Metros Cuadrados Y Setenta Y Ocho Centimetros De Techo Firme En Una Vivienda De La Localidad De Acatepulco Del Mu - 258071 | 258071 | Zacatecas | Atolinga | Acatepulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21738.81 | 7035.21 | 7035.21 | 7035.21 | 7035.21 | 7035.21 | 7035.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034422 | Suministrar Y Colocar Siete Calentadores Solares En Siete Viviendas Del Municipio De Apozol Cabecera Municipal - 318346 | 318346 | Zacatecas | Apozol | Apozol | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 46056.36 | 46056.36 | 46056.36 | 46056.36 | 46056.36 | 46056.36 | 13816.91 | 100 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034426 | Suministrar Y Colocar Cuatro Calentadores Solares En Apozol Varias Localidades - 309394 | 309394 | Zacatecas | Apozol | Apozol | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2007 | 26317.92 | 26317.92 | 26317.92 | 26317.92 | 26317.92 | 26317.92 | 7895.38 | 100 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034427 | Suministrar Y Colocar Dos Tinacos En Dos Viviendas De La Cabecera Municipal De Apozol - 284324 | 284324 | Zacatecas | Apozol | Apozol | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4482.32 | 1500.61 | 1500.61 | 1500.61 | 1500.61 | 450.18 | 450.18 | 29.9998 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034430 | Construccion De Deposito De Agua Potable De Quince M Tres De Capacidad Para Tres Viviendas - 258319 | 258319 | Zacatecas | Apozol | Apozol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIAPAL DE APOZOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 42237.75 | 42238 | 42238 | 42238 | 42238 | 42238 | 42238 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034433 | Construccion De Cinco Cuartos Adicional En Deferentes Comunidades De Apozol Zac - 290132 | 290132 | Zacatecas | Apozol | Apozol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL DE APOZOL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 227434 | 227434 | 227434 | 227434 | 227434 | 227434 | 227434 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034437 | Construir Cinco Cuartos Adicionales En Cinco Viviendas Del Municipio De Apozol Localidad Banco De Piedra - 284462 | 284462 | Zacatecas | Apozol | Banco de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401034438 | Construccion De Cinco Cuartos Adicionales Para Vivienda - 269746 | 269746 | Zacatecas | Apozol | Banco de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85782.19 | 85782.19 | 85782.19 | 85782.19 | 85782.19 | 85782.19 | 25734.66 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034445 | Construccion De Un Baño Adicional En Deferentes Comunidades De Apozol Zac - 308770 | 308770 | Zacatecas | Apozol | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL DE APOZOL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36639.81 | 36640 | 36640 | 36640 | 36640 | 36640 | 36640 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034448 | Construccion De Un Cuarto Adicional En Deferentes Comunidades De Apozol Zac - 290221 | 290221 | Zacatecas | Apozol | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL DE APOZOL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45486.8 | 45487 | 45487 | 45487 | 45487 | 45487 | 45487 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034451 | Suministrar Y Colocar Un Tinaco En Una Vivienda Del Muncipio De Apozol Localidad Benito Juarez - 284483 | 284483 | Zacatecas | Apozol | Benito Juárez (El Rescoldo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2241.16 | 750.3 | 750.3 | 750.3 | 750.3 | 750.3 | 225.09 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034452 | Construccion De Cinco Baños Adicionales En Cinco Viviendas En Diferentes Comunidades De Apozol - 261340 | 261340 | Zacatecas | Apozol | Benito Juárez (El Rescoldo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIAPAL DE APOZOL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 183199.25 | 183199 | 183199 | 183199 | 183199 | 183199 | 183199 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034457 | Rehabilitacion De Veinti Nueve Punto Cinco Metros De Muro En Una Vivienda Del Municipio De Apozol Localidad San Miguel - 284537 | 284537 | Zacatecas | Apozol | San Miguel (Atotonilco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4633.5 | 1551.22 | 1551.22 | 1551.22 | 1551.22 | 1551.22 | 1551.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034459 | Construccion De Tres Cuarto Adicional En Deferentes Comunidades De Apozol Zac - 290088 | 290088 | Zacatecas | Apozol | San Miguel (Atotonilco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL DE APOZOL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 136460.4 | 136460 | 136460 | 136460 | 136460 | 136460 | 136460 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034460 | Suministrar Y Colocar Diez Tincacos En Diez Viviendas Del Municipio De Apozol Localidad El Tule - 284605 | 284605 | Zacatecas | Apozol | El Tule | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22411.6 | 7503.05 | 7503.05 | 7503.05 | 7503.05 | 7503.05 | 7503.05 | 100 | 0 | Piezas | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034463 | Aportacion Para La Red Electrica Con Cuatro Postes Para Dos Viviendas En La Calle Del Muro En La Comunidad De El Tule - 257718 | 257718 | Zacatecas | Apozol | El Tule | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIAPAL DE APOZOL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 148866.28 | 148866.28 | 148866.28 | 148866.28 | 148866.28 | 148866.28 | 148866.28 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034464 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cuatro Postes Para Dos Viviendas En Calle Del Muro De La Loc El Tule Apozol - 236351 | 236351 | Zacatecas | Apozol | El Tule | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 148866.28 | 8866.28 | 8866.28 | 8866.28 | 8866.28 | 8866.28 | 8866.28 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: aportación FISE / Física: 4 postes. Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034465 | Construccion De Un Cuarto Adicional En Deferentes Comunidades De Apozol Zac - 289937 | 289937 | Zacatecas | Apozol | El Tule | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL DE APOZOL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45486.8 | 45487 | 45487 | 45487 | 45487 | 45487 | 45487 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034495 | Suministrar Y Colocar Setenta Y Cinco Calentadores Solares En Viviendas Del Municipio De Francisco R Murguia Varias Localidades - 340772 | 340772 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Nieves | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 493461 | 493461 | 493461 | 493461 | 493461 | 493461 | 493461 | 100 | 0 | Celdas solares | 337 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034496 | Suministrar Y Colocar Cuarenta Y Un Calentadores Solares En Cuarenta Y Un Viviendas De La Cabecera Municipal De Francisco R Murguia Nieves - 329486 | 329486 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Nieves | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 269758.68 | 269758.68 | 269758.68 | 269758.68 | 269758.68 | 269758.68 | 269758.68 | 100 | 0 | Celdas solares | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034507 | Suministrar Y Colocar Setenta Y Cinco Calentadores Solares En Setenta Y Cinco Viviendas Del Municipio De Francisco R Murguia Varias Localida - 329406 | 329406 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Alfonso Medina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401034574 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dos Postes Para Una Vivienda En La Calle Francisco I Madero De La Cabecera Municipal - 331315 | 331315 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | El Plateado de Joaquín Amaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401034575 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Allende Ubicada En La Cabecera Municipal Municipio De El Plateado De Joaquin Amaro Zacatec - 332213 | 332213 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | El Plateado de Joaquín Amaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401034576 | Construcción De Ciento Doce Punto Cincuenta Y Cuatro Metros Cuadrados De Techo Firme En Cinco Viviendas Del Municipio De La Cabecera Munici - 333213 | 333213 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | El Plateado de Joaquín Amaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401034577 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Siete Punto Cincuenta Y Seis Ml De Red De Agua Potable En Una Vivienda En La Calle Francisco I Mader - 329574 | 329574 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | El Plateado de Joaquín Amaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401034578 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dos Postes Para Una Vivienda En Calle Francisco I Madero Cabecera De El Plateado De Joaqu - 232968 | 232968 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | El Plateado de Joaquín Amaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 129995.92 | 64997.96 | 64997.96 | 64997.96 | 64997.96 | 64997.96 | 64997.96 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034579 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Siete Ml De Red De Agua Potable En Una Vivienda En La Calle Francisco I Madero Cabecera M El Platead - 232684 | 232684 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | El Plateado de Joaquín Amaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 156598.14 | 78299.07 | 78299.07 | 78299.07 | 78299.07 | 78299.07 | 78299.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: Aportación Fise / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034582 | Construcción De Ciento Setenta Y Cuatro Metros Cuadrados De Techo Firme En Seis Viviendas De La Localidad De Antonio R Vela Del Municipio D - 258686 | 258686 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Colonia Antonio R. Vela (San Lorenzo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 191231.22 | 61887.13 | 61887.13 | 61887.13 | 61887.13 | 61887.13 | 61887.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034583 | Construcción De Dos Cuartos Adicionales En Dos Viviendas De La Localidad De Antonio R Vela Del Municipio De Joaquín Amaro - 258735 | 258735 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Colonia Antonio R. Vela (San Lorenzo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105327.52 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034584 | Aportación Para La Ampliaicón De Seiscientos Setenta Y Seis Ml De Red De Agua Potable En Trece Viviendas En Varias Calles De Loc Antonio R - 219744 | 219744 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Colonia Antonio R. Vela (San Lorenzo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 343782 | 171891 | 171891 | 171891 | 171891 | 171891 | 171891 | 100 | 0 | Metros lineales | 13 | 100 | 100 | Financiera: Aportación Fise / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034587 | Construcción De Diecinueve Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda De La Localidad De Labor De Abajo Del Municipio De Joaquín Amaro - 258765 | 258765 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | La Labor de Abajo (Labor de Abajo y de A.) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20881.57 | 6757.79 | 6757.79 | 6757.79 | 6757.79 | 6757.79 | 6757.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034589 | Construcción De Diez Y Seis Metros Cuadrados Y Cinco Centimetros De Techo Firme En Una Vivienda De La Localidad De Ojo De Agua De Los Solís - 258800 | 258800 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Ojo de Agua de los Solís | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18134 | 5868.61 | 5868.61 | 5868.61 | 5868.61 | 5868.61 | 5868.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034591 | Construcción De Setenta Y Nueve Metros Cuadrados Y Un Centimetro De Techo Firme En Tres Viviendas De La Localidad De Palo Alto Del Municipio - 258978 | 258978 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Palo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 86834.36 | 28101.73 | 28101.73 | 28101.73 | 28101.73 | 28101.73 | 28101.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034592 | Construcción De Sesenta Y Dos Metros Cuadrados Y Cincuenta Y Tres Centimetros De Techo Firme En Dos Viviendas De La Localidad De Pedro Raygo - 259057 | 259057 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Pedro Raygoza (Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68722.34 | 22240.24 | 22240.24 | 22240.24 | 22240.24 | 22240.24 | 22240.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034595 | Construcción De Setenta Y Cinco Metros Cuadrados Y Cincuenta Y Dos Centimetros De Techo Firme En Tres Viviendas De La Localidad De La Presa - 259003 | 259003 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82998.75 | 26860.44 | 26860.44 | 26860.44 | 26860.44 | 26860.44 | 26860.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034597 | Aportación Para El Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Para Veintitres Viviendas De Las Localidades De Palo Alto Presitas Y Palo G - 248014 | 248014 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Las Presitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 58572.66 | 29286.33 | 29286.33 | 29286.33 | 29286.33 | 29286.33 | 29286.33 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034599 | Aportación Para La Rehabilitación De Setenta Y Tres Ml De Red De Drenaje En Dos Viviendas De La Loc De San Antonio De La Calera El Plateado - 221611 | 221611 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | San Antonio de la Calera (La Calera) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 95551.04 | 47775.52 | 47775.52 | 47775.52 | 47775.52 | 47775.52 | 47775.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 2 | 100 | 100 | Financiera: Aportación Fise / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034601 | Construcción De Cuarenta Metros Cuadrados Y Ochenta Y Seis Centimetros De Techo Firme En Una Vivienda De La Localidad De Trinidad García E L - 259078 | 259078 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Trinidad García de la Cadena (Guadalupito) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44906.36 | 14532.8 | 14532.8 | 14532.8 | 14532.8 | 14532.8 | 14532.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034615 | Construir Mil Ciento Catorce Metros De Techo De Lamina En Viviendas De La Cabecera Municipal Del Municipio General Panfilo Natera - 290715 | 290715 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 563422.44 | 160885.91 | 160885.91 | 160885.91 | 160885.91 | 160885.91 | 160885.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 279 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034616 | Aportación Para La Adquisición De Equipamiento De Comedor Comunitario En La Calle Gónzalez Ortega De La Cabecera Municipal Gral Pánfilo Nate - 214846 | 214846 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 110161 | 55080.5 | 55080.5 | 55080.5 | 55080.5 | 55080.5 | 55080.5 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Lote / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034624 | Aportación Para La Ampliación De Cien Ml De Red De Agua Potable En Ocho Viviendas En Calle Buena Vista Localidad La Tiricia Apozol - 255454 | 255454 | Zacatecas | Apozol | La Tiricia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 33735.63 | 6821.77 | 6821.77 | 6821.77 | 6821.77 | 6821.77 | 6821.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: aportación Fise / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034625 | Aportación Para La Ampliación De Treinta Y Nueve Ml De Red De Alcantarillado En Dos Viviendas En La Calle Buenavista Localidad La Tiricia - 255451 | 255451 | Zacatecas | Apozol | La Tiricia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 20717.82 | 6821.81 | 6821.81 | 6821.81 | 6821.81 | 6821.81 | 6821.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034626 | Ampliación De Siento Cincuenta Y Ocho Punto Cincuenta Ml De Red De Alcantarillado En Cinco Viviendas En La Calle Beisbol - 144798 | 144798 | Zacatecas | Apozol | La Tiricia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL APOZOL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80823.72 | 80823.72 | 80823.72 | 80823.72 | 80823.72 | 80823.72 | 80823.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034629 | Aportación Para La Construcción De Depósito De Agua Potable De Quince Metros Cúbicos De Capacidad Para Tres Viviendas En Localidad De Huerta - 216604 | 216604 | Zacatecas | Apozol | Huerta la Cinta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 42237.75 | 21118.88 | 21118.88 | 21118.88 | 21118.88 | 21118.88 | 21118.88 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 deposito. Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034642 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Una Acometida En Una Vivienda En El Camino El Pozo De La Cabecera Apozol - 260416 | 260416 | Zacatecas | Apulco | Apulco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 30623 | 15311.5 | 15311.5 | 15311.5 | 15311.5 | 15311.5 | 15311.5 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034644 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Un Poste Para Una Vivienda En Calle La Villita En La Cabecera Municipal Apulco - 253910 | 253910 | Zacatecas | Apulco | Apulco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 17843 | 8921.5 | 8921.5 | 8921.5 | 8921.5 | 8921.5 | 8921.5 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISe / Física: poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034654 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cuatro Postes En Una Vivienda En La Calle Revolución Localidad Huegolita Apulco - 253955 | 253955 | Zacatecas | Apulco | Huegolita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 142689 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034663 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Seis Postes Para Una Vivienda En El Camino Rancho Nuevo De La Loc Tenayuca Apulco - 260390 | 260390 | Zacatecas | Apulco | Tenayuca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 162829 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034664 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Tres Postes Para Una Vivienda En El Barrio La Antena Localidad Tenayuca Apulco - 253889 | 253889 | Zacatecas | Apulco | Tenayuca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 46245 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034665 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dos Postes En Una Vivienda En Calle Justo Sierra Localidad Tenayuca Apulco - 253863 | 253863 | Zacatecas | Apulco | Tenayuca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 31655 | 18853.5 | 18853.5 | 18853.5 | 18853.5 | 18853.5 | 18853.5 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034666 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Diecisiete Postes En Dos Viviendas En La Calle Cerritos Localidad Tenayuca Apulco - 253855 | 253855 | Zacatecas | Apulco | Tenayuca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 404575 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034667 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cinco Postes En Una Vivienda En La Calle Gonzalez Ortega Localidad De Tenayuca Apulco - 253853 | 253853 | Zacatecas | Apulco | Tenayuca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 184419 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034670 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dos Postes En Una Vivienda De Calle Las Tijeras Localidad Las Tijera Apulco - 254012 | 254012 | Zacatecas | Apulco | Las Tijeras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 89891 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034676 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dos Postes Para Una Vivienda En Calle Alameda Localidad De Rancho Nuevo Apulco - 253937 | 253937 | Zacatecas | Apulco | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 23827 | 11913.5 | 11913.5 | 11913.5 | 11913.5 | 11913.5 | 11913.5 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034679 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cuatro Postes Para Cinco Viviendas En Calle Obregon Y Cinco De Mayo Localidad Atolinga - 263984 | 263984 | Zacatecas | Atolinga | Atolinga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 304492.59 | 176858.39 | 176858.39 | 176858.39 | 176858.39 | 176858.39 | 176858.39 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034680 | Suministro Y Colocación De Treinta Y Siete Calentadores Solares En El Mismo Número De Viviendas De La Cabecera Municipal De Atolinga - 257714 | 257714 | Zacatecas | Atolinga | Atolinga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 243440.76 | 78783.42 | 78783.42 | 78783.42 | 78783.42 | 78783.42 | 78783.42 | 100 | 0 | Celdas solares | 167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034681 | Construir Un Baño Ecológico En Una Vivienda De La Cabecera Municipal Del Municipio De Atolinga - 257712 | 257712 | Zacatecas | Atolinga | Atolinga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38853.12 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034682 | Construir Dieciocho Metros Cuadrados Y Ochenta Y Cuatro Centimetros De Piso Firme En Una Vivienda De La Cabecera Municipal De Atolinga - 257727 | 257727 | Zacatecas | Atolinga | Atolinga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4766.52 | 1542.56 | 1542.56 | 1542.56 | 1542.56 | 1542.56 | 1542.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034683 | Construir Setenta Y Tres Metros Cuadrados Y Tres Centimetros De Techo Firme En Dos Viviendas De La Cabecera Municipal De Atolinga - 257724 | 257724 | Zacatecas | Atolinga | Atolinga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 80267.64 | 25976.58 | 25976.58 | 25976.58 | 25976.58 | 25976.58 | 25976.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034684 | Construir Seis Cuartos Adicionales En El Mismo Número De Viviendas De La Cabecera Municipal De Atolinga - 257722 | 257722 | Zacatecas | Atolinga | Atolinga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 315982.56 | 123799.73 | 123799.73 | 123799.73 | 123799.73 | 123799.73 | 123799.73 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034685 | Suministro Y Colocación De Un Calentador Solar En Una Vivienda De La Localidad De Los Adobes Del Municipio De Atolinga - 257734 | 257734 | Zacatecas | Atolinga | Los Adobes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034687 | Suministro Y Colocación De Seis Calentadores Solares En El Mismo Número De Viviendas De La Localidad De Cerrito Pelón Del Municipio De Atoli - 257755 | 257755 | Zacatecas | Atolinga | Cerrito Pelón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39476.88 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 100 | 0 | Celdas solares | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034689 | Suministro Y Colocación De Un Calentador Solar En Una Vivienda De La Localidad De Covarrubias Del Municipio De Atolinga - 257761 | 257761 | Zacatecas | Atolinga | Covarrubias | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADOR SOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034690 | Ampliar Y Mejorqr Veintidos Metros Cuadrados Y Ochenta Y Nueve Centimetros De Muro En Adobe En Una Vivienda De La Localidad De Charcuelos De - 257764 | 257764 | Zacatecas | Atolinga | Charcuelos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5800.79 | 1877.28 | 1877.28 | 1877.28 | 1877.28 | 1877.28 | 1877.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034691 | Suministro Y Colocación De Dos Calentadores Solares En El Mismo Número De Viviendas De La Localidad De El Durazno Del Municipio De Atolinga - 257785 | 257785 | Zacatecas | Atolinga | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034693 | Suministro Y Colocación De Tres Calentadores Solares En El Mismo Número De Viviendas De La Localidad De La Estancia Del Municipio De Atoling - 257813 | 257813 | Zacatecas | Atolinga | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19738.44 | 6387.84 | 6387.84 | 6387.84 | 6387.84 | 6387.84 | 6387.84 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034694 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda En La Localidad De La Estancia Del Municipio De Atolinga - 257819 | 257819 | Zacatecas | Atolinga | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034695 | Construir Nueve Metros Cuadrados Y Dos Centimetros De Techo Firme En Una Vivienda De La Localidad De La Estancia Del Municipio De Atolinga - 257800 | 257800 | Zacatecas | Atolinga | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9913.25 | 3208.17 | 3208.17 | 3208.17 | 3208.17 | 3208.17 | 3208.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034699 | Construir Dos Baños Ecólogicos En El Mismo Número De Viviendad De La Localidad De Laguna Grande Del Municipio De Atolinga - 257839 | 257839 | Zacatecas | Atolinga | Laguna Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 103994.92 | 33655.31 | 33655.31 | 33655.31 | 33655.31 | 33655.31 | 33655.31 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034700 | Suministro Y Colocación De Dos Calentadores Solares En El Mismo Número De Viviendas De La Localidad De Laguna Grande Del Municipio De Atolin - 257830 | 257830 | Zacatecas | Atolinga | Laguna Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034703 | Suministro Y Colocación De Cinco Calentadores Solares En El Mismo Número De Viviendas De La Localidad De Salisflor Del Municipio De Atolinga - 257861 | 257861 | Zacatecas | Atolinga | Salisflor | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32897.4 | 10646.41 | 10646.41 | 10646.41 | 10646.41 | 10646.41 | 10646.41 | 100 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034704 | Construir Veintiocho Metros Cuadrados Y Cincuenta Y Seis Centimetros De Techo Firme En Una Vivienda De La Loclidad De Talpa Del Municipio De - 257868 | 257868 | Zacatecas | Atolinga | Talpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31388.29 | 10158.02 | 10158.02 | 10158.02 | 10158.02 | 10158.02 | 10158.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034705 | Suministro Y Colocación De Un Calentador Solar En Una Vivienda De La Localidad De Terreros Del Municipio De Atolinga - 257887 | 257887 | Zacatecas | Atolinga | Terreros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034707 | Construcción De Un Cuarto Adicional En Una Vivienda En La Localidad De Los Velas Del Municipio De Atolinga - 257965 | 257965 | Zacatecas | Atolinga | Los Velas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034708 | Suministro Y Colocación De Un Calentador Solar En Una Vivienda De La Localidad De Los Velas Del Municipio De Atolinga - 257978 | 257978 | Zacatecas | Atolinga | Los Velas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034713 | Aportación Para La Rehabilitación De Doscientos Cincuenta Ml De Red De Agua Potable En Once Viviendas Loc Santa Cruz De La Sierra Fría Genar - 243602 | 243602 | Zacatecas | Genaro Codina | Santa Cruz de Sierra Fría | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 117368.95 | 29342.24 | 29342.24 | 29342.24 | 29342.24 | 29342.24 | 29342.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 11 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034715 | Rehabilitacion De Noventa Metros De Mejoramiento De Muro En Ladrillo En Dos Viviendas De Genaro Codina - 270207 | 270207 | Zacatecas | Genaro Codina | El Laurel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14138.41 | 4575.54 | 4575.54 | 4575.54 | 4575.54 | 4575.54 | 4575.54 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034716 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda De Genaro Codina - 270906 | 270906 | Zacatecas | Genaro Codina | El Laurel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034717 | Aportación Para La Dotación De Siete Plantas Solares No Convencionales Para Siete Viviendas En La Comunidad De Macarenos Genaro Codina - 255662 | 255662 | Zacatecas | Genaro Codina | Macarenos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 295171.74 | 73792.94 | 73792.94 | 73792.94 | 73792.94 | 73792.94 | 73792.94 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: PLANTAS SOLARES. EL MUNICIPIO NO HA ENTERADO AL ESTADO, FOTOGRAFIAS CORRESPONDIENTES A LA OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034722 | Construccion De Veintitres Metros Cuadrados De Piso Firme En Una Vivienda Beneficiada De La Localidad Minillas Del Municipio De Genaro Codin - 269003 | 269003 | Zacatecas | Genaro Codina | Minillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5819 | 1883.17 | 1883.17 | 1883.17 | 1883.17 | 1883.17 | 1883.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034723 | Rehabilitacion De Cuarenta Y Cinco Metros De Muro En Una Vivienda De Genaro Codina - 270356 | 270356 | Zacatecas | Genaro Codina | Minillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7069.05 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034725 | Construir Discisiete Metros Cuadrados De Techo Firme En Dos Vivienda Del Municipio De Genaro Codina Localidad Monte Grande - 270697 | 270697 | Zacatecas | Genaro Codina | Monte Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18683.51 | 6046.44 | 6046.44 | 6046.44 | 6046.44 | 6046.44 | 6046.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034726 | Rehabilitacion De Cuarenta Y Cinco Metros De Muro En Una Vivienda De Genaro Codina - 270833 | 270833 | Zacatecas | Genaro Codina | Colonia el Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7069.05 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034727 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En Dos Viviendas De Genaro Codina - 273244 | 273244 | Zacatecas | Genaro Codina | Paso de Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034728 | Rehabilitacion De Quinientos Cuarenta Metros De Muro En Doce Viviendas De Genaro Codina - 270483 | 270483 | Zacatecas | Genaro Codina | Paso de Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 84828.6 | 27452.62 | 27452.62 | 27452.62 | 27452.62 | 27452.62 | 27452.62 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034729 | Construccion De Ochenta Y Cuatro Metros Cuadrados De Piso Firme En Cuatro Viviendas Beneficiadas De La Localidad Paso De Mendez Del Municipi - 269812 | 269812 | Zacatecas | Genaro Codina | Paso de Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21252 | 6877.67 | 6877.67 | 6877.67 | 6877.67 | 6877.67 | 6877.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034730 | Construccion De Doscientos Catorce Metros Cuadrados De Techo Firme En Ocho Viviendas Beneficiadas De La Localidad Paso De Mendez Del Municip - 270628 | 270628 | Zacatecas | Genaro Codina | Paso de Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 235665 | 76266.99 | 76266.99 | 76266.99 | 76266.99 | 76266.99 | 76266.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034731 | Construir Dieciocho Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Dos Vivienda Del Municipio De Genaro Codina Localidad Paso De Mendez - 271081 | 271081 | Zacatecas | Genaro Codina | Paso de Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7172.28 | 2321.13 | 2321.13 | 2321.13 | 2321.13 | 2321.13 | 2321.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034732 | Suministrar Y Colocar Seis Calentadores Solares En Seis Viviendas De Genaro Codina - 271717 | 271717 | Zacatecas | Genaro Codina | Perales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39476.88 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 100 | 0 | Celdas solares | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034733 | Suministrar Y Colocar Seis Calentadores Solares En Seis Viviendas De Genaro Codina - 273133 | 273133 | Zacatecas | Genaro Codina | Perales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401034734 | Construir Cuatro Metros De Muro En Una Vivienda De Genaro Codina - 270853 | 270853 | Zacatecas | Genaro Codina | Perales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8251.1 | 2670.26 | 2670.26 | 2670.26 | 2670.26 | 2670.26 | 2670.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034735 | Rehabilitacion De Setecientos Veinte Metros De Muro En Dieciseis Viviendas De Genaro Codina - 270253 | 270253 | Zacatecas | Genaro Codina | Perales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 113104.8 | 36603.5 | 36603.5 | 36603.5 | 36603.5 | 36603.5 | 36603.5 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034737 | Construir Tres Baños Ecologicos En Tres Viviendas De Genaro Codina - 270955 | 270955 | Zacatecas | Genaro Codina | El Salto Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 155992.38 | 50482.97 | 50482.97 | 50482.97 | 50482.97 | 50482.97 | 50482.97 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034740 | Rehabilitacion De Cuarenta Y Cinco Metros De Muro En Una Vivienda De Genaro Codina - 270506 | 270506 | Zacatecas | Genaro Codina | San Fernando | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7069.05 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034741 | Construccion De Discisiete Metros Cuadrados De Piso Firme En Una Vivienda Beneficiada De La Localidad San Fernando Del Municipio De Genaro C - 270420 | 270420 | Zacatecas | Genaro Codina | San Fernando | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4516.05 | 1461.5 | 1461.5 | 1461.5 | 1461.5 | 1461.5 | 1461.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034742 | Construir Sesenta Metros Cuadrados De Techo Firme En Dos Viviendas Del Municipio De Genaro Codina Localidad San Fernando - 270762 | 270762 | Zacatecas | Genaro Codina | San Fernando | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65941.8 | 21340.39 | 21340.39 | 21340.39 | 21340.39 | 21340.39 | 21340.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034743 | Suministrar Y Colocar Seis Calentadores Solares En Seis Viviendas De Genaro Codina - 273260 | 273260 | Zacatecas | Genaro Codina | Colonia San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39476.88 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 100 | 0 | Celdas solares | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034744 | Construir Quince Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Una Vivienda Del Municipio De Genaro Codina Localidad San Isidro - 271137 | 271137 | Zacatecas | Genaro Codina | Colonia San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5976.9 | 1934.27 | 1934.27 | 1934.27 | 1934.27 | 1934.27 | 1934.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034745 | Construir Noventa Y Ocho Metros Cuadrados De Techo Firme En Cuatro Viviendas Del Municipio De Genaro Codina Localidad San Isidro - 270894 | 270894 | Zacatecas | Genaro Codina | Colonia San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 108144.56 | 34998.24 | 34998.24 | 34998.24 | 34998.24 | 34998.24 | 34998.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034746 | Rehabilitacion De Ciento Treinta Y Cinco Metros De Muro En Tres Viviendas De Genaro Codina - 270808 | 270808 | Zacatecas | Genaro Codina | Colonia San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21207.15 | 6863.16 | 6863.16 | 6863.16 | 6863.16 | 6863.16 | 6863.16 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034747 | Construccion De Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Genaro Codina - 297032 | 297032 | Zacatecas | Genaro Codina | Colonia San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034748 | Construir Un Baño Ecologico En Una Vivienda En La Localidad De Santa Ines - 271021 | 271021 | Zacatecas | Genaro Codina | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401034749 | Rehabilitacion De Cuarenta Y Cinco Metros De Muro En Una Vivienda De Genaro Codina - 270533 | 270533 | Zacatecas | Genaro Codina | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7069.05 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034750 | Construir Veintisiete Metros Cuadrados De Techo Firme En Dos Vivienda Del Municipio De Genaro Codina Localidad Santa Ines - 270727 | 270727 | Zacatecas | Genaro Codina | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29673.81 | 9603.17 | 9603.17 | 9603.17 | 9603.17 | 9603.17 | 9603.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034751 | Construccion De Un Baño Ecologico Con Biodigestor En Una Vivienda Beneficiada En La Localidad De Santa Ines Municipio Genaro Codina - 297081 | 297081 | Zacatecas | Genaro Codina | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51997.46 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034752 | Construir Treinta Y Nueve Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Dos Viviendas Del Municipio De Genaro Codina Localidad El Tepetate - 271117 | 271117 | Zacatecas | Genaro Codina | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15539.94 | 5029.11 | 5029.11 | 5029.11 | 5029.11 | 5029.11 | 5029.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034754 | Aportación Para La Dotación De Siete Plantas Solares No Convencionales Para Siete Viviendas En La Comunidad La Hierbabuena Genaro Codina - 260791 | 260791 | Zacatecas | Genaro Codina | Hierbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 295171.75 | 73792.94 | 73792.94 | 73792.94 | 73792.94 | 73792.94 | 73792.94 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: PLANTAS EL MUNICIPIO NO HA ENTERADO AL ESTADO LAS FOTOGRAFIAS CORRESPONDIENTES DEL PROYECTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034757 | Construccion De Veinticinco Punto Cuarenta Y Tres Metros Cuadrados De Piso Firme En Una Vivienda Beneficiada Localidad El Arbolito - 268216 | 268216 | Zacatecas | Genaro Codina | El Arbolito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6433.79 | 2082.13 | 2082.13 | 2082.13 | 2082.13 | 2082.13 | 2082.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034759 | Rehabilitacion De Cuarenta Y Cinco Metros De Muro En Una Vivienda De Genaro Codina - 270323 | 270323 | Zacatecas | Genaro Codina | Barrio de la Moradilla (La Moradilla) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7069.05 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034760 | Construir Veintinueve Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda Del Municipio De Genaro Codina Localidad Moradilla - 270849 | 270849 | Zacatecas | Genaro Codina | Barrio de la Moradilla (La Moradilla) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32311.48 | 10456.79 | 10456.79 | 10456.79 | 10456.79 | 10456.79 | 10456.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034761 | Construir Cincuenta Y Dos Metros Cuadrados De Techo Firme En Dos Vivienda Del Municipio De Genaro Codina Localidad La Toma - 270660 | 270660 | Zacatecas | Genaro Codina | La Toma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 57149.56 | 18495 | 18495 | 18495 | 18495 | 18495 | 18495 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034763 | Rehabilitacion De Ciento Diecinueve Metros De Muro En Adobe En Tres Viviendas De La Cabecera Municipal De General Enrique Estrada - 295191 | 295191 | Zacatecas | General Enrique Estrada | General Enrique Estrada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30314.1 | 30314.1 | 30314.1 | 30314.1 | 30314.1 | 30314.1 | 30314.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 70 | Financiera: / Física: 119.52 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034764 | Rehabilitacion De Setecientos Treinta Y Cuatro Y Cuarenta Y Nueve Metros De Muro En Veintiun Viviendas De La Cabecera Municipal De Enrique E - 295150 | 295150 | Zacatecas | General Enrique Estrada | General Enrique Estrada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 115381.03 | 37706.22 | 37706.22 | 37706.22 | 37706.22 | 37706.22 | 37706.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034765 | Suministrar Y Colocar Cuatro Calentadores Solares En Cuatro Viviendas De La Cabecera Municipal De Enrique Estrada - 295233 | 295233 | Zacatecas | General Enrique Estrada | General Enrique Estrada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26317.92 | 8600.63 | 8600.63 | 8600.63 | 8600.63 | 8600.63 | 8600.63 | 100 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034766 | Construccion De Trecientos Sesenta Y Seis Y Cuarenta Y Cinco Metros De Techo Firme En Diecisiete Viviendas En La Cabecera Municipal De Gener - 294757 | 294757 | Zacatecas | General Enrique Estrada | General Enrique Estrada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 386681.7 | 126366.57 | 126366.57 | 126366.57 | 126366.57 | 126366.57 | 126366.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401034767 | Construcción De Techo Firme Vigueta Y Bovedilla - 310550 | 310550 | Zacatecas | General Enrique Estrada | Adjuntas del Peñasco (El Peñasco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101279.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401034768 | Mejoramiento En Muro Enjarre - 318414 | 318414 | Zacatecas | General Enrique Estrada | Cieneguitas de Tapias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18005.65 | 18005.65 | 18005.65 | 18005.65 | 18005.65 | 18005.65 | 18005.65 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 80 | Financiera: / Física: 42.31 metros cuadrados / Registro:
ZAC17170401034769 | Mejoramiento En Muro Enjarre Adobe - 318560 | 318560 | Zacatecas | General Enrique Estrada | Cieneguitas de Tapias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10722.2 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 5 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
ZAC17170401034770 | Construcción De Techo Firme Vigueta Bovedilla - 310431 | 310431 | Zacatecas | General Enrique Estrada | Cieneguitas de Tapias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 195752 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035082 | Rehabilitacion De Red Alcantarillado En Cuatro Viviendas En La Calle Ignacio Allende Entre Calle Panfilo Natera Y Fco I Madero - 333130 | 333130 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 37867.27 | 37867.44 | 37867.44 | 37867.44 | 37867.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035083 | Adquisicion De Hadware - 311091 | 311091 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 37190 | 37190 | 37190 | 37190 | 37190 | 37190 | 37190 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035084 | Ampliacion De Alcantarillado En La Calle Teul De Gonzalez Ortega Entre Calle Rio Grande Y Fin De Calle - 310387 | 310387 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 73292.47 | 73292.47 | 73292.47 | 73292.47 | 73292.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035085 | Pavimentación De La Calle Cataluña Entre Fuente Cascada Nueva Y Fuente Tarasca - 309944 | 309944 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1332844.33 | 1332844.33 | 1332844.33 | 1332844.33 | 1332844.33 | 1332844.33 | 1332844.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035087 | Rehabilitacion De Setecientos Cincuenta Metros Cuadrados De Techo Con Losa Aligerada En Treinta Viviendas - 272901 | 272901 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1112304 | 1112304 | 1112304 | 1112304 | 1112304 | 670000 | 670000 | 60.2353 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035092 | Aportación Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Ocho Viviendas De Varias Calles En Coloniia Lomas De La Cabecera De Calera De V - 189392 | 189392 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 70189 | 14038 | 14038 | 14038 | 14038 | 14038 | 14038 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035093 | Aportación Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Tres Viviendas En Calle Héroes De Nacozari Colonia Elias García Calera De V R - 189708 | 189708 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 35209 | 7042 | 7042 | 7042 | 7042 | 7042 | 7042 | 100 | 0 | Metros lineales | 3 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035094 | Aportación Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Nueve Viviendas En Calle Prol Iturbide Col Estacion Victor Rosales En Calera - 189568 | 189568 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 96407 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 19281 | 100 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 100 | Financiera: aportación fise / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035095 | Aportación Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Diez Viviendas Calle Matamoros Col Esteban Carranza Calera V Rosales - 189240 | 189240 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 66917 | 13383 | 13383 | 13383 | 13383 | 13383 | 13383 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035096 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Seis Postes En Nueve Viviendas En Varias Calles De Colonia Maravillas De Calera - 148816 | 148816 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 332354 | 32885 | 32885 | 32885 | 32885 | 32885 | 32885 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 15 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: POSTE. APENAS COMENZO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035097 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica En Diez Viviendas En Calle Victor Rosales Colonia Sutsemop Municipio Calera - 149258 | 149258 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 224260 | 22076 | 22076 | 22076 | 22076 | 22076 | 22076 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 15 | Financiera: APORACIÓN FISE / Física: POSTES. INICIOS DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035098 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Tres Postes Para Cuatro Viviendas De Calle Eugenio Murillo Carrillo Col La Loma En Calera - 149239 | 149239 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 136830 | 13333 | 13333 | 13333 | 13333 | 13333 | 13333 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: POSTES. APENAS COMENZO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035099 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cuatro Postes Para Diez Viviendas En Calle Naranjos Y Otra De Colonia La Loma Calera - 149155 | 149155 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 224260 | 22076 | 22076 | 22076 | 22076 | 22076 | 22076 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 15 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: POSTES. APENAS COMENZO LA OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035101 | Aportacion Para La Ampliacion De Red Electrica En Nueve Viviendas En Las Calles Zaragoza Doce De Octubre Y Veintiuno De Marzo - 134941 | 134941 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 200813 | 200813 | 200813 | 200813 | 200813 | 200813 | 200813 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO EJECUCION POR CFE / Registro:
ZAC17170401035102 | Aportacion Para La Ampliacion De Red Eléctrica En Seis Viviendas En La Calle Álamos Col Víctor Rosales - 136109 | 136109 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 135042 | 135042 | 135042 | 135042 | 135042 | 135042 | 135042 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO EJECUCION POR CFE / Registro:
ZAC17170401035103 | Aportacion Para La Ampliación De Red Eléctrica En Dos Viviendas En La Calle Pinos Col Linda Vista - 136102 | 136102 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 119089 | 118089 | 118089 | 118089 | 118089 | 118089 | 118089 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION POR CFE / Registro:
ZAC17170401035104 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cuatro Postes Para Seis Viviendas En La Calle Alamos Col Victor Rosales Calera - 150783 | 150783 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 222736 | 21923 | 21923 | 21923 | 21923 | 21923 | 21923 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 15 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: POSTES. APENAS INICIO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035105 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cuatro Postes En Dos Viviendas En Calle Pinos Col Lindavista Calera - 150741 | 150741 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 194148 | 19265 | 19265 | 19265 | 19265 | 19265 | 19265 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 15 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: POSTES. APENAS INICIO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035106 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cuatro Postes En Siete Viviendas En Calle Teúl De Gonzalez Ortega Col Col Solidaridad Cal - 150647 | 150647 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 213718 | 21022 | 21022 | 21022 | 21022 | 21022 | 21022 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 15 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: POSTES. APENAS COMENZO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035108 | Aportacion Para La Ampliacion De Red Electrica En Cuatro Viviendas En La Calle Eugenio Murillo Carrillo Col La Loma - 135137 | 135137 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 83498 | 83498 | 83498 | 83498 | 83498 | 83498 | 83498 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO EJECUCION CFE / Registro:
ZAC17170401035109 | Aportacion Para La Ampliacion De Red Electrica En Diez Viviendas En Las Calles Naranjos Y Eugenio Murillo Carrillo Colonia La Loma - 135072 | 135072 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 135956 | 135956 | 135956 | 135956 | 135956 | 135956 | 135956 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCION REALIZADA POR CFE / Registro:
ZAC17170401035112 | Rehabilitación De Seiscientos Setenta Y Cinco Metros Cuadrados De Techo De Losa Aligerada - 273263 | 273263 | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1001073.6 | 1001073.64 | 1001073.64 | 1001073.64 | 1001073.64 | 610000 | 610000 | 60.9346 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035114 | Apo Para La Amp Del Sis De Agua Potable En Cuarenta Y Cuatro Viviendas En Las C Rincon Dep Priv Rincon Agus Av Mex Y Calles Sin Nom - 204959 | 204959 | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 213093 | 213093 | 213093 | 213093 | 213093 | 213093 | 213093 | 100 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
ZAC17170401035115 | Apo Para La Amp Del Sis De Agua Potable En Treinta Y Cinco Viviendas En Las Calles Cedros Y Tres Calles Sin Nombre - 204903 | 204903 | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 154787 | 154787 | 154787 | 154787 | 154787 | 154787 | 154787 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
ZAC17170401035116 | Mejoramiento En Muro Firme - 321526 | 321526 | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 356407.35 | 356407.35 | 356407.35 | 356407.35 | 356407.35 | 321000 | 321000 | 90.0655 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035117 | Rehabilitacion De Setecientos Cincuenta Metros Cuadrados De Techo Con Losa Aligerada En Treinta Viviendas - 273105 | 273105 | Zacatecas | Calera | Río Frío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1112304 | 1112304 | 1112304 | 1112304 | 1112304 | 333700 | 333700 | 30.0008 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035145 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Cuahutemoc Entre Emiliano Zapata Y Morelos En Altamira Fresnillo - 318030 | 318030 | Zacatecas | Fresnillo | Altamira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2031199.38 | 2031199.38 | 2031199.38 | 2031199.38 | 2031199.38 | 2031199.38 | 2031199.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO PROPORCIONO REPORTE FOTOGRÁFICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035146 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Calle Madero Entre Calles Emiliano Zapata Y Pánfilo Natera En La Localidad De Altamira Fresnillo - 316434 | 316434 | Zacatecas | Fresnillo | Altamira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 758039.18 | 2031199.38 | 2031199.38 | 2031199.38 | 2031199.38 | 2031199.38 | 2031199.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035147 | Construcción De Módulos Sanitarios En Esc Secundaria Comunidad Altmira - 322636 | 322636 | Zacatecas | Fresnillo | Altamira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 247408.38 | 247408.38 | 247408.38 | 247408.38 | 247408.38 | 247408.38 | 247408.38 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO PRESENTO EL REPORTE FOTOGRAFICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035151 | Construcción De La Primer Etapa De La Red De Drenaje - 316482 | 316482 | Zacatecas | Fresnillo | Emiliano Zapata (El Terreadero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1121256.63 | 1121256.64 | 1121256.64 | 1121256.64 | 1121256.64 | 1121256.64 | 1121256.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO PROPORCINO LA INFORMACION DE LAS METAS DEL PROYACTO, PERO LO REPORTA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035152 | Construcción De Drenaje En Comunidad Espíritu Santo - 316586 | 316586 | Zacatecas | Fresnillo | Espíritu Santo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 585281.35 | 585281.35 | 585281.35 | 585281.35 | 585281.35 | 585281.35 | 175584.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO PRESENTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035153 | Pago De Mano De Obra De Construccion De Barda Perimetral Ciento Cincuenta Mts En Esc Telesecundaria De Estacion San Jose Fresnillo Zacatecas - 321740 | 321740 | Zacatecas | Fresnillo | Estación San José | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 248287.93 | 248287.93 | 248287.93 | 248287.93 | 248287.93 | 248287.93 | 248287.93 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035155 | Suministrar Y Colocar Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas Del Municipio De Fresnillo Localidad Estación San Jose - 271231 | 271231 | Zacatecas | Fresnillo | Estación San José | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035158 | Ampliación De Red De Drenaje En Varias Calles De La Comunidad Estación Gutierrez - 268677 | 268677 | Zacatecas | Fresnillo | Estación Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1784519.73 | 1783958.49 | 1783958.49 | 1783958.49 | 1783958.49 | 1783958.49 | 535187.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035160 | Construccion De Aula En Telebachillerato Comunitario Zacatecas Plantel Laguna Seca En La Comunidad Laguna Seca - 301485 | 301485 | Zacatecas | Fresnillo | Laguna Seca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 479867.77 | 478908.01 | 478908.01 | 478908.01 | 478908.01 | 478908.01 | 143672.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: NI EL CONTRATISTA NI EL SUPERVISOR PRESENTARON EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035162 | Construccion De La Aula Tipo Seis Por Ocho En Escuela De La Comunidad La Manga Fresnillo Zacatecas - 321895 | 321895 | Zacatecas | Fresnillo | La Manga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 476359.81 | 476359.8 | 476359.8 | 476359.8 | 476359.8 | 476359.8 | 278018.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO PROPORCIONO EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035164 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Benito Juarez Comunidad Mercedes - 327229 | 327229 | Zacatecas | Fresnillo | Las Mercedes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1092195.7 | 1063608.79 | 1063608.79 | 1063608.79 | 1063608.79 | 791583.62 | 791583.62 | 74.4243 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NI EL CONTRATISTA NI LA AUXILIAR PROPORCIONARON EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035165 | Construcción De Red De Drenaje De Agua Potable Construcción De Red De Drenaje En Calle Francisco Goytia El Mezquite - 320666 | 320666 | Zacatecas | Fresnillo | Rafael Yáñez Sosa (El Mezquite) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1376660.59 | 1376660.59 | 1376660.59 | 1376660.59 | 1376660.59 | 1376660.59 | 681199.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO PRESENTO EVIDENCIA DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035167 | Rahabilitación De Comedor Comunitario En La Comunidad Miguel Hidalgo De Ojuelos Fresnillo - 333024 | 333024 | Zacatecas | Fresnillo | Miguel Hidalgo (Hidalgo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 347739.81 | 347739.81 | 347739.81 | 347739.81 | 347739.81 | 347739.81 | 347739.81 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA PRESENTO ERROR AL GUARDAR EL CONTRATO MF DS IR FIII-77-17 EL SUOERVISOR NO PRESENTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035168 | Ampliación De Red Eléctrica Con Tres Postes En Avenida Ojuelos Y Calle Narciso Mendoza En Miguel Hidalgo De Ojuelos - 320815 | 320815 | Zacatecas | Fresnillo | Miguel Hidalgo (Hidalgo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 123774.18 | 123774.18 | 123774.18 | 123774.18 | 123774.18 | 123774.18 | 123774.18 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO PRESENTO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035169 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Vicente Guerrero De La Comunidad Miguel Hidalgo - 316687 | 316687 | Zacatecas | Fresnillo | Miguel Hidalgo (Hidalgo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 764756.95 | 752251.02 | 752251.02 | 752251.02 | 752251.02 | 752251.02 | 752251.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 246 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NI EL AUXILIAR DEL PROGRAMA NI EL SUPERVISOR PROPORCIONARON EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035171 | Suministrar Y Colocar Dieciseis Calentadores Solares En Viviendas Del Municipio De Fresnillo Localidad Miguel Hidalgo - 271202 | 271202 | Zacatecas | Fresnillo | Miguel Hidalgo (Hidalgo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035172 | Aportación Para La Adquisición De Equipamiento De Comedor Comunitario En La Calle Benito Juarez De La Loc Miguel Hidalgo Fresnillo - 235136 | 235136 | Zacatecas | Fresnillo | Miguel Hidalgo (Hidalgo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 202197.67 | 101098.84 | 101098.84 | 101098.84 | 101098.84 | 101098.84 | 101098.84 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: APORTCIÓN FISE / Física: EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035173 | Equipamiento De Comedor Comedor Comunitario En La Comunidad Miguel Hidalgo De Ojuelos - 225215 | 225215 | Zacatecas | Fresnillo | Miguel Hidalgo (Hidalgo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 140000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 240 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035174 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Seis De Enero En La Comunidad Nuevo Zaragoza - 286594 | 286594 | Zacatecas | Fresnillo | Nuevo Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1137315.32 | 1135075.08 | 1135075.08 | 1135075.08 | 1135075.08 | 1135075.08 | 340522.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035175 | Construccion De Tanque Elevado Metalico En Comunidad Sombreretillo Y Suministro Y Colocacion De Tubo Galvanizado Para Columna De Pozo - 304897 | 304897 | Zacatecas | Fresnillo | Ojo de Agua de Ramos (Ramos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 890861.15 | 883387.03 | 883387.03 | 883387.03 | 883387.03 | 883387.03 | 883387.03 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035177 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Varias Calles Sin Nombre De La Localidad Orilla Del Llano Fresnillo - 311599 | 311599 | Zacatecas | Fresnillo | Orilla del Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1258270.22 | 1258270.22 | 1258270.22 | 1258270.22 | 1258270.22 | 1258270.22 | 1258270.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035179 | Rehabilitacion De Aula En Escuela Rural Jose María Morelos En La Comunidad El Pardillo Primero - 322435 | 322435 | Zacatecas | Fresnillo | El Pardillo Primero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 51412 | 51412 | 51412 | 51412 | 51412 | 51412 | 51412 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO PROPORCIONO EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035180 | Construcción De Pavimento Hidráulico Descargas Y Tomas Domiciliarias En Calle Quince De Septiembre Entre Plan De Vallecitos Fresnillo Zac - 318221 | 318221 | Zacatecas | Fresnillo | Plan de Vallecitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2177672.51 | 2177672.51 | 2177672.51 | 2177672.51 | 2177672.51 | 2177672.51 | 2177672.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035181 | Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Comunidad De Plateros - 332099 | 332099 | Zacatecas | Fresnillo | Plateros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 63044 | 63044 | 63044 | 63044 | 63044 | 63044 | 63044 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO PRESENTO EL REPORTE FOTOGRAFICO, ESTA LOCALIDAD FORMA PARTE DEL CONTRATO MF DS IR FIII-77-17 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035183 | Suministrar Y Colocar Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas Del Municipio De Fresnillo Localidad Plateros - 271115 | 271115 | Zacatecas | Fresnillo | Plateros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 263179.2 | 85171.26 | 85171.26 | 85171.26 | 85171.26 | 85171.26 | 85171.26 | 100 | 0 | Celdas solares | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035184 | Aportación Para La Adquisición De Equipamiento De Comedor Comunitario Para Ciento Veinte Viviendas En Calle Dieciséis De Septiembre Loc Plat - 241031 | 241031 | Zacatecas | Fresnillo | Plateros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 54964.6 | 27482.3 | 27482.3 | 27482.3 | 27482.3 | 27482.3 | 27482.3 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: EQUIPAMIENTO-COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035185 | Construccion De Un Aula De Tres Ee Primera Etapa En Las Instalaciones Del Plantel Cecytez Plateros En La Comunidad De Plateros - 225633 | 225633 | Zacatecas | Fresnillo | Plateros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 625000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035186 | Equipamiento De Comedor Comunitario En La Comunidad De Plateros - 222320 | 222320 | Zacatecas | Fresnillo | Plateros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 200000 | 8967698.25 | 8967698.25 | 8967698.25 | 8967698.25 | 8967698.25 | 8967698.25 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO PROPORCIONO EL REPORTE FOTOGHRTAFICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035188 | Ampliacion De Red Electrica Cinco Postes Y Un Transformador De Veinticinco Kva En Varias Calles De La Comunidad Emiliano Zapata - 321586 | 321586 | Zacatecas | Fresnillo | Lázaro Cárdenas (Rancho Grande) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 258240.91 | 258240.91 | 258240.91 | 258240.91 | 258240.91 | 258240.91 | 258240.91 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035190 | Ampliación De Red De Drenaje En Varias Calles De La Comunidad Redención - 268281 | 268281 | Zacatecas | Fresnillo | Redención | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1928191.9 | 1343788.86 | 1343788.86 | 1343788.86 | 1343788.86 | 1343788.86 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: NI EL AUXILIAR NI EL SUPERVISOR PRESENTARON EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035192 | Suministrar Y Colocar Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas Del Municipio De Fresnillo Localidad Rio Florido - 271218 | 271218 | Zacatecas | Fresnillo | Río Florido | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 263179.2 | 85171.26 | 85171.26 | 85171.26 | 85171.26 | 85171.26 | 85171.26 | 100 | 0 | Celdas solares | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035193 | Equipamiento De Comedor Comunitario En La Comunidad De Rio Florido - 224868 | 224868 | Zacatecas | Fresnillo | Río Florido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 200000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 240 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035259 | Construcción De Primera Etapa De Red De Drenaje En Varias Calles De La Comunidad Presa Del Mezquite - 317836 | 317836 | Zacatecas | Fresnillo | Presa del Mezquite (Tapias del Mezquite) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1498063.09 | 1498063.09 | 1498063.09 | 1498063.09 | 1498063.09 | 1498063.09 | 1498063.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 244 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NI EL SUPERVISOR, NI EL AUXILIAR DEL PROGRAMA PROPORCIONARON EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035260 | Construcción De Sesenta Metros Cuadrados De Techo Firme En Dos Viviendas De La Cabecera Municipal Del Municipio De Trinidad García De La Cad - 261527 | 261527 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Trinidad García de la Cadena | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63312.6 | 26725.45 | 26725.45 | 26725.45 | 26725.45 | 26725.45 | 26725.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035261 | Rehabilitación De Cincuenta Y Seis Metros Cuadrados Y Cinco Centímetros De Muro De Adobe En Cuatro Viviendas De La Cabecera Municipal Del Mu - 261506 | 261506 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Trinidad García de la Cadena | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14318.23 | 6044 | 6044 | 6044 | 6044 | 6044 | 6044 | 100 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035262 | Suministro Y Colocación De Quince Calentadores Solares En El Mismo Número De Viviendas De La Cabecera Municipal Del Municipio Trinidad Garc - 261497 | 261497 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Trinidad García de la Cadena | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98692.2 | 41659.86 | 41659.86 | 41659.86 | 41659.86 | 41659.86 | 41659.86 | 100 | 0 | Celdas solares | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035263 | Construcción De Un Baño Ecólogico En Una Vivienda De La Cabecer Municipal Del Municipio De Trinidad García De La Cadena - 261471 | 261471 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Trinidad García de la Cadena | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38853.11 | 19150.8 | 19150.8 | 19150.8 | 19150.8 | 19150.8 | 19150.8 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035265 | Construcción De Dos Baños Ecólogicos En Dos Viviendas De La Localidad El Barranco Del Municipio De Trinidad García De La Cadena - 261540 | 261540 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | El Barranco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 103994.92 | 43898.24 | 43898.24 | 43898.24 | 43898.24 | 43898.24 | 43898.24 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035266 | Construcción De Sesenta Metros Cuadrados De Techo Firme En Dos Viviendas De La Localidad El Barranco Del Municipio De Trinidad García De La - 261565 | 261565 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | El Barranco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63312.6 | 26725.45 | 26725.45 | 26725.45 | 26725.45 | 26725.45 | 26725.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035267 | Rehabilitación De Cuarenta Y Cinco Metros Cuadrados De Muro De Adobe En Tres Viviendas De La Localidad El Barranco Del Municipio De Trinidad - 261551 | 261551 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | El Barranco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11403.9 | 4813.8 | 4813.8 | 4813.8 | 4813.8 | 4813.8 | 4813.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035269 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Tres Postes Para Cuatro Viviendas En El Callejón Sin Nombre Localidad La Ceja - 305089 | 305089 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 157363.4 | 78601.7 | 78601.7 | 78601.7 | 78601.7 | 78601.7 | 78601.7 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035270 | Construir Setenta Y Cinco Metros Cuadrados De Piso Firme En Cuatro Viviendas De La Localidad De La Ceja Del Municipio De Trinidad García De - 261725 | 261725 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18975 | 8009.71 | 8009.71 | 8009.71 | 8009.71 | 8009.71 | 8009.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035271 | Suministro Y Colocación De Cuatro Calentadores Solares En El Mismo Número De Viviendas De La Localidad La Ceja Del Municipio De Trinidad Ga - 261709 | 261709 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26317.92 | 11109.3 | 11109.3 | 11109.3 | 11109.3 | 11109.3 | 11109.3 | 100 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035274 | Construir Sesenta Metros Cuadrados De Piso Firme En Dos Viviendas De La Localidad De Las Huertitas Del Municipio De Trinidad García De La Ca - 261783 | 261783 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Las Huertitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63312.6 | 26725.45 | 26725.45 | 26725.45 | 26725.45 | 26725.45 | 26725.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035275 | Construcción De Cuatro Baños Ecológicos En El Mismo Número De Viviendas De La Localidad Las Huertitas Del Municipio De Trinidad García De L - 261751 | 261751 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Las Huertitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 207989.84 | 87796.47 | 87796.47 | 87796.47 | 87796.47 | 87796.47 | 87796.47 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035277 | Construir Veinticinco Metros De Piso Firme En Una Vivienda Del Municipio De Trinidad Garcia De La Cadena Localidad Mesa De Santiago - 297844 | 297844 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Mesa de Santiago (La Virgen) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6325 | 2669.9 | 2669.9 | 2669.9 | 2669.9 | 2669.9 | 2669.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035278 | Construcción Se Quince Metros Lineales De Muro Firme En Una Vivienda De La Localidad La Tetilla Del Municipio De Trinidad García De La Caden - 261833 | 261833 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | La Tetilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25784.7 | 10884.21 | 10884.21 | 10884.21 | 10884.21 | 10884.21 | 10884.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035279 | Suministro Y Colocación De Un Calentador Solar En El Mismo Número De Viviendas De La Localidad La Tetilla Del Municipio De Trinidad García - 261806 | 261806 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | La Tetilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2777.32 | 2777.32 | 2777.32 | 2777.32 | 2777.32 | 2777.32 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035285 | Rehabilitación De Trecientos Tres Punto Noventa Metros De Muro En Siete Viviendas De La Cabecera Municipal De Genaro Codina - 300884 | 300884 | Zacatecas | Genaro Codina | Genaro Codina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47739.65 | 20634 | 20634 | 20634 | 20634 | 20634 | 20634 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035286 | Rehabilitacion De Trescientos Tres Metros De Muro En Siete Viviendas De Genaro Codina - 270224 | 270224 | Zacatecas | Genaro Codina | Genaro Codina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035287 | Suministrar Y Colocar Trece Calentadores Solares En Trece Viviendas De Genaro Codina - 271164 | 271164 | Zacatecas | Genaro Codina | Genaro Codina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85533.24 | 27680.66 | 27680.66 | 27680.66 | 27680.66 | 27680.66 | 27680.66 | 100 | 0 | Celdas solares | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035288 | Construir Setenta Y Dos Metros Cuadrados De Techo Firme En Cuatro Viviendas De La Cabecera Municipal De Genaro Codina - 270802 | 270802 | Zacatecas | Genaro Codina | Genaro Codina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79130.16 | 25608.47 | 25608.47 | 25608.47 | 25608.47 | 25608.47 | 25608.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035289 | Aportación Para La Rehabilitación De Mil Ochenta Ml De Red De Linea De Conducción En La Cabecera Municipal De Genaro Codina - 243697 | 243697 | Zacatecas | Genaro Codina | Genaro Codina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 447000 | 111750 | 111750 | 111750 | 111750 | 111750 | 111750 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES. EL MUNICIPIO NO HA ENTERADO AL ESTADO LAS FOTOGRAFIAS CORRESPONDIENTES DE LA OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035290 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Cincuenta Ml De Red De Alcantarillado Para Dos Viviendas En Calle Camino Blanco De La Cabecera Genar - 243672 | 243672 | Zacatecas | Genaro Codina | Genaro Codina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 202045.04 | 48446.89 | 48446.89 | 48446.89 | 48446.89 | 48446.89 | 48446.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 2 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES. EL MUNICIPIO NO HA ENTERADO AL ESTADO LAS FOTOGRAFIAS CORRESPONDIENTES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035291 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Treinta Ml De Red De Alcantarillado Para Cuatro Viviendas En La Calle La Esperanza De La Cabecera - 243627 | 243627 | Zacatecas | Genaro Codina | Genaro Codina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 193787.56 | 48446.89 | 48446.89 | 48446.89 | 48446.89 | 48446.89 | 48446.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035292 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Cinco Ml De Red De Alcantarillado Para Cuatro Viviendas En Calle Cascada Y Callejón Del Cerrito - 243615 | 243615 | Zacatecas | Genaro Codina | Genaro Codina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 132570.74 | 33142.68 | 33142.68 | 33142.68 | 33142.68 | 33142.68 | 33142.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES. EL MUNICIPIO NO HA ENTERADO AL ESTADO LAS FOTOGRAFIAS CORRESPONDIENTES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035293 | Aportación Para La Rehabilitación De Doscientos Ml En Cinco Viviendas De Red De Agua Potable En Calle Del Salto En La Cabecera De Genaro Cod - 243591 | 243591 | Zacatecas | Genaro Codina | Genaro Codina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 124719.95 | 31179.99 | 31179.99 | 31179.99 | 31179.99 | 31179.99 | 31179.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES. EL MUNICIPIO NO HA ENTERADO LAS FOTOGRAFIAS PERTENECIENTES A NINGUNA ETAPA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035294 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Cincuenta Ml De Red De Agua Potable Para Seis Viviendas En Calle Rosalitos De La Cabecera Genaro Cod - 243582 | 243582 | Zacatecas | Genaro Codina | Genaro Codina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 95751.88 | 23937.97 | 23937.97 | 23937.97 | 23937.97 | 23937.97 | 23937.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES. EL MUNICIPIO NO HA ENTERADO FOTOGRAFIAS DE NINGUNA DE LAS ETAPAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035295 | Aportación Para La Ampliación De Dos Postes Para Una Vivienda En Privada La Esperanza Cabecera Municipal De Genaro Codina - 243258 | 243258 | Zacatecas | Genaro Codina | Genaro Codina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 163727.64 | 40931.91 | 40931.91 | 40931.91 | 40931.91 | 40931.91 | 40931.91 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: POSTE, EL MUNICIPIO QUEDO PENDIENTE DE ENTREGAR LAS FOTOGRAFIAS DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035296 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica De Un Poste En Tres Viviendas En La Calle Benito Juarez Cabecera Municipal Genaro Codina - 243143 | 243143 | Zacatecas | Genaro Codina | Genaro Codina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 130397.22 | 32599.3 | 32599.3 | 32599.3 | 32599.3 | 32599.3 | 32599.3 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035297 | Aportación Para La Adquisición De Equipamiento De Comedor Comunitario En La Calle De La Cascada De La Cabecera De Genaro Codina Zacatecas - 231285 | 231285 | Zacatecas | Genaro Codina | Genaro Codina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 106161 | 53080.5 | 53080.5 | 53080.5 | 53080.5 | 53080.5 | 53080.5 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: NO SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035309 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Una Vivienda De Genaro Codina - 273228 | 273228 | Zacatecas | Genaro Codina | Corralillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035310 | Construir Diesciocho Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Una Vivienda Del Municipio De Genaro Codina Localidad Corralillo - 271043 | 271043 | Zacatecas | Genaro Codina | Corralillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7172.28 | 2321.13 | 2321.13 | 2321.13 | 2321.13 | 2321.13 | 2321.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035313 | Aportación Para La Construcción De Cuatrocientos Ochenta Y Cinco Ml De Red De Alcantarillado Para Treinta Viviendas En La Loc El Corralillo - 216893 | 216893 | Zacatecas | Genaro Codina | Corralillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 782287.52 | 195571.88 | 195571.88 | 195571.88 | 195571.88 | 195571.88 | 195571.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035314 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Una Vivienda Del Municipio De Genaro Codina Localidad Corralillo - 297000 | 297000 | Zacatecas | Genaro Codina | Corralillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035315 | Construccion De Un Baño Ecologico Con Biodigestor En Una Vivienda Del Municipio De Genaro Codina Localidad Del Corralillo - 297138 | 297138 | Zacatecas | Genaro Codina | Corralillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51997.46 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035508 | Construir Seiscientos Ochenta Y Tres Punto Cuarenta Metros De Techo De Lamina En Veinti Cuatro Viviendas De La Cabecera Municipal De Cañitas - 300804 | 300804 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 272309.18 | 88125.95 | 88125.95 | 88125.95 | 88125.95 | 88125.95 | 88125.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035516 | Construir Seiscientos Cuarenta Y Ocho Metros De Techo De Lamina En Veinticuatro Viviendas De Cañitas De Felipe Pescador - 269839 | 269839 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035517 | Rehabilitacion De Trescientos Treinta Y Tres Metros De Mejoramiento De Muro En Ladrillo En Nueve Viviendas De Cañitas De Felipe Pescador - 270172 | 270172 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52269.84 | 21628.79 | 21628.79 | 21628.79 | 21628.79 | 21628.79 | 21628.79 | 100 | 0 | Otros | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035518 | Construir Trescientos Cincuenta Metros De Piso Firme En Catorce Viviendas De Cañitas De Felipe Pescador - 269230 | 269230 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 88550 | 28656.96 | 28656.96 | 28656.96 | 28656.96 | 28656.96 | 28656.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035519 | Construir Siete Metros De Muro Firme En Una Vivienda En Cañitas De Felipe Pescador - 270101 | 270101 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8594.9 | 2781.52 | 2781.52 | 2781.52 | 2781.52 | 2781.52 | 2781.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035520 | Construir Dos Baños Ecologicos En Dos Viviendas En Cañitas De Felipe Pescador - 269996 | 269996 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116559.36 | 37721.48 | 37721.48 | 37721.48 | 37721.48 | 37721.48 | 37721.48 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035521 | Construir Cinco Cuartos Adicionales En Cinco Viviendas De Cañitas De Felipe Pescador - 270065 | 270065 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 263318.8 | 85216.44 | 85216.44 | 85216.44 | 85216.44 | 85216.44 | 85216.44 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035522 | Aportación Para La Construcción De Trescientos Ml De Red De Agua Potable En Nueve Viviendas De Dos Calles De Loma Verde Cabecera Municipal - 265499 | 265499 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 138639.15 | 107663.29 | 107663.29 | 107663.29 | 107663.29 | 107663.29 | 107663.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035523 | Aportación Para La Construcción De Cien Ml De Red De Agua Potable En Cinco Viviendas En Av Coahuila Cabecera Municipal Cañitas De Felipe Pes - 258685 | 258685 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 101458.7 | 40583.48 | 40583.48 | 40583.48 | 40583.48 | 40583.48 | 40583.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035524 | Aportación Para La Construcción De Cien Ml De Red De Drenaje En Seis Viviendas En La Av Justo Sierra De La Cabecera Municipal De Cañitas - 259526 | 259526 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 116756.71 | 35027.01 | 35027.01 | 35027.01 | 35027.01 | 35027.01 | 35027.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035525 | Aportación Para La Construcción De Cien Ml De Red De Drenaje En Dos Viviendas En La Avenida Aguascalientes De La Cabecera Municipal De Cañit - 259523 | 259523 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 113692.46 | 56846.23 | 56846.23 | 56846.23 | 56846.23 | 56846.23 | 56846.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035526 | Aportación Para La Construcción De Quinientos Ml De Red De Agua Potable En Calle Dieciséis De Septiembre En Veinte Viviendas De Loma Verde - 259520 | 259520 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 202903.15 | 166380.58 | 166380.58 | 166380.58 | 166380.58 | 166380.58 | 166380.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035527 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica En Ocho Viviendas Con Un Poste En La Calle Oriente Cinco De La Cabecera Cañitas De Felipe Pes - 259530 | 259530 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 147084.98 | 132376.49 | 132376.49 | 132376.49 | 132376.49 | 132376.49 | 132376.49 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035528 | Aportación Para La Construcción De Trescientos Ml De Red De Agua Potable En Nueve Viviendas De La Av Madero Calle Sur Cinco Barrio Viejo - 259513 | 259513 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 159349.2 | 79674.6 | 79674.6 | 79674.6 | 79674.6 | 79674.6 | 79674.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035529 | Aportación Para La Construcción De Cien Ml De Red De Agua Potable En Doce Viviendas De La Calle Oriente Tres De Loma Verde En La Cabecera - 259501 | 259501 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 73497.6 | 51448.32 | 51448.32 | 51448.32 | 51448.32 | 51448.32 | 51448.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035532 | Construir Cien Metros De Piso Firme En Cuatro Viviendas De Cañitas De Felipe Pescador - 269042 | 269042 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Boquilla de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25300 | 8187.7 | 8187.7 | 8187.7 | 8187.7 | 8187.7 | 8187.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035533 | Rehabilitacion De Noventa Metros De Mejoramiento De Muro En Ladrillo En Dos Viviendas De Cañitas De Felipe Pescador - 270120 | 270120 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Boquilla de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14138.1 | 4575.44 | 4575.44 | 4575.44 | 4575.44 | 4575.44 | 4575.44 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035534 | Construir Ciento Cuarenta Y Un Metros De Techo De Lamina En Cinco Viviendas Del Municipio De Cañitas De Felipe Pescador - 269790 | 269790 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Boquilla de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56481.71 | 18278.87 | 18278.87 | 18278.87 | 18278.87 | 18278.87 | 18278.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035535 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Cañitas De Felipe Pescador - 270036 | 270036 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Boquilla de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035536 | Construir Un Baño Ecologico En Una Vivienda En Cañitas De Felipe Pescador - 269933 | 269933 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Boquilla de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38853.12 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035538 | Construir Veinticinco Metros De Piso Firme En Una Vivienda De Cañitas De Felipe Pescador - 269323 | 269323 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas Viejo (Cañitas Viejas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6325 | 2046.93 | 2046.93 | 2046.93 | 2046.93 | 2046.93 | 2046.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035541 | Construir Ciento Veinticinco Metros De Piso Firme En Cuatro Viviendas Del Municipio De Cañitas De Felipe Pescador Localidad La Quemada - 300686 | 300686 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | La Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31625 | 10234.63 | 10234.63 | 10234.63 | 10234.63 | 10234.63 | 10234.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035542 | Construir Veintiocho Punto Treinta Y Cinco De Techo De Lamina En Una Vivienda Del Municipio De Cañitas De Felipe Pescador Localidad La Quem - 300854 | 300854 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | La Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11296.34 | 3655.77 | 3655.77 | 3655.77 | 3655.77 | 3655.77 | 3655.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035544 | Rehabilitacion De Noventa Metros De Mejoramiento De Muro En Ladrillo En Dos Viviendas De Cañitas De Felipe Pescador - 270188 | 270188 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | La Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14138.1 | 4575.44 | 4575.44 | 4575.44 | 4575.44 | 4575.44 | 4575.44 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035545 | Construir Veintiocho Metros De Techo De Lamina En Una Vivienda De Cañitas De Felipe Pescador - 269865 | 269865 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | La Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11296.34 | 3655.77 | 3655.77 | 3655.77 | 3655.77 | 3655.77 | 3655.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035546 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Cañitas De Felipe Pescador - 270083 | 270083 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | La Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035547 | Construir Un Baño Ecologico En Una Vivienda En Cañitas De Felipe Pescador - 270014 | 270014 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | La Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38853.12 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035551 | Construir Veinticinco Metros De Piso Firme En Una Vivienda En Cañitas De Felipe Pescador - 269749 | 269749 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6325 | 2046.93 | 2046.93 | 2046.93 | 2046.93 | 2046.93 | 2046.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035552 | Construir Un Baño Ecologico En Una Vivienda En Cañitas De Felipe Pescador - 270198 | 270198 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035553 | Construir Veintiocho Metros De Piso Firme En Una Vivienda Del Municipio De Cañitas De Felipe Pescador - 269015 | 269015 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7220.62 | 2336.77 | 2336.77 | 2336.77 | 2336.77 | 2336.77 | 2336.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035554 | Construir Veintiocho Metros De Techo De Lamina En Una Vivienda De Cañitas - 269826 | 269826 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035555 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Cañitas De Felipe Pescador - 270054 | 270054 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035557 | Construir Veinticinco Metros De Piso Firme En Una Vivienda De Cañitas De Felipe Pescador - 269306 | 269306 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6325 | 2046.93 | 2046.93 | 2046.93 | 2046.93 | 2046.93 | 2046.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035558 | Construir Veintiocho Metros De Techo De Lamina En Una Vivienda De Cañitas - 269853 | 269853 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Enrique Estrada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11296.34 | 3655.77 | 3655.77 | 3655.77 | 3655.77 | 3655.77 | 3655.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035559 | Construir Cincuenta Metros De Piso Firme En Dos Viviendas En Cañitas De Felipe Pescador - 269253 | 269253 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Enrique Estrada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12650 | 4093.85 | 4093.85 | 4093.85 | 4093.85 | 4093.85 | 4093.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035560 | Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Calle Cuatro De Marzo En La Cabecera Municipal - 319912 | 319912 | Zacatecas | Concepción del Oro | Concepción del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL ORO ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 168180 | 168180 | 168180 | 168180 | 168180 | 167758.71 | 167758.71 | 99.7495 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035561 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Dieciseis De Septiembre Barrio Chihuahua Del Municipio De Concepcion Del Oro Zac - 320761 | 320761 | Zacatecas | Concepción del Oro | Concepción del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL ORO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 82290 | 82290 | 82290 | 82290 | 82290 | 81285.74 | 81285.74 | 98.7796 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035562 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Escobedo En La Colonia Estrella - 320390 | 320390 | Zacatecas | Concepción del Oro | Concepción del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL ORO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 82516 | 82516 | 82516 | 82516 | 82516 | 82136.05 | 82136.05 | 99.5395 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035563 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Carretera Concepcion Del Oro A Saltillo Km Tres Antiguo Paso De Via Del Tren - 320203 | 320203 | Zacatecas | Concepción del Oro | Concepción del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL ORO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 72628 | 72628 | 72628 | 72628 | 72628 | 67221.15 | 67221.15 | 92.5554 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035564 | Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Aquiles Serdan - 319694 | 319694 | Zacatecas | Concepción del Oro | Concepción del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL ORO ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 672204 | 672204 | 672204 | 672204 | 672204 | 672204 | 672204 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 243 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035565 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Cerro Del Diamante Colonia El Gracero En El Municipio De Concepcion Del Oro - 329095 | 329095 | Zacatecas | Concepción del Oro | Concepción del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL ORO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 67385 | 67385 | 67385 | 67385 | 67385 | 67385 | 67385 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035567 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Lomas Del Bicentenario Por Nuevo Acceso - 304977 | 304977 | Zacatecas | Concepción del Oro | Concepción del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL ORO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 133653 | 133653 | 133653 | 133653 | 133653 | 130108.15 | 130108.15 | 97.3477 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035568 | Construir Cuatro Cuartos Adicionales En Viviendas De La Cabecera Municipal De Concepción Del Oro Colonia Cabrestante Zap - 265733 | 265733 | Zacatecas | Concepción del Oro | Concepción del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 210655.04 | 68173.15 | 68173.15 | 68173.15 | 68173.15 | 68173.15 | 68173.15 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035569 | Construir Dos Baños Ecológicos En Viviendas De La Cabecera Municipal De Concepcion Del Oro Barrio Chihuahua Zap - 265768 | 265768 | Zacatecas | Concepción del Oro | Concepción del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77706.24 | 25147.65 | 25147.65 | 25147.65 | 25147.65 | 25147.65 | 25147.65 | 100 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035570 | Construir Once Baños Ecológicos En La Cabecera Municipal De Concepcion Del Oro - 267305 | 267305 | Zacatecas | Concepción del Oro | Concepción del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 427384.32 | 149051.89 | 149051.89 | 149051.89 | 149051.89 | 149051.89 | 149051.89 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035571 | Construir Ocho Baños Ecológicos En Viviendas De La Cabecera Municipal De Concepcion Del Oro Colonia Cabrestante - 265803 | 265803 | Zacatecas | Concepción del Oro | Concepción del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 310824.96 | 100590.6 | 100590.6 | 100590.6 | 100590.6 | 100590.6 | 100590.6 | 100 | 0 | Piezas | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035572 | Construir Tres Cuartos Adicionales En Tres Viviendas De La Cabecera Municipal De Concepción Del Oro - 263630 | 263630 | Zacatecas | Concepción del Oro | Concepción del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 157991.28 | 51129.86 | 51129.86 | 51129.86 | 51129.86 | 51129.86 | 51129.86 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035573 | Suministrar Y Colocar Tres Calentadores Solares En Tres Viviendas Del Municipio De Concepcion Del Oro Barrio El Cruce - 263384 | 263384 | Zacatecas | Concepción del Oro | Concepción del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19738.44 | 6387.84 | 6387.84 | 6387.84 | 6387.84 | 6387.84 | 6387.84 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035574 | Aportación Para La Adquisición De Equipamiento De Comedor Comunitario Para Cien Viviendas En La Calle Venustiano Carranza Cabecera Concepcio - 245323 | 245323 | Zacatecas | Concepción del Oro | Concepción del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: equipamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035575 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle Prolongación Dieciseis De Septiembre Colonia Imss En Concepción Del Oro - 233063 | 233063 | Zacatecas | Concepción del Oro | Concepción del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL ORO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 276704 | 276704 | 276704 | 276704 | 276704 | 261971.54 | 261971.54 | 94.6757 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035576 | Aportación Para La Rehabilitación De Red De Agua Potable En Dos Mil Quinientos Ml En Colonia Cabrestante Para Cincuenta Viviendas De La Cabe - 205777 | 205777 | Zacatecas | Concepción del Oro | Concepción del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035579 | Ampliacion De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Anáhuac En El Municipio De Concepción Del Oro Zac - 329343 | 329343 | Zacatecas | Concepción del Oro | Anáhuac (San Eustaquio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL ORO ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 177258 | 177258 | 177258 | 177258 | 177258 | 177258 | 177258 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035583 | Linea De Conduccion De Agua Potable En La Comunidad De Progreso De Agua Dulce - 232722 | 232722 | Zacatecas | Concepción del Oro | Progreso (Agua Dulce) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL ORO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 80090.35 | 80090.35 | 97.6712 | 0 | Metros lineales | 213 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035877 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Eulalia Guzman - 305745 | 305745 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 320000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | Metros lineales | 345 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ES OBRA DEL EJERCICIO 2017 SE CONCLUYO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035878 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Nicolas Hernandez - 306641 | 306641 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035879 | Rehabilitacion De Red De Atargeas En Calle Juan Pablo Ii - 306547 | 306547 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035881 | Construccion De Aula Didactica En Jardin De Niños Netzahualcoyotl - 305623 | 305623 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA NEZAHUALCOYOTL Es obra del ejercicio 2017 se concluyo en el primer trimestre del ejercicio 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035884 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Ramon Lopez Velarde - 306415 | 306415 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros lineales | 337 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Es obra del ejercicio 2017 se concluyo en el primer trimestre del ejercicio 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035885 | Revestimiento En Las Calles De La Cabecera Municipal - 304281 | 304281 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHRTEMOC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7950 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Es obra del ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035888 | Construcción De Barda Perimetrales En La Escuela Primaria Benito Juarez - 299929 | 299929 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | Educación | En Ejecución | 2017 | 320000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Es obra del ejercicio 2017 se concluyo en el primer trimestre del ejercicio 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035889 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cuatro Postes En Varias Calles De La Colonia Morelos Cabecera Municipal Cuauhtémoc Zac - 280698 | 280698 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 246059 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035890 | Aportación Para La Ampliación De Cuatrocientos Treinta Y Seis Metros Lineales De Red De Agua Potable En Diez Y Seis Viviendas De La Calle El - 217527 | 217527 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035891 | Aportación Para La Ampliación De Doscientos Diez Metros Lineales De Red De Agua Potable En Seis Viviendas De La Calle Gaviotas En La Coloni - 217735 | 217735 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035892 | Aportación Para La Ampliación De Doscientos Cuarenta Y Cuatro Metros Lineales De Red De Agua Potable En Treinta Viviendas De La Calle Las Án - 218534 | 218534 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 91258.2 | 110550 | 110550 | 110550 | 110550 | 110550 | 110550 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Es obra del ejercicio 2017 se concluyo en el primer trimestre del ejercicio 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035893 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Veinte Metros Lineales De Red De Agua Potable En Seis Viviendas De La Calle Agrarismo En La Colonia - 217695 | 217695 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035894 | Aportación Para La Ampliación De Cientocincuenta Y Tres Metros Lineales De Red De Alcantarillado En Diez Viviendas De La Calle San José En L - 220171 | 220171 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035895 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Veintidos Metros Lineales De Red De Agua Potable En Ocho Viviendas De La Calle Juan Escutia En La C - 218136 | 218136 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035896 | Aportación Para La Ampliación De Ochenta Y Cinco Metros Lineales De Red De Agua Potable En Diez Viviendas De La Calle Genaro Codina En La C - 218084 | 218084 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035897 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Sesenta Metros Lineales De Red De Alcantarillado En Seis Viviendas De La Calle Genaro Codina De La C - 219365 | 219365 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 115128.29 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 22 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Es obra del ejercicio 2017 se concluyo en el primer trimestre del ejercicio 2018 - Es obra del ejercicio 2017 se concluyo en el primer trimestre del ejercicio 2018
ZAC17170401035898 | Aportación Para La Ampliación De Doscientos Ocho Metros Lineales De Red De Alcantarillado En Ocho Viviendas De La Calle Gaviotas En La Col - 219301 | 219301 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 140671.5 | 173298 | 173298 | 173298 | 173298 | 173298 | 173298 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Es obra del ejercicio 2017 se concluyo en el primer trimestre del ejercicio 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035899 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Sesenta Y Cinco Metros Lineales De Red De Alcantarillado En Doce Viviendas De La Calle Ramírez E - 219797 | 219797 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 116930.1 | 143622 | 143622 | 143622 | 143622 | 143622 | 143622 | 100 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Es obra del ejercicio 2017 se concluyo en el primer trimestre del ejercicio 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035900 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Sesenta Ml De Red De Agua Potable En Diez Y Seis Viviendas De La Calle Juventud En La Colonia Las T - 218178 | 218178 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 55521.98 | 66332 | 66332 | 66332 | 66332 | 66332 | 66332 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL EJERCICIO 2017 QUE SE CONCUYO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035901 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Veinte Metros Lineales De Red De Alcantarillado En Seis Viviendas De La Calle Juan Escutia En La Col - 219382 | 219382 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 70456.4 | 85530 | 85530 | 85530 | 85530 | 85530 | 85530 | 100 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Es obra del ejercicio 2017 se concluyo en el primer trimestre del ejercicio 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035903 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Cuarenta Metros Lineales De Red De Alcantarillado En Seis Viviendas De La Calle Agrarismo En La Co - 218990 | 218990 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 95024.17 | 118780 | 118780 | 118780 | 118780 | 118780 | 118780 | 100 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Es obra del ejercicio 2017 se concluyo en el primer trimestre del ejercicio 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035904 | Aportación Para La Ampliación De Cien Metros Lineales De Red De Agua Potable En Ocho Viviendas De La Calle Vicente Guerrero En La Colonia P - 218596 | 218596 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035905 | Aportacion Para La Ampliacion De Doscientos Metros Lineales De Red De Alcantarillado En Diez Viviendas De La Calle Pirules - 219731 | 219731 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 139503.52 | 171838 | 171838 | 171838 | 171838 | 171838 | 171838 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Es obra del ejercicio 2017 se concluyo en el primer trimestre del ejercicio 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035906 | Aportacion Para La Ampliacion De Ciento Noventa Metros Lineales De Red De Alcantarillado En Diez Viviendas De La Calle Los Reyes En La Col - 219713 | 219713 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 133300.67 | 163674 | 163674 | 163674 | 163674 | 163674 | 163674 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Es obra del ejercicio 2017 se concluyo en el primer trimestre del ejercicio 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035907 | Aportación Para La Ampliación De Docientos Metros Lineales De Red De Agua Potable En Diez Viviendas En La Calle Pirulos La Colonia Potreri - 218454 | 218454 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035908 | Aportación Para La Ampliación De Doscientos Veintitrés Metros Lineales De Red De Agua Potable En Dieciséis Viviendas De La Calle San José En - 218611 | 218611 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035909 | Aportación Para La Ampliación De Cien Metros Lineales De Red De Agua Potable En Seis Viviendas De La Calle Sin Nombre En La Colonia Lázaro C - 218314 | 218314 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035910 | Aportacion Para La Ampliacion Decien Metros Lineales De Red De Alcantarillado En Ocho Viviendas De La Calle Vicente Guerrero En La Col P - 219862 | 219862 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80601.64 | 98212 | 98212 | 98212 | 98212 | 98212 | 98212 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Es obra del ejercicio 2017 se concluyo en el primer trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035911 | Aportación Para La Ampliación De Doscientos Metros Lineales De Red De Agua Potable En Diez Viviendas De La Calle Sin Nombre En La Colonia Po - 218557 | 218557 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035914 | Aportación Para La Ampliación De Doscientos Veinticinco Metros Lineales De Red De Agua Potable En Doce Viviendas De La Calle Los Reyes En L - 218293 | 218293 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035915 | Aportación Para La Ampliación De Cien Metros Lineales De Red De Alcantarillado En Seis Viviendas De La Calle Sin Nombre En La Colonia Lázaro - 220188 | 220188 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80957.93 | 98658 | 98658 | 98658 | 98658 | 98658 | 98658 | 100 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Es obra del ejercicio 2017 se concluyo en el primer trimestre del ejercicio 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035916 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Noventa Y Tres Metros Lineales De Red De Alcantarillado En Doce Viviendas De La Calle Sin Nombre En - 219851 | 219851 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 138815.25 | 170978 | 170978 | 170978 | 170978 | 170978 | 170978 | 100 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Es obra del ejercicio 2017 se concluyo en el primer trimestre del ejercicio 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035917 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Sesenta Metros Lineales De Red De Alcantarillado En Dieciséis Viviendas De La Calle Juventud De La C - 219628 | 219628 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035918 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Sesenta Y Cinco Metros Lineales De Red De Agua Potable En Doce Viviendas De La Calle Ramírez En La C - 218508 | 218508 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035921 | Rampas De Acceso Y Comedor Comunitario En Secundaria Tecnica Francisco Garcia Salinas - 327841 | 327841 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 270114.72 | 135114.72 | 135114.72 | 135114.72 | 135114.72 | 135114.72 | 135114.72 | 100 | 0 | Otros | 342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ES RECURSO 2017 EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035922 | Suministrar Y Colocar Treinta Calentadores Solares En Treinta Viviendas Del Municipio De Ciudad Cuahutemoc Localidad Felipe Berriozabal - 265471 | 265471 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Felipe Berriozábal (Estación Berriozábal) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 197384.4 | 63878.45 | 63878.45 | 63878.45 | 63878.45 | 63878.45 | 63878.45 | 100 | 0 | Celdas solares | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035923 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Veinte Metros Lineales De Red De Agua Potable En Diez Viviendas De La Calle Sin Nombre De La Localid - 218632 | 218632 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Felipe Berriozábal (Estación Berriozábal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035924 | Aportacion Para La Ampliacionde Ciento Veinticinco Metros Lineales De Red De Alcantarillado En Doce Viviendas De La Priv Batres - 220329 | 220329 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Felipe Berriozábal (Estación Berriozábal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035925 | Aportacion Para La Ampliacion De Ciento Veinte Metros Lineales De Red De Agua Potable En Ocho Viviendas De La Calle Priv Martinez De La Loc - 218759 | 218759 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Felipe Berriozábal (Estación Berriozábal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035926 | Aportacion Par La Ampliacion De Cien Y Vecinco Metros Liniales De Red De Aguapotable En Oo Viviendas De La Privbatres De La Localidadde Feli - 218735 | 218735 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Felipe Berriozábal (Estación Berriozábal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035927 | Aportacion Para Amplacion De Cuarenta Y Cinco Mestros Liniales De Red De Agua Potable En Tres Viviendas De La Privada Gonzalez - 218711 | 218711 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Felipe Berriozábal (Estación Berriozábal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035928 | Aportacion Para La Ampliacion De Ciento Veinte Metros Lineales De Red De Alcantarillado En Ocho Viviendas De La Priv Martinez - 220420 | 220420 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Felipe Berriozábal (Estación Berriozábal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035929 | Aportacion Para La Ampliacion De Ciento Veinte Metros Lineales De Red De Alcantarillado En Diez Viviendas De La Calle Sin Nombre - 220250 | 220250 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Felipe Berriozábal (Estación Berriozábal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035930 | Aportacion Para La Ampliacion De Cuarenta Y Cinco Metros Lineales De Red De Alcantarillado En Cuatro Viviendas - 220396 | 220396 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Felipe Berriozábal (Estación Berriozábal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035931 | Suministrar Y Colocar Treinta Calentadores Solares En Viviendas Del Municipio De Ciudad Cuahutemoc Localidad Piedra Gorda - 265530 | 265530 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Piedra Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 197384.4 | 65454.46 | 65454.46 | 65454.46 | 65454.46 | 65454.46 | 65454.46 | 100 | 0 | Celdas solares | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035932 | Suministrar Y Colocar Cien Calentadores Solares En Cien Viviendas En La Cabecera Municipal De Ciudad Cuahutemoc Sa Pedro Piedra Gorda - 265438 | 265438 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Piedra Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 657948 | 212928.16 | 212928.16 | 212928.16 | 212928.16 | 212928.16 | 212928.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035933 | Pavimentación Con Concreto A Asfaltico En La Calle Hidalgo De La Comunidad De Piedra Gorda - 218276 | 218276 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Piedra Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 147148 | 147148 | 147148 | 147148 | 147148 | 147148 | 147148 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Es obra del ejercicio 2017 se concluyo en el primer trimestre del ejercicio 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035934 | Pavimentación Con Concreto A Asfaltico En La Calle La Ladera De La Comunidad De Piedra Gorda - 218111 | 218111 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Piedra Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 145612 | 145612 | 145612 | 145612 | 145612 | 145612 | 145612 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Es obra del ejercicio 2017 se concluyo en el primer trimestre del ejercicio 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035935 | Rehabilitación De Pavimento Con Mezcla Asfáltica En Calle Emiliano Zapata De La Comunidad De Piedra Gorda - 218343 | 218343 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Piedra Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 288780 | 288780 | 288780 | 288780 | 288780 | 288780 | 288780 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035936 | Pavimentación Con Concreto A Asfaltico En La Calle Piedra Gorda De La Comunidad De Piedra Gorda - 218312 | 218312 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Piedra Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 172832 | 172832 | 172832 | 172832 | 172832 | 172832 | 172832 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035937 | Suministrar Y Colocar Treinta Y Seis Calentadores Solares En Viviendas Del Municipio De Ciudad Cuahutemoc Localidad Rancho Nuevo - 265565 | 265565 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 236861.28 | 79297.38 | 79297.38 | 79297.38 | 79297.38 | 79297.38 | 79297.38 | 100 | 0 | Celdas solares | 162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401035938 | Aportacion Para La Ampliacion De Ciento Cincuenta Metros Lineales De Red De Agua Potable En Seis Viviendas De La Calle Camino Real - 218801 | 218801 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035939 | Aportacion Para La Ampliacion De Noventa Metros Lineales De Red De Agua Potable En Seis Viviendas Del Callejon Los Pílares En Rancho Nuevo - 218782 | 218782 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035940 | Aportacion Para La Ampliacion De Ciento Setenta Metros Lineales De Red De Alcantarillado En Seis Viviendas Del Camino Real De La Comunidad - 220459 | 220459 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035941 | Aportacion Pára La Ampliacion De Noventa Metros Lineales De Red De Alcantarillado En Seis Viviendas Del Callejon Los Pilares Com Rancho Nuev - 220446 | 220446 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035942 | Aportacion Para La Ampliacion De Doscientos Cincuenta Metros Lineales De Red De Agua Potable En Viviendas De La Calle El Carril De La Loc D - 218771 | 218771 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035944 | Aportación Para La Construcción De Trescientos Cincuenta Ml De Red De Alcantarillado En Trece Viviendas De Localidad San Miguel De La Presa - 297206 | 297206 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Miguel de la Presa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 431228 | 213961.99 | 213961.99 | 213961.99 | 213961.99 | 213961.99 | 213961.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035945 | Aportacion Para La Construccion De Mil Cuatrocientos Noventa Y Un Metros Lineales De Agua Potable En Trece Viviendas De La Lacalidad De San - 218813 | 218813 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Miguel de la Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035946 | Aportacion Para La Construccion De Trescientos Cincuenta Metros Lineales De Red De Alcantarillado En Trece Viviendas En La Loc San Migue Mi - 220470 | 220470 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Miguel de la Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401035947 | Aportación Para La Ampliación De Mil Cuatrocientos Noventa Y Un Ml De Red De Agua Potable En Trece Viviendas Se San Miguel De La Presa Cuauh - 297121 | 297121 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Miguel de la Presa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 380394.01 | 198711.79 | 198711.79 | 198711.79 | 198711.79 | 198711.79 | 198711.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035948 | Suministrar Y Colocar Treinta Calentadores Solares En Viviendas Del Municipio De Ciudad Cuahutemoc Localidad Rio Verde - 265594 | 265594 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Colonia Río Verde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 197384.4 | 63878.45 | 63878.45 | 63878.45 | 63878.45 | 63878.45 | 63878.45 | 100 | 0 | Celdas solares | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035950 | Re Afinamiento De La Terraceria San Pedro Piedra Gorda Rio Verde - 218624 | 218624 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Colonia Río Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 120000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 | 0 | Otros | 509 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035979 | Perforación De Pozo Profundo Para Abastecimiento De Agua Potable A Una Profundidad De Trescientos Metros Adm Diez Pulgadas De Diámetro - 301271 | 301271 | Zacatecas | Fresnillo | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2286323.35 | 2244713.22 | 2244713.22 | 2244713.22 | 2244713.22 | 2244713.22 | 2244713.22 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NI EL SUPERVISOR, NI LA AUXILIAR DE PROGRAMA PROPORCIONARON EL REPORTE FOTOGRAFICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035980 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Varias Calles Sin Nombre De San Ignacio Fresnillo - 316316 | 316316 | Zacatecas | Fresnillo | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1173126.4 | 1173126.4 | 1173126.4 | 1173126.4 | 1173126.4 | 1173126.4 | 930982.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO PROPORCIONO EL REPORTE FOTOGRAFICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401035981 | Construccion De Domo De En Escuela Primaria Francisco I Madero De La Comunidad San Isidro De Cabrales - 284406 | 284406 | Zacatecas | Fresnillo | San Isidro de Cabrales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1137315.32 | 1136999.69 | 1136999.69 | 1136999.69 | 1136999.69 | 1136999.69 | 1136999.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036061 | Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Comunidad San Jose De Lourdes Fresnillo - 332703 | 332703 | Zacatecas | Fresnillo | San José de Lourdes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 129614.96 | 129614.96 | 129614.96 | 129614.96 | 129614.96 | 129614.96 | 129614.96 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036063 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Calles Margaritas Agustín De Iturbide Y Nicolas Bravo De La Comunidad San Jose De Lourdes Fresnillo - 316356 | 316356 | Zacatecas | Fresnillo | San José de Lourdes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1436221.28 | 1432364.49 | 1432364.49 | 1432364.49 | 1432364.49 | 1432364.49 | 1432364.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036064 | Suministrar Y Colocar Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas Del Municipio De Fresnillo Localidad San José De Lourdes - 271245 | 271245 | Zacatecas | Fresnillo | San José de Lourdes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 263179.2 | 85171.26 | 85171.26 | 85171.26 | 85171.26 | 85171.26 | 85171.26 | 100 | 0 | Celdas solares | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036065 | Aportación Para La Adquisición De Equipamiento De Comedor Comunitario Para Ciento Veinte Viviendas De Calle Del Estudiante Loc San José De L - 241276 | 241276 | Zacatecas | Fresnillo | San José de Lourdes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 223160.9 | 111580.45 | 111580.45 | 111580.45 | 111580.45 | 111580.45 | 111580.45 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: EQUIPAMIENTO-COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036066 | Equipamiento De Comedor Comunitario En La Comunidad San Jose De Lourdes - 224927 | 224927 | Zacatecas | Fresnillo | San José de Lourdes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 200000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 240 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036070 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Varias Calles De La Comunidad Santiaguillo - 226502 | 226502 | Zacatecas | Fresnillo | Santiaguillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1056096.45 | 1020996.97 | 1020996.97 | 1020996.97 | 1020996.97 | 1020996.97 | 306299.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 228 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: NI EL SUPERVISOR. NI EL AUXILIAR DEL PROGRAMA PROPORCIONARON EVIDANECIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036072 | Terminación De La Construcción De Aula En Preparatoria De La Comunidad Seis De Enero - 322272 | 322272 | Zacatecas | Fresnillo | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 251837.1 | 251837.1 | 251837.1 | 251837.1 | 251837.1 | 251837.1 | 251837.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036073 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Cuahutemoc En La Comunidad Tapias De Santa Cruz - 286200 | 286200 | Zacatecas | Fresnillo | Tapias de Santa Cruz (Pedro Ruiz González) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1137315.32 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 250 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036074 | Rehabilitacionde Red De Alcantarillado En Varias Calles Sin Nombre De La Comunidad De Trujillo Fresnillo Zacatecas - 316132 | 316132 | Zacatecas | Fresnillo | Trujillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2036117.85 | 2035807.8 | 2035807.8 | 2035807.8 | 2035807.8 | 2035807.8 | 2035807.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036075 | Ampliación De Red De Drenaje Tercera Etapa En Comunidad Los Pocitos - 317881 | 317881 | Zacatecas | Fresnillo | Los Pocitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 458698.43 | 457481.8 | 457481.8 | 457481.8 | 457481.8 | 457481.8 | 457481.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO PRESENTO EL REPORTE FOTOGRAFICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036077 | Varias Acciones De Mejoramiento A La Vivienda Suministro E Instalacion De Techos De Lamina En La Comunidad Santa Teresa - 330951 | 330951 | Zacatecas | Fresnillo | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59769 | 59769 | 59769 | 59769 | 59769 | 59769 | 59769 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Esta localidad es parte de un proyecto convenido - El municipio no es el ejecutor - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036078 | Ampliacion De Red De Drenaje En Varias Calles Segunda Etapa En La Comunidad Benito Juarez Antes La Maseca - 266217 | 266217 | Zacatecas | Fresnillo | Colonia Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1194320.87 | 1193892.3 | 1193892.3 | 1193892.3 | 1193892.3 | 1193892.3 | 1193892.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 340 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036079 | Suministrar Y Colocar Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas Del Municipio De Fresnillo Localidad El Mezquite - 270705 | 270705 | Zacatecas | Fresnillo | El Mezquite (Gumercindo Martínez Rodríguez) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 263179.2 | 85171.26 | 85171.26 | 85171.26 | 85171.26 | 85171.26 | 85171.26 | 100 | 0 | Celdas solares | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401036365 | Consturir Un Baño Ecologico En Una Vivienda En La Cabecera Municipal De Chalchihuites - 281347 | 281347 | Zacatecas | Chalchihuites | Chalchihuites | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401036368 | Construir Dos Cuartos Adicionales En Dos Viviendas Del Municipio De Chalchiuites Localidad Agua De La Vieja - 281397 | 281397 | Zacatecas | Chalchihuites | Agua de la Vieja (General Jesús González Ortega) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105327.52 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401036370 | Construir Un Baño Ecologico Con Biodigestor En Una Vivienda Del Municipio De Chalchihuites Localidad Colonia La Aurora - 281091 | 281091 | Zacatecas | Chalchihuites | Colonia Aurora | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51997.46 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036372 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Chalchiuites Localidad Estacion De Canutillo - 281682 | 281682 | Zacatecas | Chalchihuites | Estación de Canutillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401036374 | Construir Tres Cuartos Adicionales En Tres Viviendas Del Municipio De Chalchiuites Localidad La Cofradia - 281669 | 281669 | Zacatecas | Chalchihuites | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 157991.28 | 51129.86 | 51129.86 | 51129.86 | 51129.86 | 51129.86 | 51129.86 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036375 | Construir Un Baño Ecologico En Una Vivienda Del Municipio De Chalchiuites Localidad La Cofradia - 281643 | 281643 | Zacatecas | Chalchihuites | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38853.12 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401036376 | Construir Dos Baños Ecologicos Con Biodigestor En Dos Viviendas Del Municipio De Chalchiuites Localidad La Cofradia - 281617 | 281617 | Zacatecas | Chalchihuites | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 103994.92 | 33655.31 | 33655.31 | 33655.31 | 33655.31 | 33655.31 | 33655.31 | 100 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036377 | Baños Ecologicos Con Biodigestor - 269440 | 269440 | Zacatecas | Chalchihuites | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401036387 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Chalchiuites Localidad Laguna De Las Tortugas - 281374 | 281374 | Zacatecas | Chalchihuites | Laguna de Tortugas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401036389 | Construir Dos Cuartos Adicionales En Dos Viviendas Del Municipio De Chalchiuites Localidad Colonia Lazaro Cardenas - 281317 | 281317 | Zacatecas | Chalchihuites | Colonia Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105327.52 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401036390 | Construir Tres Baños Ecologicos Con Biodigestor En Tres Viviendas Del Municipio De Chalchiuites Localidad Magdalena - 281549 | 281549 | Zacatecas | Chalchihuites | La Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 155983.38 | 56046.32 | 56046.32 | 56046.32 | 56046.32 | 56046.32 | 56046.32 | 100 | 0 | Piezas | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401036392 | Construccion Dos Baños Ecologicos En Chalchihuites - 269327 | 269327 | Zacatecas | Chalchihuites | El Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 103988.92 | 33653.37 | 33653.37 | 33653.37 | 33653.37 | 33653.37 | 33653.37 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401036397 | Construir Un Baño Ecologico En Una Vivienda Del Municipio De Chalchihuites Localidad El Refugio - 281295 | 281295 | Zacatecas | Chalchihuites | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51997.46 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401036401 | Construir Dos Cuartos Adicionales En Dos Viviendas Del Municipio De Chalchihuites Localidad San Jose De Buenavista - 281225 | 281225 | Zacatecas | Chalchihuites | San José de Buenavista (San José de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105327.52 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401036405 | Construir Un Baño Ecologico En Una Vivienda Del Municipio De Chalchiuites Localidad Las Bocas - 281521 | 281521 | Zacatecas | Chalchihuites | Bocas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38853.12 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401036406 | Construir Dos Cuartos Adicionales En Dos Viviendas Del Municipio De Chalchiuites Localidd Las Culecas - 281572 | 281572 | Zacatecas | Chalchihuites | Las Culecas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105327.52 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401036407 | Construir Cuatro Baños Ecologicos En Cuatro Viviendas Del Municipio De Chalchihuites Localidad Las Bocas - 281592 | 281592 | Zacatecas | Chalchihuites | Las Culecas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 155412.48 | 50295.3 | 50295.3 | 50295.3 | 50295.3 | 50295.3 | 50295.3 | 100 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401036409 | Construir Un Baño Ecológico Con Biodigestor En Una Vivienda De La Localidad San Francisco De La Laguna Del Municipio De Chalchihuites - 277652 | 277652 | Zacatecas | Chalchihuites | San Francisco de la Laguna (La Laguna) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51997.46 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401036410 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda De La Localidad San Francisco De La Laguna Del Municipio De Chalchihuites - 277616 | 277616 | Zacatecas | Chalchihuites | San Francisco de la Laguna (La Laguna) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401036411 | Construir Un Baño Ecológico Con Biodigestor En Una Vivienda Del Municipio Chalchihuites Localidad San Francisco De La Laguna - 276543 | 276543 | Zacatecas | Chalchihuites | San Francisco de la Laguna (La Laguna) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401036414 | Construir Un Baño Ecologico En Una Vivienda Del Municipio De Chalchihuites Localidad El Vergel - 281017 | 281017 | Zacatecas | Chalchihuites | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38853.12 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401036416 | Construir Doce Punto Cuarenta Y Nueve Metros De Piso Firme En Una Vivienda Del Municipio De Chalchiuites Localidad El Retoño - 281447 | 281447 | Zacatecas | Chalchihuites | El Retoño | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3159.3 | 1022.43 | 1022.43 | 1022.43 | 1022.43 | 1022.43 | 1022.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401036417 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda De La Localidad El Retoño Del Municipio De Chalchihuites - 277724 | 277724 | Zacatecas | Chalchihuites | El Retoño | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036418 | Construir Dos Baños Ecológicos Con Biodigestor En Dos Viviendas De La Localidad El Retoño Del Municipio De Chalchihuites - 277703 | 277703 | Zacatecas | Chalchihuites | El Retoño | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77706.24 | 25147.65 | 25147.65 | 25147.65 | 25147.65 | 25147.65 | 25147.65 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036419 | Construir Doce Metros En Una Vivienda Del Municipio De Chalchihuites - 268353 | 268353 | Zacatecas | Chalchihuites | El Retoño | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401036420 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Chalchihuites Localidad El Retoño - 274309 | 274309 | Zacatecas | Chalchihuites | El Retoño | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401036421 | Construir Dos Baños Ecológicos En Dos Viviendas Del Municipio Chalchihuites Localidad El Retoño - 274283 | 274283 | Zacatecas | Chalchihuites | El Retoño | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401036422 | Construir Dos Baños Ecológicos En Dos Viviendas Del Municipio Chalchihuites Localidad El Retoño - 274328 | 274328 | Zacatecas | Chalchihuites | El Retoño | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401036423 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Chalchihuites Localidad El Retoño - 274238 | 274238 | Zacatecas | Chalchihuites | El Retoño | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401036531 | Ampliación De Red De Drenaje En Ave Ojuelos Calle Glorieta Emiliano Zapata Narcizo Mendoza De La Comunidad Ojuelos - 316672 | 316672 | Zacatecas | Fresnillo | Estación Ojuelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 435296.1 | 428028.34 | 428028.34 | 428028.34 | 428028.34 | 428028.34 | 428028.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036532 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda De La Localidad La Peñita Del Municipio De Chalchihuites - 277675 | 277675 | Zacatecas | Chalchihuites | La Peñita (El Mezquitalito) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401036533 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Chalchihuites Localidad La Peñita - 274367 | 274367 | Zacatecas | Chalchihuites | La Peñita (El Mezquitalito) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401036645 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares Uno - 336373 | 336373 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 0 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036646 | Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Pedro Coronel - 337633 | 337633 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 663129.51 | 553317.68 | 553317.68 | 553317.68 | 553317.68 | 553317.68 | 198938.85 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036647 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares Dos - 337892 | 337892 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 543360.96 | 536809.96 | 536809.96 | 536809.96 | 536809.96 | 536809.96 | 248911.96 | 100 | 0 | Otros | 335 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CON VARIAS FUENTES DE FINANCIEAMIENTO CONTRATOMF DS IR FIII-95-17 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036648 | Rehabilitación De Comedor Comunitario En Colonia Patria Y Libertad Fresnillo - 332491 | 332491 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 66780.01 | 66780.01 | 66780.01 | 66780.01 | 66780.01 | 66780.01 | 66780.01 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036649 | Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Colonia Obrera - 332375 | 332375 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 62821.22 | 62821.22 | 62821.22 | 62821.22 | 62821.22 | 62821.22 | 62821.22 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SUOERVISOR NO PRESENTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA EL SISTEMA NO PERMITO GUARDAR EL CONTRATO MF DS IR FIII-77-17 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036650 | Ampliación De Red Eléctrica Dos Postes De Doce Y Setecientos Y Un Transformador De Quince Kva En Calle Zapotecos Colonia Mesoamerica - 321402 | 321402 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 170516.9 | 170516.9 | 170516.9 | 170516.9 | 170516.9 | 170516.9 | 170516.9 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SUPREVISOR NO PORPORCIONO EVIDENCIA FOTOGRTAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036652 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Ford Pago De Mano De Obra Colonia Francisco Villa - 322092 | 322092 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 159375.32 | 159375.32 | 159375.32 | 159375.32 | 159375.32 | 159375.32 | 159375.32 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO PRESENTO EL REPORTE FOTOGRAFICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036653 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Y Tomas Domiciliarias En Calle Estaño En Colonia Lomas De La Fortuna - 320356 | 320356 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 462614.18 | 446102.27 | 446102.27 | 446102.27 | 446102.27 | 446102.27 | 446102.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA NO PERMITIO GUARDAR EL CONTRATO Y EL SUPERVIDOR NO PROPORCIONO EVIDENCIA DEL PROYETO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036654 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Y Tomas Domiciliarias En Calle Plata De La Colonia Lomas De La Fortuna - 320498 | 320498 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 922274.7 | 888223.5 | 888223.5 | 888223.5 | 888223.5 | 888223.5 | 888223.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO PRESENTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036655 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Y Tomas Domiciliarias De Agua Potable En Calle Marfil En Colonia Lomas De La Fortuna - 320238 | 320238 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 916240.86 | 888223.5 | 888223.5 | 888223.5 | 888223.5 | 888223.5 | 888223.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El sistema no permitió cargar el contrato Ni el supervisor, ni el auxiliar de programa proporciono evidencia fotgrafica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036656 | Construcción De Pavimento En Calle Eusebio Guerrero De La Colonia Las Haciendas - 318274 | 318274 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1550164.4 | 1436654.37 | 1436654.37 | 1436654.37 | 1436654.37 | 1436654.37 | 746462.2 | 100 | 0 | Otros | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NI EL SUPERVISOR, NI EL AUXILIAR PROPORCIONARON EVIDENCIA FOTORAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036657 | Ampliacion De Red Electrica Un Poste Y Un Transformador En Carretera Entronque A Jerez - 321055 | 321055 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 141368.98 | 141368.98 | 141368.98 | 141368.98 | 141368.98 | 141368.98 | 141368.98 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036658 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Olivos Entre Avenida Los Fresnos Y Lima Colonia Las Arboledas Fresnillo Zacatecas - 318107 | 318107 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1271713.38 | 1248006.59 | 1248006.59 | 1248006.59 | 1248006.59 | 1248006.59 | 1248006.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO PRESENTO EL REPORTE FOTOGRAFICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036659 | Suministrar Y Colocar Trecientos Siete Calentadores Solares En Viviendas Del Municipio De Fresnillo Localidades Varias - 323009 | 323009 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401036660 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Emiliano Zapata De La Colonia Patria Y Libertad - 319331 | 319331 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 314200.51 | 314200.51 | 314200.51 | 314200.51 | 314200.51 | 314200.51 | 314200.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036661 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle Jose Maria Morelos Entre Independencia Y Alondiga De Granaditas En La Colonia Miguel Hidalgo - 316619 | 316619 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 456492.93 | 456492.93 | 456492.93 | 456492.93 | 456492.93 | 456492.93 | 456492.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO PRESENTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036662 | Construcción De Red De Drenaje Pluvial En Calle Eusebio Guerrero De La Colonia Las Haciendas - 316572 | 316572 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6698465.97 | 6698465.97 | 6698465.97 | 6698465.97 | 6698465.97 | 6698465.97 | 6698465.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO PRSENTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036663 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Treinta De Julio Entre Calle Expropiación Y Calle Elena Zapata Alfaro Elena Zapata - 316553 | 316553 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 488056.27 | 488056.27 | 488056.27 | 488056.27 | 488056.27 | 488056.27 | 488056.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036664 | Construcción De Pavimento Hidraulico En Calle Hacienda De Corralejo Entre Calle Colegio San Nicolas Y Calle Treinta De Julio Colonia La Joya - 319782 | 319782 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 616486.23 | 640461.66 | 640461.66 | 640461.66 | 640461.66 | 640461.66 | 640461.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO PRESENTO EL REPORTE FOTOGRAFICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036666 | Equipamiento De Carcamo De Rebombeo Y Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Rio Chapala De La Colonia Del Valle - 316093 | 316093 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 293783.73 | 293783.73 | 293783.73 | 293783.73 | 293783.73 | 293783.73 | 293783.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036668 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle De Los Pinos Entre Calle Jacarandas Y Calle Eucalipto De La Colonia Arboledas - 316661 | 316661 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 492908.77 | 397345.63 | 397345.63 | 397345.63 | 397345.63 | 397345.63 | 397345.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036669 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 309104 | 309104 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036670 | Ampliación De Red Alcantarillado En Varias Calles De La Colonia Ramón Amaro Fresnillo Zacatecas - 311369 | 311369 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1317195.18 | 1317195.18 | 1317195.18 | 1317195.18 | 1317195.18 | 1317195.18 | 1317195.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO PROPORCIONO EL REPORTE FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036671 | Construccion De Domo En Escuela Primaria Jaime Torres Bodet Colonia Linda Vista - 286192 | 286192 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1193603.7 | 1192268.08 | 1192268.08 | 1192268.08 | 1192268.08 | 1192268.08 | 357680.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036672 | Construccion De Red De Abastecimiento De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Universidad Y Colonia Ejidal Tres - 282486 | 282486 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2275587.52 | 2274621.46 | 2274621.46 | 2274621.46 | 2274621.46 | 2274621.46 | 1044600.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 3500 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: NI EL SUPERVISOR, NI EL AUXILIAR DEL PROGRAMA PROPORCIONO EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036673 | Construir Trescientos Secenta Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Doce Viviendas Del Municipio De Fresnillo - 270566 | 270566 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401036674 | Suministrar Y Colocar Ciento Cincuenta Cisternas En Viviendas En El Municipio De Fresnillo - 270706 | 270706 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 758490 | 245466.02 | 245466.02 | 245466.02 | 245466.02 | 245466.02 | 245466.02 | 100 | 0 | Piezas | 612 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401036675 | Suministrar Y Colocar Ciento Cincuenta Cisternas En Viviendas En El Municipio De Fresnillo - 270695 | 270695 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401036676 | Suministrar Y Colocar Ciento Cincuenta Cisternas En Viviendas En El Municipio De Fresnillo - 270677 | 270677 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 758490 | 245466.02 | 245466.02 | 245466.02 | 245466.02 | 245466.02 | 245466.02 | 100 | 0 | Piezas | 675 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036677 | Suministrar Y Colocar Ciento Cincuenta Cisternas En Viviendas En El Municipio De Fresnillo - 270614 | 270614 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 758490 | 283048.93 | 283048.93 | 283048.93 | 283048.93 | 283048.93 | 283048.93 | 100 | 0 | Piezas | 675 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036678 | Suministrar Y Colocar Ciento Setenta Y Siete Cisternas En Viviendas En El Municipio De Fresnillo - 270714 | 270714 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 895018.2 | 289649.9 | 289649.9 | 289649.9 | 289649.9 | 289649.9 | 289649.9 | 100 | 0 | Piezas | 737 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401036679 | Suministrar Y Colocar Ciento Cincuenta Cisternas En Viviendas En El Municipio De Fresnillo - 270659 | 270659 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 758490 | 245466.02 | 245466.02 | 245466.02 | 245466.02 | 245466.02 | 245466.02 | 100 | 0 | Piezas | 675 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036680 | Suministrar Y Colocar Ciento Cincuenta Cisternas En Viviendas En El Municipio De Fresnillo - 270642 | 270642 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401036681 | Suministrar Y Colocar Ciento Cincuenta Cisternas En Viviendas En El Municipio De Fresnillo - 270747 | 270747 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 758490 | 245466.02 | 245466.02 | 245466.02 | 245466.02 | 245466.02 | 245466.02 | 100 | 0 | Piezas | 675 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036682 | Sectorizacion Rehabilitación Y Equipamiento De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Manuel M Ponce - 265965 | 265965 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1069010.63 | 2274621.46 | 2274621.46 | 2274621.46 | 2274621.46 | 2274621.46 | 1044600.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: NI EL SUPERVISOR NI LA AUXILIAR DE PROGRAMA PROPORCIONARON EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036683 | Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Esparza - 263903 | 263903 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3066684.15 | 3056296.03 | 3056296.03 | 3056296.03 | 3056296.03 | 916888.81 | 916888.81 | 30 | 0 | Metros lineales | 7000 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: NI EL SUPERVISIOR NI LA AUXILIAR DE PROGRAMA REPORTARON REPORTE FOTOGRAFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036684 | Aportación Para La Adquisición De Equipamiento De Comedor Comunitario Para Setenta Viviendas En Calle Ayutla Col Patria Y Libertad - 235264 | 235264 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 73861.2 | 38430.6 | 38430.6 | 38430.6 | 38430.6 | 38430.6 | 38430.6 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: EQUIPAMIENTO-COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036685 | Equipamiento De Comedor Comunitario En Hospital General Fresnillo - 225451 | 225451 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 120000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 400 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036686 | Equipamiento De Comedor Comunitario En La Colonia Obrera - 225040 | 225040 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 140000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 240 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036687 | Equipamiento De Comedor Comunitario En La Colonia Patria Y Libertad - 221994 | 221994 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 200000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 240 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036688 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Cuahtemoc En El Fraccionamiento Providencia - 290023 | 290023 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1137315.32 | 1135075.08 | 1135075.08 | 1135075.08 | 1135075.08 | 1135075.08 | 340743.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036689 | Construcción De Domo En Escuela Secundaria Manuel M Ponce Numero Setenta Y Uno En La Colonia Patria Y Libertad - 290303 | 290303 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1137315.32 | 1135812.05 | 1135812.05 | 1135812.05 | 1135812.05 | 1135812.05 | 340743.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO PRESENTO REPORTE FOTOGRAFICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036690 | Construir Trecientos Sesenta Metros De Techo De Lamina En Doce Viviendas Del Municipio De Fresnillo Colonia El Aguila - 298226 | 298226 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143445.6 | 46422.52 | 46422.52 | 46422.52 | 46422.52 | 46422.52 | 46422.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036691 | Suministro E Instalacion De Cisternas Paquete Tres - 327707 | 327707 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1216985.89 | 1216985.89 | 1216985.89 | 1216985.89 | 1216985.89 | 1216985.89 | 365095.76 | 100 | 0 | Piezas | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO PRESENTO REPORTE FOTOGRAFICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036692 | Construir Cuatro Mil Novecientos Setenta Metros De Techo De Lamina En Viviendas Del Municipio De Fresnillo Localidad Varias - 322761 | 322761 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401036694 | Ampliación De Red Eléctrica Un Poste De Doce Y Setesientos Cincuenta Y Un Transformador De Veinticinco Kva En Carretera A La Laguna Seca - 321214 | 321214 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 187607.98 | 187607.98 | 187607.98 | 187607.98 | 187607.98 | 187607.98 | 187607.98 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SUPERVISOR NO REPORTO REPORTE FOTOGRAFICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036695 | Construcción De Domo En Jardín De Niños Vicente Ramirez Duarte Col Manuel M Ponce - 327150 | 327150 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 391493.05 | 387031.22 | 387031.22 | 387031.22 | 387031.22 | 387031.22 | 117447.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401036696 | Suministro E Instalación De Cisternas Paquete Cuatro - 327728 | 327728 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1217444.1 | 1217444.1 | 1217444.1 | 1217444.1 | 1217444.1 | 1217444.1 | 365233.23 | 100 | 0 | Piezas | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037318 | Construir Veintitres Baños Ecologicos En Viviendas Del Municipio De Zacatecas En Varias Colonias - 340104 | 340104 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 893621.76 | 289197.98 | 289197.98 | 289197.98 | 289197.98 | 289197.98 | 289197.98 | 100 | 0 | Vivienda | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037319 | Construir Veintidos Baños Ecologicos En Viviendas Del Municipio De Zacatecas En Varias Localidades - 340320 | 340320 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 854768.64 | 276624.16 | 276624.16 | 276624.16 | 276624.16 | 276624.16 | 276624.16 | 100 | 0 | Vivienda | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037320 | Suministrar Y Colocar Ciento Setenta Y Nueve Calentadores Solares En Ciento Setenta Y Nueve Viviendas Del Municipio De Zacatecas Varias Colo - 329256 | 329256 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1177726.92 | 381141.4 | 381141.4 | 381141.4 | 381141.4 | 381141.4 | 381141.4 | 100 | 0 | Celdas solares | 806 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037321 | Suministro Y Colocacion De Once Tinacos En Once Viviendas Del Municipio De Zacatecas En Varias Localidades - 329171 | 329171 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29052.76 | 9402.19 | 9402.19 | 9402.19 | 9402.19 | 9402.19 | 9402.19 | 100 | 0 | Piezas | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037322 | Suministrar Y Colocar Ciento Siete Calentadores Solares En Ciento Siete Viviendas Del Municipio De Zacatecas Varias Localidades - 329302 | 329302 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 704004.36 | 227833.13 | 227833.13 | 227833.13 | 227833.13 | 227833.13 | 227833.13 | 100 | 0 | Celdas solares | 482 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037327 | Suministrar Y Colocar Ciento Setenta Calentadores Solares En Ciento Setenta Viviendas Del Municipio De Zacatecas Varias Colonias - 314686 | 314686 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1118511.6 | 1118511.6 | 1118511.6 | 1118511.6 | 1118511.6 | 1118511.6 | 1118511.6 | 100 | 0 | Celdas solares | 760 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037328 | Suministrar Y Colocar Veintiun Calentadores Solares En Veintiun Viviendas Del Municipio De Zacatecas Varias Colonias - 314647 | 314647 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 138169.08 | 138169.08 | 138169.08 | 138169.08 | 138169.08 | 138169.08 | 138169.08 | 100 | 0 | Celdas solares | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037329 | Suministrar Y Colocar Ciento Ochenta Y Cinco Calentadores Solares En Ciento Ochenta Y Cinco Viviendas Del Municipio De Zacatecas Varias Colo - 314579 | 314579 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1217203.8 | 1217203.8 | 1217203.8 | 1217203.8 | 1217203.8 | 1217203.8 | 1217203.8 | 100 | 0 | Celdas solares | 832 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037331 | Construir Cincuenta Y Seis Metros De Techo De Lamina En Dos Viviendas De La Cabecera Municipal De Zacatecas - 316200 | 316200 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22313.76 | 22313.76 | 22313.76 | 22313.76 | 22313.76 | 22313.76 | 22313.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037332 | Construir Doscientos Diez Punto Veinti Seis Metros De Techo Firme En Siete Viviendas Del Municipio De Zacatecas Varias Colonias - 316192 | 316192 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 231080.05 | 231080.05 | 231080.05 | 231080.05 | 231080.05 | 231080.05 | 231080.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037333 | Suministrar Y Colocar Treinta Calentadores Solares En Treinta Viviendas Del Municipio De Zacatecas Varias Localidades - 316176 | 316176 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 197384.4 | 197384.4 | 197384.4 | 197384.4 | 197384.4 | 197384.4 | 197384.4 | 100 | 0 | Celdas solares | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037334 | Construir Quince Ml De Muiro Firme En Una Vivienda Del Municipio De Zacatecas Colonia Las Americas - 316278 | 316278 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25784.7 | 25784.7 | 25784.7 | 25784.7 | 25784.7 | 25784.7 | 25784.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037335 | Construir Un Baño Ecologico En Una Vivienda Del Municipio De Zacatecas Colonia Ctm - 316265 | 316265 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38853.12 | 38853.12 | 38853.12 | 38853.12 | 38853.12 | 38853.12 | 38853.12 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037336 | Rehabilitación De Docientos Setenta Y Un Metros Cuadrados De Muro En Ladrillo Enjarre En Nueve Viviendas Del Municipio De Zacatecas En Varia - 309591 | 309591 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42557.01 | 13772.5 | 13772.5 | 13772.5 | 13772.5 | 13772.5 | 13772.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037337 | Construir Mil Trecientos Ochenta Y Seis Metros Cuadrados De Techo Firme En Cincuenta Y Seis Viviendas Del Municipio De Zacatecas En Varias C - 309671 | 309671 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037338 | Construir Docientos Noventa Y Ocho Metros Cuadrados De Techo Firme En Diez Viviendas Del Municipio De Zacatecas En Varias Localidades - 310208 | 310208 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 327510.94 | 105990.6 | 105990.6 | 105990.6 | 105990.6 | 105990.6 | 105990.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037339 | Construir Diez Cuartos Adicionales En Diez Viviendas Del Municipio De Zacatecas En Varias Localidades - 309479 | 309479 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 526637.6 | 170432.88 | 170432.88 | 170432.88 | 170432.88 | 170432.88 | 170432.88 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037340 | Construir Dieciocho Cuartos Adicionales En Dieciocho Viviendas Del Municipio De Zacatecas En Varias Colonias - 309406 | 309406 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 947947.68 | 306779.18 | 306779.18 | 306779.18 | 306779.18 | 306779.18 | 306779.18 | 100 | 0 | Vivienda | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037341 | Suministro Y Colocacion De Veintinueve Tinacos En Veintinueve Viviendas Del Municipio De Zacatecas En Varias Colonias - 310369 | 310369 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76593.64 | 24787.59 | 24787.59 | 24787.59 | 24787.59 | 24787.59 | 24787.59 | 100 | 0 | Piezas | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037373 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Veintiséis Postes Para Quince Viviendas En Varias Calles Del Fraccionamiento La Escondida - 296389 | 296389 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1446952 | 1446952 | 1446952 | 1446952 | 1446952 | 1446952 | 1446952 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE CUENTA CON CONTRATO YA QUE SE REALIZO UN CONVENIO CON C.F.E. PARA EJECUTAR LAS OBRAS, SE CUMPLIO CON LA APORTACION CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATECAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037379 | Ampliacion Red De Agua Potable Calle Fernando Pamanes Escobedo Colonia Luis Donaldo Colosio - 280845 | 280845 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 299856.73 | 299856.73 | 299856.73 | 299856.73 | 299856.73 | 299856.73 | 299856.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037384 | Ampliacion Red De Drenaje En Calle De La Cruz Colonia Luis Donaldo Colosio - 280586 | 280586 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 294097.91 | 294097.91 | 294097.91 | 294097.91 | 294097.91 | 294097.91 | 294097.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037389 | Ampliacion Red De Drenaje En Calle Independencia Colonia Gonzalez Ortega - 280497 | 280497 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 182431.37 | 182431.37 | 182431.37 | 182431.37 | 182431.37 | 182431.37 | 182431.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037391 | Ampliación Red De Drenaje En Calles Transito Pesado Granada Ciudad Real Brugos Pamplona Y San Martín De La Colonia España - 260161 | 260161 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1530106.27 | 1530106.27 | 1530106.27 | 1530106.27 | 1530106.27 | 1530106.27 | 1530106.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037392 | Ampliación Red De Drenaje En Calle Jenofonte Anaximandro Esquilo Y Homero De La Colonia Filósofos - 260070 | 260070 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1016482.75 | 1016482.75 | 1016482.75 | 1016482.75 | 1016482.75 | 1016482.75 | 1016482.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 26 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037393 | Ampliación Red Drenaje En Calle Encino Fraccionamiento La Escondida - 259918 | 259918 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 640221.92 | 640221.92 | 640221.92 | 640221.92 | 640221.92 | 640221.92 | 640221.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037397 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dos Postes Para Dos Viviendas En Calle Autosuficiencia Col Korea I Zacatecas - 122391 | 122391 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 174951 | 174951 | 174951 | 174951 | 174951 | 174951 | 174951 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE CUENTA CON CONTRATO YA QUE SE REALIZO UN CONVENIO CON C.F.E. PARA EJECUTAR LAS OBRAS, SE CUMPLIO CON LA APORTACION CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATECAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037403 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Diecinueve Postes Para Dieciocho Viviendas En Varias Calles De La Colonia España Zacateca - 296620 | 296620 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1143090 | 1143090 | 1143090 | 1143090 | 1143090 | 1143090 | 1143090 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE CUENTA CON CONTRATO YA QUE SE REALIZO UN CONVENIO CON C.F.E. PARA EJECUTAR LAS OBRAS, SE CUMPLIO CON LA APORTACION CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATECAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037405 | Construir De Sesenta Y Tres Metros Cuadrados De Techo Firme En Dos Viviendas Del Municipio De Zacatecas Colonia Peñas De La Virgen - 296588 | 296588 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037409 | Construir Dos Cuartos Adicionales En Zacatecas Colonia Nueva Generacion - 296771 | 296771 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037420 | Construir Trecientos Diesiocho Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Quince Viviendas Del Municipio De General Pánfilo Natera Localidad Sa - 262668 | 262668 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 158594.36 | 36182.26 | 36182.26 | 36182.26 | 36182.26 | 36182.26 | 36182.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037421 | Suministrar Y Colocar Treinta Y Cuatro Calentadores Solares Municipio De Guadalupe Varias Colonias - 339750 | 339750 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 223702.32 | 223702.32 | 223702.32 | 223702.32 | 223702.32 | 223702.32 | 223702.32 | 100 | 0 | Celdas solares | 153 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037422 | Construir Ciento Doce Metros De Techo Firme En Cuatro Viviendas Del Municipio De Guadalupe - 340933 | 340933 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 123091.36 | 123091.36 | 123091.36 | 123091.36 | 123091.36 | 123091.36 | 123091.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037423 | Suministrar Y Colocar Ciento Setenta Y Cinco Calentadores Solares Enla Cabecera Municipal De Guadalupe - 340575 | 340575 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1151409 | 1151409 | 1151409 | 1151409 | 1151409 | 1151409 | 1151409 | 100 | 0 | Celdas solares | 765 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037424 | Suministrar Y Colocar Treinta Y Dos Calentadores Solares En Treinta Y Dos Viviendas Del Municipio De Guadalupe Varias Localidades - 329865 | 329865 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 210543.36 | 210543.36 | 210543.36 | 210543.36 | 210543.36 | 210543.36 | 210543.36 | 100 | 0 | Celdas solares | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037425 | Suministrar Y Colocar Treinta Calentadores Solares En Treinta Viviendas Del Municipio De Guadalupe Varias Localidades - 329750 | 329750 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 197384.4 | 197384.4 | 197384.4 | 197384.4 | 197384.4 | 197384.4 | 197384.4 | 100 | 0 | Celdas solares | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037426 | Suministrar Y Colocar Ciento Setenta Y Cinco Calentadores Solares En Ciento Setenta Y Cinco Viviendas De La Cabecera Municipal De Guadalupe - 329611 | 329611 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037431 | Suministrar Y Colocar Veinticuatro Calentadores Solares En Veinticuatro Viviendas Del Municipio De Guadalupe Colonia Centro - 302157 | 302157 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037432 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En Guadalupe Localidad Montecito - 301763 | 301763 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.98 | 13158.96 | 13158.96 | 13158.96 | 13158.96 | 13158.96 | 13158.96 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037433 | Suministrar Y Colocar Tres Calentador Solares En Guadalupe Fraccionamiento Rincon Guadalupano - 299565 | 299565 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19738.47 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037434 | Pavimentación Asfáltica En Calle Mercurio Acceso Al Fraccionamiento Mercurio - 304629 | 304629 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 263797.92 | 263797.92 | 263797.92 | 263797.92 | 263797.92 | 263797.92 | 263797.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METAS REALES EJECUTADAS 1519.20 LOS AHORROS SE EJECUTARON EN CALLE CERRO DEL MEZQUITILLO. / Registro:
ZAC17170401037435 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Guadalupe Fraccionamiento Real Del Conde - 299716 | 299716 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037436 | Suministrar Y Colocar Cuatro Calentadores Solares En Cuatro Viviendas Del Municipio De Guadalupe Localidad La Martinica - 299689 | 299689 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037437 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En Viviendas Del Municipio De Guadalupe Colonia Bonito Pueblo - 298768 | 298768 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037438 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En Viviendas Del Municipio De Guadalupe Colonia Camilo Torres - 298711 | 298711 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037439 | Suministrar Y Colocar Diecisiete Calentadores Solares En Viviendas Del Municipio De Guadalupe Colonia Bellavista - 298814 | 298814 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037440 | Pavimentación Asfáltica En Calle San Antonio Col Lomas Del Consuelo - 298006 | 298006 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 42456.23 | 42456.23 | 42456.23 | 42456.23 | 42456.23 | 42456.23 | 42456.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037441 | Revestimiento Asfáltico En Calle Belen En San José De Las Piedreras - 297947 | 297947 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 145640.1 | 145640.1 | 145640.1 | 145640.1 | 145640.1 | 145640.1 | 145640.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037442 | Suministrar Y Colocar Cuatro Calentadores Solares En Guadalupe Fraccionamiento Rincon Colonia - 299665 | 299665 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037443 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Guadalupe Localidad La Peñita - 302337 | 302337 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037444 | Revestimiento Asfáltico En Calle Benito Juárez Col La Fé - 304553 | 304553 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 307764.24 | 307764.24 | 307764.24 | 307764.24 | 307764.24 | 307764.24 | 307764.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METAS REALES EJECUTADAS 2451.30 / Registro:
ZAC17170401037445 | Revestimiento Asfáltico En Calle Cinco De Mayo Colonia Lomas Del Consuelo - 302046 | 302046 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 305555.15 | 305555.15 | 305555.15 | 305555.15 | 305555.15 | 305555.15 | 305555.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037446 | Revestimiento Asfáltico En Calle Dieciséis De Septiembre Col La Fe - 304370 | 304370 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 263797.92 | 263797.92 | 263797.92 | 263797.92 | 263797.92 | 263797.92 | 263797.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METAS REALES EJECUTADAS 1727.95M2 LOS AHORROS SE EJECUTARON EN CALLE CERRO DEL MEZQUITILLO / Registro:
ZAC17170401037447 | Suministrar Y Colocar Cuatro Calentadores Solares En Viviendas Del Municipio De Guadalupe Colonia Division Del Norte - 293235 | 293235 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037448 | Suministrar Y Colocar Diecinueve Calentadores Solares En Viviendas Del Municipio De Guadalupe Colonia Ejidal - 293184 | 293184 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037449 | Suministrar Y Colocar Veinticuatro Calentadores Solares En Viviendas Del Municipio De Guadalupe Colonia Centro - 293845 | 293845 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037450 | Suministrar Y Colocar Calentador Solar En Vivienda Del Municipio De Guadalupe Fraccionamiento Del Bosque - 293614 | 293614 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037451 | Revestimiento Asfáltico En Privada Margil De Jesús Col Lomas Del Consuelo - 304327 | 304327 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 57381.28 | 57381.28 | 57381.28 | 57381.28 | 57381.28 | 57381.28 | 57381.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METAS REALES 400.58 / Registro:
ZAC17170401037452 | Construir Un Baño Ecológico En El Mismo Número De Viviendas En La Colonia Tierra Y Libertad Tercera Sección Del Municipio De Guadalupe - 290383 | 290383 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037453 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Una Vivienda Del Municipio De Guadalupe Colonia La Cantera Primera Seccion - 300376 | 300376 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037454 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En Guadalupe Fraccionamiento Popular Del Bosque - 299913 | 299913 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037455 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solares En Una Vivienda Del Municipio De Guadalupe Colonia La Estacion - 299905 | 299905 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037456 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En Guadalupe Colonia Nueva Generación - 300647 | 300647 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037457 | Suministrar Y Colocar Catorce Calentadores Solares En Guadalupe Localidad Ojo De Agua De La Palma - 300383 | 300383 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037458 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Una Vivienda Del Municipio De Guadalupe Colonia Carlos Fuentes - 301080 | 301080 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037459 | Pavimentación Y Reencarpetamiento En Calle Independencia Col El Paraiso - 296966 | 296966 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 175502.87 | 175502.87 | 175502.87 | 175502.87 | 175502.87 | 175502.87 | 175502.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037460 | Pavimentación De Calle Familia Real Fraccionamiento Villa Real - 297188 | 297188 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 170972.85 | 170972.85 | 170972.85 | 170972.85 | 170972.85 | 170972.85 | 170972.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METAS REALES EJECUTADAS 1162.81, LOS AHORROS FUERON APLICADOS EN CALLE CERRO DEL MEZQUITILLO / Registro:
ZAC17170401037461 | Revestimientos Asfáltico En Calle Félix U Gomez Col Ejidal - 297787 | 297787 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 197365.43 | 197365.43 | 197365.43 | 197365.43 | 197365.43 | 197365.43 | 197365.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037462 | Suministrar Y Colocar Nueve Calentadores Solares En Guadalupe La Victoria - 283402 | 283402 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037463 | Suministrar Y Colocar Cuatro Calentadores Solares En Guadalupe Colonia La Comarca - 283956 | 283956 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037464 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Guadalupe Colonia La Cantera Segunda Seccion - 284081 | 284081 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037465 | Suministrar Y Colocar Once Calentadores Solares En Once Vivienda Del Municipio De Guadalupe Fraccionamiento Francisco Villa - 283305 | 283305 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037537 | Subestación Tipo Pedestal Para Cárcamo De Rebombeo En Vialidad Arroyo De La Plata Esq Abasolo - 231831 | 231831 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 393658.31 | 393658.31 | 393658.31 | 393658.31 | 393658.31 | 393658.31 | 393658.31 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 subestación / Registro:
ZAC17170401037539 | Mano De Obra Para Construcción De Muro Perimetral En Jardín De Niños Arcoiris - 232647 | 232647 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Educación | En Ejecución | 2017 | 77822.44 | 77822.44 | 77822.44 | 77822.44 | 77822.44 | 77822.44 | 77822.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 188 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037549 | Aportación Para La Adquisición De Equipamiento De Comedor Comunitario Para Cien Viviendas En Calle Fray Margil De Jesús Colonbia Los Frailes - 217630 | 217630 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Lote / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037550 | Aportación Para La Dquisición De Equipamiento De Comedor Comunitario Para Cien Viviendas En La Calle Dieciséis De Septiembre Col Tierra Y L - 217668 | 217668 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Lote / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037552 | Aportación Para La Ampliación De Treinta Y Tres Ml De Red De Agua Potable En Ocho Viviendas En La Calle Luis Donaldo Colosio Col Luis Donald - 217942 | 217942 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 21572.09 | 9379.17 | 9379.17 | 9379.17 | 9379.17 | 9379.17 | 9379.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037553 | Aportacion Para La Rehabilitacion De Treinta Y Dos Ml De Red De Alcantarillado En Cinco Viviendas De La Priv Belen Col Centro Guadalupe - 211511 | 211511 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 58433.92 | 58433.92 | 58433.92 | 58433.92 | 58433.92 | 58433.92 | 58433.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037554 | Aportación Para La Adquisición De Equipamiento De Comedor Comunitario Para Cien Viviendas En La Av Siglo Xxi Col Emiliano Zapata Guadalupe - 211133 | 211133 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Lote / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037555 | Aportación Para La Adquisición De Comedor Comunitario Para Cien Viviendas En La Calle División Del Sur Col La Toma De Zacatecas Guadalupe - 218388 | 218388 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Lote / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037556 | Rehabilitación De Red Primaria De Agua Potable En C Abasolo Y San Jose Col Centro - 208686 | 208686 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 673450.2 | 673450.2 | 673450.2 | 673450.2 | 673450.2 | 673450.2 | 673450.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037568 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Zaire Col Emiliano Zapata Convenio Gobierno Estado - 174239 | 174239 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 250311.88 | 250311.88 | 250311.88 | 250311.88 | 250311.88 | 250311.88 | 250311.88 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 150 ml / Registro:
ZAC17170401037569 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Kenia Col Emiliano Zapata Convenio Gobierno Estado - 174203 | 174203 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 17954.65 | 17954.65 | 17954.65 | 17954.65 | 17954.65 | 17954.65 | 17954.65 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 60 ml / Registro:
ZAC17170401037571 | Revestimientos Asfáltico En Calle Bucareli Col El Paraiso - 297675 | 297675 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 207375.51 | 207375.51 | 207375.51 | 207375.51 | 207375.51 | 207375.51 | 207375.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037572 | Suministrar Y Colocar Quince Calentadores Solares En El Mismo Número De Viviendas En La Colonia Toma De Zacatecas Del Municipio De Guadalup - 294854 | 294854 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037573 | Suministrar Y Colocar Catorce Calentadores Solares En Guadalupe Fraccionamiento Las Quintas - 299826 | 299826 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037574 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En El Mismo Número De Viviendas En El Fraccionamiento Real Del Conde Del Municipio De Guadalupe - 296645 | 296645 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037575 | Revestimientos Asfáltico En Calle Álamos Blancos Col Centro - 297854 | 297854 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 191682.97 | 191682.97 | 191682.97 | 191682.97 | 191682.97 | 191682.97 | 191682.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037576 | Revestimientos Asfáltico En Calle Juan Escutia Col El Paraiso - 297520 | 297520 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 202597.62 | 202597.62 | 202597.62 | 202597.62 | 202597.62 | 202597.62 | 202597.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037577 | Revestimiento Asfáltico En Calle San Antonio Col Centro - 297888 | 297888 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 269336.94 | 269336.94 | 269336.94 | 269336.94 | 269336.94 | 269336.94 | 269336.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037578 | Pavimentación De Calle Familia Real Fraccionamiento Valle Del Conde - 297444 | 297444 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 180689.6 | 180689.6 | 180689.6 | 180689.6 | 180689.6 | 180689.6 | 180689.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METAS REALES EJECUTADAS 1237.72 / Registro:
ZAC17170401037579 | Suministrar Y Colocar Tres Calentadores Solares En Viviendas Del Municipio De Guadalupe Colonia Luis Donaldo Colosio - 298863 | 298863 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037580 | Suministrar Y Colocar Cuatro Calentadores Solares En Viviendas Del Municipio De Guadalupe Colonia Africa - 298850 | 298850 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037581 | Suministrar Y Colocar Calentador Solar En Vivienda Del Municipio De Guadalupe Colonia Arte Mexicano - 298840 | 298840 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037582 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solares En Guadalupe Fraccionamiento Real De Minas - 299795 | 299795 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037583 | Suministrar Y Colocar Cuatro Calentadores Solares En Cuatro Viviendas Del Municipio De Guadalupe Colonia La Comarca - 300121 | 300121 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037588 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Naranjo En La Comunidad De Bañuelos Convenio Con Gobierno Del Estado - 173488 | 173488 | Zacatecas | Guadalupe | Bañuelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 202688.75 | 202688.75 | 202688.75 | 202688.75 | 202688.75 | 202688.75 | 202688.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037591 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Plazuela Juan De Toloza De El Bordo Convenio Gobierno Estado - 172690 | 172690 | Zacatecas | Guadalupe | El Bordo de Buenavista (El Bordo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 312911.87 | 312911.87 | 312911.87 | 312911.87 | 312911.87 | 312911.87 | 312911.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037599 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Calle Vicente Guerrero De La Comunidad De Cieneguitas Convenio Con Gobierno Del Estado - 173371 | 173371 | Zacatecas | Guadalupe | Cieneguitas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 118738.38 | 118738.38 | 118738.38 | 118738.38 | 118738.38 | 118738.38 | 118738.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037602 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Minero De Jesús Garcia - 237844 | 237844 | Zacatecas | Guadalupe | Lo de Vega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 201933.15 | 201933.15 | 201933.15 | 201933.15 | 201933.15 | 201933.15 | 201933.15 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 2 postes / Registro:
ZAC17170401037603 | Suministrar Y Colocar Veinti Un Calentadores Solares En Guadalupe Colonia La Luz - 283633 | 283633 | Zacatecas | Guadalupe | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037610 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En C Benito Juarez De Martinez Dominguez - 231376 | 231376 | Zacatecas | Guadalupe | Martínez Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1229797.51 | 1229797.51 | 1229797.51 | 1229797.51 | 1229797.51 | 1229797.51 | 1229797.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037617 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Calle Rio Yaqui De El Ojo De Agua Convenio Gobierno Estado - 172791 | 172791 | Zacatecas | Guadalupe | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 561533.61 | 561533.61 | 561533.61 | 561533.61 | 561533.61 | 561533.61 | 561533.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037618 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Primavera Col Osiris - 231151 | 231151 | Zacatecas | Guadalupe | Colonia Osiris | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 67181.21 | 67181.21 | 67181.21 | 67181.21 | 67181.21 | 67181.21 | 67181.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037620 | Ampliación De Red De Alcantarillado En C Primavera Col Osiris - 231310 | 231310 | Zacatecas | Guadalupe | Colonia Osiris | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 199714.36 | 199714.36 | 199714.36 | 199714.36 | 199714.36 | 199714.36 | 199714.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037625 | Ampliacion De Red De Alcantarillado C Sin Nombre Tercera De Mayo Emiliano Zapata Lat Carr A Cd Cuah Plaza Fco Villa Col La Loma De San Jero - 231697 | 231697 | Zacatecas | Guadalupe | San Jerónimo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 877879.17 | 877879.17 | 877879.17 | 877879.17 | 877879.17 | 877879.17 | 877879.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037626 | Aportación Para La Adquisición De Equipamiento De Comedor Comunitario Para Cien Viviendas En Calle Francisco I Madero De La Loc San Jeronimo - 211096 | 211096 | Zacatecas | Guadalupe | San Jerónimo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Lote / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037632 | Perforación De Dos Pozos Profundos - 259981 | 259981 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC LA OBRA Y SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE GASTOS INDIRECTOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 64949918.4 | 64949918.4 | 11389566.6 | 61691943.57 | 2746911.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13125 | 100 | 18 | Financiera: solo se ha pagado parte del anticipo / Física: obra en proceso, dos pozos ya perforados / Registro:
ZAC17170401037634 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dos Postes Para Cuatro Viviendas En La Calle Del Sol Localidad De Tacoaleche Guadalupe - 218116 | 218116 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 275459.98 | 119765.21 | 119765.21 | 119765.21 | 119765.21 | 119765.21 | 119765.21 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037635 | Aportación Para La Adquisición De Equipamiento De Comedor Comunitario Para Cien Viviendas En Calle Exhacienda De Vetagrande En Loc De Tacoa - 210735 | 210735 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Lote / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037642 | Suministrar Y Colocar Veinti Dos Calentadores Solares E Guadalupe Localidad La Zacatecana - 283237 | 283237 | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037644 | Aportación Para La Ampliación De Doscientos Setenta Y Seis Ml De Red De Agua Potable En Ocho Viviendas En La Calle Segunda De La Mina Zacate - 218014 | 218014 | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 146869.19 | 63856.17 | 63856.17 | 63856.17 | 63856.17 | 63856.17 | 63856.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037650 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle Guadalajara Zoquite Convenio Con Gobierno Del Estado - 172112 | 172112 | Zacatecas | Guadalupe | Zóquite | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 343778.05 | 343778.05 | 343778.05 | 343778.05 | 343778.05 | 343778.05 | 343778.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037682 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En El Mismo Número De Viviendas De La Localidad San Marcos Del Municipio De Loreto - 267846 | 267846 | Zacatecas | Loreto | San Marcos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037683 | Construir Veintidos Metros Cuadrados Y Veinticuatro Centímetros De Piso Firme En Una Vivienda De La Localidad San Marcos Del Municipio De Lo - 268490 | 268490 | Zacatecas | Loreto | San Marcos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5626.72 | 1820.94 | 1820.94 | 1820.94 | 1820.94 | 1820.94 | 1820.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037684 | Construir Veintiun Metros Cuadrados Y Cuatro Centímetros De Techo Firme En Una Vivienda De La Localidad San Marcos Del Municipio De Loreto - 270088 | 270088 | Zacatecas | Loreto | San Marcos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23123.59 | 7483.36 | 7483.36 | 7483.36 | 7483.36 | 7483.36 | 7483.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037686 | Aportación Para La Construcción De Ciento Once Ml De Red De Alcantarillado En Quince Viviendas En Calle Víctor Rosales De La Loc San Marcos - 238326 | 238326 | Zacatecas | Loreto | San Marcos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 216348.08 | 216347.08 | 216347.08 | 216347.08 | 216347.08 | 216347.08 | 216347.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037687 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dos Postes Para Cinco Viviendas En Col Barbechitos San Marcos Loreto Zac - 222101 | 222101 | Zacatecas | Loreto | San Marcos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 91949.4 | 91949.4 | 91949.4 | 91949.4 | 91949.4 | 91949.4 | 91949.4 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037709 | Construir Cincuenta Y Seis M Cuadrados De Techo Firme En Dos Viviendas Del Municipio De Sombrerete Localidad San Miguel De La Herradura - 271799 | 271799 | Zacatecas | Sombrerete | San Miguel de la Herradura | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61787.47 | 20685.46 | 20685.46 | 20685.46 | 20685.46 | 20685.46 | 20685.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037712 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En San Pascual De Sombrerete - 279757 | 279757 | Zacatecas | Sombrerete | San Pascual | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037713 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solares En Una Vivienda De La Localidad Chupaderos Del Municipio De Sombrerete - 274077 | 274077 | Zacatecas | Sombrerete | San Pedro Chupaderos (Chupaderos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037715 | Ampliación De Red Eléctrica En Prolongación Hidalgo Sur - 318714 | 318714 | Zacatecas | Villa García | Villa García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 428542.92 | 248542.92 | 248542.92 | 248542.92 | 248542.92 | 248542.92 | 248542.92 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037716 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle El Calvario - 318269 | 318269 | Zacatecas | Villa García | Villa García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 203007.87 | 78007.87 | 78007.87 | 78007.87 | 78007.87 | 78007.87 | 78007.87 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037722 | Rehabilitación De Quinientos Cincunta Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Dieciocho Viviendas De La Cabecera Municipal De Villa Garc - 280909 | 280909 | Zacatecas | Villa García | Villa García | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 86493.75 | 28265.93 | 28265.93 | 28265.93 | 28265.93 | 28265.93 | 28265.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037723 | Rehabilitación De Cuatrocientos Sesenta Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe En Quince Viviendas De La Cabecera Municipal De Vi - 265484 | 265484 | Zacatecas | Villa García | Villa García | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116573.2 | 38095.82 | 38095.82 | 38095.82 | 38095.82 | 38095.82 | 38095.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037724 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Nueve Postes Para Veinte Viviendas En Prolongación Hidalgo Sur De La Cabecera Villa Garcí - 233156 | 233156 | Zacatecas | Villa García | Villa García | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 428542.92 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037725 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Siete Postes Para Quince Viviendas En La Calle El Calvario De La Cabecera De Villa Garcia - 233039 | 233039 | Zacatecas | Villa García | Villa García | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 203007.87 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037726 | Aportación Para La Adquisición De Equipamiento De Comedor Comunitario Para Cien Viviendas En Calle Manzanilla En Col Villa Flores De La Cebe - 215676 | 215676 | Zacatecas | Villa García | Villa García | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 97698 | 48849 | 48849 | 48849 | 48849 | 48849 | 48849 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Lote / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037727 | Aportación Para La Ehabilitación De Comedor Comunitario Para Cien Viviendas En Calle Manzanilla De Col Villa Flores Villa Gonzalez O Cabecer - 215590 | 215590 | Zacatecas | Villa García | Villa García | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 114597.08 | 57298.54 | 57298.54 | 57298.54 | 57298.54 | 57298.54 | 57298.54 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037729 | Rehabilitación De Ciento Ochenta Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro Seis Viviendas Del Mun Villa García Loc Agua Gorda - 280819 | 280819 | Zacatecas | Villa García | Agua Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28276.2 | 9240.59 | 9240.59 | 9240.59 | 9240.59 | 9240.59 | 9240.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037730 | Construir Treinta Metros Cuadrados De Piso Firme En Una Vivienda Del Municipio De Villa García Localidad Agua Gorda - 276594 | 276594 | Zacatecas | Villa García | Agua Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7590 | 2480.39 | 2480.39 | 2480.39 | 2480.39 | 2480.39 | 2480.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037731 | Rehabilitación De Treinta Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe En Una Viviendas Del Municipio Villa García Localidad Agua Gord - 265442 | 265442 | Zacatecas | Villa García | Agua Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7602.6 | 2484.51 | 2484.51 | 2484.51 | 2484.51 | 2484.51 | 2484.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037733 | Rehabilitación De Noventa Y Seis Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro Ocho Viviendas Del Mun Villa García Loc Agua Gordita - 280512 | 280512 | Zacatecas | Villa García | Agua Gordita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15080.64 | 4928.31 | 4928.31 | 4928.31 | 4928.31 | 4928.31 | 4928.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037734 | Construir Ciento Noventa Y Seis Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Ocho Viviendas Del Municipio De Villa García Localidad Agua Gordita - 276847 | 276847 | Zacatecas | Villa García | Agua Gordita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78098.16 | 25522.27 | 25522.27 | 25522.27 | 25522.27 | 25522.27 | 25522.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037735 | Construir Cincuenta Y Ocho Metros Cuadrados De Piso Firme En Cinco Viviendas Del Municipio De Villa García Localidad Agua Gordita - 272185 | 272185 | Zacatecas | Villa García | Agua Gordita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14674 | 4795.42 | 4795.42 | 4795.42 | 4795.42 | 4795.42 | 4795.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037736 | Rehabilitación De Setenta Y Dos Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe En Seis Viviendas Del Municipio Villa García Localidad Ag - 263749 | 263749 | Zacatecas | Villa García | Agua Gordita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18246.24 | 5962.82 | 5962.82 | 5962.82 | 5962.82 | 5962.82 | 5962.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037738 | Rehabilitación De Cincuenta Y Un Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Dos Viviendas Del Mun Villa García Loc Emiliano Zapata - 280886 | 280886 | Zacatecas | Villa García | Emiliano Zapata (Arrebiatadas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8011.59 | 2618.17 | 2618.17 | 2618.17 | 2618.17 | 2618.17 | 2618.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037739 | Construir Cuarenta Y Nueve Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Dos Viviendas Del Municipio De Villa García Localidad Emiliano Zapata - 277160 | 277160 | Zacatecas | Villa García | Emiliano Zapata (Arrebiatadas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19524.54 | 6380.57 | 6380.57 | 6380.57 | 6380.57 | 6380.57 | 6380.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037740 | Rehabilitación De Cuarenta Y Cinco Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe En Tres Viviendas Del Municipio Villa García Localidad - 265425 | 265425 | Zacatecas | Villa García | Emiliano Zapata (Arrebiatadas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11403.9 | 3726.76 | 3726.76 | 3726.76 | 3726.76 | 3726.76 | 3726.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037742 | Construir Cincuenta Y Ocho Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Tres Viviendas Del Municipio De Villa García - 277089 | 277089 | Zacatecas | Villa García | El Bautismo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23110.68 | 7552.51 | 7552.51 | 7552.51 | 7552.51 | 7552.51 | 7552.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037743 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Pedro Parga - 318820 | 318820 | Zacatecas | Villa García | El Copetillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 760806.02 | 510806.02 | 510806.02 | 510806.02 | 510806.02 | 510806.02 | 510806.02 | 100 | 0 | Otros | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037744 | Rehabilitación De Docientos Veinticuatro Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Ocho Viviendas Del Mun Villa García Loc El Copetillo - 281045 | 281045 | Zacatecas | Villa García | El Copetillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56766.08 | 18551.01 | 18551.01 | 18551.01 | 18551.01 | 18551.01 | 18551.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037745 | Rehabilitación De Docientos Setenta Y Nueve Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Diez Viviendas Del Mun Villa Garcia Loc El Copetillo - 278886 | 278886 | Zacatecas | Villa García | El Copetillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43828.11 | 14322.91 | 14322.91 | 14322.91 | 14322.91 | 14322.91 | 14322.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037746 | Construir Cincuenta Y Siete Metros Cuadrados De Piso Firme En Tres Viviendas Del Municipio De Villa García Localidad El Copetillo - 271420 | 271420 | Zacatecas | Villa García | El Copetillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14421 | 4712.75 | 4712.75 | 4712.75 | 4712.75 | 4712.75 | 4712.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037747 | Construir Ciento Cuarenta Y Ocho Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Seis Viviendas Del Municipio De Villa García - 276676 | 276676 | Zacatecas | Villa García | El Copetillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58972.08 | 19271.92 | 19271.92 | 19271.92 | 19271.92 | 19271.92 | 19271.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037748 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dieciséis Postes Para Treinta Y Cuatro Viviendas En La Calle Pedro Parga De La Loc El Cop - 233194 | 233194 | Zacatecas | Villa García | El Copetillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 760806.02 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037749 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Lázaro Cárdenas - 310376 | 310376 | Zacatecas | Villa García | Benito Juárez (Coyotes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 103586.34 | 33586.34 | 33586.34 | 33586.34 | 33586.34 | 33586.34 | 33586.34 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037750 | Rehabilitación De Ciento Noventa Y Seis Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Ocho Viviendas Del Mun Villa García Loc Benito Juarez - 280621 | 280621 | Zacatecas | Villa García | Benito Juárez (Coyotes) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30789.64 | 10061.97 | 10061.97 | 10061.97 | 10061.97 | 10061.97 | 10061.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037751 | Construir Ciento Dieciocho Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Seis Viviendas Del Municipio De Villa García Localidad Benito Juarez - 276933 | 276933 | Zacatecas | Villa García | Benito Juárez (Coyotes) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47018.28 | 15365.45 | 15365.45 | 15365.45 | 15365.45 | 15365.45 | 15365.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037752 | Construir Cuarente Metros Cuadrados De Piso Firme En Dos Viviendas Del Municipio De Villa García Localidad Benito Juarez Coyotes - 272282 | 272282 | Zacatecas | Villa García | Benito Juárez (Coyotes) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10120 | 3307.19 | 3307.19 | 3307.19 | 3307.19 | 3307.19 | 3307.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037753 | Rehabilitación De Ciento Beinti Seis Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe En Cinco Viviendas Del Municipio Villa García Locali - 264018 | 264018 | Zacatecas | Villa García | Benito Juárez (Coyotes) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31930.92 | 10434.94 | 10434.94 | 10434.94 | 10434.94 | 10434.94 | 10434.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037754 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dos Postes Para Cuatro Viviendas En Calle Lazaro Cardenas Localidad Benito Juarez - 255597 | 255597 | Zacatecas | Villa García | Benito Juárez (Coyotes) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 103586.34 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037755 | Rehabilitación De Docientos Once Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Ocho Viviendas Del Mun Villa García Loc Francisco I Madero - 280565 | 280565 | Zacatecas | Villa García | Francisco I. Madero (Aguas Muertas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33145.99 | 10832.02 | 10832.02 | 10832.02 | 10832.02 | 10832.02 | 10832.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037756 | Construir Ciento Cincuenta Y Tres Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Siete Viviendas Del Municipio De Villa García Localidad Francisco I - 276874 | 276874 | Zacatecas | Villa García | Francisco I. Madero (Aguas Muertas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60964.38 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037757 | Construir Ciento Dos Metros Cuadrados De Piso Firme En Seis Viviendas Del Municipio De Villa García Localidad Francisco I Madero - 272223 | 272223 | Zacatecas | Villa García | Francisco I. Madero (Aguas Muertas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25806 | 8433.33 | 8433.33 | 8433.33 | 8433.33 | 8433.33 | 8433.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037758 | Rehabilitación De Ciento Ochenta Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe En Seis Viviendas Del Municipio Villa García Localidad - 263820 | 263820 | Zacatecas | Villa García | Francisco I. Madero (Aguas Muertas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ASS SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45615.6 | 14907.06 | 14907.06 | 14907.06 | 14907.06 | 14907.06 | 14907.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037759 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Benito Juarez - 311141 | 311141 | Zacatecas | Villa García | Granadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 384214.7 | 259214.7 | 259214.7 | 259214.7 | 259214.7 | 259214.7 | 259214.7 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037760 | Rehabilitación De Ciento Setenta Y Tres Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Nueve Viviendas Del Mun Villa García Loc Granadas - 280995 | 280995 | Zacatecas | Villa García | Granadas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43841.66 | 14327.34 | 14327.34 | 14327.34 | 14327.34 | 14327.34 | 14327.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037761 | Rehabilitación De Ciento Noventa Y Cinco Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Block O Lad Enj En Siete Viv Del Mun De Villa Garcia - 277184 | 277184 | Zacatecas | Villa García | Granadas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30632.55 | 10010.64 | 10010.64 | 10010.64 | 10010.64 | 10010.64 | 10010.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037762 | Construir Ciento Cuarenta Y Cinco Metros Cuadrados De Piso Firme En Siete Viviendas Del Municipio De Villa García Localidad Granadas - 271387 | 271387 | Zacatecas | Villa García | Granadas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36685.36 | 11988.68 | 11988.68 | 11988.68 | 11988.68 | 11988.68 | 11988.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037763 | Construir Ciento Once Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Siete Viviendas Del Municipio De Villa García Localidad Granadas - 276655 | 276655 | Zacatecas | Villa García | Granadas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44229.06 | 14453.94 | 14453.94 | 14453.94 | 14453.94 | 14453.94 | 14453.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037764 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Nueve Postes Para Diez Viviendas En Calle Benito Juarez Localidad Granadas Villa García Z - 233020 | 233020 | Zacatecas | Villa García | Granadas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 384214.7 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037768 | Rehabilitación De Ciento Sesenta Y Cuatro Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Seis Viviendas Del Mun Villa García Loc Los Horcones - 280747 | 280747 | Zacatecas | Villa García | Los Horcones | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25762.76 | 8419.2 | 8419.2 | 8419.2 | 8419.2 | 8419.2 | 8419.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037769 | Construir Sesebnta Y Seis Metros Cuadrados De Piso Firme En Cuatro Viviendas Del Municipio De Villa García Localidad Los Horcones - 272386 | 272386 | Zacatecas | Villa García | Los Horcones | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 16824.5 | 5498.2 | 5498.2 | 5498.2 | 5498.2 | 5498.2 | 5498.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037770 | Construir Ciento Cuarenta Y Cuatro Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Seis Viviendas Del Municipio De Villa García Localidad Los Horcone - 277058 | 277058 | Zacatecas | Villa García | Los Horcones | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 57577.47 | 18816.17 | 18816.17 | 18816.17 | 18816.17 | 18816.17 | 18816.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037771 | Rehabilitación De Ciento Setenta Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe En Siete Viviendas Del Municipio Villa García Localidad L - 264212 | 264212 | Zacatecas | Villa García | Los Horcones | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43081.4 | 14078.89 | 14078.89 | 14078.89 | 14078.89 | 14078.89 | 14078.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037772 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Ignacio Zaragoza - 317872 | 317872 | Zacatecas | Villa García | Ignacio Zaragoza (San Ignacio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 196634.58 | 71634.58 | 71634.58 | 71634.58 | 71634.58 | 71634.58 | 71634.58 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037773 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Tres Postes Para Seis Viviendas En Calle Zaragoza Loc San Ignacio Zaragoza Mun Villa Garc - 233088 | 233088 | Zacatecas | Villa García | Ignacio Zaragoza (San Ignacio) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 196634.58 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037774 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Julian Guerrero - 311238 | 311238 | Zacatecas | Villa García | La Milpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 173207.57 | 48207.57 | 48207.57 | 48207.57 | 48207.57 | 48207.57 | 48207.57 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037775 | Rehabilitación De Setenta Y Uno Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Tres Viviendas Del Mun Villa García Loc La Milpa - 280664 | 280664 | Zacatecas | Villa García | La Milpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11153.39 | 3644.9 | 3644.9 | 3644.9 | 3644.9 | 3644.9 | 3644.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037776 | Construir Docientos Setenta Y Un Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Catorce Viviendas Del Municipio De Villa García Localidad La Milpa - 276991 | 276991 | Zacatecas | Villa García | La Milpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 107982.66 | 35288.45 | 35288.45 | 35288.45 | 35288.45 | 35288.45 | 35288.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037777 | Construcción De Ciento Cuarenta Y Siete Metros Cuadrados De Piso Firme En Ocho Viviendas De La Com De La Milpa En El Mun De Villa García En - 272302 | 272302 | Zacatecas | Villa García | La Milpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37317.5 | 12195.26 | 12195.26 | 12195.26 | 12195.26 | 12195.26 | 12195.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037778 | Rehabilitación De Cincuenta Y Cinco Metros De Mejoramiento De Muro En Adobe En Dos Viviendas Del Municipio Villa García Localidad La Milpa - 264089 | 264089 | Zacatecas | Villa García | La Milpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13938.1 | 4554.93 | 4554.93 | 4554.93 | 4554.93 | 4554.93 | 4554.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037779 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dos Postes Para Diez Viviendas En La Calle Julian Guerrero Localidad De La Milpa Villa Ga - 255559 | 255559 | Zacatecas | Villa García | La Milpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 173207.57 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037781 | Construir Treinta Y Seis Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Dos Viviendas Del Municipio De Villa García Localidad El Preciado - 277117 | 277117 | Zacatecas | Villa García | El Preciado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14344.56 | 4687.76 | 4687.76 | 4687.76 | 4687.76 | 4687.76 | 4687.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037785 | Rehabilitación De Ochenta Y Cinco Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Tres Viviendas Del Mun Villa García Loc Presa Del Capulín - 280714 | 280714 | Zacatecas | Villa García | Presa del Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13352.65 | 4363.61 | 4363.61 | 4363.61 | 4363.61 | 4363.61 | 4363.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037786 | Construir Cien Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Cinco Viviendas Del Municipio De Villa García Localidad Presa Del Capulin - 277027 | 277027 | Zacatecas | Villa García | Presa del Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39846 | 13021.57 | 13021.57 | 13021.57 | 13021.57 | 13021.57 | 13021.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037787 | Construir Cuarenta Y Siete Metros Cuadrados De Piso Firme En Tres Viviendas Del Municipio De Villa García Localidad Presa De Capulin - 272329 | 272329 | Zacatecas | Villa García | Presa del Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11891 | 3885.95 | 3885.95 | 3885.95 | 3885.95 | 3885.95 | 3885.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037788 | Rehabilitación De Ciento Dies Metro Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe En Cuatro Viviendas Del Municipio Villa García Localidad Pres - 264156 | 264156 | Zacatecas | Villa García | Presa del Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27876.2 | 9109.87 | 9109.87 | 9109.87 | 9109.87 | 9109.87 | 9109.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037789 | Rehabilitación De Ciento Cincuenta Y Seis Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Seis Viviendas Del Mun Villa García Loc Rancho Nuevo - 280313 | 280313 | Zacatecas | Villa García | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24506.04 | 8008.51 | 8008.51 | 8008.51 | 8008.51 | 8008.51 | 8008.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037790 | Construir Ciento Cuarenta Y Cinco Metros Cuadrados De Piso Firme En Seis Viviendas Del Municipio De Villa García Localidad Rancho Nuevo - 271437 | 271437 | Zacatecas | Villa García | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36685 | 11988.56 | 11988.56 | 11988.56 | 11988.56 | 11988.56 | 11988.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037791 | Construir Ciento Treinta Y Un Metro Cuadrados De Lamina En Seis Viviendas Del Municipio De Villa García Localidad Rancho Nuevo - 276735 | 276735 | Zacatecas | Villa García | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52198.26 | 17058.25 | 17058.25 | 17058.25 | 17058.25 | 17058.25 | 17058.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037792 | Rehabilitación De Cinto Noventa Y Tres Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe Viviendas Del Municipio Villa García Localidad Ranc - 263388 | 263388 | Zacatecas | Villa García | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48910.06 | 15983.68 | 15983.68 | 15983.68 | 15983.68 | 15983.68 | 15983.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037794 | Rehabilitación De Sternta Y Dos Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro Tres Viviendas Del Mun Villa García Loc Tierritas Blancas - 280600 | 280600 | Zacatecas | Villa García | Tierritas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11310.48 | 3696.24 | 3696.24 | 3696.24 | 3696.24 | 3696.24 | 3696.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037795 | Construir Ciento Cincuenta Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Seis Viviendas Del Municipio De Villa García Localidad Tierras Blancas - 276907 | 276907 | Zacatecas | Villa García | Tierritas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59769 | 19532.35 | 19532.35 | 19532.35 | 19532.35 | 19532.35 | 19532.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037796 | Construir Ciento Un Metros Cuadrados De Piso Firme En Seis Viviendas Del Municipio De Villa García Localidad Tierritas Blancas - 272244 | 272244 | Zacatecas | Villa García | Tierritas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25679.5 | 8391.99 | 8391.99 | 8391.99 | 8391.99 | 8391.99 | 8391.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037797 | Rehabilitación De Noventa Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe En Tres Viviendas Del Municipio Villa García Localidad Tierrita - 263995 | 263995 | Zacatecas | Villa García | Tierritas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22807.8 | 7453.53 | 7453.53 | 7453.53 | 7453.53 | 7453.53 | 7453.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037798 | Rehabilitación De Doscientos Treinta Y Seis Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Ocho Viviendas Del Mun Villa García Loc Union Y Prog - 280471 | 280471 | Zacatecas | Villa García | Unión y Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37073.24 | 12115.44 | 12115.44 | 12115.44 | 12115.44 | 12115.44 | 12115.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037799 | Construir Ciento Sesenta Y Tres Metoros Cuadrados De Techo De Lamina En Siete Viviendas Del Municipio De Villa García Localidad Union Y Prog - 276803 | 276803 | Zacatecas | Villa García | Unión y Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 64948.98 | 21225.16 | 21225.16 | 21225.16 | 21225.16 | 21225.16 | 21225.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037800 | Construir Ciento Veintidos Metros Cuadrados De Piso Firme En Seis Viviendas Del Municipio De Villa García Localidad Union Y Progreso - 272113 | 272113 | Zacatecas | Villa García | Unión y Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30866 | 10086.93 | 10086.93 | 10086.93 | 10086.93 | 10086.93 | 10086.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037801 | Rehabilitación De Ciento Noventa Y Nueve M Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe En Siete Viviendas Del Municipio Villa García Localid - 263682 | 263682 | Zacatecas | Villa García | Unión y Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50430.58 | 16480.58 | 16480.58 | 16480.58 | 16480.58 | 16480.58 | 16480.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037803 | Rehabilitación De Veintisiete Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Una Vivienda Del Mun Villa García Loc Chupaderos - 280777 | 280777 | Zacatecas | Villa García | Chupaderos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4241.43 | 1386.09 | 1386.09 | 1386.09 | 1386.09 | 1386.09 | 1386.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037804 | Rehabilitación De Beinti Dos Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe En Una Viviendas Del Municipio Villa García Localidad Chupad - 264246 | 264246 | Zacatecas | Villa García | Chupaderos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5575.24 | 1821.97 | 1821.97 | 1821.97 | 1821.97 | 1821.97 | 1821.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037806 | Rehabilitación De Cincuenta Y Cuatro Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Dos Viviendas Del Mun Villa García Loc Tanque De Pino - 280372 | 280372 | Zacatecas | Villa García | El Tanque de Pino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8482.86 | 2772.18 | 2772.18 | 2772.18 | 2772.18 | 2772.18 | 2772.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037807 | Construir Veintisiete Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Una Viviendas Del Municipio De Villa García Localidad El Tanque De Pino - 276778 | 276778 | Zacatecas | Villa García | El Tanque de Pino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10757.6 | 3515.82 | 3515.82 | 3515.82 | 3515.82 | 3515.82 | 3515.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037808 | Construir Treinta Y Ocho Metros Cuadrados De Piso Firme En Dos Viviendas Del Municipio De Villa García Localidad El Tanque De Pino - 271983 | 271983 | Zacatecas | Villa García | El Tanque de Pino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9740.5 | 3183.17 | 3183.17 | 3183.17 | 3183.17 | 3183.17 | 3183.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037809 | Rehabilitacion De Cdocientos Once Metros Cuadrados De Muro De Adobe En Vivienda De Villagarcialocaclidad De Tanque De Pino - 263629 | 263629 | Zacatecas | Villa García | El Tanque de Pino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53471.62 | 17474.39 | 17474.39 | 17474.39 | 17474.39 | 17474.39 | 17474.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037811 | Rehabilitación De Docientos Cincunta Y Un Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro Diez Viviendas Del Mun Villa García Loc La Puerta De Jali - 281133 | 281133 | Zacatecas | Villa García | La Puerta de Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63839.03 | 20862.43 | 20862.43 | 20862.43 | 20862.43 | 20862.43 | 20862.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037812 | Rehabilitación De Ciento Setenta Y Nueve Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Siete Viviendas Del Mun Villa García Loc Puerta De Jali - 278906 | 278906 | Zacatecas | Villa García | La Puerta de Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28119.11 | 9189.25 | 9189.25 | 9189.25 | 9189.25 | 9189.25 | 9189.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037813 | Construir Ciento Cuarenta Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Siete Viviendas Del Municipio De Villa García - 276696 | 276696 | Zacatecas | Villa García | La Puerta de Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037814 | Construir Noventa Metros Cuadrados De Piso Firme En Cinco Viviendas Del Municipio De Villa García Localidad La Puerta De Jalisco - 271426 | 271426 | Zacatecas | Villa García | La Puerta de Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22770 | 7441.18 | 7441.18 | 7441.18 | 7441.18 | 7441.18 | 7441.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037815 | Construir Ciento Cuarenta Metros De Techo De Lamina En Siete Viviendas Del Municipio De Villa Garcia Localidad La Puerta De Jalisco - 299748 | 299748 | Zacatecas | Villa García | La Puerta de Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55784.4 | 18230.2 | 18230.2 | 18230.2 | 18230.2 | 18230.2 | 18230.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037830 | Aportación Para La Doación Y Habilitación De Una Planta Solar Para Una Viviendas En La Localidad De Las Agujas Municipio De Nochistlán - 287154 | 287154 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Las Agujas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61935.09 | 55741.58 | 55741.58 | 55741.58 | 55741.58 | 55741.58 | 55741.58 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: planta solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037831 | Aport Para La Perforación Y Habilitación De Un Pozo Profundo En La Com De Las Amarillas - 320260 | 320260 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Las Amarillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1907504.22 | 1390608 | 1390608 | 1390608 | 1390608 | 1390608 | 1390608 | 100 | 0 | Otros | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037832 | Aportación Para La Perforación Y Habilitación De Un Pozo Profundo Con Linea De Conducción A Deposito Existente Para Veinticinco Viviendas - 302673 | 302673 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Las Amarillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2077073.78 | 169569.56 | 169569.56 | 169569.56 | 169569.56 | 169569.56 | 169569.56 | 100 | 0 | Otros | 81 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037833 | Suministro Y Colocacion De Tres Calentadores Solares En Tres Viviendas Del Municipio De Nochistlan Localidad Las Amarillas - 269369 | 269369 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Las Amarillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19738.44 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037835 | Construir Quince Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda Del Municipio De Nochistlan De Mejía Localidad La Barranquita - 273383 | 273383 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | La Barranquita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20208.75 | 6604.17 | 6604.17 | 6604.17 | 6604.17 | 6604.17 | 6604.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037836 | Aportación Para La Dotación De Una Planta Solar Para Una Vivienda En La Localidad De La Barranquita Municipio De Nochistlán - 262526 | 262526 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | La Barranquita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61935.09 | 55741.58 | 55741.58 | 55741.58 | 55741.58 | 55741.58 | 55741.58 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: planta solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037837 | Suministro Y Colocacion De Tres Calentadores Solares En Tres Viviendas Del Municipio De Nochistlan Localidad Las Borroeles - 269392 | 269392 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Los Borroeles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19738.44 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037839 | Aportación Para La Construcción De Una Geocisterna Con Capacidad De Ciento Cuarenta Mil Litros Que Beneficiara A Varias Comunidades - 262272 | 262272 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Cerro de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 180878.63 | 54263.59 | 54263.59 | 54263.59 | 54263.59 | 54263.59 | 54263.59 | 100 | 0 | Otros | 264 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037856 | Construccion De Docientos Noventa Y Siete Metros Cuadrados De Piso Firme En Diez Viviendas Del Municipio De Valparaíso Localidad San Rafael - 269864 | 269864 | Zacatecas | Valparaíso | San Rafael de las Tablas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75199.99 | 24336.57 | 24336.57 | 24336.57 | 24336.57 | 24336.57 | 24336.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037857 | Construccion De Sesenta Metros Cadrados De Techo Firme Vigueta Y Bovedilla En Dos Viviendas Del Municipio De Valparaíso Localidad San Rafael - 270317 | 270317 | Zacatecas | Valparaíso | San Rafael de las Tablas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63312.6 | 20489.51 | 20489.51 | 20489.51 | 20489.51 | 20489.51 | 20489.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037858 | Construir Tres Cuartos Adicionales El Municipio De Valparaíso Localidad San Rafael De Las Tablas - 267377 | 267377 | Zacatecas | Valparaíso | San Rafael de las Tablas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 157991.28 | 51129.86 | 51129.86 | 51129.86 | 51129.86 | 51129.86 | 51129.86 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037868 | Construir Un Cuarto Adicional El Municipio De Valparaíso Localidad La Torrecilla - 267691 | 267691 | Zacatecas | Valparaíso | La Torrecilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037869 | Construccion De Ciento Veinticinco Metros Cuadrados De Piso Firme En Cinco Viviendas Del Municipio De Valparaíso Localidad La Torrecilla - 270097 | 270097 | Zacatecas | Valparaíso | La Torrecilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31625 | 10234.63 | 10234.63 | 10234.63 | 10234.63 | 10234.63 | 10234.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037870 | Construccion De Treinta Metros Cuadrados De Techo Firme Vigueta Y Bovedilla En Una Vivienda Del Municipio De Valparaíso Localidad La Torrec - 270455 | 270455 | Zacatecas | Valparaíso | La Torrecilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31656.3 | 10244.76 | 10244.76 | 10244.76 | 10244.76 | 10244.76 | 10244.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037874 | Construccion De Dociento Cincuenta Mentres Cuadrados De Piso Firme En Diez Viviendas Del Municipio De Valparaíso Localidad El Tulillo - 269960 | 269960 | Zacatecas | Valparaíso | El Tulillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63250 | 20469.26 | 20469.26 | 20469.26 | 20469.26 | 20469.26 | 20469.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037875 | Construccion De Treinta Metros Cuadrados De Techo Firme Vigueta Y Bovedilla En Una Vivienda Del Municipio De Valparaíso Localidad El Tulillo - 270340 | 270340 | Zacatecas | Valparaíso | El Tulillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31656.3 | 10244.76 | 10244.76 | 10244.76 | 10244.76 | 10244.76 | 10244.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037876 | Construir Tres Cuartos Adicionales El Municipio De Valparaíso Localidad El Tulillo - 267458 | 267458 | Zacatecas | Valparaíso | El Tulillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 157991.28 | 51129.86 | 51129.86 | 51129.86 | 51129.86 | 51129.86 | 51129.86 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037877 | Construir Un Cuarto Adicional El Municipio De Valparaíso Localidad El Chacuaco - 267730 | 267730 | Zacatecas | Valparaíso | La Unión del Chacuaco (Cóconos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52664.76 | 17043.61 | 17043.61 | 17043.61 | 17043.61 | 17043.61 | 17043.61 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037878 | Construccion De Treinta Metros Cuadrados De Techo Firme Vigueta Y Bovedilla En Una Vivienda Del Municipio De Valparaíso Localidad La Victori - 270418 | 270418 | Zacatecas | Valparaíso | La Victorina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31656.3 | 10244.76 | 10244.76 | 10244.76 | 10244.76 | 10244.76 | 10244.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037879 | Construccion De Ciento Venticinco Metros Cuadrados De Piso Firme En Cinco Viviendas Del Municipio De Valparaíso Localidad La Victoria - 270009 | 270009 | Zacatecas | Valparaíso | La Victorina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31625 | 10234.63 | 10234.63 | 10234.63 | 10234.63 | 10234.63 | 10234.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037880 | Construir Un Cuarto Adicional El Municipio De Valparaíso Localidad La Victorina - 267545 | 267545 | Zacatecas | Valparaíso | La Victorina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037887 | Aportación Para La Ampliación De Red De Energía Eléctrica Con Nueve Postes Para Cinco Viviendas En La Loc La Cañada Valparaiso - 260736 | 260736 | Zacatecas | Valparaíso | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 287597.3 | 68304.36 | 68304.36 | 68304.36 | 68304.36 | 68304.36 | 68304.36 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037894 | Construir Veinti Y Ocho M Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda En El Municipio De Sombrerete Localidad Santiago De La Herradura - 271962 | 271962 | Zacatecas | Sombrerete | Santiago de la Herradura | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30893.73 | 10342.73 | 10342.73 | 10342.73 | 10342.73 | 10342.73 | 10342.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037900 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Una Vivienda De La Localidad Francisco R Murguia Del Municipio De Sombrerete - 276666 | 276666 | Zacatecas | Sombrerete | General Francisco R. Murguía | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037901 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Sombrerete Localidad Francisco R Murguía - 270381 | 270381 | Zacatecas | Sombrerete | General Francisco R. Murguía | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17630.99 | 17630.99 | 17630.99 | 17630.99 | 17630.99 | 17630.99 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037903 | Construir Cincuenta M Cuadrados De Piso Firme En Dos Viviendas De La Localidad Berro Y Ojo Santo En El Municipio De Sombrerete - 272384 | 272384 | Zacatecas | Sombrerete | Berros y Ojo Santo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12650 | 4235.02 | 4235.02 | 4235.02 | 4235.02 | 4235.02 | 4235.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037908 | Construir Veinti Cinco M Cuadrados De Piso Firme En Una Vivienda De La Localidad Alfredo Vbonfil En El Municipio De Sombrerete - 273858 | 273858 | Zacatecas | Sombrerete | Alfredo V. Bonfil (Alfredo Bonfil) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6325 | 2117.51 | 2117.51 | 2117.51 | 2117.51 | 2117.51 | 2117.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037910 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En Dos Viviendas De La Localidad Charco Blanco Del Municipio De Sombrerete - 274061 | 274061 | Zacatecas | Sombrerete | Charco Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4405.41 | 4405.41 | 4405.41 | 4405.41 | 4405.41 | 4405.41 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037911 | Construir Siete Cuartos Adicionales En Siete Viviendas Del Municipio De Sombrerete Localidad Charco Blanco - 270425 | 270425 | Zacatecas | Sombrerete | Charco Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 368646.32 | 111553.21 | 111553.21 | 111553.21 | 111553.21 | 111553.21 | 111553.21 | 100 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037912 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Una Vivienda De La Localidad Ejido Independencia Del Municipio De Sombrerete - 276619 | 276619 | Zacatecas | Sombrerete | Ejido Independencia (El Capricho) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037916 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Sombrerete Localidad J Santos Bañuelos Viejo - 270569 | 270569 | Zacatecas | Sombrerete | José Santos Bañuelos (Bañuelos Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17630.99 | 17630.99 | 17630.99 | 17630.99 | 17630.99 | 17630.99 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037919 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Una Vivienda De La Localidad Luis Echeverria Del Municipio De Sombrerete - 276946 | 276946 | Zacatecas | Sombrerete | Luis Echeverría | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037920 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dieciséis Postes Para Dos Viviendas En Calle Sin Nombre En La Localidad De Rancho Viejo - 238339 | 238339 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 530303 | 530303 | 530303 | 530303 | 530303 | 530303 | 530303 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037921 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dieciseis Postes Para Dos Viviendas Calle Sin Nombre Loc Rancho Viejo Tlaltenango - 230199 | 230199 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 530303 | 159090.9 | 159090.9 | 159090.9 | 159090.9 | 159090.9 | 159090.9 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE. Obra convenida. / Física: 16 postes. OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037922 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Tres Postes Para Cuatro Viviendas En Colonia Bella Vista - 241395 | 241395 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Bellavista (Arroyo las Conchas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 189104 | 189104 | 189104 | 189104 | 189104 | 189104 | 189104 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037923 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cuatro Postes Para Dos Viviendas En Calle Sin Nombre En La Localidad De El Puertecito - 241427 | 241427 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 174308 | 174308 | 174308 | 174308 | 174308 | 174308 | 174308 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037924 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cinco Postes Para Cinco Viviendas En Calle Sin Nombre En La Localidad De El Puertecito - 238558 | 238558 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 257302 | 257302 | 257302 | 257302 | 257302 | 257302 | 257302 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037925 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Tres Postes Para Dos Viviendas En Calle Sin Nombre Localidad El Puertecito Tlaltenango - 230154 | 230154 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 174308 | 52292.4 | 52292.4 | 52292.4 | 52292.4 | 52292.4 | 52292.4 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: POSTES / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037926 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cinco Postes Para Cinco Viviendas En Calle Sin Nombre En La Loc El Puertecito Tlaltenango - 230179 | 230179 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 257302 | 77190.6 | 77190.6 | 77190.6 | 77190.6 | 77190.6 | 77190.6 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: POSTES / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037927 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Tres Postes Para Cuatro Viviendas En La Col Bella Vista Tlaltenango - 210278 | 210278 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Fraccionamiento COPROVI Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 189104 | 14286.5 | 14286.5 | 14286.5 | 14286.5 | 14286.5 | 14286.5 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FIse / Física: POSTES, OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037941 | Construccion De Agua Lomas De Bosque - 320857 | 320857 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037952 | Aportación Para La Ampliación De Red De Energía Eléctrica Con Cincuenta Y Siete Postes Para Treinta Viviendas En El Frac Movimiento Ciudadan - 260610 | 260610 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2632929.91 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037953 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Diecinueve Postes Para Veinte Viviendas En Frac Jardines De Santa Rita De La Cabecera - 245627 | 245627 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 995871.86 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: obra de rehabilitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037954 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Treinta Y Siete Postes Para Doce Viviendas En El Fraccionamiento Santa Cecilia Valparaiso - 246001 | 246001 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1751973.78 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037955 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Tres Postes Para Seis Viviendas En Calle Quintana Roo Colonia México Valparaiso - 245784 | 245784 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 187280.02 | 44479 | 44479 | 44479 | 44479 | 44479 | 44479 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037960 | Red De Drenaje Calle Gral Benito Juarez Col Enrique Estrada - 225660 | 225660 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037962 | Aportación Para La Adquisición De Equipamiento De Comedor Comunitario Para Noventa Y Cinco Viviendas En La Colonia López Velarde Cabecera Va - 224976 | 224976 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 101527 | 50763.5 | 50763.5 | 50763.5 | 50763.5 | 50763.5 | 50763.5 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: equipamiento comedor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037967 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Veintidós Postes Para Veintidós Viviendas En El Fraccionamiento El Edén Cabecera Valparai - 224886 | 224886 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1019224.46 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037973 | Aportación Para La Ampliación De Red De Energía Eléctrica Con Siete Postes Para Trece Postes En Col Ramón López Velarde Municipio De Valpara - 224346 | 224346 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 259028 | 61519.15 | 61519.15 | 61519.15 | 61519.15 | 61519.15 | 61519.15 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037974 | Aportación Para La Ampliación De Red De Energía Eléctrica Con Dos Postes Para Tres Viviendas En Calle Pedro Moreno Col Simon Bolivar Valpara - 223896 | 223896 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 52324.25 | 12427.01 | 12427.01 | 12427.01 | 12427.01 | 12427.01 | 12427.01 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037984 | Construir Ciento Veinti Cinco Metros De Piso Firme En Cinco Viviendas Del Municipio De Valparaiso Localidad Acatita De Ameca - 300000 | 300000 | Zacatecas | Valparaíso | Acatita de Ameca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31625 | 10234.63 | 10234.63 | 10234.63 | 10234.63 | 10234.63 | 10234.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037985 | Construccion De Treinta Metros Cuadrados De Techo Firme Vigueta Y Bovedilla En Una Vivienda Del Municipio De Valparaíso Localidad Acatita De - 270121 | 270121 | Zacatecas | Valparaíso | Acatita de Ameca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31656.3 | 10244.76 | 10244.76 | 10244.76 | 10244.76 | 10244.76 | 10244.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401037986 | Construccion De Cientoveinticinco Metros Cuadrados De Piso Firme Municipio De Valparaíso Localidad Acatita De Amec - 267768 | 267768 | Zacatecas | Valparaíso | Acatita de Ameca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037987 | Construir Dos Cuartos Adicionales En El Municipio De Valparaíso Localidad Acatita De Ameca - 267327 | 267327 | Zacatecas | Valparaíso | Acatita de Ameca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105327.52 | 39742.15 | 39742.15 | 39742.15 | 39742.15 | 39742.15 | 39742.15 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037993 | Construir Doscientos Cincuenta Metros De Piso Firme En Diez Viviendas Del Municipio De Valparaiso Localidad Ameca La Hacienda - 300237 | 300237 | Zacatecas | Valparaíso | Ameca (La Hacienda) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63250 | 20469.26 | 20469.26 | 20469.26 | 20469.26 | 20469.26 | 20469.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037994 | Construccion De Dosientos Cincuenta Metros Cuadrados De Piso Firme En El Municipio De Valparaíso Localidad Ameca - 267851 | 267851 | Zacatecas | Valparaíso | Ameca (La Hacienda) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401037995 | Construccion De Sesenta Metros Cuadrados De Techo Firme Vigueta Y Bovedilla En Dos Viviendas Del Municipio De Valparaíso Localidad Ameca La - 270282 | 270282 | Zacatecas | Valparaíso | Ameca (La Hacienda) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63312.6 | 20489.51 | 20489.51 | 20489.51 | 20489.51 | 20489.51 | 20489.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037998 | Construccion De Treinta Metros Cuadrados De Techo Firme Vigueta Y Bovedilla En Una Vivienda Del Municipio De Valparaíso Localidad Ameca El V - 270154 | 270154 | Zacatecas | Valparaíso | Ameca el Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31656.3 | 10244.76 | 10244.76 | 10244.76 | 10244.76 | 10244.76 | 10244.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401037999 | Construccion De Ciento Veinticinco Metros Cuadrados De Piso Firme Enel Municipio De Valparaíso Localidad Ameca El Viejo - 267812 | 267812 | Zacatecas | Valparaíso | Ameca el Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31625 | 10234.63 | 10234.63 | 10234.63 | 10234.63 | 10234.63 | 10234.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038000 | Construir Dos Cuartos Adicionales El Municipio De Valparaíso Localidad Acatita El Viejo - 267359 | 267359 | Zacatecas | Valparaíso | Ameca el Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105327.52 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038033 | Suministrar Y Colocar Treinta Y Dos Calentadores Solares En Treinta Y Dos Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Cabecera Municipal - 318248 | 318248 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 210543.36 | 210543.36 | 210543.36 | 210543.36 | 210543.36 | 210543.36 | 210543.36 | 100 | 0 | Celdas solares | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038034 | Suministrar Y Colocar Trece Calentadores Solares En Trece Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Varias Localidades - 318299 | 318299 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85533.24 | 85533.24 | 85533.24 | 85533.24 | 85533.24 | 85533.24 | 85533.24 | 100 | 0 | Celdas solares | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038035 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 311136 | 311136 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 56632 | 56632 | 56632 | 56632 | 56632 | 56632 | 56632 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: ACCION FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: ACCION FISICAMENTE TERMINADA / Registro: FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038036 | Construcción De Domo A Base De Estructura Metálica En Esc Preparatoria Jose G Montes Municipio De Tlaltenango De Sr - 306504 | 306504 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Educación | En Ejecución | 2017 | 530321.1 | 530231.1 | 530231.1 | 530231.1 | 530231.1 | 159069.33 | 159069.33 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 288 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC17170401038037 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 311178 | 311178 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 109515 | 109515 | 109515 | 109515 | 109515 | 109515 | 109515 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: ACCION FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: ACCION FISICAMENTE TERMINADA / Registro: FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAD Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO
ZAC17170401038038 | Suministrar Y Colocar Tres Calentadores Solares En Tres Viviendas De La Cabecera Municipal De Tlaltenango En Atención A Las Solicitudes De L - 277296 | 277296 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401038039 | Suministrar Y Colocar Tres Calentadores Solares En Tres Viviendas De La Cabecera Municipal De Tlaltenango - 274502 | 274502 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19738.44 | 6387.84 | 6387.84 | 6387.84 | 6387.84 | 6387.84 | 6387.84 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038040 | Construcción De Domo A Base De Estructura Metálica Y Cubierta De Lona En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos - 265540 | 265540 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Educación | En Ejecución | 2017 | 577860 | 144465 | 144465 | 144465 | 144465 | 144465 | 144465 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 583 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION A OBRA 3X1 REALIZADA AL 100% / Física: APORTACION A OBRA 3X1 REALIZADA AL 100% / Registro: APORTACION DEL FONDO III (FAIS) A OBRA 3X1 CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038041 | Instalación Y Habilitación De Tecnologías Interactivas - 261528 | 261528 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 23890 | 23890 | 23890 | 23890 | 23890 | 23890 | 23890 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: ACCION FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: ACCION FISICAMENTE TERMINADA / Registro: FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038042 | Adquisición De Mobiliario Y Acondicionamiento De Espacios Físicos - 261477 | 261477 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 100465.5 | 100465.5 | 100465.5 | 100465.5 | 100465.5 | 100465.5 | 100465.5 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: ACCION FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: ACCION FISICAMENTE TERMINADA / Registro: FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINAA CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO
ZAC17170401038043 | Adquisición De Equipos De Software Y Hardware Institucional - 261450 | 261450 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 265770.21 | 265770.21 | 265770.21 | 265770.21 | 265770.21 | 265770.21 | 265770.21 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: ACCION FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: ACCION FISICAMENTE TERMINADA / Registro: FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR PROYECTO
ZAC17170401038044 | Equipamiento De Comedor Escolar Con Treinta Mesas Para La Escuela Primaria Jaime Torres Bodet En El Municipio De Tlaltenango De Sr - 254758 | 254758 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Educación | En Ejecución | 2017 | 44910 | 44910 | 44910 | 44910 | 44910 | 44910 | 44910 | 100 | 0 | Otros | 1020 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038045 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dos Postes Para Tres Viviendas En Calle Tenquitatl En La Colonia Las Lomitas - 248974 | 248974 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 147136 | 147136 | 147136 | 147136 | 147136 | 147136 | 147136 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038046 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Tres Postes Para Doce Viviendas Y Panteón Municipal En Calle Hacienda De La Herradura - 248941 | 248941 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 176965 | 176965 | 176965 | 176965 | 176965 | 176965 | 176965 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038047 | Construcción De Drenaje En Privada Calle Chihuahua Y Calle Las Moras En El Municipio De Tlaltenango - 249228 | 249228 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 747504 | 186876 | 186876 | 186876 | 186876 | 186876 | 186876 | 100 | 0 | Metros lineales | 99 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION PARA OBRA 3X1 REALIZADA AL 100% / Física: APORTACION PARA OBRA 3X1 REALIZADA AL 100% / Registro: APORTACION FONDO III (FAIS) AL PROGRAMA 3X1 CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038048 | Construcción De Muro Perimetral En La Escuela Primaria Coronel Jose Maria Sanchez Roman En El Municipio De Tlaltenango De Sr Zac - 249104 | 249104 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Educación | En Ejecución | 2017 | 436016 | 109004 | 109004 | 109004 | 109004 | 109004 | 109004 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION AL PROGRAMA 3X1 FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: APORTACION AL PROGRAMA 3X1 / Registro: APORTACION DE FONDO III (FAIS) AL PROGRAMA 3X1 CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL CUBIERTA AL 100%, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038049 | Suministrar Y Colocar Tres Calentadores Solares En Tres Viviendas De La Cabecera Municipal De Tlaltenango - 218347 | 218347 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19738.44 | 13350.6 | 13350.6 | 13350.6 | 13350.6 | 4005.18 | 4005.18 | 30 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038050 | Reconstrucción Del Boulevard Del Libramiento Transito Pesado Entre Calle Fco Villa Y Primo Verdad En El Municipio De Tlaltenango De Sr - 290210 | 290210 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 459983.26 | 459983.26 | 459983.26 | 459983.26 | 459983.26 | 459983.26 | 459983.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038051 | Construcción De Unidad Medica En La Comunidad De El Aguacate En El Municipio De Tlaltenango De Sr - 270693 | 270693 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Salud | En Ejecución | 2017 | 288524 | 288524 | 288524 | 288524 | 288524 | 180000 | 180000 | 62.3865 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038052 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Una Planta Solar Para Una Vivienda En La Localidad De El Aguacate - 241414 | 241414 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65243 | 65243 | 65243 | 65243 | 65243 | 65243 | 65243 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038053 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Una Planta Solar Para Una Vivienda En La Localidad De El Aguacate Tlaltenango De S R - 230136 | 230136 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65243 | 19572.9 | 19572.9 | 19572.9 | 19572.9 | 19572.9 | 19572.9 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: PLANTA SOLAR / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038055 | Suministrar Y Colocar Cuatro Calentadores Solares En Cuatro Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad Los Sedanos - 276587 | 276587 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Sedanos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401038056 | Suministrar Y Colocar Cuatro Calentadores Solares En Cuatro Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad Los Sedanos - 274044 | 274044 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Sedanos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26317.92 | 8517.13 | 8517.13 | 8517.13 | 8517.13 | 8517.13 | 8517.13 | 100 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038057 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Tres Postes Para Cuatro Viviendas En La Localidad De Los Sedanos - 238524 | 238524 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Sedanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 185926 | 185926 | 185926 | 185926 | 185926 | 185926 | 185926 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038058 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Tres Postes Para Dos Viviendas En La Localidad De Los Sedanos - 238440 | 238440 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Sedanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 158095 | 158095 | 158095 | 158095 | 158095 | 158095 | 158095 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTETERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038059 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Tres Plantas Solares Para Tres Viviendas De La Localidad De Los Sedanos - 238422 | 238422 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Sedanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 195729 | 195729 | 195729 | 195729 | 195729 | 195729 | 195729 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038060 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Tres Postes Para Dos Viviendas En La Localidad De Los Sedanos En El Municipio De Tlaltena - 237915 | 237915 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Sedanos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 158095 | 47428.5 | 47428.5 | 47428.5 | 47428.5 | 47428.5 | 47428.5 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: POSTES, OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038061 | Suministrar Y Colocar Cuatro Calentadores Solares En Cuatro Viviendas En El Municipio De Tlaltenango Localidad Los Sedanos - 217997 | 217997 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Sedanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26317.92 | 17800.79 | 17800.79 | 17800.79 | 17800.79 | 5340.24 | 5340.24 | 30 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL EXPEDIENTE FISICO YA QUE ES UNA OBRA CONVENIDA CON SEDUVOT Y EL ESTADO ES EL EJECUTOR, FAVOR DE VALIDAD Y ENVIAR A TERMINAR PROYECTO
ZAC17170401038062 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Tres Plantas Solares Para Tres Viviendas De La Loc Los Sedanos Tlaltenango - 210156 | 210156 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Sedanos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 195729 | 58718.7 | 58718.7 | 58718.7 | 58718.7 | 58718.7 | 58718.7 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: POSTES / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038063 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Tres Postes Para Cuatro Viviendas En Loc Los Sedanos Tlaltenango - 210006 | 210006 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Sedanos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 185926 | 55777.8 | 55777.8 | 55777.8 | 55777.8 | 55777.8 | 55777.8 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: POSTES / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038064 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Guerrero De La Comunidad De Teocaltiche En El Municipio De Tlaltenango De Sr - 257902 | 257902 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Teocaltiche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 793600 | 198400 | 198400 | 198400 | 198400 | 198400 | 198400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 347 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: APORTACION REALIZADA / Registro: CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL DEL 25% PARA EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038065 | Suministrar Y Colocar Tres Calentadores Solares En Tres Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad Tierras Moradas - 276631 | 276631 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tierras Moradas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401038066 | Suministrar Y Colocar Tres Calentadores Solares En Tres Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad Tierras Moradas - 274070 | 274070 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tierras Moradas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19738.44 | 6387.84 | 6387.84 | 6387.84 | 6387.84 | 6387.84 | 6387.84 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038067 | Suministrar Y Colocar Tres Calentadores Solares En Tres Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad Tierras Moradas - 218124 | 218124 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tierras Moradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19738.44 | 13350.6 | 13350.6 | 13350.6 | 13350.6 | 4005.18 | 4005.18 | 30 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC17170401038070 | Aportación Para La Ampliación De Red De Energía Eléctrica Con Dieciocho Postes Para Doce Viviendas En La Comunidad De Milpillas De La Sierra - 224898 | 224898 | Zacatecas | Valparaíso | Milpillas de la Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 759670.98 | 180421.86 | 180421.86 | 180421.86 | 180421.86 | 180421.86 | 180421.86 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038088 | Aportación Para El Equipamiento De Comedor Comunitario Para Cincuenta Viviendas En La Calle Independencia De La Comunidad El Hinojo De Loret - 134754 | 134754 | Zacatecas | Loreto | El Hinojo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 141679.3 | 28659.3 | 28659.3 | 28659.3 | 28659.3 | 28659.3 | 28659.3 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038097 | Aportación Para La Ampliación De Cuatro Poste De Red De Electrificacion En Nueve Viviendas En Calle La Matenche En La Cabecera Devetagrande - 135431 | 135431 | Zacatecas | Vetagrande | Vetagrande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 194229.68 | 64743.23 | 64743.23 | 64743.23 | 64743.23 | 64743.23 | 64743.23 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038098 | Aportación Para La Ampliación De Doce Postes De Red De Electrificacion En Siete Viviendas En Calle Casas Blancas En La Cabecera De Vetagrand - 135277 | 135277 | Zacatecas | Vetagrande | Vetagrande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 609818.28 | 203272.76 | 203272.76 | 203272.76 | 203272.76 | 203272.76 | 203272.76 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 90 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038101 | Aportación Para La Ampliación De Dos Postes De Red Eléctrica En Cuatro Viviendas De Calle Sin Nombre Comunidad Cata De Juanes - 197209 | 197209 | Zacatecas | Vetagrande | Cata de Juanes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 109826.67 | 36608.89 | 36608.89 | 36608.89 | 36608.89 | 36608.89 | 36608.89 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038107 | Aportación Para La Ampliación De Dos Postes De Red Eléctrica En Cuatro Viviendas En Calle Santo Niño De La Localidad De San Jose De La Era - 197112 | 197112 | Zacatecas | Vetagrande | San José de la Era | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 83231.17 | 36608.89 | 36608.89 | 36608.89 | 36608.89 | 36608.89 | 36608.89 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: 2 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038108 | Aportación Para La Ampliación De Cuatro Postes De Red De Electrificación En Cinco Viviendas En Calle Veinte De Nov De Loc San Jose De La Era - 135192 | 135192 | Zacatecas | Vetagrande | San José de la Era | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 275816.95 | 91938.98 | 91938.98 | 91938.98 | 91938.98 | 91938.98 | 91938.98 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038109 | Aportación Para La Ampliación De Cuarenta Ml De Red De Alcantarillado En Cuatro Viviendas En Calle Santo Niño Loc San Jose De La Era - 104141 | 104141 | Zacatecas | Vetagrande | San José de la Era | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 58892.9 | 19630.97 | 19630.97 | 19630.97 | 19630.97 | 19630.97 | 19630.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038112 | Aportación Para La Ampliación De Setenta Y Un Ml De Red De Alcantarillado En Cinco Viviendas En Calle Barcelona Localidad De Guadalupito - 104233 | 104233 | Zacatecas | Vetagrande | Guadalupito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108884.41 | 36294.8 | 36294.8 | 36294.8 | 36294.8 | 36294.8 | 36294.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038117 | Aportación Para La Ampliación De Docientos Cuarenta Y Coho Ml De Red De Alcantarillado En Ocho Viviendas En Av Del Campesino Loc El Lampotal - 104216 | 104216 | Zacatecas | Vetagrande | El Lampotal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 286630.37 | 95543.46 | 95543.46 | 95543.46 | 95543.46 | 95543.46 | 95543.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038123 | Aportación Para La Ampliación De Un Poste De Red Eléctrica En Cuatro Viviendas En Calle Santa Rita En La Comunidad De Santa Rita Vetagrande - 197244 | 197244 | Zacatecas | Vetagrande | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 51180.15 | 17060.05 | 17060.05 | 17060.05 | 17060.05 | 17060.05 | 17060.05 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038124 | Construir De Seiscientos Tres Metros Cuadrados De Techo Firme En Veintinueve Viviendas Del Municipio De Vetagrande Localidad Sauceda De La B - 271969 | 271969 | Zacatecas | Vetagrande | Sauceda de la Borda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 662715.09 | 221866.45 | 221866.45 | 221866.45 | 221866.45 | 221866.45 | 221866.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038125 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Vetagrande Localidad Sauceda De La Borda - 273839 | 273839 | Zacatecas | Vetagrande | Sauceda de la Borda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17630.99 | 17630.99 | 17630.99 | 17630.99 | 17630.99 | 17630.99 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038126 | Aportación Para La Ampliación De Sesenta Y Un Ml De Red De Alcantarillado En Ocho Viviendas En Calle Coahuiila Localidad Sauceda De La Borda - 263317 | 263317 | Zacatecas | Vetagrande | Sauceda de la Borda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 71001.69 | 23667.23 | 23667.23 | 23667.23 | 23667.23 | 23667.23 | 23667.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038141 | Construir Treinta Y Dos Punto Setenta Y Seis Metros De Techo De Lamina En Una Vivienda Del Municipio De Vetagrande Localidad Sauceda De La B - 318626 | 318626 | Zacatecas | Vetagrande | Sauceda de la Borda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13054.93 | 13054.93 | 13054.93 | 13054.93 | 13054.93 | 13054.93 | 13054.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038146 | Aportación Para La Ampliación De Ochenta Ml De Red De Agua Potable En Cuatro Viviendas En Calle La Loma En La Localidad De Las Norias - 104366 | 104366 | Zacatecas | Vetagrande | Las Norias | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 56183.68 | 18727.89 | 18727.89 | 18727.89 | 18727.89 | 18727.89 | 18727.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038147 | Aportación Para La Ampliación De Cincuenta Y Cuatro Ml De Red De Agua Potable En Tres Viviendas En Calle Los Arbolitos Loc Las Norias - 104307 | 104307 | Zacatecas | Vetagrande | Las Norias | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 38688.68 | 12896.23 | 12896.23 | 12896.23 | 12896.23 | 12896.23 | 12896.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 3 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038190 | Construir Ocho Baños Ecológicos En Ocho Viviendas Del Municipio De Villa De Cos Localidad González Ortega Bañon - 271773 | 271773 | Zacatecas | Villa de Cos | González Ortega (Bañón) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 310824.96 | 101576.63 | 101576.63 | 101576.63 | 101576.63 | 101576.63 | 101576.63 | 100 | 0 | Piezas | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038239 | Construir Siete Baños Ecológicos En Siete Viviendas Del Municipio De Villa De Cos Localidad Chupaderos - 270560 | 270560 | Zacatecas | Villa de Cos | Chupaderos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 271971.84 | 88879.55 | 88879.55 | 88879.55 | 88879.55 | 88879.55 | 88879.55 | 100 | 0 | Piezas | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038247 | Construir Veintisiete Baños Ecológicos En Veintisiete Viviendas Del Municipio De Villa De Cos Localidad Chaparrosa - 270487 | 270487 | Zacatecas | Villa de Cos | Chaparrosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1049034.24 | 345722.57 | 345722.57 | 345722.57 | 345722.57 | 345722.57 | 345722.57 | 100 | 0 | Piezas | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038248 | Construir Doce Baños Ecológicos En Doce Viviendas Del Municipio De Villa De Cos Localidad Chaparrosa - 270539 | 270539 | Zacatecas | Villa de Cos | Chaparrosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 466237.44 | 152364.94 | 152364.94 | 152364.94 | 152364.94 | 152364.94 | 152364.94 | 100 | 0 | Piezas | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038322 | Rehabilitación De Ciento Noventa Y Nueve Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Siete Viviendas Del Mun Villa García Loc Los Campos - 280856 | 280856 | Zacatecas | Villa García | Los Campos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31260.91 | 10215.98 | 10215.98 | 10215.98 | 10215.98 | 10215.98 | 10215.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038323 | Construir Ciento Treinta Y Nueve Metros Cuadrados De Piso Firme En Ocho Viviendas Del Municipio De Villa García Localidad Los Campos - 276629 | 276629 | Zacatecas | Villa García | Los Campos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35167 | 11492.48 | 11492.48 | 11492.48 | 11492.48 | 11492.48 | 11492.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038324 | Construir Ciento Ochenta Y Un Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Ocho Viviendas Del Municipio De Villa García Localidad Los Campos - 277142 | 277142 | Zacatecas | Villa García | Los Campos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72121.26 | 23569.04 | 23569.04 | 23569.04 | 23569.04 | 23569.04 | 23569.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038325 | Rehabilitación De Ciento Cuarenta Y Cinco Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe En Seis Viviendas Del Municipio Villa García L - 265381 | 265381 | Zacatecas | Villa García | Los Campos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36745.9 | 12008.46 | 12008.46 | 12008.46 | 12008.46 | 12008.46 | 12008.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038327 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Sesenta Y Cinco Ml De Red De Alcantarillado Para Ocho Viviendas De La Calle Del Arroyo Cabecera - 296509 | 296509 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 189711.95 | 169711.95 | 169711.95 | 169711.95 | 169711.95 | 169711.95 | 169711.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 43 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038331 | Construir Cien Mestros Cuadrados De Piso Firme En Cuatro Viviendas De La Cabecera Municipal De Villa Gonzalez Ortega - 274375 | 274375 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25300 | 8187.7 | 8187.7 | 8187.7 | 8187.7 | 8187.7 | 8187.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038332 | Construir Diesciocho Baños Ecológicos En Diesciocho Viviendas De La Cabecera Municipal De Villa Gonzalez Ortega - 271181 | 271181 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 699422.04 | 226350.17 | 226350.17 | 226350.17 | 226350.17 | 226350.17 | 226350.17 | 100 | 0 | Vivienda | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038336 | Rehabilitación De Cuarenta Y Cinco Metros Cuadrados De Muro De Block O Ladrillo En Una Vivienda De La Cab Mun De Villa Gonzalez Ortega - 269018 | 269018 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7069.05 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038356 | Aportación Para La Adquisición De Equipamiento De Comedor Comunitario En Avenida Cuauhtémoc Colonia Centro Para Cien Viviendas De La Cabecer - 214853 | 214853 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 108611 | 54305.5 | 54305.5 | 54305.5 | 54305.5 | 54305.5 | 54305.5 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Lote / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038359 | Construir Doscientos Metros Cuadrados De Piso Firme En Ocho Viviendas Del Municipio De Villa González Ortega Localidad Bajío De San Nicolas - 274702 | 274702 | Zacatecas | Villa González Ortega | Bajío de San Nicolás (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50600 | 16375.4 | 16375.4 | 16375.4 | 16375.4 | 16375.4 | 16375.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038360 | Rehabilitación De Docientos Setenta Metros Cuadrados De Muro En Seis Viviendas Del Municipio Villa Gonzalez Ortega Loc Bajio De San Nicolas - 269189 | 269189 | Zacatecas | Villa González Ortega | Bajío de San Nicolás (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401038365 | Rehabilitacion De Doscientos Setenta Metros De Muro En Seis Viviendas Del Municipio De Villa Gonzalez Ortega Localidad Bajio De San Nicolas - 296967 | 296967 | Zacatecas | Villa González Ortega | Bajío de San Nicolás (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42414.3 | 13726.31 | 13726.31 | 13726.31 | 13726.31 | 13726.31 | 13726.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038366 | Construir Cien Mestros Cuadrados De Piso Firme En Cuatro Viviendas Del Municipio De Villa González Ortega Localidad Estancia De Animas - 275440 | 275440 | Zacatecas | Villa González Ortega | Estancia de Ánimas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25300 | 8187.7 | 8187.7 | 8187.7 | 8187.7 | 8187.7 | 8187.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038367 | Rehabilitación De Docientos Setenta Metros Cuadrados De Muro En Seis Viviendas Del Municipio Villa Gonzalez Ortega Loc Estancia De Animas - 269137 | 269137 | Zacatecas | Villa González Ortega | Estancia de Ánimas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42414.3 | 14701.09 | 14701.09 | 14701.09 | 14701.09 | 14701.09 | 14701.09 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038369 | Construir Cincuenta Metros Cuadrados De Piso Firme En Dos Viviendas Del Municipio De Villa González Ortega Localidad El Refugio Del Zacate - 274986 | 274986 | Zacatecas | Villa González Ortega | El Refugio del Zacate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12650 | 4093.85 | 4093.85 | 4093.85 | 4093.85 | 4093.85 | 4093.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038370 | Rehabilitación De Cuarenta Y Cinco Metros Cuadrados De Muro En Una Vivienda Del Mun Villa Gonzalez Ortega Loc El Refugio Del Zacate - 269273 | 269273 | Zacatecas | Villa González Ortega | El Refugio del Zacate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7069.05 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038372 | Rehabilitación De Cuarenta Y Cinco Metros Cuadrados De Muro En Una Vivienda Del Mun Villa Gonzalez Ortega Loc San Antonio De Las Huertas - 269292 | 269292 | Zacatecas | Villa González Ortega | San Antonio de las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7069.05 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038373 | Construir Veinticinco Metros Cuadrados De Piso Firme En Una Viviendas El Municipio De Villa González Ortega Loc San Antonio De Las Huertas - 268690 | 268690 | Zacatecas | Villa González Ortega | San Antonio de las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6325 | 2046.93 | 2046.93 | 2046.93 | 2046.93 | 2046.93 | 2046.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038374 | Construir Un Baño Con Biodigestor En Una Vivienda En El Municipio De Villa Gonzalez Ortega Localidad San Leonardo - 274270 | 274270 | Zacatecas | Villa González Ortega | San Leonardo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52001.11 | 16828.84 | 16828.84 | 16828.84 | 16828.84 | 16828.84 | 16828.84 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038378 | Construir Ciento Setenta Y Cinco Metros Cuadrados De Piso Firme En Siete Viviendas Del Municipio De Villa González Ortega Localidad Colonia - 275067 | 275067 | Zacatecas | Villa González Ortega | Colonia Diez de Noviembre (El Campamento) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44275 | 14328.48 | 14328.48 | 14328.48 | 14328.48 | 14328.48 | 14328.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038379 | Rehabilitación De Cuarenta Y Cinco Metros Cuadrados De Muro En Una Vivienda Del Mun Villa Gonzalez Ortega Loc Colonia Diez De Noviembre - 269218 | 269218 | Zacatecas | Villa González Ortega | Colonia Diez de Noviembre (El Campamento) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7069.05 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 2287.72 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038381 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Diez Postes Para Once Viviendas En Calle Campeche De La Loc Colonia Diez De Noviembre Vil - 222579 | 222579 | Zacatecas | Villa González Ortega | Colonia Diez de Noviembre (El Campamento) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 480000 | 57344 | 57344 | 57344 | 57344 | 57344 | 57344 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038387 | Suministrar Y Colocar Quince Calentadores En Quince Viviendas De La Cabecera Municipal De Trancoso Colonia Providencia - 272780 | 272780 | Zacatecas | Trancoso | Trancoso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98692.2 | 31939.22 | 31939.22 | 31939.22 | 31939.22 | 31939.22 | 31939.22 | 100 | 0 | Celdas solares | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038388 | Suministrar Y Colocar Diez Calentadores Solares En Diez Viviendas De La Cabecera Municipal De Trancoso Colonia La Sierra - 272757 | 272757 | Zacatecas | Trancoso | Trancoso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65794.8 | 21292.82 | 21292.82 | 21292.82 | 21292.82 | 21292.82 | 21292.82 | 100 | 0 | Celdas solares | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038389 | Suministrar Y Colocar Quince Calentadores Solares En Quince Viviendas De La Cabecera Municipal De Trancoso Colonia Segunda Del Rancho - 272734 | 272734 | Zacatecas | Trancoso | Trancoso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98692.2 | 35182.02 | 35182.02 | 35182.02 | 35182.02 | 35182.02 | 35182.02 | 100 | 0 | Celdas solares | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038390 | Suministrar Y Colocar Ocho Calentadores Solares En Ocho Viviendas De La Cabecera Municipal De Trancoso Colonia El Panal - 272850 | 272850 | Zacatecas | Trancoso | Trancoso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52635.84 | 17034.25 | 17034.25 | 17034.25 | 17034.25 | 17034.25 | 17034.25 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038391 | Suministrar Y Colocar Diecisiete Calentadores Solares Diecisiete Viviendas De La Cabecera Municipal De Trancoso Colonia La Embarcacion - 272813 | 272813 | Zacatecas | Trancoso | Trancoso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111851.16 | 36197.79 | 36197.79 | 36197.79 | 36197.79 | 36197.79 | 36197.79 | 100 | 0 | Celdas solares | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038392 | Suministro Y Colocación De Diez Y Siete Calentadores Solares En El Mismo Número De Viviendas De La Colonia Trancosito En La Cabecera Munici - 258352 | 258352 | Zacatecas | Trancoso | Trancoso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111851.16 | 36197.79 | 36197.79 | 36197.79 | 36197.79 | 36197.79 | 36197.79 | 100 | 0 | Celdas solares | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038393 | Suministro Y Colocación De Diez Calentadores Solares En El Mismo Número De Viviendas De La Colonia Los Corderos En La Cabecera Municipal De - 258515 | 258515 | Zacatecas | Trancoso | Trancoso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65794.8 | 21292.82 | 21292.82 | 21292.82 | 21292.82 | 21292.82 | 21292.82 | 100 | 0 | Celdas solares | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038394 | Suministro Y Colocación De Doce Calentadores Solares En El Mismo Número De Viviendas De La Colonia Primera Del Rancho En La Cabecera Munici - 258491 | 258491 | Zacatecas | Trancoso | Trancoso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78953.76 | 25551.38 | 25551.38 | 25551.38 | 25551.38 | 25551.38 | 25551.38 | 100 | 0 | Celdas solares | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038395 | Suministro Y Colocación De Doce Calentadores Solares En El Mismo Número De Viviendas De La Colonia La Blanquita En La Cabecera Municipal De - 258550 | 258550 | Zacatecas | Trancoso | Trancoso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78953.76 | 25551.38 | 25551.38 | 25551.38 | 25551.38 | 25551.38 | 25551.38 | 100 | 0 | Celdas solares | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038396 | Suministro Y Colocación De Cuatro Calentadores Solares En El Mismo Número De Viviendas De La Colonia San Isidro En La Cabecera Municipal De - 258201 | 258201 | Zacatecas | Trancoso | Trancoso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26317.92 | 8517.13 | 8517.13 | 8517.13 | 8517.13 | 8517.13 | 8517.13 | 100 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038397 | Suministro Y Colocación De Veinticinco Calentadores Solares En El Mismo Número De Viviendas De La Colonia Refugio En La Cabecera Municipal - 258175 | 258175 | Zacatecas | Trancoso | Trancoso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 164487 | 53232.04 | 53232.04 | 53232.04 | 53232.04 | 53232.04 | 53232.04 | 100 | 0 | Celdas solares | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038398 | Suministro Y Colocación De Quince Calentadores Solares En El Mismo Número De Viviendas De La Colonia La Cantera En La Cabecera Municipal De - 258531 | 258531 | Zacatecas | Trancoso | Trancoso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98692.2 | 31939.22 | 31939.22 | 31939.22 | 31939.22 | 31939.22 | 31939.22 | 100 | 0 | Celdas solares | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038399 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Una Vivienda Del Municipio De Trancoso Localidad La Esperanza Campo Real - 272873 | 272873 | Zacatecas | Trancoso | La Esperanza (Campo Real) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038400 | Suministro Y Colocacion De Cinco Calentadores Solares En Cinco Viviendas Del Municipio De Nochistlan Localidad La Cofradia - 269428 | 269428 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32897.4 | 10750.78 | 10750.78 | 10750.78 | 10750.78 | 10750.78 | 10750.78 | 100 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038402 | Construir Veintidos Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda Del Municipio De Nochistlan De Mejía Localidad Daniel Camarena - 273358 | 273358 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Daniel Camarena (Las Ánimas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29639.5 | 9686.11 | 9686.11 | 9686.11 | 9686.11 | 9686.11 | 9686.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038403 | Suministro Y Colocacion De Dieciseis Calentadores Solares En Dieciseis Viviendas Del Mun De Nochistlan Loc Daniel Camarena Las Animas - 269436 | 269436 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Daniel Camarena (Las Ánimas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105271.68 | 34402.51 | 34402.51 | 34402.51 | 34402.51 | 34402.51 | 34402.51 | 100 | 0 | Celdas solares | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038406 | Suministro Y Colocacion De Tres Calentadores Solares En Tres Viviendas Del Municipio De Nochistlan Localidad Las Delicias - 269447 | 269447 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19738.44 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038409 | Uministro Y Colocacion De Cinco Calentadores Solares En Cinco Viviendas Del Municipio De Nochistlan Localidad La Estancia - 269346 | 269346 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32897.4 | 10750.78 | 10750.78 | 10750.78 | 10750.78 | 10750.78 | 10750.78 | 100 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038411 | Suministro Y Colocacion De Un Calentador Solar En Una Vivienda Del Municipio De Nochistlan Localidad Las Huertas - 269454 | 269454 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038412 | Aportacion Para La Ampliacion De La Red Electrica En Comunidad De Icuata Del Municipio De Nochistlán De Mejía Zacatecas - 268031 | 268031 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Icuata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 151210.7 | 201614.26 | 201614.26 | 201614.26 | 201614.26 | 201614.26 | 201614.26 | 100 | 0 | Otros | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038413 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Siete Postes Para Tres Viviendas En La Localidad Icuata Nochistlán Zacatecas - 298860 | 298860 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Icuata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 201614.26 | 100807.13 | 100807.13 | 100807.13 | 100807.13 | 100807.13 | 100807.13 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038414 | Suministro Y Colocacion De Un Calentador Solar En Una Vivienda Del Municipio De Nochistlan Localidad Jesus Maria - 269474 | 269474 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038416 | Suministro Y Colocacion De Un Calentador Solar En Una Vivienda Del Municipio De Nochistlan Localidad Llano Grande - 269523 | 269523 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038417 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario La Majada Sección Tres - 271960 | 271960 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | La Majada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 545954.78 | 545954.78 | 545954.78 | 545954.78 | 545954.78 | 545954.78 | 545954.78 | 100 | 0 | Otros | 275 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038418 | Suministro Y Colocacion De Un Calentador Solar En Una Vivienda Del Municipio De Nochistlan Localidad La Majada - 269491 | 269491 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | La Majada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038419 | Onstruir Treinta Y Seis Metros Cuadrados De Techo Firme En Dos Viviendas Del Municipio De Nochistlan De Mejía Localidad Mesa De Frias - 273412 | 273412 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Mesa de Frías | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48501 | 15850 | 15850 | 15850 | 15850 | 15850 | 15850 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038420 | Suministro Y Colocacion De Un Calentador Solar En Una Viviendas Del Municipio De Nochistlan Localidad Mesa De Frias - 269504 | 269504 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Mesa de Frías | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038422 | Suministro Y Colocacion De Tres Calentadores Solares En Tres Viviendas Del Municipio De Nochistlan Localidad Moctezuma - 269510 | 269510 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Moctezuma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19738.44 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038423 | Aportación Para La Dotación Y Habilitación De Una Planta Solar Para Una Vivienda Localidad De Palo Herrado Nochistlán - 297547 | 297547 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Palo Herrado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61935.09 | 55741.58 | 55741.58 | 55741.58 | 55741.58 | 55741.58 | 55741.58 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: planta solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038424 | Suministro Y Colocacion De Un Calentador Solar En Una Vivienda Del Municipio De Nochistlan Localidad Paso De Orozco - 269517 | 269517 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Paso de Orozco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038426 | Suministro Y Colocacion De Un Calentador Solar En Una Vivienda Del Municipio De Nochistlan Localidad Piedra Parada - 272763 | 272763 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Emiliano Zapata (Piedra Parada) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038427 | Suministro Y Colocacion De Dos Calentadores Solares En Dos Viviendas Del Municipio De Nochistlan Localidad La Portilla - 269529 | 269529 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | La Portilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038428 | Aportación Para La Dotación Y Habilitación De Dos Plantas Solares Para Dos Viviendas En La Localidad De Rancho Viejo Y La Tinaja Nochistlán - 305869 | 305869 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Rancho Viejo del Sur | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 123870.18 | 74322.11 | 74322.11 | 74322.11 | 74322.11 | 74322.11 | 74322.11 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: planta solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038430 | Aportación Para La Conduccion De Agua Potable De Mil Doscientos Cincuenta Ml En Seis Viviendas De La Localidad Las Palomas Melchor Ocampozac - 211600 | 211600 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Las Palomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 226346.16 | 226346.16 | 226346.16 | 226346.16 | 226346.16 | 226346.16 | 226346.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038432 | Adecuacion De Espacios Publicos - 330564 | 330564 | Zacatecas | Sain Alto | Sain Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAIN ALTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 497918.65 | 497918.65 | 497918.65 | 497918.65 | 497918.65 | 497918.65 | 497918.65 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 85 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038433 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle El Panteon En La Cabecera Municipal De Sain Alto - 315488 | 315488 | Zacatecas | Sain Alto | Sain Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAIN ALTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 97396.83 | 116941.91 | 116941.91 | 116941.91 | 116941.91 | 116941.91 | 116941.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%, SE SOLICITA TERMINO DE REGISTRO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%, SE SOLICITA TERMINO DE REGISTRO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038435 | Aportación Para La Ampliación De Nueve Postes Para Red Electrica En Quince Viviendas De La Calle Los Reyes En El Cerro De San Antonio En Sai - 312360 | 312360 | Zacatecas | Sain Alto | Sain Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAIN ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 503507.57 | 529551 | 529551 | 529551 | 529551 | 529551 | 529551 | 100 | 0 | Otros | 69 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA TERMINAR REGISTRO. / Física: OBRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038436 | Rehabilitación De Red De Drenaje En La Calle Panteon En La Cabecera Municipal Del Municipio De Sain Alto - 315510 | 315510 | Zacatecas | Sain Alto | Sain Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAIN ALTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 324936.05 | 348756.75 | 348756.75 | 348756.75 | 348756.75 | 348756.75 | 348756.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%, SE SOLICITA TERMINO DE REGISTRO / Física: A OBRA FÍSICAMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA, SE SOLICITA TERMINO DE REGISTRO / Registro:
ZAC17170401038442 | Suministro De Material Para La Pavimentación De La Calle Principal En El Bario Nuevo En El Municipio De Sain Alto Zacatecas - 306671 | 306671 | Zacatecas | Sain Alto | Sain Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAIN ALTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000.97 | 120000.97 | 120000.97 | 120000.97 | 120000.97 | 120000.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%, SE SOLICITA TERMINO DE REGISTRO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%, SE SOLICITA TERMINO DE REGISTRO / Registro:
ZAC17170401038443 | Construcción De Muro Perimetral En La Escuela Secundaria Tecnica Diez Benito Juarez Garcia En El Municipio De Sain Alto - 307603 | 307603 | Zacatecas | Sain Alto | Sain Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAIN ALTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 366555.9 | 365250.27 | 365250.27 | 365250.27 | 365250.27 | 365250.27 | 365250.27 | 100 | 0 | Otros | 295 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL CIEN POR CIENTO, SE SOLICITA TERMINO DE REGISTRO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO, SE SOLICITA TERMINO DE REGISTRO / Registro:
ZAC17170401038446 | Construir Cuatro Baños Ecológicos En Cuatro Viviendas Del Municipio De Sain Alto Localidad Atotonilco - 272263 | 272263 | Zacatecas | Sain Alto | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 155412.48 | 50295.3 | 50295.3 | 50295.3 | 50295.3 | 50295.3 | 50295.3 | 100 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038449 | Ampliación De Veinticuatro Postes Para La Red Electrica En Treinta Y Dos Viviendas En La Calle Doce De Diciembre En La Comunidad De Barranca - 309355 | 309355 | Zacatecas | Sain Alto | Barrancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAIN ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1435405 | 1510225.97 | 1510225.97 | 1510225.97 | 1510225.97 | 1510225.97 | 1510225.97 | 100 | 0 | Otros | 315 | 100 | 100 | Financiera: OBRA AL CIEN POR CIENTO FINANCIERAMENTE. SE SOLICITA TERMINAR REGISTRO. / Física: OBRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO. / Registro:
ZAC17170401038452 | Construir Cinco Baños Ecológicos En Cinco Viviendas Del Municipio De Sain Alto Localidad Cantuna - 272073 | 272073 | Zacatecas | Sain Alto | Cantuna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401038454 | Aportación Para Suministro E Instalación De Una Planta Solar Para Una Vivienda En La Comunidad De Cantuna Del Municipio De Sain Alto Zacatec - 239247 | 239247 | Zacatecas | Sain Alto | Cantuna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58596.63 | 31693.95 | 31693.95 | 31693.95 | 31693.95 | 31693.95 | 31693.95 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: planta solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038457 | Construir Cinco Baños Ecológicos En Cinco Viviendas Del Municipio De Sain Alto Localidad Cañas - 272042 | 272042 | Zacatecas | Sain Alto | Cañas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 194265.6 | 62869.13 | 62869.13 | 62869.13 | 62869.13 | 62869.13 | 62869.13 | 100 | 0 | Piezas | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038458 | Equipamiento De Noventa Calentadores Solares En La Localidad De Cañas Del Municipio De Sain Alto - 74465 | 74465 | Zacatecas | Sain Alto | Cañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAIN ALTO ZACATECAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 661500 | 639376.92 | 639376.92 | 639376.92 | 639376.92 | 639376.92 | 639376.92 | 100 | 0 | Celdas solares | 450 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO AL CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA TERMINAR REGISTRO. / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO. / Registro:
ZAC17170401038459 | Suministro E Instalación De Planta Solar Fotovoltaica En Varias Comunidades En El Municipio De Sain Alto - 322207 | 322207 | Zacatecas | Sain Alto | El Cazadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAIN ALTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105473.93 | 117193.46 | 117193.46 | 117193.46 | 117193.46 | 117193.46 | 117193.46 | 100 | 0 | Otros | 59 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: / Registro:
ZAC17170401038460 | Aportación Para La Ampliación De Seis Postespara La Red Electrica En Catorce Viviendas En La Calle Guadalupe Victoria En Cazadero Sain Alto - 312515 | 312515 | Zacatecas | Sain Alto | El Cazadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAIN ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 420100.66 | 441830 | 441830 | 441830 | 441830 | 441830 | 441830 | 100 | 0 | Otros | 91 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA TERMINAR REGISTRO. / Física: OBRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038461 | Aportación Para La Ampliación De Cuatro Postes Para Red Electrica En Nueve Viviendas De La Calle Cohauila En Casadero Sain Alto - 312640 | 312640 | Zacatecas | Sain Alto | El Cazadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAIN ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 133207.93 | 140098 | 140098 | 140098 | 140098 | 140098 | 140098 | 100 | 0 | Otros | 51 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% SE SOLICITA TERMINO DE REGISTRO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%, SE SOLICITA TERMINO DE REGISTRO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038463 | Construir Un Baño Ecológico En Una Vivienda Del Municipio De Sain Alto Localidad Mesa De La Cruz - 271956 | 271956 | Zacatecas | Sain Alto | Mesa de la Cruz (La Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38853.12 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038465 | Equipamiento De Ochenta Calentadores Solares En La Localidad De Emiliano Zapata En El Municipio De Sain Alto - 295687 | 295687 | Zacatecas | Sain Alto | Emiliano Zapata (San José) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAIN ALTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 480000 | 574654.72 | 574654.72 | 574654.72 | 574654.72 | 574654.72 | 574654.72 | 100 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO AL CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA TERMINAR REGISTRO. / Física: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO AL CIEN POR CIENTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038466 | Construir Un Baño Ecológico En Una Vivienda Del Municipio De Sain Alto Localidad Emiliano Zapata - 272292 | 272292 | Zacatecas | Sain Alto | Emiliano Zapata (San José) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38853.12 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038467 | Suministro De Material Para La Pavimentación De La Calle Abasolo En La Localidad De Emiliano Zapata Del Municipio De Sain Alto - 295947 | 295947 | Zacatecas | Sain Alto | Emiliano Zapata (San José) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAIN ALTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 244897.96 | 244897.96 | 244897.96 | 244897.96 | 244897.96 | 244897.96 | 244897.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%, SE SOLICITA TERMINO DE REGISTRO / Física: SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 SE SOLICITA TERMINO SE REGISTRO / Registro:
ZAC17170401038468 | Suministro De Material Para La Pavimentación De La Calle Santa Cruz En La Localidad De Emiliano Zapata Del Municipio De Sain Alto - 295877 | 295877 | Zacatecas | Sain Alto | Emiliano Zapata (San José) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAIN ALTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 230204.08 | 230204.08 | 230204.08 | 230204.08 | 230204.08 | 230204.08 | 230204.08 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% SE SOLICITA TERMINO SE REGISTRO / Física: LA OBRA SE ENCENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro:
ZAC17170401038469 | Suministro De Material Para La Pavimentación De La Calle Mariano Matamoros En La Localidad De Emiliano Zapata Del Municipio De Sain Alto - 295982 | 295982 | Zacatecas | Sain Alto | Emiliano Zapata (San José) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAIN ALTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 244897.96 | 244897.96 | 244897.96 | 244897.96 | 244897.96 | 244897.96 | 244897.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% SE SOLICITA TERMINO DE REGISTRO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% SE SOLICITA TERMINO DE REGISTRO / Registro:
ZAC17170401038475 | Construir Tres Baños Ecológicos En Tres Viviendas Del Municipio De Sain Alto Localidad El Fresno - 272225 | 272225 | Zacatecas | Sain Alto | El Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116559.36 | 37721.48 | 37721.48 | 37721.48 | 37721.48 | 37721.48 | 37721.48 | 100 | 0 | Piezas | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038477 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Una Planta Solar En Una Vivienda De La Localidad E Jose Maria Morelos En Municipio De Sain Al - 312944 | 312944 | Zacatecas | Sain Alto | José María Morelos (Santa Mónica) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAIN ALTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58596.63 | 58596.73 | 58596.73 | 58596.73 | 58596.73 | 58596.73 | 58596.73 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% SE SOLICITA TERMINO DE REGISTRO / Física: LAS PLANTA FUE INSTALADA EN LA VIVIENDA BENEFICCIADA, SE SOLICITA TERMINO DE REGISTRO / Registro:
ZAC17170401038478 | Portación Para La Ampliación De Seis Postes Para La Res Electrica En Tres Viviendas En La Calle Lazaro Cardenas En Jose Maria Morelos Del Mu - 311031 | 311031 | Zacatecas | Sain Alto | José María Morelos (Santa Mónica) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAIN ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 425198.95 | 447192 | 447192 | 447192 | 447192 | 447192 | 447192 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL CIEN PORCIENTO, SE SOLICITA TERMINO DE REGISTRO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO, SE SOLICITA TERMINO DE REGISTRO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038480 | Construir Un Baño Ecológico En Una Vivienda Del Municipio De Sain Alto Localidad José María Morelos - 271982 | 271982 | Zacatecas | Sain Alto | José María Morelos (Santa Mónica) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38853.12 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038482 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Una Planta Solar En Una Vivienda De La Comunidad Jose Maria Morelos Sain Alto - 239238 | 239238 | Zacatecas | Sain Alto | José María Morelos (Santa Mónica) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58596.63 | 31693.95 | 31693.95 | 31693.95 | 31693.95 | 31693.95 | 31693.95 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: planta solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038484 | Aportación Para La Ampliación De Once Postes Para La Red Electrica En Doce Viviendas De Calle Salida A Cazadero En La Laborcita Sain Alto - 312752 | 312752 | Zacatecas | Sain Alto | La Laborcita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAIN ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 613819.7 | 645569 | 645569 | 645569 | 645569 | 645569 | 645569 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA AL CIEN POR CIENTO FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA TERMINAR REGISTRO. / Física: OBRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038488 | Suministro De Material Para La Pavimentacion De La Calle Princiapl De La Localidad De El Lindero En El Municipio De Sain Alto - 303621 | 303621 | Zacatecas | Sain Alto | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAIN ALTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 120000 | 119998.77 | 119998.77 | 119998.77 | 119998.77 | 119998.77 | 119998.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%, SE SOLICITA TERMINO DE REGISTRO / Física: / Registro:
ZAC17170401038489 | Construir Un Baño Ecológico En Un Vivienda Del Municipio De Sain Alto Localidad Luis Moya - 273893 | 273893 | Zacatecas | Sain Alto | Luis Moya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38853.12 | 38853.12 | 38853.12 | 38853.12 | 38853.12 | 38853.12 | 38853.12 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038490 | Equipamiento De Setenta Calentadores Solares En La Localidad De Luis Moya Del Municipio De Sain Alto Zacatecas - 80794 | 80794 | Zacatecas | Sain Alto | Luis Moya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAIN ALTO ZACATECAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 514500 | 500192 | 500192 | 500192 | 500192 | 500192 | 500192 | 100 | 0 | Celdas solares | 350 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CON AVANCE FINANCIERO AL CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA TERMINAR REGISTRO. / Física: OBRA CON AVANCE FISICO AL 100 POR CIENTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038491 | Construcción De Colector De Drenaje De Drenaje En Su Segunda Etapa En La Comunidad De Luis Moya En El Municipio De Sain Alto - 295810 | 295810 | Zacatecas | Sain Alto | Luis Moya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAIN ALTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 483669.21 | 483000 | 483000 | 483000 | 483000 | 483000 | 483000 | 100 | 0 | Otros | 581 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%, SE SOLICITA TERMINO DE REGISTRO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL CIEN POR CIENTO, SE SOLICITA TERMINO DE REGISTRO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038493 | Aplicación De Tresmil Seiscientos Veinti Ocho Metros Cuadrados De Aplanado En Muro En Varias Localidades Del Municipio De Sain Alto - 320427 | 320427 | Zacatecas | Sain Alto | Mercurio (Mina Mercurio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAIN ALTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 576072 | 639902.91 | 639902.91 | 639902.91 | 639902.91 | 639902.91 | 639902.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%. SE SOLICITA TERMINAR REGISTRO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038498 | Construir Dieciocho Baños Ecológicos En Dieciocho Viviendas Del Municipio De Sain Alto Localidad Mina Mercurio - 271886 | 271886 | Zacatecas | Sain Alto | Mercurio (Mina Mercurio) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 699356.16 | 230457.17 | 230457.17 | 230457.17 | 230457.17 | 230457.17 | 230457.17 | 100 | 0 | Piezas | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038499 | Construcción De Doce Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Mina Mercurio En El Municipio De Sain Alto - 250465 | 250465 | Zacatecas | Sain Alto | Mercurio (Mina Mercurio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAIN ALTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 840000 | 801371.34 | 801371.34 | 801371.34 | 801371.34 | 801371.34 | 801371.34 | 100 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% SE SOLICITA TERMINO DE REGISTRO / Física: SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE, SE SOLICITA TERMINO DE REGISTRO / Registro:
ZAC17170401038500 | Aportación Para La Ampliación De Seis Postes Para Red Eléctrica En Seis Viviendas En Calle El Pino En La Comunidad De Mina Mercurio Sain Alt - 244092 | 244092 | Zacatecas | Sain Alto | Mercurio (Mina Mercurio) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 429499 | 322124.25 | 322124.25 | 322124.25 | 322124.25 | 322124.25 | 322124.25 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038501 | Aportación Para La Ampliación De Siete Postes Para Red Eléctrica En Catorce Viviendas En La Calle Pánfilo Natera En La Comunidad De Mina Mer - 239392 | 239392 | Zacatecas | Sain Alto | Mercurio (Mina Mercurio) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 488731 | 366548.25 | 366548.25 | 366548.25 | 366548.25 | 366548.25 | 366548.25 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038502 | Aportación Para La Ampliación De Dos Postes Para Red Eléctrica En Cuatro Viviendas En La Calle Desertica En La Comunidad De Mina Mercurio - 239321 | 239321 | Zacatecas | Sain Alto | Mercurio (Mina Mercurio) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 264852 | 198639 | 198639 | 198639 | 198639 | 198639 | 198639 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038503 | Aportación Para La Ampliación De Siete Postes Para Red Eléctricaen Calle Panfilo Natera En La Localidad De Mina Mercurio - 324014 | 324014 | Zacatecas | Sain Alto | Mercurio (Mina Mercurio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAIN ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 488731 | 488731 | 488731 | 488731 | 488731 | 488731 | 488731 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA TERMINAR REGISTRO. / Física: OBRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038505 | Construir Un Baño Ecológico En Una Vivienda Del Municipio De Sain Alto Localidad Miguel Hidalgo - 273878 | 273878 | Zacatecas | Sain Alto | Miguel Hidalgo (Las Cuevas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38853.12 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038510 | Equipamiento De Veinte Calentadores Solares En La Localidad De Quince De Septiembre Del Municipio De Sain Alto Zacatecas - 80706 | 80706 | Zacatecas | Sain Alto | Quince de Septiembre (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAIN ALTO ZACATECAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 174000 | 142912 | 142912 | 142912 | 142912 | 142912 | 142912 | 100 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CON AVANCE FINANCIERO AL CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA TERMINAR REGISTRO. / Física: OBRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038512 | Construir Un Baño Ecológico En Una Vivienda Del Municipio De Sain Alto Localidad Rio De Medina - 272311 | 272311 | Zacatecas | Sain Alto | Río de Medina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401038514 | Suministro De Material Para La Pavimentación De La Calle De La Escuela En La Localidad De Sain Bajo En El Municipio De Sain Alto - 306525 | 306525 | Zacatecas | Sain Alto | Saín Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAIN ALTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 240000 | 240000.39 | 240000.39 | 240000.39 | 240000.39 | 240000.39 | 240000.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 988 | 100 | 100 | Financiera: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: LA OBRA SE ENCENTRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro:
ZAC17170401038515 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Sain Bajo En El Municipio De Sain Alto - 308121 | 308121 | Zacatecas | Sain Alto | Saín Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAIN ALTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140000 | 130917.87 | 130917.87 | 130917.87 | 130917.87 | 130917.87 | 130917.87 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%, SE SOLICITA TERMINO DE REGISTRO / Física: SE ENCUENTRAN TERMINADOS FÍSICAMENTE AL CIEN POR CIENTO, SE SOLICITA TERMINO DE REGISTRO / Registro:
ZAC17170401038518 | Construir Dos Baños Ecológicos En Dos Viviendas Del Municipio De Sain Alto Localidad San Rafael - 271920 | 271920 | Zacatecas | Sain Alto | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77706.24 | 271920 | 271920 | 271920 | 271920 | 271920 | 271920 | 100 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038519 | Construir Un Baño Ecológico En Una Vivienda Del Municipio De Sain Alto Localidad El Sauz - 271932 | 271932 | Zacatecas | Sain Alto | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38853.12 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038522 | Equipamiento De Nueve Calentadores Solares En La Localidad De El Capadero Del Municipio De Sain Altoi - 315340 | 315340 | Zacatecas | Sain Alto | El Capadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAIN ALTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54000 | 419417.09 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 12.875 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA A UN CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA TERMINAR REGISTRO. / Física: OBRA TERMINADA A UN CIEN POR CIENTO. / Registro: EN EL CONTRATO DENOMINADO: EQUIPAMIENTO DE 59 CALENTADORES SOLARES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAIN ALTO, ZACATECAS. AHI SE CONTEMPLAN TRES OBRAS: 40 CALENTADORES DE VARIAS COMUNIDADES PEQUEÑAS, 10 CALENTADORES DE SAN ANTONIO DEL ALAMO Y 9 CALENTADORES DEL CAPADERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038524 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Dos Plantas Solares En Dos Viviendas En La Comunidad De San Martin En Sain Alto - 312891 | 312891 | Zacatecas | Sain Alto | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAIN ALTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 117193.25 | 117193.46 | 117193.46 | 117193.46 | 117193.46 | 117193.46 | 117193.46 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA FUE TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro:
ZAC17170401038526 | Aportación Para Suministro E Instalación De Dos Plantas Solares Para Dos Viviendas En La Comunidad De San Martin Del Municipio De Sain Alto - 239221 | 239221 | Zacatecas | Sain Alto | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 117193.25 | 63387.89 | 63387.89 | 63387.89 | 63387.89 | 63387.89 | 63387.89 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: planta solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038528 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Una Planta Solar En Una Vivienda De La Comunidad El Encino Del Municipio De Sain Alto - 239263 | 239263 | Zacatecas | Sain Alto | El Encino (Rancho Eliseo García) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58596.63 | 31693.95 | 31693.95 | 31693.95 | 31693.95 | 31693.95 | 31693.95 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: planta solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038529 | Aportación Para La Ampliación De Cuatro Postes Para La Electrificación En Nueve Viviendas En La C Alvaro Obregon El Molino Sain Alto - 315462 | 315462 | Zacatecas | Sain Alto | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAIN ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 472291.68 | 407148 | 407148 | 407148 | 407148 | 407148 | 407148 | 100 | 0 | Otros | 51 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA TERMINAR REGISTRO. / Física: OBRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038530 | Construir Un Baño Ecológico En Una Vivienda Del Municipio De Sain Alto Localidad Rio De Medina - 300431 | 300431 | Zacatecas | Sain Alto | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77706.24 | 25147.65 | 25147.65 | 25147.65 | 25147.65 | 25147.65 | 25147.65 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038531 | Construir Dos Baños Ecológicos En Dos Viviendas Del Municipio De Sain Alto Localidad El Molino - 273856 | 273856 | Zacatecas | Sain Alto | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77706.24 | 62869.13 | 62869.13 | 62869.13 | 62869.13 | 62869.13 | 62869.13 | 100 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038532 | Aportación Para La Ampliación De Cuatro Postes Para Red Eléctrica En Nueve Viviendas En Calle Álvaro Obregon En La Loc De El Molino Sain Alt - 247901 | 247901 | Zacatecas | Sain Alto | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 472291.68 | 354218.76 | 354218.76 | 354218.76 | 354218.76 | 354218.76 | 354218.76 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038534 | Aportación Para La Ampliación De Doce Postes Para Red Electrica En Veite Viviendas En Varias Calles En La Comunidad De La Cruz Verde En Sain - 312207 | 312207 | Zacatecas | Sain Alto | La Cruz Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAIN ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 490416.62 | 515783 | 515783 | 515783 | 515783 | 515783 | 515783 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CON ESTADO FINANCIERO AL CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA TERMINAR REGISTRO. / Física: OBRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO. / Registro:
ZAC17170401038535 | Construir Dos Baños Con Biodigestor En Dos Viviendas En El Municipio De Villa Gonzalez Ortega - 274030 | 274030 | Zacatecas | Villa González Ortega | Laguna Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 104002.22 | 33657.68 | 33657.68 | 33657.68 | 33657.68 | 33657.68 | 33657.68 | 100 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038536 | Construir Siete Baños Con Biodigestor En Siete Viviendas En El Municipio De Villa Gonzalez Ortega Localidad La Escalera - 271252 | 271252 | Zacatecas | Villa González Ortega | La Escalera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 364007.77 | 117801.87 | 117801.87 | 117801.87 | 117801.87 | 117801.87 | 117801.87 | 100 | 0 | Piezas | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038538 | Construccion De Seiscientos Treinat Metros De Piso Firme En La Cabecera Municipal - 328112 | 328112 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 159390 | 159390 | 159390 | 159390 | 159390 | 159390 | 159390 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro:
ZAC17170401038542 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Las Calles Ramon Lopez Y Juan Aldama De La Cabecera Municipal - 322542 | 322542 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1347621.74 | 1347621.74 | 1347621.74 | 1347621.74 | 1347621.74 | 1347621.74 | 1347621.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro:
ZAC17170401038545 | Suministro Y Colocacion De Nueve Calentadores Solares En La Cabecera Municipal - 325158 | 325158 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADORES / Registro: LA EJECUCIÓN DE ESTA ACCIÓN ESTABA PROGRAMADA PARA REAL IZARLA DE MANERA CONVENIDA ENTRE GOBIERNO DEL ESTADO Y GOBIERNO MUNICIPAL, Y AL NO RECIBIR APORTACIÓN POR PARTE DEL ESTADO, SE LLEVO A CABO CON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO (FONDO III) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038546 | Ampliacion De Cuatrocientos Cincuenta Metros Lineales De Red De Alcantarillado En Calle Prolongacion Morelos De La Cabeecera Municipal - 320617 | 320617 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 281406.1 | 218406.1 | 218406.1 | 218406.1 | 218406.1 | 218406.1 | 218406.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro:
ZAC17170401038553 | Construccion De Trecientos Metros Cuadrados De Guarniciones En Calle Prolongacion Morelos De La Cabecera Municipal De Villa Hidalgo - 315226 | 315226 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 128796.76 | 128796.76 | 128796.76 | 128796.76 | 128796.76 | 128796.76 | 128796.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038554 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 316400 | 316400 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1507.4 | 1507.4 | 1507.4 | 1507.4 | 1507.4 | 1507.4 | 1507.4 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SERVICIOS INFORMATICOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038555 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 316390 | 316390 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2746.88 | 2746.88 | 2746.88 | 2746.88 | 2746.88 | 2746.88 | 2746.88 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SERVICIOS INFORMATICOS / Registro:
ZAC17170401038556 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 316371 | 316371 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 156358.41 | 156385.41 | 156385.41 | 156385.41 | 156385.41 | 156385.41 | 156385.41 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038557 | Adquisición De Treinta Sillas - 316739 | 316739 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 16008 | 16008 | 16008 | 16008 | 16008 | 16008 | 16008 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE SOLICITA TERMINAR REGISTRO / Física: 30 SILLAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038558 | Construccion De Pavimentacion A Base De Asfalto En Calle Obsidiana De La Cabecera Municipal De Villa Hidalgo - 314863 | 314863 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 683459.19 | 683459.19 | 683459.19 | 683459.19 | 683459.19 | 683459.19 | 683459.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PAVIMENTACION / Registro:
ZAC17170401038559 | Construccion De Guarniciones Y Muro De Contencion En La Calle Obsidiana De La Cabecera Municipal De Villa Hidalgo - 314831 | 314831 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 197200 | 197200 | 197200 | 197200 | 197200 | 197200 | 197200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: GUARNICIONES Y MURO DE CONTENCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038563 | Adquisición De Un Escritorio - 316831 | 316831 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE SOLICITA TERMINAR REGISTRO / Física: 1 ESCRITORIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038564 | Adquisicion De Un Sillon - 316821 | 316821 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2296.8 | 2296.8 | 2296.8 | 2296.8 | 2296.8 | 2296.8 | 2296.8 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 SILLON EJECUTIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038565 | Adquisición De Banca Genova - 316799 | 316799 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9512 | 9512 | 9512 | 9512 | 9512 | 9512 | 9512 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE SOLICITA TERMINAR REGISTRO / Física: BANCAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038566 | Adquisicion De Camara Digital - 315289 | 315289 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6860.98 | 6860.98 | 6860.98 | 6860.98 | 6860.98 | 6860.98 | 6860.98 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 2 CAMARAS DIGITALES / Registro:
ZAC17170401038567 | Adquisicion De Equipos De Impresora - 315278 | 315278 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1647.82 | 1647.83 | 1647.83 | 1647.83 | 1647.83 | 1647.83 | 1647.83 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: IMPRESORA / Registro:
ZAC17170401038568 | Adquisicion De Equipos De Computo - 309634 | 309634 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 23197.94 | 23197.95 | 23197.95 | 23197.95 | 23197.95 | 23197.95 | 23197.95 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: COMPUTADORA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038569 | Adquisicion De Equipos De Computo - 309575 | 309575 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11496.28 | 11496.28 | 11496.28 | 11496.28 | 11496.28 | 11496.28 | 11496.28 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: COMPUTADORA / Registro:
ZAC17170401038570 | Adquisicion De Proyector - 315256 | 315256 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7759.69 | 7759.69 | 7759.69 | 7759.69 | 7759.69 | 7759.69 | 7759.69 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTOR / Registro:
ZAC17170401038571 | Suministro Y Colocacion De Setenta Y Seis Calentadores Solares En La Cabecera Municipal - 314311 | 314311 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 399000 | 399000 | 399000 | 399000 | 399000 | 399000 | 399000 | 100 | 0 | Celdas solares | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADORES SOLARES / Registro: EL MONTO TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACCIÓN ES DE $532,000.00 ESTO DEBIDO A QUE EN EL MOMENTO DE HACER EL REGISTRO DE LA ACCIÓN EN LA MIDS NO SE HABILITO EL APARTADO PARA REGISTRAR LA APORTACIÓN DEL CLUB DE MIGRANTES
ZAC17170401038573 | Adquisicion De Equipos De Computo - 307522 | 307522 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 16293.16 | 16293.17 | 16293.17 | 16293.17 | 16293.17 | 16293.17 | 16293.17 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: COMPUTADORAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038574 | Aportacion Para La Ampliacion De Cuarenta Y Tres Ml De Red De Agua Potable En Seis Viviendas De La Calle Privada Juan Gonzalez - 307517 | 307517 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 29483.88 | 7133.88 | 7133.88 | 7133.88 | 7133.88 | 7133.88 | 7133.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: EL MUNICIPIO APORTO $7, 133.88 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038575 | Aportacion Para La Rehabilitacion De Ciento Cincuenta Y Siete Ml De Red De Alcantarillado En Diez Viviendas De La Calle Prolongacion Morelos - 307159 | 307159 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 462788.98 | 262788.98 | 262788.98 | 262788.98 | 262788.98 | 262788.98 | 262788.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro:
ZAC17170401038576 | Aportacion Para La Ampliacion De Sesenta Ml De Red De Alcantarillado En Seis Viviendas En La Privada Juan Gonzalez - 307432 | 307432 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 43524.21 | 23524.21 | 23524.21 | 23524.21 | 23524.21 | 23524.21 | 23524.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038578 | Aportacion Para La Rehabilitacion De Mil Cuatrocientos Setenta Y Ses Punto Setenta Y Uno Ml De Red De Agua Potable En Ochenta Viviendas - 306730 | 306730 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1401338.62 | 420366.75 | 420366.75 | 420366.75 | 420366.75 | 420366.75 | 420366.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 161 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ML / Registro:
ZAC17170401038579 | Aportacion Para La Rehabilitacion De Ochenta Y Ocho Ml De Red De Alcantarillado En Diez Viviendas En La Calle Vicente Guerrero - 307306 | 307306 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 128897.96 | 80918.33 | 80918.33 | 80918.33 | 80918.33 | 80918.33 | 80918.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro:
ZAC17170401038580 | Aportacion Para La Ampliacion De Ciento Cincuenta Y Cinco Ml De Red De Alcantarillado En Doce Viviendas En La Calle Niños Heroes - 307035 | 307035 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 154398.07 | 102398.07 | 102398.07 | 102398.07 | 102398.07 | 102398.07 | 102398.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro:
ZAC17170401038581 | Aportacion Para La Rehabilitacion De Ochenta Y Ocho Ml De Agua Potable En Diez Viviendas De La Calle Vicente Guerrero - 304561 | 304561 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 70114.87 | 47764.87 | 47764.87 | 47764.87 | 47764.87 | 47764.87 | 47764.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro:
ZAC17170401038582 | Aportacion Para La Ampliacion De Quinientos Setenta Y Tres Mi De Red De Agua Potable En Veinte Viviendas En La Calle Ricardo Monreal - 290433 | 290433 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 501961.07 | 345981.07 | 345981.07 | 345981.07 | 345981.07 | 345981.07 | 345981.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ML / Registro:
ZAC17170401038583 | Construir Trecientos Catorce Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Dieciséis Viviendas De La Cabecera Municipal De Villa Hidalgo - 300652 | 300652 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125116.44 | 84228.71 | 84228.71 | 84228.71 | 84228.71 | 84228.71 | 84228.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038584 | Suministrar Y Colocar Doce Calentadores Solares En Doce Viviendas De La Cabecera Municipal De Villa Hidalgo - 288228 | 288228 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78953.76 | 53151.88 | 53151.88 | 53151.88 | 53151.88 | 53151.88 | 53151.88 | 100 | 0 | Celdas solares | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADORES SOLARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038585 | Construir Cinco Cuartos Adicionales En Cinco Viviendas En La Cabecera Municipal De Villa Hidalgo - 278252 | 278252 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 263318.8 | 177266.9 | 177266.9 | 177266.9 | 177266.9 | 177266.9 | 177266.9 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CUARTOS ADICIONALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038586 | Construir Trescientos Catorce Metros Cuadrados De Techo De Lámina En Dieciseis Viviendas De La Cabecera Municipal Del Municipio De Villa Hid - 277250 | 277250 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125116.44 | 40887.73 | 40887.73 | 40887.73 | 40887.73 | 40887.73 | 40887.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038587 | Suministrar Y Colocar Doce Calentadores Solares En El Mismo Número De Viviendas De La Cabecera Municipal Del Municipio De Villa Hidalgo - 272287 | 272287 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78953.76 | 25801.88 | 25801.88 | 25801.88 | 25801.88 | 25801.88 | 25801.88 | 100 | 0 | Celdas solares | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038588 | Aportación Para La Rehabilitación De Ochenta Y Ocho Ml De Alcantarillado En Diez Viviendas En La Calle Viecente Guerrero Cabecera Municipal - 272312 | 272312 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 128897.96 | 47979.63 | 47979.63 | 47979.63 | 47979.63 | 47979.63 | 47979.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038589 | Aportación Para La Rehabilitación De Ochenta Y Ocho Ml De Agua Potable En Diez Viviendas En La Calle Viecente Guerrero Cabecera Municipal - 272224 | 272224 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 70114.87 | 22350 | 22350 | 22350 | 22350 | 22350 | 22350 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038590 | Rehabilitación De Trescientos Cincuenta Y Seis Metros Cuadrados Y Cuarenta Y Nueve Centímetros De Mejoramiento De Muro En Adobe De Catorce V - 276759 | 276759 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90342.25 | 29523.61 | 29523.61 | 29523.61 | 29523.61 | 29523.61 | 29523.61 | 100 | 0 | Otros | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038591 | Construir Cinco Cuartos Adicionales En El Mismo Número De Viviendas En La Cabecera Municipal Del Municipio De Villa Hidalgo - 272194 | 272194 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401038592 | Construir Cinco Cuartos Adicionales En El Mismo Número De Viviendas En La Cabecera Municipal Del Municipio De Villa Hidalgo - 270171 | 270171 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 263318.8 | 86051.9 | 86051.9 | 86051.9 | 86051.9 | 86051.9 | 86051.9 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038593 | Aportación Para La Rehabilitación De Ciento Cincuenta Y Siete Ml De Red De Alcantarillado En Diez Viviendas De Prolongación Morelos De La Ca - 256535 | 256535 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 462788.98 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038594 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Cincuenta Y Cinco Ml De Red De Alcantarillado En Doce Viviendas En Calle Niños Heroes De La Cabecera - 256503 | 256503 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 154398.07 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 100 | 0 | Metros lineales | 26 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038595 | Aportación Para La Ampliación De Cuarenta Y Tres Ml De Red De Agua Potable En Seis Viviendas De La Privada Juan Gonzalez De La Cabecera De V - 256480 | 256480 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 29483.88 | 22350 | 22350 | 22350 | 22350 | 22350 | 22350 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038596 | Aportación Para La Ampliación De Sesenta Ml De Red De Alcantarillado En Seis Viviendas En La Privada Juan Gonzalez De La Cabecera De Villa H - 256402 | 256402 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 43524.21 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 0 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038597 | Rehabilitacion De Trecientos Cincuenta Y Seis Punto Cuarenta Y Nueve Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe En Catorce Viviendas - 296562 | 296562 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90342.25 | 60818.64 | 60818.64 | 60818.64 | 60818.64 | 60818.64 | 60818.64 | 100 | 0 | Otros | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038598 | Construccion De Un Aula En Telebachillerato De La Comunidad De La Ballena Villa Hidalgo - 314622 | 314622 | Zacatecas | Villa Hidalgo | La Ballena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 339015.13 | 339015.13 | 339015.13 | 339015.13 | 339015.13 | 339015.13 | 339015.13 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038599 | Suministro Y Colocacion De Dos Calentadores Solares En La Comunidad De La Ballena - 325806 | 325806 | Zacatecas | Villa Hidalgo | La Ballena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La ejecución de esta acción fue cancelada debido a que Sedesol Estatal no tuvo los recursos que se habían acordado por medio de convenio, derivado de esto se canceló el convenio y la realización de las acciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038600 | Suministro Y Colocacion De Treinta Y Cinco Calentadores Solares - 311664 | 311664 | Zacatecas | Villa Hidalgo | La Ballena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 183750 | 183750 | 183750 | 183750 | 183750 | 183750 | 183750 | 100 | 0 | Celdas solares | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADORES SOLARES / Registro: EL MONTO TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACCIÓN, ES DE $ 245, 000 ESTO DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE HACER EL REGISTRO DE LA ACCIÓN , EN LA MIDS NO SE HABILITO EL APARTADO PARA REGISTRAR LA APORTACIÓN DEL CLUB DE MIGRANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038601 | Aportacion Para El Suministro E Instalacion De Seis Plantas Solares Para Seis Viviendas De La Localidad De La Ballena - 308991 | 308991 | Zacatecas | Villa Hidalgo | La Ballena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 113787.75 | 72823.13 | 72823.13 | 72823.13 | 72823.13 | 72823.13 | 72823.13 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PLANTAS SOLARES / Registro:
ZAC17170401038602 | Rehabilitacion De Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Punto Ochenta Y Ocho De Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe En Quince Viviendas - 298652 | 298652 | Zacatecas | Villa Hidalgo | La Ballena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 123891.97 | 83404.4 | 83404.4 | 83404.4 | 83404.4 | 83404.4 | 83404.4 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038603 | Construir Docientos Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Seis Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad La Ballena - 302783 | 302783 | Zacatecas | Villa Hidalgo | La Ballena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79692 | 53648.86 | 53648.86 | 53648.86 | 53648.86 | 53648.86 | 53648.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038604 | Suministrar Y Colocar Tres Calentadores Solares En Tres Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad La Ballena - 296431 | 296431 | Zacatecas | Villa Hidalgo | La Ballena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19738.44 | 13287.97 | 13287.97 | 13287.97 | 13287.97 | 13287.97 | 13287.97 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADORES SOLARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038605 | Construir Dos Cuarto Adicional En Dos Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad La Ballena - 287834 | 287834 | Zacatecas | Villa Hidalgo | La Ballena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105327.52 | 70906.76 | 70906.76 | 70906.76 | 70906.76 | 70906.76 | 70906.76 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CUARTOS ADICIONALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038606 | Construir Doscientos Metros Cuadrados De Techo De Lámina En Seis Viviendas De La Localidad La Ballena Del Municipio De Villa Hidalgo - 277505 | 277505 | Zacatecas | Villa Hidalgo | La Ballena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79692 | 26043.14 | 26043.14 | 26043.14 | 26043.14 | 26043.14 | 26043.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038607 | Rehabilitación De Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Metros Cuadrados Y Ochenta Y Ocho Centímetros De Mejoramiento De Muro En Adobe De Quince Vivi - 277152 | 277152 | Zacatecas | Villa Hidalgo | La Ballena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 123891.97 | 40487.57 | 40487.57 | 40487.57 | 40487.57 | 40487.57 | 40487.57 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038608 | Suministrar Y Colocar Tres Calentadores Solares En El Mismo Número De Viviendas En La Localidad La Ballena Del Municipio De Villa Hidalgo - 276737 | 276737 | Zacatecas | Villa Hidalgo | La Ballena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19738.44 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038609 | Construir Dos Cuartos Adicionales En El Mismo Número De Viviendas En La Localidad La Ballena Del Municipio De Villa Hidalgo - 272272 | 272272 | Zacatecas | Villa Hidalgo | La Ballena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105327.52 | 34420.76 | 34420.76 | 34420.76 | 34420.76 | 34420.76 | 34420.76 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038610 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Seis Plantas Solares Para Seis Viviendas De La Localidad De La Ballena Del Municipio De Vill - 208915 | 208915 | Zacatecas | Villa Hidalgo | La Ballena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 113787.75 | 40964.62 | 40964.62 | 40964.62 | 40964.62 | 40964.62 | 40964.62 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: Planta Solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038611 | Construccion De Sesenta Y Siete Pisos Firmes En Sesenta Y Siete Viviendas De La Comunidad De La Ballena - 327987 | 327987 | Zacatecas | Villa Hidalgo | La Ballena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 339526 | 339526 | 339526 | 339526 | 339526 | 339526 | 339526 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PISO FIRME / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038612 | Construccion De Diez Pisos Firmes En La Comunidad De La Zona Benito Juarez - 328122 | 328122 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Zona Benito Juárez (Benito Juárez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63503 | 63503 | 63503 | 63503 | 63503 | 63503 | 63503 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038613 | Construccion De Una Aula En Secundaria Comunitaria De La Comunidad Zona Benito Juarez - 314293 | 314293 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Zona Benito Juárez (Benito Juárez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 339015.13 | 339015.13 | 339015.13 | 339015.13 | 339015.13 | 339015.13 | 339015.13 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 AULA / Registro:
ZAC17170401038614 | Suministro Y Colocacion De Diez Calentadores Solares - 310934 | 310934 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Zona Benito Juárez (Benito Juárez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 100 | 0 | Celdas solares | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADORES SOLARES / Registro: EL MONTO TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACCIÓN ES DE $70, 000 ESTO DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE HACER EL REGISTRO DE LA ACCIÓN EN LA MIDS NO SE HABILITO EL APARTADO PARA REGISTRAR LA APORTACIÓN DEL CLUB DE MIGRANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038615 | Suministro Y Colocacion De Veinte Calentadores Solares - 311708 | 311708 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Caballerías (Caballería Villa Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADORES SOLARES / Registro: EL MONTO TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACCIÓN ES DE $140 000.00 ESTO DEBIDO A QUE EN EL MOMENTO DE HACER EL REGISTRO DE LA ACCIÓN EN LA MIDS NO SE HABILITO EL APARTADO PARA REGISTRAR LA APORTACIÓN DEL CLUB DE MIGRANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038616 | Aportacion Para El Suministro E Instalacion De Seis Plantas Solares Para Seis Viviendas En La Localidad De Caballerias - 309135 | 309135 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Caballerías (Caballería Villa Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 113787.75 | 72823.13 | 72823.13 | 72823.13 | 72823.13 | 72823.13 | 72823.13 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PLANTAS SOLARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038617 | Construir Docientos Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Nueve Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad Caballerias - 300956 | 300956 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Caballerías (Caballería Villa Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79692 | 53648.86 | 53648.86 | 53648.86 | 53648.86 | 53648.86 | 53648.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro:
ZAC17170401038618 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Una Vivienda Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad Caballerias - 288543 | 288543 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Caballerías (Caballería Villa Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 4429.32 | 4429.32 | 4429.32 | 4429.32 | 4429.32 | 4429.32 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADOR SOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038619 | Rehabilitacion De Quinientos Treinta Y Cinco Metros Cuadrados De Mejoramiento Muro En Adobe En Dieciocho Viviendas - 297227 | 297227 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Caballerías (Caballería Villa Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135579.7 | 91272.61 | 91272.61 | 91272.61 | 91272.61 | 91272.61 | 91272.61 | 100 | 0 | Otros | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038620 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad Caballerias - 279804 | 279804 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Caballerías (Caballería Villa Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 35453.38 | 35453.38 | 35453.38 | 35453.38 | 35453.38 | 35453.38 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CUARTO ADICIONAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038621 | Construir Doscientos Metros Cuadrados De Techo De Lámina En Nueve Viviendas De La Localidad Caballerias Del Municipio De Villa Hidalgo - 277277 | 277277 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Caballerías (Caballería Villa Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79692 | 26043.14 | 26043.14 | 26043.14 | 26043.14 | 26043.14 | 26043.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038622 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En El Mismo Número De Viviendas En La Localidad Caballerias Del Municipio De Villa Hidalgo - 272391 | 272391 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Caballerías (Caballería Villa Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038623 | Rehabilitación De Quinientos Treinta Y Cinco Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe De Dieciocho Viviendas De La Localidad Caball - 276805 | 276805 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Caballerías (Caballería Villa Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135579.7 | 44307.09 | 44307.09 | 44307.09 | 44307.09 | 44307.09 | 44307.09 | 100 | 0 | Otros | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038624 | Construir Un Cuarto Adicional En El Mismo Número De Viviendas En La Localidad Caballerias Del Municipio De Villa Hidalgo - 272221 | 272221 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Caballerías (Caballería Villa Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17210.38 | 17210.38 | 17210.38 | 17210.38 | 17210.38 | 17210.38 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038625 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Seis Plantas Solares Para Seis Viviendas De La Localidad De Caballerias Municipio Villa Hidal - 208945 | 208945 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Caballerías (Caballería Villa Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 113787.75 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Planta Solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038626 | Aportacion Para La Construccion De Trecientos Diez Y Nueve Metros Cuadrados De Piso Firme En Diez Y Ocho Viviendas De Los Davila - 322235 | 322235 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Caballerías (Caballería Villa Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 80707 | 80707 | 80707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La ejecución de esta acción fue cancelada debido a que Sedesol Estatal no tuvo los recursos que se habían acordado por medio de convenio, derivado de esto se canceló el convenio y la realización de las acciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038627 | Suministro Y Colocacion De Diez Calentadores Solares - 311472 | 311472 | Zacatecas | Villa Hidalgo | La Cerca (Can Can) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 100 | 0 | Celdas solares | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADOR SOLAR / Registro: EL MONTO TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACCIÓN, ES DE $ 70, 000 ESTO DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE HACER EL REGISTRO DE LA ACCIÓN , EN LA MIDS NO SE HABILITO EL APARTADO PARA REGISTRAR LA APORTACIÓN DEL CLUB DE MIGRANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038628 | Construir Setenta Y Seis Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Cuatro Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad La Cerca - 301686 | 301686 | Zacatecas | Villa Hidalgo | La Cerca (Can Can) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30282.96 | 20386.57 | 20386.57 | 20386.57 | 20386.57 | 20386.57 | 20386.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038629 | Rehabilitacion De Ciento Sesenta Y Tres Metros Cuadrados De Muro En Adobe En Seis Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo - 298088 | 298088 | Zacatecas | Villa Hidalgo | La Cerca (Can Can) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41307.46 | 27808.29 | 27808.29 | 27808.29 | 27808.29 | 27808.29 | 27808.29 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038630 | Rehabilitación De Ciento Sesenta Y Tres Metros De Muro En Seis Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad La Cerca Can Can - 300631 | 300631 | Zacatecas | Villa Hidalgo | La Cerca (Can Can) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41307.46 | 13499.17 | 13499.17 | 13499.17 | 13499.17 | 13499.17 | 13499.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038631 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad La Cerca Can Can - 280491 | 280491 | Zacatecas | Villa Hidalgo | La Cerca (Can Can) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 35453.38 | 35453.38 | 35453.38 | 35453.38 | 35453.38 | 35453.38 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CUARTO ADICIONAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038632 | Construir Setenta Y Seis Metros Cuadrados De Techo De Lámina En Cuatro Viviendas De La Localidad La Cerca Del Municipio De Villa Hidalgo - 277364 | 277364 | Zacatecas | Villa Hidalgo | La Cerca (Can Can) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30282.96 | 9896.39 | 9896.39 | 9896.39 | 9896.39 | 9896.39 | 9896.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038633 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En El Mismo Número De Viviendas En La Localidad La Cerca Del Municipio De Villa Hidalgo - 276612 | 276612 | Zacatecas | Villa Hidalgo | La Cerca (Can Can) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038634 | Construir Un Cuarto Adicional En El Mismo Número De Viviendas En La Localidad La Cerca Del Municipio De Villa Hidalgo - 272234 | 272234 | Zacatecas | Villa Hidalgo | La Cerca (Can Can) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17210.38 | 17210.38 | 17210.38 | 17210.38 | 17210.38 | 17210.38 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038635 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En Dos Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad La Cerca Can Can - 289926 | 289926 | Zacatecas | Villa Hidalgo | La Cerca (Can Can) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 8858.65 | 8858.65 | 8858.65 | 8858.65 | 8858.65 | 8858.65 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADORES SOLARES / Registro:
ZAC17170401038636 | Suministro Y Colocacion De Un Calentador Solar En La Comunidad De La Cerca - 325934 | 325934 | Zacatecas | Villa Hidalgo | La Cerca (Can Can) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La ejecución de esta acción fue cancelada debido a que Sedesol Estatal no tuvo los recursos que se habían acordado por medio de convenio, derivado de esto se canceló el convenio y la realización de las acciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038637 | Aportacion Para La Construccion De Docientos Cuarenta Y Cuatro Metros Cuadrados De Piso Firme En Trece Viviendas De La Cerca - 322162 | 322162 | Zacatecas | Villa Hidalgo | La Cerca (Can Can) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61732 | 61732 | 61732 | 61732 | 61732 | 61732 | 61732 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA EJECUCIÓN DE ESTA ACCIÓN ESTABA PROGRAMADA PARA REAL IZARLA DE MANERA CONVENIDA ENTRE GOBIERNO DEL ESTADO Y GOBIERNO MUNICIPAL, Y AL NO RECIBIR APORTACIÓN POR PARTE DEL ESTADO, SE LLEVO A CABO CON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO (FONDO III) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038638 | Construccion De Cuatrocientos Ochenta Y Seis Metros De Piso Firme - 328068 | 328068 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122958 | 122958 | 122958 | 122958 | 122958 | 122958 | 122958 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro:
ZAC17170401038640 | Suministro Y Colocacion De Quince Calentadores Solares En La Comunidad De Canoas - 312311 | 312311 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78750 | 78750 | 78750 | 78750 | 78750 | 78750 | 78750 | 100 | 0 | Celdas solares | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADORES SOLARES / Registro: EL MONTO TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACCIÓN ES DE $105 000.00 ESTO DEBIDO A QUE EN EL MOMENTO DE HACER EL REGISTRO DE LA ACCIÓN EN LA MIDS NO SE HABILITO EL APARTADO PARA REGISTRAR LA APORTACIÓN DEL CLUB DE MIGRANTES
ZAC17170401038641 | Aportacion Para La Ampliacion De Ciento Treinta Y Dos Ml De Red De Alcantarillado En Doce Viviendas En La Calle Lazaro Cardenas - 305886 | 305886 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 154398.07 | 102398.07 | 102398.07 | 102398.07 | 102398.07 | 102398.07 | 102398.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ML / Registro:
ZAC17170401038642 | Construir Ciento Cincuenta Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Ocho Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad Canoas - 302416 | 302416 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59769 | 40236.65 | 40236.65 | 40236.65 | 40236.65 | 40236.65 | 40236.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038643 | Aportacion Para La Ampliacion De Ciento Veinte Y Tres Mi De Red De Agua Potable En Diez Viviendas De La Calle Lazaro Cardenas - 291071 | 291071 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 56828.6 | 34478.6 | 34478.6 | 34478.6 | 34478.6 | 34478.6 | 34478.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038644 | Rehabilitación De Trescientos Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe De Ocho Viviendas De La Localidad Canoas Del Municipio De Vi - 276963 | 276963 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76026 | 24845.1 | 24845.1 | 24845.1 | 24845.1 | 24845.1 | 24845.1 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038645 | Construir Cientocincuenta Metros Cuadrados De Techo De Lámina En Ocho Viviendas De La Localidad Canoas Del Municipio De Villa Hidalgo - 277443 | 277443 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59769 | 19532.35 | 19532.35 | 19532.35 | 19532.35 | 19532.35 | 19532.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038646 | Suministrar Y Colocar Tres Calentadores Solares En El Mismo Número De Viviendas En La Localidad Canoas Del Municipio De Villa Hidalgo - 276690 | 276690 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19738.44 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038647 | Suministrar Y Colocar Tres Calentadores Solares En Tres Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad Canoas - 295210 | 295210 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19738.44 | 13287.97 | 13287.97 | 13287.97 | 13287.97 | 13287.97 | 13287.97 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADORES SOLARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038648 | Rehabilitacion De Trecientos Metros Cuadrados De Muro En Adobe En Ocho Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad Canoas - 298454 | 298454 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76026 | 51180.9 | 51180.9 | 51180.9 | 51180.9 | 51180.9 | 51180.9 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro:
ZAC17170401038649 | Aportacion Para La Cosntruccion De Ciento Setenta Y Nueve Metros Cuadrados De Piso Firme En Once Viviendas De Providencia - 321764 | 321764 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45287 | 45287 | 45287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La ejecución de esta acción fue cancelada debido a que Sedesol Estatal no tuvo los recursos que se habían acordado por medio de convenio, derivado de esto se canceló el convenio y la realización de las acciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038650 | Aportacion Para El Suministro E Instalacion De Dos Plantas Solares Para Dos Viviendas En La Localidad De Cerro Prieto - 318592 | 318592 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37929.24 | 24964.62 | 24964.62 | 24964.62 | 24964.62 | 24964.62 | 24964.62 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PLANTA SOLAR / Registro:
ZAC17170401038651 | Suministro Y Colocacion De Diez Calentadores Solares - 311900 | 311900 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 100 | 0 | Celdas solares | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADOR SOLAR / Registro: EL MONTO TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACCIÓN ES DE $ 70, 000.00 ESTO DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE HACER EL REGISTRO DE LA ACCIÓN EN LA MIDS NO SE HABILITO EL APARTADO PARA REGISTRAR LA APORTACIÓN DEL CLUB DE EMIGRANTES
ZAC17170401038652 | Construir Ciento Tres Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Cinco Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad Cerro Prieto - 302666 | 302666 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41041.38 | 27629.16 | 27629.16 | 27629.16 | 27629.16 | 27629.16 | 27629.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038653 | Rehabilitacion De Docientos Metros Cuadrados De Mejoramiento Muro En Adobe En Diez Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo - 298600 | 298600 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50684 | 34120.6 | 34120.6 | 34120.6 | 34120.6 | 34120.6 | 34120.6 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038654 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad Cerro Prieto - 285128 | 285128 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 35453.38 | 35453.38 | 35453.38 | 35453.38 | 35453.38 | 35453.38 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CUARTO ADICIONAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038655 | Rehabilitación De Doscientos Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe De Diez Viviendas De La Localidad Cerro Prieto Del Municipio - 277138 | 277138 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50684 | 16563.4 | 16563.4 | 16563.4 | 16563.4 | 16563.4 | 16563.4 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038656 | Construir Cientotres Metros Cuadrados De Techo De Lámina En Cinco Viviendas De La Localidad Cerro Prieto Del Municipio De Villa Hidalgo - 277480 | 277480 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41041.38 | 13412.22 | 13412.22 | 13412.22 | 13412.22 | 13412.22 | 13412.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038657 | Construir Un Cuarto Adicional En El Mismo Número De Viviendas En La Localidad Cerro Prieto Del Municipio De Villa Hidalgo - 272254 | 272254 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17210.38 | 17210.38 | 17210.38 | 17210.38 | 17210.38 | 17210.38 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038658 | Aportación Para Le Suministro E Instalación De Dos Plantas Solares Para Dos Viviendas De La Localidad De Cerro Prieto Municipio De Villa Hid - 208987 | 208987 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37929.25 | 12964.62 | 12964.62 | 12964.62 | 12964.62 | 12964.62 | 12964.62 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Planta Solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038659 | Suministro Y Colocacion De Cinco Calentadores Solares - 311555 | 311555 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Los Dávila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADOR SOLAR / Registro: EL MONTO TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACCIÓN, ES DE $ 35, 000 ESTO DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE HACER EL REGISTRO DE LA ACCIÓN , EN LA MIDS NO SE HABILITO EL APARTADO PARA REGISTRAR LA APORTACIÓN DEL CLUB DE MIGRANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038660 | Construir Setenta Y Cinco Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Cuatro Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad Los Davila - 301326 | 301326 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Los Dávila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29884.5 | 20118.32 | 20118.32 | 20118.32 | 20118.32 | 20118.32 | 20118.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro:
ZAC17170401038661 | Rehabilitacion De Ciento Cuarenta Metros Cuadrados De Muro En Adobe En Seis Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad Los Davila - 297779 | 297779 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Los Dávila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35478.8 | 23884.42 | 23884.42 | 23884.42 | 23884.42 | 23884.42 | 23884.42 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038662 | Construir Setenta Y Cinco Metros Cuadrados De Techo De Lámina En Cuatro Viviendas De La Localidad Los Dávila Del Municipio De Villa Hidalgo - 277303 | 277303 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Los Dávila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29884.5 | 9766.18 | 9766.18 | 9766.18 | 9766.18 | 9766.18 | 9766.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038663 | Rehabilitación De Ciento Cuarenta Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe De Seis Viviendas De La Localidad Los Dávila Del Municip - 276854 | 276854 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Los Dávila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35478.8 | 11594.38 | 11594.38 | 11594.38 | 11594.38 | 11594.38 | 11594.38 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038664 | Aportacion Para La Construccion De Ciento Cincuenta Y Seis Metros Cuadrados De Piso Firme En Seis Viviendas De Los Davila - 321925 | 321925 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Los Dávila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39468 | 39468 | 39468 | 39468 | 39468 | 39468 | 39468 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PISOS FIRMES / Registro: LA EJECUCIÓN DE ESTA ACCIÓN ESTABA PROGRAMADA PARA REAL IZARLA DE MANERA CONVENIDA ENTRE GOBIERNO DEL ESTADO Y GOBIERNO MUNICIPAL, Y AL NO RECIBIR APORTACIÓN POR PARTE DEL ESTADO, SE LLEVO A CABO CON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO (FONDO III)
ZAC17170401038665 | Construccion De Veintiun Pisos Firmes En La Comunidad De La Colonia Jose Maria Morelos - 328080 | 328080 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Colonia José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 129789 | 129789 | 129789 | 129789 | 129789 | 129789 | 129789 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro:
ZAC17170401038666 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 315249 | 315249 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Colonia José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 102312.91 | 102312.91 | 102312.91 | 102312.91 | 102312.91 | 102312.91 | 102312.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: GUARNICIONES Y BANQUETAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038667 | Suministro Y Colocacion De Cuarenta Calentadores Solares En La Comunidad De Colonia Jose Maria Morelos - 312721 | 312721 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Colonia José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADORES SOLARES / Registro: EL MONTO TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACCIÓN ES DE $280 000.00 ESTO DEBIDO A QUE EN EL MOMENTO DE HACER EL REGISTRO DE LA ACCIÓN EN LA MIDS NO SE HABILITO EL APARTADO PARA REGISTRAR LA APORTACIÓN DEL CLUB DE MIGRANTES
ZAC17170401038668 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Una Planta Solar Para Una Vivienda De La Loc Jose Maria Morelos En El Rancho San Agustin Vill - 223811 | 223811 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Colonia José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18964.62 | 8964.62 | 8964.62 | 8964.62 | 8964.62 | 8964.62 | 8964.62 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Planta Solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038669 | Suministro Y Colocacion De Cinco Calentadores Solares En La Comunidad De La Colonia Jose Maria Morelos - 325456 | 325456 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Colonia José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La ejecución de esta acción fue cancelada debido a que Sedesol Estatal no tuvo los recursos que se habían acordado por medio de convenio, derivado de esto se canceló el convenio y la realización de las acciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038670 | Suministro Y Colocacion De Tres Calentadores Solares En La Comunidad De Lagunita - 325680 | 325680 | Zacatecas | Villa Hidalgo | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La ejecución de esta acción fue cancelada debido a que Sedesol Estatal no tuvo los recursos que se habían acordado por medio de convenio, derivado de esto se canceló el convenio y la realización de las acciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038671 | Construccion De Cinco Pisos Firmes En La Comunidad De La Lagunita - 328294 | 328294 | Zacatecas | Villa Hidalgo | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28083 | 28083 | 28083 | 28083 | 28083 | 28083 | 28083 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC17170401038672 | Suministro Y Colocacion De Dieciseis Calentadores Solares - 311304 | 311304 | Zacatecas | Villa Hidalgo | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 100 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADOR SOLAR / Registro: EL MONTO TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACCIÓN ES DE $ 112, 000.00 ESTO DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE HACER EL REGISTRO DE LA ACCIÓN EN LA MIDS NO SE HABILITO EL APARTADO PARA REGISTRAR LA APORTACIÓN DEL CLUB DE EMIGRANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038673 | Cosntruccion De Docientos Treinta Y Dos Metros De Piso Firme En La Comunidad Del Maguey - 328155 | 328155 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58696 | 58696 | 58696 | 58696 | 58696 | 58696 | 58696 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro:
ZAC17170401038674 | Suministro Y Colocacion De Dos Calentadores Solares En La Comunidad De El Maguey - 325880 | 325880 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Celdas solares | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON 3 CALENTADORES SOLARES / Registro: LA EJECUCIÓN DE ESTA ACCIÓN ESTABA PROGRAMADA PARA REAL IZARLA DE MANERA CONVENIDA ENTRE GOBIERNO DEL ESTADO Y GOBIERNO MUNICIPAL, Y AL NO RECIBIR APORTACIÓN POR PARTE DEL ESTADO, SE LLEVO A CABO CON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO (FONDO III) EN LAS MIDS SE CAPTURO LA CANTIDAD DE 2 CALENTADORES SOLARES COMO NOMBRE DE LA ACCIÓN, PERO LAS METAS REALES SON DE 3 CALENTADORES SOLARES.
ZAC17170401038675 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Lazaro Cardenas De La Comunidad Del Maguey - 319800 | 319800 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 70397.14 | 70397.14 | 70397.14 | 70397.14 | 70397.14 | 70397.14 | 70397.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038676 | Suministro Y Colocacion De Diez Calentadores Solares - 310338 | 310338 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 100 | 0 | Celdas solares | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADOR SOLAR / Registro: EL MONTO TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACCIÓN ES DE $ 70, 000.00 ESTO DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE HACER EL REGISTRO DE LA ACCIÓN EN LA MIDS NO SE HABILITO EL APARTADO PARA REGISTRAR LA APORTACIÓN DEL CLUB DE EMIGRANTES
ZAC17170401038677 | Construccion De Cuatro Pisos Firmes En La Comunidad De Monte Grande - 328203 | 328203 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Monte Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26059 | 26059 | 26059 | 26059 | 26059 | 26059 | 26059 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC17170401038678 | Suministro Y Colocacion De Doce Calentadores Solares - 311353 | 311353 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Monte Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 100 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADORES SOLARES / Registro: EL MONTO TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACCIÓN, ES DE $ 84, 000 ESTO DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE HACER EL REGISTRO DE LA ACCIÓN , EN LA MIDS NO SE HABILITO EL APARTADO PARA REGISTRAR LA APORTACIÓN DEL CLUB DE MIGRANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038679 | Construccion De Cuarenta Y Nueve Pisos Firmes En Cuarenta Y Nueve Viviendas De La Comunidad De El Fraile - 328280 | 328280 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Fraile | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 199870 | 199870 | 199870 | 199870 | 199870 | 199870 | 199870 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PISOS FIRMES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038680 | Aportacion Para El Suministro E Instalacion De Dos Plantas Solares Para Dos Viviendas De La Localidad De El Fraile - 319808 | 319808 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Fraile | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37929.24 | 24964.62 | 24964.62 | 24964.62 | 24964.62 | 24964.62 | 24964.62 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PLANTA SOLAR / Registro:
ZAC17170401038681 | Suministro Y Colocacion De Quince Calentadores Solares - 311510 | 311510 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Fraile | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78750 | 78750 | 78750 | 78750 | 78750 | 78750 | 78750 | 100 | 0 | Celdas solares | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADOR SOLAR / Registro: EL MONTO TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACCIÓN ES DE $ 105, 000.00 ESTO DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE HACER EL REGISTRO DE LA ACCIÓN EN LA MIDS NO SE HABILITO EL APARTADO PARA REGISTRAR LA APORTACIÓN DEL CLUB DE EMIGRANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038682 | Construir Ciento Doce Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Cuatro Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad El Fraile - 301157 | 301157 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Fraile | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44627.52 | 30043.36 | 30043.36 | 30043.36 | 30043.36 | 30043.36 | 30043.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038683 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Una Vivienda Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad El Fraile - 288601 | 288601 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Fraile | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 4429.32 | 4429.32 | 4429.32 | 4429.32 | 4429.32 | 4429.32 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADOR SOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038684 | Construir Ciento Doce Metros Cuadrados De Techo De Lámina En Cuatro Viviendas De La Localidad El Fraile Del Municipio De Villa Hidalgo - 277286 | 277286 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Fraile | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44627.52 | 14584.16 | 14584.16 | 14584.16 | 14584.16 | 14584.16 | 14584.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038685 | Rehabilitación De Doscientos Cincuenta Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe De Diez Viviendas De La Localidad El Fraile Del Mun - 276835 | 276835 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Fraile | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63355 | 20704.25 | 20704.25 | 20704.25 | 20704.25 | 20704.25 | 20704.25 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038686 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En El Mismo Número De Viviendas En La Localidad El Fraile Del Municipio De Villa Hidalgo - 272425 | 272425 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Fraile | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038687 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Dos Plantas Solares Para Dos Viviendas De La Localidad Del Fraile Villa Hidalgo Zacatecas - 223131 | 223131 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Fraile | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37929.25 | 12964.62 | 12964.62 | 12964.62 | 12964.62 | 12964.62 | 12964.62 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Planta Solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038688 | Rehabilitacion De Docientos Cincuenta Metros Cuadrados De Mejoramiento Muro En Adobe En Diez Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo - 297624 | 297624 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Fraile | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63355 | 42650.75 | 2650.75 | 2650.75 | 2650.75 | 2650.75 | 2650.75 | 6.215 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro:
ZAC17170401038690 | Ampliacion De Cuatricientos Treinta Y Cinco Metros Lineales De Red De Alcantarillado En Las Calles Jamaica Y Paraguay En Presa De Valenzuela - 320689 | 320689 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Presa de Valenzuela (Laguna de Valenzuela) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 320374.14 | 320374.14 | 320374.14 | 320374.14 | 320374.14 | 320374.14 | 320374.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038691 | Suministro Y Colocacion De Tres Calentadores Solares En La Comunidad De Presa De Valenzula - 325371 | 325371 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Presa de Valenzuela (Laguna de Valenzuela) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADOR SOLAR / Registro: LA EJECUCIÓN DE ESTA ACCIÓN ESTABA PROGRAMADA PARA REAL IZARLA DE MANERA CONVENIDA ENTRE GOBIERNO DEL ESTADO Y GOBIERNO MUNICIPAL, Y AL NO RECIBIR APORTACIÓN POR PARTE DEL ESTADO, SE LLEVO A CABO CON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO (FONDO III) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038692 | Suministro Y Colocacion De Veintitres Calentadores Solares En La Comunidad De Presa De Valenzuela - 312156 | 312156 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Presa de Valenzuela (Laguna de Valenzuela) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 100 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADORES SOLARES / Registro: EL MONTO TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACCIÓN ES DE $161,000.00 ESTO DEBIDO A QUE EN EL MOMENTO DE HACER EL REGISTRO DE LA ACCIÓN EN LA MIDS NO SE HABILITO EL APARTADO PARA REGISTRAR LA APORTACIÓN DEL CLUB DE MIGRANTES
ZAC17170401038693 | Construccion De Catorce Pisos Firmes En La Comunidad De La Presa De Valenzuela - 327986 | 327986 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Presa de Valenzuela (Laguna de Valenzuela) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62238 | 62238 | 62238 | 62238 | 62238 | 62238 | 62238 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro:
ZAC17170401038710 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cinco Postes Para Seis Vviendas De La Localidad Los Sandovales Nochistlán - 300418 | 300418 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Los Sandovales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 173077.57 | 86538.79 | 86538.79 | 86538.79 | 86538.79 | 86538.79 | 86538.79 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: aportación FISE / Física: 5 postes. Terminados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038712 | Suministro Y Colocacion De Tres Calentadores Solares En Tres Viviendas Del Municipio De Nochistlan Localidad Los Sandovales - 271166 | 271166 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Los Sandovales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19738.44 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038713 | Aportación Para La Dotación Y Habilitación De Dos Plantas Solares Para Dos Viviendas En La Localidad De San Marcos - 297418 | 297418 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 123870.18 | 111483.16 | 111483.16 | 111483.16 | 111483.16 | 111483.16 | 111483.16 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: planta solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038715 | Suministro Y Colocacion De Doce Calentadores Solares En Doce Viviendas Del Municipio De Nochistlan Localidad Tlachichila - 271436 | 271436 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Tlachichila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78953.76 | 25801.88 | 25801.88 | 25801.88 | 25801.88 | 25801.88 | 25801.88 | 100 | 0 | Celdas solares | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038716 | Suministro Y Colocacion De Ocho Tinacos En Ocho Viviendas Del Municipio De Nochistlan Localidad Tlachichila - 273141 | 273141 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Tlachichila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17929.28 | 5859.24 | 5859.24 | 5859.24 | 5859.24 | 5859.24 | 5859.24 | 100 | 0 | Piezas | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038717 | Construir Veintiseis Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda Del Municipio De Nochistlan De Mejía Localidad Tlachichila - 273316 | 273316 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Tlachichila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35028.5 | 11447.22 | 11447.22 | 11447.22 | 11447.22 | 11447.22 | 11447.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038722 | Linea De Drenaje En Estacion De Servicio Al Trigo Etapa Ii - 324365 | 324365 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Tlachichila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 298798.04 | 298798.04 | 298798.04 | 298798.04 | 298798.04 | 298798.04 | 298798.04 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038723 | Construir Quince Metros De Techo Firme En Una Vivienda Del Municipio De Nochistlan De Mejia Localidad Toyahua De Abajo - 296905 | 296905 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Toyahua de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20208.75 | 6604.17 | 6604.17 | 6604.17 | 6604.17 | 6604.17 | 6604.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038724 | Suministro Y Colocacion De Dos Calentadores Solares En Dos Viviendas Del Municipio De Nochistlan Localidad Toyahua De Abajo - 271461 | 271461 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Toyahua de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038725 | Construir Quince Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda Del Municipio De Nochistlan De Mejía Localidad Toyahua De Abajo - 273492 | 273492 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Toyahua de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401038726 | Construir Quince Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda Del Municipio De Nochistlan De Mejía Localidad Toyahua De Abajo - 273535 | 273535 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Toyahua de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20208.75 | 6604.17 | 6604.17 | 6604.17 | 6604.17 | 6604.17 | 6604.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038728 | Uministro Y Colocacion De Dos Calentadores Solares En Dosviviendas Del Municipio De Nochistlan Localidad Toyahua De Arriba - 271455 | 271455 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Toyahua de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038729 | Suministro Y Colocacion De Tres Calentadores Solares En Tres Viviendas Del Municipio De Nochistlan Localidad Las Trojes - 271470 | 271470 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Las Trojes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19738.44 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038730 | Suministro Y Colocacion De Dos Calentadores Solares En Dos Vivienda Del Municipio De Nochistlan Localidad Las Tuzas Tajolota - 272795 | 272795 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Las Tuzas (Tajalota) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038731 | Suministro Y Colocacion De Un Calentador Solar En Una Vivienda Del Municipio De Nochistlan Localidad Veladores - 269467 | 269467 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Veladores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038732 | Suministro Y Colocacion De Dos Calentadores Solares En Dos Vivienda Del Municipio De Nochistlan Localidad Vallecitos - 272886 | 272886 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Vallecitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038733 | Aportación Para La Ampliación De Noventa Ml De Drenaje Para Cinco Viviendas De La Calle Lucha Social De La Localidad De Antorcha Campesina - 267153 | 267153 | Zacatecas | Jalpa | Colonia la Antorcha Campesina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 46100 | 10592 | 10592 | 10592 | 10592 | 10592 | 10592 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038737 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Cerro Del Chivo En El Municipio De Sain Alto - 310623 | 310623 | Zacatecas | Sain Alto | Cerro del Chivo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAIN ALTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70000 | 69365.61 | 69365.61 | 69365.61 | 69365.61 | 69365.61 | 69365.61 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL CIEN POR CIENTO, SE SOLICITA TERMINO DE REGISTRO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL CIEN POR CIENTO, SE SOLICITA TERMINO DE REGISTRO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038742 | Construcción De La Red De Alcantarillado En Siete Viviendas De La Calle Justo Sierra De La Localidad De Susticacán - 315966 | 315966 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401038743 | Construcción De Red De Alcantarillado En Tres Viviendas De La Calle San Pedro De La Localidad De Susticacán - 315951 | 315951 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401038747 | Aportación Para La Ampliación De Red De Alcantarillado En La Calle San Pedro De La Localidad De Susticacán Zap - 278822 | 278822 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401038748 | Construcción Para La Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Ucranea En La Localidad De Susticacán - 279330 | 279330 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401038750 | Construcción Para La Ampliación De La Red De Agua Potable De La Calle San Pedro De La Localidad De Susticacán Zap - 279276 | 279276 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401038751 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Agua Potable De La Calle Privada Loera De La Localidad De Susticacán Zap - 279265 | 279265 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401038754 | Construcción Para La Ampliación De Red De Alcantarillado De La Calle Los Cuijes De La Localidad De Susticacán Zap - 279247 | 279247 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401038755 | Construccion De Red De Alcantarillado En La Calle Vicente Guerrero En Susticacan Zona Zap - 274024 | 274024 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SUSTICACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401038756 | Construir De Trecientos Un M Cuadrados De Techo Firme En Diez Viviendas De La Cabecera Municipal De Susticacan - 268925 | 268925 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 330808.03 | 108106.34 | 108106.34 | 108106.34 | 108106.34 | 108106.34 | 108106.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038757 | Suministrar Y Colocar Veintiun Calentadores Solares En Veintiun Viviendas De La Cabecera Municipal De Susticacan - 268740 | 268740 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 138169.08 | 45152.94 | 45152.94 | 45152.94 | 45152.94 | 45152.94 | 45152.94 | 100 | 0 | Celdas solares | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038758 | Suministrar Y Colocar Veintiun Calentadores Solares En Veintiun Viviendas De La Cabecera Municipal De Susticacan - 268669 | 268669 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 138169.08 | 43004.89 | 43004.89 | 43004.89 | 43004.89 | 43004.89 | 43004.89 | 100 | 0 | Celdas solares | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038759 | Aportación Para El Equipamiento De Bomba Sumergible En El Sistema Municipal Para Treinta Viviendas De La Loc De Susticacán - 256200 | 256200 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 99396 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: BOMBA SUMERGIBLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038760 | Aportación Para La Ampliación De Cien Ml De Red De Agua Potable En Cinco Viviendas De La Calle San Pedro De La Loc De Susticacán - 242700 | 242700 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 36256.96 | 28163.96 | 28163.96 | 28163.96 | 28163.96 | 28163.96 | 28163.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038761 | Aportación Para La Ampliación De Sesenta Y Seis Ml De Red De Agua Potable En Una Vivienda De La Calle El Sol De La Loc Susticacán - 242723 | 242723 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9837.96 | 7324.96 | 7324.96 | 7324.96 | 7324.96 | 7324.96 | 7324.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038762 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Dos Ml De Red De Agua Potable En Cuatro Viviendas De Privada Loera De La Localidad De Susticacán - 242751 | 242751 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 16671.29 | 14319.29 | 14319.29 | 14319.29 | 14319.29 | 14319.29 | 14319.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038763 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Siete Postes Para Cuatro Viviendas En Calle Ucrania En La Localidad De Susticacán - 245578 | 245578 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 230564 | 90967 | 90967 | 90967 | 90967 | 90967 | 90967 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038764 | Aportación Para La Ampliación De Doscientos Veintiocho Ml De La Red De Alcantarillado En Siete Viviendas De Calle Vicente Guerrero Susticacá - 242803 | 242803 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 122545.15 | 116675.15 | 116675.15 | 116675.15 | 116675.15 | 116675.15 | 116675.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 7 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038765 | Aportación Para La Ampliación De Sesenta Y Seis Ml De Red De Alcantarillado En Una Viviendas De La Calle Del Sol De La Loc De Susticacán - 242421 | 242421 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 34768.92 | 30878.92 | 30878.92 | 30878.92 | 30878.92 | 30878.92 | 30878.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038766 | Aportación Para La Ampliación De Ochenta Ml De La Red De Alcantarillado En Cinco Viviendas De La Calle Los Cuijes De La Loc De Susticacán - 242414 | 242414 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 48676 | 35500 | 35500 | 35500 | 35500 | 35500 | 35500 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038767 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Dos Ml De Red De Alcantarillado En Cuatro Viviendas De La Calle Priv Loera En Susticacán - 241937 | 241937 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 52530.71 | 45680.71 | 45680.71 | 45680.71 | 45680.71 | 45680.71 | 45680.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038768 | Aportación Para La Ampliación De Cien Ml De Red De Alcantarillado En Cinco Viviendas De La Calle San Pedro De La Loc De Susticacán - 242388 | 242388 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 49252.83 | 39022.83 | 39022.83 | 39022.83 | 39022.83 | 39022.83 | 39022.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038769 | Equipamiento De Bomba Sumergible En El Sistema Municipal Para Treinta Viviendas De La Localidad De Susticacán - 296304 | 296304 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401038770 | Equipaminto De Bomba Sumergible Y Construccion De Red De Agua Potable En La Localidad De Cieneguitas Del Municipio De Susticacán Zacatecas - 292937 | 292937 | Zacatecas | Susticacán | Cieneguitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401038771 | Aportación Para El Equipamiento De Bomba Sumergible Y Ampliación De Cincuenta Ml De Red De Agua Potable En Seis Viviendas De Calle Las Palom - 242500 | 242500 | Zacatecas | Susticacán | Cieneguitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 21329 | 10415 | 10415 | 10415 | 10415 | 10415 | 10415 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: CINCUENTA METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038773 | Construir De Sesenta M Cuadrados De Techo Firme En Dos Viviendas Del Municipio De Susticacan Localidad Los Cuervos - 268991 | 268991 | Zacatecas | Susticacán | Los Cuervos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401038774 | Suministrar Y Colocar Seis Calentadores Solares En Seis Viviendas Del Municipio De Susticacan Localidad Los Cuervos - 268823 | 268823 | Zacatecas | Susticacán | Los Cuervos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39476.88 | 12900.84 | 12900.84 | 12900.84 | 12900.84 | 12900.84 | 12900.84 | 100 | 0 | Celdas solares | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038775 | Construir De Sesenta M Cuadrados De Techo Firme En Dos Viviendas Del Municipio De Susticacan Localidad Los Cuervos - 269154 | 269154 | Zacatecas | Susticacán | Los Cuervos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65941.8 | 21549.44 | 21549.44 | 21549.44 | 21549.44 | 21549.44 | 21549.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038776 | Aportación Para La Construcción De Tanque Elevado Y Red De Agua Potable Para Doce Viviendas Del Barrio Los Menchaca Loc Los Cuervos Susticac - 242518 | 242518 | Zacatecas | Susticacán | Los Cuervos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 217126 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: TANQUE ELEVADO Y UNA RED DE AGUA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038777 | Construcción De Tanque Elevado Y Red De Agua Potable En El Barrio De Los Menchaca En La Localidad De Los Cuervo - 289595 | 289595 | Zacatecas | Susticacán | Los Cuervos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401038778 | Suministrar Y Colocar Catorce Calentadores Solares En La Comunidad Del Chiquihuite Del Municipio De Susticacán - 292879 | 292879 | Zacatecas | Susticacán | El Chiquihuite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 92112.72 | 92112.72 | 92112.72 | 92112.72 | 92112.72 | 92112.72 | 92112.72 | 100 | 0 | Celdas solares | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038780 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Del Monte De La Localidad Del Chiquihuite - 279324 | 279324 | Zacatecas | Susticacán | El Chiquihuite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401038781 | Construcción Para La Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Dos De Octubre De La Localidad Del Chiquihuite - 279383 | 279383 | Zacatecas | Susticacán | El Chiquihuite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401038782 | Suministrar Y Colocarcatorce Calentadores Solares En Catorce Viviendas Del Municipio De Susticacan Localidad Chiquihuite - 268785 | 268785 | Zacatecas | Susticacán | El Chiquihuite | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401038783 | Construir De Ciento Siete Punto Cero Siete M Cuadrados De Techo Firme En Seis Viviendas Del Municipio De Susticacan Localidad El Chiquihuite - 269178 | 269178 | Zacatecas | Susticacán | El Chiquihuite | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 131956.73 | 43122.77 | 43122.77 | 43122.77 | 43122.77 | 43122.77 | 43122.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038784 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Seis Postes Para Cinco Viviendas En Calle Dos De Octubre En La Loc Del Chiquihuite Sustic - 241868 | 241868 | Zacatecas | Susticacán | El Chiquihuite | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 319011 | 149011 | 149011 | 149011 | 149011 | 149011 | 149011 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038785 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Ocho Ml De La Red De Agua Potable En Tres Viviendas De La Calle Del Monte De La Loc Del Chiquihuite - 242633 | 242633 | Zacatecas | Susticacán | El Chiquihuite | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 34034.18 | 31041.18 | 31041.18 | 31041.18 | 31041.18 | 31041.18 | 31041.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 3 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038806 | Suministrar Y Colocar Tres Calentadores Solares En Tres Viviendas Del Municipio De Ojocaliente Localidad San Cristobal - 270119 | 270119 | Zacatecas | Ojocaliente | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038808 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Un Vivienda Del Municipio De Ojocaliente Localidad San José De Los Llanos - 271756 | 271756 | Zacatecas | Ojocaliente | San José de los Llanos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038809 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Un Vivienda Del Municipio De Ojocaliente Localidad San José Del Vaquero - 270334 | 270334 | Zacatecas | Ojocaliente | San José del Vaquero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038811 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Ojocaliente Localidad Venaditos - 271826 | 271826 | Zacatecas | Ojocaliente | Santo Tomás Venaditos (Venaditos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 52663.76 | 52663.76 | 52663.76 | 52663.76 | 52663.76 | 52663.76 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038812 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Una Vivienda Del Municipio De Ojocaliente Localidad La Verde - 270298 | 270298 | Zacatecas | Ojocaliente | La Verde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038813 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Un Vivienda Del Municipio De Ojocaliente Localidad San José De Jarillas - 271798 | 271798 | Zacatecas | Ojocaliente | San José de Jarillas (Rancho de los Ovalle) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038817 | Suministro Y Colocación De Dos Tinacos En El Mismo Número De Viviendas En La Localidad La India Del Municipio De Pánuco - 262098 | 262098 | Zacatecas | Pánuco | La India | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4482.32 | 1450.59 | 1450.59 | 1450.59 | 1450.59 | 1450.59 | 1450.59 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038818 | Construcción De Cuarenta Y Cuatro Metros Cuadrados De Techo Firme En Dos Viviendas De La Localidad La India Del Municipio De Pánuco - 262070 | 262070 | Zacatecas | Pánuco | La India | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48357.32 | 15649.62 | 15649.62 | 15649.62 | 15649.62 | 15649.62 | 15649.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038824 | Construcción De Cuarenta Y Cuatro Metros Cuadrados De Techo Firme En Dos Viviendas De La Localidad Laguna Seca Del Municipio De Pánuco - 262238 | 262238 | Zacatecas | Pánuco | Laguna Seca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48357.32 | 15649.62 | 15649.62 | 15649.62 | 15649.62 | 15649.62 | 15649.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038849 | Suministro Y Colocación De Catorce Tinacos En El Mismo Número De Viviendas En La Localidad Pozo De Gamboa Del Municipio De Pánuco - 262411 | 262411 | Zacatecas | Pánuco | Pozo de Gamboa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31376.24 | 10154.12 | 10154.12 | 10154.12 | 10154.12 | 10154.12 | 10154.12 | 100 | 0 | Otros | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038850 | Suministro Y Colocación De Un Calentador Solar En El Mismo Número De Viviendas En La Localidad Pozo De Gamboa Del Municipio De Pánuco - 262373 | 262373 | Zacatecas | Pánuco | Pozo de Gamboa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038851 | Construcción De Ochocientos Treinta Y Seis Metros Cuadrados De Techo Firme En Treinta Y Ocho Viviendas De La Localidad Pozo De Gamboa Del Mu - 262392 | 262392 | Zacatecas | Pánuco | Pozo de Gamboa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 918789.08 | 303940.91 | 303940.91 | 303940.91 | 303940.91 | 303940.91 | 303940.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038854 | Aportación Para La Adquisición De Equipamiento De Comedor Comunitario Para Cuatrocientas Viviendas En La Calle Emiliano Zapata Loc Pozo De G - 223039 | 223039 | Zacatecas | Pánuco | Pozo de Gamboa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: EQUIPAMIENTO COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038859 | Suministro Y Colocación De Dos Tinacos En El Mismo Número De Viviendas En La Localidad Los Pozos Del Municipio De Pánuco - 262461 | 262461 | Zacatecas | Pánuco | Los Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4482.32 | 1450.59 | 1450.59 | 1450.59 | 1450.59 | 1450.59 | 1450.59 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038860 | Suministro Y Colocación De Un Calentador Solar En El Mismo Número De Viviendas En La Localidad Los Pozos Del Municipio De Pánuco - 262427 | 262427 | Zacatecas | Pánuco | Los Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038861 | Construccion Ciento Treinta Y Dos Metros De Techo Firme En Seis Viviendas En El Municipio De Panuco Localidad Los Pozos - 258835 | 258835 | Zacatecas | Pánuco | Los Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 145071.96 | 46948.85 | 46948.85 | 46948.85 | 46948.85 | 46948.85 | 46948.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038872 | Suministro Y Colocación De Cinco Tinacos En El Mismo Número De Viviendas En La Localidad San Antonio El Cipres Del Municipio De Pánuco - 262490 | 262490 | Zacatecas | Pánuco | San Antonio del Ciprés | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11205.8 | 3626.47 | 3626.47 | 3626.47 | 3626.47 | 3626.47 | 3626.47 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038873 | Construcción De Doscientos Cuarenta Y Dos Metros Cuadrados De Techo Firme En Once Viviendas De La Localidad San Antonio Del Cipres Del Munic - 262477 | 262477 | Zacatecas | Pánuco | San Antonio del Ciprés | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 265965.26 | 86072.9 | 86072.9 | 86072.9 | 86072.9 | 86072.9 | 86072.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038874 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Secundaria Con Tres Postes En Ocho Viviendas En La Calle De La Amistad Localidad San Antonio - 263292 | 263292 | Zacatecas | Pánuco | San Antonio del Ciprés | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 115756.45 | 41438.96 | 41438.96 | 41438.96 | 41438.96 | 41438.96 | 41438.96 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FISE / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038879 | Construccion De Veintidos Metros De Techo Firme En Una Vivienda En El Municipio De Panuco - 258881 | 258881 | Zacatecas | Pánuco | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24178.66 | 7824.81 | 7824.81 | 7824.81 | 7824.81 | 7824.81 | 7824.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038880 | Rehabilitacion De Quinientos Dieciseis Metros De Mejoramiento De Muro En Viviendas Del Municipio De Panuco Localidad Noria De San Juan - 258370 | 258370 | Zacatecas | Pánuco | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81058.44 | 26232.5 | 26232.5 | 26232.5 | 26232.5 | 26232.5 | 26232.5 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038885 | Construccion De Veintidos Metros De Techo Firme En Una Vivienda En El Municipio De Panuco - 258981 | 258981 | Zacatecas | Pánuco | Puente Nuevo (El Puente Mata Pulgas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24178.66 | 7824.81 | 7824.81 | 7824.81 | 7824.81 | 7824.81 | 7824.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038888 | Construccion De Cuarenta Y Cuatro Metros De Techo Firme En Dos Viviendas En El Municipio De Panuco Localidad Las Goteras - 258586 | 258586 | Zacatecas | Pánuco | Las Goteras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48357.32 | 15649.62 | 15649.62 | 15649.62 | 15649.62 | 15649.62 | 15649.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038889 | Suministrar Y Colocar Dos Tinacos En Dos Viviendas En El Municipio De Panuco Localidad Las Goteras - 258658 | 258658 | Zacatecas | Pánuco | Las Goteras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4482.32 | 1450.59 | 1450.59 | 1450.59 | 1450.59 | 1450.59 | 1450.59 | 100 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038891 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Agua Potable De La Calle Sierra De Álica Del Barrio Flor De Mayo - 327870 | 327870 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 134383.11 | 134383.11 | 134383.11 | 134383.11 | 134383.11 | 134383.11 | 134383.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038894 | Aportación Para La Adquisición E Instalación De Doscientos Diez Boiler Solar Para Las Localidades De Jimenez Del Tuel Atotonilco Y Tepozan - 319234 | 319234 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1326290.28 | 1326290.28 | 1326290.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 758 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038896 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Dieciséis Ml De La Red De Agua Potable En Seis Viviendas De La Calle Sierra De Alica Barrio Flor De - 306493 | 306493 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 134383.11 | 39790.39 | 39790.39 | 39790.39 | 39790.39 | 39790.39 | 39790.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038897 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Treinta Y Cuatro Ml De La Red De Alcantarillado En Siete Viviendas De Calle Nueva Barrio Los Tepetat - 306230 | 306230 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 161745.21 | 57920.32 | 57920.32 | 57920.32 | 57920.32 | 57920.32 | 57920.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038898 | Construir De Cuatrocientos Setenta Y Siete Punto Cuarenta Y Dos M Cuadrados De Techo Firme En Dies Y Seis Viviendas De La Cabecera Municipa - 270586 | 270586 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 524696.22 | 169804.6 | 169804.6 | 169804.6 | 169804.6 | 169804.6 | 169804.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038899 | Aportación Para La Adquisición De Equipamiento De Comedor Comunitario En La Calle Ramón Lopez V De La Cabecera Municipal De Jimenez Del Teúl - 214861 | 214861 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: equipamiento de comedor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038900 | Equipamiento Con Cien Calentadores Solares En Cien Viviendas De La Cabecera Municipal - 212979 | 212979 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | 100 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: calentadores solares / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038901 | Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Calle Toma De Zacatecas En La Cabecera Municipal - 294645 | 294645 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 240644.22 | 240644.22 | 240644.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038902 | Aportación Para La Ampliación De De La Red De Alcantarillado En Calle Nueva Del Barrio Tepetates - 327992 | 327992 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 161745.21 | 161745.21 | 161745.21 | 161745.21 | 161745.21 | 161745.21 | 161745.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038905 | Rehabilitación De Trecientos Cincuenta Y Nueve Punto Cincuenta Y Siete M Cuadrados De Muro De Adobe Enjarre En Ocho Viviendas Del Municipio - 270570 | 270570 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91122.22 | 29489.39 | 29489.39 | 29489.39 | 29489.39 | 29489.39 | 29489.39 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038906 | Construir De Trecientos M Cuadrados De Techo Firme En Diez Viviendas Del Municipio De Jimenez Del Teul Localidad Atotonilco - 270599 | 270599 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 329709 | 109908.5 | 109908.5 | 109908.5 | 109908.5 | 109908.5 | 109908.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038909 | Rehabilitación De Sesenta Y Seis Punto Noventa Y Cinco M Cuadrados De Muro De Adobe Enjarre En Tres Viviendas Del Municipio De Jimenez Del T - 270540 | 270540 | Zacatecas | Jiménez del Teul | San Antonio de los Bancos (Los Bancos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 16966.47 | 5490.77 | 5490.77 | 5490.77 | 5490.77 | 5490.77 | 5490.77 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038911 | Rehabilitación De Ciento Noventa M Cuadrados De Muro De Adobe Enjarre En Seis Viviendas Del Municipio De Jimenez Del Teul Localidad El Carr - 270559 | 270559 | Zacatecas | Jiménez del Teul | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48149.8 | 15582.46 | 15582.46 | 15582.46 | 15582.46 | 15582.46 | 15582.46 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038912 | Aportación Para El Suministro E Instalación Planta Solar En La Localidad De Cueva De Juan Pérez - 328872 | 328872 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Cueva de Juan Pérez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34033.29 | 680665.9 | 680665.9 | 680665.9 | 680665.9 | 680665.9 | 680665.9 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: planta solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038913 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Una Planta Solar Para Una Vivienda En La Localidad De Cueva De Juan Perez Jimenez Del Teúl - 306772 | 306772 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Cueva de Juan Pérez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34033.29 | 11398.24 | 11398.24 | 11398.24 | 11398.24 | 11398.24 | 11398.24 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: planta solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038914 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Una Planta Solar Para La Localidad De El Jonuco Municipio De Jimenez Del Teúl - 328960 | 328960 | Zacatecas | Jiménez del Teul | El Jonuco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34033.29 | 680665.9 | 680665.9 | 680665.9 | 680665.9 | 680665.9 | 680665.9 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: planta solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038915 | Aportación Para El Suminstro E Instalación De Una Planta Solar Para Una Vivienda En La Localidad De El Jonuco Municipio De Jimenez Del Teúl - 320835 | 320835 | Zacatecas | Jiménez del Teul | El Jonuco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34033.29 | 11398.24 | 11398.24 | 11398.24 | 11398.24 | 11398.24 | 11398.24 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: planta solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038916 | Aportación Para El Equipamiento De Comedor En Escuela Primaria De La Lagunita Y Colegio De Bachilleres - 308942 | 308942 | Zacatecas | Jiménez del Teul | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 525 | 100 | 100 | Financiera: / Física: equipamiento comedor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038917 | Aportación Para La Adquisición De Equipamiento De Comedor Comunitario En Esc Primaria Josefa Ortiz De D Loc La Lagunita Jimenez Del Teúl - 214859 | 214859 | Zacatecas | Jiménez del Teul | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: equipamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038918 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Plantas Solares En La Localidad De Nogacha Municipio De Jiménez Del Teúl - 328101 | 328101 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Nogacha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 238233.03 | 680665.9 | 680665.9 | 680665.9 | 680665.9 | 680665.9 | 680665.9 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: planta solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038919 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Siete Plantas Solares Para Siete Viviendas En La Localidad Nogacha - 306709 | 306709 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Nogacha | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 238233.03 | 79787.68 | 79787.68 | 79787.68 | 79787.68 | 79787.68 | 79787.68 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: planta solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038920 | Aportación Para La Instalación De Tanque De Diez Mil Litros En La Comunidad De Nogacha Jiménez Del Teúl Zacatecas - 219401 | 219401 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Nogacha | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 233510.68 | 77829.11 | 77829.11 | 77829.11 | 77829.11 | 77829.11 | 77829.11 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038921 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Siete Plantas Solares De La Localidad De Palos Colorados - 330145 | 330145 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Palos Colorados (Los Colorados) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 238233.03 | 680665.9 | 680665.9 | 680665.9 | 680665.9 | 680665.9 | 680665.9 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: planta solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038922 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Siete Plantas Solares Para Siete Viviendas En La Localidad De Palos Colorados Los Colorados - 307102 | 307102 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Palos Colorados (Los Colorados) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 238233.03 | 79787.68 | 79787.68 | 79787.68 | 79787.68 | 79787.68 | 79787.68 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: planta solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038923 | Construcción De Setecientos Sesenta Y Cinco M Cuadrados Pavimento Hidráulico En La Comunidad De El Potrero De Abajo - 320394 | 320394 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Potrero de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 386497.24 | 386497.24 | 386497.24 | 386497.24 | 386497.24 | 386497.24 | 386497.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CONCRETO HIDRAULICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038924 | Aportación Para La Ampliación De Doscientos Ochenta Y Un Ml De Red De Alcantarillado En Veintidós Viviendas De La Calle Las Flores Loc El Po - 227297 | 227297 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Potrero de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 267854.2 | 89275.81 | 89275.81 | 89275.81 | 89275.81 | 89275.81 | 89275.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038925 | Aportación Para La Ampliación De Setenta Y Tres Ml De Red De Alcantarillado En Dos Viviendas De La Calle Magisterio De La Loc El Potrero De - 221721 | 221721 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Potrero de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 75945.91 | 25312.77 | 25312.77 | 25312.77 | 25312.77 | 25312.77 | 25312.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 2 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038927 | Construccion De Quinientos Diez Metros Cuadrado De Concreto Hidráulico Y Obras Hidráulicas En Salida A La Comunidad El Potrero De Abajo - 213092 | 213092 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Potrero de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 363660 | 363660 | 363660 | 363660 | 363660 | 363660 | 363660 | 100 | 0 | Otros | 257 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS DE CONCRETO HIDRAULICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038928 | Construcción De Un Cuarto Adicional En La Comunidad De El Potrero De Arriba - 293231 | 293231 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Potrero de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 84413.86 | 84413.86 | 84413.86 | 84413.86 | 84413.86 | 84413.86 | 84413.86 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CUARTO ADICIONAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038929 | Construcción De Un Sanitario En La Comunidad De El Potrero De Arriba - 213218 | 213218 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Potrero de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 73529.6 | 73529.6 | 73529.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038930 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Dos Plantas Solares Para Dos Viviendas En La Localidad De Pueblo Viejo Municipio De Jiménez - 320906 | 320906 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68066.68 | 22796.51 | 22796.51 | 22796.51 | 22796.51 | 22796.51 | 22796.51 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: planta solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038931 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Dos Plantas Solares En La Localidad De Pueblo Viejo Municipio De Jiménez Del Teul - 329998 | 329998 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68066.68 | 680665.9 | 680665.9 | 680665.9 | 680665.9 | 680665.9 | 680665.9 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: planta solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038932 | Aportación Para La Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad Sauces De Abajo Jiménez Del Teúl Zacatecas - 327919 | 327919 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Sauces de Abajo (San José de los Sauces) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1199363.99 | 1196574.94 | 1196574.94 | 1196574.94 | 1196574.94 | 1196574.94 | 1196574.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038933 | Aportación Para La Ampliación De Mil Doscientos Ml De Red De Agua Potable En Veintiún Viviendas De La Loc Sauces De Abajo - 306628 | 306628 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Sauces de Abajo (San José de los Sauces) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1199363.99 | 399787.99 | 399787.99 | 399787.99 | 399787.99 | 399787.99 | 399787.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 42 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038934 | Revestimiento De Camino De La Comunidad De Sauces De Arriba A La Comunidad De Molina En Cinco Km - 306537 | 306537 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Sauces de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 130000.04 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 145 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038935 | Aportación Para La Dotación De Agua Potable Mediante La Instalación De Un Tanque De Almacenamiento De Veinticinco Mil Litros En Loc Sauces D - 242869 | 242869 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Sauces de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 168125.38 | 56036.19 | 56036.19 | 56036.19 | 56036.19 | 56036.19 | 56036.19 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038936 | Aportación Para La Ampliación De Doscientos Veintiocho Ml De Red De Drenaje En Seis Viviendas De La Comunidad Los Sauces De Arriba Jiménez - 221844 | 221844 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Sauces de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 132464.7 | 44150.48 | 44150.48 | 44150.48 | 44150.48 | 44150.48 | 44150.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038941 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Varias Calles De La Comunidad De Providencia - 321138 | 321138 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 35275.28 | 35275.28 | 35275.28 | 35275.28 | 35275.28 | 35275.28 | 35275.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: REHABILITACION DE AGUA POTABLE / Registro:
ZAC17170401038942 | Ampliacion De Docientos Cuarenta Metros Lineales En Calle Sin Nombre De La Localidad De Providencia - 320975 | 320975 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 166402.23 | 166402.23 | 166402.23 | 166402.23 | 166402.23 | 166402.23 | 166402.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038943 | Suministro Y Colocacion De Diez Calentadores Solares - 311439 | 311439 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 100 | 0 | Celdas solares | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADOR SOLAR / Registro: EL MONTO TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACCIÓN, ES DE $ 70, 000 ESTO DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE HACER EL REGISTRO DE LA ACCIÓN , EN LA MIDS NO SE HABILITO EL APARTADO PARA REGISTRAR LA APORTACIÓN DEL CLUB DE MIGRANTES
ZAC17170401038944 | Construir Ochenta Y Seis Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Cutro Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad Providencia - 302089 | 302089 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34267.56 | 23069.01 | 23069.01 | 23069.01 | 23069.01 | 23069.01 | 23069.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038945 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Una Vivienda Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad Providencia - 296342 | 296342 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 4429.32 | 4429.32 | 4429.32 | 4429.32 | 4429.32 | 4429.32 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADOR SOLAR / Registro:
ZAC17170401038946 | Rehabilitación De Ciento Cuarenta Y Un Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe De Cuatro Viviendas De La Localidad Providencia Del - 276917 | 276917 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35732.22 | 11677.2 | 11677.2 | 11677.2 | 11677.2 | 11677.2 | 11677.2 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038947 | Construir Ochenta Y Seis Metros Cuadrados De Techo De Lámina En Cuatro Viviendas De La Localidad Providencia Del Municipio De Villa Hidalgo - 277402 | 277402 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34267.56 | 11198.55 | 11198.55 | 11198.55 | 11198.55 | 11198.55 | 11198.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038948 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En El Mismo Número De Viviendas En La Localidad La Providencia Del Municipio De Villa Hidalgo - 276679 | 276679 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038949 | Rehabilitacion De Ciento Cuarenta Y Uno Metros Cuadrados De Mejoramiento Muro En Adobe En Cuatro Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo - 298259 | 298259 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35732.22 | 24055.02 | 24055.02 | 24055.02 | 24055.02 | 24055.02 | 24055.02 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038950 | Construccion De Quince Pisos Firme En Quince Viviendas De La Comunidad De Providencia - 327901 | 327901 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 80960 | 80960 | 80960 | 80960 | 80960 | 80960 | 80960 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PISOS FIRMES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038951 | Construccion De Tres Pisos Firme En Tres Viviendas De La Comunidad De La Purisima Del Rucio - 328488 | 328488 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Purísima del Rucio (El Rucio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28589 | 28589 | 28589 | 28589 | 28589 | 28589 | 28589 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038952 | Suministro Y Colocacion De Quince Calentadores Solares En La Comunidad Del Rucio - 312273 | 312273 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Purísima del Rucio (El Rucio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78750 | 78750 | 78750 | 78750 | 78750 | 78750 | 78750 | 100 | 0 | Celdas solares | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADORES SOLARES / Registro: EL MONTO TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACCIÓN ES DE $105,000.00 ESTO DEBIDO A QUE EN EL MOMENTO DE HACER EL REGISTRO DE LA ACCIÓN EN LA MIDS NO SE HABILITO EL APARTADO PARA REGISTRAR LA APORTACIÓN DEL CLUB DE MIGRANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038953 | Suministro Y Colocacion De Cuatro Calentadores Solares En La Comunidad Del Refugio - 325306 | 325306 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La ejecución de esta acción fue cancelada debido a que Sedesol Estatal no tuvo los recursos que se habían acordado por medio de convenio, derivado de esto se canceló el convenio y la realización de las acciones.
ZAC17170401038954 | Construccion De Doce Pisos Firme En Doce Viviendas De La Localidad De El Refugio - 328381 | 328381 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68563 | 68563 | 68563 | 68563 | 68563 | 68563 | 68563 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038955 | Rehabilitacion De Alcantarillado En La Calle Rodriguez Elias De La Comunidad De El Refugio - 315281 | 315281 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO / Registro:
ZAC17170401038956 | Construccion De Concreto Hidraulico En Calle Privada Industrial De La Comunidad Del Refugio - 316336 | 316336 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 270617.4 | 270617.4 | 270617.4 | 270617.4 | 270617.4 | 270617.4 | 270617.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038957 | Suministro Y Colocacion De Treinta Y Cinco Calentadores Solares En La Comunidad De Refugio - 311951 | 311951 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 183750 | 183750 | 183750 | 183750 | 183750 | 183750 | 183750 | 100 | 0 | Celdas solares | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADORES SOLARES / Registro: EL MONTO TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACCIÓN ES DE $245 000.00 ESTO DEBIDO A QUE EN EL MOMENTO DE HACER EL REGISTRO DE LA ACCIÓN EN LA MIDS NO SE HABILITO EL APARTADO PARA REGISTRAR LA APORTACIÓN DEL CLUB DE MIGRANTES
ZAC17170401038959 | Aportacion Para La Ampliacion De Ciento Siete Mi De Red De Agua Potable En Doce Viviendas En La Calle Privada Industrial - 285325 | 285325 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 56043.81 | 33693.81 | 33693.81 | 33693.81 | 33693.81 | 33693.81 | 33693.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038960 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En El Mismo Número De Viviendas En La Localidad El Refugio Del Municipio De Villa Hidalgo - 276667 | 276667 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038961 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Una Vivienda Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad El Refugio - 294959 | 294959 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 4429.32 | 4429.32 | 4429.32 | 4429.32 | 4429.32 | 4429.32 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADOR SOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038962 | Suministro Y Colocacion De Cinco Calentadores Solares - 311594 | 311594 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADOR SOLAR / Registro: EL MONTO TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACCIÓN ES DE $ 35, 000.00 ESTO DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE HACER EL REGISTRO DE LA ACCIÓN EN LA MIDS NO SE HABILITO EL APARTADO PARA REGISTRAR LA APORTACIÓN DEL CLUB DE EMIGRANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038963 | Rehabilitacion De Ciento Cincuenta Y Seis Metros Cuadrados De Mejoramiento Muro En Adobe En Seis Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo - 297906 | 297906 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39533.52 | 26614.07 | 26614.07 | 26614.07 | 26614.07 | 26614.07 | 26614.07 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038964 | Construir Setenta Y Cinco Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Cuatro Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad Los Reyes - 301510 | 301510 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29884.5 | 20118.32 | 20118.32 | 20118.32 | 20118.32 | 20118.32 | 20118.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro:
ZAC17170401038965 | Rehabilitación De Ciento Cincuenta Y Seis Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe De Seis Viviendas De La Localidad Los Reyes Del - 276873 | 276873 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39533.52 | 12919.45 | 12919.45 | 12919.45 | 12919.45 | 12919.45 | 12919.45 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038966 | Construir Setenta Y Cinco Metros Cuadrados De Techo De Lámina En Cuatro Viviendas De La Localidad Los Reyes Del Municipio De Villa Hidalgo - 277320 | 277320 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29884.5 | 9766.18 | 9766.18 | 9766.18 | 9766.18 | 9766.18 | 9766.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038967 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En El Mismo Número De Viviendas En La Localidad Los Reyes Del Municipio De Villa Hidalgo - 273886 | 273886 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038968 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Una Vivienda Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad Los Reyes - 289825 | 289825 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 4429.32 | 4429.32 | 4429.32 | 4429.32 | 4429.32 | 4429.32 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADOR SOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038969 | Aportacion Para La Construccion De Docientos Cincuenta Y Ocho Metros Cuadrados De Piso Firme En Trece Viviendas De Los Reyes - 322061 | 322061 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65274 | 27957.35 | 27957.35 | 27957.35 | 27957.35 | 27957.35 | 27957.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REDUJERON LAS METAS / Registro: LA EJECUCIÓN DE ESTA ACCIÓN ESTABA PROGRAMADA PARA REAL IZARLA DE MANERA CONVENIDA ENTRE GOBIERNO DEL ESTADO Y GOBIERNO MUNICIPAL, Y AL NO RECIBIR APORTACIÓN POR PARTE DEL ESTADO, SE LLEVO A CABO CON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO (FONDO III). EL MONTO PRESUPUESTADO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA ACCIÓN HABÍA SIDO DE $65,264.00 DE LO CUAL EL ESTADO APORTARÍA $48,412.57 Y EL MUNICIPIO $16,861.43 Y A CONSECUENCIA DE NO HABER APORTACIÓN POR PARTE DEL ESTADO SE HIZO UN REAJUSTE DE METAS QUEDANDO CON 110.5 M2, CON ELLO REPRESENTANDO UNA REDUCCIÓN EN LO PRESUPUESTADO QUEDANDO LA CANTIDAD DE $27,957.35 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038970 | Construccion De Ciento Cuarenta Y Cinco Metros De Piso Firme En El Salitre - 328267 | 328267 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36685 | 36685 | 36685 | 36685 | 36685 | 36685 | 36685 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC17170401038971 | Suministro Y Colocacion De Dieciseis Calentadores Solares En La Comunidad Del Salitre - 311976 | 311976 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 100 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADOR SOLAR / Registro: EL MONTO TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACCIÓN ES DE $ 112, 000.00 ESTO DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE HACER EL REGISTRO DE LA ACCIÓN EN LA MIDS NO SE HABILITO EL APARTADO PARA REGISTRAR LA APORTACIÓN DEL CLUB DE EMIGRANTES
ZAC17170401038972 | Construccion De Techo En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Cuauhtemoc - 314144 | 314144 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 337678.61 | 337678.61 | 337678.61 | 337678.61 | 337678.61 | 337678.61 | 337678.61 | 100 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 TECHO EN AREA DE IMPARTICION FISICA / Registro:
ZAC17170401038974 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En El Mismo Número De Viviendas En La Localidad El Salitre Del Municipio De Villa Hidalgo - 276653 | 276653 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038975 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Una Vivienda Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad El Salitre - 294659 | 294659 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 4429.32 | 4429.32 | 4429.32 | 4429.32 | 4429.32 | 4429.32 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADOR SOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038976 | Construccion De Cincuenta Y Cinco Metros En Dos Viviendas De La Comunidad De San Agustin - 328205 | 328205 | Zacatecas | Villa Hidalgo | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13915 | 13915 | 13915 | 13915 | 13915 | 13915 | 13915 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038977 | Suministro Y Colocacion De Veinte Calentadores Solares En La Comunidad De San Agustin - 312185 | 312185 | Zacatecas | Villa Hidalgo | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADORES SOLARES / Registro: EL MONTO TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACCIÓN ES DE $140 000.00 ESTO DEBIDO A QUE EN EL MOMENTO DE HACER EL REGISTRO DE LA ACCIÓN EN LA MIDS NO SE HABILITO EL APARTADO PARA REGISTRA LA APORTACIÓN DEL CLUB DE MIGRANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038978 | Aportacion Para El Suministro E Instalacion De Una Planta Solar En Una Vivienda De La Localidad De Rancho San Agustin - 309221 | 309221 | Zacatecas | Villa Hidalgo | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18964.62 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PLANTA SOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038979 | Suministro Y Colocacion De Seis Calentadores Solares - 311400 | 311400 | Zacatecas | Villa Hidalgo | San Antonio de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 100 | 0 | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADOR SOLAR / Registro: EL MONTO TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACCIÓN ES DE $ 42, 000.00 ESTO DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE HACER EL REGISTRO DE LA ACCIÓN EN LA MIDS NO SE HABILITO EL APARTADO PARA REGISTRAR LA APORTACIÓN DEL CLUB DE EMIGRANTES
ZAC17170401038980 | Suministro Y Colocacion De Cinco Calentadores Solares En La Comunidad De San Jose De Gracia - 314295 | 314295 | Zacatecas | Villa Hidalgo | San José de Gracia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADOR SOLAR / Registro: EL MONTO TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACCIÓN ES DE $ 35, 000.00 ESTO DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE HACER EL REGISTRO DE LA ACCIÓN EN LA MIDS NO SE HABILITO EL APARTADO PARA REGISTRAR LA APORTACIÓN DEL CLUB DE EMIGRANTES
ZAC17170401038981 | Construccion De Veintitres Pisos Firmes En Veintitres Viviendas De La Comunidad De El Sotolillo - 328172 | 328172 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Sotolillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 99732.3 | 99732.3 | 99732.3 | 99732.3 | 99732.3 | 99732.3 | 99732.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PISOS FIRMES / Registro:
ZAC17170401038982 | Suministro Y Colocacion De Diez Calentadores Solares En La Comunidad De Sotolillo - 311922 | 311922 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Sotolillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 100 | 0 | Celdas solares | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADOR SOLAR / Registro: EL MONTO TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACCIÓN, ES DE $ 70, 000 ESTO DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE HACER EL REGISTRO DE LA ACCIÓN , EN LA MIDS NO SE HABILITO EL APARTADO PARA REGISTRAR LA APORTACIÓN DEL CLUB DE MIGRANTES
ZAC17170401038983 | Construir Ciento Veintisiete Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Cuatro Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad El Sotolillo - 302866 | 302866 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Sotolillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50604.42 | 34067.03 | 34067.03 | 34067.03 | 34067.03 | 34067.03 | 34067.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038984 | Rehabilitacion De Docientos Treinta Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe En Diez Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo - 300040 | 300040 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Sotolillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58286.6 | 39238.69 | 39238.69 | 39238.69 | 39238.69 | 39238.69 | 39238.69 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro:
ZAC17170401038985 | Construir Ciento Veintisiete Metros Cuadrados De Techo De Lámina En Cuatro Viviendas De La Localidad El Sotolillo Del Municipio De Villa Hid - 277525 | 277525 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Sotolillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50604.42 | 16537.39 | 16537.39 | 16537.39 | 16537.39 | 16537.39 | 16537.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038986 | Rehabilitación De Doscientos Treinta Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe De Diez Viviendas De La Localidad El Sotolillo Del Mu - 277173 | 277173 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Sotolillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58286.6 | 19047.91 | 19047.91 | 19047.91 | 19047.91 | 19047.91 | 19047.91 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038988 | Aportacion Para La Construccion De Quinientos Diez Y Siete Metros Cuadrados De Piso Firme En Veinte Y Nueve Viviendas De El Tepetate - 322353 | 322353 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130873 | 130873 | 130873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La ejecución de esta acción fue cancelada debido a que Sedesol Estatal no tuvo los recursos que se habían acordado por medio de convenio, derivado de esto se canceló el convenio y la realización de las acciones.
ZAC17170401038989 | Construccion De Setecientos Cuarenta Y Cinco Metros Cuadrados Con Concreto Hidraulico En La Calle Francisco I Madero - 314901 | 314901 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 365584.45 | 365584.45 | 365584.45 | 365584.45 | 365584.45 | 365584.45 | 365584.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro:
ZAC17170401038990 | Aportacion Para El Suministro E Instalacion De Tres Plantas Solares Para Tres Viviendas De La Localidad De El Tepetate - 305665 | 305665 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56893.87 | 33929.25 | 33929.25 | 33929.25 | 33929.25 | 33929.25 | 33929.25 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PLANTA SOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038991 | Suministro Y Colocacion De Quince Calentadores Solares En La Comunidad Del Tepetate - 312708 | 312708 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78750 | 78750 | 78750 | 78750 | 78750 | 78750 | 78750 | 100 | 0 | Celdas solares | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADORES SOLARES / Registro: EL MONTO TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACCIÓN ES DE $105 000.00 ESTO DEBIDO A QUE EN EL MOMENTO DE HACER EL REGISTRO DE LA ACCIÓN EN LA MIDS NO SE HABILITO EL APARTADO PARA REGISTRAR LA APORTACIÓN DEL CLUB DE MIGRANTES
ZAC17170401038992 | Construir Setenta Y Ocho Metros Cuadrados De Lamina En Cuatro Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad El Tepetate - 302546 | 302546 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31079.88 | 20923.06 | 20923.06 | 20923.06 | 20923.06 | 20923.06 | 20923.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038993 | Aportacion Para La Ampliacion De Cincuenta Y Cinco Ml De Red De Alcantarillado En Tres Viviendas De La Calle Zacatecas - 309378 | 309378 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 45908.03 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro:
ZAC17170401038994 | Rehabilitacion De Docientos Treinta Y Cinco Metros Cuadrados De Mejoramiento Muro En Adobe En Siete Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo - 298512 | 298512 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59553.7 | 40091.71 | 40091.71 | 40091.71 | 40091.71 | 40091.71 | 40091.71 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038995 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En Dos Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad El Tepetate - 296365 | 296365 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 8858.65 | 8858.65 | 8858.65 | 8858.65 | 8858.65 | 8858.65 | 100 | 0 | Celdas solares | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADORES SOLARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038996 | Aportación Para La Ampliación De Cincuenta Y Cinco Ml De Red De Alcantarillado En Tres Viviendas En La Calle Zacatecas Localidad El Tepetate - 281032 | 281032 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 45908.03 | 25908.03 | 25908.03 | 25908.03 | 25908.03 | 25908.03 | 25908.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401038997 | Construir Setenta Y Ocho Metros Cuadrados De Techo De Lámina En Cuatro Viviendas De La Localidad Tepetate Del Municipio De Villa Hidalgo - 277460 | 277460 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31079.88 | 10156.82 | 10156.82 | 10156.82 | 10156.82 | 10156.82 | 10156.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038998 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En El Mismo Número De Viviendas En La Localidad El Tepetate Del Municipio De Villa Hidalgo - 276723 | 276723 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 100 | 0 | Celdas solares | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401038999 | Rehabilitación De Doscientos Treinta Y Cinco Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe De Siete Viviendas De La Localidad El Tepetat - 277119 | 277119 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59553.7 | 19461.99 | 19461.99 | 19461.99 | 19461.99 | 19461.99 | 19461.99 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039000 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Tres Plantas Solares Para Tres Viviends De La Localidad De El Tepetate Villa Hidalgo Zac - 223098 | 223098 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56893.87 | 22964.62 | 22964.62 | 22964.62 | 22964.62 | 22964.62 | 22964.62 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Planta Solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039001 | Suministro Y Colocacion De Cinco Calentadores Solares - 312738 | 312738 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Verde (El Socorro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADORES SOLARES / Registro: EL MONTO TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACCIÓN ES DE $35 000.00 ESTO DEBIDO A QUE EN EL MOMENTO DE HACER EL REGISTRO DE LA ACCIÓN EN LA MIDS NO SE HABILITO EL APARTADO PARA REGISTRAR LA APORTACIÓN DEL CLUB DE MIGRANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039002 | Construir Noventa Y Dos Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Tres Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad El Verde - 301879 | 301879 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Verde (El Socorro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36658.32 | 24678.48 | 24678.48 | 24678.48 | 24678.48 | 24678.48 | 24678.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039003 | Rehabilitacion De Noventa Metros Cuadrados De Mejoramiento Muro En Adobe En Dos Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad El Verde - 298199 | 298199 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Verde (El Socorro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22807.8 | 15354.27 | 15354.27 | 15354.27 | 15354.27 | 15354.27 | 15354.27 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039004 | Rehabilitación De Noventa Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe De Dos Viviendas De La Localidad El Verde Del Municipio De Villa - 276893 | 276893 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Verde (El Socorro) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22807.8 | 7453.53 | 7453.53 | 7453.53 | 7453.53 | 7453.53 | 7453.53 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039005 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En El Mismo Número De Viviendas En La Localidad El Verde Del Municipio De Villa Hidalgo - 276628 | 276628 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Verde (El Socorro) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039006 | Construir Noventa Y Dos Metros Cuadrados De Techo De Lámina En Tres Viviendas De La Localidad El Verde Del Municipio De Villa Hidalgo - 277380 | 277380 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Verde (El Socorro) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36658.32 | 11979.84 | 11979.84 | 11979.84 | 11979.84 | 11979.84 | 11979.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039007 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En Dos Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad El Verde - 290927 | 290927 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Verde (El Socorro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 8858.65 | 8858.65 | 8858.65 | 8858.65 | 8858.65 | 8858.65 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADORES SOLARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039008 | Suministro Y Colocacion De Diez Calentadores Solares En La Comunidad De San Antonio Del Bajio - 312756 | 312756 | Zacatecas | Villa Hidalgo | San Antonio del Bajío (Puerto de Palmas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 100 | 0 | Celdas solares | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO TOTAL EJERCIDO EN ESTA ACCIÓN ES DE $70,000.00 ESTO DEBIDO A QUE EN EL MOMENTO DE HACER EL REGISTRO DE LA ACCIÓN EN LA MIDS NO SE HABILITO EL APARTADO PARA REGISTRAR LA APORTACIÓN DEL CLUB DE MIGRANTES
ZAC17170401039009 | Aportacion Para La Construccion De Tanque Elevado Metalico De Treinta Metros Cubicos Para Treinta Y Cinco Viviendas - 309702 | 309702 | Zacatecas | Villa Hidalgo | San Antonio del Bajío (Puerto de Palmas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 428642.95 | 243642.95 | 243642.95 | 243642.95 | 243642.95 | 243642.95 | 243642.95 | 100 | 0 | Otros | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 TANQUE ELEVADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039010 | Construir Setenta Y Cinco Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Cinco Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo - 303041 | 303041 | Zacatecas | Villa Hidalgo | San Antonio del Bajío (Puerto de Palmas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29884.5 | 20118.32 | 20118.32 | 20118.32 | 20118.32 | 20118.32 | 20118.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039011 | Rehabilitacion De Ciento Cincuenta Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe En Seis Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo - 300260 | 300260 | Zacatecas | Villa Hidalgo | San Antonio del Bajío (Puerto de Palmas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38013 | 25590.45 | 25590.45 | 25590.45 | 25590.45 | 25590.45 | 25590.45 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro:
ZAC17170401039012 | Construir Setenta Y Cinco Metros Cuadrados De Techo De Lámina En Cinco Viviendas De La Localidad San Antonio Del Bajío Del Municipio De Vill - 277553 | 277553 | Zacatecas | Villa Hidalgo | San Antonio del Bajío (Puerto de Palmas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29884.5 | 9766.18 | 9766.18 | 9766.18 | 9766.18 | 9766.18 | 9766.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039013 | Rehabilitación De Ciento Cincuenta Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe De Seis Viviendas De La Localidad San Antonio Del Bajío - 277197 | 277197 | Zacatecas | Villa Hidalgo | San Antonio del Bajío (Puerto de Palmas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38013 | 12422.55 | 12422.55 | 12422.55 | 12422.55 | 12422.55 | 12422.55 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039015 | Construir Treinta Y Siete Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Dos Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad San Gabriel - 302243 | 302243 | Zacatecas | Villa Hidalgo | San Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14743.02 | 9925.04 | 9925.04 | 9925.04 | 9925.04 | 9925.04 | 9925.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039016 | Aportacion Para El Suministro E Instalacion De Una Planta Solar Para Una Vivienda De La Localidad De San Grabiel - 305364 | 305364 | Zacatecas | Villa Hidalgo | San Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18964.62 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PLANTA SOLAR / Registro:
ZAC17170401039017 | Rehabilitación De Trinta Y Cinco Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe De Una Viviendasde La Localidad San Gabriel Del Municipio - 276939 | 276939 | Zacatecas | Villa Hidalgo | San Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8869.7 | 2898.59 | 2898.59 | 2898.59 | 2898.59 | 2898.59 | 2898.59 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039018 | Construir Treinta Y Siete Metros Cuadrados De Techo De Lámina En Dos Viviendas De La Localidad San Gabriel Del Municipio De Villa Hidalgo - 277416 | 277416 | Zacatecas | Villa Hidalgo | San Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14743.02 | 4817.98 | 4817.98 | 4817.98 | 4817.98 | 4817.98 | 4817.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039019 | Aportación Para El Suminstro E Instalación De Una Planta Para Una Vivienda De Loc San Gabriel Villa Hidalgo - 208775 | 208775 | Zacatecas | Villa Hidalgo | San Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18964.62 | 8964.62 | 8964.62 | 8964.62 | 8964.62 | 8964.62 | 8964.62 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Planta Solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039020 | Rehabilitacion De Treinta Y Cinco Metros Cuadrados De Mejoramiento Muro En Adobe En Una Vivienda Del Municipio De Villa Hidalgo - 298369 | 298369 | Zacatecas | Villa Hidalgo | San Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8869.7 | 5971.11 | 5971.11 | 5971.11 | 5971.11 | 5971.11 | 5971.11 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039021 | Aportacion Para La Construccion De Trecientos Tres Metros Cuadrados De Piso Firme En Diez Y Seis Viviendas De Villa Nueva - 322281 | 322281 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villanueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76659 | 76659 | 76659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La ejecución de esta acción fue cancelada debido a que Sedesol Estatal no tuvo los recursos que se habían acordado por medio de convenio, derivado de esto se canceló el convenio y la realización de las acciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039022 | Suministro Y Colocacion De Un Calentador Solar - 311231 | 311231 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villanueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 100 | 0 | Celdas solares | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CALENTADOR SOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039023 | Construir Setenta Y Cinco Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Cuatro Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo Localidad Villanueva - 303138 | 303138 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villanueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29885.05 | 20118.69 | 20118.69 | 20118.69 | 20118.69 | 20118.69 | 20118.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro:
ZAC17170401039024 | Rehabilitacion De Ciento Tres Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe En Cinco Viviendas Del Municipio De Villa Hidalgo - 300484 | 300484 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villanueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26102.26 | 17572.11 | 17572.11 | 17572.11 | 17572.11 | 17572.11 | 17572.11 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro:
ZAC17170401039025 | Construir Setenta Y Cinco Metros Cuadrados De Techo De Lámina En Cuatro Viviendas De La Localidad Villanueva Del Municipio De Villa Hidalgo - 277590 | 277590 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villanueva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29885.05 | 9766.36 | 9766.36 | 9766.36 | 9766.36 | 9766.36 | 9766.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039026 | Rehabilitación De Ciento Tres Metros Cuadrados De Mejoramiento De Muro En Adobe De Cinco Viviendas De La Localidad Villanueva Del Municipio - 277229 | 277229 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villanueva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26102.26 | 8530.15 | 8530.15 | 8530.15 | 8530.15 | 8530.15 | 8530.15 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039029 | Suministrar Y Colocar Veinte Calentadores Solares En Villanueva Varias Localidades - 309542 | 309542 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039032 | Suministrar Y Colocar Veinte Calentadores Solares En La Cabecera Municipal De Villanueva - 309501 | 309501 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 131589.6 | 131589.6 | 131589.6 | 131589.6 | 131589.6 | 131589.6 | 131589.6 | 100 | 0 | Celdas solares | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039034 | Suministrar Y Colocar Ciento Dos Calentadores Solares En Viviendas Del Municipio De Villanueva Varias Colonias De Cabecera Municipa - 310275 | 310275 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 671106.96 | 671106.96 | 671106.96 | 671106.96 | 671106.96 | 671106.96 | 671106.96 | 100 | 0 | Celdas solares | 459 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039035 | Suministrar Y Colocar Cincuenta Ocho Calentadores Solares En Cincuenta Ocho Viviendas Del Municipio De Villanueva Varias Localidades - 310391 | 310391 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039057 | Construir Seiscientos Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Veintiun Viviendas De La Cabecera Municipal Del Municipio De Villanueva - 260565 | 260565 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 239076 | 77370.87 | 77370.87 | 77370.87 | 77370.87 | 77370.87 | 77370.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039058 | Onstruir Cuatrocientos Metros Cuadrados De Piso Firme En Veinte Viviendas De La Cabecera Municipal De Villanueva - 260507 | 260507 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101197.47 | 38837.61 | 38837.61 | 38837.61 | 38837.61 | 38837.61 | 38837.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039076 | Construir Doscientos Cincuenta Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Nueve Viviendas De La Localidad Colonia Adolfo López Mateos Del Munici - 260535 | 260535 | Zacatecas | Villanueva | Colonia Adolfo López Mateos (Majadas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 99615 | 32237.86 | 32237.86 | 32237.86 | 32237.86 | 32237.86 | 32237.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039078 | Construir Ciento Setenta Y Nueve Metros Cuadrados Y Setenta Y Cinco Centímetros De Techo De Lamina En Seis Viviendas De La Localidad Coloni - 260614 | 260614 | Zacatecas | Villanueva | Colonia Benito Juárez (San Ignacio) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23179.31 | 23179.31 | 23179.31 | 23179.31 | 23179.31 | 23179.31 | 23179.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039079 | Construir Ciento Ochenta Metros Metros Cuadrados De Piso Firme En Ocho Viviendas De La La Localidad De Boca De Rivera Del Municipio De Villa - 260635 | 260635 | Zacatecas | Villanueva | Boca de Rivera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45540 | 14737.86 | 14737.86 | 14737.86 | 14737.86 | 14737.86 | 14737.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039082 | Construir Doscientos Cincuenta Metros Cuadrados De Piso Firme En Diez Viviendas De La Localidad Colonia Emiliano Zapata Del Municipio De Vil - 260647 | 260647 | Zacatecas | Villanueva | Colonia Emiliano Zapata (El Jaral) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63250 | 20469.26 | 20469.26 | 20469.26 | 20469.26 | 20469.26 | 20469.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039083 | Construir Doscientos Cincuenta Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Nueve Viviendas De La Localidad De La Encarnación Del Municipio De Vil - 260666 | 260666 | Zacatecas | Villanueva | La Encarnación | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 99615 | 32237.86 | 32237.86 | 32237.86 | 32237.86 | 32237.86 | 32237.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039086 | Construir Trescientos Cincuenta Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Doce Viviendas De La Localidad Colonia Felipe Ángeles Del Municipio D - 260681 | 260681 | Zacatecas | Villanueva | Colonia Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 139461 | 45133.01 | 45133.01 | 45133.01 | 45133.01 | 45133.01 | 45133.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039088 | Construir Doscientos Cincuenta Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Nueve Viviendas De La Localidad El Fuerte Del Municipio De Villanueva - 260697 | 260697 | Zacatecas | Villanueva | El Fuerte | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 99615 | 32237.86 | 32237.86 | 32237.86 | 32237.86 | 32237.86 | 32237.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039106 | Construir Diecinueve Cuartos Adicionales En Diecinueve Viviendas De La Cabecera Municipal De Juan Aldama - 265651 | 265651 | Zacatecas | Juan Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1000611.44 | 326997.2 | 326997.2 | 326997.2 | 326997.2 | 326997.2 | 326997.2 | 100 | 0 | Vivienda | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039107 | Contruir Quinientos Sesenta Y Seis Punto Sesenta Y Un Metros De Techo Firme En Diecinueve Viviendas En La Cabecera Municipal De Juan Aldama - 266342 | 266342 | Zacatecas | Juan Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 622721.46 | 203504.07 | 203504.07 | 203504.07 | 203504.07 | 203504.07 | 203504.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039108 | Rehabilitacion De Setecientos Veinte Metros De Muro Firme De Adobe En Dieciseis Viviendas De La Cabecera Municipal Juan Aldama - 266209 | 266209 | Zacatecas | Juan Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 182462.4 | 59628.24 | 59628.24 | 59628.24 | 59628.24 | 59628.24 | 59628.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039109 | Construir Cuatrocientos Metros De Piso Firme En Diecisiete Viviendas De La Cabecera Municipal De Juan Aldama - 266311 | 266311 | Zacatecas | Juan Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 107525 | 35138.89 | 35138.89 | 35138.89 | 35138.89 | 35138.89 | 35138.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039125 | Construir Cincuenta Metros De Piso Firme En Dos Viviendas Del Municipio De Juan Aldama - 266366 | 266366 | Zacatecas | Juan Aldama | Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12650 | 4133.99 | 4133.99 | 4133.99 | 4133.99 | 4133.99 | 4133.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039126 | Contruir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Juan Aldama Localidad Espiritu Santo - 266412 | 266412 | Zacatecas | Juan Aldama | Espíritu Santo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17210.38 | 17210.38 | 17210.38 | 17210.38 | 17210.38 | 17210.38 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039129 | Rehabilitacion De Trecientos Quince Metros De Muro Firme En Siete Viviendas Del Municipio De Juan Aldama Localidad Juan Jose Rios - 266475 | 266475 | Zacatecas | Juan Aldama | General Juan José Ríos (Ciénega de San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79827.3 | 26087.35 | 26087.35 | 26087.35 | 26087.35 | 26087.35 | 26087.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039130 | Construir Noventa Metros De Techo Firme En Tres Viviendas Del Municipio De Juan Aldama Localidad Juan Jose Rios - 266505 | 266505 | Zacatecas | Juan Aldama | General Juan José Ríos (Ciénega de San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98912.7 | 32324.41 | 32324.41 | 32324.41 | 32324.41 | 32324.41 | 32324.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039131 | Construir Cuatro Cuartos Adicionales En Cuatro Viviendas Del Municipio De Juan Aldama Localidad Juan Jose Rios - 266458 | 266458 | Zacatecas | Juan Aldama | General Juan José Ríos (Ciénega de San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 210655.04 | 68841.52 | 68841.52 | 68841.52 | 68841.52 | 68841.52 | 68841.52 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039132 | Contruir Veinticinco Metros De Piso Firme En Una Vivienda En El Municipio De Juan Aldama Localidad Juan Jose Rios - 266492 | 266492 | Zacatecas | Juan Aldama | General Juan José Ríos (Ciénega de San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6325 | 2066.99 | 2066.99 | 2066.99 | 2066.99 | 2066.99 | 2066.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039133 | Construir Noventa Metros De Techo Firme En Viviendas Del Municipio De Juan Aldama Localidad Jalpa - 266571 | 266571 | Zacatecas | Juan Aldama | Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98912.7 | 32324.41 | 32324.41 | 32324.41 | 32324.41 | 32324.41 | 32324.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039134 | Contruir Ciento Veinticinco Metros De Piso Firme En Cinco Viviendas Del Municipio De Juan Aldama Localidad Jalpa - 266555 | 266555 | Zacatecas | Juan Aldama | Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31625 | 10334.97 | 10334.97 | 10334.97 | 10334.97 | 10334.97 | 10334.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039135 | Rehabilitacion De Noventa Metros De Muro De Adobe En Dos Viviendas Del Municipio De Juan Aldama Localidad Jalpa - 266518 | 266518 | Zacatecas | Juan Aldama | Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22807.8 | 7453.53 | 7453.53 | 7453.53 | 7453.53 | 7453.53 | 7453.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039138 | Construir Sesenta Metros De Techo Firme En Dos Viviendas Del Municipio De Juan Aldama Localidad Ojitos - 270676 | 270676 | Zacatecas | Juan Aldama | Ojitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65941.8 | 21549.61 | 21549.61 | 21549.61 | 21549.61 | 21549.61 | 21549.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039139 | Construir Dos Cuartos Adicionales En Dos Viviendas Del Municipio De Juan Aldama Localidad Ojitos - 266607 | 266607 | Zacatecas | Juan Aldama | Ojitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105327.52 | 34420.76 | 34420.76 | 34420.76 | 34420.76 | 34420.76 | 34420.76 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039140 | Construir Cien Metros De Piso Firme En Cuatro Viviendas Del Municipio De Juan Aldama Localidad Ojitos - 266619 | 266619 | Zacatecas | Juan Aldama | Ojitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25300 | 8267.97 | 8267.97 | 8267.97 | 8267.97 | 8267.97 | 8267.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039141 | Construir Treinta Metros De Techo Firme En Una Vivienda Del Municipio De Juan Aldama Localidad Pardillas - 272589 | 272589 | Zacatecas | Juan Aldama | Paradillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32970.9 | 10774.8 | 10774.8 | 10774.8 | 10774.8 | 10774.8 | 10774.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039142 | Rehabilitacion De Noventa Metros De Muro De Adobe En Dos Viviendas Del Municipio De Juan Aldama Localidad Paradillas - 272542 | 272542 | Zacatecas | Juan Aldama | Paradillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32970.9 | 7453.53 | 7453.53 | 7453.53 | 7453.53 | 7453.53 | 7453.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039143 | Rehabilitacion De Noventa Metros De Muro De Adobe En Dos Viviendas Del Municipio De Juan Aldama Localidad Paradillas - 272614 | 272614 | Zacatecas | Juan Aldama | Paradillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039144 | Suministrar Y Colocar Veinte Calentadores Solares En Veinte Viviendas Del Municipio De Trancoso Localidad El Porvenir - 272891 | 272891 | Zacatecas | Trancoso | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 131589.6 | 42585.63 | 42585.63 | 42585.63 | 42585.63 | 42585.63 | 42585.63 | 100 | 0 | Celdas solares | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039145 | Suministro Y Colocación De Ocho Calentadores Solares En El Mismo Número De Viviendas De La Localidad De Ruben Jaramillo En El Municipio De - 258570 | 258570 | Zacatecas | Trancoso | Rubén Jaramillo (La Chiripa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52635.84 | 17034.25 | 17034.25 | 17034.25 | 17034.25 | 17034.25 | 17034.25 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039146 | Suministrar Y Colocar Cuatro Calentadores Solares En Cuatro Viviendas Del Municipio De Trancoso Localidad Felipe De Jesus - 272915 | 272915 | Zacatecas | Trancoso | San Felipe de Jesús (Rancho de Pascual) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26317.92 | 8517.13 | 8517.13 | 8517.13 | 8517.13 | 8517.13 | 8517.13 | 100 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039147 | Suministro Y Colocación De Trece Calentadores Solares En El Mismo Número De Viviendas De La Localidad De San José Del Carmen En El Municipi - 258585 | 258585 | Zacatecas | Trancoso | San José del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85533.24 | 27680.66 | 27680.66 | 27680.66 | 27680.66 | 27680.66 | 27680.66 | 100 | 0 | Celdas solares | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039148 | Suministro Y Colocación De Seis Calentadores Solares En El Mismo Número De Viviendas De La Localidad De San Salvador En El Municipio De Tran - 258603 | 258603 | Zacatecas | Trancoso | San Salvador del Bajío | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39476.88 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 100 | 0 | Celdas solares | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039151 | Ampliacion De Red Electrica Calle Avicultores - 319562 | 319562 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 208763 | 146134.1 | 146134.1 | 146134.1 | 146134.1 | 146134.1 | 146134.1 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039152 | Ampliacion De Red Electrica Calle Las Ermitas - 319483 | 319483 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 307304 | 215112.8 | 215112.8 | 215112.8 | 215112.8 | 215112.8 | 215112.8 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039153 | Ampliacion De Red Electrica Calle Jose Manuel Othon - 318695 | 318695 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 424464 | 297124.8 | 297124.8 | 297124.8 | 297124.8 | 297124.8 | 297124.8 | 100 | 0 | Otros | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINACIÓN DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039154 | Ampliacion De Red Elkectrica Instalaciones De La Feria - 319858 | 319858 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 59387 | 41570.9 | 41570.9 | 41570.9 | 41570.9 | 41570.9 | 41570.9 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
ZAC17170401039155 | Ampliacion De Red Electrica Priv Anacleto Lopez - 319701 | 319701 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 145931 | 102151.7 | 102151.7 | 102151.7 | 102151.7 | 102151.7 | 102151.7 | 100 | 0 | Otros | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039156 | Ampliacion De Red Electrica Calle Gladiolas - 319298 | 319298 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 172519 | 120763.3 | 120763.3 | 120763.3 | 120763.3 | 120763.3 | 120763.3 | 100 | 0 | Otros | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
ZAC17170401039157 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Calle Rio Boca Del Tesorero - 318474 | 318474 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 221190.23 | 221190.23 | 221190.23 | 221190.23 | 221190.23 | 221190.23 | 221190.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039158 | Ampliacion De Red Electrica Calle Tenochtitlan - 288479 | 288479 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 118705 | 83093.5 | 83093.5 | 83093.5 | 83093.5 | 83093.5 | 83093.5 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINZALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039159 | Adquisicion De Equipamiento Comunitario En La Calle Hector Jose De Lara - 287369 | 287369 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 155015 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
ZAC17170401039160 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Calle Blas Chumacero - 281525 | 281525 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 354885.09 | 354885.09 | 354885.09 | 354885.09 | 354885.09 | 354885.09 | 354885.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039161 | Suministrar Y Colocar Ciento Setenta Y Tres Calentadores Solares En Ciento Setenta Y Tres Viviendas De La Cabecera Municipal De Jerez - 288346 | 288346 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039162 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Rio Grande - 288270 | 288270 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 54331.27 | 54331.27 | 54331.27 | 54331.27 | 54331.27 | 54331.27 | 54331.27 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
ZAC17170401039163 | Suministrar Y Colocar Ciento Setenta Y Cuatro Calentadores Solares En Ciento Setenta Y Cuatro Viviendas De La Cabecera Municipal De Jerez - 288384 | 288384 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039164 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Tanque Del Zanchito - 287925 | 287925 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 83273.38 | 83273.38 | 83273.38 | 83273.38 | 83273.38 | 83273.38 | 83273.38 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039165 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Calle Kennedy - 281424 | 281424 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 714785.8 | 714785.8 | 714785.8 | 714785.8 | 714785.8 | 714785.8 | 714785.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039166 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle Rio Boca Del Tesorero - 288181 | 288181 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 72988.37 | 72988.37 | 72988.37 | 72988.37 | 72988.37 | 72988.37 | 72988.37 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
ZAC17170401039173 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En C Rio Boca Del Tesorero - 278133 | 278133 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 597013.33 | 597013.33 | 597013.33 | 597013.32 | 597013.32 | 597013.32 | 597013.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039174 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Camino A Jomulquillo - 281265 | 281265 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 346693.58 | 346693.58 | 346693.58 | 346693.58 | 346693.58 | 346693.58 | 346693.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039175 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cerro De La Cantera - 278481 | 278481 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 758664.34 | 758664.34 | 758664.34 | 758664.34 | 758664.34 | 758664.34 | 758664.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039176 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Tanque Del Zanchito - 278410 | 278410 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 591411.87 | 591411.87 | 591411.87 | 591411.87 | 591411.87 | 591411.87 | 591411.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
ZAC17170401039177 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En C Rio Grande - 278448 | 278448 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 677032.57 | 677032.57 | 677032.57 | 677032.57 | 677032.57 | 677032.57 | 677032.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
ZAC17170401039178 | Rehabilitacion De Colector Salida Al Durazno - 280627 | 280627 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1942802.93 | 1942802.93 | 1942802.93 | 1942802.93 | 1942802.93 | 1942802.93 | 1942802.93 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039179 | Colocacion De Ciento Setentay Cuatro Calentadores Solares Para La Misma Cantidad De Viviendas - 276549 | 276549 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039180 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Calle Federalismo - 280422 | 280422 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 188259.96 | 188259.96 | 188259.96 | 188259.96 | 188259.96 | 188259.96 | 188259.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
ZAC17170401039181 | Suministrar Y Colocar Ciento Setenta Y Tres Calentadores Solares Para La Misma Cantidad De Viviendas - 276509 | 276509 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039182 | Aportación Para La Adquisición De Equipamiento De Comedor Comunitario En Calle Rector Javier De Lara De La Cabecera Municipal Jerez - 241736 | 241736 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 155015 | 77507.5 | 77507.5 | 77507.5 | 77507.5 | 77507.5 | 77507.5 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: COMEDOR / Registro: adquisición 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039183 | Aportación Para La Ampliación De Treinta Y Seis Ml De Red De Alcantarillado Calle Paseo Del Viejo Pozo Para Una Vivienda Fracc Jardines - 118512 | 118512 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 30065 | 4509.75 | 4509.75 | 4509.75 | 4509.75 | 4509.75 | 4509.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039184 | Aportación Para La Rehabilitación De Ciento Once Ml De Red De Agua Potable En Trece Viviendas C Mariano Arista Col Álamos Jerez Zac - 175068 | 175068 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 257991 | 21499.24 | 21499.24 | 21499.24 | 21499.24 | 21499.24 | 21499.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 13 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: RED DE AGUA POTABLE / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039185 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Ochenta Y Cinco Ml De Red De Alcantarillado Para Quince Viviendas C Las Americas Col San Francisco - 174593 | 174593 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 503600 | 75540 | 75540 | 75540 | 75540 | 75540 | 75540 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: RED DE ALCANTARILLADO / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039186 | Suministrar Y Colocar Ciento Setenta Y Cuatro Calentadores Solares En Ciento Setenta Y Cuatro Viviendas De La Cabecera Municipal De Jerez - 292359 | 292359 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1144829.52 | 374127.29 | 374127.29 | 374127.29 | 374127.29 | 374127.29 | 374127.29 | 100 | 0 | Celdas solares | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039187 | Suministrar Y Colocar Ciento Setenta Y Tres Calentadores Solares En Ciento Setenta Y Tres Viviendas De La Cabecera Municipal De Jerez - 292358 | 292358 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1138250.04 | 371977.14 | 371977.14 | 371977.14 | 371977.14 | 371977.14 | 371977.14 | 100 | 0 | Celdas solares | 497 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039188 | Suministrar Y Colocar Doscientos Cincuenta Calentadores Solares En El Mismo Número De Viviendas Municipio De Jeres Localidades Varias - 322642 | 322642 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039189 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Calle Cerro De La Cantera - 318610 | 318610 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 146733.66 | 146733.66 | 146733.66 | 146733.66 | 146733.66 | 146733.66 | 146733.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, PROCEDE A TERMINAR
ZAC17170401039190 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Calle Rio Grande - 318517 | 318517 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 222675.96 | 222675.96 | 222675.96 | 222675.96 | 222675.96 | 222675.96 | 222675.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039191 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Calle Tanque Del Zanchito - 318406 | 318406 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 231920.67 | 231920.67 | 231920.67 | 231920.67 | 231920.67 | 231920.67 | 231920.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039193 | Construir Cienco Tres Punto Setenta Y Cinco Metros De Techo Firme En Cuatro Viviendas Del Municipio De Jerez Localidad Briseño - 289693 | 289693 | Zacatecas | Jerez | Colonia Briseño | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039194 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado - 320736 | 320736 | Zacatecas | Jerez | Los Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1516982 | 1510873.87 | 1510873.87 | 1510873.87 | 1510873.87 | 1510873.87 | 1510873.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039195 | Aportación Para La Rehabilitación De Mil Quinientos Cincuenta Y Nueve Ml De Red De Alcantarillado En Dieciocho Viviendas De Loc Los Cruces - 175642 | 175642 | Zacatecas | Jerez | Los Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1516982 | 227547.3 | 227547.3 | 227547.3 | 227547.3 | 227547.3 | 227547.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: RED DE ALCANTARILLADO / Registro: obra terminada
ZAC17170401039196 | Aportación Para La Ampliación De Mil Cuatrocientos Ochenta Ml De Red De Agua Potable En Cuatro Viviendas Loc El Chilaquil Jerez Zacatecas - 174635 | 174635 | Zacatecas | Jerez | El Chilaquíl | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 242272 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: RED DE AGUA POTABLE / Registro: obra terminada
ZAC17170401039197 | Ampliacion De Red Electrica Y Alumbrado Publico - 320998 | 320998 | Zacatecas | Jerez | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1186292 | 1186292 | 1186292 | 1186292 | 1186292 | 1186292 | 1186292 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039198 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica En Varias Calles De Localidad El Durazno Jerez Zacatecas - 175142 | 175142 | Zacatecas | Jerez | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1186292 | 98857.63 | 98857.63 | 98857.63 | 98857.63 | 98857.63 | 98857.63 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: RED ELECTRICA / Registro: obra terminada
ZAC17170401039199 | Adquisición De Equipamiento Comunitario En Escuela Primaria Dieciséis De Septiembre - 287624 | 287624 | Zacatecas | Jerez | Ermita de los Correa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 155015 | 154999.97 | 154999.97 | 154999.97 | 154999.97 | 154999.97 | 154999.97 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
ZAC17170401039200 | Aportación Para La Adquisición De Equipamiento De Comedor Comunitario En Escuela Primaria Dieciséis De Septiembre Loc De Ermita De Los Corre - 241783 | 241783 | Zacatecas | Jerez | Ermita de los Correa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 155015 | 77507.5 | 77507.5 | 77507.5 | 77507.5 | 77507.5 | 77507.5 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: COMEDOR COMUNITARIO / Registro: adquisición 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039201 | Aportación Para La Rehabilitación De Ochocientos Ochenta Ml De Red De Alcantarillado En Dieciséis Viviendas Loc Los Félix Jerez Zac - 175248 | 175248 | Zacatecas | Jerez | Los Félix | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 686427 | 102964.05 | 102964.05 | 102964.05 | 102964.05 | 102964.05 | 102964.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: RED DE ALCANTARILLADO / Registro: obra terminada
ZAC17170401039203 | Rehabilitación De Ciento Treinta Y Dos Ml De Red De Agua Potable En Tres Viviendas Loc El Huejote Municipio De Jerez - 174998 | 174998 | Zacatecas | Jerez | El Huejote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 129308 | 10775.67 | 10775.67 | 10775.67 | 10775.67 | 10775.67 | 10775.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 3 | 100 | 100 | Financiera: APOERACION FISE / Física: RED DE AGUA POTABLE / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039204 | Construir Sesenta Metros Cuadrados De Techo Firme En Dos Viviendas Del Municipio De Monte Escobedovlocalidad María De La Torre - 279618 | 279618 | Zacatecas | Monte Escobedo | María de la Torre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65941.8 | 21549.61 | 21549.61 | 21549.61 | 21549.61 | 21549.61 | 21549.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039205 | Construir Un Cuarto Adicional En Un Vivienda Del Municipio De Monte Escobedo Localidad María De La Torre - 273861 | 273861 | Zacatecas | Monte Escobedo | María de la Torre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17210.38 | 17210.38 | 17210.38 | 17210.38 | 17210.38 | 17210.38 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039206 | Construir Veinticinco Metros Cuadrados De Piso Firme En Una Vivienda Del Municipio De Monte Escobedo Localidad Ojo De Agua De Rojas - 279634 | 279634 | Zacatecas | Monte Escobedo | Ojo de Agua de Rojas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6325 | 2066.99 | 2066.99 | 2066.99 | 2066.99 | 2066.99 | 2066.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039207 | Construir Sesenta Metros Cuadrados De Techo Firme En Dos Viviendas Del Municipio De Monte Escobedo Localidad Ojo De Agua De Rojas - 279537 | 279537 | Zacatecas | Monte Escobedo | Ojo de Agua de Rojas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65941.8 | 21549.61 | 21549.61 | 21549.61 | 21549.61 | 21549.61 | 21549.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039208 | Construir Treinta Metros Cuadrados De Techo Firme En Vivienda Del Municipio De Monte Escobedo Localidad El Pocito - 279715 | 279715 | Zacatecas | Monte Escobedo | El Pocito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32970.9 | 10774.8 | 10774.8 | 10774.8 | 10774.8 | 10774.8 | 10774.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039209 | Construir Un Cuarto Adicional En Un Vivienda Del Municipio De Monte Escobedo Localidad El Pocito - 273901 | 273901 | Zacatecas | Monte Escobedo | El Pocito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17210.38 | 17210.38 | 17210.38 | 17210.38 | 17210.38 | 17210.38 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039210 | Construir Un Baño Ecológico Con Biodigestor En Un Vivienda Del Municipio De Monte Escobedo Localidad El Portillo - 279795 | 279795 | Zacatecas | Monte Escobedo | El Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51997.46 | 16992.63 | 16992.63 | 16992.63 | 16992.63 | 16992.63 | 16992.63 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039211 | Construir Veinticinco Metros Cuadrados De Piso Firme En Una Vivienda Del Municipio De Monte Escobedo Localidad Colonia Potrero Nuevo - 279615 | 279615 | Zacatecas | Monte Escobedo | Colonia Potrero Nuevo (La Colonia) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6325 | 2066.99 | 2066.99 | 2066.99 | 2066.99 | 2066.99 | 2066.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039212 | Aportación Para La Ampliación De Trescientos Sesenta Y Tres Ml De Red De Alcabtarillado En Seis Viviendas De La Calle Felipe Angeles - 250351 | 250351 | Zacatecas | Monte Escobedo | Colonia Potrero Nuevo (La Colonia) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 396448.26 | 11978.8 | 11978.8 | 11978.8 | 11978.8 | 11978.8 | 11978.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039213 | Aportación Para La Ampliación De La Red Eléctrica Con Once Postes Para Dos Viviendas En Calle Sin Nombre Localidad De San Isidro Monte Escob - 247679 | 247679 | Zacatecas | Monte Escobedo | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 340000 | 111690 | 111690 | 111690 | 111690 | 111690 | 111690 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039214 | Construir Dos Baños Ecológicos Con Biodigestor En Dos Viviendas Del Municipio De Monte Escobedo Localidad San Pedro De Los Nava - 280061 | 280061 | Zacatecas | Monte Escobedo | San Pedro de los Nava | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 103994.92 | 33985.27 | 33985.27 | 33985.27 | 33985.27 | 33985.27 | 33985.27 | 100 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039215 | Construir Noventa Metros Cuadrados De Techo Firme En Tres Viviendas Del Municipio De Monte Escobedo Localidad San Pedro De Los Navas - 273925 | 273925 | Zacatecas | Monte Escobedo | San Pedro de los Nava | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98912.7 | 32324.41 | 32324.41 | 32324.41 | 32324.41 | 32324.41 | 32324.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039216 | Construir Treinta Metros Cuadrados De Techo Firme En Vivienda Del Municipio De Monte Escobedo Localidad Santa Barbara - 279635 | 279635 | Zacatecas | Monte Escobedo | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32970.9 | 10774.8 | 10774.8 | 10774.8 | 10774.8 | 10774.8 | 10774.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039218 | Construccion De Treinta Y Uno Punto Dos Metros Cuadrados De Techo Firme En La Localidad De Los Cerritos Altos - 313240 | 313240 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Cerros Altos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32922.55 | 32922.55 | 32922.55 | 32922.55 | 32922.55 | 32922.55 | 32922.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039229 | Suministrar Y Colocar Once Calentadores Solares En Once Viviendas Del Municipio De Tepechitlan Cabecera Municipal - 318133 | 318133 | Zacatecas | Tepechitlán | Tepechitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72374.28 | 72374.28 | 72374.28 | 72374.28 | 72374.28 | 72374.28 | 72374.28 | 100 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039230 | Rehabilitación De Cuarenta Y Seis Punto Seis M De Muro En Dos Viviendas En La Cabecera Municipal De Tepechitlan - 309981 | 309981 | Zacatecas | Tepechitlán | Tepechitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039231 | Rehabilitación De Cuarenta Y Seis Punto Seis M De Muro En Dos Viviendas En La Cabecera Municipal De Tepechitlan - 310286 | 310286 | Zacatecas | Tepechitlán | Tepechitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039233 | Construir Tres Cuartos Adicionales En Viviendas Del Municipio De Tepechitlán Colonia La Cumbrita - 264015 | 264015 | Zacatecas | Tepechitlán | Tepechitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 157991.28 | 51129.86 | 51129.86 | 51129.86 | 51129.86 | 51129.86 | 51129.86 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039236 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Un Poste Para Una Vivienda En Calle Gonzalez Ortega Cabecera Tepechitlán - 210436 | 210436 | Zacatecas | Tepechitlán | Tepechitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 24683.67 | 13748.81 | 13748.81 | 13748.81 | 13748.81 | 13748.81 | 13748.81 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039237 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Un Poste Para Una Vivienda En Calle Jose Maria Dávila De La Cabecera De Tepechitlán - 210470 | 210470 | Zacatecas | Tepechitlán | Tepechitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 24683.67 | 13748.81 | 13748.81 | 13748.81 | 13748.81 | 13748.81 | 13748.81 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039239 | Suministrar Y Colocar Cuatro Calentadores Solares En Cuatro Viviendas Del Municipio De Tepechitlan Varias Localidades - 318196 | 318196 | Zacatecas | Tepechitlán | Tepechitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26317.92 | 26317.92 | 26317.92 | 26317.92 | 26317.92 | 26317.92 | 26317.92 | 100 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039241 | Rehabilitacion De Treinta Y Tres Metros Cuadrado De Muro De Ladrillo En Vivienda Del Municipio De Tepechitlán Localidad Carretones - 265547 | 265547 | Zacatecas | Tepechitlán | Carretones | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5183.97 | 1677.66 | 1677.66 | 1677.66 | 1677.66 | 1677.66 | 1677.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039243 | Rehabilitacion De Treintaycuatro Punto Seis Metros Cuadrados De Muro De Ladrillo Del Municipio De Tepechitlán Localidad Cerro Chino - 265623 | 265623 | Zacatecas | Tepechitlán | Cerro Chino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5446.33 | 1762.57 | 1762.57 | 1762.57 | 1762.57 | 1762.57 | 1762.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039244 | Construir Ochentaycuatro Metros Cuadrados De Techo Firme En Cuatro Viviendas Del Municipio De Tepechitlán Localidad Cerro Chino - 265416 | 265416 | Zacatecas | Tepechitlán | Cerro Chino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 93417.55 | 30232.22 | 30232.22 | 30232.22 | 30232.22 | 30232.22 | 30232.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039245 | Construir Cinco Cuartos Adicionales En Viviendas Del Municipio De Tepechitlán Localidad Cerro Chino - 263971 | 263971 | Zacatecas | Tepechitlán | Cerro Chino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 263318.8 | 85216.44 | 85216.44 | 85216.44 | 85216.44 | 85216.44 | 85216.44 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039248 | Aportación Para La Rehabilitación De Dos Mil Ml De Red De Agua Potable Para Veinte Viviendas En La Localidad De Los Coheteros Tepechitlan - 261766 | 261766 | Zacatecas | Tepechitlán | Los Coheteros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 84972 | 45658.41 | 45658.41 | 45658.41 | 45658.41 | 45658.41 | 45658.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039249 | Construir Un Baño Ecológico Con Biodigestor En Vivienda En El Municipio De Tepechitlán - 265575 | 265575 | Zacatecas | Tepechitlán | Chacuiloca (Plan de Chacuiloca) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51997.46 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039250 | Rehabilitación De Treinta Y Cinco Metros Cuadrados De Muro De Ladrillo En Vivienda Del Municipio De Tepechitlán - 265606 | 265606 | Zacatecas | Tepechitlán | Chacuiloca (Plan de Chacuiloca) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5498.15 | 1779.34 | 1779.34 | 1779.34 | 1779.34 | 1779.34 | 1779.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039251 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Viviendas Del Municipio De Tepechitlán Localidad Chacuiloca - 265521 | 265521 | Zacatecas | Tepechitlán | Chacuiloca (Plan de Chacuiloca) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 6579.48 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039253 | Aportación Para La Rehabilitación De Dos Mil Metros De Red De Agua Potable En La Localidad De Coheteros - 251896 | 251896 | Zacatecas | Tepechitlán | Chacuiloca (Plan de Chacuiloca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039256 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dos Postes Para Casa Habitación En La Calle San Geronimo Loc De La Loma Tepechitlán - 210336 | 210336 | Zacatecas | Tepechitlán | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 45812.9 | 15642.44 | 15642.44 | 15642.44 | 15642.44 | 15642.44 | 15642.44 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039258 | Construir Cientoun Metros Cuadrados De Techo Firme En Cinco Viviendas Del Municipio De Tepechitlán Localidad Santiago Nexcaltitan - 264224 | 264224 | Zacatecas | Tepechitlán | Santiago Nexcaltitán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111002.03 | 35922.99 | 35922.99 | 35922.99 | 35922.99 | 35922.99 | 35922.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039259 | Construir Seis Baños Ecológicos Con Biodigestor En Viviendas Del Municipio De Tepechitlán Localidad Santiago Nexcaltitan - 263919 | 263919 | Zacatecas | Tepechitlán | Santiago Nexcaltitán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 311984.76 | 100965.94 | 100965.94 | 100965.94 | 100965.94 | 100965.94 | 100965.94 | 100 | 0 | Piezas | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039262 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cinco Postes Para Dos Viviendas En Calle El Vergel En La Localidad De Santiago Nexcaltita - 210378 | 210378 | Zacatecas | Tepechitlán | Santiago Nexcaltitán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 161203.9 | 131033.44 | 131033.44 | 131033.44 | 131033.44 | 131033.44 | 131033.44 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039263 | Aportacion Para La Rehabilitacion De Dos Mil Metros Lineales De Red De Agua Potable De San Pedro Ocotlan - 328651 | 328651 | Zacatecas | Tepechitlán | San Pedro Ocotlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039265 | Construir Seis Baños Ecológicos Con Biodigestor En Seis Viviendas Del Municipio De Tepechitlán Localidad San Pedro Ocotlán - 263693 | 263693 | Zacatecas | Tepechitlán | San Pedro Ocotlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 311984.76 | 105678.92 | 105678.92 | 105678.92 | 105678.92 | 105678.92 | 105678.92 | 100 | 0 | Piezas | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039267 | Aportación Para La Rehabilitación De Dos Mil Ml De Red De Agua Potable Para Cincuenta Viviendas En La Loc De San Pedro Ocotlán Tepechitlán - 210490 | 210490 | Zacatecas | Tepechitlán | San Pedro Ocotlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 163683.5 | 91171.71 | 91171.71 | 91171.71 | 91171.71 | 91171.71 | 91171.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039268 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dos Postes Para Casa Habitación En La Calle Jerez En La Localidad De Las Pilas Tepechitlá - 263893 | 263893 | Zacatecas | Tepechitlán | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 47306.41 | 17135.97 | 17135.97 | 17135.97 | 17135.97 | 17135.97 | 17135.97 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039271 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Tepechitlán Localidad Rancho Nuevo - 264194 | 264194 | Zacatecas | Tepechitlán | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039277 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Seis Postes Para Cuatro Viviendas En La Calle Juarez En La Localidad De Talesteipa Tepech - 209903 | 209903 | Zacatecas | Tepechitlán | Talesteipa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 189076.5 | 158906.04 | 158906.04 | 158906.04 | 158906.04 | 158906.04 | 158906.04 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039279 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Entrada A Villa Juarez - 325394 | 325394 | Zacatecas | Tepechitlán | Villa Juárez (El Tecolote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada al 100 % / Registro:
ZAC17170401039280 | Construir Un Cuarto Adicional En Vivienda Del Municipio De Tepechitlán Localidad Villa Juarez - 264142 | 264142 | Zacatecas | Tepechitlán | Villa Juárez (El Tecolote) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039281 | Construir De Un Cuartos Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Tepechitlán Localidad La Villita - 264065 | 264065 | Zacatecas | Tepechitlán | La Villita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039283 | Construir Ciento Ochenta Metros Cuadrados De Piso Firme En Ocho Viviendas De La Localidad El Jaguey Del Municipio De Villanueva - 260712 | 260712 | Zacatecas | Villanueva | El Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45540 | 14737.86 | 14737.86 | 14737.86 | 14737.86 | 14737.86 | 14737.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039285 | Construir Doscientos Cincuenta Metros Cuadrados De Piso Firme En Diez Viviendas De La Localidad Laguna Del Carretero Del Municipio De Villan - 260729 | 260729 | Zacatecas | Villanueva | Laguna del Carretero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63250 | 20469.26 | 20469.26 | 20469.26 | 20469.26 | 20469.26 | 20469.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039286 | Construir Doscientos Cincuenta Metros Cuadrados De Piso Firme En Diez Viviendas De La Localidad Lázaro Cárdenas Del Municipio De Villanueva - 260744 | 260744 | Zacatecas | Villanueva | Colonia Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63250 | 20469.26 | 20469.26 | 20469.26 | 20469.26 | 20469.26 | 20469.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039289 | Construir Doscientos Cuarenta Metros Cuadrados De Piso Firme En Quince Viviendas De La Localidad De Malpaso Del Municipio De Villanueva - 260773 | 260773 | Zacatecas | Villanueva | Malpaso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60720 | 19650.49 | 19650.49 | 19650.49 | 19650.49 | 19650.49 | 19650.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039290 | Construir Trecientos Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Once Viviendas De La Localidad De Malpaso Del Municipio De Villanueva - 260760 | 260760 | Zacatecas | Villanueva | Malpaso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 119538 | 38685.44 | 38685.44 | 38685.44 | 38685.44 | 38685.44 | 38685.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039291 | Aportación Para La Adquisición De Equipamiento De Comedor Comunitario Para Cien Viviendas En Calle Pedro Ruiz Gonzalez Col De La Cruz Malpas - 231349 | 231349 | Zacatecas | Villanueva | Malpaso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: EQUIPAMIENTO COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039298 | Construir Doscientos Cincuenta Metros Cuadrados De Piso Firme En Doce Viviendas De La Localidad De La Quemada Del Municipio De Villanueva - 260787 | 260787 | Zacatecas | Villanueva | La Quemada (Hacienda la Quemada) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63250 | 20469.26 | 20469.26 | 20469.26 | 20469.26 | 20469.26 | 20469.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039300 | Construir Doscientos Cincuenta Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Nueve Viviendas De La Localidad De San Miguel Del Municipio De Villanu - 261309 | 261309 | Zacatecas | Villanueva | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 99615 | 32237.86 | 32237.86 | 32237.86 | 32237.86 | 32237.86 | 32237.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039301 | Construir Doce M De Piso Firme En Una Vivienda Del Municipio De Villanueva Localidad Tarasco - 309583 | 309583 | Zacatecas | Villanueva | Tarasco (San Antonio de Tarasco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3248.19 | 3248.19 | 3248.19 | 3248.19 | 3248.19 | 3248.19 | 3248.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039306 | Construir Trescientos Cincuenta Y Cinco Metros Cuadrados De Piso Firme En Quince Viviendas De La Localidad De Tayahua Del Municipio De Villa - 261324 | 261324 | Zacatecas | Villanueva | Tayahua (San José de Tayahua) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89815 | 29066.34 | 29066.34 | 29066.34 | 29066.34 | 29066.34 | 29066.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039307 | Construir Quinientos Cincuenta Y Cinco Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Veinte Viviendas De La Localidad De Tayahua Del Municipio De V - 261316 | 261316 | Zacatecas | Villanueva | Tayahua (San José de Tayahua) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 221145.3 | 71568.06 | 71568.06 | 71568.06 | 71568.06 | 71568.06 | 71568.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039308 | Aportación Para La Adquisición De Equipamiento De Comedor Comunitario Para Cien Viviendas En La Calle Del Rocio En El Barrio De Guadalupe Ta - 231233 | 231233 | Zacatecas | Villanueva | Tayahua (San José de Tayahua) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: EQUIPAMIENTO COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039311 | Construir Cientocincuenta Metros Cuadrados De Piso Firme En Seis Viviendas De La Localidad De El Tigre Del Municipio De Villanueva - 261330 | 261330 | Zacatecas | Villanueva | El Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37950 | 12281.55 | 12281.55 | 12281.55 | 12281.55 | 12281.55 | 12281.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039312 | Suministro Y Colocacion De Un Calentador Solar En Una Vivienda Del Municipio De Nochistlan Localidad Los Tepetates - 272952 | 272952 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Los Tepetates | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039329 | Aportación Para La Construcción De Mil Trescientos Setenta Y Ocho Ml De Red De Alcantarillado En Veintiséis Viviendas De Calle Carlos Gonzal - 318499 | 318499 | Zacatecas | Pinos | Pedregoso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 919697.03 | 505833.37 | 505833.37 | 505833.37 | 505833.37 | 505833.37 | 505833.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039374 | Rehabilitación De Cuarenta Metros Cuadrados En Muro De Block En Una Vivienda En La Localidad De Tierra Y Libertad - 305233 | 305233 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Tierra y Libertad (La Maroma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6283.6 | 6283.6 | 6283.6 | 6283.6 | 6283.6 | 6283.6 | 6283.6 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039375 | Rehabilitacion De Ochenta Metros Cuadrados En Muro Adobe En Dos Viviendas De La Localidad De Tierra Y Liberta Melchor Ocampo Zac - 305386 | 305386 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Tierra y Libertad (La Maroma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20273.6 | 20273.6 | 20273.6 | 20273.6 | 20273.6 | 20273.6 | 20273.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039376 | Construccion De Setenta Y Siete Punto Diez Y Nueve Mts Cuadrados De Techo Firme En Tres Viviendas De La Localidad Tierra Y Libertad - 304890 | 304890 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Tierra y Libertad (La Maroma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81451.66 | 81451.66 | 81451.66 | 81451.66 | 81451.66 | 81451.66 | 81451.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039377 | Rehabilitacion De Ochenta Metros De Muro En Dos Viviendas Del Municipio De Melchor Ocampo Localidad Tierra Y Libertad - 287093 | 287093 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Tierra y Libertad (La Maroma) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20273.6 | 6561.04 | 6561.04 | 6561.04 | 6561.04 | 6561.04 | 6561.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039378 | Construccion De Setenta Y Siete Punto Diecinueve Metros De Techo Firme En Tres Viviendas Del Municipio De Melchor Ocampo Licalidad Tierra Y - 286994 | 286994 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Tierra y Libertad (La Maroma) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81451.66 | 26359.76 | 26359.76 | 26359.76 | 26359.76 | 26359.76 | 26359.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039379 | Rehabilitacion De Cuarenta Metros De Muro En Una Vivienda Del Municipio De Melchor Ocampo Localidd Tierra Y Libertad - 287041 | 287041 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Tierra y Libertad (La Maroma) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6283.6 | 2033.53 | 2033.53 | 2033.53 | 2033.53 | 2033.53 | 2033.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039380 | Aportación Para La Ampliación De Red Electrica Con Siete Postes Para Tres Viviendas En La Loc Tierra Y Libertad - 243693 | 243693 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Tierra y Libertad (La Maroma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 339815.52 | 339815.52 | 339815.52 | 339815.52 | 339815.52 | 339815.52 | 339815.52 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 90 | Financiera: / Física: ESTAMOS EN ESPERA DE QUE COMISION POGA LA LUZ / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039381 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Siete Postes Para Tres Viviendas En Calle La Maroma En La Localidad De Tierra Y Libertad - 234110 | 234110 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Tierra y Libertad (La Maroma) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 339815.52 | 196624.46 | 196624.46 | 196624.46 | 196624.46 | 196624.46 | 196624.46 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039382 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Panfilo Natera De La Localidad Tierra Y Libertad La Maroma - 318095 | 318095 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Tierra y Libertad (La Maroma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 118694.1 | 118694.1 | 118694.1 | 118694.1 | 118694.1 | 118694.1 | 118694.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039383 | Suministrar Y Colocar Cuarenta Y Tres Calentadores Solares En Cuarenta Y Tres Viviendas De La Cabecera Municipal De Mezquital Del Oro - 294353 | 294353 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Mezquital del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 413352.55 | 135082.53 | 135082.53 | 135082.53 | 135082.53 | 135082.53 | 135082.53 | 100 | 0 | Celdas solares | 644 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039384 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda En La Cabecera Municipal De Mezquital Del Oro - 294278 | 294278 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Mezquital del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039385 | Consturir Dos Baños Ecologicos En Dos Viviendas Del Municipio De La Cabecera Municipal De Mezquital Del Oro - 293587 | 293587 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Mezquital del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039386 | Rehabilitacion De Docientos Sesenta Y Siete Metros Cuadrados De Muro En Block O Ladrillo Enjarre En Cuatros Viviendas Del Municipio De Mezqu - 299910 | 299910 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Mezquital del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039387 | Rehabilitacion De Cuatrocientos Treinta Metros Cuadrados De Muro En Block O Ladrillo Enjarre En Seis Viviendas De La Cabecera Municipal De M - 299985 | 299985 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Mezquital del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039388 | Construir De Cincuenta Y Cuatro Metros Cuadrados De Techo Firme En Dos Viviendas Del Municipio De Mezquital Del Oro - 300078 | 300078 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Mezquital del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039389 | Construccion De Calentador Solar En La Cabecera Municipal - 280091 | 280091 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Mezquital del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039390 | Construccion De Calentador Solar En La Cabecera Municipal - 279915 | 279915 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Mezquital del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039397 | Rehabilitacion De Treintayseis Metros Cuadrados De Muro En Adobe Enjarre En Vivienda De La Cabecera Municipal De Mezquital Del Oro - 299805 | 299805 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Mezquital del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039400 | Construir Un Baño Ecologico Con Biodigestor En Una Vivienda Del Municipio De Mezquital Del Oro Localidad Agua Caliente - 293540 | 293540 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039401 | Construir Cuarenta Y Dos Metros Cuadrados De Techo Firme En Vivienda Del Municipio De Mezquital Del Oro Localidad Agua Caliente - 300138 | 300138 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039405 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda De Mezquital Del Oro Localidad Agua Caliente - 294144 | 294144 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039406 | Rehabilitacion De Cincuenta Y Cuatro Metros Cuadrados De Muro En Adobe Enjarre En Vivienda Del Municipio De Mezquital Del Oro Localidad Agua - 299658 | 299658 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Agua Tibia Uno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039407 | Construccion De Calentador Solar En La Localidad De El Agua Tibia Uno - 279710 | 279710 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Agua Tibia Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039409 | Rehabilitacion De Ochenta Y Cuatro Metros Cuadrados De Muro En Adobe Enjarre En Vivienda Del Municipio De Mezquital Del Oro Localidad Las An - 299607 | 299607 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039410 | Construir Un Baño Ecologico En Una Vivienda Del Municipio De Mezquital Del Oro Localidad Las Animas - 294056 | 294056 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039413 | Construir Treinta Y Cinco Metros Cuadrados De Piso Firme En Vivienda Del Municipio De Mezquital Del Oro Localidad La Anona - 300502 | 300502 | Zacatecas | Mezquital del Oro | La Anona | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039414 | Construccion De Calentador Solar En La Localidad De La Anona - 279624 | 279624 | Zacatecas | Mezquital del Oro | La Anona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039416 | Construccion De Calentador Solar En La Localidad De Las Castillas - 279659 | 279659 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Las Castillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039417 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Mezquital Del Oro Localidad Los Guajes - 294248 | 294248 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Los Guajes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039422 | Aportación Para La Construcción De Mil Quinientos Noventa Ml De Red De Alcantarillado En Cuarenta Y Cinco Viviendas Localidas Hacienda Nueva - 255067 | 255067 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Hacienda Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039425 | Construir Veinte Metros De Techo De Lamina En Una Vivienda Del Municipio De Mezquital Del Oro Localidad Huerta Grande - 293245 | 293245 | Zacatecas | Mezquital del Oro | La Huerta Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039426 | Construir Veinte Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Vivienda Del Municipio De Mezquital Del Oro Localidad Huerta Grande - 300596 | 300596 | Zacatecas | Mezquital del Oro | La Huerta Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039427 | Construir Veinte Metros Cuadrados De Piso Firme En Vivienda Del Municipio De Mezquital Del Oro Localidad Huerta Grande - 300539 | 300539 | Zacatecas | Mezquital del Oro | La Huerta Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039428 | Construccion De Calentador Solar En La Localidad De La Huerta Grande - 279730 | 279730 | Zacatecas | Mezquital del Oro | La Huerta Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039433 | Rehabilitacion De Cincuenta Y Cinco Metros Cuadrados De Muro En Adobe Enjarre En Vivienda Del Municipio De Mezquital Del Oro Localidad Los M - 299854 | 299854 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Los Magueyes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039434 | Suministro Y Colocacion De Un Calentador Solar En Una Vivienda Del Municipio De Nochistlan Localidad Las Tinajas - 271429 | 271429 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Las Tinajas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039435 | Suministro Y Colocacion De Dos Calentadores Solares En Dos Vivienda Del Municipio De Nochistlan Localidad Las Villita - 272839 | 272839 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | La Villita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 4300.31 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039436 | Aportación Para La Ampliación De Tres Postes Para Red Electrica En El Bulevar Jose Salvador Rios En La Localidad De La Y Griega En Sain Alto - 312060 | 312060 | Zacatecas | Sain Alto | La Y Griega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAIN ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 125321.15 | 131917 | 131917 | 131917 | 131917 | 131917 | 131917 | 100 | 0 | Otros | 51 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA A UN CIEN POR CIENTO / Física: TERMINADO FÍSICAMENTE A UN CIEN POR CIENTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039444 | Aportación Para La Construcción De Depósito De Agua Potable De Cien Metros Cúbicos De Capacidad Para Cuatrocientas Cuarenta Viviendas - 226756 | 226756 | Zacatecas | El Salvador | El Salvador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 440 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039455 | Aportación Para La Construcción De Red Eléctrica Con Siete Postes Para Siete Viviendas En La Localidad De Tanque Nuevo El Salvador - 261573 | 261573 | Zacatecas | El Salvador | Tanque Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 362000 | 338972.56 | 338972.56 | 338972.56 | 338972.56 | 338972.56 | 338972.56 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039456 | Aportación Para La Construcción De Agua Potable De Cien Metros Cúbicos Para Trecientas Cincuenta Y Cuatro Viviendas Loc Tanque Nuevo El Sal - 226608 | 226608 | Zacatecas | El Salvador | Tanque Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 860000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 100 | 0 | Otros | 354 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039457 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Un Vivienda Del Municipio De Ojocaliente Localidad El Tayalote - 271781 | 271781 | Zacatecas | Ojocaliente | El Talayote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039459 | Aportación Para Ampliación De Red Eléctrica Con Quince Postes Para Dos Viviendas En El Camino Rural A La Lomita Loc Del Cargadero Tepechitlá - 210409 | 210409 | Zacatecas | Tepechitlán | El Cargadero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 406264.25 | 376093.79 | 376093.79 | 376093.79 | 376093.79 | 376093.79 | 376093.79 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039461 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Tres Postes Para Dar Servicio De Energia A Tres Viviendas En Localidad La Capellania Tepe - 209949 | 209949 | Zacatecas | Tepechitlán | La Capellanía | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 111877.19 | 81706.73 | 81706.73 | 81706.73 | 81706.73 | 81706.73 | 81706.73 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039462 | Construcción De Cuarto Adicional En La Cabecera Municipal - 303472 | 303472 | Zacatecas | Tepetongo | Tepetongo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDATU | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039464 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda En La Cabecera Municipal De Tepetongo - 273001 | 273001 | Zacatecas | Tepetongo | Tepetongo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039465 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda De La Cabecera Municipal De Tepetongo - 273049 | 273049 | Zacatecas | Tepetongo | Tepetongo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039466 | Construir Tres Cuartos Adicionales En Tres Viviendas De La Cabecera Municipal De Tepetongo - 272961 | 272961 | Zacatecas | Tepetongo | Tepetongo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 157991.28 | 24643.85 | 24643.85 | 24643.85 | 24643.85 | 24643.85 | 24643.85 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039467 | Construir Dos Baños Ecologicos En Dos Viviendas De La Cabecera Municipal De Tepetongo - 272929 | 272929 | Zacatecas | Tepetongo | Tepetongo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77706.24 | 25147.65 | 25147.65 | 25147.65 | 25147.65 | 25147.65 | 25147.65 | 100 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039468 | Aportación Para La Ampliación De Ochenta Y Dos Ml De Red De Alcantarillado En Siete Viviendas De La Colonia Los Coyotes De Tepetongo Zac - 205468 | 205468 | Zacatecas | Tepetongo | Tepetongo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 109756.5 | 7682.95 | 7682.95 | 7682.95 | 7682.95 | 7682.95 | 7682.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 7 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039470 | Construccion De Una Recamara En Una Vivienda De La Localidad Del Ahuichote Municipio De Tepetongo Zacatecas - 309783 | 309783 | Zacatecas | Tepetongo | El Ahuichote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039471 | Construir Un Cuarto Adicional En El Municipio De Tepetongo Localidad El Ahuichote - 261807 | 261807 | Zacatecas | Tepetongo | El Ahuichote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039473 | Aportación Para La Ampliación De Doscientos Cincuenta Ml De Red De Alcantarillado En Quince Viviendas De La Localidad El Alamito Tepetongo - 205259 | 205259 | Zacatecas | Tepetongo | El Alamito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 336769.55 | 286254.12 | 286254.12 | 286254.12 | 286254.12 | 286254.12 | 286254.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039476 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cuatro Postes Para Cinco Viviendas En Privada Hierbabuena Localidad Los Aparicio Tepetong - 233914 | 233914 | Zacatecas | Tepetongo | Los Aparicio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 225879.79 | 180703.83 | 180703.83 | 180703.83 | 180703.83 | 180703.83 | 180703.83 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039477 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cinco Postes Para Siete Viviendas En Calle Prolongación Diecinueve De Marzo Loc Los Apari - 233663 | 233663 | Zacatecas | Tepetongo | Los Aparicio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 324208.32 | 275577.07 | 275577.07 | 275577.07 | 275577.07 | 275577.07 | 275577.07 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039478 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Tepetongo Localidad Arroyo Seco De Abajo En Atención A Las Solicitudes De La - 266544 | 266544 | Zacatecas | Tepetongo | Arroyo Seco de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039479 | Construir Un Baño Ecologico En La Vivienda Del Municipio De Tepetongo Localidad Arroyo Seco De Abajo - 266330 | 266330 | Zacatecas | Tepetongo | Arroyo Seco de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38853.12 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039481 | Aportación Para La Construcción De Seiscientos Sesenta Ml De Linea De Conducción De Agua Potable Para La Loc Buenavista Tepetongo Zacatecas - 233617 | 233617 | Zacatecas | Tepetongo | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 277466.2 | 22737.96 | 22737.96 | 22737.96 | 22737.96 | 22737.96 | 22737.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 286 | 100 | 100 | Financiera: Aportación Fise / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039482 | Aportación Para La Ampliación De Trescientos Sesenta Ml De Red De Alcantarillado En Catorce Viviendas De La Loc Buenavista Tepetongo Zac - 205570 | 205570 | Zacatecas | Tepetongo | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 263283.33 | 18429.83 | 18429.83 | 18429.83 | 18429.83 | 18429.83 | 18429.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039487 | Construir Un Baño Ecológico En Una Vivienda Del Municipio De Tepetongo Localidad Capulín De Los Salinas En Atención A Las Solicitudes De La - 266610 | 266610 | Zacatecas | Tepetongo | Capulín de los Salinas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039488 | Construir Dos Cuartos Adicionales En Dos Viviendas Del Municipio De Tepetongo Localidad Capulin De Los Salinas En Atención A Las Solicitudes - 267146 | 267146 | Zacatecas | Tepetongo | Capulín de los Salinas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039490 | Aportación Para La Ampliación De Trescientos Sesenta Y Cuatro Ml De Red De Alcantarillado En Diez Viviendas De Loc La Cuadrilla Tepetongo Za - 205678 | 205678 | Zacatecas | Tepetongo | La Cuadrilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 329345.01 | 26347.12 | 26347.12 | 26347.12 | 26347.12 | 26347.12 | 26347.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportación Fise / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039503 | Aportación Para La Construcción De Trescientos Treinta Y Un Ml De Red De Alcantarillado En Quince Viviendas Varias Calles De La Colonia Utez - 318690 | 318690 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 190771.27 | 102613.2 | 102613.2 | 102613.2 | 102613.2 | 102613.2 | 102613.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039505 | Construir Mil Novecientos Cuatro Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Setenta Y Nueve Viviendas Del Municipio De Pinos Localidades Varias - 309554 | 309554 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039506 | Construir Tres Mil Docientos Treinta Cinco Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Ciento Treinta Y Seis Viviendas De Varias Localidades Del - 309692 | 309692 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039507 | Construir Tres Mil Ciento Cuarenta Y Seis Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Ciento Cuarenta Viviendas Del Municipio De Pinos Localidade - 309647 | 309647 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039508 | Construir Cuatro Mil Seiscientos Diesinueve Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Ciento Cincuenta Y Siete Viviendas Del Municipio De Pino - 309603 | 309603 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039509 | Construir Mil Seiscientos Noventa Y Siete Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Sesenta Y Nueve Viviendas De La Cabecera Municipal De Pinos - 309419 | 309419 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039510 | Construir Cuatro Mil Seiscientos Y Seis Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Cientos Cincuenta Y Cinco Viviendas Del Municipio De Pinos L - 309490 | 309490 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039525 | Aportacion A Convenio Con Sama Para La Construccion De Sistema De Agua Potable Los Corredores Ampliacion De Metas - 329078 | 329078 | Zacatecas | Pinos | Los Corredores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039533 | Aportación Para La Adquisición De Equipamiento De Comedor Comunitario Que Beneficia A Cien Viviendas En Calle Venustiano Carranza De La Cabe - 245355 | 245355 | Zacatecas | Mazapil | Mazapil | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: equipamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039534 | Aportación Para La Ampliación De Mil Ochocientos Treinta Y Cuatro Ml De Red De Drenaje En Treinta Viviendas De Varias Calles Cabecera Mazapi - 226361 | 226361 | Zacatecas | Mazapil | Mazapil | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1359733.49 | 74185.05 | 74185.05 | 74185.05 | 74185.05 | 74185.05 | 74185.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039535 | Aportación Para La Ampliación De Trescientos Dieciséis Ml De Red De Drenaje En Diez Viviendas De Calle Francisco Urdiñona De La Cabecera Ma - 225659 | 225659 | Zacatecas | Mazapil | Mazapil | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 244349.58 | 232132.1 | 232132.1 | 232132.1 | 232132.1 | 232132.1 | 232132.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039536 | Aportación Para La Ampliación De Doscientos Cincuenta Y Nueve Ml De Red De Drenaje En Ocho Viviendas De Calle Prolongación Juarez En La Cabe - 225021 | 225021 | Zacatecas | Mazapil | Mazapil | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 195846.46 | 186054.14 | 186054.14 | 186054.14 | 186054.14 | 186054.14 | 186054.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039537 | Aportación Para La Ampliación De Doscientos Cuatro Ml De Red De Agua Potable En Diez Viviendas De Calle Francisco Urdiñona Cabecera Mazapil - 226333 | 226333 | Zacatecas | Mazapil | Mazapil | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 99269.91 | 94306.41 | 94306.41 | 94306.41 | 94306.41 | 94306.41 | 94306.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039538 | Aportación Para La Ampliación De Mil Quinientos Ml De Red De Agua Potable En Treinta Y Cinco Viviendas De Varias Calle En La Cabecera De Maz - 226860 | 226860 | Zacatecas | Mazapil | Mazapil | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 562773.47 | 112554.69 | 112554.69 | 112554.69 | 112554.69 | 112554.69 | 112554.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039540 | Rehabilitación De Ciento Sesenta Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda Del Frayle Una En La Milpa Y Tres En La Cabecera Municipal - 304318 | 304318 | Zacatecas | Miguel Auza | El Fraile (Los Triana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039546 | Suministrar Y Colocar Dos Tinacos En Dos Viviendas En La Cabecera Municipal De Panuco - 309608 | 309608 | Zacatecas | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039549 | Suministrar Y Colocar Dos Tinacos En Dos Viviendas En El Municipio De Panuco Localidad Panuco - 309489 | 309489 | Zacatecas | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039556 | Construccion De Ciento Treinta Y Dos Metros De Techo Firme En Seis Viviendas En La Cabecera Municipal De Panuco - 258780 | 258780 | Zacatecas | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 145071.96 | 46948.85 | 46948.85 | 46948.85 | 46948.85 | 46948.85 | 46948.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039563 | Suministro Y Colocación De Tres Tinacos En El Mismo Número De Viviendas En La Localidad De Casa De Cerros Del Municipio De Pánuco - 262052 | 262052 | Zacatecas | Pánuco | Casa de Cerros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6723.48 | 2175.88 | 2175.88 | 2175.88 | 2175.88 | 2175.88 | 2175.88 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039572 | Suministrar Y Colocar Catorce Calentadores Solares En Catorce Viviendas En La Cabecera Municipal De Rio Grande - 329562 | 329562 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 92112.72 | 92112.72 | 92112.72 | 92112.72 | 92112.72 | 92112.72 | 92112.72 | 100 | 0 | Celdas solares | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039573 | Ampliación De Ciento Setenta Y Cinco Ml De Red De Agua Potable Para Treinta Viviendas De Varias Calles De La Col Ignacio Allende - 321837 | 321837 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 77262.6 | 77051.56 | 77051.56 | 77051.56 | 77051.56 | 77051.56 | 77051.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA
ZAC17170401039574 | Ampliación De Red Eléctrica En Varias Calles De La Col Arboledas Río Grande Zac - 315669 | 315669 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 329499.96 | 329499.96 | 329499.96 | 329499.96 | 329499.96 | 329499.96 | 329499.96 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA TERMINAR EL PROYECTO
ZAC17170401039575 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Veinte De Noviembre De La Col Ruiz Señor Río Grande Zac - 315700 | 315700 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 224000 | 223166.54 | 223166.54 | 223166.54 | 223166.54 | 223166.54 | 223166.54 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA TERMINAR EL PROYECTO
ZAC17170401039576 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Calles Los Marquez Lázaro Cárdenas Y Morones De La Col Los Llaneros De Río Grande Zac - 315731 | 315731 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 177424.3 | 176838.8 | 176838.8 | 176838.8 | 176838.8 | 176838.8 | 176838.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA TERMINAR EL PROYECTO
ZAC17170401039577 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calles Tres De Mayo Y Veinticuatro De Febrero Col Buenos Aires Río Grande Zacatecas - 315631 | 315631 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 62450.12 | 62393.22 | 62393.22 | 62393.22 | 62393.22 | 62393.22 | 62393.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
ZAC17170401039580 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre Entre C Fco Villa Y Aeropuerto Col Campo De Aviacion - 315594 | 315594 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 49969.89 | 49767.87 | 49767.87 | 49767.87 | 49767.87 | 49767.87 | 49767.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
ZAC17170401039585 | Mejoramiento En Escuela Telesecundaria Juventud Mexicana Comunidad De La Luz Río Grande Zac Mejoramiento De Aulas - 318106 | 318106 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 91065.49 | 90649.96 | 90649.96 | 90649.96 | 90649.96 | 90649.96 | 90649.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA TERMINAR EL PROYECTO
ZAC17170401039588 | Bacheo Con Carpeta Asfaltica En Varias Calles De La Cabecera Municipal - 330479 | 330479 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1137151.75 | 1133026.42 | 1133026.42 | 1133026.42 | 1133026.42 | 1133026.42 | 1133026.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita terminar el proyecto
ZAC17170401039590 | Drenaje Pluvial En Lateral Blvd Maestros Ilustres Río Grande Zac - 316342 | 316342 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 431087 | 428466.02 | 428466.02 | 428466.02 | 428466.02 | 428466.02 | 428466.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 32000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA TERMINAR EL PROYECTO
ZAC17170401039593 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Calles Tres De Mayo Y Veinticuatro De Febrero Col Buenos Aires Río Grande Zac - 315531 | 315531 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 179781.2 | 178772.29 | 178772.29 | 178772.29 | 178772.29 | 178772.29 | 178772.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA TERMINAR EL PROYECTO
ZAC17170401039594 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Calle Rayon Colonia Centro Río Grande Zacatecas - 315557 | 315557 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 170298.24 | 168845.54 | 168845.54 | 168845.54 | 168845.54 | 168845.54 | 168845.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA TERMINAR EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039597 | Ampliación De Setecientos Cincuenta Ml Red De Agua Potable En Treinta Viviendas De Varias Calles De La Com De La Luz Río Grande Zac - 311056 | 311056 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 237224.11 | 235230.11 | 235230.11 | 235230.11 | 235230.11 | 235230.11 | 235230.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA
ZAC17170401039603 | Construir Docscientos Cuarenta Punto Ocho Metros De Techo Firme En Diez Viviendas Del Municipio De Rio Grande Colonia Vicente Guerrero - 297213 | 297213 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039607 | Construir Tres Baños Ecologicos En Viviendas De La Cabecera Municipal De Rio Grande Zacatecas - 278686 | 278686 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116559.36 | 37721.48 | 37721.48 | 37721.48 | 37721.48 | 37721.48 | 37721.48 | 100 | 0 | Piezas | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039608 | Construir Seis Baños Ecologicos En Viviendas Del Municipio De Rio Grande Zacatecas Colonia Vicente Guerrero - 278721 | 278721 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 233118.72 | 75442.95 | 75442.95 | 75442.95 | 75442.95 | 75442.95 | 75442.95 | 100 | 0 | Piezas | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039609 | Construir Tres Baños Ecologicos En Viviendas Del Municipio De Rio Grande Colonia Ignacio Allende - 278706 | 278706 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116559.36 | 37721.48 | 37721.48 | 37721.48 | 37721.48 | 37721.48 | 37721.48 | 100 | 0 | Piezas | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039612 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Noventa Y Cinco Viviendas De Varias Calles De La Colonia La Paila Río Grande Zacatecas - 262603 | 262603 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1174368.1 | 1167438.5 | 1167438.5 | 1167438.5 | 1167438.5 | 1167438.5 | 1167438.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA
ZAC17170401039615 | Ampliar Y Mejorar Doscientos Cincuenta Y Un Metros Cuadrados Y Veinticinco Centimetros De Techo Firme De Ocho Viviendas Del Municipio De Río - 257711 | 257711 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 276131.29 | 89362.88 | 89362.88 | 89362.88 | 89362.88 | 89362.88 | 89362.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039617 | Construir Doscientos Cuarenta Y Nueve Metros Cuadrados De Techo Firme En Siete Viviendas De La Cabecera Municipal De Río Grande - 253024 | 253024 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 273845.31 | 88623.08 | 88623.08 | 88623.08 | 88623.08 | 88623.08 | 88623.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039618 | Construir Tres Baños Ecológicos En Río Grande Colonia La Luz - 247692 | 247692 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116559.36 | 37721.48 | 37721.48 | 37721.48 | 37721.48 | 37721.48 | 37721.48 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039619 | Construir Ciento Ochenta Metros Cuadrados Y Noventa Y Siete Centimetros De Techo Firme En Siete Viviendas Del Municipio De Río Grande En La - 253069 | 253069 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 198891.46 | 64366.17 | 64366.17 | 64366.17 | 64366.17 | 64366.17 | 64366.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039620 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 215950 | 215950 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 81300 | 90988.28 | 90988.28 | 90988.28 | 90988.28 | 90988.28 | 90988.28 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ES UNA ACCION DEL PROGRAMA GASTOS INDIRECTOS 2017
ZAC17170401039621 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 215929 | 215929 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ES UNA ACCION DEL PROGRAMA GASTOS INDIRECTOS 2017
ZAC17170401039623 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 215711 | 215711 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ES UNA ACCION DEL PROGRAMA GASTOS INDIRECTOS 2017, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
ZAC17170401039624 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 215780 | 215780 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ES UNA ACCION DEL PROGRAMA GASTOS INDIRECTOS 2017, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
ZAC17170401039625 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 215597 | 215597 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ES UNA ACCION DEL PROGRAMA GASTOS INDIRECTOS 2017, SE SOLICITA TERMINAR EL PROYECTO
ZAC17170401039627 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 216352 | 216352 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 333129.11 | 301553.6 | 301553.6 | 301553.6 | 301553.6 | 301553.6 | 301553.6 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ES UNA ACCION DEL PROGRAMA GASTOS INDIRECTOS 2017, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
ZAC17170401039628 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 216342 | 216342 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 135906.89 | 135906.89 | 135906.89 | 135906.89 | 135906.89 | 135906.89 | 135906.89 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ES UNA ACCION DEL PROGRAMA GASTOS INDIRECTOS 2017, SE SOLICITA TERMINAR EL PROYECTO
ZAC17170401039629 | Curso De Precios Unitarios - 212278 | 212278 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10800 | 28420 | 28420 | 28420 | 28420 | 28420 | 28420 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ES UNA ACCION DEL PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL 2017, SE SOLICITA TERMINAR EL PROYECTO
ZAC17170401039630 | Curso Revit - 212177 | 212177 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 20300 | 28420 | 28420 | 28420 | 28420 | 28420 | 28420 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ES UNA ACCION DEL PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL, SE SOLICITA TERMINAR EL PROYECTO
ZAC17170401039631 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 212438 | 212438 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11136 | 11136 | 11136 | 11136 | 11136 | 11136 | 11136 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ES UNA ACCION DEL PROGRAMA GASTOS INDIRECTOS 2017, SE SOLICITA TERMINAR EL PROYECTO
ZAC17170401039632 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 212423 | 212423 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11136 | 11136 | 11136 | 11136 | 11136 | 11136 | 11136 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ES UNA ACCION DEL PROGRAMA GASTOS INDIRECTOS 2017, SE SOLICITA TERMINAR EL PROYECTO
ZAC17170401039633 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 212457 | 212457 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 14790 | 14790 | 14790 | 14790 | 14790 | 14790 | 14790 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ES UNA ACCION DEL PROGRAMA GASTOS INDIRECTOS 2017, SE SOLICITA TERMINAR EL PROYECTO
ZAC17170401039642 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 214151 | 214151 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 14790 | 14790 | 14790 | 14790 | 14790 | 14790 | 14790 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ES UNA ACCION DEL PROGRAMA GASTOS INDIRECTOS 2017, SE SOLICITA TERMINAR EL PROYECTO
ZAC17170401039643 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 214282 | 214282 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 39440 | 39440 | 39440 | 39440 | 39440 | 39440 | 39440 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ES UNA ACCION DEL PROGRAMA GASTOS INDIRECTOS 2017, SE SOLICITA TERMINAR EL PROYECTO
ZAC17170401039647 | Construir Siete Cuartos Adicionales En Viviendas Del Municipio De Rio Grande Zacatecas Colonia Vicente Guerrero - 207039 | 207039 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 368645.32 | 119302.02 | 119302.02 | 119302.02 | 119302.02 | 119302.02 | 119302.02 | 100 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039648 | Construir Cinco Cuartos Adicionales En Viviendas Del Municipio De Rio Grande Zacatecas Colonia La Luz - 206988 | 206988 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 263318.8 | 85216.44 | 85216.44 | 85216.44 | 85216.44 | 85216.44 | 85216.44 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039649 | Construir Seis Cuartos Adicionales En Viviendas Del Municipio De Rio Grande Zacatecas En La Colonia Ignacio Allende - 206306 | 206306 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 315982.56 | 102259.73 | 102259.73 | 102259.73 | 102259.73 | 102259.73 | 102259.73 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039650 | Construir Quince Cuartos Adicionales En Viviendas Del Municipio De Rio Grande Zacatecas - 206676 | 206676 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 789956.4 | 102259.73 | 102259.73 | 102259.73 | 102259.73 | 102259.73 | 102259.73 | 100 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039651 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Comunidad El Capricho - 328519 | 328519 | Zacatecas | Río Grande | Alfonso Medina (El Capricho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 65440 | 65136.37 | 65136.37 | 65136.37 | 65136.37 | 65136.37 | 65136.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita terminar el proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039652 | Piso Firme En Veinticinco Viviendas En Com Boquilla De Arriba Municipio De Río Grande Zac - 340697 | 340697 | Zacatecas | Río Grande | Boquilla de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 104253.45 | 104044.67 | 104044.67 | 104044.67 | 104044.67 | 104044.67 | 104044.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA TERMINAR EL PROYECTO
ZAC17170401039653 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Sin Nombre De La Com Emiliano Zapata Morones Río Grande Zac - 315661 | 315661 | Zacatecas | Río Grande | Emiliano Zapata (Morones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 209844 | 209048.07 | 209048.07 | 209048.07 | 209048.07 | 209048.07 | 209048.07 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA TERMINAR EL PROYECTO
ZAC17170401039655 | Ampliación De Red De Agua Potable Varias Calles De La Colonia Sol Azteca - 327138 | 327138 | Zacatecas | Río Grande | Emiliano Zapata (Morones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 132983.08 | 132397.95 | 132397.95 | 132397.95 | 132397.95 | 132397.95 | 132397.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita terminar el proyecto
ZAC17170401039656 | Ampliación De Red Electrica En Calle A Un Costado Del Colegio De Bachilleres Com Las Esperanzas Río Grande Zacatecas - 264128 | 264128 | Zacatecas | Río Grande | Las Esperanzas (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 269352 | 267906.54 | 267906.54 | 267906.54 | 267906.54 | 267906.54 | 267906.54 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA TERMINAR EL PROYECTO
ZAC17170401039657 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Jose María Morelos Com La Florida Río Grande Zac - 315706 | 315706 | Zacatecas | Río Grande | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 217339.98 | 216669.29 | 216669.29 | 216669.29 | 216669.29 | 216669.29 | 216669.29 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita terminar el proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039671 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Priv Espinoza - 320891 | 320891 | Zacatecas | Jerez | Los Mota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
ZAC17170401039672 | Aportación Para La Ampliación De Sesenta Y Seis Ml De Red De Alcantarillado En Dos Viviendas Priv Espinoza Loc Los Mota Jerez Zacatecas - 174440 | 174440 | Zacatecas | Jerez | Los Mota | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 67000 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 100 | 0 | Metros lineales | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: RED DE ALCANTARILLADO / Registro: obra terminada
ZAC17170401039673 | Aportación Para La Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En Veinticinco Viviendas Loc La Ordeña Jerez Zac - 174751 | 174751 | Zacatecas | Jerez | La Ordeña | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 295740 | 44361 | 44361 | 44361 | 44361 | 44361 | 44361 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039674 | Ampliación De Tanque De Almacenamiento - 177865 | 177865 | Zacatecas | Jerez | La Ordeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 295740 | 295740 | 295740 | 295740 | 295740 | 295740 | 295740 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINO
ZAC17170401039675 | Aportación Para La Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Novecientos Veintiocho Ml En Veinticinco Viviendas Calle De Las Cruces - 174503 | 174503 | Zacatecas | Jerez | La Ordeña | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 661746 | 99261.9 | 99261.9 | 99261.9 | 99261.9 | 99261.9 | 99261.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: RED DE ALCANTARILLADO / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039676 | Aportación Para La Rehabilitación De Quinientos Sesenta Y Tres Ml De Red De Alcantarillado En Treinta Viviendas Localidad Palmas Altas Jerez - 175485 | 175485 | Zacatecas | Jerez | Palmas Altas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 443986 | 79917.48 | 79917.48 | 79917.48 | 79917.48 | 79917.48 | 79917.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: RED DE ALCANTARILLADO / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039677 | Aportación Para La Rehabilitación De Setenta Y Dos Ml De Red De Alcantarillado En Seis Viviendas Localidad Puerta De Chula Jerez Zacatecas - 119521 | 119521 | Zacatecas | Jerez | Puerta de Chula | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: ALCANTARILLADO / Registro: obra terminada
ZAC17170401039679 | Construir Cuatro Cuartos Adicionales En Momax Varias Localidades - 305573 | 305573 | Zacatecas | Momax | Momax | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 210655.04 | 210655.04 | 210655.04 | 210655.04 | 210655.04 | 210655.04 | 210655.04 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039680 | Rehabilitación De Ciento Setenta Y Seis M De Muro En Block O En Ladrillo En Dos Viviendas Del Municipio De Momax Cabecera Municipal - 305471 | 305471 | Zacatecas | Momax | Momax | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27790.22 | 27790.22 | 27790.22 | 27790.22 | 27790.22 | 27790.22 | 27790.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039681 | Construir De Ciento Veinticuatro Metros Cuadrados De Techo Firme En Cuatro Viviendas De La Cabecera Municipal Momax - 277642 | 277642 | Zacatecas | Momax | Momax | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039682 | Rehabilitación De Cuarenta Y Seis Metros Cuadrados De Muro En Adobe Enjarre En Una Vivienda De La Cabecera Municipal De Momax - 277294 | 277294 | Zacatecas | Momax | Momax | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11763.35 | 4078.83 | 4078.83 | 4078.83 | 4078.83 | 4078.83 | 4078.83 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039683 | Construir Dos Cuartos Adicionales En Viviendas De La Cabecera Municipal De Momax Para Población De Bajos Ingresos - 267618 | 267618 | Zacatecas | Momax | Momax | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105327.52 | 36521.33 | 36521.33 | 36521.33 | 36521.33 | 36521.33 | 36521.33 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039684 | Rehabilitación De Docientos Sesenta Y Uno Punto Ochenta Y Dos M Cuadrados De Muro En Block O Ladrillo Enjarre En Siete Viviendas De La Cab - 267965 | 267965 | Zacatecas | Momax | Momax | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41129.3 | 14261.2 | 14261.2 | 14261.2 | 14261.2 | 14261.2 | 14261.2 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039685 | Construir Dos Cuartos Adicionales En Dos Viviendas Del Municipio De Momax Fraccionamiento El Encino - 267931 | 267931 | Zacatecas | Momax | Momax | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105327.52 | 36521.33 | 36521.33 | 36521.33 | 36521.33 | 36521.33 | 36521.33 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039686 | Suministrar Y Colocar Cuarenta Y Tres Calentadores Solares En Cuarenta Y Tres Viviendas De La Cabecera Municipal De Momax - 266548 | 266548 | Zacatecas | Momax | Momax | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 282917.64 | 98099.04 | 98099.04 | 98099.04 | 98099.04 | 98099.04 | 98099.04 | 100 | 0 | Celdas solares | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039687 | Construir Tres Baños Ecológicos En Tres Vivienda De La Cabecera Municipal De Momax En Atención A Las Solicitudes De La Ciudadanía - 266469 | 266469 | Zacatecas | Momax | Momax | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116559.36 | 42503.04 | 42503.04 | 42503.04 | 42503.04 | 42503.04 | 42503.04 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039688 | Reabilitacion De Muro Firme En Adobe En La Cabecera Municipal - 239950 | 239950 | Zacatecas | Momax | Momax | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11763.35 | 11763.35 | 11763.35 | 11763.35 | 11763.35 | 11763.35 | 11763.35 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039689 | Rehabilitación De Muro Firme En Siete Viviendas Del Fraccionamiento El Encino Del Municipio De Momax Zacatecas - 239947 | 239947 | Zacatecas | Momax | Momax | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41129.3 | 41129.3 | 41129.3 | 41129.3 | 41129.3 | 41129.3 | 41129.3 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039690 | Construccion De Dos Cuartos Adicionales En Dos Viviendas De La Cabecera Municipal De Momax Zacatecas - 239898 | 239898 | Zacatecas | Momax | Momax | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105327.52 | 105327.52 | 105327.52 | 105327.52 | 105327.52 | 105327.52 | 105327.52 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039691 | Construccion De Dos Cuartos Adicionales En Dos Viviendas Del Fraccionamiento El Encino Del Municipio De Momax Zacatecas - 239894 | 239894 | Zacatecas | Momax | Momax | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105327.52 | 105327.52 | 105327.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039692 | Construcción De Tres Baños Dignos En Tres Viviendas De La Cabecera Municipal Del Municipio De Momax Zacatecas - 239880 | 239880 | Zacatecas | Momax | Momax | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116559.36 | 116559.36 | 116559.36 | 116559.36 | 116559.36 | 116559.36 | 116559.36 | 100 | 0 | Piezas | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039693 | Colocacion De Cuarenta Y Tres Calentadores Solares En La Cabecera Municipal - 241334 | 241334 | Zacatecas | Momax | Momax | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 282917.64 | 282917.64 | 282917.64 | 282917.64 | 282917.64 | 282917.64 | 282917.64 | 100 | 0 | Celdas solares | 387 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039694 | Rehabilitacion De Techo Firme En Cuatro Viviendas En La Cabecera Municipal Momax Zacatecas - 239924 | 239924 | Zacatecas | Momax | Momax | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 136939.13 | 136939.13 | 136939.13 | 136939.13 | 136939.13 | 136939.13 | 136939.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039695 | Adquisición De Equipos De Computo Para Desarrollo Económico Y Secretaría Municipal - 228868 | 228868 | Zacatecas | Momax | Momax | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 17682 | 17682 | 17682 | 17682 | 17682 | 17682 | 17682 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039696 | Adquisición De Impresoras Multifuncionales Para Las Oficinas De Obras Públicas Y Registro Civil - 228895 | 228895 | Zacatecas | Momax | Momax | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7668 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039697 | Rehabilitación De Ciento Nueve Punto Cincuenta Y Siete M Cuadrados De Muro En Block Enjarre En Una Vivienda Del Municipio De Momax Localid - 268350 | 268350 | Zacatecas | Momax | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039698 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En Dos Viviendas Del Municipio De Momax Localidad Agua Blanca - 266582 | 266582 | Zacatecas | Momax | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4562.75 | 4562.75 | 4562.75 | 4562.75 | 4562.75 | 4562.75 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039699 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cinco Postes Para Cinco Viviendas En La Calle Agua Blanca De La Loc Agua Blanca Momax - 244241 | 244241 | Zacatecas | Momax | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 199990.59 | 94995.29 | 94995.29 | 94995.29 | 94995.29 | 94995.29 | 94995.29 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039700 | Colocación De Dos Calentadores Solares En Dos Viviendas Del Barrio De Agua Blanca Del Municipio De Momax Zacatecas - 239960 | 239960 | Zacatecas | Momax | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 13158.96 | 13158.96 | 13158.96 | 13158.96 | 13158.96 | 13158.96 | 100 | 0 | Celdas solares | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039701 | Reabilitacion De Muro Firme En La Comunidad De Agua Blanca - 239935 | 239935 | Zacatecas | Momax | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17212.35 | 17212.35 | 17212.35 | 17212.35 | 17212.35 | 17212.35 | 17212.35 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039702 | Ampliación De Red Eléctrica Con Cinco Postes Para Cinco Viviendas En La Calle Agua Blanca De La Localidad De Agua Blanca Del Municipio De Mo - 290255 | 290255 | Zacatecas | Momax | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 199990.58 | 189990.58 | 189990.58 | 189990.58 | 189990.58 | 189990.58 | 189990.58 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 5 POSTES EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039703 | Construir De Setenta Y Dos Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda Del Municipio De Momax Localidad Los Alvarez - 277822 | 277822 | Zacatecas | Momax | Los Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79130.16 | 27437.64 | 27437.64 | 27437.64 | 27437.64 | 27437.64 | 27437.64 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039704 | Rehabilitación De Ciento Cuarenta Y Siete Metros Cuadrados De Muro En Adobe Enjarre En Dos Viviendas Del Municipio De Momax Localidad Los A - 277398 | 277398 | Zacatecas | Momax | Los Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039705 | Construir Dos Cuartos Adicionales En Viviendas Del Municipio De Momax Localidad Los Alvarez - 267872 | 267872 | Zacatecas | Momax | Los Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105327.52 | 36521.33 | 36521.33 | 36521.33 | 36521.33 | 36521.33 | 36521.33 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039706 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Una Vivienda Del Municipio De Momax Localidad Los Alvarez - 266643 | 266643 | Zacatecas | Momax | Los Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2281.37 | 2281.37 | 2281.37 | 2281.37 | 2281.37 | 2281.37 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039707 | Rehabilitación De Muro En Dos Viviendas De La Localidad De Los Alvarez Del Momax Zacatecas - 239944 | 239944 | Zacatecas | Momax | Los Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37417.46 | 37417.46 | 37417.46 | 37417.46 | 37417.46 | 37417.46 | 37417.46 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039708 | Colocacion De Un Calentador Solar En La Localidad De Los Alvarez - 239953 | 239953 | Zacatecas | Momax | Los Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | [6 empty] | 0 |  | Celdas solares | 7 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039709 | Construcción De Dos Cuartos Adicionales En Dos Viviendas De La Localidad De Los Alvarez Del Municipio De Momax Zacatecas - 239902 | 239902 | Zacatecas | Momax | Los Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105327.52 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 2 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039710 | Rehabilitacion De Techo Firme En Una Vivienda De La Comunidad De Los Alvarez Perteneciente Al Municipio Momax Zacatecas - 239918 | 239918 | Zacatecas | Momax | Los Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79130.16 | 79130.16 | 79130.16 | 79130.16 | 79130.16 | 79130.16 | 79130.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039711 | Rehabilitación De Ciento Catorce Metros Cuadrados De Muro En Adobe Enjarre En Una Vivienda Del Municipio De Momax Localidad Coculiten - 277438 | 277438 | Zacatecas | Momax | Coculitén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039712 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Una Vivienda Del Municipio De Momax Localidad Coculiten - 267220 | 267220 | Zacatecas | Momax | Coculitén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2281.37 | 2281.37 | 2281.37 | 2281.37 | 2281.37 | 2281.37 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039713 | Colocación De Un Calentador Solar En Una Vivienda De La Localidad De Coculiten Del Municipio De Momax Zacatecas - 239966 | 239966 | Zacatecas | Momax | Coculitén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 100 | 0 | Celdas solares | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039714 | Rehabilitación De Muro En Una Vivienda De La Localidad De Coculiten Del Municipio De Momax Zacatecas - 239938 | 239938 | Zacatecas | Momax | Coculitén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28915.22 | 28915.22 | 28915.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039767 | Construccion De Cuarenta Y Nueve Punto Sesenta Y Dos Metros Cuadrados De Techo Firme En Cuatro Viviendas En San Miguel Tepetitlan - 309295 | 309295 | Zacatecas | Santa María de la Paz | San Miguel Tepetitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL ESTATAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039780 | Construir Trecientos Once Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Once Viviendas Del Municipio De Mazapil Localidad El Tepozan - 277498 | 277498 | Zacatecas | Mazapil | El Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 175749.21 | 57434.38 | 57434.38 | 57434.38 | 57434.38 | 57434.38 | 57434.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039781 | Construir Veintinueve Metros Cuadrados De Piso Firme En Una Vivienda Del Municipio De Mazapil Localidad El Tepozan - 276825 | 276825 | Zacatecas | Mazapil | El Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7377.48 | 2410.94 | 2410.94 | 2410.94 | 2410.94 | 2410.94 | 2410.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039782 | Construir Noventa Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Tres Viviendas Del Municipio De Mazapil Localidad La Tortuga - 277563 | 277563 | Zacatecas | Mazapil | Las Tortugas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50859.9 | 16620.88 | 16620.88 | 16620.88 | 16620.88 | 16620.88 | 16620.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039783 | Construir Noventa Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Tres Viviendas Del Municipio De Mazapil Localidad La Tortuga - 277540 | 277540 | Zacatecas | Mazapil | Las Tortugas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039784 | Construir Treinta Y Dos Metros Cuadrados De Piso Firme En Una Vivienda Del Municipio De Mazapil Localidad La Tortuga - 276857 | 276857 | Zacatecas | Mazapil | Las Tortugas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8197.2 | 2678.82 | 2678.82 | 2678.82 | 2678.82 | 2678.82 | 2678.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039785 | Construir Dos Baños Ecológicos Con Biodigestor En Viviendas Del Municipio De Monte Escobedo Localidad Laguna Honda - 280132 | 280132 | Zacatecas | Monte Escobedo | Laguna Honda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 103994.92 | 33985.27 | 33985.27 | 33985.27 | 33985.27 | 33985.27 | 33985.27 | 100 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039786 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Diez Postes Para Dos Viviendas De Calle Sin Nombre En La Loc De La Laguna Honda Monte Esc - 234393 | 234393 | Zacatecas | Monte Escobedo | Laguna Honda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 278380 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039787 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cuatro Postes Para Una Vivienda En Calle Rancho Nuevo Localidad Laguna Honda Monte Esc - 234462 | 234462 | Zacatecas | Monte Escobedo | Laguna Honda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 209190 | 68718.92 | 68718.92 | 68718.92 | 68718.92 | 68718.92 | 68718.92 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039789 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Comunidad El Fuerte Río Grande Zac - 328369 | 328369 | Zacatecas | Río Grande | El Fuerte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 40341.18 | 40154 | 40154 | 40154 | 40154 | 40154 | 40154 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita terminar el proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039790 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Sin Nombre De La Com Ignacio Zaragoza La Rastrera Río Grande Zac - 315680 | 315680 | Zacatecas | Río Grande | Ignacio Zaragoza (La Rastrera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 301746.86 | 299033.01 | 299033.01 | 299033.01 | 299033.01 | 299033.01 | 299033.01 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita terminar el proyecto
ZAC17170401039792 | Aportación Para La Construcción De Cerco Perimetral En Jardín De Niños Laura Domínguez Aguirre Com José María Morelos Y Pavón Río Grande - 315647 | 315647 | Zacatecas | Río Grande | José María Morelos y Pavón (La Almoloya) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 89864.46 | 89522.98 | 89522.98 | 89522.98 | 89522.98 | 89522.98 | 89522.98 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA TERMINAR EL PROYECTO
ZAC17170401039793 | Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Benito Juarez Comunidad De José María Morelos Y Pavón La Almoloya - 329520 | 329520 | Zacatecas | Río Grande | José María Morelos y Pavón (La Almoloya) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 245409.67 | 245409.46 | 245409.46 | 245409.46 | 245409.46 | 245409.46 | 245409.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1737 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
ZAC17170401039796 | Rehabilitación De Alcantarilla En Asequia De La Com De Loreto - 319909 | 319909 | Zacatecas | Río Grande | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 46700 | 46700 | 46700 | 46700 | 46700 | 46700 | 46700 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA
ZAC17170401039797 | Ampliación Red Eléctrica En Calle Juan Herrada De La Com De Loreto Río Grande Zac - 315688 | 315688 | Zacatecas | Río Grande | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 187340 | 191421.47 | 191421.47 | 191421.47 | 191421.47 | 191421.47 | 191421.47 | 100 | 0 | Otros | 950 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA TERMINAR EL PROYECTO
ZAC17170401039810 | Rehabilitacion De Docientos Cincuenta Y Uno Metros Cuadrados De Muro En Adobe Enjarre En Tres Viviendas Del Municipio De Mezquital Del Oro L - 299558 | 299558 | Zacatecas | Mezquital del Oro | El Ocote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039811 | Construir Dos Baños Ecologicos En Dos Viviendas Del Municipio De Mezquital Del Oro Localidad El Ocote - 294003 | 294003 | Zacatecas | Mezquital del Oro | El Ocote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039815 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Mezquital Del Oro Localidad El Ocote - 294192 | 294192 | Zacatecas | Mezquital del Oro | El Ocote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039816 | Construir Veinte Metros Cuadrados De Techo Firme En Vivienda Del Municipio De Mezquital Del Oro Localidad Palo Verde - 300438 | 300438 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Palo Verde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039817 | Construccion De Calentador Solar En La Localidad De El Palo Verde - 278724 | 278724 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Palo Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039820 | Construir Un Baño Ecologico Con Biodigestor En Una Vivienda Del Municipio De Mezquital Del Oro Localidad Palo Verde - 294096 | 294096 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Palo Verde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039821 | Construccion De Calentador Solar En La Localidad De El Platanar - 279884 | 279884 | Zacatecas | Mezquital del Oro | El Platanar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039822 | Construccion De Calentador Solar En La Localidad De La Presa Del Zapote - 278740 | 278740 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Presa del Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039824 | Construir Veintitres Metros Cuadrados De Techo Firme En Vivienda Del Municipio De Mezquital Del Oro Localidad Rancho Nuevo - 300411 | 300411 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039825 | Construccion De Calentador Solar En La Localidad De El Rancho Nuevo - 279760 | 279760 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039828 | Construir Un Baño Ecologico Con Biodigestor En Una Vivienda Del Municipio De Mezquital Del Oro Localidad La Joya - 293898 | 293898 | Zacatecas | Mezquital del Oro | El Tanque | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039829 | Construirun Baño Ecologico Con Biodigestor En Una Vivienda Del Municipio De Mezquital Del Oro Localidad La Joya - 293673 | 293673 | Zacatecas | Mezquital del Oro | El Tanque | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039830 | Construir Cuarenta Y Tres Metros De Techo De Lamina En Una Vivienda Del Municipio De Mezquital Del Oro Localidad Las Mesas - 293479 | 293479 | Zacatecas | Mezquital del Oro | El Tanque | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039832 | Rehabilitacion De Cientotreinta Metros Cuadrados De Muro En Adobe Enjarre En Vivienda Del Municipio De Mezquital Del Oro Localidad El Roble - 299735 | 299735 | Zacatecas | Mezquital del Oro | El Roble | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039833 | Construccion De Calentador Solar En La Localidad De El Roble - 279692 | 279692 | Zacatecas | Mezquital del Oro | El Roble | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039837 | Construir Doscientos Cuarenta Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Ocho Viviendas De La Localidad De El Salto Del Municipio De Villanueva - 261302 | 261302 | Zacatecas | Villanueva | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 95630.4 | 30948.35 | 30948.35 | 30948.35 | 30948.35 | 30948.35 | 30948.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039851 | Suministro Y Colocacion De Un Calentador Solar En Una Viviendas Del Municipio De Nochistlan Localidad Rancho Nuevo - 269533 | 269533 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 2150.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039859 | Ampliación De Red Eléctrica Con Seis Postes Para Cuatro Viviendas De La Calle Sin Nombre En Localida De Colonia Alvarado Noria De Angeles - 213393 | 213393 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Colonia Alvarado (El Gallinero) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 286220 | 39097.65 | 39097.65 | 39097.65 | 39097.65 | 39097.65 | 39097.65 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039864 | Aportación De Red Eléctrica Con Nueve Postes Para Trece Viviendas De La Callela Rosa En La Loc De Colonia Madero Municipio De Noria De Ángel - 213449 | 213449 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Colonia Madero (Madero) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 447662 | 61150.63 | 61150.63 | 61150.63 | 61150.63 | 61150.63 | 61150.63 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039867 | Aportación Para La Ampliación De Red De Setecientos Un Ml De Agua Potable Para Diecinueve Viviendas En La Localidad De Col San Francisco Nor - 221654 | 221654 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Colonia San Francisco (San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 319299.1 | 106454.32 | 106454.32 | 106454.32 | 106454.32 | 106454.32 | 106454.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 19 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039871 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cinco Postes Para Una Vivienda De La Calle Sin Nombre En La Localidad De Ignacio Zaragoza - 287395 | 287395 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Ignacio Zaragoza (San Diego) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 216360 | 29554.78 | 29554.78 | 29554.78 | 29554.78 | 29554.78 | 29554.78 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039875 | Aportación Para El Suministro Y Colocación De Transformador Incluye Poste Para Seis Viviendas En El Callejón Norte De La Localidad Ignacio Z - 213082 | 213082 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Ignacio Zaragoza (San Diego) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 82461 | 11264.17 | 11264.17 | 11264.17 | 11264.17 | 11264.17 | 11264.17 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039876 | Ampliación De Red Eléctrica Con Seis Postes Para Cuatro Viviendas De La Avenida Carretera Ignacio Zaragoza En La Loc De Ignacio Zaragoza Nor - 213481 | 213481 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Ignacio Zaragoza (San Diego) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 347597 | 47481.75 | 47481.75 | 47481.75 | 47481.75 | 47481.75 | 47481.75 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039880 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Diez Postes Para Seis Viviendas En La Calle Sin Nombre De La Localidad Maravillas - 300348 | 300348 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 478868 | 65413.37 | 65413.37 | 65413.37 | 65413.37 | 65413.37 | 65413.37 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039881 | Construir Docientos Cuarenta Y Seis Punto Cuarenta Y Cuatro M Cuadrados De Techo Firme En Catorece Viviendas Del Municipio De Noria De Angel - 269836 | 269836 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 260045.93 | 84157.26 | 84157.26 | 84157.26 | 84157.26 | 84157.26 | 84157.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039882 | Rehabilitacion De Ciento Ochenta Y Cinco Punto Treinta Y Ocho M Cuadrados De Muro Firme Enjarre En Seis Viviendas Del Municipio De Noria De - 269809 | 269809 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 46979.5 | 15203.72 | 15203.72 | 15203.72 | 15203.72 | 15203.72 | 15203.72 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039883 | Construir Ciento Uno Punto Cero Cinco M Cuadrados De Piso Firme En Seis Viviendas Del Municipio De Noria De Angeles - 270326 | 270326 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25565.65 | 8273.67 | 8273.67 | 8273.67 | 8273.67 | 8273.67 | 8273.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039890 | Construir Docientos Uno Punto Ochenta M Cuadrados De Techo Firme En Doce Viviendas Del Municipio De Noria De Angeles Localidad Rancho Nuevo - 269854 | 269854 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Rancho Nuevo de Morelos (De Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 212941.38 | 68913.07 | 68913.07 | 68913.07 | 68913.07 | 68913.07 | 68913.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039891 | Rehabilitacion De Noventa Y Siete Punto Cinco M Cuadrados De Muro Firme Enjarre En Dos Viviendas Del Municipio De Noria De Angeles Localida - 269756 | 269756 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Rancho Nuevo de Morelos (De Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24708.45 | 7996.26 | 7996.26 | 7996.26 | 7996.26 | 7996.26 | 7996.26 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039893 | Aportación Para El Suministro Y Colocación De Transformador Para Cinco Viviendas En La Calle Sin Nombre De La Localidad De Rancho Nuevo De M - 213301 | 213301 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Rancho Nuevo de Morelos (De Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 48845 | 6672.23 | 6672.23 | 6672.23 | 6672.23 | 6672.23 | 6672.23 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039896 | Aportación Para La Ampliación De Cuatrocientos Ml De Red De Alcantarillado Para Veinticinco Viviendas En Calle Linda Vista Loc El Rascon - 286509 | 286509 | Zacatecas | Noria de Ángeles | General Lauro G. Caloca (El Rascón) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 340843.01 | 339843.01 | 339843.01 | 339843.01 | 339843.01 | 339843.01 | 339843.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039897 | Construir Docientos Setenta Y Tres M Cuadrados De Techo Firme En Trece Viviendas Del Municipio De Noria De Angeles Localidad General Lauro - 270139 | 270139 | Zacatecas | Noria de Ángeles | General Lauro G. Caloca (El Rascón) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 288905.95 | 93497.07 | 93497.07 | 93497.07 | 93497.07 | 93497.07 | 93497.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039898 | Construir Ciento Noventa Y Seis Punto Noventa Y Seis M Cuadrados De Techo Firme En Ocho Viviendas Del Municipio De Noria De Angeles Localid - 270059 | 270059 | Zacatecas | Noria de Ángeles | San Antonio de la Mula | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 207834.17 | 67260.25 | 67260.25 | 67260.25 | 67260.25 | 67260.25 | 67260.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039899 | Construir Vintiuno Punto Treinta Y Dos M Cuadrados De Piso Firme En Una Vivienda Del Municipio De Noria De Angeles Localidad San Antonio De - 270480 | 270480 | Zacatecas | Noria de Ángeles | San Antonio de la Mula | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5393.96 | 1745.62 | 1745.62 | 1745.62 | 1745.62 | 1745.62 | 1745.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039905 | Rehabilitacion De Cuarenta M Cuadrados De Muro Firme Enjarre En Viviendas Del Municipio De Noria De Angeles Localidad El Tepozan - 269802 | 269802 | Zacatecas | Noria de Ángeles | El Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10136.8 | 3280.52 | 3280.52 | 3280.52 | 3280.52 | 3280.52 | 3280.52 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039906 | Construir Docientos Punto Siete M Cuadrados De Techo Firme En Ocho Viviendas Del Municipio De Noria De Angeles Localidad El Tepozan - 270013 | 270013 | Zacatecas | Noria de Ángeles | El Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 211115.87 | 68322.29 | 68322.29 | 68322.29 | 68322.29 | 68322.29 | 68322.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039907 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Nueve Postes Para Seis Viviendas De La Calle Luis Donaldo Colosio En La Loc El Tepozán - 213505 | 213505 | Zacatecas | Noria de Ángeles | El Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 435596 | 59502.41 | 59502.41 | 59502.41 | 59502.41 | 59502.41 | 59502.41 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039910 | Rehabilitacion De Treinta Y Un M Cuadrados De Muro Firme Enjarre En Dos Viviendas Del Municipio De Noria De Angeles Localidad Colonia Pozo C - 269201 | 269201 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Colonia Pozo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7856.02 | 2542.4 | 2542.4 | 2542.4 | 2542.4 | 2542.4 | 2542.4 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039911 | Construir Dieciocho Punto Ocheta M Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda Del Municipio De Noria De Angeles Localidad Colonia Pozo Colorad - 269870 | 269870 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Colonia Pozo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19837.95 | 6420.05 | 6420.05 | 6420.05 | 6420.05 | 6420.05 | 6420.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039912 | Rehabilitacion De Treinta Y Ocho Punto Sesenta Y Dos M Dos De Muro Firme Enjarre En Dosviviendas Del Municipio De Noria De Angeles Localida - 269783 | 269783 | Zacatecas | Noria de Ángeles | El Salvador | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9787.08 | 3167.34 | 3167.34 | 3167.34 | 3167.34 | 3167.34 | 3167.34 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039913 | Construir Setenta Y Un Punto Veitidos M Cuadrados De Techo Firme En Tres Viviendas Del Municipio De Noria De Angeles Localidad El Salvador - 269924 | 269924 | Zacatecas | Noria de Ángeles | El Salvador | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75152.05 | 24321.05 | 24321.05 | 24321.05 | 24321.05 | 24321.05 | 24321.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039914 | Construir Veintiocho Punto Ochenta M Cuadrados De Piso Firme En Una Vivienda Del Municipio De Noria De Angeles Localidad El Salvador - 270452 | 270452 | Zacatecas | Noria de Ángeles | El Salvador | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7286.4 | 2358.06 | 2358.06 | 2358.06 | 2358.06 | 2358.06 | 2358.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039915 | Construir Veinte Punto Ochenta Y Ocho M Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda Del Municipio De Noria De Angeles Localidad Las Huertas - 270075 | 270075 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22032.78 | 7130.35 | 7130.35 | 7130.35 | 7130.35 | 7130.35 | 7130.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039916 | Construir Veinte Punto Ochenta M Cuadrados De Piso Firme En Dos Viviendas Del Municipio De Noria De Angeles Localidad El Lucero San Carlos - 270508 | 270508 | Zacatecas | Noria de Ángeles | El Lucero (San Carlos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5262.4 | 1703.04 | 1703.04 | 1703.04 | 1703.04 | 1703.04 | 1703.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039917 | Construir Setenta Y Dos Punto Cuarenta Y Ocho M Cuadrados De Techo Firme En Tres Viviendas Del Municipio De Noria De Angeles Localidad El Lu - 269895 | 269895 | Zacatecas | Noria de Ángeles | El Lucero (San Carlos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76481.62 | 24751.33 | 24751.33 | 24751.33 | 24751.33 | 24751.33 | 24751.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039919 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Cabecera Municipal De Ojocaliente Zac Para Atender A Personas De Esca Rec - 306149 | 306149 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ZACATECAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 684265.92 | 473036.6 | 473036.6 | 473036.6 | 473036.6 | 473036.6 | 473036.6 | 100 | 0 | Celdas solares | 104 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039921 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Cabecera Municipal De Ojocaliente Zac Para Atender A Personas De Esca Rec - 306330 | 306330 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ZACATECAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1046137.32 | 1046137.32 | 1046137.32 | 1046137.32 | 1046137.32 | 1046137.32 | 1046137.32 | 100 | 0 | Celdas solares | 159 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039922 | Contruccion De Guarniciones Banquetas Y Preliminares Para Pavimentacion - 286787 | 286787 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 139152.8 | 139152.8 | 139152.8 | 139152.8 | 139152.8 | 139152.8 | 139152.8 | 100 | 0 | Otros | 131 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES MLM2 / Registro:
ZAC17170401039923 | Suministrar Y Colocar Treinta Y Seis Calentadores Solares En Treinta Y Seis Viviendas Del Municipio De Ojocaliente Colonia Lázaro Cárdenas - 269862 | 269862 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 236861.28 | 236861.28 | 236861.28 | 236861.28 | 236861.28 | 236861.28 | 236861.28 | 100 | 0 | Celdas solares | 162 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039924 | Suministrar Y Colocar Doce Calentadores Solares En Doce Viviendas Del Municipio De Ojocaliente Fraccionamiento Las Lomas - 268078 | 268078 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78953.76 | 78953.76 | 78953.76 | 78953.76 | 78953.76 | 78953.76 | 78953.76 | 100 | 0 | Celdas solares | 54 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039925 | Suministrar Y Colocar Ochenta Y Seis Calentadores Solares En Ochenta Y Seis Viviendas De La Cabecera Municipal De Ojocaliente - 267751 | 267751 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 565835.28 | 565835.28 | 565835.28 | 565835.28 | 565835.28 | 565835.28 | 565835.28 | 100 | 0 | Celdas solares | 387 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039926 | Suministrar Y Colocar Diecinueve Calentadores Solares En Diecinueve Viviendas Del Municipio De Ojocaliente Fraccionamiento Felipe Herrera - 270030 | 270030 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125010.12 | 125010.12 | 125010.12 | 125010.12 | 125010.12 | 125010.12 | 125010.12 | 100 | 0 | Celdas solares | 41 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039927 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En Dos Viviendas Del Municipio De Ojocaliente Colonia Emiliano Zapata - 270000 | 270000 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 13158.96 | 13158.96 | 13158.96 | 13158.96 | 13158.96 | 13158.96 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039928 | Suministrar Y Colocar Nueve Calentadores Solares En Nueve Viviendas Del Municipio De Ojocaliente Fraccionamiento El Fresno Y Magisterial - 270060 | 270060 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59215.32 | 59215.32 | 59215.32 | 59215.32 | 59215.32 | 59215.32 | 59215.32 | 100 | 0 | Celdas solares | 41 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039929 | Suministrar Y Colocar Tres Calentadores Solares En Tres Viviendas Del Municipio De Ojocaliente Colonia Campesina - 269966 | 269966 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039930 | Suministrar Y Colocar Veintitres Calentadores Solares En Veintitres Viviendas Del Municipio De Ojocaliente Fraccionamiento Nombre De Dios - 269926 | 269926 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 151328.04 | 151328.04 | 151328.04 | 151328.04 | 151328.04 | 151328.04 | 151328.04 | 100 | 0 | Celdas solares | 103 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039936 | Suministrar Y Colocar Trece Calentadores Solares En Trece Viviendas Del Municipio De Ojocaliente Localidad Buenavista - 270422 | 270422 | Zacatecas | Ojocaliente | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85533.24 | 85533.24 | 85533.24 | 85533.24 | 85533.24 | 85533.24 | 85533.24 | 100 | 0 | Celdas solares | 59 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039937 | Suministrar Y Colocar Quince Calentadores Solares En Quince Viviendas Del Municipio De Ojocaliente Localidad La Capilla - 270440 | 270440 | Zacatecas | Ojocaliente | La Capilla (San Isidro de Moradillas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98692.2 | 98692.2 | 98692.2 | 98692.2 | 98692.2 | 98692.2 | 98692.2 | 100 | 0 | Celdas solares | 68 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039938 | Construir Un Baño Ecológico Con Biodigestor En Un Vivienda Del Municipio De Monte Escobedo Localidad Las Carboneras - 279834 | 279834 | Zacatecas | Monte Escobedo | Las Carboneras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51997.46 | 16992.63 | 16992.63 | 16992.63 | 16992.63 | 16992.63 | 16992.63 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039939 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dos Postes Para Dos Viviendas En El Callejón Principal En La Localidad De Las Carboneras - 252348 | 252348 | Zacatecas | Monte Escobedo | Las Carboneras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 140580 | 47166.03 | 47166.03 | 47166.03 | 47166.03 | 47166.03 | 47166.03 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039940 | Construir Treinta Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Viviendas Del Municipio De Monte Escobedo Localidad El Bajio - 273990 | 273990 | Zacatecas | Monte Escobedo | El Bajío | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32970.9 | 10774.8 | 10774.8 | 10774.8 | 10774.8 | 10774.8 | 10774.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039942 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Nueve Postes Para Veinte Viviendas En Calles De Col San Jose De La Localidad El Cuidado T - 233639 | 233639 | Zacatecas | Tepetongo | El Cuidado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 327434.81 | 24557.61 | 24557.61 | 24557.61 | 24557.61 | 24557.61 | 24557.61 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039943 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Tepetongo Localidad Ignacio Zaragoza En Atención A Las Solicitudes De La Ciud - 267166 | 267166 | Zacatecas | Tepetongo | Ignacio Zaragoza (Zaragoza) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039944 | Construccion De Dos Baños En Dos Viviendas De La Colonia Jose Maria Morelos - 307161 | 307161 | Zacatecas | Tepetongo | Colonia José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039945 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Tepetongo Localidad Juacho Rey - 283340 | 283340 | Zacatecas | Tepetongo | Juanchorrey | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039946 | Aportación Para La Ampliación De Doscientos Setenta Y Cinco Ml De Red De Alcantarillado En Catorce Viviendas De Loc Juanchorrey Tepetongo - 205608 | 205608 | Zacatecas | Tepetongo | Juanchorrey | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 293464.92 | 20542.55 | 20542.55 | 20542.55 | 20542.55 | 20542.55 | 20542.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039949 | Construccion De Dos Baños En Dos Viviendas De La Localidad De La Lechuguilla Municipio De Tepetongo Zacatecas - 310265 | 310265 | Zacatecas | Tepetongo | La Lechuguilla (Ignacio Zaragoza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039950 | Construir Dos Baños Ecologicos En Dos Viviendas Del Municipio De Tepetongo Localidad La Lechuguilla Ignacio Zaragoza - 283429 | 283429 | Zacatecas | Tepetongo | La Lechuguilla (Ignacio Zaragoza) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77706.24 | 25147.65 | 25147.65 | 25147.65 | 25147.65 | 25147.65 | 25147.65 | 100 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039951 | Construir Un Baño Ecologico En Una Vivienda Del Municipio De Tepetongo Localidad El Salitral - 283474 | 283474 | Zacatecas | Tepetongo | El Salitral | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38853.12 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039954 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Ochenta Y Siete Ml De Red De Alcantarillado En Seis Viviendas Localidad El Salitre Tepetongo Zac - 205329 | 205329 | Zacatecas | Tepetongo | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 111603.83 | 7573 | 7573 | 7573 | 7573 | 7573 | 7573 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039955 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Ochenta Y Siete Ml De Red De Agua Potable En Seis Viviendas Localidad El Salitre Tepetongo Zac - 205728 | 205728 | Zacatecas | Tepetongo | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 65168.34 | 4422.07 | 4422.07 | 4422.07 | 4422.07 | 4422.07 | 4422.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039956 | Construir Un Baño Ecologico En Una Vivienda Del Municipio De Tepetongo Localidad El Salitrillo - 283525 | 283525 | Zacatecas | Tepetongo | El Salitrillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38853.12 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039957 | Construir Cuatro Baños Ecologicos En Cuatro Viviendas Del Municipio De Tepetongo Localidad San Antonio - 283543 | 283543 | Zacatecas | Tepetongo | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 155412.48 | 50295.3 | 50295.3 | 50295.3 | 50295.3 | 50295.3 | 50295.3 | 100 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039958 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Tepetongo Localidad San Antonio - 283601 | 283601 | Zacatecas | Tepetongo | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039959 | Construir Un Cuarto Adicional En El Municipio De Tepetongo Localidad San Pascual - 283749 | 283749 | Zacatecas | Tepetongo | San Pascual | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039960 | Construir Un Baño Ecologico En Una Vivienda Del Municipio De Tepetongo En La Localidad De San Pascual - 283636 | 283636 | Zacatecas | Tepetongo | San Pascual | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38853.12 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039961 | Construir Un Baño Ecologico Con Biodigestor En Una Vivienda Del Municipio De Tepetongo Localidad San Pascual - 283694 | 283694 | Zacatecas | Tepetongo | San Pascual | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51997.46 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039963 | Construir Cuatro Baños Ecologicos En Cuantro Viviendas Del Municipio De Tepetongo Localidad San Tadeo - 283925 | 283925 | Zacatecas | Tepetongo | San Tadeo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 155412.48 | 50295.3 | 50295.3 | 50295.3 | 50295.3 | 50295.3 | 50295.3 | 100 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039964 | Construir Tres Cuartos Adicionales En Tres Viviendas Del Municipio De Tepetongo Localidad San Tadeo - 284001 | 284001 | Zacatecas | Tepetongo | San Tadeo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 157991.28 | 51129.86 | 51129.86 | 51129.86 | 51129.86 | 51129.86 | 51129.86 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039965 | Construccion De Dos Baños En Dos Viviendas En La Localidad De Santa Rosa Municipio De Tepetongo Zacatecas - 311171 | 311171 | Zacatecas | Tepetongo | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039966 | Construir Dos Baños Ecologicos Con Biodigestor En Dos Viviendas Del Municipio De Tepetongo Localidad Santa Rosa - 284036 | 284036 | Zacatecas | Tepetongo | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 103994.92 | 33655.31 | 33655.31 | 33655.31 | 33655.31 | 33655.31 | 33655.31 | 100 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039967 | Construccion De Un Baño En Una Vivienda De La Localidad De La Tinaja Municipio De Tepetongo Zacatecas - 310548 | 310548 | Zacatecas | Tepetongo | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039968 | Construir Un Baño Ecologico En Una Vivienda En El Municipio De Tepetongo Localidad La Tinaja - 284072 | 284072 | Zacatecas | Tepetongo | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38853.12 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039969 | Construccion De Un Baño Ecologico Para Una Vivienda - 268719 | 268719 | Zacatecas | Tepetongo | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039971 | Construccion De Una Recamara En Una Vivienda De La Localidad De La Trojita Municipio De Tepetongo Zacatecas - 310649 | 310649 | Zacatecas | Tepetongo | La Trojita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039972 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Tepetongo Localidad La Trojita - 284169 | 284169 | Zacatecas | Tepetongo | La Trojita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039974 | Construir Cuatro Cuartos Adicionales En Cuatro Viviendas Del Municipio De Tepetongo Localidas Viboras - 284292 | 284292 | Zacatecas | Tepetongo | Víboras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 210655.04 | 68173.15 | 68173.15 | 68173.15 | 68173.15 | 68173.15 | 68173.15 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039975 | Construir Un Baño Ecologico En Una Vivienda Del Municipio De Tepetongo Localidad Viboras - 284230 | 284230 | Zacatecas | Tepetongo | Víboras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38853.12 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 12573.83 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039976 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Nueve Postes Para Quince Viviendas En La Colonia La Loma Localidad Las Viboras Tepetongo - 233951 | 233951 | Zacatecas | Tepetongo | Víboras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 335625.4 | 25171.9 | 25171.9 | 25171.9 | 25171.9 | 25171.9 | 25171.9 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039978 | Suministrar Y Colocar Ciento Diez Y Ocho Calentadores Solares En Ciento Diez Y Ocho Viviendas De La Cabecera Municipal De Teul De González - 267412 | 267412 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Teúl de González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 776378.64 | 295347.92 | 295347.92 | 295347.92 | 295347.92 | 295347.92 | 295347.92 | 100 | 0 | Celdas solares | 339 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039979 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Seis Postes Para Nueve Viviendas En Dos Calles De La Cabecera Municipal Teúl De Glez Ort - 267316 | 267316 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Teúl de González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 544572.83 | 326743.7 | 326743.7 | 326743.7 | 326743.7 | 326743.7 | 326743.7 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039980 | Suministrar Y Colocar Cincuenta Y Un Calentadores Solares En Cinco Viviendas Del Municipio De Teul De González Ortega Localidad Varias - 323183 | 323183 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Teúl de González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039982 | Aportación Para La Rehabilitación De Mil Cuarenta Ml De Red De Agua Potable En Cinco Viviendas De La Localidad Colonia Alamitos Teúl De Glz - 267270 | 267270 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Colonia Alamitos (Los Álamos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 195385.87 | 117231.52 | 117231.52 | 117231.52 | 117231.52 | 117231.52 | 117231.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 11 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039983 | Suministrar Y Colocar Cuatro Calentadores Solares En Cuatro Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad Aguajes De Abajo - 273991 | 273991 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Aguajes de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26317.92 | 8517.13 | 8517.13 | 8517.13 | 8517.13 | 8517.13 | 8517.13 | 100 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039984 | Suministrar Y Colocar Cuatro Calentadores Solares En Cuatro Viviendas En El Municipio De Tlaltenango Localidad Aguajes De Abajo - 217934 | 217934 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Aguajes de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26317.92 | 17800.79 | 17800.79 | 17800.79 | 17800.79 | 17800.79 | 17800.79 | 100 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 100 | Financiera: ACCION FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: ACCION FISICAMENTE TERMINADA / Registro: FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EXPEDIENTE EN FISICO YA QUE ES UNA OBRA CONVENIDA CON SEDUVOT Y EL ESTADO FUE EL EJECUTOR, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039985 | Suministrar Y Colocar Nueve Calentadores Solares En Nueve Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad Las Azucenas - 276768 | 276768 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Las Azucenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401039986 | Suministrar Y Colocar Nueve Calentadores Solares En Nueve Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad Las Azucenas - 274100 | 274100 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Las Azucenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59215.32 | 19163.53 | 19163.53 | 19163.53 | 19163.53 | 19163.53 | 19163.53 | 100 | 0 | Celdas solares | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039988 | Aportación Para Ampliación De Red Eléctrica Con Dos Postes Y Secundario Para Tres Viviendas De La Localidad De Azucenas - 238390 | 238390 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Las Azucenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 70288 | 70288 | 70288 | 70288 | 70288 | 70288 | 70288 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039989 | Suministrar Y Colocar Nueve Calentadores Solares En Nueve Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad De Las Azucenas - 218168 | 218168 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Las Azucenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59215.32 | 105271.68 | 105271.68 | 105271.68 | 105271.68 | 105271.68 | 105271.68 | 100 | 0 | Celdas solares | 41 | 100 | 50 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039990 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dos Postes Para Tres Viviendas De La Loc De Las Azucenas Tlaltenango - 210250 | 210250 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Las Azucenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 70288 | 21086.4 | 21086.4 | 21086.4 | 21086.4 | 21086.4 | 21086.4 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: DOS POSTES Y UN SECUNDARIO / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039991 | Suministrar Y Colocar Ocho Calentadores Solares En Ocho Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad Banco De Agua Blanca - 273923 | 273923 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Banco de Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52635.84 | 17034.25 | 17034.25 | 17034.25 | 17034.25 | 17034.25 | 17034.25 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039992 | Suministrar Y Colocar Ocho Calentadores Solares En Ocho Viviendas En El Municipio De Tlaltenango Localidad Banco De Agua Blanca - 217849 | 217849 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Banco de Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52635.84 | 35601.59 | 35601.59 | 35601.59 | 35601.59 | 35601.59 | 35601.59 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: ACCION FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: ACCION FISICAMENTE TERMINADA / Registro: FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL EXPEDIENTE EN FISICO YA QUE ES UNA OBRA CONVENIDA CON SEDUVOT, DONDE EL ESTADO FUE EL EJECUTOR DE LA OBRA, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039993 | Aportación Para La Ampliación De Trescientos Sesenta Ml De Red De Agua Potable Para Diez Viviendas De Calle Guerrero Localidad De Arroyo Ho - 267150 | 267150 | Zacatecas | Jalpa | Arroyo Hondo (Arroyo del Chapopote) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 69400 | 17350 | 17350 | 17350 | 17350 | 17350 | 17350 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401039994 | Suministrar Y Colocar Cuatro Calentadores Solares En Cuatro Viviendas Del Municipio De Ojocaliente Localidad Cerrito De La Cruz - 270510 | 270510 | Zacatecas | Ojocaliente | Cerrito de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26317.92 | 26317.92 | 26317.92 | 26317.92 | 26317.92 | 26317.92 | 26317.92 | 100 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039995 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Un Vivienda Del Municipio De Ojocaliente Localidad Las Coloradas - 270535 | 270535 | Zacatecas | Ojocaliente | Las Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039996 | Suministrar Y Colocar Cinco Calentadores Solares En Cinco Viviendas Del Municipio De Ojocaliente Localidad La Concepcion - 270315 | 270315 | Zacatecas | Ojocaliente | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32897.4 | 32897.4 | 32897.4 | 32897.4 | 32897.4 | 32897.4 | 32897.4 | 100 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039997 | Suministrar Y Colocar Cinco Calentadores Solares En Cinco Viviendas Del Municipio De Ojocaliente Localidad Ex Hacienda De Jarillas - 270476 | 270476 | Zacatecas | Ojocaliente | Jarillas (Ex-Hacienda de Jarillas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32897.4 | 32897.4 | 32897.4 | 32897.4 | 32897.4 | 32897.4 | 32897.4 | 100 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401039999 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En Dos Viviendas Del Municipio De Ojocaliente Localidad Milagros - 270375 | 270375 | Zacatecas | Ojocaliente | Milagros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 13158.96 | 13158.96 | 13158.96 | 13158.96 | 13158.96 | 13158.96 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040000 | Construir Dos Cuartos Adicionales En Dos Viviendas Del Municipio De Ojocaliente Localidad Nuevo Mundo - 271851 | 271851 | Zacatecas | Ojocaliente | Nuevo Mundo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105327.52 | 105327.52 | 105327.52 | 105327.52 | 105327.52 | 105327.52 | 105327.52 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040001 | Suministrar Y Colocar Tres Calentadores Solares En Tres Viviendas Del Municipio De Ojocaliente Localidad Nuevo Mundo - 270568 | 270568 | Zacatecas | Ojocaliente | Nuevo Mundo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040002 | Suministrar Y Colocar Tres Calentadores Solares En Tres Viviendas Del Municipio De Ojocaliente Localidad Nuevo Mundo - 270558 | 270558 | Zacatecas | Ojocaliente | Nuevo Mundo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040003 | Suministrar Y Colocar Tres Calentadores Solares En Tres Viviendas Del Municipio De Ojocaliente Localidad Palmillas - 270407 | 270407 | Zacatecas | Ojocaliente | Palmillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040004 | Suministrar Y Colocar Tres Calentadores Solares En Tres Viviendas Del Municipio De Ojocaliente Localidad Pozo De Jarillas - 270141 | 270141 | Zacatecas | Ojocaliente | Pozo de Jarillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040005 | Suministrar Y Colocar Tres Calentadores Solares En Tres Viviendas Del Municipio De Ojocaliente Localidad El Refugio - 270091 | 270091 | Zacatecas | Ojocaliente | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040007 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle La Loma De Lomas De Guadalupe - 231484 | 231484 | Zacatecas | Guadalupe | Lomas de Guadalupe (La Oreja) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 137504.46 | 137504.46 | 137504.46 | 137504.46 | 137504.46 | 137504.46 | 137504.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040015 | Construir Docientos Doce Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Ocho Viviendas Del Municipio De Mazapil Localidad Apizolaya - 276895 | 276895 | Zacatecas | Mazapil | Apizolaya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120142.4 | 39262.55 | 39262.55 | 39262.55 | 39262.55 | 39262.55 | 39262.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040016 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Setenta Ml De Red De Alcantarillado En Ocho Viviendas En Calle Sin Nombre De La Comunidad Apizolaya - 226944 | 226944 | Zacatecas | Mazapil | Apizolaya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 141229.37 | 14122.94 | 14122.94 | 14122.94 | 14122.94 | 14122.94 | 14122.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040032 | Rehabilitación De Sesenta Metros Cuadrados De Muro En Adobe Enjarre En Dos Viviendas Del Municipio De Mazapil Localidad Coapas - 278006 | 278006 | Zacatecas | Mazapil | Caopas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15205.2 | 4969.02 | 4969.02 | 4969.02 | 4969.02 | 4969.02 | 4969.02 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040033 | Construir Trecientos Veintisiete Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Diez Viviendas Del Municipio De Mazapil Localidad Caopas - 276929 | 276929 | Zacatecas | Mazapil | Caopas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 184790.97 | 60389.21 | 60389.21 | 60389.21 | 60389.21 | 60389.21 | 60389.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040036 | Aportación Para La Construcción De Tanque Elevado De Veinte Mil Litros Y Cuatrocientos Sesenta Ml De Red De Agua Potable Para Siete Vivienda - 226477 | 226477 | Zacatecas | Mazapil | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 521600.58 | 52160.06 | 52160.06 | 52160.06 | 52160.06 | 52160.06 | 52160.06 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040039 | Rehabilitación De Trescientos Ocho Metros Cuadrados De Muro En Adobe Enjarre En Seis Viviendas Del Municipio De Mazapil Localidad Gallegos - 278060 | 278060 | Zacatecas | Mazapil | Estanque Gallegos (Gallegos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78205.41 | 25557.32 | 25557.32 | 25557.32 | 25557.32 | 25557.32 | 25557.32 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040040 | Construir Docientos Veinticinco Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Diez Viviendas Del Municipio De Mazapil Localidad Gallegos - 276964 | 276964 | Zacatecas | Mazapil | Estanque Gallegos (Gallegos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 127545.33 | 41681.48 | 41681.48 | 41681.48 | 41681.48 | 41681.48 | 41681.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040045 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Veinte Ml De Red De Drenaje En Seis Viviendas De La Calle Sin Nombre De La Comunidad De Pozo Hidalgo - 227026 | 227026 | Zacatecas | Mazapil | Pozo Hidalgo (Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 93154.55 | 9315.46 | 9315.46 | 9315.46 | 9315.46 | 9315.46 | 9315.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040053 | Aportación Para La Ampliación De Quiniientos Ml De Emisor De Red De Drenaje Para Cincuenta Y Siete Viviendas De La Comunidad Estación Opal - 226965 | 226965 | Zacatecas | Mazapil | Estación Opal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 353020.78 | 35302.08 | 35302.08 | 35302.08 | 35302.08 | 35302.08 | 35302.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 57 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040054 | Construir Cincuenta Y Uno Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Dos Viviendas Del Municipio De Mazapil Localidad La Palmilla - 277161 | 277161 | Zacatecas | Mazapil | La Palmilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28820.61 | 9418.5 | 9418.5 | 9418.5 | 9418.5 | 9418.5 | 9418.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040055 | Construir Setenta Y Cinco Metros Cuadrados De Piso Firme En Tres Viviendas Del Municipio De Mazapil Localidad La Palmilla - 276663 | 276663 | Zacatecas | Mazapil | La Palmilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18975 | 6200.98 | 6200.98 | 6200.98 | 6200.98 | 6200.98 | 6200.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040062 | Construir Setenta Y Ocho Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Tres Viviendas Del Municipio De Mazapil Localidad El Rodeo - 277224 | 277224 | Zacatecas | Mazapil | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44361.13 | 14497.1 | 14497.1 | 14497.1 | 14497.1 | 14497.1 | 14497.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040068 | Construir Cuarenta Y Nueve Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Dos Viviendas Del Municipio De Mazapil Localidad El Rosario - 277262 | 277262 | Zacatecas | Mazapil | El Rosario (Puerto del Rosario) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28109.31 | 9186.05 | 9186.05 | 9186.05 | 9186.05 | 9186.05 | 9186.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040077 | Construccion De Pileta Pozo Ocho A - 309654 | 309654 | Zacatecas | Sombrerete | Sombrerete | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040078 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Pozo Ocho Pileta E Uno - 309801 | 309801 | Zacatecas | Sombrerete | Sombrerete | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040082 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Una Vivienda En El Municipio De Sombrerete Localidad La Tinaja - 299917 | 299917 | Zacatecas | Sombrerete | Sombrerete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040085 | Construir Ciento Cincuenta M Cuadrados De Piso Firme En Seis Viviendas De La Cabecera Municipal De Sombrerete Colonia Huertas De Los Santos - 271986 | 271986 | Zacatecas | Sombrerete | Sombrerete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37950 | 12705.06 | 12705.06 | 12705.06 | 12705.06 | 12705.06 | 12705.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040086 | Suministrar Y Colocar Ochenta Y Siete Calentadores Solares En Ochenta Y Siete Viviendas De La Cabecera Municipal En Varias Colonias Del Mun - 273985 | 273985 | Zacatecas | Sombrerete | Sombrerete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 572414.76 | 191635.34 | 191635.34 | 191635.34 | 191635.34 | 191635.34 | 191635.34 | 100 | 0 | Celdas solares | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040095 | Construir Vienti Ocho M Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda Del Municipio De Sombrerete Localidad Alvaro Obregon - 271716 | 271716 | Zacatecas | Sombrerete | Álvaro Obregón (Barajas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31120.38 | 10418.61 | 10418.61 | 10418.61 | 10418.61 | 10418.61 | 10418.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040097 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En Aquiles Serdan De Sombrerete - 279787 | 279787 | Zacatecas | Sombrerete | Colonia Aquiles Serdán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4405.41 | 4405.41 | 4405.41 | 4405.41 | 4405.41 | 4405.41 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040098 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Una Vivienda De La Localidad Felipe Carrillo Puerto Del Municipio De Sombrerete - 276681 | 276681 | Zacatecas | Sombrerete | Felipe Carrillo Puerto (El Arenal) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040099 | Construir Venti Cinco M Cuadrados De Piso Firme En Una Vivienda De La Localidad Felipe Carrillo Puerto En El Municipio De Sombrerete - 272248 | 272248 | Zacatecas | Sombrerete | Felipe Carrillo Puerto (El Arenal) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6325 | 2117.51 | 2117.51 | 2117.51 | 2117.51 | 2117.51 | 2117.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040111 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Una Vivienda De La Localidad Cerro Gordod Del Municipio De Sombrerete - 274025 | 274025 | Zacatecas | Sombrerete | Cerro Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040113 | Construir Venti Cinco M Cuadrados De Piso Firme En Una Vivienda De La Localidad Corrales En El Municipio De Sombrerete - 273896 | 273896 | Zacatecas | Sombrerete | Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6325 | 2117.51 | 2117.51 | 2117.51 | 2117.51 | 2117.51 | 2117.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040114 | Construir Veinti Ocho M Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda En El Municipio De Sombrerete Localidad Cuauhtémoc - 271924 | 271924 | Zacatecas | Sombrerete | Colonia Cuauhtémoc (Santa Catarina) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30893.73 | 10342.73 | 10342.73 | 10342.73 | 10342.73 | 10342.73 | 10342.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040115 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Una Vivienda De La Cabecera Municipal En La Colonia Cuahutemoc Del Municipio De Sombrerete - 274193 | 274193 | Zacatecas | Sombrerete | Colonia Cuauhtémoc (Santa Catarina) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040116 | Suministrar Y Colocar Un Calentadores Solares En Una Viviendas De La Localidad Doroteo Arango Del Municipio De Sombrerete - 274211 | 274211 | Zacatecas | Sombrerete | Doroteo Arango (Gatas Mochas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040120 | Construcción De Tres Sanitarios En Felipe Ángeles El Barranco - 306069 | 306069 | Zacatecas | Sombrerete | Colonia Felipe Ángeles (El Barranco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040122 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Felipe Angeles El Barranco En Sombrerete - 279820 | 279820 | Zacatecas | Sombrerete | Colonia Felipe Ángeles (El Barranco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040125 | Construir Cincuenta Y Seis M Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda Del Municipio De Sombrerete Colonia Flores Garcia - 271904 | 271904 | Zacatecas | Sombrerete | Colonia Flores García | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61787.47 | 20685.46 | 20685.46 | 20685.46 | 20685.46 | 20685.46 | 20685.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040126 | Construir Seis Cuartos Adicionales En Seis Viviendas Del Municipio De Sombrerete Colonia Flores García - 270484 | 270484 | Zacatecas | Sombrerete | Colonia Flores García | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 315982.59 | 105785.96 | 105785.96 | 105785.96 | 105785.96 | 105785.96 | 105785.96 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040128 | Construir Venti Cinco M Cuadrados De Piso Firme En Una Vivienda De La Localidad Ejido Zaragoza En El Municipio De Sombrerete - 273928 | 273928 | Zacatecas | Sombrerete | Ejido Zaragoza (Francisco R. Murguía) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6325 | 6325 | 6325 | 6325 | 6325 | 6325 | 6325 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040129 | Construir Siete Cuartos Adicionales En Siete Viviendas Del Municipio De Sombrerete Localidad Ejido Zaragoza - 270446 | 270446 | Zacatecas | Sombrerete | Ejido Zaragoza (Francisco R. Murguía) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 368646.32 | 368646.32 | 368646.32 | 368646.32 | 368646.32 | 368646.32 | 368646.32 | 100 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040132 | Suministrar Y Colocar Tres Calentador Solar En Tres Viviendas De La Localidad Ignacio De Zaragoza Estación Frio Del Municipio De Sombrerete - 276799 | 276799 | Zacatecas | Sombrerete | Ignacio Zaragoza (Estación Frío) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19738.44 | 6608.12 | 6608.12 | 6608.12 | 6608.12 | 6608.12 | 6608.12 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040134 | Construir Veinti Ocho M Cuadrados De Techo Firme En Una Viviendas Del Municipio De Sombrerete Colonia González Ortega - 271867 | 271867 | Zacatecas | Sombrerete | Colonia González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30893.73 | 10342.73 | 10342.73 | 10342.73 | 10342.73 | 10342.73 | 10342.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040135 | Suministrar Y Colocar Ocho Calentadores Solares En Ocho Viviendas De La Cabecera Municipal Col González Ortega Del Municipio De Sombrerete - 276700 | 276700 | Zacatecas | Sombrerete | Colonia González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52635.84 | 17621.64 | 17621.64 | 17621.64 | 17621.64 | 17621.64 | 17621.64 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040136 | Construir Dos Cuartos Adicionales En Dos Viviendas Del Municipio De Sombrerete Colonia González Ortega - 270513 | 270513 | Zacatecas | Sombrerete | Colonia González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105327.52 | 35261.98 | 35261.98 | 35261.98 | 35261.98 | 35261.98 | 35261.98 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040138 | Suministrar Y Colocar Cuatro Calentadores Solares En Cuatro Viviendas De La Cabecera Municipal En La Colonia Hidalgo Del Municipio De Sombr - 274147 | 274147 | Zacatecas | Sombrerete | Hidalgo (Colonia Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26317.92 | 8810.82 | 8810.82 | 8810.82 | 8810.82 | 8810.82 | 8810.82 | 100 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040141 | Suministrar Y Colocar Una Calentador Solar En Una Vivienda Localidad Ignacio Allende Del Municipio De Sombrerete - 276747 | 276747 | Zacatecas | Sombrerete | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040144 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En Dos Viviendas De La Cabecera Municipal Col Ignacio De Zaragoza Y Ahiladas Del Municipio De - 276577 | 276577 | Zacatecas | Sombrerete | Ignacio Zaragoza (Colonia Ignacio Zaragoza) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4405.41 | 4405.41 | 4405.41 | 4405.41 | 4405.41 | 4405.41 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040149 | Suministrar Y Colocar Ocho Calentadores Solares En Ocho Viviendas De La Localidad J Santos Bañuelos Nuevo Del Municipio De Sombrerete - 276867 | 276867 | Zacatecas | Sombrerete | José Santos Bañuelos (Bañuelos Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52635.84 | 17621.64 | 17621.64 | 17621.64 | 17621.64 | 17621.64 | 17621.64 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040150 | Construir Seis Cuartos Adicionales En Seis Viviendas Del Municipio De Sombreretelocalidad J Santos Bañuelos Nuevo - 270542 | 270542 | Zacatecas | Sombrerete | José Santos Bañuelos (Bañuelos Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 315982.56 | 105785.93 | 105785.93 | 105785.93 | 105785.93 | 105785.93 | 105785.93 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040153 | Suministrar Y Colocar Cuatro Calentadores Solares En Cuatro Viviendas De La Localidad Lo De Mena Del Municipio De Sombrerete - 276902 | 276902 | Zacatecas | Sombrerete | Lo de Mena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26317.92 | 8810.82 | 8810.82 | 8810.82 | 8810.82 | 8810.82 | 8810.82 | 100 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040156 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En San José De Mesillas De Sombreretesuministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En San - 279670 | 279670 | Zacatecas | Sombrerete | San José de Mesillas (Mesillas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4405.41 | 4405.41 | 4405.41 | 4405.41 | 4405.41 | 4405.41 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040161 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En Dos Viviendas De La Localidad Miguel Auza Del Municipio De Sombrerete - 277181 | 277181 | Zacatecas | Sombrerete | Miguel Auza (El Chorrillo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4405.41 | 4405.41 | 4405.41 | 4405.41 | 4405.41 | 4405.41 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040167 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Un Vivienda De La Localidad Ojo Agua De La Batea Del Municipio De Sombrerete - 277243 | 277243 | Zacatecas | Sombrerete | Ojo de Agua la Batea | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040171 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Una Vivienda De La Localidad Quince De Enero Del Municipio De Sombrerete - 277314 | 277314 | Zacatecas | Sombrerete | Quince de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040176 | Suministrar Y Colocar Calentador Solar En Localidad Ricardo Flores Magon En Sombrerete - 279500 | 279500 | Zacatecas | Sombrerete | Ricardo Flores Magón (La Ciénega) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040177 | Construir Cincuenta Y Seis M Cuadrados De Techo Firme En Dos Vivienda Del Municipio De Sombrerete Localidad Ricardo Flores Magon - 271839 | 271839 | Zacatecas | Sombrerete | Ricardo Flores Magón (La Ciénega) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61787.47 | 20685.46 | 20685.46 | 20685.46 | 20685.46 | 20685.46 | 20685.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040178 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solaren En San Agustin De Sombrerete - 279541 | 279541 | Zacatecas | Sombrerete | San Agustín (San Agustín de la Victoria) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040179 | Suministrar Y Colocar Seis Calentadores Solares En San Antonio De Belen De Sombrerete - 279579 | 279579 | Zacatecas | Sombrerete | San Antonio de Belén (San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39476.88 | 13216.23 | 13216.23 | 13216.23 | 13216.23 | 13216.23 | 13216.23 | 100 | 0 | Celdas solares | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040180 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En Localidad San Jerónimo De Los Sauces De Sombrerete - 279614 | 279614 | Zacatecas | Sombrerete | San Jerónimo de Sauces (Sauces) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4405.41 | 4405.41 | 4405.41 | 4405.41 | 4405.41 | 4405.41 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040181 | Construir Veinti Y Cinco M Cuadrados De Piso Firme En Una Vivienda Del Municipio De Sombrerete Localidad San Jerónimo De Sauces - 272064 | 272064 | Zacatecas | Sombrerete | San Jerónimo de Sauces (Sauces) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6325 | 2117.51 | 2117.51 | 2117.51 | 2117.51 | 2117.51 | 2117.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040183 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En San José De Felix De Sombrerete - 279643 | 279643 | Zacatecas | Sombrerete | San José de Félix | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040184 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En San José Del Rancho De Sombrerete - 279732 | 279732 | Zacatecas | Sombrerete | San José de Ranchos (Ranchos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 2202.71 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040187 | Construir Cincuenta M Cuadrados De Piso Firme En Dos Viviendas De La Localidad San Juan De La Tapia En El Municipio De Sombrerete - 273967 | 273967 | Zacatecas | Sombrerete | San Juan de la Tapia (La Tapia) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12650 | 4235.02 | 4235.02 | 4235.02 | 4235.02 | 4235.02 | 4235.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040191 | Suministracion Y Colocacion De Quince Calentadores Solares En Quince Viviendas De La Cabecera Municipal Huanusco - 264036 | 264036 | Zacatecas | Huanusco | Huanusco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98692.2 | 31939.22 | 31939.22 | 31939.22 | 31939.22 | 31939.22 | 31939.22 | 100 | 0 | Celdas solares | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040192 | Construccion De Ochenta Metros Cuadrados De Techo Firme En Cuatro Viviendas De La Cabecera Municipal De Huanusco - 264077 | 264077 | Zacatecas | Huanusco | Huanusco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 84416.8 | 27319.35 | 27319.35 | 27319.35 | 27319.35 | 27319.35 | 27319.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040193 | Rehabilitación De Sesenta Metros De Muro En Block O Ladrillo Con Enjarre En Una Vivienda De La Cabecera Municipal De Huanusco - 264105 | 264105 | Zacatecas | Huanusco | Huanusco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9429.66 | 3051.67 | 3051.67 | 3051.67 | 3051.67 | 3051.67 | 3051.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040197 | Aportación Para Ampliación De Red Eléctrica Con Dos Postes Para Tres Viviendas En La Localidad De Los Cardos - 238308 | 238308 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Cardos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 162617 | 162617 | 162617 | 162617 | 162617 | 162617 | 162617 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040198 | Aportación Para Ampliación De Red Eléctrica Con Dos Postes Para Tres Viviendas En La Loc De Los Cardos Tlaltenango Zacatecas - 210228 | 210228 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Cardos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 162617 | 48785.1 | 48785.1 | 48785.1 | 48785.1 | 48785.1 | 48785.1 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: POSTES / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040200 | Suministrar Y Colocar Veintinueve Calentadores Solares En Veintinueve Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad Cicalco - 274185 | 274185 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Cicacalco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 190804.92 | 274185 | 274185 | 274185 | 274185 | 274185 | 274185 | 100 | 0 | Celdas solares | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040201 | Construcción De Domo A Base De Estructura Metálica Y Cubierta De Lona En Esc Primaria Vicente Guerrero Localidad De Cicacalco - 249289 | 249289 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Cicacalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Educación | En Ejecución | 2017 | 640832 | 160208 | 160208 | 160208 | 160208 | 160208 | 160208 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION PARA OBRA 3X1 REALIZADA AL 100% / Física: APORTACION PARA OBRA 3X1 REALIZADA AL 100% / Registro: APORTACION FONDO III (FAIS) A OBRA 3X1 REALIZADA AL 100%, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINA REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040202 | Aportación Para Ampliación De Red Eléctrica Con Trece Postes Para Diez Viviendas En Calle Sin Nombre En La Localidad De Cicacalco - 238356 | 238356 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Cicacalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 408864 | 408864 | 408864 | 408864 | 408864 | 408864 | 408864 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040203 | Aportación Para Ampliación De Red Eléctrica Con Trece Postes Para Diez Viviendas En Calle Sin Nombre De La Localidad De Cicacalco Tlaltenang - 230355 | 230355 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Cicacalco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 408864 | 90557 | 90557 | 90557 | 90557 | 90557 | 90557 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: POSTES / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040204 | Suministrar Y Colocar Veintinueve Calentadores Solares En Veintinueve Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad Cicacalco - 218310 | 218310 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Cicacalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 190804.92 | 129055.75 | 129055.75 | 129055.75 | 129055.75 | 38716.73 | 38716.73 | 30 | 0 | Celdas solares | 131 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040205 | Suministrar Y Colocar Diecisiete Calentadores Solares En Diecisiete Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad Cienega De Villareales - 273948 | 273948 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Ciénega de los Fresnos (La Ciénega) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111851.16 | 36197.79 | 36197.79 | 36197.79 | 36197.79 | 36197.79 | 36197.79 | 100 | 0 | Celdas solares | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040206 | Construcción De Un Aula En Kinder Antonio Perez En La Localidad De Ciénega De Villarreales En El Municipio De Tlaltenango De Sr - 254349 | 254349 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Ciénega de los Fresnos (La Ciénega) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Educación | En Ejecución | 2017 | 149452 | 149452 | 149452 | 149452 | 149452 | 149452 | 149452 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040207 | Suministrar Y Colocar Diecisiete Calentadores Solares En Diecisiete Viviendas En El Mpio De Tlaltenango Localidad Ciénega De Villarreales - 217864 | 217864 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Ciénega de los Fresnos (La Ciénega) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111851.16 | 75653.37 | 75653.37 | 75653.37 | 75653.37 | 75653.37 | 75653.37 | 100 | 0 | Celdas solares | 77 | 100 | 100 | Financiera: ACCION FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: ACCION FISICAMENTE TERMINADA / Registro: FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL EXPEDIENTE EN FISICO YA QUE ES UNA OBRA CONVENIDA CON SEDUVOT Y EL ESTADO FUE EL EJECUTOR DE LA OBRA, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR PROYECTO
ZAC17170401040208 | Suministrar Y Colocar Once Calentadores Solares En Once Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad La Era - 276807 | 276807 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | La Era | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040209 | Suministrar Y Colocar Once Calentadores Solares En Once Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad La Era - 274114 | 274114 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | La Era | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72374.28 | 23422.1 | 23422.1 | 23422.1 | 23422.1 | 23422.1 | 23422.1 | 100 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040210 | Suministrar Y Colocar Once Calentadores Solares En Once Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad La Era - 218189 | 218189 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | La Era | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72374.28 | 43863.2 | 43863.2 | 43863.2 | 43863.2 | 43863.2 | 43863.2 | 100 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 100 | Financiera: ACCION FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: ACCION FISICAMENTE TERMINADA / Registro: FISICA Y FIANANCIERAMENTE TERMINADA, EL MUNICIPIO NO CUENTA CON LA DOCUMENTACION EN EXPEDIENTE YA QUE EL ESTADO FUE EL EJECUTOR YA QUE ES OBRA CONVENIDA CON SEDUVOT, FAVOR DE VALIDAR Y TERMINAR PROYECTO
ZAC17170401040211 | Suministrar Y Colocar Diecisiete Calentadores Solares En Diecisiete Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad Los Fresnos En Atención - 277266 | 277266 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111851.16 | 274222 | 274222 | 274222 | 274222 | 274222 | 274222 | 100 | 0 | Celdas solares | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040212 | Suministrar Y Colocar Diecisiete Calentadores Solares En Diecisiete Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad Los Fresnos En Atención - 277209 | 277209 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040213 | Suministrar Y Colocar Diecisiete Calentadores Solares En Diecisiete Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad Los Fresnos - 274257 | 274257 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040214 | Suministrar Y Colocar Diecisiete Calentadores Solares En Diecisiete Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad Los Fresnos - 274222 | 274222 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111851.16 | 274222 | 274222 | 274222 | 274222 | 274222 | 274222 | 100 | 0 | Celdas solares | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040215 | Suministrar Y Colocar Diecisiete Calentadores Solares En Diecisiete Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad Los Fresnos - 218333 | 218333 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111851.16 | 75653.37 | 75653.37 | 75653.37 | 75653.37 | 75653.37 | 75653.37 | 100 | 0 | Celdas solares | 77 | 100 | 100 | Financiera: ACCION FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: ACCION FISICAMENTE TERMINADA / Registro: FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EXPEDIENTE FISICO YA QUE ES OBRA CONVENIDA CON SEDUVOT, DONDE EL ESTADO ES EL EJECUTOR DE LA OBRA, FAVOR DE VALIDAR Y TERMINAR PROYECTO
ZAC17170401040217 | Rehabilitación De Camino En La Comunidad De Los Guapos Cero A Cinco Mas Setecientos En El Municipio De Tlaltenango De Sr - 289644 | 289644 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Guapos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 257147 | 257147 | 257147 | 257147 | 257147 | 257147 | 257147 | 100 | 0 | Otros | 245 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON EXPEDIENTE COMPLETO, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040218 | Suministrar Y Colocar Treinta Y Cinco Calentadores Solares En Treinta Y Cinco Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad Jesus Maria - 276856 | 276856 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 230281.8 | 74524.85 | 74524.85 | 74524.85 | 74524.85 | 74524.85 | 74524.85 | 100 | 0 | Celdas solares | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040219 | Suministrar Y Colocar Treinta Y Cinco Calentadores Solares En Treinta Y Cinco Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad Jesus Maria - 274127 | 274127 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 230281.8 | 74524.85 | 74524.85 | 74524.85 | 74524.85 | 74524.85 | 74524.85 | 100 | 0 | Celdas solares | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040220 | Suministrar Y Colocar Treinta Y Cinco Calentadores Solares En Treinta Y Cinco Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad Jesus Maria - 218263 | 218263 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 230281.8 | 157907.52 | 157907.52 | 157907.52 | 157907.52 | 157907.52 | 157907.52 | 100 | 0 | Celdas solares | 158 | 100 | 100 | Financiera: ACCION FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: ACCION FISICAMENTE TERMINADA / Registro: FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL EXPEDIENTE EN FISICO YA QUE ES OBRA CONVENIDA CON SEDUVOT Y EL ESTADO FUE EL EJECUTOR FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040221 | Suministrar Y Colocar Catorce Calentadores Solares En Catorce Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad Los Llamas En Atención A Las - 276942 | 276942 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Llamas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 92112.72 | 29809.94 | 29809.94 | 29809.94 | 29809.94 | 29809.94 | 29809.94 | 100 | 0 | Celdas solares | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040222 | Suministrar Y Colocar Catorce Calentadores Solares En Catorce Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad Los Llamas - 274205 | 274205 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Llamas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 92112.72 | 29809.94 | 29809.94 | 29809.94 | 29809.94 | 29809.94 | 29809.94 | 100 | 0 | Celdas solares | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040223 | Suministrar Y Colocar Catorce Calentadores Solares En Catorce Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad Los Llamas - 218323 | 218323 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Llamas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 92112.72 | 62302.78 | 62302.78 | 62302.78 | 62302.78 | 18690.83 | 18690.83 | 30 | 0 | Celdas solares | 63 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC17170401040224 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En Dos Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad Las Moras - 274022 | 274022 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Las Moras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040225 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En Dos Viviendas En El Municipio De Tlaltenango Localidad De Las Moras - 217957 | 217957 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Las Moras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 8900.4 | 8900.4 | 8900.4 | 8900.4 | 8900.4 | 8900.4 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: ACCION FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: ACCION FISICAMENTE TERMINADA / Registro: FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EXPEDIENTE EN FISICO YA QUE ES UNA OBRA CONVENIDA CON SEDUVOT Y EL ESTADO ES EL QUE EJECUTO LA OBRA, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR PROYECTO
ZAC17170401040226 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Una Planta Solar Para Una Vivienda En La Localidad De Morones - 241380 | 241380 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Morones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65243 | 65243 | 65243 | 65243 | 65243 | 65243 | 65243 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040227 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Seis Postes Para Tres Viviendas En Calles Sin Nombres En La Localidad De Morones - 238485 | 238485 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Morones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 259218 | 259218 | 259218 | 259218 | 259218 | 259218 | 259218 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040228 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Seis Postes Para Tres Viviendas En Calle Sin Nombre En La Localidad De Morones Tlaltenang - 230026 | 230026 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Morones | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 259218 | 77765.4 | 77765.4 | 77765.4 | 77765.4 | 77765.4 | 77765.4 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: POSTES / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040229 | Aportación Para El Suminstro E Instalación De Una Planta Solar Para Una Vivienda De Localidad De Morones Tlaltenango - 209578 | 209578 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Morones | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65243 | 19572.9 | 19572.9 | 19572.9 | 19572.9 | 19572.9 | 19572.9 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: aportación FISE. obra convenida / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040230 | Suministrar Y Colocar Doce Calentadores Solares En Doce Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad La Palma En Atención A Las Solicitu - 276824 | 276824 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040231 | Suministrar Y Colocar Doce Calentadores Solares En Doce Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad La Palma - 274170 | 274170 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78953.76 | 25551.38 | 25551.38 | 25551.38 | 25551.38 | 25551.38 | 25551.38 | 100 | 0 | Celdas solares | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040232 | Suministrar Y Colocar Doce Calentadores Solares En Doce Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad La Palma - 218297 | 218297 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78953.76 | 57022.16 | 57022.16 | 57022.16 | 57022.16 | 17106.65 | 17106.65 | 30 | 0 | Celdas solares | 54 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
ZAC17170401040233 | Suministrar Y Colocar Cinco Calentadores Solares En Cinco Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad Los Ramos - 274036 | 274036 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Ramos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32897.4 | 10646.41 | 10646.41 | 10646.41 | 10646.41 | 10646.41 | 10646.41 | 100 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040234 | Suministrar Y Colocar Cinco Calentadores Solares En Cinco Viviendas En El Municipio De Tlaltenango Localidad Los Ramos - 218110 | 218110 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Ramos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32897.4 | 22250.99 | 22250.99 | 22250.99 | 22250.99 | 6675.3 | 6675.3 | 30 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC17170401040235 | Rehabilitación De Camino En La Comunidad De Los Ranchitos Cero Al Cero Mas Setecientos Cincuenta En El Municipio De Tlaltenango De Sr - 289626 | 289626 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Ranchitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 169993 | 169993 | 169993 | 169993 | 169993 | 50997.9 | 50997.9 | 30 | 0 | Otros | 106 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040236 | Suministrar Y Colocar Trece Calentadores Solares En Trece Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad Rincon Grande - 273976 | 273976 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Rincón Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85533.24 | 27680.66 | 27680.66 | 27680.66 | 27680.66 | 27680.66 | 27680.66 | 100 | 0 | Celdas solares | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040237 | Suministrar Y Colocar Trece Calentadores Solares En Trece Viviendas En El Municipio De Tlaltenango Localidad Rincon Grande - 217877 | 217877 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Rincón Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85533.24 | 57852.58 | 57852.58 | 57852.58 | 57852.58 | 17355.77 | 17355.77 | 30 | 0 | Celdas solares | 59 | 100 | 1 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC17170401040238 | Construcción De Domo A Base De Estructura Metálica En Esc Primaria Francisco I Madero En La Localidad De Salazares - 319456 | 319456 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Salazares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Educación | En Ejecución | 2017 | 355582.92 | 507560.07 | 507560.07 | 507560.07 | 507560.07 | 152268.02 | 152268.02 | 30 | 0 | Otros | 110 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040239 | Suministrar Y Colocar Veinticuatro Calentadores Solares En Veinticuatro Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad San Antonio - 273910 | 273910 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | San Antonio de la Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 157907.52 | 50837.98 | 50837.98 | 50837.98 | 50837.98 | 50837.98 | 50837.98 | 100 | 0 | Celdas solares | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040240 | Suministrar Y Colocar Veinticuatro Calentadores Solares En Veinticuatro Viviendas En El Municipio De Tlaltenango Localidad San Antonio - 217793 | 217793 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | San Antonio de la Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 157907.52 | 107069.54 | 107069.54 | 107069.54 | 107069.54 | 107069.54 | 107069.54 | 100 | 0 | Celdas solares | 108 | 100 | 100 | Financiera: ACCION FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: ACCION FISICAMENTE TERMINADA / Registro: FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL EXPEDIENTE FISICO YA QUE FUE OBRA CONVENIDA CON SEDUVOT Y EL ESTADO FUE EL EJECUTOR DE LA OBRA, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040241 | Suministrar Y Colocar Cocho Calentadores Solares En Ocho Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad San José Veladores - 276611 | 276611 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | San José de Veladores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52635.84 | 17034.25 | 17034.25 | 17034.25 | 17034.25 | 17034.25 | 17034.25 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040242 | Suministrar Y Colocar Ocho Calentadores Solares En Ocho Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad San José Veladores - 274054 | 274054 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | San José de Veladores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52635.84 | 17034.25 | 17034.25 | 17034.25 | 17034.25 | 17034.25 | 17034.25 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040243 | Aportación Para Ampliación De Red Eléctrica Con Dieciséis Postes Para Doce Viviendas En Calle Sin Nombre De La Loc De San Jose De Veladores - 238407 | 238407 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | San José de Veladores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 521862 | 521862 | 521862 | 521862 | 521862 | 521862 | 521862 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040244 | Suministrar Y Colocar Ocho Calentadores Solares En Ocho Viviendas En El Municipio De Tlaltenango Localidad San Jose De Veladores - 218016 | 218016 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | San José de Veladores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52635.84 | 35601.59 | 35601.59 | 35601.59 | 35601.59 | 35601.59 | 35601.59 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: ACCION FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: ACCION FISICAMENTE TERMINADA / Registro: FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EXPEDIENTE EN FISICO YA QUE ES OBRA CONVENIDA CON SEDUVOT Y EL ESTADO EJECUTO, FAVOR DE VALIDAR Y TERMINAR PROYECTO
ZAC17170401040245 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dieciséis Postes Para Doce Viviendas En Calle Sin Nombre De La Loc De San Jose De Velado - 210180 | 210180 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | San José de Veladores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 521862 | 156558.6 | 156558.6 | 156558.6 | 156558.6 | 156558.6 | 156558.6 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: POSTES / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040246 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Una Planta Solar Para Una Vivienda En La Localidad De Los Sauces - 241164 | 241164 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65243 | 65243 | 65243 | 65243 | 65243 | 65243 | 65243 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040247 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Tres Postes Para Dos Viviendas En La Localidad De Los Sauces - 241134 | 241134 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 184084 | 184084 | 184084 | 184084 | 184084 | 184084 | 184084 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040248 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Una Planta Solar Para Una Vivienda En La Localidad De Los Sauces En Tlaltenango - 230304 | 230304 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65243 | 19572.9 | 19572.9 | 19572.9 | 19572.9 | 19572.9 | 19572.9 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE. Obra convenida. / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTA TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040249 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Tres Postes Para Dos Viviendas En La Loc De Los Sauces Tlaltenango Zac - 209725 | 209725 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 184084 | 55225.2 | 55225.2 | 55225.2 | 55225.2 | 55225.2 | 55225.2 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE. Obra convenida. / Física: 3 postes. OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINARA REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040250 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Nueve Postes Para Veinticinco Viviendas En La Localidad Rancho De Arriba Jalpa - 267164 | 267164 | Zacatecas | Jalpa | Rancho de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 313500 | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | 100 | 0 | Otros | 97 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040251 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 320503 | 320503 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 250189.18 | 161400 | 161400 | 161400 | 161400 | 161400 | 161400 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040252 | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 320471 | 320471 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 112045.4 | 122045.45 | 122045.45 | 122045.45 | 122045.45 | 122045.45 | 122045.45 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040254 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 272171 | 272171 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 19312 | 19312 | 19312 | 19312 | 19312 | 19312 | 19312 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040255 | Suministro Y Colocacion De Cinco Calentadores Solares En Cinco Viviendas Del Municipio De Nochistlan Lomas Del Refugio - 273102 | 273102 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32897.4 | 10750.78 | 10750.78 | 10750.78 | 10750.78 | 10750.78 | 10750.78 | 100 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040256 | Suministro Y Colocacion De Veinte Tinacos En Veinte Viviendas De La Cabecera Municipal De Nochistlan - 273210 | 273210 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44823.2 | 14648.1 | 14648.1 | 14648.1 | 14648.1 | 14648.1 | 14648.1 | 100 | 0 | Piezas | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040257 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 272177 | 272177 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040258 | Construir Setenta Y Cinco Metros Cuadrados De Techo Firme En Dos Viviendas De La Cabecera Municipal De Nochistlan De Mejía - 273276 | 273276 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101043.19 | 33020.65 | 33020.65 | 33020.65 | 33020.65 | 33020.65 | 33020.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040260 | Suministro Y Colocacion De Tres Calentadores Solares En Tres Vivienda Del Municipio De Nochistlan Fraccionamiento Mesa De San Juan - 272906 | 272906 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19738.44 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 6450.47 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040262 | Suministro Y Colocacion De Cuatro Calentadores Solares En Cuatro Viviendas De La Cabecera Municipal De Nochistlan Barrio Las Ladrilleras - 269313 | 269313 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26317.92 | 8600.3 | 8600.3 | 8600.3 | 8600.3 | 8600.3 | 8600.3 | 100 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040263 | Suministro Y Colocacion De Ochenta Y Nueve Calentadores Solares En Ochenta Y Nueve Viviendas De La Cm De Nochistlan Varias Colonias Y Barrio - 269338 | 269338 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 585573.72 | 191363.96 | 191363.96 | 191363.96 | 191363.96 | 191363.96 | 191363.96 | 100 | 0 | Celdas solares | 401 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040267 | Aportación Para La Ampliación De Trescientos Sesenta Y Cuatro Ml De Red De Alcantarillado Para Treinta Viviendas De Calle Juan Rulfo - 262017 | 262017 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 424021.2 | 95384.03 | 95384.03 | 95384.03 | 95384.03 | 95384.03 | 95384.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040273 | Curso De Capacitación Para La Supervisión De Obras Del Fondo Iii - 252288 | 252288 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 46980 | 46980 | 46980 | 46980 | 46980 | 46980 | 46980 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040274 | Pago De Software Y Adaptador Para Mac - 251886 | 251886 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 5328 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040277 | 33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 253891 | 253891 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040279 | Aportación Para La Ampliación De Ochenta Y Cuatro Ml De Red De Drenaje Para Siete Viviendas En La Calle Tabiqueros Col Centro De La Cabecera - 247334 | 247334 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 49240.48 | 44316.43 | 44316.43 | 44316.43 | 44316.43 | 44316.43 | 44316.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040280 | Aportación Para La Ampliación De Sesenta Y Seis Ml De Red De Agua Potable Para Diez Viviendas De La Calle Arcoiris Col Centro De La Cabecera - 247230 | 247230 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 35063.95 | 31557.55 | 31557.55 | 31557.55 | 31557.55 | 31557.55 | 31557.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040281 | Aportación Para La Ampliación De Noventa Ml De Red De Agua Potable Para Ocho Viviendas De La Calle Tabiqueros En La Colonia Centro - 247169 | 247169 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 35826.46 | 32243.81 | 32243.81 | 32243.81 | 32243.81 | 32243.81 | 32243.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040282 | Aportación Para La Ampliación De Cuarenta Y Ocho Ml De Red De Drenaje Para Diez Viviendas En Calle José María Morelos Col Centro En La Cabec - 247208 | 247208 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 35876.79 | 32289.11 | 32289.11 | 32289.11 | 32289.11 | 32289.11 | 32289.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040283 | Construccion De Puente Vehicular En Fracc Arboledas Ii - 324588 | 324588 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040284 | Construir Veitiuno Punto Seis M Cuadrados De Techo Firme En Una Viviendas Beneficiadas De La Localidad Noria Del Cerro Del Municipio De Gene - 266275 | 266275 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Noria del Cerro de Santiago (El Cerro) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040286 | Construccion De Un Baño Ecologico En Una Vivienda Del Municipio General Panfilo Natera Localidad Providencia - 290627 | 290627 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38853.12 | 11094.55 | 11094.55 | 11094.55 | 11094.55 | 11094.55 | 11094.55 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040288 | Construccion De Tres Baños Ecologicos En Tres Viviendas Del Municipio De Panfilo Natera Localidad Rancho Nuevo - 290655 | 290655 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116559.36 | 33283.66 | 33283.66 | 33283.66 | 33283.66 | 33283.66 | 33283.66 | 100 | 0 | Piezas | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040289 | Construccion De Setecientos Sesenta Y Seis Punto Veinti Nueve Metros De Techo De Lamina En Viviendas Del Municipio De General Panfilo Natera - 290804 | 290804 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 305335.91 | 89358.55 | 89358.55 | 89358.55 | 89358.55 | 89358.55 | 89358.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040290 | Construir Veitiuno Punto Seis M Cuadrados De Techo Firme En Viviendas En Una Viviendas Beneficiadas De La Localidad Rancho Nuevo Del Municip - 266415 | 266415 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23739.05 | 6778.71 | 6778.71 | 6778.71 | 6778.71 | 6778.71 | 6778.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040294 | Construir Cuatrocientos Treinta Metros De Techo De Lamina En Diecinueve Viviendas Del Municipio De General Pánfilo Natera - 298137 | 298137 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 171337.8 | 48925.7 | 48925.7 | 48925.7 | 48925.7 | 48925.7 | 48925.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040295 | Construir Novecientos Setenta Y Ocho M Cuadrados De Techo De Lamina En Treinta Y Ocho Viviendas Beneficiadas De La Localidad Santa Elena Del - 266055 | 266055 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Santa Elena (Francisco Zarco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 389693.88 | 111277.52 | 111277.52 | 111277.52 | 111277.52 | 111277.52 | 111277.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040303 | Construir Trecientos Once Punto Cero Ocho M Cuadradosde Techo De Lamina En Once Viviendas Beneficiadas De La Localidad El Tule Del Municipio - 266190 | 266190 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | El Tule | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 123952.94 | 35394.9 | 35394.9 | 35394.9 | 35394.9 | 35394.9 | 35394.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040306 | Aportación Para El Equipamiento De Pozo Profundo Con Linea De Conducción Caseta De Operación Y Planta Pot De Agua Para Veintiseis Viviendas - 306102 | 306102 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | El Marín (Marín) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1998049.54 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040307 | Aportación Para La Construcción De Planta Tratadora De Aguas Residuales Para Treinta Viviendas Localidad De Tanque De San Juan En Jerez - 142005 | 142005 | Zacatecas | Jerez | Tanque de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 457280 | 68592 | 68592 | 68592 | 68592 | 68592 | 68592 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PLANTA TRATADORA DE AGUAS / Registro: obra terminada
ZAC17170401040308 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Una Planta Solar Para Una Vivienda En La Localidad De Santa María Jimenez Del Teul - 319368 | 319368 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34033.29 | 11398.24 | 11398.24 | 11398.24 | 11398.24 | 11398.24 | 11398.24 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: Planta solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040309 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Una Planta Solar Para En La Localidad De Santa María Municipio De Jiménez Del Téul - 329102 | 329102 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34033.29 | 680665.9 | 680665.9 | 680665.9 | 680665.9 | 680665.9 | 680665.9 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: planta solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040311 | Rehabilitacion De Quinientos Doce Metros De Muro En Adobe En Quince Viviendas Del Municipio De Mazapil Localidad San Rafael - 293061 | 293061 | Zacatecas | Mazapil | San Rafael (José María Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 129751.04 | 42402.3 | 42402.3 | 42402.3 | 42402.3 | 42402.3 | 42402.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040312 | Construir Quinientos Cincuenta Y Seis Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Diecisiete Viviendas Del Municipio De Mazapil Localidad San Raf - 277304 | 277304 | Zacatecas | Mazapil | San Rafael (José María Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 314483.72 | 102772.46 | 102772.46 | 102772.46 | 102772.46 | 102772.46 | 102772.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040313 | Construir Ciento Cincuenta Y Siete Metros Cuadrados De Piso Firme En Cinco Viviendas Del Municipio De Mazapil Localidad San Rafael - 276719 | 276719 | Zacatecas | Mazapil | San Rafael (José María Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39721 | 12980.72 | 12980.72 | 12980.72 | 12980.72 | 12980.72 | 12980.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040314 | Construir Quinientos Cincuenta Y Seis Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Diecisiete Viviendas Del Municipio De Mazapil Localidad San Raf - 277408 | 277408 | Zacatecas | Mazapil | San Rafael (José María Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040318 | Rehabilitacion De Diceciocho Metros De Muro En Adobe En Una Vivienda Del Municipio De Mazapil Localidad Nuevo Tampico - 293076 | 293076 | Zacatecas | Mazapil | Tampico (Nuevo Tampico) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4561.56 | 1490.71 | 1490.71 | 1490.71 | 1490.71 | 1490.71 | 1490.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040319 | Construir Diez Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Una Vivienda Del Municipio De Mazapil Localidad Nuevo Tampico - 277428 | 277428 | Zacatecas | Mazapil | Tampico (Nuevo Tampico) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5651.1 | 1846.76 | 1846.76 | 1846.76 | 1846.76 | 1846.76 | 1846.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040320 | Construir Treinta Y Tres Metros Cuadrados De Piso Firme En Dos Viviendas Del Municipio De Mazapil Localidad Nuevo Tampico - 276774 | 276774 | Zacatecas | Mazapil | Tampico (Nuevo Tampico) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8475.5 | 2769.77 | 2769.77 | 2769.77 | 2769.77 | 2769.77 | 2769.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040323 | Construir Ciento Cincuenta Y Dos Metros Cuadrados De Techo De Lamina En Seis Viviendas Del Municipio De Mazapil Localidad La La Tasajera - 277459 | 277459 | Zacatecas | Mazapil | La Tasajera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85896.72 | 28070.82 | 28070.82 | 28070.82 | 28070.82 | 28070.82 | 28070.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040325 | Construccion De Docientos Cincuenta Metros Cuadrados De Piso Firme En Diez Viviendas Del Municipio De Valparaíso Localidad El Chaliguey - 269922 | 269922 | Zacatecas | Valparaíso | Chaligüey (Nogalitos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63250 | 20469.26 | 20469.26 | 20469.26 | 20469.26 | 20469.26 | 20469.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040326 | Construir Dos Cuartos Adicionales El Municipio De Valparaíso Localidad Chaliguey - 267406 | 267406 | Zacatecas | Valparaíso | Chaligüey (Nogalitos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105327.52 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040329 | Rehabilitación De Sesenta Y Un Metros Cuadrados De Muro En Adobe Enjarre En Una Vivienda Del Municipio De Momax Localidad La Joya - 277471 | 277471 | Zacatecas | Momax | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040330 | Mejoramiento De Muro Firme En La Comunidad De La Joya - 239942 | 239942 | Zacatecas | Momax | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15638.55 | 15638.55 | 15638.55 | 15638.55 | 15638.55 | 15638.55 | 15638.55 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040331 | Construir De Cuarenta Y Seis Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda Del Municipio De Momax Localidad Los Luna - 277859 | 277859 | Zacatecas | Momax | Los Luna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50995 | 17682.04 | 17682.04 | 17682.04 | 17682.04 | 17682.04 | 17682.04 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040332 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Momax Localidad Los Luna - 267902 | 267902 | Zacatecas | Momax | Los Luna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 18260.67 | 18260.67 | 18260.67 | 18260.67 | 18260.67 | 18260.67 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040333 | Rehabilitacion De Techo Firme En Una Vivienda En La Localidad De Los Luna Del Municipio De Momax Zacatecas - 239909 | 239909 | Zacatecas | Momax | Los Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50995 | 50995 | 50995 | 50995 | 50995 | 50995 | 50995 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040334 | Construccion De Un Cuarto Adicional Para Una Vivienda De La Comunidad De Los Luna Perteneciente Al Municipio De Momax Zacatecas - 239906 | 239906 | Zacatecas | Momax | Los Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 52663.76 | 52663.76 | 52663.76 | 52663.76 | 52663.76 | 52663.76 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040335 | Construir De Nueve Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda Del Municipio De Momax Localidad Los Reales - 277879 | 277879 | Zacatecas | Momax | Los Reales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10825.44 | 3753.62 | 3753.62 | 3753.62 | 3753.62 | 3753.62 | 3753.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040336 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Una Vivienda Del Municipio De Momax Localidad Los Reales - 267250 | 267250 | Zacatecas | Momax | Los Reales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2281.37 | 2281.37 | 2281.37 | 2281.37 | 2281.37 | 2281.37 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040337 | Colocación De Un Calentador Solar En Una Vivienda De La Localidad De Los Reales Del Municipio De Momax Zacatecas - 239959 | 239959 | Zacatecas | Momax | Los Reales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 100 | 0 | Celdas solares | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040338 | Rehabilitacion De Techo Firme En Una Vivienda De La Comunidad De Los Reales Perteneciente Al Municipio Momax Zacatecas - 239921 | 239921 | Zacatecas | Momax | Los Reales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10825.44 | 10825.44 | 10825.44 | 10825.44 | 10825.44 | 10825.44 | 10825.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040339 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Una Vivienda Del Municipio De Momax Localidad San Juan - 267298 | 267298 | Zacatecas | Momax | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2281.37 | 2281.37 | 2281.37 | 2281.37 | 2281.37 | 2281.37 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040340 | Colocación De Un Calentador Solar En Una Vivienda De La Localidad De San Juan Del Municipio De Momax Zacatecas - 239952 | 239952 | Zacatecas | Momax | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 6579.48 | 100 | 0 | Celdas solares | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040341 | Ehabilitación De Ciento Ocho Metros Cuadrados De Muro En Adobe Enjarre En Dos Viviendas Del Municipio De Momax Localidad San Lorenzo - 277529 | 277529 | Zacatecas | Momax | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040342 | Construir De Veintiseis Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda Del Municipio De Momax Localidad San Lorenzo - 277936 | 277936 | Zacatecas | Momax | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29421.04 | 10201.47 | 10201.47 | 10201.47 | 10201.47 | 10201.47 | 10201.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040343 | Suministrar Y Colocar Tres Calentadores Solares En Tres Viviendas Del Municipio De Momax Localidad San Lorenzo - 267333 | 267333 | Zacatecas | Momax | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19738.44 | 6844.12 | 6844.12 | 6844.12 | 6844.12 | 6844.12 | 6844.12 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040344 | Colocacion De Tres Calentadores Solares En La Localidad De San Lorenzo - 239962 | 239962 | Zacatecas | Momax | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 19738.44 | 100 | 0 | Celdas solares | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040345 | Mejoramiento De Muro Firme En La Comunidad De San Lorenzo - 239945 | 239945 | Zacatecas | Momax | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27379.49 | 27379.49 | 27379.49 | 27379.49 | 27379.49 | 27379.49 | 27379.49 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040346 | Rehabilitacion De Techo Firme En Una Vivienda De La Comunidad De San Lorenzo Perteneciente Al Municipio Momax Zacatecas - 239920 | 239920 | Zacatecas | Momax | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29421.04 | 29421.04 | 29421.04 | 29421.04 | 29421.04 | 29421.04 | 29421.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040347 | Rehabilitación De Cien Metros Cuadrados De Muro En Adobe Enjarre En Dos Viviendas Del Municipio De Momax Localidad Los Vela - 277500 | 277500 | Zacatecas | Momax | Los Vela | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040348 | Construir Un Baño Ecologico Con Biodigestor En Una Vivienda Del Municipio De Huanusco Localidad Los Vela En Atención A Las Solicitudes De La - 266510 | 266510 | Zacatecas | Momax | Los Vela | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51997.46 | 18029.63 | 18029.63 | 18029.63 | 18029.63 | 18029.63 | 18029.63 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040349 | Suministrar Y Colocar Seis Calentadores Solares En Seis Viviendas Del Municipio De Momax Localidad Los Vela - 267356 | 267356 | Zacatecas | Momax | Los Vela | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39476.88 | 13688.24 | 13688.24 | 13688.24 | 13688.24 | 13688.24 | 13688.24 | 100 | 0 | Celdas solares | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040350 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dos Postes Para Dos Viviendas De La Calle Emiliano Zapata De La Loc De Los Vela Momax - 244307 | 244307 | Zacatecas | Momax | Los Vela | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 94369.18 | 49435.51 | 49435.51 | 49435.51 | 49435.51 | 49435.51 | 49435.51 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040351 | Rehabilitacion De Muro En Dos Viviendas De La Comunidad De Los Vela Perteneciente A Momax Zacatecas - 239929 | 239929 | Zacatecas | Momax | Los Vela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25461.11 | 25461.11 | 25461.11 | 25461.11 | 25461.11 | 25461.11 | 25461.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040352 | Construcción De Un Baño Con Biodigestor En Una Vivienda De La Localidad De Los Vela Del Municipio De Momax Zacatecas - 239888 | 239888 | Zacatecas | Momax | Los Vela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51997.46 | 51997.46 | 51997.46 | 51997.46 | 51997.46 | 51997.46 | 51997.46 | 100 | 0 | Piezas | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040353 | Colocación De Seis Calentadores Solares Para Seis Viviendas De La Localidad De Los Vela Del Municipio De Momax Zacatecas - 239956 | 239956 | Zacatecas | Momax | Los Vela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39476.88 | 39476.88 | 39476.88 | 39476.88 | 39476.88 | 39476.88 | 39476.88 | 100 | 0 | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040354 | Ampliación De Red Eléctrica Con Dos Postes Para Dos Viviendas De La Calle Emiliano Zapata De La Localidad De Los Vela Del Municipio De Momax - 290287 | 290287 | Zacatecas | Momax | Los Vela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 100000 | 98871.02 | 98871.02 | 98871.02 | 98871.02 | 98871.02 | 98871.02 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 1 POSTE PARA RED ELECTRICA EN LOS VELA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040355 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En Dos Viviendas Del Municipio De Momax Localidad Atotonilco - 298180 | 298180 | Zacatecas | Momax | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4562.75 | 4562.75 | 4562.75 | 4562.75 | 4562.75 | 4562.75 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040356 | Construir De Treinta Y Siete Metros Cuadrados De Techo Firme En Dos Vivienda Del Municipio De Momax Localidad Atotonilco - 277910 | 277910 | Zacatecas | Momax | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41620.27 | 14431.44 | 14431.44 | 14431.44 | 14431.44 | 14431.44 | 14431.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040357 | Rehabilitación De Cuarenta Y Siete Punto Noventa Y Cinco M Cuadrados De Muro En Block Enjarre En Una Vivienda Del Municipio De Momax Locali - 268635 | 268635 | Zacatecas | Momax | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040358 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Un Poste Para Ocho Viviendas De La Localidad De Atotonilco Municipio De Momax - 244358 | 244358 | Zacatecas | Momax | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 121138.4 | 60569.2 | 60569.2 | 60569.2 | 60569.2 | 60569.2 | 60569.2 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040359 | Rehabilitacion De Techo Firme En Dos Viviendas Del Barrio Atotonilco De Momax Zacatecas - 239915 | 239915 | Zacatecas | Momax | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41620.27 | 41620.27 | 41620.27 | 41620.27 | 41620.27 | 41620.27 | 41620.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040360 | Colocacion De Dos Calentadores Solares En La Localidad De Atotonilco - 239958 | 239958 | Zacatecas | Momax | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 13158.96 | 13158.96 | 13158.96 | 13158.96 | 13158.96 | 13158.96 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040361 | Rehabilitación De Muro En Una Vivienda Del Barrio De Atotonilco Del Municipio De Momax Zacatecas - 239936 | 239936 | Zacatecas | Momax | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7532.46 | 7532.46 | 7532.46 | 7532.46 | 7532.46 | 7532.46 | 7532.46 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040362 | Ampliación De Red Eléctrica Con Un Poste Para Ocho Viviendas De La Localidad De Atotonilco Municipio De Momax Zacatecas - 290176 | 290176 | Zacatecas | Momax | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 121138.4 | 121138.4 | 121138.4 | 121138.4 | 121138.4 | 121138.4 | 121138.4 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 POSTE EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040363 | Construir De Diez Y Seis Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda Del Municipio De Momax Localidad San Sebastian - 277972 | 277972 | Zacatecas | Momax | Barrio San Sebastián (Anexo a Mómax) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18386.77 | 6375.44 | 6375.44 | 6375.44 | 6375.44 | 6375.44 | 6375.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040364 | Rehabilitación De Treinta Y Cinco Metros Cuadrados De Muro En Adobe Enjarre En Una Vivienda Del Municipio De Momax Barrio De San Sebastian - 277584 | 277584 | Zacatecas | Momax | Barrio San Sebastián (Anexo a Mómax) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9082.58 | 3149.3 | 3149.3 | 3149.3 | 3149.3 | 3149.3 | 3149.3 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040365 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En Dos Viviendas Del Municipio De Momax Barrio De San Sebastian - 267398 | 267398 | Zacatecas | Momax | Barrio San Sebastián (Anexo a Mómax) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4562.75 | 4562.75 | 4562.75 | 4562.75 | 4562.75 | 4562.75 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040366 | Rehabilitacion De Techo Firme En Una Vivienda En El Barrio San Sebastian Del Municipio De Momax Zacatecas - 239913 | 239913 | Zacatecas | Momax | Barrio San Sebastián (Anexo a Mómax) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18386.77 | 18386.77 | 18386.77 | 18386.77 | 18386.77 | 18386.77 | 18386.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040367 | Colocación De Dos Calentadores Solares En Dos Viviendas De La Localidad Del Barrio San Sebastian Del Municipio De Momax Zacatecas - 239964 | 239964 | Zacatecas | Momax | Barrio San Sebastián (Anexo a Mómax) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 13158.96 | 13158.96 | 13158.96 | 13158.96 | 13158.96 | 13158.96 | 100 | 0 | Celdas solares | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040368 | Rehabilitación De Muro En Una Vivienda Del Barrio San Sebastian Del Municipio De Momax Zacatecas - 239934 | 239934 | Zacatecas | Momax | Barrio San Sebastián (Anexo a Mómax) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 9082.58 | 9082.58 | 9082.58 | 9082.58 | 9082.58 | 9082.58 | 9082.58 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040369 | Suministro Y Colocación De Dos Tinacos En Dos Viviendas De La Cabecera Municipal De Monte Escobedo - 309393 | 309393 | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040370 | Construir Cincuenta Metros Cuadrados De Piso Firme En Dos Viviendas De La Cabecera Municipal De Monte Escobedo - 279677 | 279677 | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12650 | 4133.99 | 4133.99 | 4133.99 | 4133.99 | 4133.99 | 4133.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040371 | Construir Ciento Diesinueve Metros Cuadrados De Techo Firme En Cuatro Viviendas De La Cabecera Municipal De Monte Escobedo - 273954 | 273954 | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 131607.56 | 43009.01 | 43009.01 | 43009.01 | 43009.01 | 43009.01 | 43009.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040372 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Veinte Ml De Red De Alcantarillado En Tres Viviendas De La Calle Sin Nombre Localidad De Monte Escob - 256152 | 256152 | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 113000 | 75880 | 75880 | 75880 | 75880 | 75880 | 75880 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040373 | Aportación Para La Ampliación De Ochenta Ml De Red De Alcantarillado En Ocho Viviendas De La Calle Emiliano Carranza Localidad Monte Escobed - 256110 | 256110 | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 97000 | 65135 | 65135 | 65135 | 65135 | 65135 | 65135 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040374 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cuatro Postes Para Tres Viviendas En La Calle Del Corral Cabecera De Monte Escobedo - 252285 | 252285 | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 192224.92 | 129052.17 | 129052.17 | 129052.17 | 129052.17 | 129052.17 | 129052.17 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040375 | Aportación Para La Ampliación De La Red Eléctrica Con Siete Postes Para Tres Viviendas En Varias Calles De Frac La Cruz Loc Monte Escobedo - 252029 | 252029 | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 271358.69 | 89141.33 | 89141.33 | 89141.33 | 89141.33 | 89141.33 | 89141.33 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040376 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Ocho Ml De Red De Alcantarillado En Seis Viviendas De La Calle Privada Pinos Localidad Monte Escobed - 247580 | 247580 | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 100725 | 100725 | 100725 | 100725 | 100725 | 100725 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040377 | Aportación Para La Ampliación De Ochenta Y Dos Ml De Red De Alcantarillado En Ocho Viviendas De La Calle Leobardo Reynoso Loc El Monte Esco - 234261 | 234261 | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 137668.35 | 4444.3 | 4444.3 | 4444.3 | 4444.3 | 4444.3 | 4444.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040378 | Aportación Para La Ampliación De Cincuenta Y Nueve Ml De Red De Agua Potable En Cuatro Viviendas De Calle Leobardo Reynoso Loc Monte Escobed - 203457 | 203457 | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 70079.85 | 47058.62 | 47058.62 | 47058.62 | 47058.62 | 47058.62 | 47058.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040379 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Quince Ml De Red De Alcantarillado En Cuatro Viviendas De Calle Enrique Estrada Loc Monte Escobedo - 203413 | 203413 | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 161281.86 | 108300.77 | 108300.77 | 108300.77 | 108300.77 | 108300.77 | 108300.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040380 | Suministro Y Colocacion Dos Tinacos Dos Viviendas De La Cabecera Municipal De Monte Escobedo - 321216 | 321216 | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040381 | Rehabilitacion De Cuarenta Y Cinco Metrios Cuadrados De Muro Enjarre En Vivienda Del Municipio De Monte Escobedo Localidad Adjuntas Del Refu - 279799 | 279799 | Zacatecas | Monte Escobedo | Adjuntas del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7069.05 | 2310.15 | 2310.15 | 2310.15 | 2310.15 | 2310.15 | 2310.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040382 | Aportación Para La Ampliación De Doscientos Ocho Ml De Red De Alcantarillado En Cinco Viviendas En Calle Esquina Con Calle La Mesa Loc Adjun - 234350 | 234350 | Zacatecas | Monte Escobedo | Adjuntas del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 256678.07 | 20266.56 | 20266.56 | 20266.56 | 20266.56 | 20266.56 | 20266.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040383 | Construir Treinta Metros Cuadrados De Techo Firme En Viviendas Del Municipio De Monte Escobedo Localidad Anacleto Lopez - 279584 | 279584 | Zacatecas | Monte Escobedo | Colonia Anacleto López (Colonia Flores) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32970.9 | 10774.8 | 10774.8 | 10774.8 | 10774.8 | 10774.8 | 10774.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040384 | Construir Cuatro Baños Ecológicos Con Biodigestor En Viviendas Del Municipio De Monte Escobedo Localidad Camachos - 279857 | 279857 | Zacatecas | Monte Escobedo | Camachos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 207989.84 | 67970.54 | 67970.54 | 67970.54 | 67970.54 | 67970.54 | 67970.54 | 100 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040385 | Construir Treinta Metros Cuadrados De Techo Firme En Vivienda Del Municipio De Monte Escobedo Localidad El Capulincito - 279664 | 279664 | Zacatecas | Monte Escobedo | El Capulincito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32970.9 | 10774.8 | 10774.8 | 10774.8 | 10774.8 | 10774.8 | 10774.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040386 | Rehabilitacion De Ciento Treinta Y Cinco Metros Cuadrados De De Muro Enjarre En Tres Vivienda Del Municipio De Monte Escobedo Localidad Capu - 279755 | 279755 | Zacatecas | Monte Escobedo | El Capulín de los Ruiz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21207.15 | 6930.44 | 6930.44 | 6930.44 | 6930.44 | 6930.44 | 6930.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040387 | Construir Treinta Metro Cuadrados De Techo Firme En Vivienda Del Municipio De Monte Escobedo Localidad Capulin De Los Ruiz - 279728 | 279728 | Zacatecas | Monte Escobedo | El Capulín de los Ruiz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32970.9 | 10774.8 | 10774.8 | 10774.8 | 10774.8 | 10774.8 | 10774.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040388 | Rehabilitacion De Cuarenta Y Cinco Metros Cuadrados De Muro Enjarr En Vivienda Del Municipio De Monte Escobedo Localidad Capulin De Los R - 279776 | 279776 | Zacatecas | Monte Escobedo | El Capulín de los Ruiz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040389 | Construir Un Baño Ecológico Con Biodigestor En Un Vivienda Del Municipio De Monte Escobedo Localidad Los Cardos - 279741 | 279741 | Zacatecas | Monte Escobedo | Los Cardos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51997.46 | 16992.63 | 16992.63 | 16992.63 | 16992.63 | 16992.63 | 16992.63 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040390 | Construir Un Baño Ecológico Con Biodigestor En Una Vivienda Del Municipio De Monte Escobedo Localidad Cienega De Room - 279700 | 279700 | Zacatecas | Monte Escobedo | Ciénega de Room | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51997.46 | 16992.63 | 16992.63 | 16992.63 | 16992.63 | 16992.63 | 16992.63 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040391 | Rehabilitacion De Noventa Metros Cuadrados De Muro Enjarre En Dos Vivienda Del Municipio De Monte Escobedo Localidad Gomez - 279829 | 279829 | Zacatecas | Monte Escobedo | Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14138.1 | 4620.29 | 4620.29 | 4620.29 | 4620.29 | 4620.29 | 4620.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040392 | Construir Un Baño Ecológico Con Biodigestor En Una Vivienda Del Municipio De Monte Escobedo Localidad Gomez - 279808 | 279808 | Zacatecas | Monte Escobedo | Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51997.46 | 16992.63 | 16992.63 | 16992.63 | 16992.63 | 16992.63 | 16992.63 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040393 | Construir Un Baño Ecológico Con Biodigestor En Un Vivienda Del Municipio De Monte Escobedo Localidad Jacome - 279720 | 279720 | Zacatecas | Monte Escobedo | Jácome | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51997.46 | 16992.63 | 16992.63 | 16992.63 | 16992.63 | 16992.63 | 16992.63 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040394 | Construir Cincuenta Metros Cuadrados De Piso Firme En Dos Viviendas Del Municipio De Monte Escobedo Localidad Jocotic - 279653 | 279653 | Zacatecas | Monte Escobedo | Jocotic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12650 | 4133.99 | 4133.99 | 4133.99 | 4133.99 | 4133.99 | 4133.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040395 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Treinta Y Siete Ml De Red De Alcantarillado En Seis Viviendas Del Callejón San Miguel De Laguna Gran - 252488 | 252488 | Zacatecas | Monte Escobedo | Laguna Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 130000 | 42353.65 | 42353.65 | 42353.65 | 42353.65 | 42353.65 | 42353.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportacion FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040396 | Aportación Para La Ampliación De La Red Eléctrica Con Cinco Postes Para Seis Viviendas En La Colonia El Llanito Calle De La Escuela Laguna G - 234366 | 234366 | Zacatecas | Monte Escobedo | Laguna Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 237140 | 12900.49 | 12900.49 | 12900.49 | 12900.49 | 12900.49 | 12900.49 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040398 | Construccion De Dos Baños Ecológicos Con Biodigestor En Dos Viviendas Del Municipio De Huanusco Localidad Arellanos - 263681 | 263681 | Zacatecas | Huanusco | Arellanos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 103994.92 | 33655.31 | 33655.31 | 33655.31 | 33655.31 | 33655.31 | 33655.31 | 100 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040400 | Construccion De Veinte Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda Del Municipio De Huanusco Localidad Ciénega De Abajo - 264228 | 264228 | Zacatecas | Huanusco | Ciénega de San Felipe (Ciénega de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21104.2 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040401 | Suministracion Y Colocacion De Siete Calentadores Solares En Siete Viviendas Del Municipio De Huanusco Localidad Cienega De Abajo - 264203 | 264203 | Zacatecas | Huanusco | Ciénega de San Felipe (Ciénega de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 46056.36 | 14904.97 | 14904.97 | 14904.97 | 14904.97 | 14904.97 | 14904.97 | 100 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040403 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Huanusco Localidad Descargadero - 267366 | 267366 | Zacatecas | Huanusco | Descargadero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040404 | Construir Un Baño Ecológico Con Biodigestor En Un Vivienda Del Municipio De Huanusco Localidad Descargadero - 267317 | 267317 | Zacatecas | Huanusco | Descargadero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51997.46 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040406 | Construir De Veinte Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Viviendas Del Municipio De Huanusco Localidad El Guaje - 267463 | 267463 | Zacatecas | Huanusco | El Guaje (El Nacional) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21104.2 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040407 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Una Vivienda Del Municipio De Huanusco Localidad El Guaje - 267418 | 267418 | Zacatecas | Huanusco | El Guaje (El Nacional) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040408 | Construir Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Huanusco Localidad El Guaje - 267478 | 267478 | Zacatecas | Huanusco | El Guaje (El Nacional) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040409 | Extension De Linea Electrica Aislada En La Comunidad Del Guaje - 229739 | 229739 | Zacatecas | Huanusco | El Guaje (El Nacional) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040410 | Construccion De Veinte Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda Del Municipio De Huanusco Localidad La Higuera - 264255 | 264255 | Zacatecas | Huanusco | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21103.84 | 6829.48 | 6829.48 | 6829.48 | 6829.48 | 6829.48 | 6829.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040411 | Construccion De Veinte Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda Del Municipio De Huanusco Localidad La Luz - 264014 | 264014 | Zacatecas | Huanusco | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21104.2 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040412 | Suministracion Y Colocacion De Dos Calentadores Solares En Dos Viviendas Del Municipio De Huanusco Localidad La Luz - 263985 | 263985 | Zacatecas | Huanusco | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040413 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En Dos Viviendas Del Municipio De Huanusco Localidad La Margarita - 267493 | 267493 | Zacatecas | Huanusco | La Margarita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040417 | Construir De Cuarenta Metros Cuadrados De Techo Firme En Dos Viviendas Del Municipio De Huanusco Localidad El Ojo De Agua - 267373 | 267373 | Zacatecas | Huanusco | Ojo de Agua de la Purísima (Las Monas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42208.4 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040418 | Construccion De Un Baño Ecológico Con Biodigestor En Una Vivienda Del Municipio De Huanusco Localidad Rancho Nuevo - 265398 | 265398 | Zacatecas | Huanusco | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51997.46 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 16827.66 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040419 | Construir Un Baño Ecológico Con Biodigestor En Una Vivienda Del Municipio De Huanusco Localidad El Remudadero De Abajo - 279572 | 279572 | Zacatecas | Huanusco | Remudadero de Abajo (Remudadero) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51997.46 | 20598.04 | 20598.04 | 20598.04 | 20598.04 | 20598.04 | 20598.04 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040420 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En El Municipio De Huanusco Localidad El Remudadero De Abajo - 279464 | 279464 | Zacatecas | Huanusco | Remudadero de Abajo (Remudadero) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040421 | Construccion De Veinticinco Metros Cuadrados De Piso Firme En Una Vivienda Del Municipio De Huanusco Localidad El Remudadero De Abajo - 263633 | 263633 | Zacatecas | Huanusco | Remudadero de Abajo (Remudadero) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6325 | 2046.93 | 2046.93 | 2046.93 | 2046.93 | 2046.93 | 2046.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040422 | Construccion De Cuarenta Metros Cuadrados De Techo Firme En Dos Viviendas Del Municipio De Huanusco Localidad El Remudadero De Abajo - 263387 | 263387 | Zacatecas | Huanusco | Remudadero de Abajo (Remudadero) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42208.4 | 13659.68 | 13659.68 | 13659.68 | 13659.68 | 13659.68 | 13659.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040424 | Construccion De Veinte Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda Del Municipio De Huanusco Localidad San Pedro Apostol - 265444 | 265444 | Zacatecas | Huanusco | San Pedro Apóstol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21104.2 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040425 | Suministracion Y Colocacion De Un Calentador Solar En Una Vivienda Del Municipio De Huanusco Localidad San Pedro Apostol - 265439 | 265439 | Zacatecas | Huanusco | San Pedro Apóstol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040426 | Construccion De Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Huanusco Localidad San Pedro Apostol - 265500 | 265500 | Zacatecas | Huanusco | San Pedro Apóstol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040431 | Construccion De Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Huanusco Localidad Soyates - 265583 | 265583 | Zacatecas | Huanusco | Los Soyates | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040432 | Construccion De Veinte Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda Del Municipio De Huanusco Localidad Soyates - 265604 | 265604 | Zacatecas | Huanusco | Los Soyates | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21104.2 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040433 | Suministrar Y Colocar Nueve Calentadores Solares En Nueve Viviendas Del Municipio De Huanusco Localidad Soyates - 267255 | 267255 | Zacatecas | Huanusco | Los Soyates | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59215.32 | 19163.53 | 19163.53 | 19163.53 | 19163.53 | 19163.53 | 19163.53 | 100 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040434 | Aportación Para La Construcción De Un Deposito Con Linea De Conducción Para Sesenta Viviendas Localidad Los Soyates Huanusco - 254097 | 254097 | Zacatecas | Huanusco | Los Soyates | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 343500 | 171750 | 171750 | 171750 | 171750 | 171750 | 171750 | 100 | 0 | Otros | 244 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: deposito / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040437 | Construccion De Veinte Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda Del Municipio De Huanusco Localidad El Yerbanis - 265566 | 265566 | Zacatecas | Huanusco | El Yerbanís | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21104.2 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040438 | Construccion De Un Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Municipio De Huanusco Localidad El Yerbanis - 265534 | 265534 | Zacatecas | Huanusco | El Yerbanís | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040439 | Construir De Veinte Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda Del Municipio De Huanusco Localidad Zapote De Abajo - 267543 | 267543 | Zacatecas | Huanusco | Zapote de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21104.2 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040440 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Una Vivienda Del Municipio De Huanusco Localidad Zapote De Arriba - 267521 | 267521 | Zacatecas | Huanusco | Zapote de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040441 | Construccion De Cuarenta Metros Cuadrados De Techo Firme En Dos Viviendas Del Municipio De Huanusco Localidad Los Rodriguez - 263962 | 263962 | Zacatecas | Huanusco | Los Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42208.4 | 13659.68 | 13659.68 | 13659.68 | 13659.68 | 13659.68 | 13659.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040442 | Construccion De Veinticuatro Punto Sesenta Y Cuatro Metros Cuadrados De Piso Firme En Una Vivienda Del Municipio De Huanusco Localidad Los R - 263753 | 263753 | Zacatecas | Huanusco | Los Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6233.96 | 2017.46 | 2017.46 | 2017.46 | 2017.46 | 2017.46 | 2017.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040443 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Una Vivienda Del Municipio De Huanusco Localidad La Palma - 267394 | 267394 | Zacatecas | Huanusco | San José de la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040445 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Veintidós Postes Para Trece Viviendas Del Frac Colinas De Occidente Col El Rosario Jalpa - 274187 | 274187 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 762000 | 273315 | 273315 | 273315 | 273315 | 273315 | 273315 | 100 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040446 | Suministrar Y Colocar Seis Calentadores Solares En Seis Viviendas En El Municipio De Jalpa Colonia Carmen - 264446 | 264446 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39476.88 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 100 | 0 | Celdas solares | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040447 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Una Vivienda En El Municipio De Jalpa Barrio De La Cruz - 264427 | 264427 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040448 | Suministrar Y Colocar Cuatro Calentadores Solares En Viviendas Del Municipio De Jalpa Localidad Loma Arroyo Blanco - 265413 | 265413 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26317.92 | 8517.13 | 8517.13 | 8517.13 | 8517.13 | 8517.13 | 8517.13 | 100 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040449 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En Dos Viviendas En El Municipio De Jalpa Colonia Hidalgo - 264538 | 264538 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040450 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En El Municipio De Jalpa Colonia Centro - 264475 | 264475 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040451 | Aportación Para Ampliación De Mil Doscientos Ml De Alcantarillado En Trece Viviendas Del Frac Colinas De Occidente Colonia El Rosario Jalpa - 263800 | 263800 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 659700 | 197910 | 197910 | 197910 | 197910 | 197910 | 197910 | 100 | 0 | Metros lineales | 41 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040452 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En Dos Viviendas Del Municipio De Jalpa Fraccionamiento Jacarandas - 260756 | 260756 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040453 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En El Municipio De Jalpa Fraccionamiento Juarez - 260735 | 260735 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040454 | Suministrar Y Colocar Seis Calentadores Solares En Seis Viviendas Del Municipio De Jalpa Fraccionamiento San Marcos - 259022 | 259022 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39476.88 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 100 | 0 | Celdas solares | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040455 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Una Vivienda En El Municipio De Jalpa Colonia La Mezquitera - 259072 | 259072 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 100 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040456 | Suministrar Y Colocar Veintiuncalentadores Solares En Veintiun Viviendas Del Municipio De Jalpa Colonia San Antonio - 260422 | 260422 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 138169.08 | 44714.91 | 44714.91 | 44714.91 | 44714.91 | 44714.91 | 44714.91 | 100 | 0 | Celdas solares | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040457 | Suministrar Y Colocar Cuatro Calentadores Solares En Viviendas Del Municipio De Jalpa Colonia Sagrado Corazon - 260253 | 260253 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26317.92 | 8517.13 | 8517.13 | 8517.13 | 8517.13 | 8517.13 | 8517.13 | 100 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040458 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En Dos Viviendas Del Municipio De Jalpa Colonia Mesa Del Santo - 260216 | 260216 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040459 | Suministrar Y Colocar Trece Calentadores Solares En Viviendas Del Municipio De Jalpa Colonia Union Obrera - 260471 | 260471 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85533.24 | 27680.66 | 27680.66 | 27680.66 | 27680.66 | 27680.66 | 27680.66 | 100 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040460 | Suministrar Y Colocar Seis Calentadores Solares En Seis Viviendas Del Municipio De Jalpa Colonia Arroyo Blanco - 259110 | 259110 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39476 | 10557.67 | 10557.67 | 10557.67 | 10557.67 | 10557.67 | 10557.67 | 100 | 0 | Celdas solares | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040461 | Suministrar Y Colocar Ocho Calentadores Solares En Viviendas Del Municipio De Jalpa Fraccionamiento Caxcan - 260524 | 260524 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52635.84 | 17034.25 | 17034.25 | 17034.25 | 17034.25 | 17034.25 | 17034.25 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040462 | Suministrar Y Colocar Seis Calentadores Solares En Seis Viviendas Del Municipio De Jalpa Colonia Santa Cecilia - 260277 | 260277 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39476.88 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 100 | 0 | Celdas solares | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040463 | Suministrar Y Colocar Trece Calentadores Solares Para Viviendas En El Municipio De Jalpa Colonia El Rosario - 260617 | 260617 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85533.24 | 27680.66 | 27680.66 | 27680.66 | 27680.66 | 27680.66 | 27680.66 | 100 | 0 | Celdas solares | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040464 | Suministrar Y Colocar Seis Calentadores Solares En Viviendas Del Municipio De Jalpa Colonia Toma De Zacatecas - 260453 | 260453 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39476.88 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 12775.69 | 100 | 0 | Celdas solares | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040465 | Suministrar Y Colocar Cuatro Calentadores Solares En Viviendas Del Municipio De Jalpa Fraccionamiento Del Sol - 260695 | 260695 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26317.92 | 8517.13 | 8517.13 | 8517.13 | 8517.13 | 8517.13 | 8517.13 | 100 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040466 | Suministrar Y Colocar Tres Calentadores Solares En Tres Viviendas Del Municipio De Jalpa Colonia Lomas Del Valle - 259188 | 259188 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19738.44 | 6387.84 | 6387.84 | 6387.84 | 6387.84 | 6387.84 | 6387.84 | 100 | 0 | Celdas solares | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040467 | Suministrar Y Colocar Cinco Calentadores Solares En Viviendas En El Municipio De Jalpa Colonia Vicente Guerrero - 260495 | 260495 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32897.4 | 10646.41 | 10646.41 | 10646.41 | 10646.41 | 10646.41 | 10646.41 | 100 | 0 | Celdas solares | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040468 | Suministrar Y Colocar Un Calentador Solar En Una Vivienda En El Municipio De Jalpa Colonia Fovissste - 260593 | 260593 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6579.48 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 2129.28 | 100 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040469 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dos Postes Para Ocho Viviendas En La Calle Pico De Orizaba En El Frac Colinas De Occident - 237258 | 237258 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 147700 | 36925 | 36925 | 36925 | 36925 | 36925 | 36925 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040470 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Cinco Postes Para Seis Viviendas En La Calle Margaritas Frac Jacarandas En Jalpa - 203543 | 203543 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 205900 | 51475 | 51475 | 51475 | 51475 | 51475 | 51475 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040471 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Cuarenta Ml De Linea De Agua Potable Para Dos Viviendas De Calle Lote Frac Jacarandas Jalpa Zac - 203832 | 203832 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 25700 | 6423 | 6423 | 6423 | 6423 | 6423 | 6423 | 100 | 0 | Metros lineales | 3 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040472 | Aportación Para La Ampliación De Doscientos Ml De Alcantarillado En Diez Viviendas De Calle Las Delicias Col El Rosario Jalpa Zacatecas - 203871 | 203871 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 208500 | 52125 | 52125 | 52125 | 52125 | 52125 | 52125 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040473 | Suministrar Y Colocar Ciento Seis Calentadores Solares En El Mismo Número De Viviendas Municipio De Jalpa Localidades Varias - 322253 | 322253 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040474 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En Dos Viviendas En El Municipio De Jalpa Colonia Arechiga - 264572 | 264572 | Zacatecas | Jalpa | Colonia Aréchiga | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040475 | Suministrar Y Colocar Dos Calentadores Solares En Dos Viviendas En El Municipio De Jalpa Localidad El Caracol - 260914 | 260914 | Zacatecas | Jalpa | El Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13158.96 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 4258.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040477 | Aportación Para El Suminstro E Instalación De Trece Plantas Solares Para Trece Viviendas De La Localidad Rosa Maria Municipio De Teúl De Gle - 267509 | 267509 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Rosa María | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 760041.3 | 456024.78 | 456024.78 | 456024.78 | 456024.78 | 456024.78 | 456024.78 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: PLANTAS SOLARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040478 | Aportación Para La Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Para Quince Viviendas Loc Lo De Nava Jerez Zac - 174904 | 174904 | Zacatecas | Jerez | Lo de Nava | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 169212 | 25381.8 | 25381.8 | 25381.8 | 25381.8 | 25381.8 | 25381.8 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: TANQUE DE ALMACENAMIENTO / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040479 | Ampliacion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 178004 | 178004 | Zacatecas | Jerez | Lo de Nava | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 169212 | 168053.33 | 168053.33 | 168053.33 | 168053.33 | 168053.33 | 168053.33 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
ZAC17170401040480 | Rehabilitación De Vado - 278062 | 278062 | Zacatecas | Jerez | Colonia Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 137213.28 | 137213.28 | 137213.28 | 137213.28 | 137213.28 | 137213.28 | 137213.28 | 100 | 0 | Otros | 460 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040481 | Aportación Para La Rehabilitación De Alumbrado Público En Treinta Viviendas Calle Principal Loc Monte De Los Garcia Jerez Zacatecas - 175344 | 175344 | Zacatecas | Jerez | Monte de los García | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 162000 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION FISE / Física: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO / Registro: obra terminada
ZAC17170401040482 | Suministrar Y Colocar Veinticuatro Calentadores Solares En Veinticuatro Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad Totatic - 276728 | 276728 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tocatic (Santa Ana) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040483 | Suministrar Y Colocar Veinticuatro Calentadores Solares En Veinticuatro Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad Totatic - 274083 | 274083 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tocatic (Santa Ana) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 157907.52 | 51102.76 | 51102.76 | 51102.76 | 51102.76 | 51102.76 | 51102.76 | 100 | 0 | Celdas solares | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040484 | Suministrar Y Colocar Veinticuatro Calentadores Solares En Veinticuatro Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad Tocatic - 218153 | 218153 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tocatic (Santa Ana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 157907.52 | 105271.68 | 105271.68 | 105271.68 | 105271.68 | 105271.68 | 105271.68 | 100 | 0 | Celdas solares | 108 | 100 | 100 | Financiera: accion financieramente terminada / Física: obra fisicamente terminada / Registro: fisica y financieramente terminada, no contamos con la documentacion en expediente ya que el estado fue el ejecutor de la obra, la parte del municipio ya esta solventada, favor de validar y enviar a terminar proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040486 | Construcción De Domo A Base De Estructura Metálica Y Cubierta De Lona En El Plantel Siete Uaz Municipio De Tlaltenango De Sr - 306596 | 306596 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Villarreales (San Isidro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Educación | En Ejecución | 2017 | 594808.25 | 594808.25 | 594808.25 | 594808.25 | 594808.25 | 178442.47 | 178442.47 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 316 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040487 | Suministrar Y Colocar Treinta Y Seis Calentadores Solares En Treinta Y Seis Viviendas Del Municipio De Tlaltenangolocalidad San Isidro En At - 276782 | 276782 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Villarreales (San Isidro) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040488 | Suministrar Y Colocar Treinta Y Seis Calentadores Solares En Treinta Y Seis Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad San Isidro - 274144 | 274144 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Villarreales (San Isidro) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 236861.28 | 76654.14 | 76654.14 | 76654.14 | 76654.14 | 76654.14 | 76654.14 | 100 | 0 | Celdas solares | 162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040489 | Suministrar Y Colocar Treinta Y Seis Calentadores Solares En Treinta Y Seis Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad San Isidro - 218274 | 218274 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Villarreales (San Isidro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 236861.28 | 157907.52 | 157907.52 | 157907.52 | 157907.52 | 157907.52 | 157907.52 | 100 | 0 | Celdas solares | 162 | 100 | 100 | Financiera: ACCION FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: ACCION FISICAMENTE TERMINADA / Registro: FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, NO CUENTA CON DOCUMENTACION EN EXPEDIENTE YA QUE ES OBRA CONVENIDA CON SEDUVOT Y ES EL ESTADO QUIEN TIENE LA INFORMACION COMPLETA, FAVOR DE VALIDAD Y ENVIAR A TERMINAR PROYECTO
ZAC17170401040493 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Una Planta Solar Para Una Vivienda En La Localidad De La Trucha - 241192 | 241192 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | La Trucha (El Vivero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65243 | 65243 | 65243 | 65243 | 65243 | 65243 | 65243 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO
ZAC17170401040494 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Una Planta Solar Para Una Vivienda En Loc La Trucha Tlaltenango De S R - 230319 | 230319 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | La Trucha (El Vivero) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65243 | 19572.9 | 19572.9 | 19572.9 | 19572.9 | 19572.9 | 19572.9 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE. Obra convenida. / Física: 1 planta solar. OBRA FISICAMENTE TERMINDA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040495 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Cuatro Plantas Solares Para Cuatro Viviendas En La Localidad De El Charco - 241034 | 241034 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 262612 | 262612 | 262612 | 262612 | 262612 | 262612 | 262612 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040496 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Cuatro Plantas Solares Para Cuatro Viviendas En Loc De El Charco Tlaltenango - 230283 | 230283 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 262612 | 78783.6 | 78783.6 | 78783.6 | 78783.6 | 78783.6 | 78783.6 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE. Obra convenida. / Física: 4 planta solar. OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040497 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Tres Plantas Solares Para Tres Viviendas De La Localidad De Milpillas - 241371 | 241371 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 195729 | 195729 | 195729 | 195729 | 195729 | 195729 | 195729 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040498 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Tres Plantas Solares En Tres Viviendas Loc De Milpillas Tlaltenango De S R - 230334 | 230334 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 195729 | 58718.7 | 58718.7 | 58718.7 | 58718.7 | 58718.7 | 58718.7 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: aportación FISE. obra convenida. / Física: 3 plantas solares. OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, FAVOR DE VALIDAR Y DAR TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040499 | Suministrar Y Colocar Catorce Calentadores Solares En Catorce Viviendas Del Municipio De Tlaltenango Localidad Aguajes De Arriba - 274003 | 274003 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Aguajes de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 92112.72 | 29809.94 | 29809.94 | 29809.94 | 29809.94 | 29809.94 | 29809.94 | 100 | 0 | Celdas solares | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040500 | Suministrar Y Colocar Catorce Calentadores Solares En Catorce Viviendas En El Municipio De Tlaltenango Localidad Aguajes De Arriba - 217890 | 217890 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Aguajes de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 92112.72 | 62302.78 | 62302.78 | 62302.78 | 62302.78 | 62302.78 | 62302.78 | 100 | 0 | Celdas solares | 63 | 100 | 100 | Financiera: ACCION FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: ACCION FISICAMENTE TERMINADA / Registro: FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL EXPEDIENTE EN FISICO YA QUE ES OBRA CONVENIDA CON SEDUVOT EN EL CUAL EL ESTADO ES EL EJECUTOR DE LA OBRA, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040501 | Rehabilitación De Camino En La Comunidad De Aguajes De Arriba Cero Al Ocho Mas Seiscientos Cincuenta En El Municipio De Tlaltenango De Sr - 289567 | 289567 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Aguajes de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 434073 | 434073 | 434073 | 434073 | 434073 | 350000 | 350000 | 80.6316 | 0 | Otros | 63 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040502 | Rehabilitacion De Ochocientos Cincuenta Metros Cuadrados De Pavimento En La Calle Jesus Srechuga De La Cabecera Mpal De Melchor Ocampo - 337395 | 337395 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 488183.09 | 488183.09 | 488183.09 | 488183.09 | 488183.09 | 488183.09 | 488183.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 310 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040505 | Adquisición De Seis Depositod De Agua Para Seis Vivienda De Cabecera Municipal Melchor Ocampo - 330563 | 330563 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 15468.05 | 15468.05 | 15468.05 | 15468.05 | 15468.05 | 15468.05 | 15468.05 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040506 | Rehabilitacion De Ochenta Metros Cuadrados De Mejoramiento En Muro Block En Dos Viviendas En La Cabecera Municipal - 312027 | 312027 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12567.2 | 12567.2 | 12567.2 | 12567.2 | 12567.2 | 12567.2 | 12567.2 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040508 | Rehabilitacion De Ciento Veinte Mts Cuadrados De Muro Firme En Tres Bibiendas De Cabecera Municipal De Melchor Ocampo - 313267 | 313267 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30410.4 | 30410.4 | 30410.4 | 30410.4 | 30410.4 | 30410.4 | 30410.4 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040509 | Construccion De Ciento Veinticinco Punto Cuarenta Y Seis Mts Cuadrados De Techo Firme En Cinco Viviendas De Melchor Ocampo Zac - 313172 | 313172 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132388.73 | 132388.73 | 132388.73 | 132388.73 | 132388.73 | 132388.73 | 132388.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040513 | Construccion De Treinta Y Uno Punto Dos Metros De Techo Firme En Una Vivienda Del Municipio De Melchor Ocampo Localidad Cerritos Blancos - 298032 | 298032 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32922.55 | 10654.55 | 10654.55 | 10654.55 | 10654.55 | 10654.55 | 10654.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040514 | Rehabilitacion De Ochenta Metros De Muro En Dos Viviendas De La Cabecera Municipal De La Localidad De Matamoros Del Municipio De Melchor Oca - 285100 | 285100 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040515 | Construccion De Ciento Veinti Cinco Punto Cuarenta Y Seis Metros De Techo Firme En Cuatro Viviendas De La Cabecera Municipal De Melchor Ocam - 284779 | 284779 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132388.73 | 45672.04 | 45672.04 | 45672.04 | 45672.04 | 45672.04 | 45672.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040516 | Rehabilitacion De Cuarenta Metros De Muro En Una Vivienda Del Municipio De Melchor Ocampo Localidad De La Morita - 286906 | 286906 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040517 | Construccion De Treinta Y Tres Metros De Techo Firme En Dos Viviendas Del Municipio De Melchor Ocampo Localidad Las Moritas - 286951 | 286951 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040518 | Rehabilitacion De Ciento Veinte Metros De Mejoramiento De Muro De Adobe En Dos Viviendas Beneficiadas De Localidad Melchor Ocampo - 284646 | 284646 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30410.4 | 9841.55 | 9841.55 | 9841.55 | 9841.55 | 9841.55 | 9841.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040520 | Rehabilitacion De Ochenta Metros De Enjarre De Blok Para Dos Viviendas - 270548 | 270548 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12567.2 | 4067.06 | 4067.06 | 4067.06 | 4067.06 | 4067.06 | 4067.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040521 | Construccion De Ciento Veintiseis Punto Cuarenta Y Seis Metros De Techo Devigueta Y Bovedilla - 270211 | 270211 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040522 | Aportación Para La Rehabilitación De Comedor Comunitario Para Ciento Veinte Viviendas En La Calle Berriozabal De La Cabecera De Melchor Ocam - 223062 | 223062 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 122683.99 | 61342 | 61342 | 61342 | 61342 | 61342 | 61342 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: comedor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040523 | Aportación Para La Ampilacion De Ciento Noventa Ml De Red De Alcantarillado En Cinco Viviendas De La Calle Del Arroyo Mpio De Melchor Ocampo - 211668 | 211668 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 308957.28 | 308957.28 | 308957.28 | 308957.28 | 308957.28 | 308957.28 | 308957.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 17 | 100 | 100 | Financiera: OBRA COVENIDA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040524 | Aportación Para La Rehabilitación De Comedor Comunitario Para Ciento Veinte Viviendas En La Zap Cero Dos Cero Uno Mpio Melchor Ocampo Zac - 212016 | 212016 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 122683.99 | 122683.99 | 122683.99 | 122683.99 | 122683.99 | 122683.99 | 122683.99 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040525 | Aportación Para El Equipamiento De Comedor Comunitario Para Ciento Veinte Viviendas De La Zap Cero Dos Cero Uno Del Mpio De Melchor Ocampo - 211701 | 211701 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 77316.01 | 77316.01 | 77316.01 | 77316.01 | 77316.01 | 77316.01 | 77316.01 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040529 | Adquisición De Deposito De Agua Para Una Vivienda De La Localidad El Alto - 330173 | 330173 | Zacatecas | Melchor Ocampo | El Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2578.01 | 2578.01 | 2578.01 | 2578.01 | 2578.01 | 2578.01 | 2578.01 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040531 | Construccion De Cincuenta Punto Treinta Y Nueve Mts Cuadrados De Techo Firme En Dos Viviendas De La Localidad El Jaguey Melchor Ocampo Zac - 303640 | 303640 | Zacatecas | Melchor Ocampo | El Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53172.03 | 53172.03 | 53172.03 | 53172.03 | 53172.03 | 53172.03 | 53172.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040532 | Rehabiliatación De Ciento Veinte Metros Cuadrados En Tres Viviendas De La Localidad El Jaguey Municipio De Melchor Ocampo - 303735 | 303735 | Zacatecas | Melchor Ocampo | El Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30410.4 | 30410.4 | 30410.4 | 30410.4 | 30410.4 | 30410.4 | 30410.4 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040533 | Rehabilitacion De Ciento Veinte Metros De Mejoramiento De Muro En Tres Viviendas Del Municipio De Melchor Ocampo Localidad El Jaguey - 284877 | 284877 | Zacatecas | Melchor Ocampo | El Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30410.4 | 9841.55 | 9841.55 | 9841.55 | 9841.55 | 9841.55 | 9841.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040534 | Construccion De Cincuenta Punto Treinta Y Nueve Metros De Techo Firme En Dos Viviendas Del Municipio De Melchor Ocampo Localidad El Jaguey - 284923 | 284923 | Zacatecas | Melchor Ocampo | El Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53172.03 | 17207.78 | 17207.78 | 17207.78 | 17207.78 | 17207.78 | 17207.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040535 | Construccion De Cincuenta Punto Treitay Nueve Metros De Techo Viguetay Bivedilla Para Dos Viviendas - 270330 | 270330 | Zacatecas | Melchor Ocampo | El Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040536 | Adquisición De Dos Depositos De Agua Para Dos Vivienda De La Localidad La Maroma - 330826 | 330826 | Zacatecas | Melchor Ocampo | La Maroma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5156.01 | 5156.01 | 5156.01 | 5156.01 | 5156.01 | 5156.01 | 5156.01 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040537 | Adquisicion De Material Para La Construccion De Trescientos Treinta Mts Cuadrados De Techo De Lamina En La Localidad De Matamoros - 335987 | 335987 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BENEFICIARIOS DEL PROYECTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53144.6 | 53144.6 | 53144.6 | 53144.6 | 53144.6 | 53144.6 | 53144.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040538 | Rehabilitación De Ochenta Mts Cuadrados De Muro De Adobe En Dos Viviendas De La Localidad De Matamoros - 313133 | 313133 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12567.2 | 12567.2 | 12567.2 | 12567.2 | 12567.2 | 12567.2 | 12567.2 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040539 | Rehabilitación De Ochenta Metros Cuadrados De Muro En Adobe Para Dos Viviendas De La Localidad Matamoros Municipio De Melchor Ocampo Zac - 303610 | 303610 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20273.6 | 20273.6 | 20273.6 | 20273.6 | 20273.6 | 20273.6 | 20273.6 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040540 | Rehabilitación De Ochenta Metros Cuadrados En Muro Block Para Dos Viviendas De La Localidad Matamoros Melchor Ocampo Zac - 303542 | 303542 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12567.2 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 9 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC17170401040541 | Construcción De Cincuenta Y Nueve Metros Cuadrados De Techo Firme En Dos Viviendas De La Localidad Matamoros Municipio De Melchor Ocampo Zac - 303600 | 303600 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62257.39 | 62257.39 | 62257.39 | 62257.39 | 62257.39 | 62257.39 | 62257.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040542 | Construccion De Cincuenta Y Nueve De Techo Firme En Dos Viviendas Del Municipio De Melchor Ocampo Localidad Matamoros - 285118 | 285118 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62257.39 | 20148.02 | 20148.02 | 20148.02 | 20148.02 | 20148.02 | 20148.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040543 | Rehabilitacion De Ochenta Metros De Mejoramiento De Muro En Dos Viviendas De Melchor Ocampo Localidad Matamoros - 285082 | 285082 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20273.6 | 6561.04 | 6561.04 | 6561.04 | 6561.04 | 6561.04 | 6561.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040544 | Rehabilitacion De Ochenta Metros De Mejoramiento De Muro En Dos Viviendas De Melchor Ocampo Localidad Matamoros - 284704 | 284704 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12567.2 | 4067.06 | 4067.06 | 4067.06 | 4067.06 | 4067.06 | 4067.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040545 | Adquisición De Material Para La Construcción De Sesenta Y Seis Mts De Techo De Lamina En Dos Vivienda De La Loc Mireral De Noche Buena - 320671 | 320671 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Mineral de Noche Buena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BENEFICIARIOS DEL PROYECTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10628.92 | 10628.92 | 10628.92 | 10628.92 | 10628.92 | 10628.92 | 10628.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040546 | Rehabilitación De Cuarenta Metros Cuadrados De Muro De Adobe En Una Vivienda De La Localidad Mineral De Noche Buena Melchor Ocampo Zac - 303866 | 303866 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Mineral de Noche Buena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10138.8 | 10138.8 | 10138.8 | 10138.8 | 10138.8 | 10138.8 | 10138.8 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040547 | Rehabilitacion De Cuarenta Metros De Muro En Una Vivienda Del Municipio De Melchor Ocampo Localidad Noche Buena - 285151 | 285151 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Mineral de Noche Buena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10136.8 | 3280.52 | 3280.52 | 3280.52 | 3280.52 | 3280.52 | 3280.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040548 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Eulalio Gutierrez De La Localidad Mineral De Noche Buena - 318203 | 318203 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Mineral de Noche Buena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 138396.93 | 138396.93 | 138396.93 | 138396.93 | 138396.93 | 138396.93 | 138396.93 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040549 | Rehabilitacion De Ochenta Mts Cuadrados De Muro Adobe En Dos Viviendas En La Localidad De El Pachango - 310065 | 310065 | Zacatecas | Melchor Ocampo | El Pachango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20273.6 | 20273.6 | 20273.6 | 20273.6 | 20273.6 | 20273.6 | 20273.6 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040550 | Rehabilitacion De Cuarenta Metros De Mejoramiento De Muro De Adobe En Una Vivienda Del Municipio De Melchor Ocampo Localidad El Pachango - 285172 | 285172 | Zacatecas | Melchor Ocampo | El Pachango | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040551 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Una Planta Solar Para La Localidad De Banco Del Huizache - 329884 | 329884 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Banco del Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DEL TEUL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34033.29 | 680665.9 | 680665.9 | 680665.9 | 680665.9 | 680665.9 | 680665.9 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: planta solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040552 | Aportación Para El Suministro E Instalación De Una Planta Solar Para Una Vivienda En La Localidad De Banco Del Huizache Jiménez Del Teúl - 306976 | 306976 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Banco del Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34033.29 | 34033.29 | 34033.29 | 34033.29 | 34033.29 | 34033.29 | 34033.29 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Planta solar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040562 | Construir Un Cuarto Adicional El Municipio De Valparaíso Localidad San Diego - 267590 | 267590 | Zacatecas | Valparaíso | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52663.76 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 17043.29 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040563 | Construccion De Ciento Veinticinco Metros Cuadrados De Piso Firme En Diez Viviendas Del Municipio De Valparaíso Localidad San Diego - 270049 | 270049 | Zacatecas | Valparaíso | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31625 | 10234.63 | 10234.63 | 10234.63 | 10234.63 | 10234.63 | 10234.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040564 | Construccion De Treinta Metros Cuadrados De Techo Firme Vigueta Y Bovedilla En Una Vivienda Del Municipio De Valparaíso Localidad San Diego - 270432 | 270432 | Zacatecas | Valparaíso | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31656.3 | 10244.76 | 10244.76 | 10244.76 | 10244.76 | 10244.76 | 10244.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040566 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Dos Postes Para Tres Viviendas En San Jose Del Vergel Municipio De Valparaiso - 246570 | 246570 | Zacatecas | Valparaíso | San José del Vergel (Colonia San José del Vergel) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 54099.45 | 12848.62 | 12848.62 | 12848.62 | 12848.62 | 12848.62 | 12848.62 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040579 | Construccion De Sesenta Metros Cuadrados De Techo Firme Vigueta Y Bovedilla En Dos Viviendas Del Municipio De Valparaíso Localidad San Pedro - 270364 | 270364 | Zacatecas | Valparaíso | San Pedro de la Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63312.6 | 20489.51 | 20489.51 | 20489.51 | 20489.51 | 20489.51 | 20489.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040580 | Construccion De Ciento Veinticinco Metros Cuadrados De Piso Firme En Cinco Viviendas Del Municipio De Valparaíso Localidad San Pedro De La S - 269991 | 269991 | Zacatecas | Valparaíso | San Pedro de la Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31625 | 10234.63 | 10234.63 | 10234.63 | 10234.63 | 10234.63 | 10234.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040581 | Construir Dos Cuartos Adicionalesel Municipio De Valparaíso Localidad San Pedro De La Sierra - 267490 | 267490 | Zacatecas | Valparaíso | San Pedro de la Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105327.52 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 34086.58 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040582 | Construccion De Calentador Solar En La Localidad De La Tauna - 279783 | 279783 | Zacatecas | Mezquital del Oro | La Tauna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040584 | Rehabilitacion De Veintitres Metros Cuadrados De Muro En Adobe Enjarre En Vivienda Del Municipio De Mezquital Del Oro Localidad El Tauna - 299762 | 299762 | Zacatecas | Mezquital del Oro | La Tauna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040588 | Construir Diceciseis Metros De Techo De Lamina En Una Vivienda Del Municipio De Mezquital Del Oro Localidad El Limoncito - 293502 | 293502 | Zacatecas | Mezquital del Oro | El Limoncito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040593 | Electrificación Subterránea En Privada Constitución - 321108 | 321108 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 91872 | 91872 | 91872 | 91872 | 91872 | 91872 | 91872 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 6 ACOMETIDAS / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040596 | Ampliación De La Red Drenaje En La Calle Rosita De La Colonia Santa Fe - 324840 | 324840 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 86529.38 | 86529.38 | 86529.38 | 86529.38 | 86529.38 | 86529.38 | 86529.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 100 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE / Registro:
ZAC17170401040597 | Ampliación De Ld Rd En Calle Río Yaqui Para Alimentar Casa Habitación En El Municipio De Miguel Auza - 320903 | 320903 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 484919.44 | 484919.44 | 484919.44 | 484919.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 10 POSTES / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100%, QUEDA PENDIENTE EL PAGO DEL FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040599 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 320579 | 320579 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 46975.07 | 46975.07 | 46975.07 | 46975.07 | 46975.07 | 46975.07 | 46975.07 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: RENTA DE 1 VEHÍCULO / Registro: EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO SE REALIZO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN PERO EL CONTRATO SIGUE VIGENTE HASTA EL MES DE AGOSTO 2018.
ZAC17170401040600 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 320526 | 320526 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 LOTE DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2 VEHÍCULOS / Registro:
ZAC17170401040601 | Adquisición De Central Telefónica Con Tres Lineas Conmutador - 319616 | 319616 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 CENTRAL TELEFÓNICA CON TRES LÍNEAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040602 | Adquisición De Artículos Varios - 318734 | 318734 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11396 | 11396 | 11396 | 11396 | 11396 | 11396 | 11396 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 4 SILLAS SECRETARIALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040603 | Adquisición De Equipos De Cómputo Y Disco Dura Externo - 318251 | 318251 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 2 DISCOS DUROS EXTERNOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040604 | Adquisición De Escritorios - 318675 | 318675 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040605 | Construcción De Almacén De Desarrollo Económico - 320188 | 320188 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040607 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 320434 | 320434 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9296.99 | 9296.99 | 9296.99 | 9296.99 | 9296.99 | 9296.99 | 9296.99 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS / Registro: EL PROYECTO CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, POR LO TANTO NO SE CUENTA CON CONTRATO, NI ACTA DE ENTREGA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040608 | Adquisición De Laptop - 318303 | 318303 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040610 | Instalación De Transformador Tipo Poste En Calle Niños Héroes Esquina Con Felipe Ángeles Cabecera Municipal - 321024 | 321024 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040611 | Adquisición De Artículos Varios - 318837 | 318837 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040612 | Adquisición De Estantes De Lámina - 318595 | 318595 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040613 | Adquisición De Licencia Neodata - 319302 | 319302 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 LICENCIA DEL SISTEMA NEODATA / Registro:
ZAC17170401040614 | Adquisición De Fotocopiadora Multifuncional Blanco Y Negro - 318343 | 318343 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A BLANCO Y NEGRO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040615 | Adquisición De Equipos De Cómputo Y Disco Dura Externo - 318020 | 318020 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040616 | Adquisición De Equipos De Cómputo Y Disco Dura Externo - 317953 | 317953 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040617 | Adquisición De Artículos Varios - 318914 | 318914 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040618 | Adquisición De Ventiladores Torre - 319344 | 319344 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7996.02 | 7996.02 | 7996.02 | 7996.02 | 7996.02 | 7996.02 | 7996.02 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 4 VENTILADORES DE TORRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040619 | Rehabilitación De Oficina Y Baño De Desarrollo Económico - 319535 | 319535 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 39244.58 | 39244.58 | 39244.58 | 39244.58 | 39244.58 | 39244.58 | 34244.58 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: REHABILITACIÓN DE BAÑO DEL ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL / Registro:
ZAC17170401040621 | Adquisición De Material Para Auto Construcción De Varias Viviendas De Miguel Auza Zacatecas - 329842 | 329842 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040622 | Adquisición De Material Para Auto Construcción De Varias Viviendas De Miguel Auza Zacatecas - 329617 | 329617 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040623 | Rehabilitación De Dos Aulas En El Jardín De Niños Ma Luisa Alba Del Municipio De Miguel Auza - 325228 | 325228 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 36565.57 | 36565.57 | 36565.57 | 36565.57 | 36565.57 | 36565.57 | 36565.57 | 100 | 0 | Otros | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 2 AULAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040624 | Aportación Para La Construcción De Pies De Casa En El Municipio De Miguel Auza - 314547 | 314547 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040625 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Mercurio - 309722 | 309722 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 386630.78 | 386630.78 | 386630.78 | 386630.78 | 386630.78 | 386630.78 | 386630.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 720 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO / Registro:
ZAC17170401040626 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Privada Guerrero - 309271 | 309271 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 53581.55 | 53581.55 | 53581.55 | 53581.55 | 53581.55 | 53581.55 | 53581.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 150 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040627 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Nardos Colonia Jardines De La Nueva España - 309219 | 309219 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 76315.18 | 76315.18 | 76315.18 | 76315.18 | 76315.18 | 76315.18 | 76315.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 70 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040629 | Ampliación De Cuatro Cientos Metros Lineales De Red De Agua Potable En Privada Jacarandas - 309050 | 309050 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 59923.21 | 59923.21 | 59923.21 | 59923.21 | 59923.21 | 59923.21 | 59923.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 400 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040630 | Ampliación De Cincuenta Metros Lineales De Red De Agua Potable En Calle Guerrero De La Colonia Estrella - 308909 | 308909 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 22715.4 | 22715.4 | 22715.4 | 22715.4 | 22715.4 | 22715.4 | 22715.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 50 metros lineales de red de agua potable / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040631 | Rehabilitación De Puente Peatonal En Calle Trinidad Ruelas Del Barrio Chapulines - 314253 | 314253 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUE AUZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 50854.89 | 50854.89 | 50854.89 | 50854.89 | 50854.89 | 50854.89 | 50854.89 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 24.90 METROS CUADRADOS / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040632 | Rehabilitación De Salones En Escuela Primaria Amado Nervo Municipio De Miguel Auza - 312648 | 312648 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75794.15 | 75794.15 | 75794.15 | 75794.15 | 75794.15 | 75794.15 | 75794.15 | 100 | 0 | Otros | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 156 METROS CUADRADOS / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040633 | Rehabilitación De Sanitarios En El Jardín De Niños Benito Juarez De La Colonia Jardines De La Nueva España - 312687 | 312687 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 36498.31 | 36498.31 | 36498.31 | 36498.31 | 36498.31 | 36498.31 | 36498.31 | 100 | 0 | Piezas | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 2 BAÑOS / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040634 | Construcción De Cerco Perimetral En Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz De La Colonia San Gabriel - 313276 | 313276 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 74444.42 | 74444.42 | 74444.42 | 74444.42 | 74444.42 | 74444.42 | 74444.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 48 METROS LINEALES DE CERCO PERIMETRAL / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040635 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Laurel Colonia San Gabriel - 309144 | 309144 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 105789.83 | 105789.83 | 105789.83 | 105789.83 | 105789.83 | 105789.83 | 105789.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 130 METROS LINEALES DE LA RED DE DRENAJE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040636 | Mano De Obra Para La Construcción De Una Aula En La Escuela Primaria España De La Colonia Jardines De La Nueva España - 311901 | 311901 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 160625 | 160625 | 160625 | 160625 | 160625 | 160625 | 160625 | 100 | 0 | Otros | 203 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 AULA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040637 | Ampliación De Doscientos Cincuenta Metros Lineales De Red De Agua Potable En Calle Álamo De La Colonia San Gabriel - 308834 | 308834 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 43977 | 43977 | 43977 | 43977 | 43977 | 43977 | 43977 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 250 METROS LINEALES / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
ZAC17170401040638 | Ampliación De La Ld Rd En Calle Independencia Para Alimentar Casas Habitación En El Municipio De Miguel Auza - 314355 | 314355 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040639 | Instalación De Cableado Subterráneo En El Callejón Quijar De La Colonia Centro En El Municipio De Miguel Auza - 309876 | 309876 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 74560.78 | 74560.78 | 74560.78 | 74560.78 | 48958.43 | 48958.43 | 48958.43 | 65.6624 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 45 METROS LINEALES DE CABLEADO SUBTERRANEO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% QUEDA PENDIENTE REALIZAR EL FINIQUITO Y LA ENTREGA CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040640 | Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión Aérea En Colonia El Paraíso Calle Allende - 311036 | 311036 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 70063.08 | 70063.08 | 70063.08 | 70063.08 | 21018.92 | 21018.92 | 21018.92 | 30 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 POSTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA , YA QUE NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA POR PARTE DE LA CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040642 | Ampliación De La Red Eléctrica En Calle Álamo De La Colonia Betania - 314395 | 314395 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUE AUZA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 266452 | 266452 | 266452 | 266452 | 192397.6 | 192397.6 | 192397.6 | 72.2072 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 5 POSTES / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100%, QUEDA PENDIENTE REALIZAR EL PAGO DEL FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040643 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Bellas Julias - 309803 | 309803 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 341862.6 | 341862.6 | 341862.6 | 341862.6 | 307676.34 | 307676.34 | 307676.34 | 90 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 660 METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRÁULICO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100%, QUEDA PENDIENTE PAGAR EL FINIQUITO
ZAC17170401040644 | Ampliación De Cien Metros Lineales De Red De Agua Potable En Calle Mercurio De La Colonia Las Minas - 308992 | 308992 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 29144.4 | 29144.4 | 29144.4 | 29144.4 | 29144.4 | 29144.4 | 29144.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 100 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040645 | Ampliación De Cien Metros Lineales De Red De Agua Potable En Calle Laurel De La Colonia San Gabriel - 308963 | 308963 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 28030.8 | 28030.8 | 28030.8 | 28030.8 | 28030.8 | 28030.8 | 28030.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 100 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040646 | Instalación De Cableado Subterráneo En Calle Benjamín Guzmán De La Colonia Centro En La Cabecera Municipal - 310047 | 310047 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 96016.14 | 96016.14 | 96016.14 | 96016.14 | 58785.5 | 58785.5 | 58785.5 | 61.2246 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 42 METROS LINEALES DE CABLEADO SUBTERRANEO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100$, QUEDA PENDIENTE PAGAR EL FINIQUITO Y REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE
ZAC17170401040647 | Rehabilitación De Ciento Veintiocho Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda De Manantial Una En Delicias Y Dos En Cabecera Municipal - 302503 | 302503 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59326.04 | 59326.04 | 59326.04 | 59326.04 | 59326.04 | 59326.04 | 59326.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 64 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040648 | Rehabilitación De Doscientos Ochenta Y Ocho Metros Cuadrados De Techo Firme En El Municipio De Miguel Auza - 302636 | 302636 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 148315.11 | 148315.11 | 148315.11 | 148315.11 | 47640.34 | 47640.34 | 47640.34 | 32.121 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 160 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME / Registro: LA OBRE SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100%, QUEDA PENDIENTE REALIZAR EL PAGO DEL FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040649 | Rehabilitación De Sesenta Y Cuatro Metros Cuadrados De Techo Firme En Dos Viviendas De La Cabecera Municipal - 302249 | 302249 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59326.04 | 59326.04 | 59326.04 | 59326.04 | 59326.04 | 59326.04 | 59326.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 64 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
ZAC17170401040650 | Rehabilitación De Ciento Sesenta Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda Del Frayle Una En La Milpa Y Tres En La Cabecera Municipal - 304359 | 304359 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 88989.07 | 88989.07 | 88989.07 | 88989.07 | 88989.07 | 88989.07 | 88989.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 96 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
ZAC17170401040651 | Rehabilitación De Sesenta Y Cuatro Metros Cuadrados De Techo Firme En Dos Viviendas De La Cabecera Municipal - 304718 | 304718 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59326.64 | 59326.64 | 59326.64 | 59326.64 | 59326.64 | 59326.64 | 59326.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 64 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
ZAC17170401040652 | Rehabilitación De Ciento Sesenta Metros Cuadrados De Techo Firme En Dos Viviendas De Miguel Alemán Y Tres En La Cabecera Municipal - 304301 | 304301 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 88989.07 | 88989.07 | 88989.07 | 88989.07 | 88989.07 | 88989.07 | 88989.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 96 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040653 | Construcción De Dos Cuartos Adicionales En El Municipio De Miguel Auza Zacatecas - 304782 | 304782 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120218.8 | 120218.8 | 120218.8 | 120218.8 | 120218.8 | 120218.8 | 120218.8 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 2 RECAMARAS ADICIONALES / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040654 | Rehabilitación De Noventa Y Seis Metros Cuadrados De Techo Firme En Tres Viviendas En Cabecera Municipal Del Municipio De Miguel Auza - 304502 | 304502 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 88989.06 | 88989.06 | 88989.06 | 88989.06 | 88989.06 | 88989.06 | 88989.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 96 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040656 | Ampliación De Ciento Noventa Metros Lineales De Red De Drenaje En Seis Viviendas De La Calle López De La Colonia San Gabriel - 292922 | 292922 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 165221.67 | 165221.67 | 165221.67 | 165221.67 | 165221.67 | 165221.67 | 165221.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 190 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040658 | Rehabilitación De Ciento Sesenta Metros Cuadrados De Techo Firme En Dos Viviendas De La Localidad De Emilio Carranza Y Tres En Cabecera - 304437 | 304437 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 88989.07 | 88989.07 | 88989.07 | 88989.07 | 88989.07 | 88989.07 | 88989.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 96 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040659 | Adquisición De Material Para Autoconstrucción De Veinte Techos Firmes En Varias Viviendas De Miguel Auza Zacatecas - 304749 | 304749 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040667 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Diez Postes Para Cuatro Viviendas De Varias Calles Col Las Minas Miguel Auza - 233789 | 233789 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 702747.41 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040668 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Noventa Ml De Red De Drenaje En Seis Viviendas De La Calle Lopez De La Col San Gabriel Miguel Auza - 231889 | 231889 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 165221.67 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040669 | Aportación Para La Ampliación De Seiscientos Noventa Y Cuatro Ml De Red De Drenaje Para Nueve Viviendas De Varias Calles En Colonia Jardines - 231798 | 231798 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 573407.07 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040682 | Rehabilitación De Dos Aulas En La Escuela Primaria Amado Nervo - 295736 | 295736 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 48581.44 | 48581.44 | 48581.44 | 48581.44 | 48581.44 | 48581.44 | 48581.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 123.9 METROS CUADRADOS / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040683 | Ampliación De Seiscientos Noventa Y Cuatro Metros Lineales De Red De Drenaje En Nueve Viviendas De Varias Calles De La Colonia - 293013 | 293013 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040685 | Construcción De Biblioteca En La Colonia Jardines De La Nueva España - 295971 | 295971 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 521208.51 | 521208.51 | 521208.51 | 521208.51 | 455298.01 | 455298.01 | 455298.01 | 87.3543 | 0 | Otros | 1027 | 100 | 80 | Financiera: / Física: 1 OBRA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, PRÓXIMAMENTE A REALIZAR EL FINIQUITO.
ZAC17170401040687 | Rehabilitación De Red Eléctrica Con Diez Postes Para Cuatro Viviendas En Varias Calles De La Colonia Las Minas - 291208 | 291208 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 702747.41 | 702747.41 | 702747.41 | 702747.41 | 288945.56 | 288945.56 | 288945.56 | 41.1166 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 10 POSTES / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100%, QUEDA PENDIENTE REALIZAR EL PAGO DEL FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040691 | Adquisición De Equipos De Cómputo Y Disco Dura Externo - 318195 | 318195 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 15780 | 15780 | 15780 | 15780 | 15780 | 15780 | 15780 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 2 EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO / Registro: EL PROYECTO CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE DOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, POR LO TANTO NO SE CUENTA CON CONTRATO NI ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040692 | Adquisición De Equipos De Cómputo Y Disco Dura Externo - 317974 | 317974 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040694 | Adquisición De Escritorios Para La Unidad De Planeación - 319391 | 319391 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040696 | Adquisición De Material Para Auto Construcción De Varias Viviendas De Miguel Auza Zacatecas - 330334 | 330334 | Zacatecas | Miguel Auza | Emilio Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040697 | Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Xicotencatl De La Comunidad Emilio Carranza - 330679 | 330679 | Zacatecas | Miguel Auza | Emilio Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 103021.93 | 101021.94 | 101021.94 | 101021.94 | 101021.94 | 101021.94 | 101021.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 70 METROS LINEALES DE BARDA PERIMETRAL / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
ZAC17170401040698 | Rehabilitación De Baños En Escuela Primaria De La Comunidad De Emilio Carranza - 313292 | 313292 | Zacatecas | Miguel Auza | Emilio Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 38514.38 | 38514.38 | 38514.38 | 38514.38 | 38514.38 | 38514.38 | 38514.38 | 100 | 0 | Piezas | 173 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 2 BAÑOS / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
ZAC17170401040699 | Aportación Para La Construcción De Pies De Casa En El Municipio De Miguel Auza - 314444 | 314444 | Zacatecas | Miguel Auza | Emilio Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040701 | Adquisición De Material Para Auto Construcción De Veinte Techos Firmes En Varias Viviendas De Miguel Auza Zacatecas - 310806 | 310806 | Zacatecas | Miguel Auza | Emilio Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040702 | Rehabilitación De Ciento Sesenta Metros Cuadrados De Techo Firme En Dos Viviendas De La Localidad De Emilio Carranza Y Tres En Cabecera - 304390 | 304390 | Zacatecas | Miguel Auza | Emilio Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59326.04 | 59326.04 | 59326.04 | 59326.04 | 59326.04 | 59326.04 | 59326.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 64 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME / Registro: LA OBRA SE REALIZÓ EN LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA Y LA CABECERA MUNICIPAL, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: EMILIO CARRANZA $59,326.04 Y CABECERA MUNICIPAL $88,989.07, LOS DATOS DEL CONTRATO Y LAS FOTOGRAFÍAS CORRESPONDIENTES SE ENCUENTRAN CARGADAS EN EL PROYECTO No. ZAC17170401040658 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040705 | Ampliación De Trescientos Noventa Y Ocho Metros Lineales De Red De Agua Potable En Ocho Viviendas En Calle Nueva De La Loc Emilio Carranza - 292909 | 292909 | Zacatecas | Miguel Auza | Emilio Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 83663.31 | 83663.31 | 83663.31 | 83663.31 | 83663.31 | 83663.31 | 83663.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 398 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
ZAC17170401040711 | Aportación Para La Ampliación De Trescientos Noventa Y Ocho Ml De Red De Agua Potable En Ocho Viviendas De La Calle Nueva Loc Emiliano Carra - 233765 | 233765 | Zacatecas | Miguel Auza | Emilio Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 83663.31 | 20915.83 | 20915.83 | 20915.83 | 20915.83 | 20915.83 | 20915.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040712 | Aportación Para La Ampliación De Cuatrocientos Dieciocho Ml De Red De Drenaje En Ocho Viviendas De Calle Nueva De La Loc De Emiliano Carranz - 233747 | 233747 | Zacatecas | Miguel Auza | Emilio Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500718.74 | 56513.64 | 56513.64 | 56513.64 | 56513.64 | 56513.64 | 56513.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040713 | Aportación Para La Ampliación De Cuatrocientos Ml De Red De Drenaje En Catorce Viviendas De La Calle Pánfilo Natera De La Loc Emiliano Carra - 231606 | 231606 | Zacatecas | Miguel Auza | Emilio Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 489670.1 | 82417.53 | 82417.53 | 82417.53 | 82417.53 | 82417.53 | 82417.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040714 | Rehabilitación De Biblioteca En Colonia Emilio Carranza - 296024 | 296024 | Zacatecas | Miguel Auza | Emilio Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 821054.87 | 821054.87 | 821054.87 | 821054.87 | 774211.82 | 774211.82 | 774211.82 | 94.2948 | 0 | Otros | 1849 | 100 | 90 | Financiera: / Física: 1 OBRA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, PRÓXIMAMENTE A FINIQUITARSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040719 | Construcción De Trescientos Cincuenta Metros Lineales De Red De Drenaje En Calle Campeche De La Localidad De Juan Salas Fernández - 309499 | 309499 | Zacatecas | Miguel Auza | Juan Salas Fernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 303393.34 | 303393.34 | 303393.34 | 303393.34 | 303393.34 | 303393.34 | 303393.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 350 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
ZAC17170401040722 | Rehabilitación De Ciento Sesenta Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda En Manantial De La Honda Una En Juan Salas Y Tres En Cab - 304615 | 304615 | Zacatecas | Miguel Auza | Juan Salas Fernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29663.02 | 29663.02 | 29663.02 | 29663.02 | 29663.02 | 29663.02 | 29663.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 32 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, Y SE REALIZÓ EN VARIAS LOCALIDADES, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: MANANTIAL DE LA HONDA $29,663.02, JUAN SALAS FERNÁNDEZ $29,663.02 Y CABECERA MUNICIPAL $88,989.07, LOS DATOS DEL CONTRATO Y LAS FOTOGRAFÍAS CORRESPONDIENTES SE ENCUENTRAS CARGADAS EN EL PROYECTO No. ZAC1717040104655.
ZAC17170401040726 | Adquisición De Material Para Auto Construcción De Varias Viviendas De Miguel Auza Zacatecas - 330456 | 330456 | Zacatecas | Miguel Auza | Manantial de la Honda (Carboneras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040727 | Adquisición De Material Para Auto Construcción De Varias Viviendas De Miguel Auza Zacatecas - 330183 | 330183 | Zacatecas | Miguel Auza | Manantial de la Honda (Carboneras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040731 | Rehabilitación De Ciento Sesenta Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda En Manantial De La Honda Una En Juan Salas Y Tres En Cab - 304572 | 304572 | Zacatecas | Miguel Auza | Manantial de la Honda (Carboneras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29663.02 | 29663.02 | 29663.02 | 29663.02 | 29663.02 | 29663.02 | 29663.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 32 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, Y SE REALIZÓ EN VARIAS LOCALIDADES, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: MANANTIAL DE LA HONDA $29,663.02, JUAN SALAS FERNÁNDEZ $29,663.02 Y CABECERA MUNICIPAL $88,989.07, LOS DATOS DEL CONTRATO Y LAS FOTOGRAFÍAS CORRESPONDIENTES SE ENCUENTRAS CARGADAS EN EL PROYECTO No. ZAC17170401040655.
ZAC17170401040733 | Rehabilitación De Ciento Veintiocho Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda De Manantial Una En Delicias Y Dos En Cabecera Municipal - 302352 | 302352 | Zacatecas | Miguel Auza | Manantial de la Honda (Carboneras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29663.02 | 29663.02 | 29663.02 | 29663.02 | 29663.02 | 29663.02 | 29663.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 32 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME / Registro: LA OBRA SE REALIZÓ EN VARIAS LOCALIDADES, DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: MANANTIAL DE LA HONDA $29,663.02, DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE $29,663.02 Y CABECERA MUNICIPAL $59,326.04, LOS DATOS DEL CONTRATO Y LAS FOTOGRAFÍAS CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTRAN CARGADAS EN EL PROYECTO No. ZAC17170401040647.
ZAC17170401040734 | Rehabilitación De Sistema De Riego En La Comunidad De Manantial De La Honda - 304821 | 304821 | Zacatecas | Miguel Auza | Manantial de la Honda (Carboneras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 170180 | 170180 | 170180 | 170180 | 170180 | 170180 | 170180 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 600 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040737 | Aportación Para La Construcción De Pies De Casa En El Municipio De Miguel Auza - 314487 | 314487 | Zacatecas | Miguel Auza | Colonia Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040738 | Construcción De Baños En Escuela Primaria De La Comunidad De Miguel Alemán - 313256 | 313256 | Zacatecas | Miguel Auza | Colonia Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 173266.88 | 173266.88 | 173266.88 | 173266.88 | 173266.88 | 173266.88 | 173266.88 | 100 | 0 | Piezas | 154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 BAÑO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - LA OBRA SE ENCUENTRA VIGENTE, PRÓXIMAMENTE A FINIQUITARSE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040739 | Rehabilitación De Ciento Sesenta Metros Cuadrados De Techo Firme En Dos Viviendas De Miguel Alemán Y Tres En La Cabecera Municipal - 302669 | 302669 | Zacatecas | Miguel Auza | Colonia Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59326.04 | 59326.04 | 59326.04 | 59326.04 | 59326.04 | 59326.04 | 59326.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 64 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME / Registro: LA OBRA SE REALIZÓ EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMÁN Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: MIGUEL ALEMÁN $59,326.04 Y EN LA CABECERA $88,989.07, LOS DATOS DEL CONTRATO Y LAS FOTOGRAFÍAS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PORYECTO No. ZAC17170401040652 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040744 | Rehabilitación De Baños En El Jardín De Niños De La Comunidad De Tierra Generosa - 310153 | 310153 | Zacatecas | Miguel Auza | Tierra Generosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 66256.71 | 66256.71 | 66256.71 | 66256.71 | 66256.71 | 66256.71 | 66256.71 | 100 | 0 | Piezas | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 227.5 M2 DE IMPERMIABILIZACIÓN / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040745 | Adquisición De Material Para Auto Construcción De Veinte Techos Firmes En Varias Viviendas De Miguel Auza Zacatecas - 310960 | 310960 | Zacatecas | Miguel Auza | Tierra Generosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040747 | Rehabilitación De Doscientos Ochenta Y Ocho Metros Cuadrados De Techo Firme En El Municipio De Miguel Auza - 302612 | 302612 | Zacatecas | Miguel Auza | Tierra Generosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59326.04 | 59326.04 | 59326.04 | 59326.04 | 59326.04 | 59326.04 | 59326.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 64 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME / Registro: LA OBRA SE REALIZÓ EN VARIAS LOCALIDADES, DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: LOC. VEINTE DE NOVIEMBRE $59,326.04, LOC. TIERRA GENEROSA $59,326.04 Y CABECERA MUNICIPAL $148,315.11, LOS DATOS DEL CONTRATO Y LAS FOTOGRAFÍAS CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTRAN CARGADAS EN EL PROYECTO No. ZAC17170401040648. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040750 | Ampliación De Red Eléctrica Con Seis Postes Para Ocho Viviendas En La Calle Principal De La Localidad De Tierra Generosa - 292892 | 292892 | Zacatecas | Miguel Auza | Tierra Generosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 307959.7 | 307959.7 | 307959.7 | 307959.7 | 307959.7 | 307959.7 | 307959.7 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 6 POSTES / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040751 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Seis Postes Para Ocho Viviendas En Calle Nueva De La Localidad De Tierra Generos - 231656 | 231656 | Zacatecas | Miguel Auza | Tierra Generosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 307959.7 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040755 | Ampliación De Cuatro Cientos Veinte Metros De Red De Agua Potable En Calle García De La Colonia Veinte De Noviembre - 324756 | 324756 | Zacatecas | Miguel Auza | Colonia Veinte de Noviembre (Santa Ana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 81984.48 | 81984.48 | 81984.48 | 81984.48 | 81984.48 | 81984.48 | 81984.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 420 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, QUEDA PENDIENTE REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN
ZAC17170401040756 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Felipe Ángeles Colonia Veinte De Noviembre - 309316 | 309316 | Zacatecas | Miguel Auza | Colonia Veinte de Noviembre (Santa Ana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 158292.4 | 158292.4 | 158292.4 | 158292.4 | 158292.4 | 158292.4 | 158292.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 177 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, QUEDA PENDIENTE REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040757 | Adquisición De Material Para Auto Construcción De Veinte Techos Firmes En Varias Viviendas De Miguel Auza Zacatecas - 310888 | 310888 | Zacatecas | Miguel Auza | Colonia Veinte de Noviembre (Santa Ana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040758 | Rehabilitación De Doscientos Ochenta Y Ocho Metros Cuadrados De Techo Firme En El Municipio De Miguel Auza - 302553 | 302553 | Zacatecas | Miguel Auza | Colonia Veinte de Noviembre (Santa Ana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59326.04 | 59326.04 | 59326.04 | 59326.04 | 59326.04 | 59326.04 | 59326.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 64 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME / Registro: ,LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS LOCALIDADES, Y SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: LOC. VEINTE DE NOVIEMBRE $59,326.04, LOC. TIERRA GENEROSA $59,326.04 Y CABECERA MUNICIPAL $148,315.11, LOS DATOS DEL CONTRATO Y LAS FOTOGRAFÍAS CORRESPONDIENTES SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PROYECTO No. ZAC17170401040648 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040762 | Ampliación De Red Eléctrica Con Seis Postes Para Siete Viviendas En La Calle Principal De La Localidad La Milpa - 293045 | 293045 | Zacatecas | Miguel Auza | La Milpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 296612 | 296612 | 296612 | 296612 | 174986 | 174986 | 174986 | 58.9949 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 6 POSTES / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100%, QUEDA PENDIENTE REALIZAR EL FINIQUITO
ZAC17170401040763 | Rehabilitación De Ciento Sesenta Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda Del Frayle Una En La Milpa Y Tres En La Cabecera Municipal - 304330 | 304330 | Zacatecas | Miguel Auza | La Milpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29663.02 | 29663.02 | 29663.02 | 29663.02 | 29663.02 | 29663.02 | 29663.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 32 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME / Registro: LA OBRA SE REALIZÓ EN VARIAS LOCALIDADES, DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: EL FRAILE $29,663.02, LA MILPA $29,663.02 Y CABECERA MUNICIPAL $88,989.07, LOS DATOS DEL CONTRATO Y LAS FOTOGRAFÍAS CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTRAN CARGADAS EN EL PROYECTO No. ZAC17170401040650. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040764 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con Seis Postes Para Siete Viviendas En La Calle Principal De La Loc De La Milpa Miguel Auza - 231748 | 231748 | Zacatecas | Miguel Auza | La Milpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 296612 | 74153 | 74153 | 74153 | 74153 | 74153 | 74153 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040766 | Aportación Para La Construcción De Pies De Casa En El Municipio De Miguel Auza - 314519 | 314519 | Zacatecas | Miguel Auza | Delicias de López Velarde (El Bueyero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040767 | Construcción De Cerco Perimetral En La Escuela De La Comunidad De Delicias De López Velarde - 311288 | 311288 | Zacatecas | Miguel Auza | Delicias de López Velarde (El Bueyero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 125453.19 | 125453.19 | 125453.19 | 125453.19 | 125453.19 | 125453.19 | 125453.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 114 METROS LINEALES / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040768 | Adquisición De Material Para Autoconstrucción De Veinte Techos Firmes En Varias Viviendas De Miguel Auza Zacatecas - 310764 | 310764 | Zacatecas | Miguel Auza | Delicias de López Velarde (El Bueyero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040769 | Rehabilitación De Ciento Veintiocho Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda De Manantial Una En Delicias Y Dos En Cabecera Municipal - 302449 | 302449 | Zacatecas | Miguel Auza | Delicias de López Velarde (El Bueyero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29663.02 | 29663.02 | 29663.02 | 29663.02 | 29663.02 | 29663.02 | 29663.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 32 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME / Registro: LA OBRA SE REALIZÓ EN VARIAS LOCALIDADES, DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: MANANTIAL DE LA HONDA $29,663.02, DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE $29,663.02 Y CABECERA MUNICIPAL $59,326.04, LOS DATOS DEL CONTRATO Y LAS FOTOGRAFÍAS CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTRAS CARGADOS EN EL PROYECTO No. ZAC17170401040647
ZAC17170401040771 | Construcción De Subestación De Quince Kva Y Uno Punto Dos Km Linea De Media Tensión Para Equip De Pozo Para La Comunidad Delicias Lopez V - 327907 | 327907 | Zacatecas | Miguel Auza | Delicias de López Velarde (El Bueyero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 441960 | 441960 | 441960 | 441960 | 132588 | 132588 | 132588 | 30 | 0 | Otros | 159 | 100 | 30 | Financiera: / Física: 4 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040773 | Aportación Para La Rehabilitación De Ciento Siete Ml De Red De Drenaje Para Catorce Viviendas En Calle Jesus Quezada De La Cabecera De Juchi - 214663 | 214663 | Zacatecas | Juchipila | Juchipila | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 87800 | 41934.33 | 41934.33 | 41934.33 | 41934.33 | 41934.33 | 41934.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040774 | Aportación Para La Rehabilitación De Ciento Cincuenta Y Un Ml De Red De Agua Potable Para Trece Viviendas En Calle Jesus Quezada De La Cabec - 214689 | 214689 | Zacatecas | Juchipila | Juchipila | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 56000 | 26746.27 | 26746.27 | 26746.27 | 26746.27 | 26746.27 | 26746.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 13 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040775 | Ampliacion De Linea Electrica En Calle Prol Garcia Salinas En Juchipila Zac - 291779 | 291779 | Zacatecas | Juchipila | Juchipila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 114267 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6035 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040776 | Rehabilitación De Ciento Cincuenta Y Seis Ml De Red De Agua Potable Para Trece Viviendas En Calle Jesus Quezada De La Cabecera Municipal - 291253 | 291253 | Zacatecas | Juchipila | Juchipila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 100 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040777 | Rehabilitacion De Ciento Siete Ml De Red De Drenaje Para Catorce Viviendas En Calle Jesus Quezada De La Cabecera Municipal De Juchipila Zaca - 291287 | 291287 | Zacatecas | Juchipila | Juchipila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 87800 | 87800 | 87800 | 87800 | 87800 | 87800 | 87800 | 100 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040779 | Ampliación De Quinientos Setenta Y Cinco Ml De Red De Drenaje En Sesenta Y Tres Viviendas En Varias Calles De La Localidad De Bonifacio Falc - 291350 | 291350 | Zacatecas | Juchipila | Bonifacio Falcón (San Sebastián) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 471230.11 | 471230.11 | 471230.11 | 471230.11 | 471230.11 | 471230.11 | 471230.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 252 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040781 | Construcción De Setenta Ml De Red De Drenaje Para Seis Viviendas En La Privada Sin Nombre De La Localidad De Bonifacio Falcon Municipio De J - 291360 | 291360 | Zacatecas | Juchipila | Bonifacio Falcón (San Sebastián) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 70644.06 | 70644.06 | 70644.06 | 70644.06 | 70644.06 | 70644.06 | 70644.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040782 | Construcción De Setenta Ml De Red De Agua Potable En Seis Viviendas En La Privada Sin Nombre Numero Nueve De La Localidad De Bonifacio Falco - 291339 | 291339 | Zacatecas | Juchipila | Bonifacio Falcón (San Sebastián) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 38336.41 | 38336.41 | 38336.41 | 38336.41 | 38336.41 | 38336.41 | 38336.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040783 | Aportación Para La Construcción De Setenta Ml De Red De Drenaje Para Seis Viviendas En La Privada Sin Nombre De La Loc De Bonifacio Falcon J - 213946 | 213946 | Zacatecas | Juchipila | Bonifacio Falcón (San Sebastián) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 70644.06 | 33740.45 | 33740.45 | 33740.45 | 33740.45 | 33740.45 | 33740.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040784 | Aportación Para La Ampliación De Quinientos Setenta Y Cinco Ml De Red De Drenaje En Sesenta Y Tres Viviendas De La Loc Bonifacio Falcón Juch - 213704 | 213704 | Zacatecas | Juchipila | Bonifacio Falcón (San Sebastián) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 471230.11 | 225065.13 | 225065.13 | 225065.13 | 225065.13 | 225065.13 | 225065.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 63 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040785 | Aportación Para La Construcción De Setenta Ml De Red De Agua Potable Para Seis Viviendas En La Privada Sin Nombre De La Loc Bonifacio Falcon - 213963 | 213963 | Zacatecas | Juchipila | Bonifacio Falcón (San Sebastián) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 38336.41 | 18309.93 | 18309.93 | 18309.93 | 18309.93 | 18309.93 | 18309.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040786 | Construcción De Doscientos Treinta Ml De Red De Agua Potable Para Dieciseis Viviendas En La Calle Ramon Lopez Velarde De La Localidad De La - 291370 | 291370 | Zacatecas | Juchipila | La Cantera (La Cantera de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 78545.32 | 78545.32 | 78545.32 | 78545.32 | 78545.32 | 78545.32 | 78545.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040787 | Construcción De Red De Ciento Setenta Ml De Drenaje En Dieciseis Viviendas En La Calle Ramón López Velarde Localidad La Cantera - 274420 | 274420 | Zacatecas | Juchipila | La Cantera (La Cantera de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 146995.56 | 146995.56 | 146995.56 | 146995.56 | 146995.56 | 146995.56 | 146995.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040788 | Aportación Para La Construcción De Doscientos Treinta Ml De Red De Agua Potable Para Dieciséis Viviendas En Calle Ramon Lopez Velarde De La - 213991 | 213991 | Zacatecas | Juchipila | La Cantera (La Cantera de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 78545.32 | 37514.18 | 37514.18 | 37514.18 | 37514.18 | 37514.18 | 37514.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040789 | Aportación Para La Construcción De Red De Ciento Setenta Ml De Drenaje En Diez Y Seis Viviendas En La Calle Ramón Lopez Velarde De La Loc La - 214018 | 214018 | Zacatecas | Juchipila | La Cantera (La Cantera de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 146995.56 | 70206.83 | 70206.83 | 70206.83 | 70206.83 | 70206.83 | 70206.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040795 | Construcción De Red Electrica En Fraccionamiento De La Mezquitera Sur - 291793 | 291793 | Zacatecas | Juchipila | Mezquitera Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1078069 | 1078070 | 1078070 | 1078070 | 1078070 | 359356.67 | 359356.67 | 33.3333 | 0 | Otros | 300 | 100 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040798 | Construcción De Andador Peatonal En Calle Paralela A Carretera Esquina Con Arroyo Amoxochitl En La Comunidad Del Remolino - 291775 | 291775 | Zacatecas | Juchipila | El Remolino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 49800 | 49800 | 49800 | 49800 | 49800 | 49800 | 49800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 844 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040800 | Ampliacion De Trescientos Diecinueve Ml De Red De Drenaje Para Veinticuatro Viviendas En Calle Bonifacio Falcon En La Localidad De La Rincon - 291392 | 291392 | Zacatecas | Juchipila | La Rinconada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250448.54 | 250448.54 | 250448.54 | 250448.54 | 250448.54 | 250448.54 | 250448.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040802 | Aportación Para La Ampliación De Trescientos Diecinueve Ml De Red De Drenaje Para Veinticuatro Viviendas En Calle Bonifacio Falcon Loc La Ri - 212848 | 212848 | Zacatecas | Juchipila | La Rinconada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250448.54 | 119617.21 | 119617.21 | 119617.21 | 119617.21 | 119617.21 | 119617.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040804 | Ampliación De Red Electrica En Catorce Viviendas De La Calle Rio Juchipila Y Rio Colorado De La Localidad De Fraccionamiento Juchipila - 291397 | 291397 | Zacatecas | Juchipila | Fraccionamiento Juchipila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040805 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica En Catorce Viviendas En Dos Calles De La Localidad Frac Juchipila - 266231 | 266231 | Zacatecas | Juchipila | Fraccionamiento Juchipila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 140000 | 66865.67 | 66865.67 | 66865.67 | 66865.67 | 66865.67 | 66865.67 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040809 | Suministrar Y Colocar Catorce Tinacos En Igual Numero De Viviendas Del Municipio De Loreto Varias Localidades - 321129 | 321129 | Zacatecas | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040810 | Suministrar Y Colocar Quince Tinacos En Viviendas Del Municipio De Loreto Localidad Varias - 326298 | 326298 | Zacatecas | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040812 | Suministrar Y Colocar Catorse Tinacos En Viviendas En Loreto Localidad Loreto - 308970 | 308970 | Zacatecas | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040814 | Construir Cien Metros Cuadrados Y Trece Centímetros De Piso Firme En Seis Viviendas De La Cabecera Municipal Del Municipio De Loreto - 268336 | 268336 | Zacatecas | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25332.89 | 8198.35 | 8198.35 | 8198.35 | 8198.35 | 8198.35 | 8198.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040815 | Suministrar Y Colocar Veintitres Calentadores Solares En El Mismo Número De Viviendas De La Cabecera Municipal Del Municipio De Loreto - 267701 | 267701 | Zacatecas | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 151328.04 | 48973.48 | 48973.48 | 48973.48 | 48973.48 | 48973.48 | 48973.48 | 100 | 0 | Celdas solares | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040816 | Construir Doscientos Noventa Metros Cuadrados Y Veintinueve Centímetros De Techo Firme En Diez Y Seis Viviendas De La Cabecera Municipal Del - 270048 | 270048 | Zacatecas | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 319037.42 | 103248.36 | 103248.36 | 103248.36 | 103248.36 | 103248.36 | 103248.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040817 | Suministrar Y Colocar Doce Tinacos En El Mismo Número De Viviendas De La Cabecera Municipal Del Municipio De Loreto - 267169 | 267169 | Zacatecas | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26893.92 | 8703.53 | 8703.53 | 8703.53 | 8703.53 | 8703.53 | 8703.53 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040823 | Aportación Para La Construcción De Mil Ciento Treinta Y Cinco Ml De Red De Alcantarillado En Diez Viviendas De La Calle Unión Col Providenci - 238565 | 238565 | Zacatecas | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 636317.29 | 396434.85 | 396434.85 | 396434.85 | 396434.85 | 396434.85 | 396434.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040824 | Aportación Para Ampliación De Doscientos Quince Ml De Red De Alcantarillado En Ocho Viviendas En Calle Cinco De Febrero Col Llanos De San Mi - 238495 | 238495 | Zacatecas | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 159907.93 | 159907.93 | 159907.93 | 159907.93 | 159907.93 | 159907.93 | 159907.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040826 | Aportación Para La Ampliación De Ciento Cinco Ml De Red De Agua Potable En Cinco Viviendas De La Calle San Victor Col Llanos De San Miguel L - 238289 | 238289 | Zacatecas | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 59496.67 | 59496.67 | 59496.67 | 59496.67 | 59496.67 | 59496.67 | 59496.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040827 | Aportación Para La Ampliación De Doscientos Quince Ml De Red De Agua Potable En Cinco Viviendas De La Calle Cinco De Febrero Col Llanos De S - 238229 | 238229 | Zacatecas | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 75517.94 | 75517.94 | 75517.94 | 75517.94 | 75517.94 | 75517.94 | 75517.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040828 | Aportación Para La Construcción De Ciento Cinco Ml De Red De Agua Potable En Cinco Viviendas De La Calle Santo Niño De Atocha Col Los Llanos - 238177 | 238177 | Zacatecas | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 59496.67 | 59496.67 | 59496.67 | 59496.67 | 59496.67 | 59496.67 | 59496.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: Metro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040832 | Suministrar Y Colocar Cuarenta Calentador Solar En El Mismo Número De Viviendas Municipio De Loreto Localidad Varias - 326458 | 326458 | Zacatecas | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040838 | Aportación Para La Adquisición De Equipamiento De Comedor Comunitario Calle Juarez Para Sesenta Viviendas Comunidad La Concepción - 134934 | 134934 | Zacatecas | Loreto | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 145183.3 | 72591.65 | 72591.65 | 72591.65 | 72591.65 | 72591.65 | 72591.65 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: Aportación Directa / Física: Lote / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040854 | Aportación Para El Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible Para Diez Viviendas En La Comunidad Arroyo Seco Mazapil - 261432 | 261432 | Zacatecas | Mazapil | Arroyo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 220651.26 | 214029.81 | 214029.81 | 214029.81 | 214029.81 | 214029.81 | 214029.81 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040856 | Aportación Para La Construcción De Mil Quinientos Ml De Red De Distribución Y Linea De Conducción De Agua Potable Para Seis Viviendas - 247867 | 247867 | Zacatecas | Mazapil | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 508372.56 | 50837.26 | 50837.26 | 50837.26 | 50837.26 | 50837.26 | 50837.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: Aportación FISE / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040863 | Adquisición De Material Para La Construcción De Ciento Sesenta Y Cinco Mts De Techo De Lamina En Cinco Vivienda De La Loc Presa De Angeles - 319898 | 319898 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Presa de los Ángeles (La Presa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BENEFICIARIOS DEL PROYECTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26572.32 | 26572.32 | 26572.32 | 26572.32 | 26572.32 | 26572.32 | 26572.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040864 | Construccion De Veinte Metros Cuadrados En Una Vivienda De La Localidad De Presa De Los Angeles Melchor Ocampo Zac - 305140 | 305140 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Presa de los Ángeles (La Presa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21104.2 | 21104.2 | 21104.2 | 21104.2 | 21104.2 | 21104.2 | 21104.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040865 | Rehabilitacion De Ochenta Metros Cuadrados De Muro De Adobe En Dos Viviendas De La Localidad Presa De Angeles Melchor Ocampo Zac - 305961 | 305961 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Presa de los Ángeles (La Presa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20273.6 | 20273.6 | 20273.6 | 20273.6 | 20273.6 | 20273.6 | 20273.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040866 | Rehabilitacion De Ochenta Metros De Mejoramiento De Muro En Dos Viviendas Del Municipio De Melchor Ocampo Localidad Presa De Los Angeles - 285290 | 285290 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Presa de los Ángeles (La Presa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20273.6 | 6561.04 | 6561.04 | 6561.04 | 6561.04 | 6561.04 | 6561.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040867 | Construccion De Veinte Metros De Techo Firme En Una Vivienda Del Municipio De Melchor Ocampo Localidad Presa De Los Angeles - 285307 | 285307 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Presa de los Ángeles (La Presa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21104.2 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 6829.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040868 | Rehabilitacion De Ochenta Metros De Muro De Adove Para Dos Viviendas Enjarre - 270656 | 270656 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Presa de los Ángeles (La Presa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040870 | Rehabilitacion De Ciento Sesenta Mts Cuadrados De Muro De Adobe En Cuatro Viviendas De La Localidad San Jeronimo - 310856 | 310856 | Zacatecas | Melchor Ocampo | San Jerónimo (La Noria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40547.2 | 40547.2 | 40547.2 | 40547.2 | 40547.2 | 40547.2 | 40547.2 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040871 | Construccion De Cincuenta Y Cinco Mts Cuadrados En Dos Viviendas De La Localidad De San Jeronimo Melchor Ocampo Zac - 304933 | 304933 | Zacatecas | Melchor Ocampo | San Jerónimo (La Noria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58036.55 | 58036.55 | 58036.55 | 58036.55 | 58036.55 | 58036.55 | 58036.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040872 | Rehabilitacion De Ciento Sesenta Metros De Muro En Cuatro Viviendas Del Municipio De Melchor Ocampo Localidad San Jeronimo - 286297 | 286297 | Zacatecas | Melchor Ocampo | San Jerónimo (La Noria) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40547.2 | 13122.07 | 13122.07 | 13122.07 | 13122.07 | 13122.07 | 13122.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040873 | Construccion De Cincuenta Y Cinco Metros De Techo Firme En Dos - 286339 | 286339 | Zacatecas | Melchor Ocampo | San Jerónimo (La Noria) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58036.55 | 18782.06 | 18782.06 | 18782.06 | 18782.06 | 18782.06 | 18782.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040874 | Construccion De Cincuenta Y Cinco Metros De Techo De Vigeta Y Bovedilla Para Dos Viviendas - 271642 | 271642 | Zacatecas | Melchor Ocampo | San Jerónimo (La Noria) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040875 | Adquisición De Material Para La Construcción De Cuatrocientos Veintinueve Mts De Techo De Lamina En Trece Viviendas De San Jeronimo - 321529 | 321529 | Zacatecas | Melchor Ocampo | San Jerónimo (La Noria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BENEFICIARIOS DEL PROYECTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69087.98 | 69087.98 | 69087.98 | 69087.98 | 69087.98 | 69087.98 | 69087.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040876 | Adquisición De Material Para La Construcción De Ciento Noventa Y Ocho Mts De Techo De Lamina En Seis Vivienda De La Localidad San Miguel - 320534 | 320534 | Zacatecas | Melchor Ocampo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BENEFICIARIOS DEL PROYECTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31886.9 | 31886.9 | 31886.9 | 31886.9 | 31886.9 | 31886.9 | 31886.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040877 | Rehabilitacion De Ochenta Metros Cuadrados De Muro De Adobe En Dos Viviendas De La Localidad San Miguel - 311992 | 311992 | Zacatecas | Melchor Ocampo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20273.6 | 20273.6 | 20273.6 | 20273.6 | 20273.6 | 20273.6 | 20273.6 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040878 | Construcción De Veintitrés Punto Setenta Y Cinco Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda De La Localidad De San Miguel - 304946 | 304946 | Zacatecas | Melchor Ocampo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25061.23 | 25061.23 | 25061.23 | 25061.23 | 25061.23 | 25061.23 | 25061.23 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040879 | Rehabilitacion De Ochenta Metros De Mejoramiento De Muro En Una Vivienda Del Municipio De Melchor Ocampo Localidad San Miguel - 286395 | 286395 | Zacatecas | Melchor Ocampo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20273.6 | 6561.04 | 6561.04 | 6561.04 | 6561.04 | 6561.04 | 6561.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040880 | Construccion De Veintitres Punto Setenta Y Cinco Metros De Techo Firme En Una Vivienda Del Municipio De Melchor Ocampo Localidad San Miguel - 286429 | 286429 | Zacatecas | Melchor Ocampo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25061.23 | 25061.23 | 25061.23 | 25061.23 | 25061.23 | 25061.23 | 25061.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040881 | Construccion De Veintitres Punto Setentay Cinco Metros De Techo Firme Para Una Vivienda De Bajos Recursos - 271699 | 271699 | Zacatecas | Melchor Ocampo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040882 | Adquisición De Depositos De Agua Para Siete Viviendas De La Localidad Estación San Pedro La Estacion - 324794 | 324794 | Zacatecas | Melchor Ocampo | San Pedro (Estación San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 18046.04 | 18046.04 | 18046.04 | 18046.04 | 18046.04 | 18046.04 | 18046.04 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040883 | Rehabilitación De Cuarenta Metros Cuadrados En Muro Block En Una Vivienda De La Localidad De Estación San Pedro - 312127 | 312127 | Zacatecas | Melchor Ocampo | San Pedro (Estación San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6283.6 | 6283.6 | 6283.6 | 6283.6 | 6283.6 | 6283.6 | 6283.6 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040884 | Construccion De Cincuenta Y Cuatro Punto Cincuenta Y Ocho Mts Cuadrados De Techo Firme En Tres Viviendas De La Localidad La Estacion - 313252 | 313252 | Zacatecas | Melchor Ocampo | San Pedro (Estación San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 57593.37 | 57593.37 | 57593.37 | 57593.37 | 57593.37 | 57593.37 | 57593.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO POR PARTE DE LA SEDUVOT - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040885 | Rehabilitacion De Ochenta Mts Cuadrados De Muro Adobe En Una Vivienda En La Localidad Estacion San Pedro - 310601 | 310601 | Zacatecas | Melchor Ocampo | San Pedro (Estación San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10136.8 | 10136.8 | 10136.8 | 10136.8 | 10136.8 | 10136.8 | 10136.8 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040886 | Construccion De Veintiun Punto Cincuenta Y Ocho Metros De Techo Firme En Una Vivienda Del Municipio De Melchor Ocampo Localidad San Pedro - 286468 | 286468 | Zacatecas | Melchor Ocampo | San Pedro (Estación San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22771.44 | 7369.4 | 7369.4 | 7369.4 | 7369.4 | 7369.4 | 7369.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040887 | Rehabilitacion De Cuarenta Metros De Muro De Block En Una Vivienda Del Municipio De Melchor Ocampo Localidad San Pedro - 286497 | 286497 | Zacatecas | Melchor Ocampo | San Pedro (Estación San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6283.6 | 2033.53 | 2033.53 | 2033.53 | 2033.53 | 2033.53 | 2033.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040888 | Adquisición De Material Para La Construcción De Ciento Sesenta Y Cinco Mts De Techo De Lamina En Cinco Vivienda De La Loc Santa Elena - 320175 | 320175 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Santa Elena de la Cruz (Nuevo Rodeo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BENEFICIARIOS DEL PROYECTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26572.32 | 26572.32 | 26572.32 | 26572.32 | 26572.32 | 26572.32 | 26572.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040889 | Rehabilitacion De Ochenta Mts Cuadrados De Muro De Adobe En Dos Viviendas De La Localidad Santa Elena De La Cruz - 312245 | 312245 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Santa Elena de la Cruz (Nuevo Rodeo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20273.6 | 20273.6 | 20273.6 | 20273.6 | 20273.6 | 20273.6 | 20273.6 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040890 | Construcción De Dieciocho Punto Cinco Metros Cuadrados De Techo Firme En Una Vivienda En La Localidad De Santa Elena De La Cruz - 305049 | 305049 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Santa Elena de la Cruz (Nuevo Rodeo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19521.38 | 19521.38 | 19521.38 | 19521.38 | 19521.38 | 19521.38 | 19521.38 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040891 | Construccion De Dieciocho Punto Setenta Y Cinco Metros De Techo Firme En Una Vivienda Del Municipio De Melchor Ocampo Localidad De Santa Ele - 286522 | 286522 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Santa Elena de la Cruz (Nuevo Rodeo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19521.38 | 6317.6 | 6317.6 | 6317.6 | 6317.6 | 6317.6 | 6317.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040892 | Rehabilitacion De Ochenta Metros De Muro En Dos Viviendas Del Municipio Melchor Ocampo Localidad Santa Elena - 286614 | 286614 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Santa Elena de la Cruz (Nuevo Rodeo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20273.6 | 6561.04 | 6561.04 | 6561.04 | 6561.04 | 6561.04 | 6561.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040893 | Rehabilitacion De Ochenta Metros De Muro Enjarre Para Una Vivienda - 274202 | 274202 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Santa Elena de la Cruz (Nuevo Rodeo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401040894 | Adquisición De Deposito De Agua Para Una Vivienda De La Localidad El Tepozan - 330276 | 330276 | Zacatecas | Melchor Ocampo | El Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2578.01 | 2578.01 | 2578.01 | 2578.01 | 2578.01 | 2578.01 | 2578.01 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040895 | Consstruccion De Cincuenta Y Siete Punto Treinta Y Dos Metros Cuadrados De Techo Firme En La Localidad Del Rincon Grande Melchor Ocampo - 312410 | 312410 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Labores del Rincón Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60484.64 | 60484.69 | 60484.69 | 60484.69 | 60484.69 | 60484.69 | 60484.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040897 | Construccion De Cincuenta Y Siete Punto Treinta Y Dos Mts Cuadrados De Techo Firme En La Localidad Labores Del Rincon Grande - 313183 | 313183 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Labores del Rincón Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60484.64 | 60484.64 | 60484.64 | 60484.64 | 60484.64 | 60484.64 | 60484.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040898 | Construccion De Cincuenta Y Siete Metros De Techo Firme En Dos Viviendas Del Municipio De Melchor Ocampo Localidad Labores De Rincon Verde - 286869 | 286869 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Labores del Rincón Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60484.64 | 19574.32 | 19574.32 | 19574.32 | 19574.32 | 19574.32 | 19574.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401040900 | Aportación Para Doscientos Ml De Conducción De Agua Potable En Cuatro Viviendas De La Loc Labores Del Rincón Mpio Melcor Ocampo Zac - 211508 | 211508 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Labores del Rincón Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 252433.4 | 252433.4 | 252433.4 | 252433.4 | 252433.4 | 252433.4 | 252433.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040901 | Aportación Para La Conducción De Mil Cuatrocientos Sesenta Y Cuatro Ml De Agua Potable En Tres Viviendas De La Loc San Jose Buena Vista Moz - 209615 | 209615 | Zacatecas | Melchor Ocampo | San José Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 277447.64 | 277447.64 | 277447.64 | 277447.64 | 277447.64 | 277447.64 | 277447.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401040990 | Aportación Para La Rehabilitación De Docientos Setenta Y Ocho Ml De Red De Alcantarillado En Nueve Viviendas Localidad Santa Rita Jerez - 119531 | 119531 | Zacatecas | Jerez | Santa Rita (Luis Moya) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 252378 | 50475.6 | 50475.6 | 50475.6 | 50475.6 | 50475.6 | 50475.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ALCANTARILLADO / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401041013 | Rehabilitación De Cuarenta Metros Cuadrados De Mejoramiento En Muro Block En Una Vivienda En La Localidad De Las Crucitas - 312354 | 312354 | Zacatecas | Melchor Ocampo | LAS CRUCITAS | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6283.6 | 6283.6 | 6283.6 | 6283.6 | 6283.6 | 6283.6 | 6283.6 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401041014 | Rehabilitacion De Cuarenta Metros De Mejoramiento De Muro De Block En Una Vivienda Del Municipio De Melchor Ocampo Localidad Las Crucitas - 284822 | 284822 | Zacatecas | Melchor Ocampo | LAS CRUCITAS | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUVOT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401041225 | Construcción De Taller Didáctico En El Cbta No 88 - 7103701 | 400 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 90 | Financiera: SE RETUVO POR LA SEFIN 13,200.00 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. UNA OBRA / Registro:
ZAC17170401041256 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Tlaltenango De Sánchez Román, Zacatecas // (Rehabilitación De Varias Calles En La Cabecera Municipal) - 5584381 | 235 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 1479601.08 | 1479601.08 | 49.8686 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 49 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401041271 | Construccion De Salon De Usos Multiples, Sala De Platicas De Prevencion, Modulo De Sanitarios Y Plaza Comunitaria En Susticacan - 5831328 | 317 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SUSTICACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2690980 | 2660784.13 | 2660784.13 | 2660784.13 | 1345362.01 | 1345362.01 | 1345362.01 | 50.5626 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION ESPERANDO Y EN PROXIMOS DIAS SE TERMINE PARA QUE QUEDE EN OPERACION.
ZAC17170401041405 | Infraestructura Social En Susticacán, Zacatecas // (Construcción De Auditorio Municipal En El Municipio De Susticacan) - 6379099 | 334 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SUSTICACAN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1129782 | 1116774.41 | 1116774.41 | 1116774.41 | 552559.81 | 552559.81 | 552559.81 | 49.4782 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 49 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION, ESPERANDO Y EN PROXIMOS DIAS SE CONCLUYA CON LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401041501 | Infraestructura Municipal En Sain Alto, Zacatecas. // (Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Estampado En La Calle Del Panteón En La Cabecera Municipal De Sain Alto, Zac.) - 7107795 | 402 | Zacatecas | Sain Alto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 979000.71 | 979000.71 | 979000.71 | 979000.71 | 979000.71 | 979000.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401041848 | Infraestructura Social En Susticacán, Zacatecas // (Construcción De Red Eléctrica Y Alumbrado Público En Las Calles San Pedro, Callejón Ojo De Agua Y Calle Salvador Vidal) - 6379159 | 335 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SUSTICACAN | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 1318936 | 1303953.27 | 1303953.27 | 1303953.27 | 1303953.27 | 1303953.27 | 1303953.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: APARECE COMO METROS CUADRADOS PERO EN REALIDAD SON METROS LINEALES / Registro: La obra se encuentra concluida, solo falta la libranza y el contrato para que la red quede funcionando. - LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA SOLO FALTA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401044452 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Av. Lopez Mateos En La Comunidad De Hacienda Nueva, Morelos. | 28-2016 | Zacatecas | Morelos | Hacienda Nueva | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL MORELOS ZACATECAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1415181.39 | 1412769.09 | 1412769.09 | 1412769.09 | 1412769.09 | 1412769.09 | 1412769.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3429 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada en un 100% / Física: obra terminada 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401044511 | 32usu2369g Universidad Ciencias Sociales Primera Etapa Construccion De 7 Aulas, 3 Cubiculos, 2 Bodegas, 2 Salas De Estar, Terraza, Modulos De Escaleras Y Un Modulo De Servicios Sanitarios) | - | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401044515 | 32usu2367i Universidad Ingenieria Mecanica Primera Etapa Construccion De 10 Aulas, 12 Cubiculos, 2 Servicios Sanitarios Y 1 Modulo De Escaleras | - | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401044517 | 32usu2367i Universidad Ingenieria Topografica Primera Etapa Construcion De 7 | - | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401044519 | 32usu2364l Universidad Odontologia Ampliacion Construcción De 3 Espacios Clinicos, 6 Cubiculos, Ceye, Archivo, Rayos X, Oficina Administrativa Y 1 Modulo De Servicios Sanitarios | - | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401044649 | Rehabilitación Integral De La Calle Garcia De La Cadena En La Cabecera Municipal De Morelos, Zacatecas. | 05-2016 | Zacatecas | Morelos | Morelos | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1475472.71 | 1475472.71 | 1475472.71 | 1475472.71 | 1475472.71 | 1475472.71 | 1475472.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6602 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada en un 100% / Física: obra terminada 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401044663 | Pavimentación Con Concreto Asfaltico En Acceso Fraccionamiento Uraga, Municipio De Morelos, Zacatecas. | 04-2016 | Zacatecas | Morelos | Morelos | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1425938.77 | 1425938.77 | 1425938.77 | 1425938.77 | 1425938.77 | 1425938.77 | 1425938.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6602 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401044669 | Suministro Y Colocacion De 480 Pzas. De Luminarias De Led Para Alumbrado Publico En La Cabecera Municipal De Morelos, Zacatecas. | 08-2016 | Zacatecas | Morelos | Morelos | Urbano | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS, ZACATECAS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2584910.59 | 2599680 | 2599680 | 2599680 | 2599680 | 2599680 | 2599680 | 100 | 0 | Piezas | 6602 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN UN 100% / Física: TERMINADA EN UN 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401044908 | 32etc0001ycecytezvictor Rosalesrehabilitacion De Servicios Sanitarios | INZACE-FAM-093-2017 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA SE HA SUBIDO TODA LA INFORMACION SOLO HA FALTADO LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA YA QUE EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO HA PROPORCIONADO LA EVIDENCIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401044917 | 32ebh0046z Preparatoria Eulalio Gutierrez Contruccion De Un Aula | INZACE-FAM-097-2017 | Zacatecas | Concepción del Oro | Concepción del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 976783 | 976783 | 976783 | 976783 | 293034.9 | 293034.9 | 293034.9 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra aun en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401044929 | 32ems0028w Emsad El Saucito Construccion Tramo Flojo En Media Tension, Subestacion Electrica | - | Zacatecas | General Pánfilo Natera | El Saucito (El Horno) | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401044933 | 32ems0036e Emsad San Pablo Construccion Tramo Flojo En Media Tension | - | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401044936 | 32etc0003w Cecyte Rio Grande Construccion Obra Externa | INZACE-FAM-105-2017 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401044940 | 32ebh0009w Preparatoria Salvador Vidal Garcia Construccion De Laboratorio De Usos Multiples (Segunda Etapa) | INZACE-FAM-099-2017 | Zacatecas | Tepetongo | Tepetongo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401044946 | 32ubh0001v Preparatoria Unidad Academica Preparatoria No. 1 Construccion De Siete Aulas Y Servicios Sanitarios | - | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401045010 | Construcción Del Puente Vehicular Con Una Longitud De 23.5 M En El Km 1 Del Camino E.C Zacatecas - Guadalajara El Yerbanis | 09020070 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 399999.99 | 399999.99 | 399999.99 | 399999.99 | 50 | 0 | Otros | 112 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401045061 | Modernización De La Carretera Cuauhtémoc - Río Verde En 3.0 Km (0-000 - 3-000) En El Municipio De Cuauhtémoc Zacatecas | 09020081 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 10850000 | 10850000 | 10850000 | 10850000 | 4501806.16 | 4501806.16 | 4501806.16 | 41.4913 | 0 | Kilómetro | 203 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401045083 | Reconstrucción Del E.C. Luis Moya - Pabellón - Loreto En 3.0 Km (2300 - 5300) Del Municipio De Lui Moya Zacatecas | 09020082 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6527400 | 6527400 | 6527400 | 6527400 | 4119388.47 | 4119388.47 | 4119388.47 | 63.1092 | 0 | Kilómetro | 34 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401045114 | Reconstrucción De La Carretera Cuauhtémoc - Casas Coloradas En 4.1 Km | 09020083 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5281260 | 5281260 | 5281260 | 5281260 | 3273402.8 | 3273402.8 | 3273402.8 | 61.9815 | 0 | Kilómetro | 4978 | 0 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401045128 | Reconstrucción Del E.C. Zacatecas - Saltillo - Pabellón - Salaverna En 5.1 Km | 09020084 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6527400 | 6527400 | 6527400 | 6527400 | 6226026.21 | 6226026.21 | 6226026.21 | 95.3829 | 0 | Kilómetro | 134 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401045144 | Reconstrucción Del E.C. Ojocaliente - Pinos - La Estrella - Pino Suárez En 6.0 Km | 09020085 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7714200 | 7714200 | 7714200 | 7714200 | 3335476.34 | 3335476.34 | 3335476.34 | 43.2381 | 0 | Kilómetro | 776 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401045155 | Modernización Del E.C. Las Arcinas - Ojocaliente - Las Coloradas Las Lajas En 4.32 Km | 09020009 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 12046020 | 12046020 | 12046020 | 12046020 | 4217523.52 | 4217523.52 | 4217523.52 | 35.0118 | 0 | Kilómetro | 921 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401045170 | Construcción De Cancha De Pasto Sintético En El Barrio Chapulines | - | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401045179 | Pavimentación De 1581.24 M2 Con Concreto Asfáltico De Calle Túnez En Colonia La Fé | 09020092 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401045194 | Pavimentación De 421.63 M2 Con Concreto Hidráulico En Calle 1ra Del Árbol, De La Colonia Del Pedregal | 09020093 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 296315.41 | 296315.41 | 296315.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401045211 | Pavimentación De 448.12 M2 Con Concreto Hidráulico En Calle 2da Del Árbol, De La Colonia Del Pedregal | 09020094 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 314785.09 | 314785.09 | 314785.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401045232 | Construcción De Puente En La Calle Pensador Mexicano De La Comunidad De La Luz En El Municipio De Guadalupe | 09020095 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 980450.94 | 980450.94 | 980450.94 | 98.0451 | 0 | Otros | 1244 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401045242 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Vialidad Ojo De Agua - Pataloca En 0.3 Km | 09020096 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499999.34 | 1499999.34 | 1499999.34 | 100 | 0 | Kilómetro | 494 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401045251 | Pavimentación De 1625 M2 Con Concreto Asfáltico De La Calle Privada La Roca De La Colonia 1ra Luis Donaldo Colosio | 09020071 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 614435.05 | 614435.05 | 614435.05 | 98.3096 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401045295 | Pavimentación De 2887.65 M2 Con Concreto Asfáltico De La Calle Marianita Elías, Colonia La Fé | 09020072 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 953578.73 | 953578.73 | 953578.73 | 95.3579 | 0 | Metros Cuadrados | 331 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401045322 | Pavimentación De 1559.00 M2 Con Concreto Asfáltico De Ave. Revolución En La Colonia De 1a Sección De Tierra Y Libertad | 09020077 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 614435.07 | 614435.07 | 614435.07 | 98.3096 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401045344 | Pavimentación De 865.23 M2 Con Concreto Asfáltico De Calle San Juan Bautista En La Comunidad De Sauceda De La Borda | 09020078 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400396.32 | 400396.32 | 400396.32 | 400396.32 | 400394.36 | 400394.36 | 400394.36 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 424 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401045358 | Pavimentación De 901.46 M2 Con Concreto Asfáltico De Calle California En La Comunidad De Sauceda De La Borda | 09020079 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 480246.6 | 480246.6 | 480246.6 | 480246.6 | 293573.32 | 293573.32 | 293573.32 | 61.1297 | 0 | Metros Cuadrados | 424 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401045370 | Pavimentación De 735.46 M2 Con Concreto Asfáltico De Calle El Salto En La Comunidad De Sauceda De La Borda | 09020080 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 319357.08 | 319357.08 | 319357.08 | 319357.08 | 193655.16 | 193655.16 | 193655.16 | 60.6391 | 0 | Metros Cuadrados | 424 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401045539 | Construcción De Calle Plutarco Elias Calles | 3 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401046245 | 32dpr1095zprimariacarlos A. Carrillorehabilitacion General De Tres Aulas | INZACE-FAM-121-2017 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1081697 | 1081694 | 1081694 | 1081694 | 324508.2 | 324508.2 | 324508.2 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO HA PROPORCIONADO EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401046261 | 32dpr0821u Primaria Eulalia Guzman Construccion De Dos Aulas | INZACE-FAM-144-2017 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 617635 | 617635 | 617635 | 617635 | 234701.3 | 234701.3 | 234701.3 | 38 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401046323 | 32djn0757t J.N. Rosaura Zapata Construccion De Un Aula | INZACE-FAM-086-2017 | Zacatecas | Fresnillo | Plateros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 334840 | 334940 | 334940 | 334940 | 334940 | 334940 | 334940 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO HA PROPORCIONADO EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401046330 | 32dpr0968n Primaria Jose Maria Morelos Rehabilitacion General | INZACE-FAM-094-2017 | Zacatecas | Fresnillo | Santiaguillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 265251 | 265251 | 265251 | 265251 | 251988.45 | 251988.45 | 251988.45 | 95 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO HA PROPORCIONADO EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401046336 | 32dpr0834yprimariaemiliano Zapataconstruccion De Muro Perimetral | INZACE-FAM-133-2017 | Zacatecas | Fresnillo | México Nuevo Uno (México Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO HA PROPORCIONADO ACTA DE ENTREGA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401046343 | 32epr0133e Primaria Libertadores Rehabilitacion De Muros | INZACE-FAM-137-2017 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 321758 | 321758 | 321758 | 321758 | 321758 | 321758 | 321758 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO HA PROPORCIONADO ACTA DE ENTREGA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401046353 | 32dpr1041w Primaria Francisco I. Madero Construccion De 3 Aulas | INZACE-FAM-140-2017 | Zacatecas | Fresnillo | Rafael Yáñez Sosa (El Mezquite) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 975198 | 975198.8 | 975198.8 | 975198.8 | 682639.16 | 682639.16 | 682639.16 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO A PROPORCIONADO EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401046426 | 32kpr1127l Cendi Centro De Atencion Infantil Comunitario Construccion De Servicios Sanitarios | INZACE-FAM-106-2017 | Zacatecas | Genaro Codina | Delgadillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 237275 | 237275 | 237275 | 237275 | 237275 | 237275 | 237275 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO HA PROPORCIONADO ACTA DE ENTREGA NI EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401046429 | 32dpr1239f Primaria Ramon Lopez Velarde Construccion De Muro Perimetral | INZACE-FAM-129-2017 | Zacatecas | Genaro Codina | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 159600 | 159600 | 159600 | 57 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIO NO A PROPORCIONADO EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401046505 | Construccion De Baños Calle Antonio R. Ortiz, Colonia Las Palmas-Minera Zacatecas. | 911003 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAC. | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 125657.61 | 125657.61 | 125657.61 | 125657.61 | 125657.61 | 125657.61 | 125657.61 | 100 | 0 | Otros | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401046539 | Remodelacion De Baños En Santo Domingo Zacatecas | 911004 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401046555 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Del Barrio Las Margaritas Zacatecas. | 911005 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAC. | Deporte | En Ejecución | 2017 | 394361.95 | 394361.95 | 394361.95 | 394361.95 | 394361.95 | 394361.95 | 394361.95 | 100 | 0 | Otros | 680 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401046564 | Obras Complementarias Del Embovedado De Arroyo Colonia Carlos Hinojosa Petit Y C.T.M. Zacatecas | 911006 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAC. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1724243.92 | 1724243.92 | 1724243.92 | 1724243.92 | 1724243.92 | 1724243.92 | 1000 | 100 | 0 | Otros | 690 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401046584 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Diana Laura Riojas Y Calle Ricardo Monreal Col. Luis Donaldo Colosio Zacatecas | 911007 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAC. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1908677.12 | 1908677.12 | 1908677.12 | 1908677.12 | 1908677.12 | 1908677.12 | 1908677.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 1130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401046596 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Marco Castañeda Colonia C.T.M. Zacatecas. | 911008 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAC. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1068932 | 1068932 | 1068932 | 1068932 | 1068932 | 1068932 | 1068932 | 100 | 0 | Metros lineales | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401046607 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle Pirul Y Segunda De Matamoros En Colonia El Chaveño Zacatecas | 911009 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAC. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401046636 | Continuacion De Pavimentacion De La Calle 6 De Enero Colonia Miguel Hidalgo Zacatecas | 911010 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAC. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 392375.59 | 392375.59 | 392375.59 | 392375.59 | 392375.59 | 392375.59 | 392375.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 740 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401046653 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Tetzaontli Fracc. El Orito Zacatecas. | 911011 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPOIO DE ZAC. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 725994.94 | 725994.94 | 725994.94 | 725994.94 | 725994.94 | 725994.94 | 725994.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 680 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401046673 | Construccion De Domo Escuela Primaria Revolucion Colonia Francisco E. Garcia Zacatecas | 911012 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAC. | Educación | En Ejecución | 2017 | 1096656.72 | 1096656.72 | 1096656.72 | 1096656.72 | 1096656.72 | 1096656.72 | 1096656.72 | 100 | 0 | Metros | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401046744 | Construcción De Calle De La Cruz | 4 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401046920 | Proyecto De Modernizacion Catastral | 1 | Zacatecas | Calera | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE CALERA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1906964.6 | 4517137.44 | 4517137.44 | 4517137.44 | 4517137.44 | 3032830.54 | 3032830.54 | 67.1405 | 0 | Equipamiento | 4000 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401047607 | 32dpr1208m Primaria Ignacio Ramirez Rehabilitacion General | INZACE-FAM-100-2017 | Zacatecas | Jerez | Ermita de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 778299 | 778299 | 778299 | 778299 | 778299 | 778299 | 778299 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO HA PROPORCIONADO EVIDENCIA FOROGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401047675 | Rehabilitacion Integral Barrio De La Pinta (2da De Matamoros - Miguel Chavez) Zacatecas | 601003 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE ZAC. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2948986.41 | 2948986.41 | 2948986.41 | 2948986.41 | 2948986.41 | 2948986.41 | 2948986.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 1400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401047680 | 32ddi0003z Cendi Cendi 2 Construccion De Comedor | INZACE-FAM-111-2017 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401047718 | Reconstrucción De La Carretera Guadalupe - Cuauhtémoc En 8.0 Km En El Municipio De Cuauhtémoc | 09020088 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 11900000 | 11900000 | 11900000 | 11900000 | 5337752.17 | 5337752.17 | 5337752.17 | 44.8551 | 0 | Kilómetro | 872 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401047739 | Modernización De La Carretera Enrique Estrada - Santa Cruz De Piedras Cargadas En 3.6 Km En El Municipio De Genaro Codina | 09020097 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 5235087.61 | 5235087.61 | 5235087.61 | 49.858 | 0 | Kilómetro | 509 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401047751 | Reconstrucción De La Carretera Las Chilitas - El Tepetate - E.C. Zacatecas -Guadalajara En 1.5 Km En El Municipio De Guadalupe Zacatecas | 09020029 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 1148155.46 | 1148155.46 | 1148155.46 | 33.2799 | 0 | Kilómetro | 24 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401047759 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Guerrero De La Comunidad De Teocaltiche | 01 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Teocaltiche | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 793600 | 396800 | 396800 | 396800 | 396800 | 350000 | 350000 | 88.2056 | 0 | Metros Cuadrados | 347 | 0 | 88 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA 3X1 EN PROCESO EL COSTO TOTAL ES DE 793,600, SOLO SE INFORMA EL 50% DEL COSTO TOTAL Y EL AVANCE DEL RECURSO MUNICIPAL Y LA APORTACION FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401047763 | Rehabilitación Del E.C. Morelos - Saltillo - El Rucio En 1.7 Km | 09020015 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2159013.31 | 2159013.31 | 2159013.31 | 98.137 | 0 | Kilómetro | 1681 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401047785 | Reconstrucción De La Carretera Cuauhtémoc - Rancho Nuevo En 2.5 Km En El Municipio De Cuauhtémoc | 09020025 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infrastructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 1137575.91 | 1137575.91 | 1137575.91 | 35.0023 | 0 | Kilómetro | 1460 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401047814 | Rehabilitación Del E.C. Guadalupe - Cosío - Santa Inés En 0.4 Km El Municipio De Genaro Codina, Zacatecas | 09020014 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 305481 | 305481 | 305481 | 32.1559 | 0 | Kilómetro | 725 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401047819 | Rahabilitacion De Jardin Antonio De Mendoza En La Localidad De Cicacalco En El Municipio De Tlaltenango De Sanchez Roman | 003 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Cicacalco | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 880744 | 440372 | 440372 | 440372 | 440372 | 185000 | 185000 | 42.0099 | 0 | Otros | 1023 | 0 | 42 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA 3X1 EN PROCESO EL COSTO TOTAL ES DE 880744, Y UNICAMENTE SE INFORMA AVANCE EEL50% CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL Y FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401047821 | 32dpr0364x Primaria Emiliano Zapata Rehabilitacion General | INZACE-FAM-104-2017 | Zacatecas | Vetagrande | El Lampotal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401047827 | 32dpr2414bprimariaurbana 8 De Septiembre Construccion De Barda Perimetral | INZACE-FAM-107-2017 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401047850 | Modernización De La Carretera Tlaltenango - Salazares En 2.1 Km | 09020011 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6032900 | 6032900 | 6032900 | 6032900 | 2615672.34 | 2615672.34 | 2615672.34 | 43.3568 | 0 | Kilómetro | 245 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401047868 | Modernización Del Camino Villa Hidalgo - Pedregoso En 1.12 Km | 09020010 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2818650 | 2818650 | 2818650 | 2818650 | 1068137.91 | 1068137.91 | 1068137.91 | 37.8954 | 0 | Kilómetro | 245 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401047888 | Modernización Del Camino El Refugio - Dolores - Ojocaliente En 1.65 Km | 09020008 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5043900 | 5043900 | 5043900 | 5043900 | 1824482.21 | 1824482.21 | 1824482.21 | 36.1721 | 0 | Kilómetro | 814 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401047927 | Modernización Del Camino Noria De Ángeles - Maravillas En 3.0 Km | 09020007 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 5760133.43 | 5760133.43 | 5760133.43 | 58.242 | 0 | Kilómetro | 2317 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401047947 | Modernización Del Camino Nochistlán - Gabriel López En 2.4 Km | 09020006 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7021900 | 7021900 | 7021900 | 7021900 | 2484748.09 | 2484748.09 | 2484748.09 | 35.3857 | 0 | Kilómetro | 87 | 0 | 9 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401047981 | Modernización Del Camino E.C. Zacatecas - Guadalajara - Vicente Guerrero En 2.4 Km | 09020005 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9444950 | 9444950 | 9444950 | 9444950 | 2963121.57 | 2963121.57 | 2963121.57 | 31.3725 | 0 | Kilómetro | 101 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401047994 | Construccion De Domo A Base De Estructura Metalica Y Cubierta De Lona En La Localidad De Villarreales, En El Municipio De Tlaltenango De S. R., Zac | 004 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Villarreales (San Isidro) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 566608 | 283304 | 283304 | 283304 | 283304 | 255000 | 255000 | 90.0093 | 0 | Metros Cuadrados | 384 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401048014 | Construccion De Muro Perimetral En La Esc. Prim. Cnel. Jose Maria Sanchez Roman, Municipio De Tlaltenango De Sanchez Roman | 004 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 436016 | 218008 | 218008 | 218008 | 218008 | 218008 | 218008 | 100 | 0 | Otros | 350 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA SE INFORMA LA APORTACION 50% RECURSO MPAL Y FEDERAL / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA SE INFORMA LA PARTE DE RECURSO FEDERAL 50% (APORTACION MPIO Y FEDERACION) / Registro: OBRA FISICA Y FIANANCIERAMENTE TERMINADA SE INFORMA UNICAMENTE LA APORTACION MPAL Y FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 50% DE OBRA, EL COSTO TOTAL DE OBRA FUA DE 436016, SE CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION, SE SOLICITA VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401048027 | Construccion De Domo A Base De Estructura Metalica Y Cubierta De Lona En El Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Tlaltenango De S. R. | 005 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 577860 | 288930 | 288930 | 288930 | 288930 | 260000 | 260000 | 89.9872 | 0 | Otros | 583 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA 3X1 EN PROCESO, EL COSTO TOTAL ES DE 577860, UNICMANTE SE INFORMA EL 50% CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL Y MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401048044 | Modernización Del Camino Melchor Ocampo - Matamoros En 2.0 Km | 09020003 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6923000 | 6923000 | 6923000 | 6923000 | 4387431.31 | 4387431.31 | 4387431.31 | 63.3747 | 0 | Kilómetro | 340 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401048061 | Modernización Del Camino E.C. Jerez - Luis Moya - Tanque De San Juan En 3.36 Km | 09020002 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 4173903.73 | 4173903.73 | 4173903.73 | 42.2033 | 0 | Kilómetro | 255 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401048073 | Construcción De Calle División Del Norte | 7 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401048082 | Modernización Del E.C. Chalchihuites - La Aurora - El Refugio 2.66 Km | 09020001 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7733980 | 7733980 | 7733980 | 7733980 | 3645274.95 | 3645274.95 | 3645274.95 | 47.1332 | 0 | Kilómetro | 155 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401048088 | Construccion De Domo A Base De Estructura Metalica Y Cubierta De Lona En Esc Prim Vicente Guerrero De La Localidad De Cicacalco, Mpio De Tlaltenango | 006 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Cicacalco | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 640832 | 320416 | 320416 | 320416 | 320416 | 290000 | 290000 | 90.5073 | 0 | Otros | 210 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA 3X1 EN PROCESO, EL COSTO TOTAL FUE DE 640832, SE INFORMA UNICAMENTE EL 50 % CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL Y MYUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401048121 | Pavimentación De 939.75 M2 Con Concreto Asfáltico De La Calle Privada Hidalgo De La Localidad Martínez Domínguez | 09020091 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 320840 | 320840 | 320840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 173 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401048156 | Pavimentación De 2793.9 M2 Con Concreto Asfáltico De La Calle Genaro Codina De La Localidad De Martínez Domínguez | 09020090 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 926160 | 926160 | 926160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401048158 | Construcción De Aula De Usos Múltiples Del Centro De Rehabilitación Y Educación Especial | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | Salud | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1477373.03 | 1477373.03 | 1477373.03 | 1331016.84 | 99.587 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se concluye la obra dentro del ejercicio fiscal 2017 / Física: Se concluyen los trabajos dentro del ejercicio fiscal 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401048164 | Parque Recreativo Conquistadores | - | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Ayuntamiento de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401048167 | Pavimentación De 1610.19 M2 Con Concreto Asfáltico De Calle Coahuila En La Comunidad De Sauceda De La Borda | 09020089 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 624998.17 | 624998.17 | 624998.17 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401048182 | Construcción De Unidad Básica De Rehabilitación En El Municipio De Cd. Cuahutemoc | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | Salud | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 5934000 | 5394000 | 5090955.03 | 5090955.03 | 5090955.03 | 2606564.88 | 85.793 | 0 | Metros | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: Se continúan con los trabajos programados / Registro:
ZAC17170401048200 | Ampliación De Unidad Básica De Rehabilitación En El Municipio De Monte Escobedo | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | Salud | En Ejecución | 2017 | 1981538 | 1959741.08 | 1959741.08 | 1959741.08 | 1959741.08 | 1959741.08 | 976341.58 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: Se continua con los trabajos programados / Registro:
ZAC17170401048215 | Construccion De Red De Drenaje Privada En Calle Chihuahua Y Calle Las Moras En El Municipio De Tlaltenango | 007 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 747504 | 373752 | 373752 | 373752 | 373752 | 373752 | 373752 | 100 | 0 | Metros | 99 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA 3X1 FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, EL COSTO TOTAL DE OBRA FUE DE 747504, SOLO SE INFORMA LA APORTACION MUNICIPAL Y FEDERAL CORESPONDIENTE AL 50%, FAVOR DE VALIDAR Y ENVIAR A TERMINAR REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401048218 | Construcción De Área De Hidroterapia Y Obras Complementarias En El Municipio De Valparaiso | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | Salud | En Ejecución | 2017 | 9000000 | 8901000 | 8901000 | 8864843.7 | 8864843.7 | 8864843.7 | 1463855.61 | 99.5938 | 0 | Metros | 0 | 0 | 18 | Financiera: Se inician los trabajos de obra / Física: Se inician los trabajos de obra / Registro:
ZAC17170401048232 | Pavimentación De 1848 M2 Con Concreto Hidráulico De Calle Trabajadores Del Issste 48 Colonia Bonito Pueblo Guadalupe Zac. | 09020086 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1176482.35 | 1176482.35 | 1176482.35 | 98.0402 | 0 | Metros Cuadrados | 295 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401048253 | Pavimentación De 616 M2 Con Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Septiembre De La Comunidad De La Cocinera | 09020075 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 392156.86 | 392156.86 | 392156.86 | 98.0392 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401048280 | Parque Garantias | - | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Ayuntamiento de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401048829 | Pavimentación De 616 M2con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata De La Comunidad De La Cocinera | 09020074 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 392156.86 | 392156.86 | 392156.86 | 98.0392 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401048831 | Pavimentación De 616 M2 Con Concreto Hidráulico De La Calle 20 De Noviembre De La Comunidad De La Cocinera | 09020073 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 392156.86 | 392156.86 | 392156.86 | 98.0392 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401048949 | 32djn1614c J.N.Francisco Gonzalez Bocanegra Construccion De Servicios Sanitarios | INZACE-FAM-088-2017 | Zacatecas | Villa García | Ignacio Zaragoza (San Ignacio) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401049032 | Construccion De Domo En Cecytez Jose Ma Pino Suarez | IO-832038971-E6-2017 | Zacatecas | Pinos | José María Pino Suárez (La Colorada) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401049120 | Programa Super Tiendas Zacatecas | FNE 2017 01 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE ECONOMÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5420000 | 5420000 | 5420000 | 5420000 | 1626000 | 1626000 | 1626000 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 30 | Financiera: EL PROYECTO SE ECNUENTRA EN EJECUCIÓN / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401049155 | Proyecto De Innovacion Comercial Mediante Nuevas Estrategias De Marketing De Proximidad (Beacons) | FNE 2017 02 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE ECONOMÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3357000 | 3357000 | 3357000 | 3357000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN DESARROLLO, SE ESTA TRAMITANDO EL ANTICIPO / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN DESARROLLO, SE ESTA TRAMITANDO EL ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401049204 | Programa Desarrollando Emprendedores En El Estado De Zacatecas | FNE 2017 03 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE ECONOMIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3825000 | 3825000 | 3825000 | 3825000 | 1147500 | 1147500 | 1147500 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 30 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401049243 | Pago De Pasivos | 505001 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401049280 | Programa De Modernización Al Sector Tortillero En El Estado De Zacatecas | FNE 2017 04 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE ECONOMÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1940000 | 1940000 | 1940000 | 1940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL PROYECTO ESTA EN ARRANQUE, SE ESTA TRAMITANDO EL ANTICIPO DEL PROYECTO / Física: EL PROYECTO ESTA EN ARRANQUE, SE ESTA TRAMITANDO EL ANTICIPO DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401049366 | Mi Negocio Diferente En El Municipio De Fresnillo Zacatecas | FNE 2017 05 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE ECONOMIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2140000.2 | 2140000.2 | 2140000.2 | 2140000.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN FASE DE APERTURA DE CONVOCATORIAS, SE ESTA TRAMITANDO EL ANTICIPO / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN FASE DE APERTURA DE CONVOCATORIAS, SE ESTA TRAMITANDO EL ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401049371 | Programa Integral Para El Desarrollo De La Competitividad De Restauranteros En Los Pueblos Magicos Del Estado De Zacatecas | FNE 2017 06 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE ECONOMÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, SE ESTA TRAMITANDO EL ANTICIPO / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, SE ESTA TRAMITANDO EL ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401049375 | Comercio Colaborativo Para Fortalecer E Impulsar La Competitividad De Las Micro, Pequeñas Y Medianas Empresas Agroindustriales De Zacatecas A Traves De Asocianismo | FNE 2017 07 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE ECONOMÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3040000 | 3040000 | 3040000 | 3040000 | 912000 | 912000 | 912000 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 30 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401049378 | Fortalecimiento De Las Capacidades Empresariales En El Sector Cuero, Piel Y Otros Materiales En El Estado De Zacatecas | FNE 2017 08 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE ECONOMÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8732780.05 | 8732780.05 | 8732780.05 | 8732780.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, SE ESTA TRAMITANDO EL ANTICIPO / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, SE ESTA TRAMITANDO EL ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401049476 | Mejoramiento Del Cuarto Balistico | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal del Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 40316 | 40316 | 40316 | 40316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Reintegro a la TESOFE por la cantidad de $40316.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401049983 | 32dpr0906aprimariafrancisco Villael Charco Concepcion Del Ororehabilitacion General | INZACE-932045994-E84-A-2017 | Zacatecas | Concepción del Oro | El Charco (La Cigüeña) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 197506 | 187068.79 | 187068.79 | 187068.79 | 187068.79 | 187068.79 | 187068.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, EL DEP DE CONSTRUCCION NO PROPORCIONO MAS EVIDENCIA FOTOGRAFICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401049985 | 32djn0101x J.N. Luis Pasteur Rehabilitacion General | INZACE-932045994-E84-B-2017 | Zacatecas | Concepción del Oro | Concepción del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 289075 | 194288.21 | 194288.21 | 194288.21 | 194288.21 | 194288.21 | 194288.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO PROPOCIONO MAS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401050227 | Adquisicion De 2 Vehiculos | - | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal (tesoreria) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 592400 | 592400 | 592400 | 592400 | 592400 | 592400 | 592400 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: COMPRA DE 2 VEHICULOS / Física: COMPRA DE 2 VEHICULOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401050487 | Adquisicion De Muebles Para Seguridad Publica | - | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal (tesoreria) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 21952 | 21952 | 21952 | 21952 | 21952 | 21952 | 21952 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: COMPRA DE MUEBLES PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401050729 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Arroyo Del Sauce | 17OFIV39017 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 100 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada física y financiera / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401050735 | Complemento De Construccion De Seguridad Publica, Rio Grande, Zac. | 2017FIV-02124 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1287388.5 | 1283237.67 | 1283237.67 | 1283237.67 | 1283237.67 | 1283237.67 | 1283237.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINO DE OBRA FISICA Y FINANCIERA / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401050906 | 32etv0970z T.V. Sec. Guillermo Prieto Construccion De Servicios Sanitarios | INZACE-FAM-077-2017 | Zacatecas | Fresnillo | La Quemada (Francisco I. Madero) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 327699 | 327699 | 327699 | 327699 | 327699 | 327699 | 327699 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO HA PROPORCIONADO ACTA DE ENTREGA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401050909 | 32epr0156p Primaria Anexa A La Normal Rehabilitacion General | INZACE-FAM-095-2017 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 203272.99 | 203272.99 | 203272.99 | 203272.99 | 203272.99 | 203272.99 | 203272.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO HA PROPORCIONADO EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401050910 | 32etv0970z T.V. Sec. Guillermo Prieto Construccion De Obra Exterior | INZACE-FAM-103-2017 | Zacatecas | Fresnillo | La Quemada (Francisco I. Madero) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 241095 | 241095 | 241095 | 241095 | 241095 | 241095 | 241095 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO HA PROPORCIONADO ACTA DE ENTREGA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401050956 | 32epr0029t Primaria Francisco Murguia Rehabilitacion General | INZACE-FAM-096-2017 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 800642 | 800642 | 800642 | 800642 | 720577.8 | 720577.8 | 720577.8 | 90 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO HA PROPORCIONADO EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401051314 | Pavimentaciòn Con Concreto Asfàltico Del Camino De Las Presas A La Pitaya. | 17O3X1195973 | Zacatecas | Jalpa | Las Presas | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JALPA ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2657100 | 2657100 | 2657100 | 2657100 | 2657100 | 2657100 | 2657100 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401051408 | Pavimentaciòn Con Concreto Asfàltico De Camino A La Pitaya. | 17O3X1195976 | Zacatecas | Jalpa | La Pitaya | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JALPA ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2657100 | 2657100 | 2657100 | 2657100 | 2657100 | 2657100 | 2657100 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401051630 | Construccion De Dormitorios En Las Instalaciones De La Policia De Seguridad Vial En Zacatecas, Zac. Para La Estancia De Los Oficiales En Turno De Las Mismas | 1709010155 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401051651 | Ampliacion De La Red De Drenaje En Varias Calles De La Colonia Lomas Del Sur, Gualterio, Chalchihuites, Zac. | 1709010120 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401051814 | 32etv0845b T.V. Sec. Benito Juarez Rehabilitacion General | INZACE-932045994-E82-A-2017 | Zacatecas | Pinos | Ahijaderos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401051817 | 32etv0161z T.V. Sec. Jose Maria Morelos Rehabilitacion De Servicios Sanitarios | INZACE-932045994-E83-A-2017 | Zacatecas | Pinos | El Jaibito | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401051819 | 32dpr0142n Primaria Garcia De La Cadena Construccion De Dos Aulas | INZACE-932045994-E83-B-2017 | Zacatecas | Pinos | Manuel María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401051924 | 32etv0812k T.V. Sec. Zacatecas Construccion De Servicios Sanitarios | INZACE-932045994-E79-D-2017 | Zacatecas | Sain Alto | Saín Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401051928 | 32dpr0213rprimariaeva Samano De Lopez Mateosla Laborcitasain Altoconstruccion De Servicios Sanitarios | INZACE-932045994-E79-C-2017 | Zacatecas | Sain Alto | La Laborcita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401051932 | 32dst0010h Sec. Tec. Agropecuaria Benito Juarez Rehabilitacion De Techumbre | INZACE-932045994-E79-C-2017 | Zacatecas | Sain Alto | Sain Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401051934 | 32ejn0306p J.N. Fernando Montes De Oca Rehabilitacion General | INZACE-932045994-E79-A-2017 | Zacatecas | Sain Alto | Sain Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401051982 | 32etv0496m T.V. Sec. Rafael Ramirez Rehabilitacion De Servicios Sanitarios | INZACE-932045994-E80-A-2017 | Zacatecas | Sombrerete | Colonia Flores García | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401051992 | 32dpr0845d Primaria Margarita Maza De Juarez Rehabilitacion De Cancelerias | INZACE-FAM-087-2017 | Zacatecas | Sombrerete | Sombrerete | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401051995 | 32etv0852l T.V. Sec. Ignacio Ramirez Construccion De Un Aula Didactica | INZACE-FAM-090-2017 | Zacatecas | Sombrerete | José Santos Bañuelos (Bañuelos Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401052028 | Becas Para Alumnos De Escasos Recursos | 73X132010866 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC | Educación | En Ejecución | 2017 | 581250 | 581250 | 581250 | 581250 | 581250 | 581250 | 581250 | 100 | 0 | Otros | 61 | 0 | 100 | Financiera: becas entregadas / Física: becas entregadas, pendiente acta de entrega recepción / Registro: becas entregadas, pendiente acta de entrega recepción
ZAC17170401052038 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Benito Juarez Comunidad De Bañuelos | 73X132025593 | Zacatecas | Guadalupe | Bañuelos | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC | Educación | En Ejecución | 2017 | 720088 | 720088 | 720088 | 720088 | 720088 | 720088 | 720088 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada, pendiente acta de entrega recepción / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA, PENDIENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ZAC17170401052122 | 32dst0007u Sec. Tec. Jose Vasconcelos Construccion De Un Aula | INZACE-932045994-E81-A-2017 | Zacatecas | Tabasco | Tabasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401052143 | Construcción De Cancha De Fut Bol Rapido Escuela Primaria Victor Rosales | 73X132025593 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC | Educación | En Ejecución | 2017 | 545396 | 545396 | 545396 | 545396 | 545396 | 545396 | 545396 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada, pendiente acta de entrega recepción / Física: obra terminada / Registro: obra terminada, pendiente acta de entrega recepción - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401052167 | 32epr0046j Primaria Miguel Hidalgo Rehabilitacion De Servicios Sanitarios | INZACE-FAM-085-2017 | Zacatecas | Tepetongo | Tepetongo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401052238 | 32etv0666q T.V. Sec. Juan Escutia Construccion De Dos Aulas Y Rehabilitacion De Servicios Sanitarios | INZACE-932045994-E85-2017 | Zacatecas | Trancoso | Trancoso | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401052241 | 32des0025r Sec. General Jose Vasconcelos Construccion De Servicios Sanitarios | INZACE-FAM-091-2017 | Zacatecas | Trancoso | Trancoso | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401052787 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa) | 1709010130 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401052798 | Ejecucion De Conceptos Atipicos Para Ampliacion Del Cdc Centenario | 504004 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 166211.99 | 166211.99 | 166211.99 | 166211.99 | 166211.99 | 166211.99 | 166211.99 | 100 | 0 | Lote | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO / Registro:
ZAC17170401052905 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, San Jose De Lourdes, Fresnillo | 1709010128 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401052920 | Construccion De Red De Alcantarillado Independencia San Martin (San Martin), Gral. Fco. R. Murguia, Zac. | 1709010121 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401052948 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa), Gral.Fco. R. Murguia, Gral.Fco. R. Murguia | 1709010132 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401052966 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Carrizal El, Gral.Fco. R. Murguia | 1709010129 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401052982 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Valenciana, Gral.Fco. R. Murguia | 1709010131 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401052993 | Mejoramiento De Eficiencia De La Red De Distribucion De Agua Potable (Primera Etapa) Luis Moya, Zac. | 1709010126 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401053002 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa), Noria De Angeles, Noria De Angeles | 1709010135 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401053012 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Pozo De Gamboa, Panuco | 1709010134 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401053020 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Cuauhtemoc, Sombrerete | 1709010133 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401053032 | Mejoramiento De Eficiencia De La Linea De Conduccion Santiago El Chique (El Chique), Tabasco, Zac. | 1709010123 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401053040 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Villa De Cos, Zac. | 1709010122 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401053047 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa) En La Cabecera Municipal Villa Gonzalez Ortega, Zac. | 1709010125 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401053058 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Zona Centro De La Cabecera Municipal Villa Hidalgo, Zac. | 1709010124 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401053070 | Construccion De Domo En Escuela Primaria Jose Maria Morelos, Col. Jose Maria Morelos De Fresnillo, Zac., Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion. | 1709010047 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401053083 | Construccion De Domo En Escuela Primaria Jose Maria Morelos, Col. Jose Maria Morelos De Fresnillo, Zac., Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion. | 1709010047 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401053098 | Ampliacion De 808 Ml Red De Alcantarillado En La Calle Azucenas Entre Margaritas Y Alvaro Obregon Y Calle Francisco I. Madero De La Cabecera Municipal Del Municipio De Enrique Estrada | 1709010143 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401053109 | Construccion De Cancha Con Pasto Sintetico En Fraccionamiento Villa Fontana, Guadalupe, Zac. Para El Fomento Al Deporte Y La Participacion Social | 1709010084 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401053121 | Rehabilitacion De Area Deportiva En Colonia San Miguel Del Cortijo, Guadalupe, Zac. Para El Fomento Al Deporte Y La Participacion Social | 1709010085 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401053138 | Remodelacion De Plaza Principal De La Comunidad De La Luz De Guadalupe, Zac. Para El Fomento Del Esparcimiento Integral De La Familia Y La Particpacion Social | 1709010086 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401053148 | Construccion De Area Deportiva Y Recreativa En La Colonia Villas Mariana, Guadalupe, Zac. Para El Fomento Del Deporte Y La Participacion Social | 1709010087 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401053157 | Construccion De Aula De 6.00 X 8.00 M En Escuela Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra, En La Colonia Bonito Pueblo, De La Cabecera Municipal De Guadalupe, Zac. 32dpr2532i (Dos Turnos) | 1709010088 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401053165 | Construccion De Casa Del Estudiante Primer Nivel, Guadalupe, Zac. Para El Fomento De La Educacion En La Entidad | 1709010101 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401053172 | Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario Primer Nivel , Villas De Guadalupe, Guadalupe, Zac. Para El Fomento De La Participacion Social | 1709010102 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401053182 | Construccion De Cancha De Futbol Rapido Con Pasto Sintetico En La Escuela Primaria Rafael Coronel, Col. Las Quintas, Guadalupe, Zac. | 1709010097 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401053197 | Rehabilitacion De Area Deportiva En Colonia Rincon Colonial, Guadalupe, Zac. Para El Fomento Del Deporte Y La Participacion Social | 1709010139 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401053201 | Construccion De Parque Recreativo El Dorado En La Colonia El Dorado, Guadalupe, Zac. Para El Fomento Del Deporte Y La Participacion Social | 1709010138 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401053210 | Terminacion De Casa Del Estudiante En Guadalupe, Zac. Para El Fomento De La Educacion En La Entidad | 1709010150 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401053216 | Construccion De Aula De Usos Multiples En El Colegio De Bachilleres Plantel Trancoso 32ecb0039v | 1709010089 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401053229 | Construccion De Domo En Esc. Prim. Benito Juarez De Valparaiso, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion | 1709010136 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401053235 | Construccion De Domo En Telesecundaria Leobardo C. Ruiz, Zacatecas, Zac. Para El Mejoramiento Y Optimo Aprovechamiento De Las Instalaciones De La Institucion | 1709010137 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401053254 | Extension De Linea Primaria A Subestacion Electrica Del Km 0 000 Al Km 4 642 En La Comunidad Las Vueltas En El Municipio De Garcia De La Cadena, Zac. | 1709010083 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401053264 | Construccion De Domo En Cancha De Basquet Bol En La Comunidad De El Lampotal, Vetagrande, Zac. Para El Fomento Del Deporte Y La Participacion Social. | 1709010142 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401053273 | Rehabilitacion De Drenaje En 198.10 Ml En La Cabecera Municipal De Zacatecas Para Dar Agilidad A Los Escurrimientos Propios De La Zona Urbana | 1709010082 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401053337 | Construcción De Sanitarios En La Escuela Preparatoria Felipe B. Berriozabal | 701016 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JALPA, ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 928240 | 928240 | 928240 | 928240 | 928240 | 928240 | 928240 | 100 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401053338 | Realización De La Segunda Etapa Del Edificio Coworking Space | 04 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22479723.38 | 22479723.38 | 22479723.38 | 22479723.38 | 22479723.38 | 15715534.38 | 15715534.38 | 69.9098 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401053369 | 32ejn0059x J.N. Benito Juarez Construccion De Un Aula Y Rehabilitacion De Servicios Sanitarios | INZACE-FAM-079-2017 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401053468 | Alumbrado De Canchas De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Francisco Murguía. | 701018 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JALPA ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 77356 | 77356 | 77356 | 77356 | 77356 | 77356 | 77356 | 100 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401053766 | Pavimentación Con Concreto Ecológico En El Fraccionamiento Antonio Rosales, Juchipila, Zac | 908001 | Zacatecas | Juchipila | Colonia General Antonio Rosales | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC POR CONTRATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra debidamente terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401053779 | Pavimentación De Concreto Ecológico En Bonifacio Falcón, Juchipila, Zac. | 908002 | Zacatecas | Juchipila | Bonifacio Falcón (San Sebastián) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC POR CONTRATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra debidamente terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401053785 | Pavimentación Con Concreto Ecológico En La Mezquitera Norte, Juchipila, Zac | 908003 | Zacatecas | Juchipila | Mezquitera Norte | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC POR CONTRATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra debidamente terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401053788 | Pavimentación Con Concreto Ecológico En La Mezquitera Sur, Juchipila, Zac | 908004 | Zacatecas | Juchipila | Mezquitera Sur | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC POR CONTRATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra debidamente terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401053790 | Rehabilitación De Jardinmadero Y Zona Peatonal En Cabecera Municipal De Juchipila, Zacatecas | 908005 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC POR CONTRATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2649329 | 2649329 | 66.2332 | 0 | Metros Cuadrados | 6035 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401053797 | Construcción De Domo En La Upsz En El Remolino | 908006 | Zacatecas | Juchipila | El Remolino | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC POR CONTRATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1875768.84 | 1875768.84 | 1875768.84 | 1875768.84 | 1875768.84 | 1257840.35 | 1257840.35 | 67.0573 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401053800 | Construcción De Montacargas En La Upsz En El Remolino | 908007 | Zacatecas | Juchipila | El Remolino | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC POR CONTRATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 49231.16 | 49231.16 | 49231.16 | 49231.16 | 49231.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 526 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401053804 | Instalacion De Lamina Galvanizada En Techos De Aulas De La Esc. Preparatoria Jose Rodriguez Elias | 908008 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC POR CONTRATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 303 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra debidamente terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401054101 | Construcción De Domo En Escuela Primaria "Independencia" Colonia Buenos Aires, Rio Grande, Zac | 17O3X139014 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE MIGRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SEDESOL FEDERAL PROGRAMA 3X1 | Educación | En Ejecución | 2017 | 588812 | 586714.54 | 586714.54 | 586714.54 | 586714.54 | 586714.54 | 586714.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401054115 | Construcción De Taller Didáctico De Alimentos En El Cobao, Ojocaliente, Zac. | FFD1 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 400 | 0 | 90 | Financiera: SE REINTEGRARA A LA TESOFE $ 811.19 / Física: LA UNIDAD DE MEDIA ES OBRA. UNA OBRA / Registro:
ZAC17170401054284 | Construcción De Domo En Escuela Telesecundaria "Profesora Anacleta Guerrero Gomez" Comunidad De Emiliano Zapata, Rio Grande, Zac. | 17O3X139015 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE MIGRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SEDESOL FEDERAL PROGRAMA 3X1 | Educación | En Ejecución | 2017 | 800864 | 800864 | 800864 | 800864 | 800864 | 800864 | 800864 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINO DE OBRA FISICA Y FINANCIERA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401054711 | 1 Era Etapa De Rehabilitacion Del Lienzo Charro La Biznaga, Del Municipio De El Plateado De Joaquin Amaro, Zacatecas. | IO-832015992-E7-2017 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | El Carretón | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401054737 | Urbanización De La Segunda Etapa Del Parque Científico Y Tecnológico De Zacatecas Con La Finalidad De Contar Con Un Espacio Adecuado Para Vincular Nuevos Centros De Investigación, Transparencia, Adop | 05 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 8528209.45 | 8528209.45 | 37.0792 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: la estructura de la obra se encuentra terminada, quedando pendiente los acabados / Registro:
ZAC17170401054750 | Becas Para Alumnos De Escasos Recursos | 17A3X1390 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 415250 | 415250 | 415250 | 415250 | 415250 | 415250 | 415250 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: BECAS ENTREGADAS EN UN 100% / Registro: SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO
ZAC17170401054965 | 1 Era Etapa De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, En El Acceso De La Comunidad Del Ojo De Agua De Los Solis, En El Municipio De El Plateado De Joaquin Amaro, Zacatecas. | IO-832015992-E6-2017 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Ojo de Agua de los Solís | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401055000 | Rehabilitación Integral Del Parque Arroyo De La Plata Zona Metropolitana Zacatecas Guadalupe | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC17170401055057 | Pavimentaciòn Con Concreto Ecològico Calle Hacia El Campo De Beisbol En La Comunidad Rancho De Arriba, Municipio De Jalpa Estado De Zacatecas. | 920002 | Zacatecas | Jalpa | Rancho de Arriba | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401055104 | Construcciòn De Alumbrado Pùblico En La Calle Iturbide De La Calle 16 De Septiembre Hasta El Cetis #147 En El Municipio De Jalpa Estado De Zacatecas. | 920001 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA ZAC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401055120 | Iluminaciòn Escènica En Plaza Arèchiga Municipio De Jalpa Estado De Zacatecas | 920005 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA ZACATECAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999985.63 | 999985.63 | 999985.63 | 99.9986 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401055128 | 2da Etapa De Rehabilitación De Colector De 24" Tramo Lazaro Cardenas-Loreto | 17OFIV39015 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2247541.63 | 2247541.63 | 2247541.63 | 2247541.63 | 2247541.63 | 2247541.63 | 2247541.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINO DE OBRA FISICA Y FINANCIERA / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17170401055209 | Ampliación De Puente Vehicular En El Tramo Carretero Sain Alto (Barrancas, Huajotita, Sain Bajo, La Laborcita, El Cazadero, Rio Grande) | MSA-DDS-URB PUENTE FFFIC 2017 100 | Zacatecas | Sain Alto | Barrancas | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAIN ALTO, ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3699543.21 | 3577484.43 | 2617437.23 | 2617437.23 | 2617437.23 | 2617437.23 | 2617437.23 | 73.1642 | 0 | Otros | 4500 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC17170401055233 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Santa Cruz En La Comunidad De Cantuna En El Municipio De Sain Alto, Zacatecas. | 66 | Zacatecas | Sain Alto | Cantuna | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAIN ALTO, ZACATECAS. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1971029.91 | 1970574.68 | 1970574.68 | 1970574.68 | 1970574.68 | 1970574.68 | 1970574.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%, SE SOLICITA TERMINO DE REGISTRO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%, SE SOLICITA TERMINO DE REGISTRO / Registro:
ZAC17180101068104 | Modernización De La Carretera Santa María De La Paz - San Miguel En 1.78 Km | 09020012 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6230700 | 6230700 | 6230700 | 6230700 | 2266081.51 | 2266081.51 | 2266081.51 | 36.3696 | 0 | Kilómetro | 75 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17180101068162 | Rehabilitación De Las Calles Telégrafos Y Francia Con Pavimento Hidráulico Estampado En 3197 M2 | 09010004 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaria de infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 124623 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17180101068168 | Pavimentación De 200000 M2 En 107 Vialidades Urbanas En Las Cabeceras Municipales De Guadalupe Y Zacatecas | 09010002 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 66470 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17180101068174 | Rehabilitación De Las Calles Abasolo Y San José Con Pavimento Hidráulico En 958 M2 | 09010003 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 124623 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17180101070380 | Pavimentacion A Base De Concreto Asfaltico En Calle Hidalgo / 2016-02-08-08 | 2016-02-08-08 | Zacatecas | Morelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2100416.21 | 2100416.21 | 2100416.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Registro de obra ejecutada por la administración 2013-2016. No se cuenta con evidencia documental para cargar en este folio. Solicitamos sea cancelado y o terminado el registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17180101075602 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Comunidad De Francisco García Salinas, Río Grande, Zac. | 170FIII39054 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 2458923.04 | 2458923.04 | 2458923.04 | 2458923.04 | 2458923.04 | 2458923.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1821 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17180101075616 | Rehabilitación Y Puesta En Marcha De Pozo De Agua Potable Y Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Comunidad De Tetillas, Río Grande, Zac | 170FIII39015 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1200 | 0 | 100 | Financiera: FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: FISICAMENTE TERMINADA / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17180101075855 | Construcción De Muro Perimetral Esc Primaria Antonio Rosales | 701003 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC POR CONTRATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1082960 | 541480 | 541480 | 541480 | 541480 | 541480 | 541480 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEBIDAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17180101076260 | Construcción De Baños En Salón De Usos Múltiples En Contitlan | 701005 | Zacatecas | Juchipila | Contitlán | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL POR CONTRATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 264291 | 264291 | 264291 | 264291 | 264291 | 264291 | 264291 | 100 | 0 | Otros | 287 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEBIDAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17180101076316 | Remodelacion Del Jardin Principal En La Comunidad De San Pedro Piedra Gorda De Cuauhtemoc, Zac | IO-832008965-E1-2017 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra del ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17180101076362 | Adquisición De Mezcla Asfáltica Para Complementar La Calle La Ladera, Hidalgo Y Piedra Gorda | AO-83200896-5-E7-2017 | Zacatecas | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 280720 | 280720 | 280720 | 280720 | 280720 | 280720 | 280720 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Es obra del ejercicio 2017 se concluyo en el primer trimestre del ejercicio 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17180101076549 | Adecuación Unidad Deportiva, Río Grande, Río Grande, Zac | 32039EMF003 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1997135.75 | 1997135.75 | 1997135.75 | 1997135.75 | 1997135.75 | 1997135.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17180101076586 | Parque De Skate Río Grande, Colonia Centro, Río Grande,Zac | 32039EMF002 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 546932 | 545104.01 | 545104.01 | 545104.01 | 545104.01 | 545101.01 | 545101.01 | 99.9994 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC17180101076608 | Parque San Pedro, Calle Prolongación Zaragoza Sn Col San Pedro, Río Grande, Zac | 32039EMF001 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 567488 | 567488 | 567488 | 567488 | 567488 | 567488 | 567488 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 960 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO
ZAC18170100839717 | 32djn0296z Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Amado Nervo | - | Zacatecas | Fresnillo | San Gabriel | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 801736 | 801736 | 801736 | 801736 | 800810.47 | 800810.47 | 800810.47 | 99.8846 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100839867 | 32djn0157z Rehabilitación General Del Jardin De Niños Felipe Carrillo Puerto | - | Zacatecas | Villa de Cos | González Ortega (Bañón) | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1739404.37 | 1739404.37 | 1739404.37 | 1739404.37 | 1739404.36 | 1739404.36 | 1739404.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100839908 | 32djn0238j Rehabilitación General En El Jardin De Niños Guadalupe Tello Meneses | - | Zacatecas | Villa González Ortega | Bajío de San Nicolás (San Nicolás) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1533811.38 | 1533811.38 | 1533811.38 | 1533811.38 | 1532821.33 | 1532821.33 | 1532821.33 | 99.9355 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100839970 | 32djn0070u Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Fray Bernardino De Sahagun | - | Zacatecas | Loreto | Tierra Blanca | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1033653 | 1033653 | 1033653 | 1033653 | 1027936.51 | 1027936.51 | 1027936.51 | 99.447 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100839981 | 32epr0119l Rehabilitacion General En La Primaria Ignacio Zaragoza | - | Zacatecas | Villa García | Villa García | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 901433 | 901433 | 901433 | 901433 | 590773.11 | 590773.11 | 590773.11 | 65.5371 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100839993 | 32djn0071t Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Ignacio Comonfort | - | Zacatecas | Noria de Ángeles | Noria de Ángeles | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1033475 | 1033475 | 1033475 | 1033475 | 1033226.46 | 1033226.46 | 1033226.46 | 99.976 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100840000 | 32djn0075p Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Álvaro Obregón | - | Zacatecas | Loreto | Bimbaletes | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 683973 | 683973 | 683973 | 683973 | 625983.27 | 625983.27 | 625983.27 | 91.5216 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100840015 | 32djn0086v Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Lauro Aguirre | - | Zacatecas | Benito Juárez | Florencia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 990271 | 990271 | 990271 | 990271 | 297081.3 | 297081.3 | 297081.3 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100840037 | 32djn0087u Rehabilitación General En El Jardín De Niños Manuel Gutierrez Najera | - | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | El Plateado de Joaquín Amaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 958419 | 958419 | 958419 | 958419 | 410810.64 | 410810.64 | 410810.64 | 42.8634 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100840041 | 32djn0105t Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Fernando Villalpando | - | Zacatecas | Chalchihuites | José María Morelos (San José de Gracia) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1032739 | 1032739 | 1032739 | 1032739 | 650584.09 | 650584.09 | 650584.09 | 62.996 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100840054 | 32djn0110e Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Fernando Trejo Carrillo | - | Zacatecas | Fresnillo | El Baluarte | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1002122 | 1002122 | 1002122 | 1002122 | 991562.61 | 991562.61 | 991562.61 | 98.9463 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100840080 | Cct 32djn0112c Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Amado Nervo | - | Zacatecas | Fresnillo | La Casita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1032765 | 1032765 | 1032765 | 1032765 | 994409.44 | 994409.44 | 994409.44 | 96.2861 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100840097 | Cct 32djn0136m Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Jean Piajet | - | Zacatecas | Fresnillo | Seis de Enero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1049923 | 1049923 | 1049923 | 1049923 | 1037641.92 | 1037641.92 | 1037641.92 | 98.8303 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100840176 | Cct 32djn0173q Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Carlos Ma De Bustamante | - | Zacatecas | Chalchihuites | Gualterio | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1021598 | 1021598 | 1021598 | 1021598 | 978792.97 | 978792.97 | 978792.97 | 95.81 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100840182 | Cct 32djn0232p Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Edmundo De Amicis | - | Zacatecas | Noria de Ángeles | Noria de Ángeles | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1032019 | 1032019 | 1032019 | 1032019 | 1027782.89 | 1027782.89 | 1027782.89 | 99.5895 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100840183 | Cct 32djn0473n Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Felipe Carrillo Puerto | - | Zacatecas | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1007764.71 | 1007764.71 | 1007764.71 | 1007764.71 | 1007764.71 | 873742.47 | 873742.47 | 86.701 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100840195 | Cct 32djn0249p Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Juan Ruiz De Alarcon | - | Zacatecas | Ojocaliente | La Concepción | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1033005 | 1033005 | 1033005 | 1033005 | 864653.2 | 864653.2 | 864653.2 | 83.7027 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100840203 | Cct 32djn0457w Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Beatriz Gonzalez Ortega | - | Zacatecas | Trancoso | Trancoso | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1761258.97 | 1761258.97 | 1761258.97 | 1761258.97 | 1728214.69 | 1728214.69 | 1728214.69 | 98.1238 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100840208 | Cct 32djn0250e Rehabilitacion General En El Jardin De Niños José Vasconcelos | - | Zacatecas | Villanueva | El Tigre | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1032808 | 1032808 | 1032808 | 1032808 | 1029551.21 | 1029551.21 | 1029551.21 | 99.6847 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100840236 | Cct 32djn0275n Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Juan Gutemberg | - | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Daniel Camarena (Las Ánimas) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1022755 | 1022755 | 1022755 | 1022755 | 693224.26 | 693224.26 | 693224.26 | 67.7801 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100840424 | Cct 32djn0283w Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Pitagoras | - | Zacatecas | Pinos | Agua Gorda de los Patos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1033652 | 1033652 | 1033652 | 1033652 | 1033652 | 1033652 | 1033652 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100840427 | Cct 32djn0286t Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Plutarco | - | Zacatecas | Pinos | Jaula de Abajo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1032535 | 1032535 | 1032535 | 1032535 | 1030836.76 | 1030836.76 | 1030836.76 | 99.8355 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100840428 | Cct 32dpr1161i Rehabilitacion General De La Primaria Venustiano Carranza | - | Zacatecas | Fresnillo | Emiliano Zapata (El Terreadero) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 979898.05 | 979898.05 | 979898.05 | 979898.05 | 971441.14 | 971441.14 | 971441.14 | 99.137 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100840430 | Cct 32djn0291e Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Andres Quintana Roo | - | Zacatecas | Pinos | Santiago | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 682222 | 682222 | 682222 | 682222 | 682222 | 682222 | 682222 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100840432 | Cct 32djn0307p Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Ignacio Ramirez | - | Zacatecas | Sain Alto | Luis Moya | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1033316 | 1033316 | 1033316 | 1033316 | 1032629.61 | 1032629.61 | 1032629.61 | 99.9336 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100840439 | Cct 32djn0319u Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Pablo Ruiz Picasso | - | Zacatecas | Tepechitlán | Talesteipa | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1011903 | 1011903 | 1011903 | 1011903 | 1011903 | 1011903 | 1011903 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100840443 | Cct 32djn0430p Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Guillermo Prieto | - | Zacatecas | Villanueva | El Salto | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 989356 | 989356 | 989356 | 989356 | 912063.4 | 912063.4 | 912063.4 | 92.1876 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100840448 | Cct 32djn0088t Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Miguel Hidalgo | - | Zacatecas | Loreto | San Blas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 242123 | 242123 | 242123 | 242123 | 147495.23 | 147495.23 | 147495.23 | 60.9175 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100840454 | Cct 32djn0340x Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Samuel Morse | - | Zacatecas | Chalchihuites | Piedras Azules | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 771513 | 771513 | 771513 | 771513 | 771500.75 | 771500.75 | 771500.75 | 99.9984 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100840468 | Cct 32djn0362i Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Emma Olguin Hermida | - | Zacatecas | Chalchihuites | Colonia Lázaro Cárdenas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1021844 | 1021844 | 1021844 | 1021844 | 1020596.79 | 1020596.79 | 1020596.79 | 99.8779 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100840472 | Cct 32djn0412z Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Vicente Guerrero | - | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Huitzila | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZCACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 966830 | 966830 | 966830 | 966830 | 290049 | 290049 | 290049 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100840478 | Cct 32djn0422g Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Gabino Barreda | - | Zacatecas | Villa de Cos | Cañas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1009615 | 1009615 | 1009615 | 1009615 | 951695.4 | 951695.4 | 951695.4 | 94.2632 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100840482 | Cct 32djn0469a Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Genaro Codina | - | Zacatecas | Villa de Cos | Efigenia | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1033653.85 | 1033652.92 | 1033652.92 | 1033652.92 | 1028122.12 | 1028122.12 | 1028122.12 | 99.4649 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100840488 | Cct 32djn0478i Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Emiliano Zapata | - | Zacatecas | Mazapil | Majoma | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1009615 | 1009615 | 1009615 | 1009615 | 1009615 | 1009615 | 1009615 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100840490 | Cct 32djn0281y Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Platon | - | Zacatecas | Ojocaliente | Sauceda de Mulatos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 689680.06 | 689680.06 | 689680.06 | 689680.06 | 646493.61 | 646493.61 | 646493.61 | 93.7382 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100840492 | Cct 32djn0502s Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Ignacio Ramirez | - | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Oran | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1033653.85 | 1033653.85 | 1033653.85 | 1033653.85 | 529121.13 | 529121.13 | 529121.13 | 51.1894 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100840503 | Cct 32dpr1710w Rehabilitacion General De La Primaria Manuel M. Ponce | - | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1022153.7 | 1022153.7 | 1022153.7 | 1022153.7 | 1021935.18 | 1021935.18 | 1021935.18 | 99.9786 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100840509 | Cct 32djn0076o Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Valentin Gomez Frias | - | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San Pablo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1016188.93 | 1016188.93 | 1016188.93 | 1016188.93 | 1016188.92 | 1016188.92 | 1016188.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100840512 | Cct 32epr0113r Rehabilitacion General En La Primaria José María Pino Suárez | - | Zacatecas | Apulco | Apulco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1027575 | 1027575 | 1027575 | 1027575 | 756578.42 | 756578.42 | 756578.42 | 73.6276 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100840533 | Cct 32dpr1346o Rehabilitacion General En Primaria Venustiano Carranza | - | Zacatecas | Mazapil | Tanques de Guadalupe | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1009615 | 1009615 | 1009615 | 1009615 | 640188.22 | 640188.22 | 640188.22 | 63.4091 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100840538 | Cct 32djn0266f Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Diego Rivera | - | Zacatecas | Mazapil | San Tiburcio | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1031977.82 | 1031977.82 | 1031977.82 | 1031977.82 | 1031977.82 | 1031977.82 | 1031977.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100840542 | Cct 32dpr1299u Rehabilitacion General En Primaria Emiliano Zapata | - | Zacatecas | Mazapil | Caopas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1033435 | 1033435 | 1033435 | 1033435 | 1031308.38 | 1031308.38 | 1031308.38 | 99.7942 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100840552 | Cct 32djn0339h Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Xicotencatl | - | Zacatecas | Chalchihuites | San José de Buenavista (San José de Abajo) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1020924.5 | 1020924.5 | 1020924.5 | 1020924.5 | 1020442.21 | 1020442.21 | 1020442.21 | 99.9528 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100840553 | Cct 32dpr0276c Rehabilitacion General En Primaria Vicente Guerrero | - | Zacatecas | Tepetongo | Víboras | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 937770 | 937770 | 937770 | 937770 | 937590.67 | 937590.67 | 937590.67 | 99.9809 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100840561 | Cct 32dpr0282n Rehabilitacion General En Primaria Hilario Muro | - | Zacatecas | Santa María de la Paz | Mesa Grande | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 958802 | 958802 | 958802 | 958802 | 664790.8 | 664790.8 | 664790.8 | 69.3356 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100840575 | Cct 32ems0041q Rehabilitacion General En Centro De Servicio De Educacion Media Superior A Distancia | - | Zacatecas | Trancoso | El Porvenir | Rural | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 31089.04 | 31089.04 | 31089.04 | 31089.04 | 9326.71 | 9326.71 | 9326.71 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100840576 | Cct 32djn0104u Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Leona Vicario | - | Zacatecas | Noria de Ángeles | Puerto de Juan Alberto | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1018081.64 | 1018081.64 | 1018081.64 | 1009814.32 | 1009814.32 | 1009814.32 | 1009814.32 | 99.188 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100840586 | Cct 32djn0276m Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Juan Sebastian Bach | - | Zacatecas | Noria de Ángeles | Colonia San Francisco (San Francisco) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1024447.35 | 1024447.35 | 1024447.35 | 1024447.35 | 1019450.8 | 1019450.8 | 1019450.8 | 99.5123 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100840589 | Cct 32djn0262j Rehabilitacion General En El Jardin De Niños Alfonso Reyes | - | Zacatecas | Mazapil | Apizolaya | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1000653 | 1000653 | 1000653 | 1000653 | 649222.68 | 649222.68 | 649222.68 | 64.8799 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100840596 | Cct 32djn0395z Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Ovidio De Croly | - | Zacatecas | Río Grande | Ciénega y Mancilla | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 963137.13 | 963137.13 | 963137.13 | 963137.13 | 962374.58 | 962374.58 | 962374.58 | 99.9208 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100840599 | Cct 32dpt0001c Rehabilitacion General En Colegio De Educacion Profesional Tecnica Del Estado De Zacatecas | - | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 5043317.48 | 5043317.48 | 5043317.48 | 5043317.48 | 5038488.72 | 5038488.72 | 5038488.72 | 99.9043 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100840602 | Cct 32djn0428a Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Luis De La Rosa Oteiza | - | Zacatecas | Villa García | Unión y Progreso | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1007744.65 | 1007744.65 | 1007744.65 | 1007744.65 | 1003992.96 | 1003992.96 | 1003992.96 | 99.6277 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100840613 | Cct 32dpt0002b Rehabilitacion General En Colegio De Educacion Profesional Tecnica Del Estado De Zacatecas | - | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 4951208.74 | 4951208.74 | 4951208.74 | 4951208.74 | 4949721.73 | 4949721.73 | 4949721.73 | 99.97 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100840629 | Cct 32etc0004v Rehabilitacion General En Cecyte Plantel San José De Lourdes | - | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 5284045.08 | 5284045.08 | 5284045.08 | 5284045.08 | 3603283.6 | 3603283.6 | 3603283.6 | 68.1918 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100840952 | Cct 32dpr1228z Rehabilitacion General De La Primaria Alfonso Hernandez Torres | - | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Santa Rita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1000809.69 | 1000809.69 | 1000809.69 | 1000809.69 | 990236.89 | 990236.89 | 990236.89 | 98.9436 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100840958 | Cct 32etc0006t Rehabilitación General En Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos De Zacatecas | - | Zacatecas | Fresnillo | Lázaro Cárdenas (Rancho Grande) | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 5215748.68 | 5215748.67 | 5215748.67 | 5215748.67 | 3644654.38 | 3644654.38 | 3644654.38 | 69.8779 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100840961 | Cct 32djn0505p Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Genaro Codina | - | Zacatecas | Jalpa | Palmillos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 982981.12 | 982981.12 | 982981.12 | 982981.12 | 972351.57 | 972351.57 | 972351.57 | 98.9186 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100840965 | Cct 32etc0002x Rehabilitación General En Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos De Zacatecas | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 4887058.08 | 4887058.08 | 4887058.08 | 4887058.08 | 4772436.45 | 4772436.45 | 4772436.45 | 97.6546 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100840967 | Cct 32djn0074q Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Ricardo Flores Magon | - | Zacatecas | Río Grande | Loreto | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1536503.92 | 1536503.92 | 1536503.92 | 1536503.92 | 1332193.11 | 1332193.11 | 1332193.11 | 86.7029 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100840973 | Cct 32djn0172r Rehabilitacion General Del Jardin De Niños El Pipila | - | Zacatecas | Chalchihuites | Chalchihuites | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1561145.82 | 1561145.82 | 1561145.82 | 1561145.82 | 1560893.03 | 1560893.03 | 1560893.03 | 99.9838 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100840981 | Cct 32djn0294b Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Ruben Dario | - | Zacatecas | Río Grande | Emiliano Zapata (Morones) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1514167.3 | 1514167.3 | 1514167.3 | 1514167.3 | 1508554.87 | 1508554.87 | 1508554.87 | 99.6293 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100840995 | Cct 32djn0295a Rehabilitación General En El Jardin De Niños Julian Carrillo | - | Zacatecas | Río Grande | La Florida | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1033565 | 1033565 | 1033565 | 1033565 | 1032712.12 | 1032712.12 | 1032712.12 | 99.9175 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100841002 | Cct 32djn0121k Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Jose Mariano Abasolo | - | Zacatecas | Fresnillo | Eréndira | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1026503 | 1026503 | 1026503 | 1026503 | 1007176.44 | 1007176.44 | 1007176.44 | 98.1172 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100841013 | Cct 32djn0309n Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Jose Zorrilla | - | Zacatecas | El Salvador | Tanque Nuevo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1033468 | 1033468 | 1033468 | 1033468 | 1032446.29 | 1032446.29 | 1032446.29 | 99.9011 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100841024 | Cct 32djn0363h Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Luis De La Fuente Garcia | - | Zacatecas | Genaro Codina | Santa Inés | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1028031.6 | 1028031.6 | 1028031.6 | 1028031.6 | 1028031.6 | 1028031.6 | 1028031.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100841035 | Cct 32djn0347q Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Socrates | - | Zacatecas | Ojocaliente | Pastoría | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1033480 | 1033480 | 1033480 | 1033480 | 1017066.41 | 1017066.41 | 1017066.41 | 98.4118 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100841045 | Rehabilitación General En La Escuela Guillermo Prieto Cct 32djn0260l | - | Zacatecas | Luis Moya | Colonia Hidalgo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 610159.32 | 610159.32 | 610159.32 | 610159.32 | 608556.9 | 608556.9 | 608556.9 | 99.7374 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100841071 | Cct 32djn0300w Rehabilitación General En El Jardin De Niños Francisco Murguia | - | Zacatecas | Río Grande | Los Ramírez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1028771 | 1028771 | 1028771 | 1028771 | 1028142.11 | 1028142.11 | 1028142.11 | 99.9389 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100841085 | Cct 32djn0349o Rehabilitación General En El Jardin De Niños Hans Christian Andersen | - | Zacatecas | Noria de Ángeles | General Guadalupe Victoria (Estación la Honda) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1031135 | 1031135 | 1031135 | 1031135 | 1028957.19 | 1028957.19 | 1028957.19 | 99.7888 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100841096 | Cct 32djn0396z Rehabilitación General En El Jardin De Niños Juan Ignacio Castorena Urzua | - | Zacatecas | Río Grande | Las Piedras | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1018547 | 1018547 | 1018547 | 1018547 | 531584.38 | 531584.38 | 531584.38 | 52.1905 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100841103 | Cct 32djn0261k Rehabilitación General En El Jardin De Niños Trinidad García De La Cadena | - | Zacatecas | Mazapil | Mazapil | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1030466 | 1030466 | 1030466 | 1030466 | 1030466 | 1030466 | 1030466 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170100841106 | Cct 32djn0278k Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Tales De Mileto | - | Zacatecas | Noria de Ángeles | General Lauro G. Caloca (El Rascón) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 643371.17 | 643371.17 | 643371.17 | 643371.17 | 643371.17 | 643371.17 | 643371.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100841125 | Cct 32djn0095c Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Maria Montessori | - | Zacatecas | Huanusco | Huanusco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 996107.49 | 996107.49 | 996107.49 | 996107.49 | 298832.25 | 298832.25 | 298832.25 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100841126 | Cct 32djn0301v Rehabilitación General En El Jardin De Niños José Fernando Ramirez | - | Zacatecas | Río Grande | Tierra Blanca | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 997855 | 997855 | 997855 | 997855 | 942844.92 | 942844.92 | 942844.92 | 94.4872 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100841159 | Cct 32djn0463g Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Suave Patria | - | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1033490.06 | 1033490.06 | 1033490.06 | 1033490.06 | 1030962.09 | 1030962.09 | 1030962.09 | 99.7554 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170100841167 | Cct 32djn0068f Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Enrique Rebsamen | - | Zacatecas | Villa González Ortega | Estancia de Ánimas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1533809.3 | 1533809.3 | 1533809.3 | 1533809.3 | 1532590.7 | 1532590.7 | 1532590.7 | 99.9206 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170200905626 | Primaria Venustiano Carranza 32dpr1346o | INZACE-EC-034-2017 | Zacatecas | Mazapil | Tanques de Guadalupe | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1009615 | 1009615 | 1009615 | 1009615 | 640188.22 | 640188.22 | 640188.22 | 63.4091 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170200905630 | Jardin De Niños Plutarco, 32djn0286t, Rehabilitacion General | - | Zacatecas | Pinos | Jaula de Abajo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1032535 | 1032535 | 1032535 | 1032535 | 1030836.76 | 1030836.76 | 1030836.76 | 99.8355 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170300955922 | Escuela Normal Experimental "Salvador Varela Reséndiz 32dnl0002v | - | Zacatecas | Juchipila | Juchipila | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 979291.69 | 979291.69 | 979291.69 | 39.1717 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170300955953 | Escuela Normal "Manuel Avila Camacho" 32msu0031a | - | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 2500000 | 2304331.65 | 2304331.65 | 2304331.65 | 1686521.64 | 1686521.64 | 1686521.64 | 73.1892 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170300956146 | Jardin De Niños Arnulfo Carrera 32djn0161l | - | Zacatecas | Ojocaliente | El Refugio | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1921000 | 579566.96 | 579566.96 | 579566.96 | 337558.53 | 337558.53 | 337558.53 | 58.2432 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170300956159 | Jardin De Niños Diego De Ibarra 32djn0368c | - | Zacatecas | Jerez | El Moral | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1070000 | 823453.87 | 823453.87 | 823453.87 | 823453.87 | 823453.87 | 823453.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18170300956183 | Primaria Felipe Angeles Ramirez, 32dpr2063o | - | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1070000 | 1673447.33 | 1673447.33 | 1673447.33 | 1672795.64 | 1672795.64 | 1672795.64 | 99.9611 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18170401038408 | Ampliacion De La Red De Distribuccion De Agua Potable - 318753 | 318753 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 398842.65 | 398842.65 | 398842.65 | 398842.65 | 398842.65 | 398842.65 | 398842.65 | 100 | 0 | Otros | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101064879 | Rehabilitacion De Sanitarios Para Emsad La Laguna De La Localidad De La Laguna Gral Fco R Murguia Zacatecas - 10311 | 10311 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | La Laguna (La Laguna Valenciana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 51279 | 51279 | 51279 | 51279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101064880 | Rehabilitacion De Aulas De Capacitacion Para Emsad La Laguna De La Localidad De La Laguna Gral Fco R Murguia Zacatecas - 7455 | 7455 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | La Laguna (La Laguna Valenciana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 537871 | 537871 | 537871 | 537871 | 271510.39 | 271510.39 | 271510.39 | 50.4787 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101065707 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 5524 | 5524 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18180101065708 | Mano De Obra Para Construccion De Muro Perimetral En Primaria Jose Vasconcelos En Col Africa - 6008 | 6008 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 337272.97 | 337272.97 | 337272.97 | 337272.97 | 337272.97 | 337272.97 | 337272.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 440 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101065709 | Mano De Obra Para Construccion De Muro Perimetral En Primaria Francisco Villa En Col Francisco Villa - 5974 | 5974 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 104967.01 | 104967.01 | 104967.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 330 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro:
ZAC18180101065710 | Mano De Obra Para La Construccion De Aula Aislada De Seis Por Ocho Mts Edif D Preparatoria Daniel Camarena San Jeronimo - 10160 | 10160 | Zacatecas | Guadalupe | San Jerónimo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC | Educación | En Ejecución | 2018 | 120863.55 | 120863.55 | 120863.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 144 | 100 | 0 | Financiera: / Física: AULA. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro:
ZAC18180101065713 | Rehabilitación De Camino Ameca La Hacienda Valparaiso - 17082 | 17082 | Zacatecas | Valparaíso | Ameca (La Hacienda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 948436.53 | 948436.53 | 948436.53 | 948436.53 | 284530.96 | 284530.96 | 284530.96 | 30 | 0 | Otros | 5 | 100 | 15 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101065714 | Adquisición De Boilers Solares Para Las Familias De Bajos Recursos - 17762 | 17762 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 100 | 0 | Celdas solares | 27 | 100 | 80 | Financiera: OBRA TERMINADA FINACIERAMENTE / Física: OBRA EN PRECESO FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101065715 | Adquisición De Boilers Solares Para Las Familias De Bajos Recursos - 17625 | 17625 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 100 | 0 | Celdas solares | 126 | 100 | 80 | Financiera: OBRA TERMINADA FINACIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO FISICAMENTE / Registro:
ZAC18180101065718 | Adquisición De Boilers Solares Para Las Familias De Bajos Recursos - 17209 | 17209 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 100 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 80 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101065719 | Pago De Mano De Obra De Barda Perimetral En Jardin De Niños Margarita Maza De Juarezpago De Mano De Obra De Barda Perimetral En Jardin De Ni - 18176 | 18176 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 95719.1 | 95719.1 | 95719.1 | 95719.1 | 28715 | 28715 | 28715 | 29.9992 | 0 | Metros lineales | 205 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO FISICAMENTE / Registro:
ZAC18180101065720 | Adquisicion De Materiales Para Familias De Bajos Recursos - 18418 | 18418 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 23333.33 | 23333.33 | 23333.33 | 17.2839 | 0 | Otros | 80 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
ZAC18180101065721 | Adquisición De Boilers Solares Para Las Familias De Bajos Recursos - 17693 | 17693 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 100 | 0 | Celdas solares | 54 | 100 | 80 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO FISICAMENTE / Registro:
ZAC18180101065722 | Adquisición De Boilers Solares Para Las Familias De Bajos Recursos - 17562 | 17562 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 100 | 0 | Celdas solares | 55 | 100 | 80 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO FISICAMENTE / Registro:
ZAC18180101065723 | Adquisicion De Materiales Para Familias De Bajos Recursos - 18214 | 18214 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 70000 | 23333.33 | 23333.33 | 22.2222 | 0 | Otros | 50 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101065724 | Aportacion Para La Ampliacion De Red De Alcantarillado En La Calle Madero - 15285 | 15285 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 181805.76 | 181805.76 | 181805.76 | 181805.76 | 90901.98 | 90901.98 | 90901.98 | 49.9995 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
ZAC18180101065726 | Aportacion Para La Ampliacion De Red De Alcantarillado En La Calle Lazaro Cardenas - 15246 | 15246 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 75907.81 | 75907.81 | 75907.81 | 75907.81 | 37953.91 | 37953.91 | 37953.91 | 50 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO FISICAMENTE / Registro:
ZAC18180101065729 | Aportacion Para La Ampliacion De Noventa Y Ocho Ml De Red De Alcantarillado En Seis Viviendas De La Calle La Paz - 10637 | 10637 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 67106.46 | 67106.46 | 67106.46 | 67106.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
ZAC18180101065731 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Suave Patria De La Cabecera - 6003 | 6003 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 99 | Financiera: obra terminada financieramente / Física: obra en proceso fisicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101065732 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Hidalgo Ii De La Comunidad De Bajio De San Nicolas - 15647 | 15647 | Zacatecas | Villa González Ortega | Bajío de San Nicolás (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 99069.75 | 99069.75 | 99069.75 | 99069.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 43 | 100 | 65 | Financiera: OBRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO FISICAMENTE / Registro:
ZAC18180101065733 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Norte Dela Comunidad De Bajio De San Nicolas - 15838 | 15838 | Zacatecas | Villa González Ortega | Bajío de San Nicolás (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 303270.35 | 303270.35 | 303270.35 | 303270.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 37 | 100 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101065734 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Abasolo De La Comunidad De Bajio De San Nicolas - 15679 | 15679 | Zacatecas | Villa González Ortega | Bajío de San Nicolás (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 28621.77 | 28621.77 | 28621.77 | 28621.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 60 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
ZAC18180101065736 | Ampliacion De Red Agua Potable En La Calle Nueva En La Comunidad De Bajio De San Nicolas - 6603 | 6603 | Zacatecas | Villa González Ortega | Bajío de San Nicolás (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 182648.5 | 182648.5 | 182648.5 | 182648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 63 | 100 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO FISICAMENTE / Registro:
ZAC18180101065737 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Nueva Dela Comunidad De Bajio De San Nicolas - 6624 | 6624 | Zacatecas | Villa González Ortega | Bajío de San Nicolás (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 76954.65 | 76954.65 | 76954.65 | 76954.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101065738 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Ramon Lopez Velarde En La Comunidad De Bajio De San Nicolas - 6648 | 6648 | Zacatecas | Villa González Ortega | Bajío de San Nicolás (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 109812.95 | 109812.95 | 109812.95 | 109812.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO FISICAMENTE / Registro:
ZAC18180101065739 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Del Rió - 5910 | 5910 | Zacatecas | Villa González Ortega | Cerrito del Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1017708.59 | 1017708.59 | 1017708.59 | 1017708.59 | 225000 | 225000 | 225000 | 22.1085 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO FISICAMENTE / Registro:
ZAC18180101065740 | Ampliacion De Red Agua Potable En La Calle Guadalupe - 6481 | 6481 | Zacatecas | Villa González Ortega | Cerrito del Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 36911 | 36911 | 36911 | 36911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 19 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101065741 | Rehabilitacion De Red Drenaje En La Calle Leocadio Guerrero De La Comunidad De Estancia De Animas - 15596 | 15596 | Zacatecas | Villa González Ortega | Estancia de Ánimas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 123498.98 | 123498.98 | 123498.98 | 30.4936 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
ZAC18180101065742 | Rehabilitacion De Red Drenaje En La Calle Leocadio Guerrero De La Comunidad De Estancia De Animas - 15633 | 15633 | Zacatecas | Villa González Ortega | Estancia de Ánimas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 418326.5 | 418326.5 | 418326.5 | 418326.5 | 123498.97 | 123498.97 | 123498.97 | 29.5221 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
ZAC18180101065743 | Adquisición De Boilers Solares Para Las Familias De Bajos Recursos - 17788 | 17788 | Zacatecas | Villa González Ortega | Estancia de Ánimas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 100 | 0 | Celdas solares | 55 | 100 | 80 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO FISICAMENTE / Registro:
ZAC18180101065744 | Adquisicion De Materiales Para Familias De Bajos Recursos - 18392 | 18392 | Zacatecas | Villa González Ortega | Estancia de Ánimas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 23333.33 | 23333.33 | 23333.33 | 11.1111 | 0 | Otros | 140 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101065745 | Adquisición De Boilers Solares Para Las Familias De Bajos Recursos - 17872 | 17872 | Zacatecas | Villa González Ortega | Estancia de Ánimas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 100 | 0 | Celdas solares | 35 | 100 | 80 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO FISICAMENTE / Registro:
ZAC18180101065746 | Adquisición De Boilers Solares Para Las Familias De Bajos Recursos - 17824 | 17824 | Zacatecas | Villa González Ortega | Estancia de Ánimas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 100 | 0 | Celdas solares | 77 | 100 | 80 | Financiera: OBRA TERMINA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO FISICAMENTE / Registro:
ZAC18180101065747 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Francisco I Madero De La Comunidad De Estancia De Animas - 10080 | 10080 | Zacatecas | Villa González Ortega | Estancia de Ánimas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 350894.7 | 350894.7 | 350894.7 | 350894.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO FISICAMENTE / Registro:
ZAC18180101065749 | Adquisicion De Partes Y Mano De Obra Reabilitacion De Pozo De Agua De La Comunidad De La Mesita Redonda - 18426 | 18426 | Zacatecas | Villa González Ortega | La Mesita Redonda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 13989.6 | 13989.6 | 13989.6 | 13989.6 | 13989.6 | 13989.6 | 13989.6 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18180101065761 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Calle Ferrocarril Col Ignacio Zaragoza San Lorenzo Rio Grande Zac - 15852 | 15852 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 54546.64 | 54546.64 | 54546.64 | 54546.64 | 54546.64 | 54546.64 | 54546.64 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: es obra por administración directa esta en proceso el mantenimiento al alumbrado publico
ZAC18180101065765 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Boulevard Jacarandas Colonia Los Sauces Rio Grande Zac - 15834 | 15834 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 150003.26 | 150003.26 | 150003.26 | 149683.6 | 149683.6 | 149683.6 | 149683.6 | 99.7869 | 0 | Otros | 30 | 100 | 99.79 | Financiera: / Física: / Registro: es una obra por administración directa ,esta en proceso el mantenimiento al alumbrado publico
ZAC18180101065817 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Calle Victoria Colonia Centro Río Grande Zac - 8666 | 8666 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 215486.56 | 215486.86 | 215486.56 | 215486.56 | 140566 | 140566 | 140566 | 65.2318 | 0 | Metros lineales | 58 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: se pago 1er estimación
ZAC18180101065827 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 5889 | 5889 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 480000 | 480000 | 480000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 16.6667 | 0 | Otros | 0 | 100 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: es una acción de gastos indirectos 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101065828 | Construccion De Espacio Para Talleres Comunitarios De Salud En Unidad Medica Los Ramirez - 5776 | 5776 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2018 | 368834.35 | 368834.35 | 368834.35 | 368834.35 | 108437.3 | 108437.3 | 108437.3 | 29.4 | 0 | Metros Cuadrados | 1939 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solo se pago el anticipo de obra
ZAC18180101065857 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Salvador Varela Resendiz Comunidad De Loreto Río Grande Zac - 7215 | 7215 | Zacatecas | Río Grande | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 178099.5 | 178099.5 | 178099.5 | 178099.5 | 178099.5 | 178099.5 | 178099.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: es una acción: aportación municipal para obra 3x1 2018
ZAC18180101069832 | Construcción De Vialidad Con Pavimento Hidráulico De 380 Ml Del Tramo Km 0 000 Al Km 0 380 Del Acceso Al Hospital De La Mujer, En Fresnillo, Zacatecas. | SINFRA18-FM17-010001 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 10000000 | 10000000 | 6400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de contratación / Física: En proceso de contratación / Registro: En proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101069972 | Construcción De 1,600 Ml De Guarniciones, 1,600 M2 De Banquetas Frente A La Unidad Deportiva En La Calle Del Peñón Col. Las Lomas En La Cabecera Municipal De Ojocaliente, Zac. / 2018-02-10-0235 | 2018-02-10-0235 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101069973 | Construcción De 600 Ml De Guarniciones, 600 M2 De Banquetas Y 2,400 M2 De Concreto Hidráulico En La Av. Juan Pablo Ii Del Fracc. Guadalupe En La Cabecera Municipal De Ojocaliente, Zac. / 2018-02-10-0234 | 2018-02-10-0234 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: 600ML DE GUARNICION- 600 M2 DE BANQUETAS - 2400 M2 DE PAVIMENTO / Registro:
ZAC18180101070008 | Construcción De Un Domo De 20 X 18 Mts. En La Plaza Principal Y Ampliacion De 108 M2 De Firme De Concreto De La Plaza Principal De La Escuela Rural Federal Primaria Fco. I. Madero En La Comunidad De Palmillas Del Municipio De Ojocaliente, Zac. / 2018-02-10-0223 | 2018-02-10-0223 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 742697 | 742697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18180101070042 | Reforzamiento Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable De La Jiapaz, Mediante La Perforación De 4 Pozos De Agua Potable, 7883 M.L. Con Líneas De Conducción Y Alimentación De Agua Potable Y Equipamiento De 2 Pozos Y Un Tanque. En Las Localidades De Guadalupe Y Zacatecas De Los Municipios Con Los Mismos Nombres. / 2018-02-16-0245 | 2018-02-16-0245 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 40065934 | 40065933 | 36059340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Física: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Registro: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución
ZAC18180101070068 | Construcción De Cancha De Futbol De 7,000 M2 De Pasto Sintético En La Escuela Primaria Eulalia Guzmán Clave 32dpr0821u En Cuauhtémoc, San Pedro Piedra Gorda. / 2018-02-16-0243 | 2018-02-16-0243 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 4972837 | 4972837 | 3480986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Física: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Registro: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución
ZAC18180101070381 | Suministro E Instalación De 218 Luminarias En Varias Calles De La Colonia Centro. En La Cabecera Municipal De Ojocaliente, Zac. / 2018-02-10-0231 | 2018-02-10-0231 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18180101070382 | Construcción De Un Domo De 20 X 18 Mts. En La Plaza Principal De La Escuela Primaria Aurelio Pamanes En La Cabecera Municipal Del Municipio De Ojocaliente, Zac. / 2018-02-10-0224 | 2018-02-10-0224 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA 1 OBRA / Registro:
ZAC18180101070383 | Construcción De Un Domo De 30 X 18 Mts. En La Cancha De Baloncesto De La Primaria Tierra Y Libertad En La Comunidad Del Cerrito De La Cruz Del Municipio De Ojocaliente, Zac. / 2018-02-10-0222 | 2018-02-10-0222 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro:
ZAC18180101070384 | Construcción De Un Domo De 30 X 18 Mts. En La Cancha De Baloncesto De La Primaria Felipe Carrillo Puerto En La Comunidad De Pozo De Jarillas Del Municipio De Ojocaliente, Zac. / 2018-02-10-0221 | 2018-02-10-0221 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. 1 OBRA / Registro:
ZAC18180101070396 | Suministro E Instalación De 227 Luminarias Entre Las Calles Lerdo De Tejada, Terán, Álamo Y Allende. En La Cabecera Municipal De Ojocaliente, Zac. / 2018-02-10-0230 | 2018-02-10-0230 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2525239 | 2525239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA. 227 PIEZAS / Registro:
ZAC18180101070469 | Construcción De Domo De 668 M2, En Escuela Primaria José María Morelos 32dpr0497n En La Localidad José María Morelos (Santa Mónica) En El Municipio De Saín Alto, Zacatecas. / 2018-02-16-0248 | 2018-02-16-0248 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 999491 | 999491 | 699644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Física: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Registro: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución
ZAC18180101070483 | Pavimentación De 2,782.80 M2 Mediante Concreto Asfáltico En La Calle Martires Del 68, Colonia Francisco Villa, Guadalupe, Zac. / 2018-02-16-0252 | 2018-02-16-0252 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 841196 | 841196 | 588837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Física: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Registro: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101070484 | Construcción De 3 Domos De 668 M2 C/U, En Escuelas Primarias Francisco I. Madero Clave 32dpr1041w, José Vasconcelos Clave 32dpr2363l Y Justo Sierra Clave 32dpr1157w Del Municipio De Fresnillo, Zacatecas / 2018-02-16-0241 | 2018-02-16-0241 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2998473 | 2998473 | 2098931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Física: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Registro: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución
ZAC18180101070765 | Construcción De Plaza Principal En Sección De 20 X 30 Mts. En La Unidad De Psicología De La Universidad Autónoma De Zacatecas (Uaz) Campus Ojocaliente En La Cabecera Municipal Del Municipio De Ojocaliente, Zac. / 2018-02-10-0227 | 2018-02-10-0227 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 754890 | 754890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. 1 OBRA / Registro:
ZAC18180101070852 | Suinistro E Instalacion De 80 Luminarias Tipo Led En La Comunidad De Santo Tomas En El Municipio De Ojocaliente. / 2018-02-10-0233 | 2018-02-10-0233 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, 80 PIEZAS / Registro:
ZAC18180101070853 | Suministro E Instalación De 125 Luminarias En Las Calles Cervantes Corona Y Avenida Cartero En La Cabecera Municipal De Ojocaliente, Zac. / 2018-02-10-0229 | 2018-02-10-0229 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1460440 | 1460440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA. 125 PIEZAS / Registro:
ZAC18180101070854 | Construcción De Un Domo De 20 X 18 Mts. En La Plaza Principal De La Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata En La Cabecera Municipal Del Municipio De Ojocaliente, Zac. / 2018-02-10-0225 | 2018-02-10-0225 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA . UNA OBRA / Registro:
ZAC18180101070878 | Construcción De 4 Domos De 668 M2 C/U, En Las Escuelas Manuel José Othón Clave 32djn0162k, Fernando Montes De Oca Clave 32etv0531b, Alborada Clave 32ejn0280y Y Gral. Lázaro Cárdenas Clave 32etv0311q Del Municipio De Panuco, Zacatecas / 2018-02-16-0240 | 2018-02-16-0240 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 3997964 | 3997964 | 2798574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Física: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Registro: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución
ZAC18180101070948 | Construcción De 3 Domos De 668 M² C/U, En Las Escuelas Lázaro Cárdenas Clave 32dpr0866q, Manuel Ignacio Altamirano Clave 32ejn0556v Y Francisco González Bocanegra Clave 32djn0332o Del Municipio De Guadalupe, Zacatecas. / 2018-02-16-0250 | 2018-02-16-0250 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2998473 | 2998473 | 2098931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Física: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Registro: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución
ZAC18180101070949 | Construcción De Domo De 668 M2, En Jardin De Niños Felix Guzman 32djn0219v En La Localidad El Porvenir En Trancoso, Zacatecas. / 2018-02-16-0247 | 2018-02-16-0247 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 999491 | 999491 | 699644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Física: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Registro: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución
ZAC18180101070950 | Construcción De Cancha De Futbol De Pasto Sintético De 3,800 M² En La Unidad Deportiva Benito Juárez De La Cabecera Municipal De Concepción Del Oro. / 2018-02-16-0244 | 2018-02-16-0244 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2568554 | 2568554 | 1284277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Física: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Registro: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución
ZAC18180101071206 | Suministro E Instalación De 250 Luminarias En Las Calles Terán, Elías Valadez, Fernando Acosta, Prudenciano García Y Castorena. En La Cabecera Municipal De Ojocaliente, Zac. / 2018-02-10-0228 | 2018-02-10-0228 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2780520 | 2780520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA. 250 PIEZAS / Registro:
ZAC18180101071207 | Construcción De Un Domo De 15 X 18 Mts. En La Plaza Principal De La Escuela Primaria Rural Federal Miguel Hidalgo En La Comunidad Del Chepinque Del Municipio De Ojocaliente, Zac. / 2018-02-10-0226 | 2018-02-10-0226 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. UN OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101071281 | Suministro E Instalación De 40 Controles Fotoeléctricos En El Edificio De La Presidencia Municipal De Ojocaliente, Zac. / 2018-02-10-0232 | 2018-02-10-0232 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101071282 | Construcción De Un Domo De 30 X 18 Mts. En La Cancha De Baloncesto De La Primaria Genaro Codina En La Comunidad De La Concepción Del Municipio De Ojocaliente, Zac. / 2018-02-10-0220 | 2018-02-10-0220 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. UNA OBRA / Registro:
ZAC18180101071314 | Pavimentación De 757.50 M2 Mediante Concreto Hidráulico En La Calle Consejal, Colonia Valle Del Conde, Guadalupe, Zac. / 2018-02-16-0251 | 2018-02-16-0251 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 784784 | 784784 | 549349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Física: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Registro: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución
ZAC18180101071315 | Construcción De Domo De 668 M2, En Escuela Primaria Revolución 32epr0017o En El Municipio De Zacatecas, Zac. / 2018-02-16-0249 | 2018-02-16-0249 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 999491 | 999491 | 699644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SERÁ CANCELADA YA QUE FUE GESTIONADA Y CONSTRUIDA EN EL MES DE ENERO DE 2018 POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
ZAC18180101071384 | Construcción De Distribuidor Vial E.C. Zacatecas / Vetagrande, Mediante Preliminares, Terracerías, Subestructura, Superestructura, Guarniciones, Parapetos, Pavimentos, Señalamiento, Alumbrado Y Obras Complementarias En El Municipio De Zacatecas, Zac. / 2018-02-16-0246 | 2018-02-16-0246 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 160000000 | 160000000 | 96000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Física: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Registro: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución
ZAC18180101071385 | Construcción De 1,658.25 M2 Del Parque Recreativo San Cayetano En Atolinga, Zacatecas. / 2018-02-16-0242 | 2018-02-16-0242 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1065114 | 1065114 | 692324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Física: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Registro: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución
ZAC18180101072175 | Infraestructura Municipal En El Municipio De General Enrique Estrada, Zacatecas // (Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Lateral Oriente De La Calle Francisco I. Madero De La Cabecera Municipal De Enrique Estrada, Zacatecas) / | 425 | Zacatecas | General Enrique Estrada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1483500 | 741750 | 1483500 | 741750 | 444060.71 | 444060.71 | 29.9333 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: EL ANTICIPO ES DE 444,060.71 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101072776 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Arroyo, En La Localidad De La Presa, Municipio De El Plateado De Joaquin Amaro, Zacatecas.) | 297 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | La Presa | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 500000 | 494500 | 247250 | 494500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: SIN MOVIEMIENTOS EN EL PRIMER TRIMESTRE / Física: SIN AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101073559 | Construccion De Monumento Conmemorativo Con Capsula De Tiempo | 504001 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 675937.85 | 675937.85 | 202516.2 | 675937.85 | 202516.2 | 202516.2 | 202516.2 | 29.9608 | 0 | Lote | 36000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18180101073560 | Plataforma Para 75 Viviendas En El Fraccto. Real De Calera | 504004 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 526328.03 | 526328.03 | 526328.03 | 526328.03 | 526328.03 | 526328.03 | 526328.03 | 100 | 0 | Lote | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC18180101073863 | 32etv0367s T.V. Sec. Francisco Goitia Construccion De Servicios Sanitarios | INZACE-FAM-139-2017 | Zacatecas | Fresnillo | Felipe Ángeles (El Barranco) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 566468 | 566468 | 566468 | 566468 | 169940.4 | 169940.4 | 169940.4 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO HA PROPORCIONADO EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101073870 | Prim. Lazaro Cardenas 32dpr2527e Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Escalera | INZACE-FAM-149-2017 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 480000 | 480000 | 480000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, EL DEARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO HA PROPORCIONADO EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101073871 | Equipamiento Del Centro De Justicia Para Las Mujeres | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 2385417 | 2385417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101073874 | Equipamiento De Las Instituciones De Seguridad Pública | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 4081964 | 4081964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101073880 | Equipamiento Del Centro Estatal De Evaluación Y Control De Confianza | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1595252 | 1595252 | 1595252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101073887 | Equipamiento De La Red Nacional De Radiocomunicación | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101073902 | Equipamiento De Los Sistemas De Videovigilancia | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 430600 | 430600 | 430600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101073910 | Equipamiento De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 9238769 | 9238769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101073921 | Construcción De Casa De Seguridad Pública De Villanueva | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101073932 | Construcción Del Tribunal Y Juzgado Especializado En Justicia Para Adolescentes, Centro De Justicia Restaurativa Y Áreas Auxiliares. | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo sistema de justicia penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 9500000 | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101073941 | Equipamiento De Las Unidades Estatales De Supervision A Medidas Cautelares Y Suspención Del Proceso | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo sistema de justicia penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 359439 | 359439 | 359439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101073946 | Equipamiento Del Sistema Penitenciario Nacional | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 2321180 | 2321180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101073955 | Mejoramiento Y Ampliación Del Cerereso Varonil De Cieneguillas, Zacatecas | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 8349335 | 8349335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101073993 | Equipamiento De La Autoridad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema penitenciario nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101074003 | Mejoramiento Y Ampliación Del Centro De Intenamiento Y Atención Integral Juvenil | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema penitenciario nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 2851454 | 2851454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101074016 | Equipamiento Para La Certificación De Establecimientos Penitenciarios | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema penitenciario nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 744257 | 744257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101074048 | Equipamiento Del Sistema Nacional De Información | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 406300 | 406300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101074055 | Equipamiento Del Registro Público Vehicular | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 2730888 | 2730888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101074062 | Equipamiento Del Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencias Y Denuncias Ciudadanas | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1045000 | 1045000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101074073 | Equipamiento Para Fortalecer La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 3606080 | 3606080 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101074106 | Equipamiento Del Instituto De Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1983222 | 1983222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101074301 | Construccion De Domo En 480 M2. En El Centro De Estudios Y Bachilleres Prof. Jos Santos Valdez, En El Municipio De Fresnillo, El Salto. | 1809010005 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2018 | 917914 | 917914 | 422240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 493 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso de contratación / Física: Obra en proceso de contratación / Registro: Obra en proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101074302 | Rehabilitacion De Las Calles Telegrafos Y Francia Con Pavimento Hidraulico Estampado En 3,197 M2 Drenaje Y Agua Potable En 380 Ml De La Colonia Guadalupe Moderno En Guadalupe, Zac. | 1809010004 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 3500000 | 3500000 | 2275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso de contratación / Física: Obra en proceso de contratación / Registro: Obra en proceso de contratación
ZAC18180101074303 | Rehabilitacion De Las Calles Abasolo Y San Jose Con Pavimento Hidraulico En 958 M2, Drenaje Y Agua Potable En 160 Ml De La Colonia Centro En Gudalupe, Zac. | 1809010003 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso de contratación / Física: Obra en proceso de contratación / Registro: Obra en proceso de contratación
ZAC18180101074304 | Construccion De Domo De 472 M2 En La Escuela Primaria Francisco Goytia, De La Capital De Zacateas | 1809010006 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2018 | 1157703 | 1157703 | 670543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso de contratación / Física: Obra en proceso de contratación / Registro: Obra en proceso de contratación
ZAC18180101074305 | Construccion De Domo De 518 M2 En La Plaza Principal De La Colonia El Orito En Zacatecas, Zac. | 1809010007 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1576049 | 1576049 | 724983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso de contratación / Física: Obra en proceso de contratación / Registro: Obra en proceso de contratación
ZAC18180101074306 | Pavimentacion De 200,000 M2 En 107 Vialidades Urbanas En Las Cabeceras Municipales En Guadalupe Y Zacatecas, Mediante Bacheo Superficial, Carpeta Asfaltica Y Señalamiento, Para Contribuir Con La Movil | 1809010002 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 30000000 | 30000000 | 19500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso de contratación / Física: Obra en proceso de contratación / Registro: Obra en proceso de contratación
ZAC18180101074307 | Rehabilitacion De 241,812 M2 Del Parque Arroyo De La Plata (Estacionamiento, Ciclovia, Mapas De Acceso Y Palapas), En La Ciudad De Zacatecas | 1809010008 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 11000000 | 11000000 | 4730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso de contratación / Física: Obra en proceso de contratación / Registro: Obra en proceso de contratación
ZAC18180101074724 | Construccion De 2 Aulas Y Anexos En La T.V. Sec. Moctezuma | INZACE-932045994-E101-A-2017 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Noria del Cerro de Santiago (El Cerro) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1142931.11 | 1142931.11 | 1142931.11 | 1142931.11 | 342879.33 | 342879.33 | 342879.33 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, NO SE HAN PROPORCIONADO POR LOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTES EL CONTRATO Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101074789 | Preparatoria Daniel Camarena Construccion De Un Aula | INZACE-FAM-157-2017 | Zacatecas | Guadalupe | San Jerónimo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 430863.57 | 430863.57 | 430863.57 | 430863.57 | 258518.14 | 258518.14 | 258518.14 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, LOS DEPARTAMENTOS NO HAN PROPORCIONADO CONTRATO Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101074795 | Ampliación De Edificio De Odontología, U.A.Z. U.A. De Odontología, Guadalupe, Zac. | 75010219 | Zacatecas | Guadalupe | San Jerónimo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 5233864.48 | 5233864.48 | 5233864.48 | 5233864.48 | 1570159.34 | 1570159.34 | 1570159.34 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, LOS DEPARTAMENTOS NO HAN PROPORCIONADO CONTRATO Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101074910 | T.V. Sec. Emiliano Zapata Construccion De Dos Anexos | INZACE-FAM-163-2017 | Zacatecas | Jalpa | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 180000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101075510 | J.N. Benito Juarez Rehabilitacion De Un Aula | INZACE-FAM-164-2017 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 361189.23 | 361189.23 | 361189.23 | 361189.23 | 108356.77 | 108356.77 | 108356.77 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, LOS DEPARTAMENTOS NO HAN PROPORCIONADO CONTRATO NI EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101075512 | Prim. Vicente Guerrero Construccion De Un Aula | INZACE-FAM-123-2017 | Zacatecas | Jerez | Los Haro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 592729 | 592729 | 592729 | 592729 | 177818.7 | 177818.7 | 177818.7 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO HA PROPORCIONADO EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101075518 | Prim. Miguel Hidalgo Construccion De Muro De Cotencion | INZACE-FAM-125-2017 | Zacatecas | Jerez | El Cargadero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 210832 | 210832 | 210832 | 210832 | 210832 | 210832 | 210832 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO HA PROPORCIONADO EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101075560 | T.V. Sec. Francisco Garcia Salinas Rehabilitacion General | INZACE-932045994-E99-A-2017 | Zacatecas | Juan Aldama | Espíritu Santo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 764684.34 | 764684.34 | 764684.34 | 764684.34 | 611747.47 | 611747.47 | 611747.47 | 80 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: obra en procesp - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101075562 | J.N. Jose Rosas Moreno Construccion De Dos Anexos | INZACE-932045994-E99-B-2017 | Zacatecas | Juan Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 508359.37 | 508359.37 | 508359.37 | 508359.37 | 305015.62 | 305015.62 | 305015.62 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso, no han proporcionado por los departamentos contrato evidencia fotografica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101075584 | J.N. Campanita Rehabilitacion De Servicios Sanitarios | INZACE-FAM-131-2017 | Zacatecas | Loreto | Colonia Hidalgo (El Tecolote) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | inzace | Educación | En Ejecución | 2018 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO PROPORCIONADO ACTA DE ENTREGA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
ZAC18180101075695 | T.V. Sec. Emiliano Zapata Terminacion De Aula | INZACE-FAM-132-2017 | Zacatecas | Luis Moya | Coecillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION NO HA PROPORCIONADO ACTA DE ENTREGA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101076595 | Sec. Tec. Emiliano Zapata Rehabilitacion General De 3 Aulas | INZACE-932045994-E100-B-2017 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 573986.01 | 573986.01 | 573986.01 | 573986.01 | 459188.81 | 459188.81 | 459188.81 | 80 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, DEPARTAMENTOS NO HAN PROPORCIONADO ACTA DE ENTREGA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101076631 | T.V. Sec. Gustavo Diaz Ordaz Construccion De Dos Anexos | INZACE-FAM-153-2017 | Zacatecas | Monte Escobedo | Las Mesitas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 165000 | 165000 | 165000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, LOS DEPARTAMENTOS NO HAN PROPORCIONADO CONTRATO Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101076755 | T.V. Sec. Niños Heroes Construccion De Un Aula | INZACE-FAM-122-2017 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INZACE | Educación | En Ejecución | 2018 | 281210 | 281210 | 281210 | 281210 | 84363 | 84363 | 84363 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101077856 | Modernización Del Camino El Vinatero-Pozo De San Juan, En El Municipio De Mazapil Zacatecas. | SINFRA18-PDR-9207006 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas | Comunicaciones | En Ejecución | 2018 | 9098800 | 9098800 | 4549400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1000 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE TRÁMITE DE OFICIO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE TRÁMITE DE OFICIO DE EJECUCIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE TRÁMITE DE OFICIO DE EJECUCIÓN
ZAC18180101077863 | Ampliación Del Instituto Zacatecano De Ciencias Forenses, Guadalupe, Zac. | SINFRA18-PDR-9089814 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 9890000 | 9890000 | 4945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Física: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Registro: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101077865 | Construcción De Tramo Carretero Paso Blanco-La Cruz Del Km 2-400 Al Km 3-400, En El Municipio De Pinos, Zac. | SINFRA18-PDR-9233918 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas | Comunicaciones | En Ejecución | 2018 | 3185066 | 3185066 | 1592533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Física: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Registro: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución
ZAC18180101077958 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pino Suarez, En La Cabecera Municipal De Mazapil, Zac. | SINFRA18-PDR-8926430 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1978000 | 1978000 | 989000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Física: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Registro: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101077961 | Construcción De Unidad Básica De Rehabilitación En El Municipio De Tabasco, Zacatecas. | SINFRA18-FOTRADIS-9087101 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas | Salud | En Ejecución | 2018 | 3956000 | 3956000 | 1978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Física: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Registro: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución
ZAC18180101077963 | Construcción De Unidad Básica De Rehabilitación En El Municipio De Tepechitlán, Zacatecas. | SINFRA18-FOTRADIS-9086960 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas | Salud | En Ejecución | 2018 | 3956000 | 3956000 | 1978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Física: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Registro: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución
ZAC18180101077965 | Construcción De Unidad Básica De Rehabilitación En El Municipio De Luis Moya, Zacatecas. | SINFRA18-FOTRADIS-9086768 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas | Salud | En Ejecución | 2018 | 3956000 | 3956000 | 1978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Física: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Registro: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución
ZAC18180101077968 | Construcción De Unidad Básica De Rehabilitación En El Municipio De Enrique Estrada, Zacatecas. | SINFRA18-FOTRADIS-9086628 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas | Salud | En Ejecución | 2018 | 3956000 | 3956000 | 1978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Física: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Registro: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución
ZAC18180101077971 | Construcción De Unidad Básica De Rehabilitación En El Municipio De Jalpa, Zacatecas. | SINFRA18-FOTRADIS-9086505 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas | Salud | En Ejecución | 2018 | 3956000 | 3956000 | 1978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Física: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución / Registro: Obra en proceso de trámite de oficio de ejecución
ZAC18180101077984 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Comarca, Guadalupe, Zac. | SINFRA18-FFFi-0017 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas | Deporte | En Ejecución | 2018 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: Gestionando expediente de obra con gestores / Física: Gestionando expediente de obra con gestores / Registro: Gestionando expediente de obra con gestores
ZAC18180101077988 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Arroyo Quijas, Guadalupe, Zacatecas. | SINFRA18-FFFi-0018 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: Gestionando expediente de obra con gestores / Física: Gestionando expediente de obra con gestores / Registro: Gestionando expediente de obra con gestores
ZAC18180101077991 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 20 Mts De La Calle Marina Nacional, Barrio Refugio De Abajo, Trancoso, Zacatecas. | SINFRA18-FFFi-0019 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 145000 | 145000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: Gestionando expediente de obra con gestores / Física: Gestionando expediente de obra con gestores / Registro: Gestionando expediente de obra con gestores - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101077993 | Construcción De Cancha De Futbol Con Pasto Sintético En Esc. Sec. Técnica No. 74 "José María Luis Mora", Fresnillo, Zac. | SINFRA18-FFFi-0020 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas | Deporte | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: Gestionando expediente de obra con gestores / Física: Gestionando expediente de obra con gestores / Registro: Gestionando expediente de obra con gestores
ZAC18180101077996 | Construcción De Domo Escuela Telesecundaria Manuel M. Ponce, Fresnillo, Zac. | SINFRA18-FFFi-0021 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas | Educación | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: Gestionando expediente de obra con gestores / Física: Gestionando expediente de obra con gestores / Registro: Gestionando expediente de obra con gestores
ZAC18180101077999 | Construcción De Domo Escuela Secundaria Técnica Niños Héroes, Fresnillo, Zac. | SINFRA18-FFFi-0022 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas | Educación | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: Gestionando expediente de obra con gestores / Física: Gestionando expediente de obra con gestores / Registro: Gestionando expediente de obra con gestores - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC18180101078000 | Construcción De Domo Escuela Telesecundaria Niños Héroes 32etv0050v, Fresnillo, Zac. | SINFRA18-FFFi-0023 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas | Educación | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: Gestionando expediente de obra con gestores / Física: Gestionando expediente de obra con gestores / Registro: Gestionando expediente de obra con gestores